## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
JS Mudando Vidas | [6 empty] | 45.356.913/0001-83 |  |  | 010/2023
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ESPORTIVAS, ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS PROJETOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, ATENDENDO TODA A POPULAÇÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Divulgar Projeto em Santa Rita do Sapucaí
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Divulgação em Rádio Local |  | 2023-05-05 | 2023-12-31 | Entrevista em rádio |  |  | 2 | Registros fotográficos |  | 2
2 | Divulgação em redes sociais |  | 2023-05-05 | 2023-12-31 | Peças ou notícias divulgadas |  |  | 5 | Peças ou notícias divulgadas |  | 5
3 | Divulgação em escolas |  | 2023-05-05 | 2023-12-31 | Escolas visitadas |  |  | 2 | Registros fotográficos |  | 2
Meta 2: |  | Atender crianças e adolescentes de Santa Rita do Sapucaí em pelo menos 60% da capacidade total do projeto e participar de eventos externos (Campeonatos de Jiu Jitsu)
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Matrícula participantes |  | 2023-05-05 | 2023-12-31 | Alunos matriculados |  |  | 75 | Relação nominal de alunos |  | 1
2 | Realização de aulas |  | 2023-05-05 | 2023-12-31 | Participantes atendidos |  |  | 75 | Lista de presença |  | 32
3 | Participação em campeonatos |  | 2023-05-05 | 2023-12-31 | Participantes inscritos |  |  | 10 | Lista de presença |  | 3
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2024-01-11
Presidente do Js Mudando Vidas