## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Casa do Caminho - Instituição Filantrópica | [6 empty] | 23.773.463/0001-91 |  |  | 016/2022
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PARA ADOLESCENTES NO TERRITÓRIO QUE ABRANGE OS SEGUINTES BAIRROS: SANTA FELICIDADE; SÃO JOÃO; MARGARIDAS; MARCOS BARACAT; PEDRO SANCHO VILELA; JOSÉ GONÇALVES MENDES; DR. LUIZ RENNÓ MENDES, SÃO BENEDITO E DEMAIS NO TERRITÓRIO QUE CONTEMPLAM A "NOVA CIDADE".
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Ofertar ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, por meio de Projeto de Inclusão Digital, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, bem como incentivar o acesso e permanência na escola, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Projeto de Inclusão Social (implantação de oficinas de arte, esporte e música) |  | 2022-06-01 | 2023-06-01 | Crianças e adolescentes participando das atividades |  |  | 25 | Lista de presença, relatórios e outras fontes de registro (fotográfico)
2 | Atender e acompanhar e dar suporte a vida familiar e comunitária das crianças e adolescentes atendidos no projeto. |  | 2022-06-01 | 2023-06-01 | Adolescentes e Famílias |  |  | 25 (considerar grupo de irmãos | Lista de presença, relatórios e outras fontes de registro (fotográfico)
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2024-01-09
Presidente da Casa do Caminho - Instituição Filantrópica