## Anexo_X_Plano_Trabalho
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente
Nome da Organização: | [6 empty] | CNPJ |  |  | Nº do Termo de Parceria
Associação do Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí | [6 empty] | 03.859.382/0001-00 |  |  | 018/2022
2. Descrição do Objeto a ser executado
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, QUE SE INTERESSE FIRMAR TERMO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATUAÇÃO NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E SUAS FAMÍLIAS, NA FORMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO QUE TANGE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
3. Cumprimento do Objeto e Comparativo de Metas Propostas com os Resultados alcançados:
(As metas foram estabelecidas no Item 6 do Plano de Trabalho)
Meta 1: |  | Ofertar aos pacientes oncológicos atendidos na parceria que vivem em situação de insegurança alimentar acesso regular e permanente ao alimento especial e em quantidade suficiente e, com isso, garantir o direito humano à alimentação.
Meta 2: Instalar prateleiras reforçadas para organização do depósito da Associação do Voluntariado
Meta 3: Realizar cortes de dois portões e abertura de uma janela de correr para aumentar a ventilação do depósito
Meta 4: Comprar um novo bebedouro para o bazar para garantiro o bom atendimento ao píblico
ETAPA |  |  | PERÍODO |  | RESULTADOS PREVISTOS |  |  |  | RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº | Descrição |  | Início | Fim | Descrição |  |  | Quant. | Descrição |  | Quant.
1 | Oferta de nutriente especial (NutriDrink Compact 125ml e NutriDrink Protein 200ml) |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Entrega de nutriente especial para garantir o fortalecimento nutricional dos pacientes |  |  | 183 unidades/mês + 04 unidades | Atendimento constante aos pacientes oncológicos
2 | Instalação de prateleiras |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Instalação de prateleiras reforçadas para organização do depósito |  |  | 20 unid | Estruturação do bem imóvel da sede da Associação do Voluntariado
3 | Corte de dois portões e abertura de uma janela de correr |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Corte de dois portões e abertura de uma janela de correr para aumentar a ventilação do depósito |  |  | 03 unid | Estruturação do bem imóvel da sede da Associação do Voluntariado
2 | Compra do bebedouro |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Compra de novo bebedouro para o bazar para garantir o bom atendimento ao público |  |  | 01 unid. | Garantia do bom atendimento ao público na sede da Associação do Voluntariado
4. Dificuldades Encontradas
5. Benefícios Alcançados
6. Data e assinatura
Santa Rita do Sapucaí, | [5 empty] | 2024-01-03
Presidente da Associação do Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí - Movimento para a Vida