## Hoja1
ENCARGADO | GESTOR DE INVENTARIOS | RTVC - ÁREA | TOMA FISICA - INVENTARIO 2023
|  |  | AGOSTO | [16 empty] | SEPTIEMBRE | [20 empty] | OCTUBRE
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
MARIO VILLARREAL | Margot Ramírez | TERCER PISO - SUB_RADIO | bar: AGOSTO 8 to AGOSTO 31
NICOLAS BELTRAN | Pilar Martínez Pérez | TERCER PISO - GERENCIA | bar: AGOSTO 8 to AGOSTO 9
NICOLAS BELTRAN | Luisa Fernanda Camargo Pardo | TERCER PISO - RTVC PLAY | bar: AGOSTO 10
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | TERCER PISO - COMUNICACIONES | bar: AGOSTO 11
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | TERCER PISO - T.I | bar: AGOSTO 14 to AGOSTO 15
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | TERCER PISO - T. CONVERGENTES | bar: AGOSTO 16 to AGOSTO 18
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | TERCER PISO - JURIDICA | bar: AGOSTO 22
NICOLAS BELTRAN | Ángela María Botero C | TERCER PISO - CONTABILIDAD | bar: AGOSTO 22
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | TERCER PISO - TESORERIA | bar: AGOSTO 23
NICOLAS BELTRAN | Paula Ocampo | TERCER PISO - PRESUPUESTO | bar: AGOSTO 24
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR COORDINADOR | TERCER PISO - G_HUMANA | bar: AGOSTO 25
NICOLAS BELTRAN | Blanca Lilia Cajamarca | TERCER PISO - S_CORPORATIVO | bar: AGOSTO 28
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - PROGRAMACIÓN | bar: AGOSTO 29 to AGOSTO 30
NICOLAS BELTRAN | María Yasmín Cárdenas | SEGUNDO PISO - CONTROL INTERNO | bar: AGOSTO 31
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - AUTOPROMOCIONES | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - PROYECTOS ESPECIALES | bar: SEPTIEMBRE 5
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - SALAS DE EDICIÓN Y AUDIO | bar: SEPTIEMBRE 5
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - TECMEDIOS | bar: SEPTIEMBRE 6
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - EQUIPO DIGITAL | bar: SEPTIEMBRE 6
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - REVISIÓN TÉCNICA Y TRÁFICO | bar: SEPTIEMBRE 7 to SEPTIEMBRE 13
NICOLAS BELTRAN | Alexandra Orozco | SEGUNDO PISO - SEÑAL COLOMBIA | bar: SEPTIEMBRE 14
NICOLAS BELTRAN | Katherine Zharia Arias Alarcon | SEGUNDO PISO - SUB_TELEVISION | bar: SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 19
NICOLAS BELTRAN | Diego Mauricio Gaska Basurto | SEGUNDO PISO - CANAL INSTITUCIONAL | bar: SEPTIEMBRE 20 to SEPTIEMBRE 21
NICOLAS BELTRAN | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | SEGUNDO PISO - PLANEACIÓN | bar: SEPTIEMBRE 21
NICOLAS BELTRAN | Luisa Rodríguez | SEGUNDO PISO - COMERCIAL | bar: SEPTIEMBRE 21
NICOLAS BELTRAN | Nicolas Beltran | SEGUNDO PISO - G_ADMINISTRATIVA | bar: SEPTIEMBRE 19 to SEPTIEMBRE 25
MARIO VILLARREAL | Jorge Gil | PRIMER PISO - SEÑAL MEMORIA | bar: SEPTIEMBRE 26 to SEPTIEMBRE 28
NICOLAS BELTRAN | Nicolas Beltran | PRIMER PISO - G_DOCUMENTAL | bar: SEPTIEMBRE 28
NICOLAS BELTRAN | Nicolas Beltran | PRIMER PISO - CORRESPONDENCIA | bar: SEPTIEMBRE 29
NICOLAS BELTRAN | Edgar Bustos | PRIMER PISO - ATENCIÓN AL CIUDADANO | bar: SEPTIEMBRE 26 to OCTUBRE 2
MARIO VILLARREAL | Carlos González Martínez | PRIMER PISO - GESTIÓN DE EMISIÓN | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 18
MARIO VILLARREAL | Leady Marcela Cely | PRIMER PISO - GESTIÓN DE SEÑALES | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 10
MARIO VILLARREAL | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | PRIMER PISO - INFORMATIVO | bar: OCTUBRE 11 to OCTUBRE 12
MARIO VILLARREAL | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | PRIMER PISO - SALAS DE EDICIÓN | bar: OCTUBRE 9 to OCTUBRE 13
MARIO VILLARREAL | Carlos González Martínez | PRIMER PISO - MASTER DE EMISIÓN | bar: OCTUBRE 17 to OCTUBRE 31
MARIO VILLARREAL | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | PRIMER PISO - MC3 Y MC4 | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 6
MARIO VILLARREAL | ASIGNADO POR EL CORDINADOR | PRIMER PISO - POSPRODUCCIÓN | bar: OCTUBRE 26 to OCTUBRE 27
NICOLAS BELTRAN | Nicolas Beltran | PRIMER PISO - CAFETERIA - ASEO Y VIGILANCIA | bar: OCTUBRE 30 to OCTUBRE 31