## PAACI - INFORMES DE LEY OCI
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA | [14 empty] | 2023
Objetivo del Programa: Planificar las auditorías, informes y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del sistema de control interno de Radio Television Nacional de Colombia - Sistema de Medios Publuicos (RTVC).
Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y sectoriales en la vigencia 2023
Riesgos de las auditorías y seguimientos: - Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos por RTVC - Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno - Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Gerencia - Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso.
Criterios: - Procesos internos de primer y segundo nivel y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de RTVC. - Normatividad vigente aplicable a RTVC y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuarios, del producto y del servicio
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes, aplicaciónes y herramientas.
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE | PERIODICIDAD / NORMA |  | DESTINATARIO
Informe Ejecuctivo de Control Interno - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG II. | ANUAL Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2), Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 |  | Representante Legal. Ministro o Director Cabeza del Sector - DAFP. | FEB: 2023-02-28 | Todos los Procesos
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. | SEMESTRAL Decreto 2106 de 2019 art. 156 Circular Externa 100-006 de 2019 Función Pública |  | Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web) | ENE: 2023-01-31; JUL: 2023-07-31 | Todos los Procesos
Informe sobre posibles actos de corrupción. | PERMANENTE Decreto 1083 de 2015, Parágrafo 1 del Art. 2.2.21.4.7., modificado por el Decreto 648 de 2017 y 338 de 2019. |  | Presidencia de la Republica Secretaria de Transparencia | ENE: Cada vez que se presenten posibles actos de corrupción | Oficina Control Interno
Informe Austeridad y Eficiencia en Gasto Público | TRIMESTRAL Decreto 1068/2015 capitulo 7, Artículo 2.8.4.8.2 Directiva Presidencial 09 de 2018 (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012) |  | Representante legal de la Entidad | FEB: 3/02/2023; MAY: 03/05/2023; AGT: 3/08/2023; NOV: 2023-11-03 | Coordinaciones de: Gestión Administrativa Gestión de Talento Humano
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. | ANUAL Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016 CGN y su procedimiento anexo |  | Representante Legal, con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación. | FEB: 2023-02-28 | Coordinaciónes de: Contabilidad Presupuesto Tesoreria
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE | PERIODICIDAD / NORMA |  | DESTINATARIO
Informe Personal y Costos | ANUAL Ley 1474 de 2011 Art. 76 Constitución Política, Art. 23. Ley 1712 de 2014 |  | Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP Contaduria General de la Nación. | 2023-02-28 MAR: 2023-03-31 | Gestión Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Coordinación Presupuesto
Informe de Gestión Contractual - SIRECI | MENSUAL Los primeros 6 día hábil y 10 dia habil del mes siguiente. Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 |  | Contraloría General de la República. | 11/01/2023 | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-09 | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | Oficina Asesora Jurídica Coordinación Presupuesto
Informe de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso | MENSUAL Los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Articulo 3° Ley 2020 del 17 de julio de 2020 |  | Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – Diari Contraloría General de la República. | 2023-01-06 | 2023-02-07 | 2023-03-07 | 2023-04-11 | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 2023-12-07 | Coordinación de Gestión Administrativa
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". | ANUAL Resolución Organica 6289 de 2011 Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 de 2020 |  | Contraloría General de la República. | 2023-02-07: 2023-02-28 | Toda la Entidad
Informe Avance al Plan de Mejoramiento CGR | SEMESTRAL Decreto 648/2017 art 2.2.21.4.9 literal i) Circular 05 del 11 de marzo de 2019 |  | Contraloría General de la República. | 2023-01-06: 2023-01-13; 2023-07-10: 2023-07-11 | Toda la Entidad
Informe Acciones de Repetición | SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Ley 2159 de 2021. |  | Contraloría General de la República. | 2023-01-06: 2023-01-13; 2023-07-10: 2023-07-11 | Oficina Asesora Jurídica
Informe Delitos Contra la Administración Pública | SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 |  | Contraloría General de la República. | 2023-01-06: 2023-01-13; 2023-07-10: 2023-07-11 | Oficina Asesora Jurídica
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. | ANUAL Ley 5 de 1992, Art 310 |  | Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes. | 2023-03-07: 2023-03-31 | Subgerencia Soporte C. Oficina Control Interno
Informe sobre las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) | SEMESTRAL Ley 1474 de 2011 Art. 76 Constitución Política, Art. 23. Ley 1712 de 2014 |  | Representante Legal | 2023-01-06: 2023-01-31; 2023-07-10: 2023-07-31 | Oficina de Atención al Ciudadano
Informe de actualización de sistema EKOGUI | SEMESTRAL Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.1. a 2.2.3.4.1.14. Instructivo eKogui, Perfil Jefes de Control Interno, Circular 05 de 2020. |  | Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado | 2023-02-07: 2023-02-28; 2023-08-08: 2023-08-31 | Oficina Asesora Jurídica
Informe Sobre Derechos de Autor de Software | ANUAL Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011 |  | Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. | 2023-03-07: 2023-03-17 | Direccion Tecnologías Coordiancion TI
Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones | SEMESTRAL (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016) |  | Representante Legal | 2023-03-07: 2023-03-30; 2023-09-07: 2023-09-29 | Oficina Asesora Jurídica Coordinacion Gestión procesos de selección
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. | SEMESTRAL Diez (10) primeros días calendario de los meses de junio y diciembre. Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del art 4 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 - Contaduría General de la Nación |  | Contaduría General de la Nación | 2023-06-07: 2023-06-26; 2023-12-07: 26/12/2023 | Coordinación de Contabilidad
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE | PERIODICIDAD / NORMA |  | DESTINATARIO
Seguimiento a los Mapa de Riesgos de Corrupción | CUATRIMESTRAL Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 1083 de 2015 Art 2.2.21.7.1. |  | Representante Legal Publicación página web de la Entidad | ENE: 2023-01-25; MAY: 2023-05-25; 2023-06-26 SEP: 2023-09-25 | Procesos, con matriz de riesgos de corrupcion
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | CUATRIMESTRAL ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012. Decreto 124 de 2016 / Guía elabración del plan, página 13 |  | Representante Legal. DAFP Publicación página web de la Entidad | ENE: 2023-01-25; MAY: 2023-05-25; 2023-06-26 SEP: 2023-09-25 | Toda la Entidad
Seguimiento al cumplimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR | Por solicitud de la Alta Dirección |  | Representante Legal CICCI | MAY: 2023-05-31; 2023-06-26 OCT: 2023-10-31 | Toda la Entidad
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. | SEMESTRAL Ley 1150 de 2007, Art 3. Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.1.7.1. Decreto Ley 019 de 2012, Art. 223 |  | Representante Legal | FEB: 2023-02-28; 2023-06-26 AGT: 2023-08-31 | Oficina Asesora Jurídica Coordinacion Gestión procesos de selección
Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12. |  | Departamento Administrativo de la Función Pública | 2023-06-26 JUN: 2023-06-30; 2023-06-26 OCT: 2023-10-31 | Cordianación Gestión de Talento Humano
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones | Decreto 1083 de 2015 |  | Representante Legal | ENE: 2023-01-31; MAR: 2023-03-31; MAY: 2023-05-31; 2023-06-26 JUL: 2023-07-31; 2023-06-26 SEP: 2023-09-29; 2023-06-26 NOV: 2023-11-30 | Sistema información financiero SEVEN - ERP
Seguimiento a las Cuentas por Pagar | Decreto 1083 de 2015 |  | Representante Legal | ENE: 2023-01-31; MAR: 2023-03-31; MAY: 2023-05-31; 2023-06-26 JUL: 2023-07-31; 2023-06-26 SEP: 2023-09-29; 2023-06-26 NOV: 2023-11-30 | Sistema información financiero SEVEN - ERP
Seguimiento Cartera | Decreto 1083 de 2015 |  | Representante Legal | ABR: 2023-04-30; 2023-06-26 JUL: 2023-07-31; 2023-06-26 OCT: 2023-10-31 | Sistema información financiero SEVEN - ERP
Seguimiento Inventarios | Decreto 1083 de 2015 |  | Representante Legal | MAY: 2023-05-31; 2023-06-26 SEP: 2023-09-29 | Gestión Administrativa
Seguimiento Recursos Futic | TRIMESTRAL Decreto 1083 de 2015 |  | Mintic | ENE: 2023-01-31; ABR: 2023-04-28; 2023-06-26 JUL: 2023-07-31; 2023-06-26 OCT: 2023-10-31 | Coordinación de Planeación
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del Sistema Único de Trámites (SUIT) | CUATRIMESTRAL Resolución 1099 de Octubre 13 de 2017 - DAFP, Artículo 9, Parágrafo 02. |  | Departamento Administrativo de la Función Pública | ENE: 2023-01-31; MAR: ,; MAY: 2023-05-31; 2023-06-26 SEP: 2023-09-29 | Coordinación de Planeación
Seguimiento a la Gestión de Cajas Menores | OCASIONAL (De manera periodica y sorpresiva) Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. |  | Representante Legal Departamento Administrativo de la Función Pública | ENE: Primer semestre (1); 2023-06-26 JUL: Segundo Semestre (1) | Coordinación de Tesoreria
Seguimiento Estrategia Conflicto de Intereses | SEMESTRAL Política de integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Decreto 1499 de 2017, y artículo 40 del Código Único Disciplinario –Ley 734 de 2002 |  | Representante Legal Departamento Administrativo de la Función Pública | FEB: 2023-02-28; 2023-06-26 JUL: 2023-07-31 | Equipo Conflicto de Intereses
COMITES INSTITUCIONALES |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES
NOMBRE |  | PERIODICIDAD
Coordinación del Sistema de Control Interno |  | Semestral (2 veces al año minimo) | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: ENE; 2023-02-28 JUN; 2023-07-31 NOV
Contratación |  | Permanente | [13 empty] | Oficina Asesora Jurídica
Gestion y Desempeño Institucional |  | Trimestral | [13 empty] | Coordinacion de Planeación | bar: 2023-02-28 ABR; 2023-07-31 JUL; 2023-07-31 OCT
Conciliaciones |  | Mensual (2 veces al mes) | [13 empty] | Oficina Asesora Jurídica
Sostenibilidad Contable |  | Semestral (2 veces al año minimo) | [13 empty] | Subgerencia Soporte C. | bar: ENE; 2023-02-28 JUN
Inversiones |  | Semestral | [13 empty] | Subgerencia Soporte C. | bar: 2023-02-28 JUN; 2023-07-31 DIC
JORNADAS DE CAPACITACION
Inducción |  | Permanente | [13 empty] | Gestión del talento Humano
Reinducción | [15 empty] | Gestión del talento Humano
Capacitacion Equipo OCI |  | N/A | [13 empty] | Gestión del talento Humano | bar: 2023-02-28 JUN to 2023-07-31 OCT
| LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ |  |  | 2023-07-31 AGT: ADRIANA ELVIRA VÁSQUEZ SÁNCHEZ
| ASESOR CONTROL INTERNO |  |  | 2023-07-31 AGT: GERENTE (E) Gerente Encargada según Acta de posesión Mintic No. 205 del 7 de agosto de 2022

## PAACI - AUDITORIAS INTERNAS
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA | [17 empty] | 2023
Objetivo del Programa: Planificar las auditorías, informes y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del sistema de control interno de Radio Television Nacional de Colombia - Sistema de Medios Publuicos (RTVC).
Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y sectoriales en la vigencia 2023
Riesgos de las auditorías y seguimientos: - Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos por RTVC - Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno - Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Gerencia - Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso.
Criterios: - Procesos internos de primer y segundo nivel y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de RTVC. - Normatividad vigente aplicable a RTVC y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuarios, del producto y del servicio
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes, aplicaciónes y herramientas.
AUDITORIAS | PROCESOS |  |  |  | Coordinador de la Auditoria | Equipo Auditor | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación
AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN / CALIDAD
Auditoria Especial - Secretararia de transparencia |  |  |  |  | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | ENE: 2023-01-02; MAR: 2023-03-31 | Areas inherentes
Aprovisionamiento para la prestación de productos/ servicios convergentes |  |  |  |  | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | MAR: 2023-03-15; SEP: 2023-09-29 | Canal Señal Colombia, Canal Institucional, Subgerencia de Radio, Coordinación emisión radio, coordinación emisión TV, Señal memoria
Gestión Jurídica |  |  |  |  | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | MAY: 2023-05-02; OCT: 2023-10-31 | Coordinacion de gestión jurídica
Gestión Financiera, recaudo y gasto público |  |  |  |  | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | JUN: 2023-06-01; NOV: 2023-11-30 | Coordinaciones de contabilidad, presupuesto y tesoreria.
ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Seguimiento Oportunidades de Mejora, Planes de Acción |  |  |  |  | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | ENE: 2023-01-31; ABR: 2023-04-29; JUL: 2023-07-31; OCT: 2023-10-31 | Oficina de Control Interno