## Inf semanal 1
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | Código: GA-F-002
| FORMATO |  |  |  |  | Versión: 1
| INFORME SEMANAL |  |  |  |  | Fecha: 05/10/2026
Página 1 de 1
FECHA DE INFORME: | dd/mm/aaaa | INFORME N°: |  |  | PERÍODO DEL
|  | ETAPA: | CONSTRUCCION |  | AL
DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | MUNICIPIO: | BOGOTA D.C.
1. INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATO No.
1.1 CONTRATANTE:
1.2 CONTRATISTA:
1.3 PLAZO TOTAL INICIAL:
1.4 FECHA DE INICIO:
1.5 FECHA DE TERMINACIÓN:
1.6 PLAZO ACTUALIZADO:
1.7 VALOR INICIAL :
1.8 *VALOR ADICIÓN N° :
1.9 VALOR ACTUALIZADO:
1.10 PORCENTAJE DE EJECUCION
1.11 VALOR EJECUTADO:
1.12 VALOR PAGADO:
1.13 VALOR POR EJECUTAR:
2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
| Planeado | Ejecutado |  | Avance General Programado
2.1 AVANCE FÍSICO (%) | 0 | 0 |  | 0%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($) | 0 | 0 |  | Avance General Ejecutado
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $) | 0% |  |  | 0%
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:
3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
3.5 OTROS ASPECTOS RELEVANTES
4. PLAN DE TRABAJO O ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE REPORTE
ACTIVIDAD |  | ESTADO | % DE AVANCE | FECHA INICIO PROGRAMADA |  | FECHA FIN PROGRAMADA
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades comunicadas a la Supervision b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de Inravisión. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).
6. OBSERVACIONES
7. ANEXOS
1. Reporte Semanal del contratista
2. memorias de cálculo
3. Registro Fotográfico
4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al perídodo reportado
5. Otros. Anexos que se consideren relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).
FIRMA:____________________________________
DIRECTOR DE OBRA
NOMBRES Y APELLIDOS:
Ejemplo

## Control de Cambios
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  | Código: GA-F-002
| FORMATO |  |  | Versión: 1
| INFORME SEMANAL |  |  | Fecha: 05/10/2026
Pàgina: 1 de 1
Versión | Descripción del cambio |  | Área productora | Fecha de Publicación
1 | Creación. Se identifico que el documento con Código M-O-6, se clasifica como formato y no como otro documento, así como la actualización del mapa de procesos e imagen institucional, por tal razón, se debe actualizar el código. |  | Coordinación de Gestión Administrativa | 2026-06-10
| Se incorpora el logo de RTVC, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Marca V2 |  | Coordinación Gestión de Planeación | 2026-10-05
ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
Nombres y Apellidos | Jorge Enrique Abreo Reyes | Juan David Bastidas Toro | Viviana Andrade Tovar
Cargo/Rol | Contratista Coordinación de Gestión Administrativa | Contratista Subgerencia de Soporte Corporativo | Coordinadora de Gestión Administrativa