## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles por ser Implementados |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Retrasos en la ejecución de las actividades correspondientes a las etapas de Transición y Estabilización, por razón del cambio del Contratista o de sus Subcontratistas, Proveedores de Servicios y Plataformas Tecnológicas. | Irregularidad, degradación o fallos en la Prestación de los Servicios TIC | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia | Presentación, ejecución, seguimiento y control del Plan de Transición de los Servicios, con verificación y supervisión por parte de la jefatura de informatica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Gerente de Proyecto / Lider Técnico | 2015-06-11 | 2015-06-30 | Mecanismos de Auto-control, supervisados por la jefatura de informática | Semanal
2 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Fallas en el dimensionamiento de las competencias y funciones asignadas al personal puesto por el Contratista al servicio de las actividades de ejecución contractual. | Irregularidad, degradación o fallos en la Prestación de los Servicios TIC | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia | Supervisión técnica, administrativa y jurídica por parte de la jefatura de informática. Certificaciones y acreditaciones sobre la formación, los antecedentes y la experiencia de dicho Personal que debera adjuntar en el proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Revisión por parte de la jefatura de informática de los Perfiles requeridos y Hojas de Vida | Al inicio del contrato y en caso de cambios en el recurso humano del proyecto
3 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Tecnológicos | Defectos y fallas en la Configuración de los Componentes Técnicos asociados. | Irregularidad, degradación o fallos en la prestación de los Servicios TIC | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia | Supervisión técnica efectiva de la ejecución del Contrato por la jefatura de informática. Debida ejecución del Plan de Transición, incluida la práctica de pruebas y adecuada Gestión de Cambios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Lider Técnico | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Semanal durante la etapa de transición y en caso de cambios en la configuración.
4 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Defectos y deficiencias en la ejecución de pruebas, en los ambientes y esquemas de verificación o en la validación técnica, antes de la salida a producción. | Irregularidad, degradación o fallos en la Prestación de los Servicios TIC | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia | Gestión de Cambios, Entregas, Despliegues y Configuraciones para asegurar la calidad de los Servicios potencialmente afectados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Lider Técnico | 2015-06-11 | 2015-06-30 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Semanal durante la transición y posteriormente cuando sea requerido.
5 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Dificultades en la articulación e integración de los distintos proveedores tecnológicos de la entidad. | Irregularidad, degradación o fallos en la prestación de los Servicios TIC. Afectación de Actividades, Tiempos, Plazos y otras condiciones del Contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia | Lavantamiento de información, gestión de cambios, práctica de prueba, de acuerdo con las buenas prácticas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Lider Técnico | 2015-06-11 | 2015-06-30 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Semanal durante la transición y cuando sea requerido.
#REF! | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Vulnerabilidad de los sistemas o servicios adquiridos por el contratista en infraestructura del proveedor que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Proveedor. | Pérdida, alteración, manipulación, divulgación indebida y/o falta de disponibilidad de información | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia | Dar cumplimiento a los requerimientos y protocolos de seguridad especificados en el anexo técnico, objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Gerente de Proyecto / Lider Técnico | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Mensual y cuando sea requerido.
#REF! | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Financieros | Deficiencias en la selección de subcontratistas, proveedores o consultores (Capacidad, experiencia, equipo humano); falta de control y articulación en la cadena de suministro del Contratista. | Posible variación de precios en el tema de los insumos por parte de los proveedores y servicios (las calidades técnicas podrían sufrir alguna variación) | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | (b)Transferir el riesgo | Exigencia de garantías de cumplimiento a subcontratistas, debidamente aceptadas por la Entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Lider Técnico | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Al inicio del contrato y en caso de cambios en el recurso humano del proyecto
#REF! | General | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Financieros | Proyección económico financiera inadecuada del Contratista, respecto de los factores de costo y gasto determinantes de los precios y del valor contractual. | Afectación económico financiera del Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | (c ) Aceptar el riesgo | Proveer todos los recursos económicos requeridos para la oportuna, eficaz y eficiente ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Según el cumplimiento de los entregables planteados en el contrato.
#REF! | General | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Regulatorios o Legales | Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; en obligaciones en materia de aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social y del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a subcontratistas. | Acciones legales Afectaciones económico financieras | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (b)Transferir el riesgo | Seguimiento a la cobertura, suficiencia y vigencia de las pólizas de seguros y garantías otorgadas por el Contratista para el amparo de tales riesgos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Según el cumplimiento de los entregables planteados en el contrato.
#REF! | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Implementación inadecuada de estándares y mejores prácticas. | Irregularidad, degradación o fallos en la prestación de los Servicios TIC. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (e )Reducir las consecuencias e impactos | Supervisión Técnica eficiente de la ejecución contractual por la jefatura de informática. Revisión del cumplimiento de los ANS para identificar desviaciones y poner en práctica Planes de Mejora. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Lider tecnico | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Aplicación de los procedimientos de Gestión de Servicios TIC establecidos | Semanal durante la etapa de transición y en caso de cambios en la configuración.
#REF! | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de los ANS de los servicios objeto de la contratación. | Irregularidad, degradación o fallos en la prestación de los Servicios TIC. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (e )Reducir las consecuencias e impactos | Revisión del cumplimiento de los ANS establecidos contractualmente para identificar desviaciones y poner en práctica Planes de Mejora. Imposición de penalizaciones económicas y otras medidas pactadas contractualmente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Lider tecnico | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Mensual y cuando sea requerido
#REF! | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Pérdida, alteración, divulgación indebida y/o falta de disponibilidad de información sensible procesada a través de la Plataforma Tecnológica habilitada por el Contratista. | Afectación en la disponibilidad de uno o más Servicios TIC Afectación de Imagen, prestigio y funciones o actividades a cargo de RTVC. Acciones legales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia (e )Reducir las consecuencias e impactos | Requerimientos técnicos en materia de Seguridad de la Información y de Informática, transversales a los Servicios TIC: - Gestión de Acceso, de Riesgos y de Seguridad, con sujeción a las mejores prácticas ITIL v3. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Supervisor del contrato | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Mensual y cuando sea requerido
#REF! | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Económicos | Afectación en el valor estimado del Contrato, debido a cambios en los precios de mercado de los componentes de los Servicios TIC; modificación del régimen tributario aplicable a los mismos; desabastecimiento o especulación, o variación de las condiciones cambiarias aplicables en función de la naturaleza, objeto y alcance del Contrato. | Afectación económico y financiera del Contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia (e )Reducir las consecuencias e impactos | Establecer el presupuesto teniendo en cuenta la fluctuación de la TRM, proyecciones de inflación y modificaciones tributarias | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Supervisor del contrato | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Control Mensual
#REF! | Estatal | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Financieros | Retrasos en el Procedimiento de Facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas. | Afectación económico financiera del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad - RTVC | (d) Reducir la probabilidad de ocurrencia | Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y financieros con supervisión técnica, jurídica, administrativa y financiera por parte de la jefatura de informática. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Supervisor del contrato | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Control Mensual
#REF! | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Regulatorios o Legales | Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación de los Servicios TIC u otras condiciones del Contrato. | Afectación técnica o económico financiera del Contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad - RTVC | (e )Reducir las consecuencias e impactos | Revisión, seguimiento y sujeción al régimen normativo que pueda alterar la ejecución del Contrato para establecer e implementar planes de contingencia. (Contratista) | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Permanente
#REF! | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Situaciones que afecten el alcance o las condiciones contractuales pactadas y/o generen controversias en la interpretación de requisitos. | Irregularidad, degradación o fallos en la Prestación de los Servicios TIC Acciones legales Afectaciones económico financieras | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo | Verificación y supervisión de la Ejecución del Contrato por parte de la jefatura de informática. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Supervisor del contrato | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Mensual y cuando sea requerido
#REF! | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Limitaciones del proveedor para adaptarse a las nuevas tecnologías. | Irregularidad, degradación o fallos en la Prestación de los Servicios TIC | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducir la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo | Definición desde la etapa precontractual de la obligación de contar con la capacidad de realizar actualizaciones tecnológicas para el cumplimiento del contrato. Vigilancia y prospectiva tecnológica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Gerente de Proyecto / Lider tecnico | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Cuando sea requerido
#REF! | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Incompatibilidad o deficiencias en la configuración de equipos (hardware y software) por parte del Proveedor. | Indisponibilidad de los servicios | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | (e )Reducir las consecuencias e impactos | Definición y estandarización de las especificaciones técnicas completas y detalladas para el contratista. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Gerente de Proyecto / Lider tecnico | 2015-06-11 | 2016-06-10 | Mecanismos de control, supervisados por la jefatura de informática | Semanal durante la etapa de transición y cuando sea requerido