## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO RTVC CON FUNDACION PATRIMONIO FILMICO
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | A quien se le asigna | Tratamiento | Afecta la ejecucion del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | como se realiza el monitoreo | periocidad
1 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Fundacion Patrimonio Filmico no entrege las piezas audiovisuales en los plazos pactados para entregables en el convenio | RTVC no podria cumplir las metas del convenio 441 del 2015 | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 4. (obstruye la ejecucion del contrato,sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual ) | Riesgo Alto | Fundacion patrimonio filmico | B. (Transferir el riego) Constitucion de de polizas de garantias de cumplimiento | SI | Area Juridica de RTVC con la exigencia y perfeccionamiento de las Garantias | Seran las fechas que se pacten en el contrato y los tiempos de aseguramiento que asignen las compañias de seguros de acuerdo a las cualidades especificas de las polizas. | Con la verificacion del perfeccionamiento y aprobacion de las polizas de garantias | Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato
2 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Fundacion Patrimonio Filmico no entrege en condiciones optimas las piezas ausdiovisuales o que no cumplan las especificaciones y requerimientos minimos que se estipularon en el convenio | La perdida total o parcial de piezas audiovisuales que constituyen memoria historica de Colombia en la television | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion Monetaria | 5, (Impacto sobre el valor del contrato del mas del 30%) | Riesgo Alto | Fundacion patrimonio filmico | B (Transferir el riego) Constitucion de de polizas de garantias de calidad | SI | Area Juridica de RTVC con la exigencia y perfeccionamiento de las Garantias | Seran las fechas que se pacten en el contrato y los tiempos de aseguramiento que asignen las compañias de seguros de acuerdo a las cualidades especificas de las polizas. | Con la verificacion del perfeccionamiento y aprobacion de las polizas de garantias | Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato
3 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Fundacion Patrimonio Filmico no cumpla con las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecucion de este convenio | RTVC puede quedar en medio de demandas laborales y pago de indemnizaciones | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion Monetaria | 5, (Impacto sobre el valor del contrato del mas del 30%) | Riesgo Alto | Fundacion patrimonio filmico | B. (Transferir el riego) Constitucion de de polizas de garantias de calidad | SI | Area Juridica de RTVC con la exigencia y perfeccionamiento de las Garantias | Seran las fechas que se pacten en el contrato y los tiempos de aseguramiento que asignen las compañias de seguros de acuerdo a las cualidades especificas de las polizas. | Con la verificacion del perfeccionamiento y aprobacion de las polizas de garantias | Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato
4 | General | Interno | precontractual | Riesgo Operacional | Demora por parte de Fundacion Patrimonio Filmico en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento | Retraso en la firma y perfeccionamiento del contrato y como consecuencia afectacion en los entregables del convenio | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 3 (afecta la ejecuciuon del contrato sin alterara el beneficio para las partes ) | Riesgo Medio | Fundacion patrimonio filmico | D.Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, . | SI | Area Juridica de RTVC con la fijacion de tiempos y requisistos | Antes de la firma y perfeccionamiento del contrato | con la revision y recepcion de los documentos de Fundacion Patrimonio Filmico | En la etapa precontractual del convenio
5 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Demora por parte de RTVC en otorgar Fundacion Patrimonio filmico las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación o autorizacion durante la ejecución del contrato. | Obstruccion de algunas actividadees de Fundacion patrimonio Filmico con ocacion al convenio | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 3 (afecta la ejecuciuon del contrato sin alterara el beneficio para las partes ) | Riesgo Medio | RTVC | D Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, . | SI | Area Tecnica Proyecto Señal memoria RTVC pactando en el plan de trabajo y ejecucion del contrato el tramite de autorizaciones para actividades del convenio y el Area Juridica de RTVC con la inclusion de una clausula en la minuta de contrato que contemple este evento | 1, cuando se haga entrega del plan de trabajo 2. cuando se elabore y firme el contrato | 1 dejando un acta donde conste la entrega del plan de trabajo 2. con lafirma del contrato | 1,Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato y entrega del plan de trabajo 2.Con la verificacion mensual del supervisor donde deje por escrito si se han realizado actividaes que requieran de tramite de autorizacion.
6 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo regulatorio | Cuando en el desarrollo del convenio , se deba dar aplicación a regulación sobreviniente emitida por las autoridades competentes. | Alteracion a las actividades de custodia del archivo o cualquier otro elemenento de la ejecucion del contrato | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 4. (obstruye la ejecucion del contrato,sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual ) | Riesgo Alto | Fundacion patrimonio filmico y RTVC | E. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | SI | Area Juridica de RTVC Verificación de la normatividad vigente durante la ejecución del contrato | Hasta que finalice y liquide el convenio | con actualizacion de normatividad aplicable al convenio | mensualmente
Nota:Para realizar la valoracion de los riesgos refelajados en la anterior matriz se tuvo en cuenta la experiencia de Fundacion Patrimonio Filmico con esta y otras entidades.

## Hoja2
MATRIZ DE RIESGOS
No | Tipo | Descripcion | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoria | A quien se le asigna | Tratamiento | Afecta la ejecucion del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | como se realiza el monitoreo | periocidad
1 | Riesgo Operacional | Cuando RTVC entrega al proponente adjudicatario para la ejecución del contrato (proyecto), información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual con dicha información | Retraso en la ejecucion del proyecto | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 4. (obstruye la ejecucion del contrato,sustancialmente) | Riesgo Alto | RTVC | D Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, . | SI | Produtor Delegado y/o Ejecutivo junto con el Productor General de RTVC con la exigencia y perfeccionamiento de las Garantias | Seran las fechas que se pacten en el contrato y en el cronograma de desarrollo de las actividades | Verificando previamente de la información que debe ser entregada proponente adjudicatario por parte del Productor delegado y Productor ejecutivo durante todo el tiempo de ejecución del contrato. | Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato
2 | Riesgo Operacional | Cuando exita demora en las entregas del proyecto en el tiempo estipulado o que no cumplan las especificaciones y requerimientos minimos que se estipularon en el proceso por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista. | RTVC no prodia tramitir la miniserie en el tiempo estimado | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion Monetaria | 5, (Impacto sobre el valor del contrato del mas del 40%) | Riesgo Alto | El proponente adjudicatario | B (Transferir el riego) Constitucion de de polizas de garantias de calidad y cumplimiento | SI | Area Juridica de RTVC con la exigencia y perfeccionamiento de las Garantias | Seran las fechas que se pacten en el contrato y los tiempos de aseguramiento que asignen las compañias de seguros de acuerdo a las cualidades especificas de las polizas. | Con la verificacion del perfeccionamiento y aprobacion de las polizas de garantias | Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato on la 1,verificacion mensual del supervisor donde deje por escrito si se han realizado actividaes que requieran de tramite de autorizacion.
3 | Riesgo Operacional | Proponente adjudicatario no cumpla con las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecucion de este convenio | RTVC puede quedar en medio de demandas laborales y pago de indemnizaciones | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion Monetaria | 5, (Impacto sobre el valor del contrato del mas del 30%) | Riesgo Alto | El proponente adjudicatario | B. (Transferir el riego) Constitucion de de polizas de garantias de calidad | SI | Area Juridica de RTVC con la exigencia y perfeccionamiento de las Garantias | Seran las fechas que se pacten en el contrato y los tiempos de aseguramiento que asignen las compañias de seguros de acuerdo a las cualidades especificas de las polizas. | Con la verificacion del perfeccionamiento y aprobacion de las polizas de garantias | Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato
4 | Riesgo Operacional | Demora por parte del Adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento | Retraso en la firma y perfeccionamiento del contrato y como consecuencia afectacion en los capitulos entregables de la miniserie | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 3 (afecta la ejecuciuon del contrato sin alterara el beneficio para las partes ) | Riesgo Medio | El proponente adjudicatario | D.Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, . | SI | Area Juridica de RTVC con la fijacion de tiempos y requisistos y con la exigencia y perfeccionamiento de la garantia de seriedad | Antes de la firma y perfeccionamiento del contrato | con la revision y recepcion de los documentos de Fundacion Patrimonio Filmico | En la etapa precontractual
5 | Riesgo Operacional | Demora por parte de RTVC en otorgar al Adjudicatario las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación o autorizacion durante la ejecución del contrato. | Obstruccion en el desarrollo de algunas obligaciones | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 3 (afecta la ejecuciuon del contrato sin alterar el beneficio para las partes ) | Riesgo Medio | RTVC | D Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, . | SI | Produtor Delegado y/o Ejecutivo junto con el Productor General de Canal Señal Colombia RTVC pactando en el plan de trabajo (cronograma) y ejecucion del contrato el tramite de autorizaciones para actividades del proceso de selección | 1, cuando se haga entrega del plan de trabajo (cronograma) 2. cuando se elabore y acepte el cronogrma por parte de RTVC - Señal Colombia | 1 dejando un cronograma que conste las actividades a desarrollar y su fecha de entrega 2. con lafirma del contrato | 1. Una sola vez durante el momento de perfeccionamiento del contrato y entrega del plan de trabajo (cronograma) 2. Con la verificacion mensual del supervisor donde deje por escrito si se han desarrollado las actividaes a cablaidad.
6 | Riesgo Operacional | El proponente adjudicatario no cuenta con un equipo humano necesario para la producción del proyecto | retrasaria y afectaria la ejecucion del proyecto | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion cualitativa | 4. (obstruye la ejecucion del contrato,sustancialmente) | Riesgo Alto | El proponente adjudicatario | D Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, . | SI | Produtor Delegado y/o Ejecutivo junto con el Productor General de Canal Señal Colombia RTVC | Durante la ejecuccion del contrato | con una supervision previa en la ejecucicion de los entregables | mensualmente
7 | Riesgo Operacional | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales. | afectaria la ejecucion del proyecto | 2.(Improbable) puede ocurrir ocasionalmente | Calificacion Monetaria | 5, (Impacto sobre el valor del contrato del mas del 50%) | Riesgo Alto | El proponente adjudicatario | D Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, . |  | Produtor Delegado y/o Ejecutivo junto con el Productor General de Canal Señal Colombia RTVC con la exigencia y perfeccionamiento de la garantia de cumplimiento | Durante la ejecuccion del contrato | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista. | mensualmente