ANEXO 19

MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿ a quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad % | Contratista % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Especifico | EXTERNO | Selección/ Ejecución | Operacional | Demoras en los tiempos preproducción, producción y posproducción para la serie | Que afecta la ejecución del contrato a cabalidad | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | CONTRATISTA 100% | Estableciendo tiempos en cronogramas de trabajo y sanciones en el contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | CONTRATITA Y SUPERVISOR RTVC | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento que se cumplan las actividades | Permanentemente durante la ejecución del contrato |
| 2 | Especifico | EXTERNO | Selección/ Ejecución | Operacional | No gestionar y entregar las autorizaciones de los titulares de derechos de autor y/o conexos para el desarrollo del proyecto | El supervisor y/o sus delegados verificaran el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en el cronograma del proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | CONTRATISTA 100% | Estableciendo tiempos en cronogramas de trabajo y sanciones en el contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | CONTRATITA Y SUPERVISOR RTVC | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento que se cumplan las actividades | Permanentemente durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como emisión del registro presupuestal, y aprobación de garantías. | Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento de los plazos establecidos en las reglas de participacion. | 3 | 4 | 7 | ALTO | RTVC 10% | CONTRATISTA 90% | Cumplir con la presentación oportuna de las garantías para su aprobación según Reglas de Participación y emisión del registro presupuestal por parte de RTVC | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Abogado- Procesos de selección RTVC | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | A través de los plazos estipulados en el cronograma delas reglas de participación. | En la etapa contractual |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las obligaciones | impacto en la correcta ejecución del contrato y en los tiempos de ejecución programados. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | CONTRATISTA 100% | El contratista y el supervisor deben implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo de las obligaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | supervisor / contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | A través de seguimiento a los plazos estipulados por las partes al inicio de ejecución del evento. | En la etapa de Ejecución. |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, pérdida o hurto de bienes involucrados en el contrato. | afectación de la calidad del servicio, afectación al patrimonio (activos) de la entidad. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO |  | Contratista 100% | Control constante de activos recibidos y adquiridos durante la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | supervisor / Contratista generales | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Realizando seguimiento por parte del supervisor, | En la etapa de Ejecución. |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal funcionamiento de los equipos | afectación de la prestación de servicio de televisión. | 3 | 2 | 5 | MEDIO |  | Contratista 100% | implementar un plan de mantenimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | supervisor / Contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento y control a la obligación contractual relacionada. | En la etapa de Ejecución. |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal propuesto por el Contratista al servicio de las actividades del objeto contractual | Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | Contratista 100% | solicitar al contratista cambio de personal o capacitación según necesidades de la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Líder técnico contratista/ líder del proyecto/ Supervisor | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la revisión del informe de gestión mensual y visitas de supervisión. | Cuando se Requiera |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; en obligaciones en materia de aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a subcontratistas. | Retrasos en la ejecución del contrato, y problemas judiciales. | 2 | 2 | 4 | BAJO |  | Contratista | Actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato, antes de realizar cada pago del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | supervisor/ Contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el contratista | Permanentemente durante la ejecución del contrato y la revisión y aprobación del plan de trabajo. |
| 9 | Especifico | interno | Ejecución | Económico | Proyección económica inadecuada del Contratista, respecto de su oferta por concepto de SERVICIOS. | Afectación económico financiera del Contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | contratista 100% | Comparar los costos con los precios reales del mercado, de la oferta presentada por el proponente a través del comité evaluador antes de adjudicar el proceso. verificar si su oferta económica puede considerarse artificialmente baja para la entidad en relación al presupuesto, estudio del sector y de mercado. | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | comité económico evaluador | Durante el proceso de selección | Antes de firmar el contrato | Con la confirmación de los costos | Antes de la adjudicación del proceso |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo frente a terceros por manipulación de equipos | Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del convenio y afecte a terceros por ocasión de la prestación del servicio o bien a contratar. | 2 | 2 | 3 | Bajo |  | Contratista | Este riesgo lo mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo lo indicado y solicitado por RTVC de acuerdo a como lo indica las especificaciones técnicas del servicio y de los bienes a contratar. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista, Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión. | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado | Permanentemente durante la ejecución del contrato |