ANEXO N° 19

MATRIZ DE RIESGOS

| MATRIZ DE RIEGOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIESGO | TIPIFICACIÓN: | PROBABILIDAD Y VALORACIÓN |  |  | ASIGNACIÓN |  | MITIGACIÓN |
|  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Contratista (%) | RTVC (%) |  |
| Financiero | Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, como proveedores. | 1 | 1 | Riesgo bajo | X (100%) | - | - |
| Operacional | Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del contratista | 1 | 2 | Bajo | 100% | - | Verificar que las actividades se desarrollen bajo un normal deber de cuidado. |
| Humano | Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato que afecte el personal del contratista. | 1 | 2 | Bajo | 100% | - | Ejecución de las labores bajo un normal deber de cuidado y con el cumplimiento de las disposiciones propias para el desarrollo de cada una de las actividades |
| Operacional | Cuando la entidad entrega al contratista para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual con dicha información | 1 | 4 | Medio | - | 100% | Verificación previa de la información que debe ser entregada al contratista por parte del Productor delegado y Productor ejecutivo durante todo el tiempo de ejecución del contrato. |
| Operacional | Demora por parte de RTVC en otorgar al contratista las aprobaciones correspondientes frente a cualquier tipo de variación respecto del proceso y durante la ejecución del contrato. | 2 | 3 | Medio | - | 100% | Cumplimiento por parte de RTVC de los tiempos de entrega previstos para el normal desarrollo de las actividades contratadas |
| Operacional | Demora por parte del contratista, en la entrega de los productos o actividades por causas ajenas a la entidad o imputables al contratista. | 3 | 3 | Alto | 100% | - | Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con el contratista de conformidad con el cronograma de actividades previamente acordado por parte del Productor delegado y Productor ejecutivo de RTVC |
| Operacional | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | 2 | 2 | Bajo | 100% |  | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista. |