## Cronograma por días
CRONOGRAMA - DISEÑO DE PRODUCCIÓN
anexo 7 RTVCPlay
Referencia de la invitación:
MES 1
ETAPAS |  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30
DESARROLLO | Investigacion y contenidos
Elaboración perfil de personajes
Elaboración de Escaletas
Elaboración de guiones
Revisión y aprobación guiones
Propuesta de arte y fotografía
Diseño de Producción - Conformación de equipo humano
Propuesta Operativa
Contrataciones
PRE PRODUCCIÓN | Casting y aprobación
Scouting de locaciones
Trámites y permisos
Pruebas de vestuario y maquillaje
Aprobación locaciones, propuesta de arte y fotografía
Negociaciones y contrato con proveedores
Ajustes
PRODUCCIÓN | Ensayos con actores
Pruebas técnicas
Revisión y aprobación de pruebas
Grabación Capítulo 1
Revisión Capítulo 1
Ajustes capítulo 1
Grabación capítulos del 2 al 10
Revisión y ajustes de capítulos
POST PRODUCCIÓN | Ingesta - Log y sincronización
Edición corte 1
Revisión corte 1
Edición corte 2 para entrega
Colorización
Graficación y efectos
Finalización - Subtítulos, closed caption
Posproducción de sonido
Archivo - Derechos
Revisiones y Ajustes
Aprobación
Control de Calidad
ENTRAGA FINAL DEL PROYECTO | Máster y entregables
Finalización y convergentes
Documentos Finales
Entraga final discos duros