## Plan de Acción 2025
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO EN LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO 2025
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan o Estrategia: |  | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias
Objetivo General del Plan o Estrategia: |  | Formular e implementar una estrategia integral para fortalecer la relación con el ciudadano y grupos de interés en RTVC Sistema de medios Públicos, que permiten lograr el propósito de mejorar continuamente la relación de RTVC con los ciudadanos y grupo de interés, permitiéndoles acceder a toda la información pública, fortaleciendo los canales de comunicación, promoviendo actividades y espacios para su participación en la gestión de la entidad, fomente la transparencia y ética pública en la entidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de los servicios y la confianza de la ciudadanía.
Ítem | Actividad(es) (Iniciar la descripción con verbos en infinitivo) | Producto(s) o Entregable(s) (Describir el producto y la cantidad a entregar del mismo) | Área(s) Responsable(s) (Quien reportará los avances y entregará las evidencias) | Recursos (Registre los recursos estimados o asignados mediante fuentes de funcionamiento o inversión) | Política(s) MIPG que se Fortalece(n) con la Actividad | Herramienta / Instrumento / Programa Ambiental / Norma que Origina la Actividad | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) | [23 empty] | Total Programado | Total Ejecutado | Componentes
[7 empty] | Ene P | Ene E | Feb P | Feb E | Mar P | Mar E | Abr P | Abr E | May P | May E | Jun P | Jun E | Jul P | Jul E | Ago P | Ago E | Sep P | Sep E | Oct P | Oct E | Nov P | Nov E | Dic P | Dic E
1 | Formular la estrategia de relacionamiento con el ciudadano 2025, que incluya el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | Una (1) Estrategia formulada (100%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 1285714.29 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P
2 | Elaborar y publicar el informe trimestral de PQRSD y solicitudes de acceso a la información Pública en el portal WEB de la entidad. | Cuatro (4) informes publicados: Informe 1 (25%) Informe 2 (25%) Informe 3 (25%) Informe 4 (25%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Resolución 1519 de 2020 | [24 empty] | 4 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ene P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P
3 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Marcas Institucionales | 0 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P
4 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | Listados de asistencia de 2 reuniones (50%) Un (1) Documento publicado en lenguaje claro (50%) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P: 1 | 3 | 0 | Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio
5 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección (25%) Publicar los resultados del ejercicio de selección (25%) Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | [24 empty] | 3 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P
6 | Realizar de manera conjunta el informe diagnóstico sobre el estado y avances en materia de accesibilidad física para la población en condición de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 y normatividad vigente. | Mesas de trabajo para realizar el diagnóstico de los lineamientos previstos en la NTC 6047 (70%) Un (1) informe diagnóstico (30%) | Coordinación de Gestión Administrativa Coordinación de Gestión de Talento Humano Coordinación de Comunicaciones Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 1285714.29 | Política de Servicio al Ciudadano | NTC6047 | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P: 1; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P: 1; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P: 1; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P: 1 | 8 | 0 | Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio
7 | Realizar el seguimiento a la implementación de los criterios de accesibilidad física para la población en condición de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 y normatividad vigente, que sean priorizados y viabilizados. | Cuatro (4) correos de seguimiento de seguimiento: Correo 1 (25 %) Correo 2 (25 %) Correo 3 (25 %) Correo 4 (25 %) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias Coordinación de Gestión Administrativa | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | NTC6047 | [24 empty] | 4 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
8 | Gestionar la estandarización de las encuestas y formularios que se publican en la página web y canales de atención y las que se realizan al interior de la entidad a los ciudadanos o grupos de valor, que contengan elementos para su caracterización. | Un (1) Formulario socializado internamente (50%) Un (1) Formulario publicado (50%) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias Coordinación de TI Coordinación de Comunicaciones | 1285714.29 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 2 | 0 | Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P
9 | Instalar señalización inclusiva relacionada con la atención a la ciudadanía utilizando pictograma o lenguaje de señas u otras lenguas. | Mesas de trabajo (30 %) Informe diagnostico de Señalización (30 %) Señalizaciones inclusivas priorizadas (40 %) | Coordinación de Gestión del Talento Humano Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 0 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P: 1; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P: 1 | 6 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías
10 | Brindar incentivos o estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía. | Actividad de entrega de incentivos | Coordinación de Gestión del Talento Humano. | 0 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
11 | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Una (1) Convocatoria con Enlace del Webinar o programa (50%) Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (50%) | Coordinación de Relacionamiento con el ciudadano. Señal Colombia y Radio Nacional Coordinación de Comunicaciones | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 2 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P
12 | Documentar y divulgar las experiencias y/o buenas prácticas generadas a raíz de la ejecución de las políticas que conforman la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía. | Un (1) Documento (70%) Una (1) Divulgación (30%) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 1285714.29 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P: 2 | 2 | 0 | Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana
13 | Revisión, ajuste y socialización interna del Protocolo de atención a ciudadanos y grupos de interés por los diferentes canales de comunicación dispuestos por RTVC. | Un (1) Documento (70%) Una (1) Correo de socialización (30%) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 1285714.29 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 2 | 0 | Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P
14 | Realizar un programa de TV sobre temas relacionados con la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de más identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | Programa de televisión (100%) | Señal Colombia Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 0 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P
15 | Realizar una campaña de socialización y apropiación sobre el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos. | 2 piezas de comunicaciones: Pieza 1 (50%) Pieza 2 (50%) | Coordinación de Gestión del Talento Humano. Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 0 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P: 2 | 2 | 0 | Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente
16 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Dos (2) Piezas gráficas (1 Cada del semestre 2025) (50%) Un (1) Video promoviendo los canales de comunicación a través del defensor del TV (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 3 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Nov P
17 | Identificar debilidades y fortalezas en los canales de relacionamiento con la ciudadanía y establecer acciones de mejora de ser necesario. (Evaluación de canales) | Un Informe diagnostico (100%) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P
18 | Adelantar acciones de apropiación de lenguaje claro, en el marco del Comité de gestión y desempeño institucional, con el objetivo de generar información en la entidad para ciudadanos y grupos de interés fácil de entender y usar. | Presentación para el comité (100%) | Coordinación de Planeación | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P
19 | Establecer una alianza con una entidad (pública o privada) para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad en el servicio de visitas guiadas. | 1 listado de asistencia de mesa de trabajo con la entidad aliada (100%) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P
20 | Realizar un informe diagnostico en conjunto con la Coordinación de Tecnologías de la Información sobre el estado de la implementación de la Resolución 1519 de 2020. | 1 Informe diagnóstico 100% | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias Coordinación de TI | 0 | Política de Servicio al Ciudadano | Resolución 1519 de 2020 | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P
21 | Realizar el seguimiento a la Implementación de los componentes de los anexos 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020, que se consideren viables técnica y tecnológicamente por la Coordinación de TI y la Coordinación de Comunicaciones. | Mesas de trabajo y/o correos electrónicos a las áreas responsables de implementar (60 %) Un (1) Documento Excel identificando los componentes implementados en la vigencia (40%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de TI Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Resolución 1519 de 2020 | [24 empty] | 5 | 0 | Componente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
22 | Realizar seguimiento semestral a la actualización de la información institucional publicada en los botones de "Participa". "Servicio y atención a la Ciudadanía" y "Transparencia" de la página web. | Revisión de Información (50%) Correo Solicitud de actualización (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones | 656000 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P: 1; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P: 3; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P: 1; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P: 1 | 6 | 0 | Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana
23 | Sensibilizar a los colaboradores y servidores de RTVC en temas de Enfoque Diferencial en alianza con entidades públicas/privadas. | Correo de Convocatoria (50%) Registro fotográfico y/o Listado de asistencia (50%) | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 0 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 1 | 0 | Componente 2 Talento humano idóneo y suficiente | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P
24 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Servicio al Ciudadano. | 2 Excel de seguimientos Excel 1 (50%) Excel 2 (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 1285714.286 | Política de Servicio al Ciudadano | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | [24 empty] | 2 | 0 | Componente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P

## Monitoreo 1ra y 2da Línea (hidden)
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA O PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2025
[6 empty] | REPORTE ENERO 2025 |  |  | REPORTE FEBRERO 2025 |  |  | REPORTE MARZO 2025 |  |  | REPORTE ABRIL 2025 |  |  | REPORTE MAYO 2025 |  |  | REPORTE JUNIO 2025 |  |  | REPORTE JULIO 2025 |  |  | REPORTE AGOSTO 2025 |  |  | REPORTE SEPTIEMBRE 2025 |  |  | REPORTE OCTUBRE 2025 |  |  | REPORTE NOVIEMBRE 2025 |  |  | REPORTE DICIEMBRE 2025
Ítem | Actividad(es) | Producto(s) o Entregable(s) | Total Programado | Total Ejecutado | % de Avance | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO)
[6 empty] | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO
1 | Formular la estrategia de relacionamiento con el ciudadano 2025, que incluya el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | Una (1) Estrategia formulada (100%) | 1 | 0 | 0
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Elaborar y publicar el informe trimestral de PQRSD y solicitudes de acceso a la información Pública en el portal WEB de la entidad. | Cuatro (4) informes publicados: Informe 1 (25%) Informe 2 (25%) Informe 3 (25%) Informe 4 (25%) | 4 | 0 | 0
5 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | 1 | 0 | 0
6 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | Listados de asistencia de 2 reuniones (50%) Un (1) Documento publicado en lenguaje claro (50%) | 3 | 0 | 0
7 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección (25%) Publicar los resultados del ejercicio de selección (25%) Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (50%) | 3 | 0 | 0
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Realizar de manera conjunta el informe diagnóstico sobre el estado y avances en materia de accesibilidad física para la población en condición de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 y normatividad vigente. | Mesas de trabajo para realizar el diagnóstico de los lineamientos previstos en la NTC 6047 (70%) Un (1) informe diagnóstico (30%) | 8 | 0 | 0
10 | Realizar el seguimiento a la implementación de los criterios de accesibilidad física para la población en condición de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 y normatividad vigente, que sean priorizados y viabilizados. | Cuatro (4) correos de seguimiento de seguimiento: Correo 1 (25 %) Correo 2 (25 %) Correo 3 (25 %) Correo 4 (25 %) | 4 | 0 | 0
11 | Gestionar la estandarización de las encuestas y formularios que se publican en la página web y canales de atención y las que se realizan al interior de la entidad a los ciudadanos o grupos de valor, que contengan elementos para su caracterización. | Un (1) Formulario socializado internamente (50%) Un (1) Formulario publicado (50%) | 2 | 0 | 0
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Brindar incentivos o estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía. | Actividad de entrega de incentivos | 1 | 0 | 0
16 | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Una (1) Convocatoria con Enlace del Webinar o programa (50%) Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (50%) | 2 | 0 | 0
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Documentar y divulgar las experiencias y/o buenas prácticas generadas a raíz de la ejecución de las políticas que conforman la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía. | Un (1) Documento (70%) Una (1) Divulgación (30%) | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Realizar un programa de TV sobre temas relacionados con la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de más identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | Programa de televisión (100%) | 1 | 0 | 0
22 | Realizar una campaña de socialización y apropiación sobre el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos. | 2 piezas de comunicaciones: Pieza 1 (50%) Pieza 2 (50%) | 2 | 0 | 0
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Dos (2) Piezas gráficas (1 Cada del semestre 2025) (50%) Un (1) Video promoviendo los canales de comunicación a través del defensor del TV (50%) | 3 | 0 | 0
25 | Identificar debilidades y fortalezas en los canales de relacionamiento con la ciudadanía y establecer acciones de mejora de ser necesario. (Evaluación de canales) | Un Informe diagnostico (100%) | 1 | 0 | 0
26 | Adelantar acciones de apropiación de lenguaje claro, en el marco del Comité de gestión y desempeño institucional, con el objetivo de generar información en la entidad para ciudadanos y grupos de interés fácil de entender y usar. | Presentación para el comité (100%) | 1 | 0 | 0
27 | Establecer una alianza con una entidad (pública o privada) para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad en el servicio de visitas guiadas. | 1 listado de asistencia de mesa de trabajo con la entidad aliada (100%) | 1 | 0 | 0
28 | Realizar un informe diagnostico en conjunto con la Coordinación de Tecnologías de la Información sobre el estado de la implementación de la Resolución 1519 de 2020. | 1 Informe diagnóstico 100% | 1 | 0 | 0
29 | Realizar el seguimiento a la Implementación de los componentes de los anexos 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020, que se consideren viables técnica y tecnológicamente por la Coordinación de TI y la Coordinación de Comunicaciones. | Mesas de trabajo y/o correos electrónicos a las áreas responsables de implementar (60 %) Un (1) Documento Excel identificando los componentes implementados en la vigencia (40%) | 5 | 0 | 0
30 | Instalar señalización inclusiva relacionada con la atención a la ciudadanía utilizando pictograma o lenguaje de señas u otras lenguas. | Mesas de trabajo (30 %) Informe diagnostico de Señalización (30 %) Señalizaciones inclusivas priorizadas (40 %) | 6 | 0 | 0
31 | Revisión, ajuste y socialización interna del Protocolo de atención a ciudadanos y grupos de interés por los diferentes canales de comunicación dispuestos por RTVC. | Un (1) Documento (70%) Una (1) Correo de socialización (30%) | 2 | 0 | 0
32 | Realizar seguimiento semestral a la actualización de la información institucional publicada en los botones de "Participa". "Servicio y atención a la Ciudadanía" y "Transparencia" de la página web. | Revisión de Información (50%) Correo Solicitud de actualización (50%) | 6 | 0 | 0
33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno