## seguimiento
|  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [17 empty] | Código: RC-F-5
|  | FORMATO | [17 empty] | Versión: 1
|  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [17 empty] | Fecha: 22/01/2025
Página: 3 de 3
Vigencia |  | 2025
PLANIFICACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa
1 | Formular la estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | Una (1) Estrategia formulada (70%) Un (1) Plan de acción formulado (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Formulación | 100% | 6 | Se realizó la formulación de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas con el equipo de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias y validación de la Subgerencia de Soporte Corporativo. | 1. Estrategia de Participación ciudadana y de rendición de cuentas 2025 2. Anexo 3. Plan de participación ciudadana 2025 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se evidencia la formulación de la estrategia de participación y de rendición de cuentas, la cual fue aprobada por la Subgerencia de soporte corporativo . Asi mismo, se encuentra el plan de participación ciudadana 2025, el cual contiene actividades que abordan los diferentes ciclos de la gestión y fueron formuladas por parte de las marcas (señal colombia, RtvcPlay, Señal Memoria, Radiónica, Radio Nacional, incluyendo emisoras de Paz, Coordinadinación de Planeación y la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias). En este se da cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.
2 | Divulgar el formato CONSULTA CIUDADANA, para invitar a los ciudadanos y grupos interesados a conocer los planes institucionales de RTVC de la vigencia 2025. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) * Documento ajustado y publicado (10%) (si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | No aplica | La actividad se programó para el mes de mayo y junio de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
3 | Divulgar en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS, para invitar a la ciudadanía y grupos de interés a conocer los informes de avance del Plan de la planeación estratégica de RTVC de 2025. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-07-30 | 2025-08-30 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | No aplica | La actividad se programó para el mes de julio a agosto de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
4 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Diagnóstico | 0% | 0 | Si bien no se realizó la publicación de la pieza de convocatoria a participar de la encuesta de sondeo de temas y preguntas, en el mes de marzo se construyó el formulario. | No aplica | La actividad se programó para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, razón por la cual no aplica para el reporte del primer trimestre del año. Desde la Coordinación de relación con el ciudadnao y las audiencias, se incluye como evidencia el avance a la elaboración del formulario de sondeo de temas y preguntas ciudadanas.
5 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | * Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia (10%) *Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad (20%) * Certificado de emisión de la APRdC (10%) * Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (60%: 30% cada Informe) | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Ejecución | 10% | 16 | Para el tercer cuatrimestre se realizron 4 mesas de trabao preparatorias para el desarrollo de la Audicneica Pública de Rendición de Cuentas 2024, en el que se forluó y aprobó elplan de trabajo abordando las diferentes etapas de la rendición de cunetas y actividades asignadas a las áreas. Estas mesas de trabajo, estuvieron conformadas por el equipo líder d ela estrategia de rendición de cuentas. | Acta y listados de asistencia a las mesas de trabajo preparatorias. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, evidenicaron 4 actas de mesas de trabajo preparatorias para el desarrollo de la Audiencia pública de Rendición de cuentas - vigencia 2024. En este sentido, se evidencia cumplimineto con el 10% de actividad relacionada con los productos o entregables para el primer cuatrimestre de la vigencia.
6 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar para comentarios y observaciones | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) (Si hay lugar a ello) * Documento ajustado y publicado (10%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-06-15 | 2025-07-30 | Formulación | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el mes de junio a julio de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
7 | Divulgar el Informe de Gestión 2024, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | * Dos piezas gráficas de convocatoria para conocer la ciudadanía (100%) | Coordinación de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el mes de mayo a junio de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
8 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica", para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2025-06-03 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el segundo y tercer cuatrimestre de 2025.
9 | Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de oyentes y usuarios digitales de Radiónica para tener un diagnóstico de la percepción que tienen de los contenidos de la marca. | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el tercer cuatrimestre de 2025.
10 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuesta de percepción de disponibilidad de Cine Colombiano en la plataforma de RTVCPlay. | Matriz consolidada de la encuesta realizada (100%) | RTVCPlay | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Diagnóstico | 0% | 0 | Se encuentra programada para realizar en el mes agosto, por lo que se dará reporte para el segundo cuatrimestre | No aplica | La actividad se programó para el segundo cuatrimestre de 2025.
11 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo | Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad | Señal Memoria | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 33.3% | 150 | Este primer cuatrimestre se continuó el trabajo de acceso de la ciudadanía tanto al Archivo Señal Memoria como al Museo de los medios públicos mediante la implementación de un guión museal creado para tal fin, el cual se incluye dentro de las evidencias. | 1. Informe de desarrollo de actividades de participación ciudadana. 2. Guion Visita museo RTVC. 3. Visitas comentadas señal memoria 2025 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se evidencia las imágenes o fotografias de 5 visitas guiadas realizadas en el primer cuatrimestre (1, 11 y 28 de marzo,9 y 24 de abril) . Asi mismo, se evidencia el informe de desarrollo de la actividad dispuesto para ello, y un guion de visitas guiadas. Teniendo en cuenta los entregables, no se encuentra los registros de asistencia de los participantes, por lo que se recomienda incluirlos en la carpeta de evidencias. En ese sentido y desde la coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se identifica el desarrollo de las visitas guiadas.
12 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | Formularios de respuesta de opinión | Señal Memoria | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Seguimiento y Evaluación | 10% | En etapa de planeación. (Todavía no se ha aplicado la consulta al público) | Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la formulación del instrumento de consulta de opinión ciudadana sobre la página web de Señal Memoria. Se propusieron cuatro preguntas abiertas orientadas a evaluar la experiencia de navegación, los intereses temáticos del público y sugerencias de mejora. | Formulario de consulta de opinión sobre la página Web de Señal Memoria | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el formato propuesto de la encuesta de opinión sobre la página Web de Señal Memoria, si bien no es un soporte establecido en los entregables, se evidencia avances en el mismo. Se espera reporte de aplicación de encuesta en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.
13 | Realizar un programa de TV sobre temas relacionados con la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de mas identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | Programa de televisión (100%) | Señal Colombia | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Ejecución | 100% | 31421 | El 22 de febrero se emitió el programa "Todo lo que vemos!. Progrema del defensor del televidente, en el cual se trató el tema la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de mas identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | 1. Capítulo completo del Defensor del Televidente 2. Informe del desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se evidencia el capitulo completo del defensor del televidente en el que se abordan temas relacionados con la cobertura y fallas en la señal. Asi mismo, se evidencia el formato de informe del desarrollo de las actividades de participación, donde se incluyen información como canales de participación, participantes, y desarrollo de la actividad, la cual fue emitida el 22 de febrero de 2025. En este sentido, se cumple el 100% de la actividad formulada.
14 | Realizar 4 Focos Group con ciudadanía y grupos de interés (LGBTIQ+,persona mayor, Jóvenes y grupos étnicos), con el fin de conocer el nivel de percepción del enfoque diferencial en la programación de señal Colombia, como señal de la gente | Convocatoria (20%) Acta y listados de asistencia (60%) Pieza gráfica con resultados de los Focus grupo (20%) | Señal Colombia | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | La dirección del canal ha realizado acercamientos previos con la comunidad para el desarrollo de las actividades, sin embargo aún se encuentra en una etapa de preproducción por lo cual para el primer cuatrimestre de 2025 no se presentan aún evidencias. | No aplica | La actividad se programó para el segundo y tercer cuatrimestre de 2025.
15 | Crear un espacio en Demo Estéreo, donde los nuevos, emergentes y aún desconocidos músicos del territorio nacional realicen la presentación de sus primeras producciones musicales. | Dos espacios de una hora C/U, lunes y martes de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | 2025-03-03 | 2025-12-16 | Ejecución | 20% | 15 artistas que fueron entrevistados y difundida su música en Demo Estéreo | Se recibieron 33 propuestas de artistas emergentes, se les dio divulgación al aire a 15 de ellas y se seleccionaron siete demos de la semana que entraron a rotación musical. | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/artistas-colombianos/demo-estereo-programa-radio-publica-artistas-emergentes-colombia | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia como soportes el informe de la actividad de participación ciudadana, donde se incluyen los temas y Demos presentados por la Ciudadanía en el mes de marzo y abril de la vigencia, asi como los canales principales de participación ciudadana. Se encuentran 13 Links de publicaciones realizadas de musicos s emergentes. De acuerdo con lo anterior, se evidencia avance en el desarrollo de la actividad para este primer cuatrimestre del año.
16 | Abrir un espacio donde la ciudadanía y grupos de interés y de valor puedan votar por su canción favorita en el Top 20 Radio Nacional. | Un espacio al aire en vivo los sábados de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | 2025-02-01 | 2025-12-21 | Ejecución | 20% | Un total de 3538 oyentes votaron en la convocatoria abierta del Top 20 en la web de Radio Nacional | Las variaciones de Top 20 que pueden constatarse al aire todos los sábados desde la 1:30 p.m. y en los listados alojados en el siguiente link: https://www.radionacional.co/musica/top-20 | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/top-20 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia como soportes el informe de la actividad de participación ciudadana, donde se describen la participación ciudadana a través de 3538 votaciones de canciones durante el mes de enero, febrero, marzo y abril del año en curso. De acuerdo con lo anterior, se evidencia avance en el desarrollo de la actividad para este primer cuatrimestre del año.
17 | Diálogos entre el equipo humano de las Emisoras de Paz y la ciudadanía a través de espacios presenciales sobre temáticas de interés para la ciudadanía. | 1. Fotografías de los espacios de conversación y/o sesiones grupales. (50%) 2. Documento enviado vía correo electrónico que de cuenta de las temáticas a abordar en las parrillas que plantea la ciudadanía (50%). | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Diagnóstico | 30% | 23 personas asistentes a los diálogos y 10 personas de los equipos de las emisoras de Chaparral y Arauquita. | Se realizaron espacios de diálogo con las comunidades en los municipios de Chaparral y Arauquita, en los que se hizo pedagogía sobre la misionalidad e importancia de las Emisoras de Paz y en los que los participantes expresaron, entre otros temas, asuntos que son de su interés y que desean que se prioricen en los contenidos emitidos. | 1. Dos informes de desarrollo de la actividad de participación ciudadana. 2. Fotografias y videos de los espacios de dialogo desarrollados en Arauquita y Chaparral. 3. Listado de asistencia. 4. Formato de relatoria para espacios de dialogo con la comunidad de Chaparral 30-04-2025 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia como soportes dos informes de la actividad de participación ciudadana en chaparral y en Arauquita. En este último, se desarrolló un espacio de dialogo denominado "charla, chocolate y paz" en el que participaron Mujeres lideresas, asociaciones, campesinos, cacaocultores, migrantes, víctimas del conflicto armado y líderes comunitarios. Se abordaron temas de intere´s, logros de emisoras de paz, implementación del acuerdo de paz y experiencias en las emisoras. Se evidencian fotografias de los espacios y listados de asistencia. se evidencia que la actividad de Arauquita se realizó el 11 de abril de 2025. De acuerdo con lo anterior, se evidencia avances en el desarrollo de la actividad propuesta en este plan.
18 | Creación de estrategia que vincule los temas de interés de la ciudadanía en la parrilla de programación local de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia. | 1. Documento plan de acción ajustado con la estrategia incorporada. (50%) 2. Acta de reunión y socialización con la coordinación de las Emisoras de Paz (50%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Formulación | 50% | Coordinación Emisoras de Paz junto con los y las 20 líderes de las Emisoras de paz en territorio, teniendo en cuenta el objetivo de la estrategia que relaciona Atención al ciudadano para enfocar las temáticas a las comunidades en las regiones de Colombia. | Se realizó reunión virtual con los 20 líderes de las Emisoras de Paz en las que se socializó la estrategia para vincular las temáticas que las comunidades quieren que se visibilicen en los contenidos emitidos. | Acta de reunión | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidenció un acta del 26 de marzo de 2025, donde su objetivo fue: "Socialización con los líderes de las Emisoras de Paz de la estrategia para vincular las temáticas que las comunidades quieren que se visibilicen en los contenidos emitidos", sin embargo en esta acta se desarrolla un plan de trabajo para dicha identificación. Asi mismo, si bien la actividad iniciaba en el mes de abril, este acercamiento fuer desarrollado en marzo. De acuerdo con lo anterior se avanzó en el primer cuatrimestre de la vigencia el acercamiento con las comunidades para el logro de la actividad, el cual se espera un reporte en el segundo y tercer cuatrimestre de los temas ciudadanos identificados.
19 | Circulación de los contenidos elaborados en la fase de producción de este plan de participación ciudadana. | 1. Nº de productos circulados. (30%) 2. Certificado de emisión.(20%) 3. Enlaces de verificación cuando aplique para página web y/o redes sociales.(20%) 4. Formatos de relatoria de dialogo con la comunidad (30%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 30% | 122 personas que hacen parte de las Emisoras de Paz en acompañamiento y relación con la ciudadanía que participó en los espacios de diálogo y sus aportes a los contenidos de programación local enfocados en la construcción de paz. | Se hizo socialización al interior de los equipos de las Emisoras de Paz de la estrategia de diálogos con la comunidad y sus actividades. Se realizaron dos espacios de diálogo en los que la comunidad expresó los temas que desean ser abordados en los contenidos. Los aportes de la ciudadanía quedaron consigandos en informes de relatoría que se anexan | 1. Formato de relatoria para espacios de dialogo con la comunidad de Chaparral. 2. Formato de relatoria para espacios de dialogo con la comunidad de Arauquita. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencian dos formatos relatoria de espacios de dialogo con la comunidad avanzado en Chaparral y Arauquita, las cuales se realizaron el 11 y 30 de abril de 2025. No se evidencia formato de informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana. En este sentido se evidencia avance de la actividad, sin embargo, se espera que en los proximos cuatrimestres se socialicen los demas entregables y resultados de los acercamientos ciudadanos.
20 | Publicar la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, para identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Formulación | 0% | 0 | La publicación de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas para consulta y retroalimentación ciudadana, se dispuso para el segundo cuatrimestre del año. | No aplica | El reporte se recibirá para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
21 | Publicar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de RTVC 2025 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Formulación | 0% | 0 | La publicación de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas para consulta y retroalimentación ciudadana, se dispuso para el segundo cuatrimestre del año. | No aplica | El reporte se recibirá para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
22 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Dos (2) Piezas gráficas (1 Cada del semestre 2025) (50%) Un (1) Video promoviendo los canales de comunicación a través del defensor del TV (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y noviembre del 2025.
23 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | 2025-06-01 | 2025-08-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó para el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y agosto del 2025.
24 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | Listados de asistencia de 2 reuniones (50%) 1 Documento priorizado en lenguaje claro (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Formulación | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y septiembre del 2025.
25 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección (25%) Publicar los resultados del ejercicio de selección (25%) Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Formulación | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y octubre del 2025.
26 | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Una (1) Convocatoria con Enlace del Webinar o programa (50%) Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (50%) | Coordinación de Relacionamiento con el ciudadano | 2025-06-01 | 2025-10-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y octubre del 2025.
27 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. (Actividad Interna) | Informe de ejecución con la evidencia de la información publicada. (50%) Excel con temas identificados (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Diagnóstico | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y julio del 2025.
28 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos)el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Dos (2) piezas de comunicaciones Pieza 1 (50%) Pieza 2 (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y julio del 2025.
29 | Promover la actualización de la página principal de los portales web de las seis marcas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, señal Memoria y RTVCPlay) donde se encuentra la información sobre contacto virtual, horarios de atención, para facilitar la solicitud de información y la participación de los ciudadanos y grupos de interés. | Un (1) Correo con la solicitud y envío de la información correspondiente (50%) Informe con evidencias de la actualización (50%) | Marcas de RTVC Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de TI | 2025-03-01 | 2025-08-31 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y agosto del 2025.
30 | Realizar la publicación de los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2025. Medir la Experiencia Ciudadana | Generar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción (50%) Realización y publicación de dos (2) reportes en la página Web de la entidad - Botón de transparencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y diciembre del 2025.
31 | Realizar mesas de trabajo y dialogo transferencia de conocimientos entre las marcas (brindar información) - atención de visitas guiadas y entre marcas | Correo de convocatoria (50%) Registro fotográfico o acta o listado de asistencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | Las mesas de trabajo, se realizaran en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de marzo y diciembre del 2025.
32 | Realizar la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Esquema de formulario (20%) Formulario divulgado (50%) Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 20% | 2 | El esquema del formulario, fue realizado en el mes de marzo de la vigencia, el cual fue construido entre la Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias y la Subgerencia de Soporte Corporativo. | Correo electrónico y esquema de formulario de evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Desde la Coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se evidencia correo electrónico de remisión de esquema de formulario de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y link de esquema construido. En este sentido, se evidencia un 20% de avance de la actividad.
33 | Realizar la articulación con el programa "Todo lo que vemos" de señal Colombia, con el fin de socializar los temas ciudadanos más recurrentes recibidos a través de contacto telefónico y/o presencial, con el fin de materializarlo en capítulos del defensor del televidente. | Programación de reuniones o capturas de pantalla de reuniones realizadas a demanda o correos electrónicos (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Señal Colombia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 50% | 7 | En el primer cuatrimestre, se logró el desarrollo de un programa acerca de los alcances de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencia , en la que se abordó las polticas del MIPG, canales de comunicación, OPAS, entre otras. Asi mismo en el mes de febrero se realzió una reunión en el que se sociliaron temas ciudadanos elevados a través de canal telefonoica, tales como fallas en la señal y programación de televisión. | Capturas de pantalla de reunión del mes de febrero. Correo electrónico de remisión de propuesta de temas para su abordaje en las temáticas de l programa, relacionados con control social. Programa de televisión emitido en el mes de enero de 2025. | Desde la Coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se evidencian los soportes correspondientes y que fueron mencionados para el primer cuatrimestre. En este sentido, se evidenia avance en el primer cuatrimestre d ela actividad planteada.
34 | Divulgar los resultados de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Infografía con los resultados de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | La actividad, se encuentra programada para realizar entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y diciembre del 2025.
35 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | 1. Seguimiento (50%) 2. Seguimiento (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | El seguimiento cuatrimestral, se realizará en el mes de mayo de 2025, una vez culmine el cuatrimestre de la vigencia, para conocer los insumos y reportes por parte de las áreas correspondientes. | No aplica | El reporte se evidenciará en los siguientes cuatrimestres.
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
Note on H8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance
Note on M8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance

## Listas (hidden)
[6 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [6 empty] | CONTEXTO LOCATIVO |  |  | MEDICIÓN | [5 empty] | I AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | II AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | IIIAVANCE CUATRIMESTRAL
N° | Momentos | Instrumentos de Planeación asociados a la acción de gestión Institucional | Responsable Área o Marca | Fase o Ciclo de Gestión Pública | Actividad | Alcance Participativo | Objetivo de la actividad | Instancia de participación conformada o constituida en la cual se enmarca la actividad | Ciudadanía o grupos de interés a los cuales se dirige la actividad | ¿Dentro de los grupos de interés, existe población con enfoque diferencial? | ¿Cuál enfoque diferencial? | ¿El ciudadano o grupo de interés se encuentra caracterizado? | Tipo de Espacio | Modalidad | Lugar/link | % I Cuatrimestre | % II Cuatrimestre | % III Cuatrimestre | Producto final esperado | Fecha Inicial | Fecha Final | Recursos Asociados | Rubro Presupuestal | % de avance del producto esperado | Número de participantes | Descripción del avance (Incluya información frente a si aplicó encuesta de satisfacción) | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | Listado de Evidencias
| Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. |  |  | Diagnóstico |  | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. |  |  |  | Si |  | Si | Foro / Seminario / Congreso | Presencial
| Acciones de Participación Ciudadana |  |  | Formulación |  | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. |  |  |  | No |  | No | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual
|  |  |  | Ejecución |  | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | [6 empty] | Instancia de Participación | Mixta
|  |  |  | Seguimiento y Evaluación |  | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | [6 empty] | Conversatorio | Otra
[6 empty] | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | [6 empty] | Grupos Focales | No Aplica
[6 empty] | No Aplica | [6 empty] | Veeduría Ciudadana (Control Social)
Observatorio
Ejercicio de dialogo / Rendición de Cuentas
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Feria de Servicios
Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales
Encuestas físicas
Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.)
Programa de Radio
Programa de Televisión
No Aplica
Note on T3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir las acciones que son requeridos para cumplir la meta y asignar porcentaje de peso para cada una de ellas.
Note on W3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es Talento humano, económico o tecnológico
Note on Y3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance