## Instrucciones diligenciamiento
| RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Código: RC-F-5
| FORMATO | Versión: 1
| PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Fecha: 22/01/2025
Página: 1 de 3
Actividad / Acción de Participación Ciudadana: Describa (iniciando con un verbo en infinitivo) la actividad concreta de participación ciudadana a ejecutar y de la cual reportará su avance para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la Entidad. Se solicita sea complementado la redacción con el componente de participación, ejemplo: "Identificar con la participación ciudadana los temas de interés para su abordaje en la audiencia de rendición de cuentas", en vez de "Identificar los temas de interés para su abordaje en la Audiencia de Rendición de cuentas".
Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.): Seleccione el tipo de actividad de participación ciudadana. 1) Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C, que desarrollan las capacidades institucionales frente a la política MIPG, pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y 2) actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad.
Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana: Describa la cantidad y tipo de evidencia (pdf, correo electrónico, pieza grafica, documento, acta) con la cual demostrará el cumplimiento de la actividad de participación ciudadana.
Responsable(s) Principales: Área o Marca: Registre el área o marca que formulará, solicitará la información necesaria a las áreas de apoyo, ejecutará la actividad de acuerdo con el ciclo de gestión pública y reportará el avance de cumplimiento de la misma.
Responsable(s) de Apoyo: Área o Marca: Registre el área o marca que apoyará al responsable principal en la ejecución de la actividad, suministrar la información que solicite el responsable principal, pero no de realizará el reporte de avance al cumplimiento de la actividad.
Fecha Inicial: Registre bajo formato de dd/mm/aaaa la fecha en que el área dará inicio a la actividad de participación ciudadana.
Fecha Final: Registre la fecha en formato dd/mm/aaaa que será el plazo máximo para ejecutar y dar cumplimiento total a la actividad de participación ciudadana.
Instrumento de Planeación Asociado a la Actividad / Acción de Participación Ciudadana: Describa el instrumento de planeación institucional del cual se originó o tiene relación la actividad de participación ciudadana definida.
Fase o Ciclo de la Gestión Pública: Seleccione la fase del ciclo de la gestión institucional en la que se desarrollará la actividad definida de Participación Ciudadana. * Diagnóstico: En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite. Para ello, los ciudadanos aportan ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las problemáticas que se van a resolver. * Formulación: Es la incidencia de los ciudadanos en la formulación de políticas públicas, normas, planes, programas, proyectos, servicios y trámites. En esta fase los ciudadanos tienen la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y propuestas. * Ejecución: Es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y los actores de la sociedad para que éstos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y los servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando conocimiento, experiencia y habilidades que contribuyen a la efectividad de esas iniciativas. Los actores de la sociedad corresponden a toda persona, grupo u organización que no pertenezca o sea remunerada por las instituciones públicas. En esta fase se involucra a la ciudadanía para que se convierta en protagonista o productora de sus propias soluciones * Evaluación: En esta fase los ciudadanos participan en la evaluación y la vigilancia de los avances y los resultados de la gestión pública y de las políticas, planes, programas, proyectos, servicios o trámites. Aquí se desarrollan, igualmente, los procesos de rendición de cuentas para cumplir con el deber que tienen las entidades y los organismos públicos de responder ante los ciudadanos sobre las responsabilidades. Es el derecho de los ciudadanos a participar en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados y es una obligación de las entidades y organismos públicos rendir cuentas ante los ciudadanos sobre las obligaciones encomendadas, el avance y resultado de la gestión, así como sobre la garantía de derechos. Este control lo pueden hacer los ciudadanos para vigilar y evaluar la gestión pública. Al mismo tiempo, las entidades deben generar las condiciones necesarias para facilitar la labor de la ciudadanía, promoviendo ejercicios de control social, la conformación de veedurías ciudadanas y realizando acciones de rendición de cuentas. El principal objetivo es garantizar las condiciones y los espacios para que la ciudadanía evalúe, controle y haga sugerencias de mejora a la gestión pública.
Objetivo de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana: Describa (iniciando con un verbo en infinitivo) el fin o propósito que desea cumplir con la actividad de participación ciudadana definida.
Recursos: Liste los tipos de recursos que se usarán para la adecuada ejecución de la actividad de participación ciudadana (tecnológicos, humanos, físicos o financieros).
Presupuesto Estimado o Asignado Oficialmente (Valor): Indique el valor en pesos del presupuesto que ejecutará para desarrollar en buen termino la actividad de participación ciudadana. Si cuenta con un presupuesto asignado específicamente para la actividad, registre el valor que se definió en el presupuesto de funcionamiento o inversión de la Entidad. En caso de no contar con presupuesto asignado, indique el valor estimado de las diferentes variables (incluso prorrateadas) que pueden constituir el presupuesto para ejecutar la actividad.
Tipo de Espacio para Desarrollar la Actividad / Acción de P.C.: Seleccione el mecanismo que el área implementará para llevar a cabo la actividad de participación ciudadana. Cuando en la columna "Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.)" seleccionó la opción "Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C.", seleccione aquí la opción "No Aplica".
Modalidad: Seleccione alguna de las siguientes opciones: Virtual, si la actividad se realizará a través de plataformas, redes sociales, chat, correo electrónico. Presencial: si la actividad se desarrollará en un espacio físico especifico (salón, parque, sala de reuniones, espacio público, instalaciones, etc.), Mixto: si la actividad se desarrollará bajo las dos modalidades anteriores (virtual y presencial). Otra: si la actividad se desarrollará bajo medios como la radio y la televisión. No Aplica: Cuando en la columna "Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.)" seleccionó la opción "Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C.", seleccione aquí la opción "No Aplica".
Lugar y/o Enlace (link): Registre de manera detallada el espacio físico donde se desarrollará la actividad de manera presencial o mixta, o Enlace (link): la URL o plataforma a través de la cual el ciudadano o grupo de interés podrá participar cuando la actividad sea virtual o mixta. Este apartado podrá ampliarse en la medida de ejecución de la actividad en el formato de informe de actividades de participación ciudadana cuando se ejecute la actividad y en las acciones de promoción o convocatoria a la ciudadanía.
Alcance de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana: Seleccione el tipo de alcance de la ciudadanía y/o grupos de valor en la ejecución de la actividad de participación ciudadana. Cuando en la columna "Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.)" seleccionó la opción "Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C.", seleccione aquí la opción "No Aplica". * Información (A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información): Se fundamenta en el derecho de acceso a la información y consiste en suministrar información pública en forma proactiva y atender efectivamente las peticiones de los ciudadanos, en cumplimiento del principio de transparencia establecido en la Ley 1712 de 2014. La entidad debe proporcionar y facilitar el acceso a información de calidad, en lenguaje comprensible y en formatos accesibles; de igual forma, debe garantizar que se utilicen varios canales de comunicación y formatos para divulgar la información pública, sobre programas, servicios y procedimientos de la entidad. al ciudadano , de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza. * Consulta (La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información): Es un instrumento que pueden utilizar las entidades, en cualquier momento del ciclo de la gestión pública (formulación, ejecución, evaluación), para conocer las opiniones de los ciudadanos, con el fin de priorizar problemáticas o temas para rendición de cuentas, mejorar trámites y disposiciones legales, seleccionar o evaluar programas, obras o proyectos de inversión, entre otros aspectos,. A través de la consulta que lleva a cabo la entidad, los ciudadanos pueden presentar sus opiniones, sugerencias, preferencias y prioridades. * Colaboración (La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad): En este nivel, los ciudadanos logran tener incidencia a partir de su participación en la puesta en marcha de acciones de las entidades públicas, ya bien sea en ejercicios de colaboración para el diseño y cocreación de propuestas a partir de ideas ciudadanas, también para aportar en la solución de problemas o situaciones propias del quehacer institucional o, con mayor incidencia, para ser actores en la puesta en marcha o ejecución de planes, programas o proyectos específicos. * Control y evaluación (La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada): Es el derecho de los ciudadanos a participar en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados y es una obligación de las entidades y organismos públicos rendir cuentas ante los ciudadanos sobre las obligaciones encomendadas, el avance y resultado de la gestión, así como sobre la garantía de derechos. Este control lo pueden hacer los ciudadanos para vigilar y evaluar la gestión pública. Al mismo tiempo, las entidades deben generar las condiciones necesarias para facilitar la labor de la ciudadanía, promoviendo ejercicios de control social, la conformación de veedurías ciudadanas y realizando acciones de rendición de cuentas. El principal objetivo es garantizar las condiciones y los espacios para que la ciudadanía evalúe, controle y haga sugerencias de mejora a la gestión pública. * Formulación o decisión participativa (La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación.): Se refiere a al nivel que garantiza la incidencia de los ciudadanos en la formulación de política pública, planes, programas, proyectos, servicios o trámites. En este nivel los ciudadanos tienen la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y propuestas. En este caso se pueden implementar mecanismos como el diagnóstico participativo, la planeación participativa y el presupuesto participativo.
Instancia de Participación Conformada o Constituida en la Cual se Enmarca la Actividad / Acción: Indique si la actividad de participación ciudadana esta relacionada con la participación en una instancia, siendo esta un punto de encuentro entre la administración pública y la ciudadanía en donde a través de procesos de dialogo, deliberación y concertación, se determinan acciones en procura del bienestar general. Por ejemplo, Comités, Consejos, Mesas Técnicas, etc. Si la acción no esta asociada a una instancia de participación, por favor registre "No Aplica".
Acto Administrativo, Norma o Criterio que Fundamenta la Constitución de la Instancia de Participación: Registre el número del acto administrativo que oficializa la conformación o constitución de la instancia de participación. Si la acción no esta asociada a una instancia de participación, por favor registre "No Aplica".
Ciudadanía, Poblaciones o Grupos de Interés a Quienes va Dirigida la Actividad / Acción: Liste los grupos a los cuales esta dirigida la actividad de participación ciudadana.
¿La Actividad / Acción de P.C. a Ejecutar, Desarrolla Actividades con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género?: Seleccione "SI" en caso que durante la actividad de participación ciudadana se vayan a realizar acciones con enfoque diferencial, poblacional o de género. En caso contrario seleccione "NO".
Describa (si aplica) las Principales Acciones con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género que se Desarrollarán Dentro de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana: Relacione de manera breve las acciones con enfoque diferencial, poblacional o de género que se llevarán a cabo dentro de la actividad de participación ciudadana. Si en la pregunta anterior seleccionó "NO", por favor registre en esta casilla "No Aplica".
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.

## Formulación Plan Part Ciud
|  |  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [17 empty] | Código: RC-F-5
|  |  | FORMATO | [17 empty] | Versión: 2
|  |  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | Fecha: 11/02/2026
Página: 2 de 3
Vigencia |  | 2026
PLANIFICACIÓN | [15 empty] | CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.) | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Responsable(s) de Apoyo: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Instrumento de Planeación Asociado a la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | Objetivo de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Recursos (Financieros, Tecnológicos, Físicos, Humanos, etc.) | Presupuesto Estimado o Asignado Oficialmente (Valor) | Tipo de Espacio para Desarrollar la Actividad / Acción de P.C. | Modalidad | Lugar y/o Enlace (link) | Alcance de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Instancia de Participación Conformada o Constituida en la Cual se Enmarca la Actividad / Acción | Acto Administrativo, Norma o Criterio que Fundamenta la Constitución de la Instancia de Participación | Ciudadanía, Poblaciones o Grupos de Interés a Quienes va Dirigida la Actividad / Acción | ¿La Actividad / Acción de P.C. a Ejecutar, Desarrolla Actividades con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género? | Describa (si aplica) las Principales Acciones con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género que se Desarrollarán Dentro de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana
1 | Formular la Estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Una (1) Estrategia formulada 2. Un (1) Plan de acción formulado | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Permitir la participación ciudadana conocer y obtener comentarios de los Planes Institucionales en la etapa de seguimiento y evaluación. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
2 | Publicar la Estrategia de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas -con su respectivo Plan- para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, con el fin de identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Estrategia y Plan de acción ajustado (Si hay lugar a ello) y publicado. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
3 | Publicar la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía de RTVC 2026 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Documento ajustado y publicado. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de relación con el ciudadano y las audiencias | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
4 | Socializar al interior de la Entidad los resultados del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Una pieza gráfica con la socialización de los resultados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Ejecución | Socializar con los grupos de interés (interior de la Entidad), el resultado del autodiagnóstico hecho a la Política de PcRc de la Vigencia 2025. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos |  | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | No aplica
5 | Sensibilizar a la Ciudadanía y Grupos de interés, con el fin de cualificar los procesos de Participación Ciudadana. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Pieza(s) grafica(s) de sensibilización para la ciudadanía y grupos de Interés. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-03-01 | 2026-06-30 | Acciones de participación ciudadana | Ejecución | Sensibilizar a la Ciudadanía y grupos de Interés en los procesos de Participación ciudadana de RTVC. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos |  | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | No aplica
6 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2025. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía 2. Registro (archivo de Excel) de la participación (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Diagnóstico | Identificación de los principales temas de interés para conocer sobre la gestión realizada durante la vigencia 2025. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No | No aplica
7 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas sobre la gestión realizada por la Entidad durante la vigencia 2025. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia 2. Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad 3. Certificado de emisión de la APRdC 4. Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Miembros del Equipo de Rendición de Cuentas | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Ejercicio de rendición de cuenta denominado "RTVC Cuenta 2025" Audiencias Publica de Rendición de Cuentas, que pretende rendir cuentas sobre la gestión realizada durante la citada vigencia. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 3650572.75 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Mixta | Canal Institucional Streaming | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No | No aplica
8 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Pieza gráfica divulgada vía correo electrónico y/o a través de la Pagina Web de la Entidad. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la | Ejecución | Fortalecer el uso de los canales de comunicación por parte de la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 428571.429 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
9 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Un (1) informe con evidencia de la feria de servicios. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | Coordinación de Comunicaciones | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Ejecución | Promocionar los tramites y OPAS a la ciudadanía y grupos de interés con el fin de acercar el estado a la ciudadanía. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Feria de Servicios | Presencial | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanos, gremios, academia. | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
10 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su elaboración en lenguaje claro, a través de laboratorio de simplificación. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Listado(s) de asistencia. 2. Un (1) Documento priorizado en lenguaje claro. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | identificar y priorizar información o un documento de alto interés con y por la ciudadanía para su simplificación a través de laboratorios de simplicidad. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Grupos Focales | Mixta | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
11 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (Enfoque Diferencial). | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección. 2. Publicar los resultados del ejercicio de selección. 3. Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | Priorizar un documento, video o información de alto interés para la ciudadanía y grupos de interés para traducir con enfoque diferencial, teniendo en cuenta el lenguaje claro | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía con enfoque diferencial , gremios, organizaciones | Si | Se validará el documento o video de alto interés con el grupo de ciudadanos con enfoque diferencial.
12 | Desarrollar un documento o Infografía que promueva el Control Social. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Un (1) Documento o Infografía publicado en la Pagina Web de la Entidad (sección correspondiente) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Promover ejercicios de control social hacia RTVC | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Foro / Seminario / Congreso | Mixta | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia, veedurías ciudadanas, entidades publicas, entidades privadas. | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
13 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Informe de ejecución con la evidencia de la Información publicada. 2. Excel con temas identificados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Todas las áreas de la entidad Coordinación de Comunicaciones | 2026-06-01 | 2026-08-30 | Política de Transparencia y Acceso a la Información | Diagnóstico | Identificar temáticas de interés por parte de la ciudadanía para publicarlas en el botón de transparencia y acceso a la información | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
14 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos) el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Dos (2) piezas de comunicaciones divulgadas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Política de Transparencia y Acceso a la Información | Ejecución | Promover el uso de las herramientas para la denuncia de actos de corrupción en la entidad | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 214285.714 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general y grupos de interés internos y externos a la entidad | No | No aplica
15 | Publicar los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2026. Medir la Experiencia Ciudadana | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Publicación de Resultados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Publicar y socializar los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | No aplica
16 | Realizar la Evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas, y la publicación de los resultados. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Formulario creado y divulgado para la recepción de comentarios de la ciudadanía y grupos de interés. 2. Publicación de Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana Lineamientos del DAFP | Seguimiento y Evaluación | Realizar la encuesta de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 2570000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ Redes sociales | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | no aplica | no aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | No aplica
17 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Seguimiento 2. Seguimiento 3. Seguimiento | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Realizar el seguimiento cuatrimestral de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas en la matriz dispuesta para ello. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1500000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | No aplica
18 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuentra de percepción de la usabilidad y contenidos en la plataforma de RTVCPlay. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Matriz consolidada de la encuentra realizada. (100%) | RTVCPlay / Digital | Comunicaciones y Relacionamiento al Ciudadano | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Política de Participación Ciudadana | Diagnóstico | Según la encuesta realizada en 2024, la idea es poder preguntarle a los usuarios las mejoras realizadas de la plataforma RTVCPlay. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 2104000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | FB: https://www.facebook.com/RTVCPlay X: https://twitter.com/RTVCPlay ING: https://www.instagram.com/rtvcplay/?hl=es TikTok: @RTVCPlay | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
19 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad (100%) | Señal Memoria | Gestión Cultural | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acciones de fortalecimiento de la política de participación ciudadana. | Ejecución | Dar a conocer el Sistema de Medios Públicos de RTVC la misionalidad de la marca Señal Memoria, así como el archivo audiovisual y sonoro, como espacio patrimonial de la ciudadanía. | * Recurso Humano * Recursos Físicos * Recursos Tecnológicos | Valor variable bajo demanda de visitas | Mesa de Trabajo / Reunión | Presencial | Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica
20 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Formularios de respuesta de opinión (100%) | Señal Memoria | Gestión Cultural | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acciones de fortalecimiento de la política de participación ciudadana. | Seguimiento y Evaluación | Evaluar la opinión de la ciudadanía respecto a los contenidos publicados en el sitio web de la marca, a partir de las consultas de opinión. | * Recurso Humano * Recursos Físicos * Recursos Tecnológicos | Valor variable bajo demanda de participación | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.senalmemoria.co | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica
21 | Realizar dos espacios de dialogo para la rendición de cuentas sobre el funcionamiento de las Emisoras de Paz, en las que se garantice la participación de organizaciones sociales, de víctimas, firmantes de paz y ciudadanía en general | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Pieza gráfica de convocatoria a la ciudadanía para que asista a la audiencia (20%) 2. Acta de asistencia firmada por los participantes en la audiencia (40%) 3. Registro fotográfico y de video subido a redes sociales de RTVC (40%) | Subgerencia de Radio / Emisoras de paz | Coordinación de Emisoras de Paz | 2026-04-15 | 2026-12-15 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Seguimiento y Evaluación | Recopilar y dar respuesta a las inquietudes y preguntas de la ciudadanía sobre los avances del funcionamiento de las Emisoras de Paz en el territorio. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | No Aplica | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Mixta | www.radionacional.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales Organizaciones de víctimas Firmantes de paz Organizaciones con enfoque étnico y de género Ciudadanía en general | No | La actividad involucra a grupos étnicos, diversidad de género, enfoque diferencial y ciudadanía en general.
22 | Difundir el Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión de la Entidad a la ciudadanía y grupos de interés, para comentarios. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Mapa de Procesos vigencia 2026 (50%) 2. Captura de pantalla del Mapa de Procesos publicado en la página de RTVC (50%) | Coordinación de Planeación | N/A | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Política de Participación Ciudadana | Formulación | Permitir a los grupos de interés y ciudadanía en general conocer y puedan realizar comentarios y/o sugerencias que nos permitan retroalimentar y/o implementar acciones y/o ajustes que disminuyan o eliminen causas de riesgos y/o contemplar la identificación de nuevos posibles riesgos. | * Talento Humano (colaboradores de Planeación) * Recursos Tecnológicos (página web) | 2286666.6667 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
23 | Divulgar el formulario de CONSULTA CIUDADANA, para invitar a los ciudadanos y grupos interesados a conocer los planes institucionales de RTVC para la vigencia 2026. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Captura de pantalla del Plan de Acción 2026 publicado en la sección Planeación Participativa (90%) 2. Planes institucionales ajustados si hay lugar a ello (10%) | Coordinación de Planeación | N/A | 2026-01-01 | 2026-02-20 | Política de Participación Ciudadana | Formulación | Permitir a los grupos de interés y ciudadanía en general conocer y opinar sobre los diferentes planes que se encuentran en formulación en RTVC. | * Talento Humano (colaboradores de Planeación) * Recursos Tecnológicos (página web y Forms de Outlook) | 2286666.6667 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Entes de Control | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
24 | Divulgar el Informe de Gestión de la Vigencia 2025, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | Acciones de Rendición de Cuentas | 1. Informe de Gestión vigencia 2025 (50%) 2. Enlace del informe de Gestión de la página web (50%) | Coordinación de Planeación | N/A | 2026-01-15 | 2026-01-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Dar a conocer a los grupos de interés la gestión realizada durante la vigencia 2025 | * Talento Humano (colaboradores de Planeación) * Recursos Tecnológicos (página web) | 2286666.6667 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Entes de Control | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
25 | Invitar a los usuarios a participar de la elección de su canción favorita cada semana dentro de la programación musical de Radio Nacional de Colombia a través de las votaciones del Top 20 semanal | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (45%) 3. Balance general del año en espacio al aire (45%) | Radio Nacional de Colombia | Radio Nacional de Colombia / Equipo Web / Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-18 | 2026-12-15 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Invitar a los usuarios a participar de la elección de su canción favorita cada semana dentro de la programación musical de Radio Nacional de Colombia | * Recursos tecnológicos (formulario semanal en la web) * Talento humano (contratista encargado de la tabulación y de la divulgación al aire del Top 20) | 60'000.000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.radionacional.co/musica/top-20/328697 | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general Grupos de interés (músicos) | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
26 | Invitar a los músicos emergentes a participar de un espacio de divulgación de su música con miras a explorar los talentos en ciernes y apoyar en la circulación de su producto, a través del espacio Demo Estéreo. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) 2. Realización de espacio Demo Estéreo para web (descargable como material probatorio) (45%) 3. Nota web de balance con la participación general en el programa (45%) | Radio Nacional de Colombia | Radio Nacional de Colombia / Equipo Web / Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-18 | 2026-12-15 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Invitar a los músicos emergentes a participar de un espacio de divulgación de su música con miras a explorar los talentos en ciernes y apoyar en la circulación de su producto. | * Recursos tecnológicos (publicación semanal en la web a manera de podcast) * Talento humano (contratista encargado de la selección y de la divulgación al aire del Top 20) | 60'000.000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.radionacional.co/podcast/demo-estereo#:~:text=Demo%20Est%C3%A9reo%20es%20el%20espacio,en%20Colombia%20y%20el%20mundo. | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general Grupos de interés (músicos) | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
27 | Diseñar y promover a través de los diferentes canales de Señal Colombia, el diligenciamiento de una encuesta dirigida a la ciudadanía. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Resultados de la encuesta 2. Pantallazos de la divulgación en los diferentes medios de la encuesta | Señal Colombia | Coordinación con Programa de TV y Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Diseñar y promover una encuesta que permita recopilar información relevante sobre las percepciones y opiniones de la ciudadanía respecto a Señal Colombia, como insumo para la toma de decisiones institucionales y así en su respectiva mejora. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1523127 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.senalcolombia.tv/inicio | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
28 | Diseñar y divulgar tres contenidos informativos sobre la gestión de Señal Colombia en redes sociales del canal. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Diseño y divulgación de los tres (3) contenidos 2. Pantallazos de los contenidos en al menos una RRSS | Señal Colombia | Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Diseñar, producir y divulgar tres contenidos informativos sobre la gestión de Señal Colombia a través de las redes sociales del canal, contribuyendo a que la ciudadanía se informe de manera transparente sobre la gestión institucional. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $4.238.045 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.instagram.com/senalcolombiatv?igsh=aDYzeXZ2Y29tdGVk https://www.facebook.com/senalcolombiapaginaoficial/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | Si | Uno de los contenidos informativos tendrá información poblacional o de género con miras a explicarle a la ciudadanía la gestión de señal Colombia desde esa perspectiva.
29 | Implementar la estrategia de participación ciudadana en el programa Defensor del Televidente, a través de una sección donde se establezca diálogo con la ciudadanía. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Certificado de emisión del programa y una copia de la sección incluida en el máster de emisión del programa. | Señal Colombia | Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Emitir un programa de televisión que consolide un espacio de diálogo abierto con la ciudadanía, fortaleciendo la relación entre Señal Colombia y sus audiencias mediante la atención de inquietudes y el intercambio sobre la televisión pública. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 105223530 | Programa de Televisión | Otra |  | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
30 | Implementar en la página web de Señal Colombia al menos un (1) acceso directo al Defensor del Televidente, que permiten a la ciudadanía conocer los canales de contacto, facilitar el envío de consultas con miras a facilitar la participación ciudadana. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Enlace en la página web de Señla memoria 2. Pantallazo de la Sección - Botón de la pagina web | Señal Colombia | Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Fortalecer los canales institucionales de comunicación y participación ciudadana de Señal Colombia mediante la implementación, en su página web, de accesos directos al Defensor del Televidente que faciliten el contacto, la recepción de consultas y el diálogo con las audiencias. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $ 5.925.909 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.senalcolombia.tv/inicio | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
31 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica, para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) 2. Una (1) pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) 3. Una (1) pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) 4. Un (1) Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Educar y promover el conocimiento entre los artistas y sellos independientes relacionados con la industria de la música. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | NA | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Mixta | www.radionica.rocks | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Sellos y bandas independientes. | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
32 | Diseñar y aplicar una encuesta donde los oyentes y usuarios digitales de Radiónica puedan participar con su voto por sus canciones favoritas de las más importantes de la emisora y así tener una percepción de lo que más les gusta. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) 2. Una (1) pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) 3. Una (1) pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) 4. Un (1) Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | NA | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.radionica.rocks | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es mesa técnica, Comité, Consejo u otro espacio constituido
Note on T8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ciudadanos, Contratistas, funcionarios, Entidades Públicas, Gremios, Academias, Órganos de Control, Organizaciones de la Sociedad civil, Organizaciones no gubernamentales, Veedurías, Colectivos,

## Seguimiento Plan PC
|  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [17 empty] | Código: RC-F-5
|  | FORMATO | [17 empty] | Versión: 2
|  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | Fecha: 11/02/2026
Página: 3 de 3
Vigencia |  | 2026
PLANIFICACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa
1 | Formular la Estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | 1. Una (1) Estrategia formulada 2. Un (1) Plan de acción formulado | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Formulación | 100% | 0 | Se realizó la formulación de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas, la cual se publicó para comentarios ciudadanos en la página web de la entidad. | 1. Estrategia Formulada 2. Plan de acción formulado | Se evidencia el desarrollo de la actividad, así como la existencia de los respectivos soportes documentales que dan cuenta de su ejecución. En este sentido, para el periodo objeto de seguimiento, la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias llevó a cabo la actividad, conforme a lo programado, manteniendo registro de las evidencias que permiten verificar su cumplimiento..
2 | Publicar la Estrategia de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas -con su respectivo Plan- para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, con el fin de identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Estrategia y Plan de acción ajustado (Si hay lugar a ello) y publicado. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Formulación | 100% | 1 | Se realizó la publicación de la Estrategia de Participación ciudadana y de Rendición de Cuentas con su plan a través del boton "Participa" - sección "Planeación participativa" de la Página web de la entidad, en la que participó la ciudadanía y grupos de interés. | 1. Pieza gráfica divulgada 2. formulario creado y diligenciado 3. Versión final de la Estrategia. 3.1 Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias llevó a cabo la actividad programada, registrando la participación de un (1) ciudadano. Así mismo, se verificó que se brindó la correspondiente retroalimentación, la cual se encuentra soportada mediante los respectivos registros documentales.
3 | Publicar la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía de RTVC 2026 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Documento ajustado y publicado. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Formulación | 100% | 3 | Se realizó la publicación de la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía con sus planes de acción (transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano y racionalización de trámites) a través del boton "Participa", - sección "Planeación participativa" de la Página web de la entidad, en la que participó la ciudadanía y grupos de interés. | 1. Pieza gráfica divulgada 2. formulario creado y diligenciado 3. Versión final de la Estrategia. | Para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias llevó a cabo la actividad programada, registrando la participación de tres (3) ciudadanos. Así mismo, se verificó que se brindó la correspondiente retroalimentación, la cual se encuentra soportada mediante los respectivos registros documentales.
4 | Socializar al interior de la Entidad los resultados del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana. | 1. Una pieza gráfica con la socialización de los resultados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Ejecución | 100% | 0 | Se realizó la elaboración, validación y divulgación de los autodiagnósticos de las Policticas del MIPG a cargo de la Coordinación de relación con el Ciudadano y las Audiencias. dicha diculgación fue realizada a través de correo electrónico institucional (interno) a los colaboradores de la entidad. | 1. Una piza gráfica divulgada con los resultados de los autodiagnósticos de las Politicas deñ MIPG a cargo de la Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias. | Para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias llevó a cabo la actividad programada, contando con los respectivos soportes documentales que permiten verificar su ejecución.
5 | Sensibilizar a la Ciudadanía y Grupos de interés, con el fin de cualificar los procesos de Participación Ciudadana. | 1. Pieza(s) grafica(s) de sensibilización para la ciudadanía y grupos de Interés. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 2026-03-01 | 2026-06-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad formulada se realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se encuentra programada para su ejecución durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida por la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias.
6 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2025. | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía 2. Registro (archivo de Excel) de la participación (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Diagnóstico | 0% | 0 | La actividad formulada, se realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se encuentra programada para su ejecución durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida por la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias.
7 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas sobre la gestión realizada por la Entidad durante la vigencia 2025. | 1. Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia 2. Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad 3. Certificado de emisión de la APRdC 4. Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 30% | 0 | Durante este periodo se inició la preparación para el desarrollo para la audiencia pública de la vigencia 2025, así mismo se hizo un capacitación en el marco de la apertura.Por lo anterior, no se registran participantes en esta actividad hasta tanto no se lleve a cabo la transmisiónlo cual esta programada para el mes de mayo. Por otro lado, el avance del 30% corresponde a la preparación de la audiencia. | Se relaciona enlace del drive donde reposan las listas de asistencia de las reuniones realizadas desde la Coordinación de Planeación. https://rtvc365-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/relacionconelciudadano_rtvc_gov_co1/Documents/CRCA/3.%20VIGENCIA%202026/AUDIENCIA%20PUBLICA%20RENDICI%C3%93N%20CUENTAS%20VIGENCIA2025/Cronograma%20de%20trabajo%20Audiencia%20P%C3%BAblica%202025/Coordinaci%C3%B3n%20de%20Planeaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=f7AiTk | Para el período objeto de seguimiento, y con base en la revisión de la información y soportes disponibles, se evidencia que la actividad presenta avances verificables en su ejecución; sin embargo, no ha sido finalizada a la fecha de corte, manteniéndose en estado de ejecución, en concordancia con los lineamientos y metas definidas.
8 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | 1. Pieza gráfica divulgada vía correo electrónico y/o a través de la Pagina Web de la Entidad. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Ejecución | 100% | 0 | Se realizó una pieza gráfica con los canales de atención ciudadana actuales, la cual fue divulgada a través del boton de "atención y servicios a la ciudadanía" de la página web de la entidad. | 1. Pieza gráfica divulgada | Para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la actividad fue ejecutada por la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, a través de la divulgación de una pieza gráfica en la página web institucional, alcanzando un cumplimiento del 100%. Así mismo, se cuenta con los respectivos soportes que permiten verificar su desarrollo.
9 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | 1. Un (1) informe con evidencia de la feria de servicios. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad, se proyecta realizar en el tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, como responsable de la actividad, se proyecta realizar la la feria de servicios en el tercer cuatrimestre de la vigencia.
10 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su elaboración en lenguaje claro, a través de laboratorio de simplificación. | 1. Listado(s) de asistencia. 2. Un (1) Documento priorizado en lenguaje claro. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Formulación | 0% | 0 | La actividad se proyecta realizar en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en su calidad de líder de la actividad, se proyecta la ejecución del ejercicio en los próximos cuatrimestres de la vigencia, conforme a la planificación establecida.
11 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (Enfoque Diferencial). | 1. Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección. 2. Publicar los resultados del ejercicio de selección. 3. Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Formulación | 0% | 0 | La actividad se proyecta realizar en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en su calidad de responsable de la actividad, se proyecta la ejecución del ejercicio en el tercer y cuarto cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida.
12 | Desarrollar un documento o Infografía que promueva el Control Social. | 1. Un (1) Documento o Infografía publicado en la Pagina Web de la Entidad (sección correspondiente) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyecta realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en su calidad de responsable de la actividad, se proyecta la elaboración del documento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida.
13 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. | 1. Informe de ejecución con la evidencia de la Información publicada. 2. Excel con temas identificados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-06-01 | 2026-08-30 | Diagnóstico | 0% | 0 | La actividad se proyecta realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en su calidad de responsable de la actividad, se proyecta la ejecución del ejercicio en el segundo cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida.
14 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos) el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | 1. Dos (2) piezas de comunicaciones divulgadas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad de proyecta realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Se evidencia que la actividad fue proyectada para su ejecución en el segundo cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida por la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias.
15 | Publicar los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2026. Medir la Experiencia Ciudadana | 1. Publicación de Resultados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | La actividad se proyecta realizar en el tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se proyectó la ejecución de la actividad en el tercer cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida.
16 | Realizar la Evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas, y la publicación de los resultados. | 1. Formulario creado y divulgado para la recepción de comentarios de la ciudadanía y grupos de interés. 2. Publicación de Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | La actividad se proyecta realizar en los próximos cuatrimestres de la vigencia. | No aplica | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se proyectó realizar la actividad en los próximos cuatrimestres.
17 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | 1. Seguimiento 2. Seguimiento 3. Seguimiento | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 33.33% | 0 | Se realizó la publicación del seguimiento de cierre al plan de participación ciudadana y de rendición de cunetas 2025. Esta publicación fue realizada en el boton de "Participa" de la página web de la entidad. | 1. Matriz con el seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2025. | Para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias ejecutó la actividad durante el primer cuatrimestre de la vigencia. En este sentido, se verificó que la actividad fue cumplida y continúa en ejecución, conforme a la planificación establecida.
18 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuentra de percepción de la usabilidad y contenidos en la plataforma de RTVCPlay. | 1. Matriz consolidada de la encuentra realizada. (100%) | RTVCPlay / Digital | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Diagnóstico | 0% | 0 | La actividad formulada se realizará en el tercer semestre de la vigencia. | No aplica | Teniendo en cuenta el reporte realizado por la marca RTVCPlay, se proyecta la ejecución de la actividad en el tercer cuatrimestre de la vigencia, conforme a la planificación establecida.
19 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo. | 1. Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad (100%) | Señal Memoria | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 33.33% | 78 | Esta actividad comenzó a realizarse a partir del mes de febrero cuando los principales usuarios (colegios y universidades) ya se encontraban en sus actividades académicas. | Documento word con evidencias fotográficas de cada visita. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se recomienda efectuar el cargue del registro de asistencia correspondiente al primer cuatrimestre. En este sentido, para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la actividad presenta avances y continúa en ejecución. Así mismo, se cuenta con evidencias adicionales, tales como imágenes y registros fotográficos de las visitas guiadas realizadas durante el primer cuatrimestre, las cuales contribuyen a soportar la ejecución de la actividad.
20 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | 1. Formularios de respuesta de opinión (100%) | Señal Memoria | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 33.33% | 2 | Se implementa el formulario correspondiente, con una serie de preguntas destinadas a los usuarios y su calificación correspondiente de los contenidos contenidos en la página web. Debe ser divulgado por las redes sociales para fomentar la participación de la ciudadanía. | Formulario para implementar y divulgar con la función recopilar la opinión de los usuarios. | Desde de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el cargue de la propuesta de formulario de encuesta a implementar. En este sentido, para el periodo objeto de seguimiento, la actividad se avanzó y continua en ejecución para los proximos cuatrimestres.
21 | Realizar dos espacios de dialogo para la rendición de cuentas sobre el funcionamiento de las Emisoras de Paz, en las que se garantice la participación de organizaciones sociales, de víctimas, firmantes de paz y ciudadanía en general | 1. Pieza gráfica de convocatoria a la ciudadanía para que asista a la audiencia (20%) 2. Acta de asistencia firmada por los participantes en la audiencia (40%) 3. Registro fotográfico y de video subido a redes sociales de RTVC (40%) | Subgerencia de Radio / Emisoras de paz | 2026-04-15 | 2026-12-15 | Seguimiento y Evaluación | 50% | 50 participantes / Jornada de diálogo para rendición de cuentas emisoras de paz | La emisora de paz de San Jacinto, en el departamento de Bolívar, convocó y llevó a cabo el primer espacio de diálogo con la comunidad del año 2026, en el que participaron 50 asistentes, representantes de diversas organizaciones sociales, para conocer los avances del papel que ejercen las emisoras de paz en el territorio, así como acercarse a la incidencia que ha tenido el Sistema de Medios Públicos en las comunidades. | EVIDENCIAS ESPACIO DE DIÁLOGO | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el cargue de las evidencias previstas en el plan, así como del informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana correspondiente a uno de los espacios de diálogo realizados el 22 de abril, lo cual permite verificar su ejecución. En este sentido, para el periodo objeto de seguimiento, se verificó que la actividad fue cumplida en su fase programada y continúa en ejecución, contando con soportes documentales que garantizan su trazabilidad y seguimiento.
22 | Difundir el Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión de la Entidad a la ciudadanía y grupos de interés, para comentarios. | 1. Mapa de Procesos vigencia 2026 (50%) 2. Captura de pantalla del Mapa de Procesos publicado en la página de RTVC (50%) | Coordinación de Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Formulación | 100% | 0 | Se realizó la divulgación en la página web en la sección Sistema Integrado de Gestión el 31 de enero dando cumplimiento a la norma. | Se remite captura de la pantalla y se aporta el enlace del mapa de procesos. Así mismo se remite el informe de desarrollo de actividades de participación ciudadana. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se verificó que la actividad fue ejecutada durante en los meses de enero y febrero de acuerdo con lo reportado en el informe de desarrollo de eventos de Participación Ciudadana. Como soporte de su cumplimiento, se cuenta con el informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana, así como con el registro de la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Gestión, evidenciado mediante capturas de pantalla que acreditan su divulgación. En este contexto, para el período objeto de seguimientose realizó el cumplimiento de la actividad en el primer cuatrimestre.
23 | Divulgar el formulario de CONSULTA CIUDADANA, para invitar a los ciudadanos y grupos interesados a conocer los planes institucionales de RTVC para la vigencia 2026. | 1. Captura de pantalla del Plan de Acción 2026 publicado en la sección Planeación Participativa (90%) 2. Planes institucionales ajustados si hay lugar a ello (10%) | Coordinación de Planeación | 2026-01-01 | 2026-02-20 | Formulación | 90% | 0 | El Formulario de consulta se encuentra en proceso de divulgación, sin embargo, en la sección de Planeación Participativa, se encuentra el enlace Planes y líneas estratégicas, que lleva a la Sección de Planes Institucionales incluido, el Plan de Acción 2026. | Captura de pantalla, donde se evidencia que se encuentra el enlace que lleva al Plan de Acción 2026. Se realciona enlace https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/planes-y-lineas-estrategicas y el informe de desarrollo de actividades de participación ciudadana. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencian como soportes la captura de pantalla de la divulgación del Plan de Acción y el informe cualitativo de participación ciudadana, los cuales permiten verificar la ejecución de la actividad. No obstante, se recomienda revisar y fortalecer la metodología o herramienta utilizada para la participación ciudadana, con el fin de mejorar su seguimiento y resultados. Para el periodo evaluado, la actividad presenta avance.
24 | Divulgar el Informe de Gestión de la Vigencia 2025, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | 1. Informe de Gestión vigencia 2025 (50%) 2. Enlace del informe de Gestión de la página web (50%) | Coordinación de Planeación | 2026-01-15 | 2026-01-31 | Ejecución | 100% | 0 | Se realizó la divulgación en la página web en la sección de Informes el 31 de enero de 2026, de esta manera dando cumpliento al Decreto 612 de 2018, | Se remite enlace del informe de gestión y captura de pantalla donde se envidencia la publicación y la primera versión del informe de gestión. https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/informe_de_gestion_2025_v1_30012026.pdf e informe de desarrollo de actividades de participación ciudadana | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia como soporte el informe de gestión 2025 publicado en la página web, así como el informe de participación ciudadana, en el cual se registra la ejecución de la actividad el 30 de enero de 2026. No obstante, se recomienda mantener consistencia entre la información reportada en el informe cualitativo y los datos registrados en la matriz de seguimiento. Para el periodo objeto de seguimiento, la actividad se encuentra cumplida.
25 | Invitar a los usuarios a participar de la elección de su canción favorita cada semana dentro de la programación musical de Radio Nacional de Colombia a través de las votaciones del Top 20 semanal | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (45%) 3. Balance general del año en espacio al aire (45%) | Radio Nacional de Colombia | 2026-01-18 | 2026-12-15 | Ejecución | 33.33% | 7229 | Total de votantes por su tema favorito en el Top 20 de Radio Nacional, en banner alojado de lunes a jueves de cada semana | Tablas con la información de número de votantes, provista por los periodistas web de Radio Nacional. | Con fundamento en el soporte allegado por la marca Radio Nacional de Colombia, se evidencia que la actividad fue desarrollada durante el periodo comprendido entre enero y abril de la presente vigencia, contando con una participación de siete mil doscientos veintinueve (7.229) oyentes. En relación con las evidencias, se dispone de la pieza gráfica de convocatoria y de los registros de su divulgación para el proceso de votación correspondiente. No obstante, se recomienda efectuar el cargue del formulario creado, con el fin de garantizar la completitud y trazabilidad de la información. En este sentido, desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se verificó que la actividad fue cumplida y continúa en ejecución, contando con soportes que permiten su seguimiento.
26 | Invitar a los músicos emergentes a participar de un espacio de divulgación de su música con miras a explorar los talentos en ciernes y apoyar en la circulación de su producto, a través del espacio Demo Estéreo. | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) 2. Realización de espacio Demo Estéreo para web (descargable como material probatorio) (45%) 3. Nota web de balance con la participación general en el programa (45%) | Radio Nacional de Colombia | 2026-01-18 | 2026-12-15 | Ejecución | 33.33% | 10 | Un total de 10 músicos emergentes entrevistados, cuyos testimonios y música han sido parte en estos meses de los espacios alojados en https://www.radionacional.co/podcast/demo-estereo | Links de podcasts alojados en https://www.radionacional.co/podcast/demo-estereo | Con fundamento en el soporte allegado por la marca Radio Nacional de Colombia, consistente en el informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana y las piezas gráficas asociadas, se evidencia que la actividad fue ejecutada durante el periodo comprendido entre enero y abril de la presente vigencia, registrando la participación de diez (10) ciudadanos. En este sentido, desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se verificó que la actividad fue cumplida y continúa en ejecución, contando con soportes documentales que permiten corroborar su desarrollo y garantizan su trazabilidad.
27 | Diseñar y promover a través de los diferentes canales de Señal Colombia, el diligenciamiento de una encuesta dirigida a la ciudadanía. | 1. Resultados de la encuesta 2. Pantallazos de la divulgación en los diferentes medios de la encuesta | Señal Colombia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 50% | 120 personas Informacion parcial pues no ha cerrado aun | Se diseñó y divulgó una encuesta en articulación con las diferentes marcas de RTVC. Para el cuatrimestre reportado, la encuesta aún no ha sido cerrada, por lo que todavía no se cuenta con los resultados correspondientes. | Encuesta Links de su divulgación Pantallazos de la divulgación en los diferentes medios de la encuesta Pantallazos diligenciamiento de encuesta Actas mesas de trabajo | Con fundamento en los insumos allegados por la marca Señal Colombia, se evidencia que, durante el mes de abril, se desarrollaron mesas de trabajo orientadas a la elaboración de un plan de trabajo para dar respuesta al hallazgo formulado por la Contraloría General de la República, en el marco de la definición de una metodología para la implementación de una medición cualitativa del impacto en la audiencia. Así mismo, se dispone de soportes documentales que incluyen los canales de divulgación, piezas gráficas y el reporte parcial de diligenciamiento, los cuales permiten corroborar los avances en la ejecución de la actividad. Se sugiere que, una vez finalice la aplicación de la encuesta en el segundo cuatrimestre de la vigencia, se continúe con su implementación como buena práctica, en función de los resultados obtenidos en este primer ejercicio. En este sentido, desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se verificó que la actividad presenta avances y continúa en ejecución, conforme a la planificación establecida.
28 | Diseñar y divulgar tres contenidos informativos sobre la gestión de Señal Colombia en redes sociales del canal. | 1. Diseño y divulgación de los tres (3) contenidos 2. Pantallazos de los contenidos en al menos una RRSS | Señal Colombia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 33.33% | X: 17.119 impresiones IG: 45.085 vistas | Se diseño y divulgó un contenido de gestion de Señal Colombia en las redes sociales de esta marca y en las de RTVC Sistema de Medios Publicos. | Graficas del carrusel contenido 1 de gestión Pantallazos de publicación en RRSS Word con links de publicacion Analisis engaiment publicaciones | Con fundamento en los insumos allegados por la marca Señal Colombia, se evidencia la publicación de contenidos relacionados con su gestión y logros, así como su difusión a través de redes sociales y otros medios institucionales. En este sentido, para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la actividad presenta avances y continúa en ejecución, conforme a la planificación establecida.
29 | Implementar la estrategia de participación ciudadana en el programa Defensor del Televidente, a través de una sección donde se establezca diálogo con la ciudadanía. | 1. Certificado de emisión del programa y una copia de la sección incluida en el máster de emisión del programa. | Señal Colombia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 33.33% | 24.256 hogares en promedio | Se ha fortalecido el programa Defensor del Televidente mediante la facilitación de espacios de reunión y diálogo orientados a la mejora de su factura audiovisual y contenido editorial. Estos encuentros han permitido incorporar ajustes que optimizan la calidad del programa, así como incluir y visibilizar acciones institucionales desarrolladas por la entidad. Entre estas acciones se destacan las visitas guiadas (capítulo 868), concebidas como una estrategia para acercar a la ciudadanía al funcionamiento del sistema de medios públicos y dar a conocer la oferta de contenidos de Señal Colombia, incluyendo programas como La Colombiana Sound System, En clave con Deysa Rayo, Vuela Colombia, la liga de baloncesto (capítulo 781) y Taxi Rap (capítulo 782). Asimismo, se han incorporado contenidos que permiten visibilizar el quehacer institucional y el valor de los medios públicos, a través de secciones como Le contamos, en las que se abordan temas como la preparación de los medios públicos para garantizar información clara, imparcial y en tiempo real. En esta línea, se destacan contenidos como Una mirada al cubrimiento electoral en Colombia (capítulo 870), así como la participación en los Premios India Catalina 2026, donde el Sistema de Medios Públicos alcanzó 17 nominaciones, consolidándose como un referente de la televisión pública en el país. Estas acciones responden a una apuesta por el desarrollo de contenidos que informan, entretienen y reflejan la diversidad cultural de Colombia. Adicionalmente, se han realizado piezas promocionales específicas para cada uno de estos contenidos, así como un promocional general orientado a fortalecer el posicionamiento del programa en la televisión pública y su reconocimiento por parte de las audiencias. | Acta de reunion 9 de febrero de 2026 Certificado de emisión del programa de enero a abril. Promocionales de capitulos fortalecidos Copia capitulos fortalecidos Analisis de audiencias | Con fundamento en los insumos allegados por la marca Señal Colombia, se evidencia el aporte de capítulos, piezas promocionales y actas de reunión, orientados a impulsar la participación y el fortalecimiento de la relación ciudadanía–entidad, a través del programa “Todo lo que Vemos” del Defensor del Televidente. Así mismo, se aporta el certificado de emisión del programa correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2026. En este sentido, para el periodo objeto de seguimiento, se evidencia que la actividad presenta avances y continúa en ejecución, contando con soportes documentales que permiten corroborar su desarrollo y garantizan su trazabilidad.
30 | Implementar en la página web de Señal Colombia al menos un (1) acceso directo al Defensor del Televidente, que permiten a la ciudadanía conocer los canales de contacto, facilitar el envío de consultas con miras a facilitar la participación ciudadana. | 1. Enlace en la página web de Señal Colombia 2. Pantallazo de la Sección - Botón de la pagina web | Señal Colombia | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | Se proyecta desarrollar la actividad en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | Con fundamento en el reporte suministrado por la marca Señal Colombia, se proyecta la ejecución de la actividad en los próximos cuatrimestres de la vigencia, de acuerdo con la planificación definida
31 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica, para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | 1. Formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) 2. Una (1) pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) 3. Una (1) pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) 4. Un (1) Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 33.33% | 0 | La actividad esta fase de preproducción y planeación, por lo que aún no esta involucrada la ciudadanía.Desde enero se empezó a diseñar la estrategia para realizar los Podcast académicos, en febrero, se plantearon los temas, en marzo se enviaron las propuestas a los expertos para emprezar a grabar y en abril se organizó el primero para grabar en mayo en Colombia 5.0. | Pieza gráfica de convocatoria Avance de resultados (fotos y videos Podcast) Informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana | Teniendo en cuenta el reporte realizado y las evidencias aportadas como: Pieza gráfica de convocatoria, avances en los resultados e informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana) y para el periodo objeto de seguimiento, desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se evidencia avances del 33.33% y continua en ejecución.
32 | Diseñar y aplicar una encuesta donde los oyentes y usuarios digitales de Radiónica puedan participar con su voto por sus canciones favoritas de las más importantes de la emisora y así tener una percepción de lo que más les gusta. | 1. Formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) 2. Una (1) pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) 3. Una (1) pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) 4. Un (1) Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Ejecución | 33.33% | 5000 | En febrero 2.500 personas aproximadamente votaron en el versus durante 25 días que se habilito la actividad. En marzo 2.500 personas aproximadamente votaron en el versus durante 25 días que se habilito la actividad. Desde enero se empezó a difundir esta dinámica de votación y participación, a través de Radiónica Despierta, en febrero se empezó con la dinámica y en marzo se publicaron los resultados de febrero, y en abril los resultados de marzo. | Pieza gráfica de convocatoria y de audio Avance de resultados (redes sociales) Informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana | Con fundamento en el reporte presentado y las evidencias allegadas por la marca Radiónica, en su calidad de líder de la actividad, para el primer cuatrimestre, entre las que se incluyen la pieza gráfica de convocatoria, la pieza promocional, los resultados de las encuestas y el informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana, se evidencia que la actividad presenta avances en su ejecución y continúa desarrollándose conforme a la planificación establecida, soportada en registros que permiten su verificación, trazabilidad y seguimiento.
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
Note on H8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance
Note on M8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance

## Listas (hidden)
Estado
Pendiente de inicio (programada pero aún no comienza)
Inicio condicionado (requiere aprobación o insumos previos)
Inicio en término
En proceso (con retraso)
En proceso (en término)
En pausa (detenida temporalmente por causas externas o internas)
Reprogramada (se ajustó la fecha de ejecución)
Finalizada con retraso justificado (fuera de término pero con causa validada)
Finalizada en término
Cancelada (no se ejecutará por decisión estratégica o falta de recursos)