## Participación Ciudadana
|  |  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [17 empty] | Código: RC-F-5
|  |  | FORMATO | [17 empty] | Versión: 2
|  |  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | Fecha: 11/02/2026
Página: 1 de 3
Vigencia |  | 2026
PLANIFICACIÓN | [15 empty] | CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.) | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Responsable(s) de Apoyo: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Instrumento de Planeación Asociado a la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | Objetivo de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Recursos (Financieros, Tecnológicos, Físicos, Humanos, etc.) | Presupuesto Estimado o Asignado Oficialmente (Valor) | Tipo de Espacio para Desarrollar la Actividad / Acción de P.C. | Modalidad | Lugar y/o Enlace (link) | Alcance de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Instancia de Participación Conformada o Constituida en la Cual se Enmarca la Actividad / Acción | Acto Administrativo, Norma o Criterio que Fundamenta la Constitución de la Instancia de Participación | Ciudadanía, Poblaciones o Grupos de Interés a Quienes va Dirigida la Actividad / Acción | ¿La Actividad / Acción de P.C. a Ejecutar, Desarrolla Actividades con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género? | Describa (si aplica) las Principales Acciones con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género que se Desarrollarán Dentro de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana
1 | Formular la Estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Una (1) Estrategia formulada 2. Un (1) Plan de acción formulado | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Permitir la participación ciudadana conocer y obtener comentarios de los Planes Institucionales en la etapa de seguimiento y evaluación. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
2 | Publicar la Estrategia de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas -con su respectivo Plan- para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, con el fin de identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Estrategia y Plan de acción ajustado (Si hay lugar a ello) y publicado. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
3 | Publicar la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía de RTVC 2026 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Documento ajustado y publicado. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de relación con el ciudadano y las audiencias | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
4 | Socializar al interior de la Entidad los resultados del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Una pieza gráfica con la socialización de los resultados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Ejecución | Socializar con los grupos de interés (interior de la Entidad), el resultado del autodiagnóstico hecho a la Política de PcRc de la Vigencia 2025. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos |  | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | No aplica
5 | Sensibilizar a la Ciudadanía y Grupos de interés, con el fin de cualificar los procesos de Participación Ciudadana. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Pieza(s) grafica(s) de sensibilización para la ciudadanía y grupos de Interés. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-03-01 | 2026-06-30 | Acciones de participación ciudadana | Ejecución | Sensibilizar a la Ciudadanía y grupos de Interés en los procesos de Participación ciudadana de RTVC. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos |  | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | No aplica
6 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2025. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía 2. Registro (archivo de Excel) de la participación (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Diagnóstico | Identificación de los principales temas de interés para conocer sobre la gestión realizada durante la vigencia 2025. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No | No aplica
7 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas sobre la gestión realizada por la Entidad durante la vigencia 2025. | Acciones de Participación Ciudadana - Rendición de Cuentas | 1. Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia 2. Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad 3. Certificado de emisión de la APRdC 4. Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Miembros del Equipo de Rendición de Cuentas | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Ejercicio de rendición de cuenta denominado "RTVC Cuenta 2025" Audiencias Publica de Rendición de Cuentas, que pretende rendir cuentas sobre la gestión realizada durante la citada vigencia. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 3650572.75 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Mixta | Canal Institucional Streaming | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No | No aplica
8 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Pieza gráfica divulgada vía correo electrónico y/o a través de la Pagina Web de la Entidad. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la | Ejecución | Fortalecer el uso de los canales de comunicación por parte de la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 428571.429 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
9 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Un (1) informe con evidencia de la feria de servicios. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | Coordinación de Comunicaciones | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Ejecución | Promocionar los tramites y OPAS a la ciudadanía y grupos de interés con el fin de acercar el estado a la ciudadanía. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Feria de Servicios | Presencial | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanos, gremios, academia. | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
10 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su elaboración en lenguaje claro, a través de laboratorio de simplificación. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Listado(s) de asistencia. 2. Un (1) Documento priorizado en lenguaje claro. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | identificar y priorizar información o un documento de alto interés con y por la ciudadanía para su simplificación a través de laboratorios de simplicidad. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Grupos Focales | Mixta | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
11 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (Enfoque Diferencial). | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección. 2. Publicar los resultados del ejercicio de selección. 3. Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | Priorizar un documento, video o información de alto interés para la ciudadanía y grupos de interés para traducir con enfoque diferencial, teniendo en cuenta el lenguaje claro | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía con enfoque diferencial , gremios, organizaciones | Si | Se validará el documento o video de alto interés con el grupo de ciudadanos con enfoque diferencial.
12 | Desarrollar un documento o Infografía que promueva el Control Social. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Un (1) Documento o Infografía publicado en la Pagina Web de la Entidad (sección correspondiente) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Promover ejercicios de control social hacia RTVC | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Foro / Seminario / Congreso | Mixta | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia, veedurías ciudadanas, entidades publicas, entidades privadas. | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
13 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Informe de ejecución con la evidencia de la Información publicada. 2. Excel con temas identificados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Todas las áreas de la entidad Coordinación de Comunicaciones | 2026-06-01 | 2026-08-30 | Política de Transparencia y Acceso a la Información | Diagnóstico | Identificar temáticas de interés por parte de la ciudadanía para publicarlas en el botón de transparencia y acceso a la información | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
14 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos) el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Dos (2) piezas de comunicaciones divulgadas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Política de Transparencia y Acceso a la Información | Ejecución | Promover el uso de las herramientas para la denuncia de actos de corrupción en la entidad | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 214285.714 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general y grupos de interés internos y externos a la entidad | No | No aplica
15 | Publicar los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2026. Medir la Experiencia Ciudadana | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Publicación de Resultados. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Servicio al Ciudadano y Política de Participación Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Publicar y socializar los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | No aplica
16 | Realizar la Evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas, y la publicación de los resultados. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Formulario creado y divulgado para la recepción de comentarios de la ciudadanía y grupos de interés. 2. Publicación de Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana Lineamientos del DAFP | Seguimiento y Evaluación | Realizar la encuesta de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 2570000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ Redes sociales | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | no aplica | no aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | No aplica
17 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Seguimiento 2. Seguimiento 3. Seguimiento | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Realizar el seguimiento cuatrimestral de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas en la matriz dispuesta para ello. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1500000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | No aplica
18 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuentra de percepción de la usabilidad y contenidos en la plataforma de RTVCPlay. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Matriz consolidada de la encuentra realizada. (100%) | RTVCPlay / Digital | Comunicaciones y Relacionamiento al Ciudadano | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Política de Participación Ciudadana | Diagnóstico | Según la encuesta realizada en 2024, la idea es poder preguntarle a los usuarios las mejoras realizadas de la plataforma RTVCPlay. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 2104000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | FB: https://www.facebook.com/RTVCPlay X: https://twitter.com/RTVCPlay ING: https://www.instagram.com/rtvcplay/?hl=es TikTok: @RTVCPlay | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
19 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad (100%) | Señal Memoria | Gestión Cultural | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acciones de fortalecimiento de la política de participación ciudadana. | Ejecución | Dar a conocer el Sistema de Medios Públicos de RTVC la misionalidad de la marca Señal Memoria, así como el archivo audiovisual y sonoro, como espacio patrimonial de la ciudadanía. | * Recurso Humano * Recursos Físicos * Recursos Tecnológicos | Valor variable bajo demanda de visitas | Mesa de Trabajo / Reunión | Presencial | Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica
20 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Formularios de respuesta de opinión (100%) | Señal Memoria | Gestión Cultural | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acciones de fortalecimiento de la política de participación ciudadana. | Seguimiento y Evaluación | Evaluar la opinión de la ciudadanía respecto a los contenidos publicados en el sitio web de la marca, a partir de las consultas de opinión. | * Recurso Humano * Recursos Físicos * Recursos Tecnológicos | Valor variable bajo demanda de participación | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.senalmemoria.co | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica
21 | Realizar dos espacios de dialogo para la rendición de cuentas sobre el funcionamiento de las Emisoras de Paz, en las que se garantice la participación de organizaciones sociales, de víctimas, firmantes de paz y ciudadanía en general | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Pieza gráfica de convocatoria a la ciudadanía para que asista a la audiencia (20%) 2. Acta de asistencia firmada por los participantes en la audiencia (40%) 3. Registro fotográfico y de video subido a redes sociales de RTVC (40%) | Subgerencia de Radio / Emisoras de paz | Coordinación de Emisoras de Paz | 2026-04-15 | 2026-12-15 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Seguimiento y Evaluación | Recopilar y dar respuesta a las inquietudes y preguntas de la ciudadanía sobre los avances del funcionamiento de las Emisoras de Paz en el territorio. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | No Aplica | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Mixta | www.radionacional.co | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales Organizaciones de víctimas Firmantes de paz Organizaciones con enfoque étnico y de género Ciudadanía en general | No | La actividad involucra a grupos étnicos, diversidad de género, enfoque diferencial y ciudadanía en general.
22 | Difundir el Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión de la Entidad a la ciudadanía y grupos de interés, para comentarios. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión vigencia 2026 (50%) 2. Captura de pantalla del Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Gestión publicado en la página de RTVC (50%) | Coordinación de Planeación | N/A | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Política de Participación Ciudadana | Formulación | Permitir a los grupos de interés y ciudadanía en general conocer y puedan realizar comentarios y/o sugerencias que nos permitan retroalimentar y/o implementar acciones y/o ajustes que disminuyan o eliminen causas de riesgos y/o contemplar la identificación de nuevos posibles riesgos. | * Talento Humano (colaboradores de Planeación) * Recursos Tecnológicos (página web) | 2286666.6667 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
23 | Divulgar el formulario de CONSULTA CIUDADANA, con el propósito de invitar a la ciudadanía y grupos de interés a conocer los planes institucionales de RTVC para la vigencia 2026 | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Captura de pantalla del Plan de Acción 2026 publicado en la sección Planeación Participativa (90%) 2. Planes institucionales ajustados si hay lugar a ello (10%) | Coordinación de Planeación | N/A | 2026-01-01 | 2026-05-30 | Política de Participación Ciudadana | Formulación | Permitir a los grupos de interés y ciudadanía en general conocer y opinar sobre los diferentes planes que se encuentran en formulación en RTVC. | * Talento Humano (colaboradores de Planeación) * Recursos Tecnológicos (página web y Forms de Outlook) | 2286666.6667 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Entes de Control | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
24 | Divulgar el Informe de Gestión de la Vigencia 2025, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | Acciones de Rendición de Cuentas | 1. Informe de Gestión vigencia 2025 (50%) 2. Enlace del informe de Gestión de la página web (50%) | Coordinación de Planeación | N/A | 2026-01-15 | 2026-01-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Dar a conocer a los grupos de interés la gestión realizada durante la vigencia 2025 | * Talento Humano (colaboradores de Planeación) * Recursos Tecnológicos (página web) | 2286666.6667 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Entes de Control | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
25 | Invitar a los usuarios a participar de la elección de su canción favorita cada semana dentro de la programación musical de Radio Nacional de Colombia a través de las votaciones del Top 20 semanal | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) 2. Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (45%) 3. Balance general del año en espacio al aire (45%) | Radio Nacional de Colombia | Radio Nacional de Colombia / Equipo Web / Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-18 | 2026-12-15 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Invitar a los usuarios a participar de la elección de su canción favorita cada semana dentro de la programación musical de Radio Nacional de Colombia | * Recursos tecnológicos (formulario semanal en la web) * Talento humano (contratista encargado de la tabulación y de la divulgación al aire del Top 20) | 60'000.000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.radionacional.co/musica/top-20/328697 | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general Grupos de interés (músicos) | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
26 | Invitar a los músicos emergentes a participar de un espacio de divulgación de su música con miras a explorar los talentos en ciernes y apoyar en la circulación de su producto, a través del espacio Demo Estéreo. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) 2. Realización de espacio Demo Estéreo para web (descargable como material probatorio) (45%) 3. Nota web de balance con la participación general en el programa (45%) | Radio Nacional de Colombia | Radio Nacional de Colombia / Equipo Web / Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-18 | 2026-12-15 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Invitar a los músicos emergentes a participar de un espacio de divulgación de su música con miras a explorar los talentos en ciernes y apoyar en la circulación de su producto. | * Recursos tecnológicos (publicación semanal en la web a manera de podcast) * Talento humano (contratista encargado de la selección y de la divulgación al aire del Top 20) | 60'000.000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.radionacional.co/podcast/demo-estereo#:~:text=Demo%20Est%C3%A9reo%20es%20el%20espacio,en%20Colombia%20y%20el%20mundo. | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general Grupos de interés (músicos) | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
27 | Diseñar y promover a través de los diferentes canales de Señal Colombia, el diligenciamiento de una encuesta dirigida a la ciudadanía. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Resultados de la encuesta 2. Pantallazos de la divulgación en los diferentes medios de la encuesta | Señal Colombia | Coordinación con Programa de TV y Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Diseñar y promover una encuesta que permita recopilar información relevante sobre las percepciones y opiniones de la ciudadanía respecto a Señal Colombia, como insumo para la toma de decisiones institucionales y así en su respectiva mejora. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1523127 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.senalcolombia.tv/inicio | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
28 | Diseñar y divulgar tres contenidos informativos sobre la gestión de Señal Colombia en redes sociales del canal. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Diseño y divulgación de los tres (3) contenidos 2. Pantallazos de los contenidos en al menos una RRSS | Señal Colombia | Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Diseñar, producir y divulgar tres contenidos informativos sobre la gestión de Señal Colombia a través de las redes sociales del canal, contribuyendo a que la ciudadanía se informe de manera transparente sobre la gestión institucional. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $4.238.045 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.instagram.com/senalcolombiatv?igsh=aDYzeXZ2Y29tdGVk https://www.facebook.com/senalcolombiapaginaoficial/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | Si | Uno de los contenidos informativos tendrá información poblacional o de género con miras a explicarle a la ciudadanía la gestión de señal Colombia desde esa perspectiva.
29 | Implementar la estrategia de participación ciudadana en el programa Defensor del Televidente, a través de una sección donde se establezca diálogo con la ciudadanía. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Certificado de emisión del programa y una copia de la sección incluida en el máster de emisión del programa. | Señal Colombia | Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Emitir un programa de televisión que consolide un espacio de diálogo abierto con la ciudadanía, fortaleciendo la relación entre Señal Colombia y sus audiencias mediante la atención de inquietudes y el intercambio sobre la televisión pública. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 105223530 | Programa de Televisión | Otra |  | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
30 | Implementar en la página web de Señal Colombia al menos un (1) acceso directo al Defensor del Televidente, que permiten a la ciudadanía conocer los canales de contacto, facilitar el envío de consultas con miras a facilitar la participación ciudadana. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Enlace en la página web de Señla memoria 2. Pantallazo de la Sección - Botón de la pagina web | Señal Colombia | Coordinación de Comunicaciones y Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Fortalecer los canales institucionales de comunicación y participación ciudadana de Señal Colombia mediante la implementación, en su página web, de accesos directos al Defensor del Televidente que faciliten el contacto, la recepción de consultas y el diálogo con las audiencias. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $ 5.925.909 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.senalcolombia.tv/inicio | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
31 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica, para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) 2. Una (1) pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) 3. Una (1) pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) 4. Un (1) Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Educar y promover el conocimiento entre los artistas y sellos independientes relacionados con la industria de la música. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | NA | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Mixta | www.radionica.rocks | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Sellos y bandas independientes. | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
32 | Diseñar y aplicar una encuesta donde los oyentes y usuarios digitales de Radiónica puedan participar con su voto por sus canciones favoritas de las más importantes de la emisora y así tener una percepción de lo que más les gusta. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) 2. Una (1) pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) 3. Una (1) pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) 4. Un (1) Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Coordinación de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Política de Participación Ciudadana | Ejecución | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | NA | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.radionica.rocks | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general | No | No aplica, ya que la actividad va dirigida a toda la ciudadanía y grupos de interés.
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es mesa técnica, Comité, Consejo u otro espacio constituido
Note on T8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ciudadanos, Contratistas, funcionarios, Entidades Públicas, Gremios, Academias, Órganos de Control, Organizaciones de la Sociedad civil, Organizaciones no gubernamentales, Veedurías, Colectivos,

## Listas (hidden)
Estado
Pendiente de inicio (programada pero aún no comienza)
Inicio condicionado (requiere aprobación o insumos previos)
Inicio en término
En proceso (con retraso)
En proceso (en término)
En pausa (detenida temporalmente por causas externas o internas)
Reprogramada (se ajustó la fecha de ejecución)
Finalizada con retraso justificado (fuera de término pero con causa validada)
Finalizada en término
Cancelada (no se ejecutará por decisión estratégica o falta de recursos)