## Plan_Participación Ciudadana_V1 (hidden)
|  |  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [17 empty] | Código: RC-F-5
|  |  | FORMATO | [17 empty] | Versión: 1
|  |  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [17 empty] | Fecha: 22/01/2025
Página: 1 de 3
Vigencia |  | 2025
PLANIFICACIÓN | [15 empty] | CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.) | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Responsable(s) de Apoyo: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Instrumento de Planeación Asociado a la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | Objetivo de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Recursos (Financieros, Tecnológicos, Físicos, Humanos, etc.) | Presupuesto Estimado o Asignado Oficialmente (Valor) | Tipo de Espacio para Desarrollar la Actividad / Acción de P.C. | Modalidad | Lugar y/o Enlace (link) | Alcance de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Instancia de Participación Conformada o Constituida en la Cual se Enmarca la Actividad / Acción | Acto Administrativo, Norma o Criterio que Fundamenta la Constitución de la Instancia de Participación | Ciudadanía, Poblaciones o Grupos de Interés a Quienes va Dirigida la Actividad / Acción | ¿La Actividad / Acción de P.C. a Ejecutar, Desarrolla Actividades con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género? | Describa (si aplica) las Principales Acciones con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género que se Desarrollarán Dentro de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana
1 | Formular la estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Una (1) Estrategia formulada (70%) Un (1) Plan de acción formulado (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Permitir la participación ciudadana conocer y obtener comentarios de los Planes Institucionales en la etapa de seguimiento y evaluación. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/encuestas | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
2 | Divulgar el formato CONSULTA CIUDADANA, para invitar a los ciudadanos y grupos interesados a conocer los planes institucionales de RTVC de la vigencia 2025. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) * Documento ajustado y publicado (10%) (si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Plan de Acción | Seguimiento y Evaluación | Permitir la participación ciudadana conocer y obtener comentarios de los Planes Institucionales en la etapa de seguimiento y evaluación. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/encuestas | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
3 | Divulgar en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS, para invitar a la ciudadanía y grupos de interés a conocer los informes de avance del Plan de la planeación estratégica de RTVC de 2025. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-07-30 | 2025-08-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Seguimiento y Evaluación | Presentar los planes institucionales de la vigencia 2025 de RTVC para obtener comentarios, observaciones y sugerencias por parte de los grupos de valor. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
4 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Diagnóstico | Identificación de los principales temas de interés para conocer sobre la gestión realizada durante la vigencia 2024. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
5 | Dos (2) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | Acciones de Participación Ciudadana | * Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia (10%) *Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad (20%) * Certificado de emisión de la APRdC (10%) * Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (60%: 30% cada Informe) | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Miembros del Comité de Rendición de Cuentas | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Ejercicio de rendición de cuenta denominado "RTVC Cuenta 2024" Audiencias Publica de Rendición de Cuentas, que pretende rendir cuentas sobre la gestión realizada durante la vigencia 2024. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 3650572.75 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Otra | Canal Institucional Streaming | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
6 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar para comentarios y observaciones | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) (Si hay lugar a ello) * Documento ajustado y publicado (10%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Formulación | Presentar el PTEP 2025 de RTVC para obtener comentarios, observaciones y sugerencias por parte de los grupos de valor. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/encuestas | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
7 | Divulgar el Informe de Gestión 2024, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | Acciones de Participación Ciudadana | * Dos piezas gráficas de convocatoria para conocer la ciudadanía (100%) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Seguimiento y Evaluación | Promover la rendición de cuentas hacia la ciudadanía y grupos interesados | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 77024.1 | No Aplica | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
8 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica, para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | Acciones de Participación Ciudadana | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Radiónica | 2025-06-03 | 2025-12-31 | N/A | Ejecución | Realizar, en primera instancia, una encuesta donde preguntemos a nuestra audiencia si esto es algo que les parece interesante para sus carreras. Una vez pasemos a la segunda fase podemos empezar la implementación del plan de "Academia Radiónica". | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 4000000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.radionica.rocks + Todos nuestros canales digitales de difusión | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Oyentes de Radiónica entre los 12 y 60 años, residentes en diferentes áreas urbanas, alrededores y poblaciones aledañas, en el territorio nacional. Aficionados, seguidores, amantes, fanáticos y curiosos de los sonidos creados alrededor del rock, pop, hip hop, fusiones, sonidos emergentes de Colombia y el mundo, independientes y nuevas tendencias en devenir para el siglo XXI. Usuarios con la capacidad de ubicar el espacio radiofónico, bien sea mediante emisión radial tradicional, como a través del sitio web www.radiónica.rocks, aplicación móvil, redes sociales y otros canales digitales que a futuro pudiese haber. | Si | Convocatoria inclusiva, que entiende la diversidad de la población y basada en principios como dignidad, universalidad, igualdad y no discriminación.
9 | Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de oyentes y usuarios digitales de Radiónica para tener un diagnóstico de la percepción que tienen de los contenidos de la marca. | Acciones de Participación Ciudadana | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Radiónica | 2025-09-01 | 2025-12-31 | N/A | Seguimiento y Evaluación | Realizar un sondeo entre la audiencia objetivo de Radiónica para obtener resultados que permitan analizar y planear posibles acciones de mejora. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 4.201.600 pesos | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | www.radionica.rocks | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Oyentes de Radiónica entre los 12 y 60 años, residentes en diferentes áreas urbanas, alrededores y poblaciones aledañas, en el territorio nacional, con la capacidad de ubicar el espacio radiofónico, bien sea mediante emisión radial tradicional, como a través del sitio web www.radiónica.rocks, aplicación móvil, redes sociales y otros canales digitales que a futuro pudiese haber. | Si | Convocatoria inclusiva, que entiende la diversidad de la población y basada en principios como dignidad, universalidad, igualdad y no discriminación.
10 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuesta de percepción de disponibilidad de Cine Colombiano en la plataforma de RTVCPlay. | Acciones de Participación Ciudadana | Matriz consolidada de la encuesta realizada (100%) | RTVCPlay | Coordinación de Comunicaciones, equipo digital y Relacionamiento al Ciudadano | 2025-08-01 | 2025-08-30 | N/A | Diagnóstico | Dar a conocer las fortalezas y sugerencias de adquisición de producciones de mejora el catálogo de la plataforma RTVCPlay. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 2104000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | FB: https://www.facebook.com/RTVCPlay X: https://twitter.com/RTVCPlay ING: https://www.instagram.com/rtvcplay/?hl=es TikTok: @RTVCPlay | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanos. | No | N/A
11 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo | Acciones de Participación Ciudadana | Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad | Señal Memoria | Jefatura de gestión cultural | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Acciones de participación ciudadana | Ejecución | Dar a conocer el Sistema de Medios Públicos de RTVC, la misionalidad de sus marcas, el archivo audiovisual y el museo, como espacio patrimonial de la ciudadanía. | Tecnológicos: ayudas audiovisuales Físicos: instalaciones de la entidad y el museo de los medios Humanos: profesionales encargados de guiar las visitas | Valor variable bajo demanda de visitas | Mesa de Trabajo / Reunión | Presencial | Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | N/A
12 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | Acciones de Participación Ciudadana | Formularios de respuesta de opinión | Señal Memoria | Jefatura de gestión cultural | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Acciones de participación ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Evaluar la opinión de la ciudadanía respecto a los contenidos publicados en el sitio web de la marca, a partir de las consultas de opinión. | Tecnológicos: Portal web y formularios de consulta a través de código QR Humanos: profesionales encargados de evaluar las consultas | Valor variable bajo demanda de participación | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.senalmemoria.co | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | N/A
13 | Realizar un programa de TV sobre temas relacionados con la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de mas identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | Acciones de Participación Ciudadana | Programa de televisión (100%) | Señal Colombia | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Política de servicio al ciudadano | Ejecución | Brindar respuesta a la ciudadanía y grupos de interés a sus PQRSD en el marco de las fallas de señal y TDT | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 3320000 | Programa de Televisión | Virtual | https://www.senalcolombia.tv/ | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
14 | Realizar 4 Focos Group con ciudadanía y grupos de interés (LGBTIQ+,persona mayor, Jóvenes y grupos étnicos), con el fin de conocer el nivel de percepción del enfoque diferencial en la programación de señal Colombia, como señal de la gente | Acciones de Participación Ciudadana | Convocatoria (20%) Acta y listados de asistencia (60%) Pieza gráfica con resultados de los Focus grupo (20%) | Señal Colombia | Coordinación de comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-31 | No aplica | Ejecución | Conocer la aplicación del enfoque diferencial en la programación de Señal Colombia, así mismo, realizar la incidencia ciudadana en la participación de propuesta del canal para fortalecer el acercamiento entre el Estado y la Ciudadanía- | * Talento Humano * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | Capacidad instalada de Señal Colombia | Grupos Focales | Presencial | Por definir | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanos, colectivos, gremios | SI | LGBTIQ+,persona mayor, Jóvenes y grupos étnicos
15 | Crear un espacio en Demo Estéreo, donde los nuevos, emergentes y aún desconocidos músicos del territorio nacional realicen la presentación de sus primeras producciones musicales. | Acciones de Participación Ciudadana | Dos espacios de una hora C/U, lunes y martes de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | Equipo Web | 2025-03-03 | 2025-12-16 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Crear un espacio en el cual se le dé la oportunidad a los nuevos, emergentes y aún desconocidos músicos del territorio nacional, para que hagan presentación de sus primeras producciones musicales. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 27'500.000 | Programa de Radio | Presencial | https://www.radionacional.co/en-vivo/en-vivo-radio-nacional-de-colombia | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general, usuarios de Radio Nacional | Si | Énfasis en la audición de música de artistas pertenecientes a minorías, población en riesgo, grupo étnicos
16 | Abrir un espacio donde la ciudadanía y grupos de interés y de valor puedan votar por su canción favorita en el Top 20 Radio Nacional. | Acciones de Participación Ciudadana | Un espacio al aire en vivo los sábados de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | Equipo Web | 2025-02-01 | 2025-12-21 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Cada semana, la audiencia puede participar en la programación musical de la emisora votando por su canción favorita del Top 20 a través de la página web www.radionacional.co. Página web, influye en la programación musical, periodicidad semanal. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 32'500.000 | Programa de Radio | Presencial | https://www.radionacional.co/en-vivo/en-vivo-radio-nacional-de-colombia | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general, usuarios de Radio Nacional | No | N/A
17 | Diálogos entre el equipo humano de las Emisoras de Paz y la ciudadanía a través de espacios presenciales sobre temáticas de interés para la ciudadanía. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Fotografías de los espacios de conversación y/o sesiones grupales. (15%) 2. Documento enviado vía correo electrónico que de cuenta de las temáticas a abordar en las parrillas que plantea la ciudadanía (15%). | Dirección Radio Nacional de Colombia | Coordinación de Emisoras de Paz Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Diagnóstico | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $40.000.000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Presencial | https://www.radionacional.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales, de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones de mujeres, étnicas y de juventudes. | Si | Todas las acciones que se realizan dentro de las Emisoras de Paz cuenta con enfoque de género, étnico y territorial, tal como lo dispone el Acuerdo Final de Paz.
18 | Creación de estrategia que vincule los temas de interés de la ciudadanía en la parrilla de programación local de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Documento plan de acción ajustado con la estrategia incorporada. (25%) 2. Acta de reunión y socialización con la coordinación de las Emisoras de Paz (25%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | Coordinación de Emisoras de Paz Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Formulación | Planear los contenidos comunicativos que se realizarán con base en la estrategia que vincula las temáticas que las comunidades quieren que se visibilice a través de las Emisoras de Paz. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | No Aplica | Grupos Focales | Mixta | https://www.radionacional.co/ | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales, de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones de mujeres, étnicas y de juventudes. | Si | Todas las acciones que se realizan dentro de las Emisoras de Paz cuenta con enfoque de género, étnico y territorial, tal como lo dispone el Acuerdo Final de Paz.
19 | Circulación de los contenidos elaborados en la fase de producción de este plan de participación ciudadana. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Nº de productos circulados. (10%) 2. Certificado de emisión.(10%) 3. Enlaces de verificación cuando aplique para página web y/o redes sociales.(10%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | Coordinación de Emisoras de Paz Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución |  | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $50.000.000 | Programa de Radio | Mixta | https://www.radionacional.co/ | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales, de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones de mujeres, étnicas y de juventudes. | Si | Todas las acciones que se realizan dentro de las Emisoras de Paz cuenta con enfoque de género, étnico y territorial, tal como lo dispone el Acuerdo Final de Paz.
20 | Publicar la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, para identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
21 | Publicar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de RTVC 2025 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Plan de acción 2025 | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de relación con el ciudadano y las audiencias | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
22 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Dos (2) Piezas gráficas (1 Cada del semestre 2025) (50%) Un (1) Video promoviendo los canales de comunicación a través del defensor del TV (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la | Ejecución | Fortalecer el uso de los canales de comunicación por parte de la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 428571.429 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
23 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-08-30 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Ejecución | Promocionar los tramites y OPAS a la ciudadanía y grupos de interés con el fin de acercar el estado a la ciudadanía. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Feria de Servicios | Presencial | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanos, gremios, academia | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
24 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | Acciones de Participación Ciudadana | Listados de asistencia de 2 reuniones (50%) 1 Documento priorizado en lenguaje claro (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | identificar y priorizar información o un documento de alto interés con y por la ciudadanía para su simplificación a través de laboratorios de simplicidad. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Grupos Focales | Mixta | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
25 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Acciones de Participación Ciudadana | Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección (25%) Publicar los resultados del ejercicio de selección (25%) Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | Priorizar un documento, video o información de alto interés para la ciudadanía y grupos de interés para traducir con enfoque diferencial, teniendo en cuenta el lenguaje claro | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía con enfoque diferencial , gremios, organizaciones | Si | Se validará el documento o video de alto interés con el grupo de ciudadanos con enfoque diferencial
26 | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Acciones de Participación Ciudadana | Una (1) Convocatoria con Enlace del Webinar o programa (50%) Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (50%) | Coordinación de Relacionamiento con el ciudadano | Señal Colombia y Radio Nacional Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-10-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Promover ejercicios de control social hacia RTVC | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Foro / Seminario / Congreso | Mixta | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia, veedurías ciudadanas, entidades publicas, entidades privadas. | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
27 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. (Actividad Interna) | Acciones de Participación Ciudadana | Informe de ejecución con la evidencia de la información publicada. (50%) Excel con temas identificados (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Todas las áreas de la entidad Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Política de Transparencia y acceso a la información | Diagnóstico | Identificar temáticas de interés por parte de la ciudadanía para publicarlas en el botón de transparencia y acceso a la información | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
28 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos)el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Dos (2) piezas de comunicaciones Pieza 1 (50%) Pieza 2 (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Política de Transparencia y acceso a la información | Ejecución | Promover el uso de las herramientas para la denuncia de actos de corrupción en la entidad | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 214285.714 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general y grupos de interés internos y externos a la entidad | No | N/A
29 | Promover la actualización de la página principal de los portales web de las seis marcas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, señal Memoria y RTVCPlay) donde se encuentra la información sobre contacto virtual, horarios de atención, para facilitar la solicitud de información y la participación de los ciudadanos y grupos de interés. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Un (1) Correo con la solicitud y envío de la información correspondiente (50%) Informe con evidencias de la actualización (50%) | Marcas de RTVC Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de TI | Coordinación de Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-08-31 | Política de Transparencia y acceso a la información, Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Ejecución | Actualizar la página web de la entidad, incluyendo la de las marcas, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercicios de control social en la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ https://www.senalcolombia.tv/ https://www.canalinstitucional.tv/ https://www.radionacional.co/ https://www.radionica.rocks/ https://www.senalmemoria.co/ https://rtvcplay.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
30 | Realizar la publicación de los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2025. Medir la Experiencia Ciudadana | Acciones de Participación Ciudadana | Generar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción (50%) Realización y publicación de dos (2) reportes en la página Web de la entidad - Botón de transparencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Equipo Digital | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Publicar y socializar los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
31 | Realizar mesas de trabajo y dialogo transferencia de conocimientos entre las marcas (brindar información) - atención de visitas guiadas y entre marcas | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Correo de convocatoria (50%) Registro fotográfico o acta o listado de asistencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Marcas y áreas misionales | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Ejecución | Realizar mesas de trabajo de transferencia de conocimientos para el fortalecimiento de la atención a la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Mixta | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | colaboradores y funcionarios de la entidad | No | N/A
32 | Realizar la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Acciones de Participación Ciudadana | Esquema de formulario (20%) Formulario divulgado (50%) Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de comunicaciones y equipo digital | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Política de participación ciudadana Lineamientos del DAFP | Seguimiento y Evaluación | Realizar la encuesta de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 2570000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ Redes sociales | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | no aplica | no aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
33 | Realizar la articulación con el programa "Todo lo que vemos" de señal Colombia, con el fin de socializar los temas ciudadanos más recurrentes recibidos a través de contacto telefónico y/o presencial, con el fin de materializarlo en capítulos del defensor del televidente. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Programación de reuniones o capturas de pantalla de reuniones realizadas a demanda o correos electrónicos (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Señal Colombia | Señal Colombia Equipo digital | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Ejecución | Materializar en capítulos del defensor del televidente, los temas y peticiones ciudadanas recibidas a través de canales telefónicos y presenciales. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual | Meet | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
34 | Divulgar los resultados de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Infografía con los resultados de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Miembros del Comité de Rendición de Cuentas | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Política de participación ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Socializar los resultados del desarrollo de la Audiencia Publica con la ciudadanía y grupos de valor. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1500000 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Virtual | Pagina Web de la Entidad | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
35 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Seguimiento (50%) 2. Seguimiento (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Política de participación ciudadana | Ejecución | Realizar el seguimiento cuattrimestral de la estrategia de participaicón ciudadana y de rendición de cuentas en la matriz dispuesta para ello. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1500000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es mesa técnica, Comité, Consejo u otro espacio constituido
Note on T8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ciudadanos, Contratistas, funcionarios, Entidades Públicas, Gremios, Academias, Órganos de Control, Organizaciones de la Sociedad civil, Organizaciones no gubernamentales, Veedurías, Colectivos,

## Plan_Participación Ciudadana_V2
|  |  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [17 empty] | Código: RC-F-5
|  |  | FORMATO | [17 empty] | Versión: 1
|  |  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [17 empty] | Fecha: 22/01/2025
Página: 1 de 3
Vigencia |  | 2025
PLANIFICACIÓN | [15 empty] | CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Tipo de Actividad / Acción de Participación Ciudadana (P.C.) | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Responsable(s) de Apoyo: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Instrumento de Planeación Asociado a la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | Objetivo de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Recursos (Financieros, Tecnológicos, Físicos, Humanos, etc.) | Presupuesto Estimado o Asignado Oficialmente (Valor) | Tipo de Espacio para Desarrollar la Actividad / Acción de P.C. | Modalidad | Lugar y/o Enlace (link) | Alcance de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Instancia de Participación Conformada o Constituida en la Cual se Enmarca la Actividad / Acción | Acto Administrativo, Norma o Criterio que Fundamenta la Constitución de la Instancia de Participación | Ciudadanía, Poblaciones o Grupos de Interés a Quienes va Dirigida la Actividad / Acción | ¿La Actividad / Acción de P.C. a Ejecutar, Desarrolla Actividades con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género? | Describa (si aplica) las Principales Acciones con Enfoque Diferencial, Poblacional o de Género que se Desarrollarán Dentro de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana
1 | Formular la estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Una (1) Estrategia formulada (70%) Un (1) Plan de acción formulado (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Estrategia Plan de Acción | Formulación | Permitir la participación ciudadana conocer y obtener comentarios de los Planes Institucionales en la etapa de seguimiento y evaluación. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/encuestas | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
2 | Divulgar el formato CONSULTA CIUDADANA, para invitar a los ciudadanos y grupos interesados a conocer los planes institucionales de RTVC de la vigencia 2025. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) * Documento ajustado y publicado (10%) (si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Plan de Acción | Seguimiento y Evaluación | Permitir la participación ciudadana conocer y obtener comentarios de los Planes Institucionales en la etapa de seguimiento y evaluación. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/encuestas | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
3 | Divulgar en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS, para invitar a la ciudadanía y grupos de interés a conocer los informes de avance del Plan de la planeación estratégica de RTVC de 2025. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-07-30 | 2025-08-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Seguimiento y Evaluación | Presentar los planes institucionales de la vigencia 2025 de RTVC para obtener comentarios, observaciones y sugerencias por parte de los grupos de valor. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
4 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Diagnóstico | Identificación de los principales temas de interés para conocer sobre la gestión realizada durante la vigencia 2024. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
5 | Dos (2) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | Acciones de Participación Ciudadana | * Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia (10%) *Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad (20%) * Certificado de emisión de la APRdC (10%) * Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (60%: 30% cada Informe) | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Miembros del Comité de Rendición de Cuentas | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Ejercicio de rendición de cuenta denominado "RTVC Cuenta 2024" Audiencias Publica de Rendición de Cuentas, que pretende rendir cuentas sobre la gestión realizada durante la vigencia 2024. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 3650572.75 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Otra | Canal Institucional Streaming | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
6 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar para comentarios y observaciones | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) (Si hay lugar a ello) * Documento ajustado y publicado (10%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Formulación | Presentar el PTEP 2025 de RTVC para obtener comentarios, observaciones y sugerencias por parte de los grupos de valor. | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 486743.0333 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/encuestas | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
7 | Divulgar el Informe de Gestión 2024, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | Acciones de Participación Ciudadana | * Dos piezas gráficas de convocatoria para conocer la ciudadanía (100%) | Coordinación de Planeación | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Seguimiento y Evaluación | Promover la rendición de cuentas hacia la ciudadanía y grupos interesados | * Talento Humano (Planta y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 77024.1 | No Aplica | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Entidades de Control MinTIC | No
8 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica, para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | Acciones de Participación Ciudadana | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Radiónica | 2025-06-03 | 2025-12-31 | N/A | Ejecución | Realizar, en primera instancia, una encuesta donde preguntemos a nuestra audiencia si esto es algo que les parece interesante para sus carreras. Una vez pasemos a la segunda fase podemos empezar la implementación del plan de "Academia Radiónica". | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 4000000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.radionica.rocks + Todos nuestros canales digitales de difusión | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Oyentes de Radiónica entre los 12 y 60 años, residentes en diferentes áreas urbanas, alrededores y poblaciones aledañas, en el territorio nacional. Aficionados, seguidores, amantes, fanáticos y curiosos de los sonidos creados alrededor del rock, pop, hip hop, fusiones, sonidos emergentes de Colombia y el mundo, independientes y nuevas tendencias en devenir para el siglo XXI. Usuarios con la capacidad de ubicar el espacio radiofónico, bien sea mediante emisión radial tradicional, como a través del sitio web www.radiónica.rocks, aplicación móvil, redes sociales y otros canales digitales que a futuro pudiese haber. | Si | Convocatoria inclusiva, que entiende la diversidad de la población y basada en principios como dignidad, universalidad, igualdad y no discriminación.
9 | Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de oyentes y usuarios digitales de Radiónica para tener un diagnóstico de la percepción que tienen de los contenidos de la marca. | Acciones de Participación Ciudadana | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | Radiónica | 2025-09-01 | 2025-12-31 | N/A | Seguimiento y Evaluación | Realizar un sondeo entre la audiencia objetivo de Radiónica para obtener resultados que permitan analizar y planear posibles acciones de mejora. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 4.201.600 pesos | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | www.radionica.rocks | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Oyentes de Radiónica entre los 12 y 60 años, residentes en diferentes áreas urbanas, alrededores y poblaciones aledañas, en el territorio nacional, con la capacidad de ubicar el espacio radiofónico, bien sea mediante emisión radial tradicional, como a través del sitio web www.radiónica.rocks, aplicación móvil, redes sociales y otros canales digitales que a futuro pudiese haber. | Si | Convocatoria inclusiva, que entiende la diversidad de la población y basada en principios como dignidad, universalidad, igualdad y no discriminación.
10 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuesta de percepción de disponibilidad de Cine Colombiano en la plataforma de RTVCPlay. | Acciones de Participación Ciudadana | Matriz consolidada de la encuesta realizada (100%) | RTVCPlay | Coordinación de Comunicaciones, equipo digital y Relacionamiento al Ciudadano | 2025-08-01 | 2025-08-30 | N/A | Diagnóstico | Dar a conocer las fortalezas y sugerencias de adquisición de producciones de mejora el catálogo de la plataforma RTVCPlay. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 2104000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | FB: https://www.facebook.com/RTVCPlay X: https://twitter.com/RTVCPlay ING: https://www.instagram.com/rtvcplay/?hl=es TikTok: @RTVCPlay | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanos. | No | N/A
11 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo | Acciones de Participación Ciudadana | Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad | Señal Memoria | Jefatura de gestión cultural | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Acciones de participación ciudadana | Ejecución | Dar a conocer el Sistema de Medios Públicos de RTVC, la misionalidad de sus marcas, el archivo audiovisual y el museo, como espacio patrimonial de la ciudadanía. | Tecnológicos: ayudas audiovisuales Físicos: instalaciones de la entidad y el museo de los medios Humanos: profesionales encargados de guiar las visitas | Valor variable bajo demanda de visitas | Mesa de Trabajo / Reunión | Presencial | Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | N/A
12 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | Acciones de Participación Ciudadana | Formularios de respuesta de opinión | Señal Memoria | Jefatura de gestión cultural | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Acciones de participación ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Evaluar la opinión de la ciudadanía respecto a los contenidos publicados en el sitio web de la marca, a partir de las consultas de opinión. | Tecnológicos: Portal web y formularios de consulta a través de código QR Humanos: profesionales encargados de evaluar las consultas | Valor variable bajo demanda de participación | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | www.senalmemoria.co | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | N/A
13 | Realizar un programa de TV sobre temas relacionados con la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de mas identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | Acciones de Participación Ciudadana | Programa de televisión (100%) | Señal Colombia | Coordinación de Relacionamiento con la Ciudadanía y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Política de servicio al ciudadano | Ejecución | Brindar respuesta a la ciudadanía y grupos de interés a sus PQRSD en el marco de las fallas de señal y TDT | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 3320000 | Programa de Televisión | Virtual | https://www.senalcolombia.tv/ | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
14 | Realizar 4 Focos Group con ciudadanía y grupos de interés (LGBTIQ+,persona mayor, Jóvenes y grupos étnicos), con el fin de conocer el nivel de percepción del enfoque diferencial en la programación de señal Colombia, como señal de la gente | Acciones de Participación Ciudadana | Convocatoria (20%) Acta y listados de asistencia (60%) Pieza gráfica con resultados de los Focus grupo (20%) | Señal Colombia | Coordinación de comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-31 | No aplica | Ejecución | Conocer la aplicación del enfoque diferencial en la programación de Señal Colombia, así mismo, realizar la incidencia ciudadana en la participación de propuesta del canal para fortalecer el acercamiento entre el Estado y la Ciudadanía- | * Talento Humano * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | Capacidad instalada de Señal Colombia | Grupos Focales | Presencial | Por definir | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanos, colectivos, gremios | SI | LGBTIQ+,persona mayor, Jóvenes y grupos étnicos
15 | Crear un espacio en Demo Estéreo, donde los nuevos, emergentes y aún desconocidos músicos del territorio nacional realicen la presentación de sus primeras producciones musicales. | Acciones de Participación Ciudadana | Dos espacios de una hora C/U, lunes y martes de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | Equipo Web | 2025-03-03 | 2025-12-16 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Crear un espacio en el cual se le dé la oportunidad a los nuevos, emergentes y aún desconocidos músicos del territorio nacional, para que hagan presentación de sus primeras producciones musicales. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 27'500.000 | Programa de Radio | Presencial | https://www.radionacional.co/en-vivo/en-vivo-radio-nacional-de-colombia | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general, usuarios de Radio Nacional | Si | Énfasis en la audición de música de artistas pertenecientes a minorías, población en riesgo, grupo étnicos
16 | Abrir un espacio donde la ciudadanía y grupos de interés y de valor puedan votar por su canción favorita en el Top 20 Radio Nacional. | Acciones de Participación Ciudadana | Un espacio al aire en vivo los sábados de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | Equipo Web | 2025-02-01 | 2025-12-21 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Cada semana, la audiencia puede participar en la programación musical de la emisora votando por su canción favorita del Top 20 a través de la página web www.radionacional.co. Página web, influye en la programación musical, periodicidad semanal. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 32'500.000 | Programa de Radio | Presencial | https://www.radionacional.co/en-vivo/en-vivo-radio-nacional-de-colombia | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general, usuarios de Radio Nacional | No | N/A
17 | Diálogos entre el equipo humano de las Emisoras de Paz y la ciudadanía a través de espacios presenciales sobre temáticas de interés para la ciudadanía. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Fotografías de los espacios de conversación y/o sesiones grupales. (15%) 2. Documento enviado vía correo electrónico que de cuenta de las temáticas a abordar en las parrillas que plantea la ciudadanía (15%). | Dirección Radio Nacional de Colombia | Coordinación de Emisoras de Paz Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Diagnóstico | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $40.000.000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Presencial | https://www.radionacional.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales, de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones de mujeres, étnicas y de juventudes. | Si | Todas las acciones que se realizan dentro de las Emisoras de Paz cuenta con enfoque de género, étnico y territorial, tal como lo dispone el Acuerdo Final de Paz.
18 | Creación de estrategia que vincule los temas de interés de la ciudadanía en la parrilla de programación local de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Documento plan de acción ajustado con la estrategia incorporada. (25%) 2. Acta de reunión y socialización con la coordinación de las Emisoras de Paz (25%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | Coordinación de Emisoras de Paz Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Formulación | Planear los contenidos comunicativos que se realizarán con base en la estrategia que vincula las temáticas que las comunidades quieren que se visibilice a través de las Emisoras de Paz. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | No Aplica | Grupos Focales | Mixta | https://www.radionacional.co/ | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales, de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones de mujeres, étnicas y de juventudes. | Si | Todas las acciones que se realizan dentro de las Emisoras de Paz cuenta con enfoque de género, étnico y territorial, tal como lo dispone el Acuerdo Final de Paz.
19 | Circulación de los contenidos elaborados en la fase de producción de este plan de participación ciudadana. | Acciones de Participación Ciudadana | 1. Nº de productos circulados. (10%) 2. Certificado de emisión.(10%) 3. Enlaces de verificación cuando aplique para página web y/o redes sociales.(10%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | Coordinación de Emisoras de Paz Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución |  | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | $50.000.000 | Programa de Radio | Mixta | https://www.radionacional.co/ | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | Organizaciones sociales, de víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones de mujeres, étnicas y de juventudes. | Si | Todas las acciones que se realizan dentro de las Emisoras de Paz cuenta con enfoque de género, étnico y territorial, tal como lo dispone el Acuerdo Final de Paz.
20 | Publicar la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, para identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas. | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
21 | Publicar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de RTVC 2025 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | Acciones de Participación Ciudadana | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Plan de acción 2025 | Formulación | Obtener los comentarios y sugerencias por parte de la Ciudadanía para el fortalecimiento de la estrategia de relación con el ciudadano y las audiencias | * Talento Humano (Plan y Prestación de servicios) * Recursos físicos * Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en General Veedurías Ciudadanas Grupos Étnicos | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
22 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Dos (2) Piezas gráficas (1 Cada del semestre 2025) (50%) Un (1) Video promoviendo los canales de comunicación a través del defensor del TV (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la | Ejecución | Fortalecer el uso de los canales de comunicación por parte de la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 428571.429 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | Ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
23 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-09-30 | Modelo de Planeación y Gestión Institucional | Ejecución | Promocionar los tramites y OPAS a la ciudadanía y grupos de interés con el fin de acercar el estado a la ciudadanía. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Feria de Servicios | Presencial | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanos, gremios, academia | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
24 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | Acciones de Participación Ciudadana | Listados de asistencia de 2 reuniones (50%) 1 Documento priorizado en lenguaje claro (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-10-31 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | identificar y priorizar información o un documento de alto interés con y por la ciudadanía para su simplificación a través de laboratorios de simplicidad. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Grupos Focales | Mixta | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
25 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Acciones de Participación Ciudadana | Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección (25%) Publicar los resultados del ejercicio de selección (25%) Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Circular 100-010 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública | Formulación | Priorizar un documento, video o información de alto interés para la ciudadanía y grupos de interés para traducir con enfoque diferencial, teniendo en cuenta el lenguaje claro | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía con enfoque diferencial , gremios, organizaciones | Si | Se validará el documento o video de alto interés con el grupo de ciudadanos con enfoque diferencial
26 | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Acciones de Participación Ciudadana | Una (1) Convocatoria con Enlace del Webinar o programa (50%) Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (50%) | Coordinación de Relacionamiento con el ciudadano | Señal Colombia y Radio Nacional Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-10-30 | Programa de Transparencia y Ética Pública | Ejecución | Promover ejercicios de control social hacia RTVC | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Foro / Seminario / Congreso | Mixta | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia, veedurías ciudadanas, entidades publicas, entidades privadas. | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
27 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. (Actividad Interna) | Acciones de Participación Ciudadana | Informe de ejecución con la evidencia de la información publicada. (50%) Excel con temas identificados (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Todas las áreas de la entidad Coordinación de Comunicaciones | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Política de Transparencia y acceso a la información | Diagnóstico | Identificar temáticas de interés por parte de la ciudadanía para publicarlas en el botón de transparencia y acceso a la información | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 656000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, gremios, organizaciones, academia | No | Si bien no está directamente dirigida a población con enfoque diferencial o territorial, puede atenderse y/o participar este grupo poblacional.
28 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos)el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Dos (2) piezas de comunicaciones Pieza 1 (50%) Pieza 2 (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Política de Transparencia y acceso a la información | Ejecución | Promover el uso de las herramientas para la denuncia de actos de corrupción en la entidad | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 214285.714 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general y grupos de interés internos y externos a la entidad | No | N/A
29 | Promover la actualización de la página principal de los portales web de las seis marcas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, señal Memoria y RTVCPlay) donde se encuentra la información sobre contacto virtual, horarios de atención, para facilitar la solicitud de información y la participación de los ciudadanos y grupos de interés. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Un (1) Correo con la solicitud y envío de la información correspondiente (50%) Informe con evidencias de la actualización (50%) | Marcas de RTVC Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de TI | Coordinación de Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-08-31 | Política de Transparencia y acceso a la información, Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Ejecución | Actualizar la página web de la entidad, incluyendo la de las marcas, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercicios de control social en la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1285000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ https://www.senalcolombia.tv/ https://www.canalinstitucional.tv/ https://www.radionacional.co/ https://www.radionica.rocks/ https://www.senalmemoria.co/ https://rtvcplay.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
30 | Realizar la publicación de los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2025. Medir la Experiencia Ciudadana | Acciones de Participación Ciudadana | Generar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción (50%) Realización y publicación de dos (2) reportes en la página Web de la entidad - Botón de transparencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Equipo Digital | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Publicar y socializar los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.) | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
31 | Realizar mesas de trabajo y dialogo transferencia de conocimientos entre las marcas (brindar información) - atención de visitas guiadas y entre marcas | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Correo de convocatoria (50%) Registro fotográfico o acta o listado de asistencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Marcas y áreas misionales | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Ejecución | Realizar mesas de trabajo de transferencia de conocimientos para el fortalecimiento de la atención a la ciudadanía y grupos de interés | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Mixta | https://www.rtvc.gov.co/ | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | colaboradores y funcionarios de la entidad | No | N/A
32 | Realizar la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Acciones de Participación Ciudadana | Esquema de formulario (20%) Formulario divulgado (50%) Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de comunicaciones y equipo digital | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Política de participación ciudadana Lineamientos del DAFP | Seguimiento y Evaluación | Realizar la encuesta de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de interés. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 2570000 | Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales | Virtual | https://www.rtvc.gov.co/ Redes sociales | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | no aplica | no aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
33 | Realizar la articulación con el programa "Todo lo que vemos" de señal Colombia, con el fin de socializar los temas ciudadanos más recurrentes recibidos a través de contacto telefónico y/o presencial, con el fin de materializarlo en capítulos del defensor del televidente. | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Programación de reuniones o capturas de pantalla de reuniones realizadas a demanda o correos electrónicos (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Señal Colombia | Señal Colombia Equipo digital | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Política de servicio al ciudadano y Política de participación ciudadana | Ejecución | Materializar en capítulos del defensor del televidente, los temas y peticiones ciudadanas recibidas a través de canales telefónicos y presenciales. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 3320000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual | Meet | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
34 | Divulgar los resultados de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | Infografía con los resultados de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Miembros del Comité de Rendición de Cuentas | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Política de participación ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Socializar los resultados del desarrollo de la Audiencia Publica con la ciudadanía y grupos de valor. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1500000 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Virtual | Pagina Web de la Entidad | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
35 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. | 1. Seguimiento (50%) 2. Seguimiento (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Política de participación ciudadana | Ejecución | Realizar el seguimiento cuattrimestral de la estrategia de participaicón ciudadana y de rendición de cuentas en la matriz dispuesta para ello. | Talento Humano Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | 1500000 | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual | Por definir | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. | No Aplica | No Aplica | ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, gremios, entidades pública, entidades privadas, organismos de control, contratistas, funcionarios, organizaciones no gubernamentales, veedurías ciudadanas. | No | N/A
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es mesa técnica, Comité, Consejo u otro espacio constituido
Note on T8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ciudadanos, Contratistas, funcionarios, Entidades Públicas, Gremios, Academias, Órganos de Control, Organizaciones de la Sociedad civil, Organizaciones no gubernamentales, Veedurías, Colectivos,

## Listas (hidden)
[6 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [6 empty] | CONTEXTO LOCATIVO |  |  | MEDICIÓN | [5 empty] | I AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | II AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | IIIAVANCE CUATRIMESTRAL
N° | Momentos | Instrumentos de Planeación asociados a la acción de gestión Institucional | Responsable Área o Marca | Fase o Ciclo de Gestión Pública | Actividad | Alcance Participativo | Objetivo de la actividad | Instancia de participación conformada o constituida en la cual se enmarca la actividad | Ciudadanía o grupos de interés a los cuales se dirige la actividad | ¿Dentro de los grupos de interés, existe población con enfoque diferencial? | ¿Cuál enfoque diferencial? | ¿El ciudadano o grupo de interés se encuentra caracterizado? | Tipo de Espacio | Modalidad | Lugar/link | % I Cuatrimestre | % II Cuatrimestre | % III Cuatrimestre | Producto final esperado | Fecha Inicial | Fecha Final | Recursos Asociados | Rubro Presupuestal | % de avance del producto esperado | Número de participantes | Descripción del avance (Incluya información frente a si aplicó encuesta de satisfacción) | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | Listado de Evidencias
| Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. |  |  | Diagnóstico |  | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. |  |  |  | Si |  | Si | Foro / Seminario / Congreso | Presencial
| Acciones de Participación Ciudadana |  |  | Formulación |  | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. |  |  |  | No |  | No | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual
|  |  |  | Ejecución |  | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | [6 empty] | Instancia de Participación | Mixta
|  |  |  | Seguimiento y Evaluación |  | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | [6 empty] | Conversatorio | Otra
[6 empty] | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | [6 empty] | Grupos Focales | No Aplica
[6 empty] | No Aplica | [6 empty] | Veeduría Ciudadana (Control Social)
Observatorio
Ejercicio de dialogo / Rendición de Cuentas
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Feria de Servicios
Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales
Encuestas físicas
Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.)
Programa de Radio
Programa de Televisión
No Aplica
Note on T3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir las acciones que son requeridos para cumplir la meta y asignar porcentaje de peso para cada una de ellas.
Note on W3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es Talento humano, económico o tecnológico
Note on Y3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance