## seguimiento
|  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [12 empty] | Código: RC-F-5
|  | FORMATO | [12 empty] | Versión: 1
|  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [12 empty] | Fecha: 22/01/2025
Página: 3 de 3
Vigencia |  | 2025
PLANIFICACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa
1 | Formular la estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | Una (1) Estrategia formulada (70%) Un (1) Plan de acción formulado (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Formulación |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica, ya que fue cumplida en el primer cuatrimestre.
2 | Divulgar el formato CONSULTA CIUDADANA, para invitar a los ciudadanos y grupos interesados a conocer los planes institucionales de RTVC de la vigencia 2025. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) * Documento ajustado y publicado (10%) (si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Seguimiento y Evaluación | 100% | 0 | Se realizó una pieza gráfica con el ánimo de promover la participación ciudadana a través del mecanismo de Planeación participativa. Para lo cual se agregó el enlace donde se encuentra el formulario y el enlace donde se pueden encontrar los planes institucionales del 2025. No hubo comentarios o sugerencias por lo cual no se realizó retroalimentación. | Pieza de divulgación de Planes Insitucionales Enlace de publicación en la sección PARTICIPA https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | Desde la coordinación de relación con el ciudadano y las audiencias, se evidencia el informe de participación ciudadana y pieza de convocatoria, pero teniendo en cuenta que no se tuvo participaciones por parte de la ciudadanía o grupo sde interés, los productos formulados de Documento ajustado y publicado, no aplicaría para el reporte.
3 | Divulgar en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS, para invitar a la ciudadanía y grupos de interés a conocer los informes de avance del Plan de la planeación estratégica de RTVC de 2025. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-07-30 | 2025-08-30 | Seguimiento y Evaluación | 100% | 0 | Se realizó una pieza gráfica con el ánimo de promover la rendición de cuentas a través del mecanismo de Planeación participativa. Para lo cual se agregó el enlace donde se encuentran los informes de avance de la Planeación Estratégica e institucional del 2025. No hubo comentarios o sugerencias por lo cual no se realizó retroalimentación. | 1. pieza gráfica | Desde la coordinación de relación con el ciudadano, se realiza el seguimiento evidenciando los soportes de la pieza gráfica, así mismo y teniendo en cuenta que no se obtuvo retroalimentación ciudadana, no se adjunta evidencia de retroalimentación y archivo de Excel. No se adjunta formato de informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana.
4 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Diagnóstico | 100% | 18 | En el mes de mayo, se realizó la divulgación a través de redes sociales y pagina Web de la entidad un Qr para facilitar la participación de la ciudadanía y grupos de interés frente a temas de interes y preguntas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | 1. 3 piezas gráficas de divulgación de enucnesta de sondeo y preguntas de interés ciudadana 2. Excel de postulación de temas y preguntas ciudadanas. | Desde la coordinación de relación con el ciudadano, se realiza el seguimiento evidenciando los soportes. Para el tercer cuatrimestre, se adjuntará como evidencia la publicación de respuestas a las preguntas ciudadanas elevadas.
5 | (2) Dos Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | * Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia (10%) *Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad (20%) * Certificado de emisión de la APRdC (10%) * Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (60%: 30% cada Informe) | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Ejecución | 40% | 5041 | Se transmitió la Audiencia Pública por el canal Insititucional como se puede evidenciar en el certificado, para el desarrollo se realizaron reuniones de seguimiento los cuales se registraron en el enlace. . | Actas de seguimiento: https://drive.google.com/drive/folders/1llMiLhobllurRi0D7DYbS1FIslOjxjz9?usp=drive_link Certificado de transmisión | Para el tercer cuatrimestre se solicitará la presentación del informe final de la audiencia pública de rendición de cuentas. Igualmente, y de acuerdo con el reporte de Canal Institucional se evidenicó la participación de 5041. Por otro lado, no se evidenció el informe de la audiencia pública de los avances de la implementación de los acuerdo de paz, el cual fue realizado en el mes de junio.
6 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar para comentarios y observaciones | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) (Si hay lugar a ello) * Documento ajustado y publicado (10%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-06-15 | 2025-07-30 | Formulación | 100% | 0 | Se realizó divulgación a través del menú PARTICPA, en la sección de Planeación Participativa. No hubo comentarios o sugernecias | (1)PDF del correo institucional de la divulgación (2) Publicación en la sección PARTICIPA https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el informe de desarrolla de la actividad de participación ciudadana, donde se relaciona la pieza gráfica de convocatoria
7 | Divulgar el Informe de Gestión 2024, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | * Dos piezas gráficas de convocatoria para conocer la ciudadanía (100%) | Coordinación de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Seguimiento y Evaluación | 100% | 0 | Se realizó publicación en la red social X, los días 16 y 24 de mayor. | Reporte adjunto | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencian los soportes correspondientes a las piezas gráficas de convocatoria, asií mismo, se encuentra el informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana.
8 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica", para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2025-06-03 | 2025-12-31 | Ejecución |  |  |  |  | Para el segundo cuatrimestre, no se recibió el reporte de avance correspondiente.
9 | Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de oyentes y usuarios digitales de Radiónica para tener un diagnóstico de la percepción que tienen de los contenidos de la marca. | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | Para el segundo cuatrimestre, no se recibió el reporte de avance correspondiente.
10 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuesta de percepción de disponibilidad de Cine Colombiano en la plataforma de RTVCPlay. | Matriz consolidada de la encuesta realizada (100%) | RTVCPlay | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Diagnóstico | 0 | 0 | No aplica | No aplica | De acuerdo a lo informado por la Marca de RTVCPlay, el reporte será presentado para el tercer cuatrimestre de la vigencia, ya que se solicitó un ajuste en la fecha de la actividad.
11 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo | Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad | Señal Memoria | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 100% | 55 | En este cuatrimestre se realizaron las visitas correspondientes al desarrollo de la actividad en las que con diversos grupos etarios se dio a conocer las características y contenidos del Archivo Señal Memoria en el área de Gestión Técnica y Gestión Cultural. Así mismo, se llevó a cabo la visita por el Museo de los Medios Públicos de RTVC con el fin de contextualizar a los usuarios en la historia de la radio y la televisión en Colombia. Dicho registro de actividades se llevó a cabo a nivel cuantitativo y se presentó en las redes sociales de Señal Memoria. | Se relacionan los links en drive con el registro fotográfico de estos grupos que asistieron a las visitas. https://drive.google.com/drive/folders/1rZtobPRRoiyCDgcU8onx5UGiOJ5G0x0g https://drive.google.com/drive/folders/13vA8U9dWUG7D-bIQhHrbe0QpbKL7w5Es https://drive.google.com/drive/folders/16smgFEwr46HwBkNDyz7x3xAcfvclFw_M | Desde la coordinación de relación con el ciudadano, se evidencia el soporte grafico de las visitas guiadas, guion, y el informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana. De acuerdo con las evidencias aportadas y el reporte indicado, el porcentaje no corresponde al avance del segundo cuatrimestre, ya que posiblemente en el tercer cuatrimestre se realizarán visitas guiadas por tanto se considera que se mantiene el 33.3% de avance para este cuatrimestre.
12 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | Formularios de respuesta de opinión | Señal Memoria | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Seguimiento y Evaluación | 100% | N/A | En este cuatrimestre se creó el formulario correspondiente y código QR para iniciar su divulgación a partir del tercer cuatrimestre de 2025 a través de redes sociales y con algo de retraso en página web, ya que esto requiere un desarrollo por parte de TI que según sus respuestas al área digital, puede estar un poco demorado. | Formularioy código QR creado para tal fin. https://drive.google.com/drive/folders/1cxtYXXP__HunYmPtXZhCFVyip3GGRJdM?usp=drive_link | Desde la coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de estructura de encuesta e informe de participación ciudadana, sin embargo y de acuerdo con las evidencias y reporte presentado, el porcentaje no corresponde al avance del segundo cuatrimestre, ya que la actividad finalizará su ejecución en el tercer cuatrimestre del año.
13 | Realizar un programa de TV sobre temas relacionados con la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de mas identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | Programa de televisión (100%) | Señal Colombia | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Ejecución | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Fue ejecutada en el primer cuatrimestre
14 | Realizar 4 Focos Group con ciudadanía y grupos de interés (LGBTIQ+,persona mayor, Jóvenes y grupos étnicos), con el fin de conocer el nivel de percepción del enfoque diferencial en la programación de señal Colombia, como señal de la gente | Convocatoria (20%) Acta y listados de asistencia (60%) Pieza gráfica con resultados de los Focus grupo (20%) | Señal Colombia | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 0 | 0 | No se cuenta con avance en la actividad | No se cuenta con avance en la actividad | Desde la Coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se recibe información por parte de Señal Colombia la solicitud de ajustar la actividad, ya que no se cuenta con la trazabilidad, y recursos para su ejecución, por ende, para el segundo cuatrimestre, no se avanzó en su desarrollo. Se solicitó ajuste en la actividad por parte del área.
15 | Crear un espacio en Demo Estéreo, donde los nuevos, emergentes y aún desconocidos músicos del territorio nacional realicen la presentación de sus primeras producciones musicales. | Dos espacios de una hora C/U, lunes y martes de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | 2025-03-03 | 2025-12-16 | Ejecución | 66% | 10 artistas que fueron entrevistados y difundida su música en Demo Estéreo | Se recibieron 11 propuestas de artistas emergentes, se les dio divulgación al aire a 10 de ellas y se seleccionaron 17 demos de la semana que entraron a rotación musical. | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/artistas-colombianos/demo-estereo-programa-radio-publica-artistas-emergentes-colombia | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad
16 | Abrir un espacio donde la ciudadanía y grupos de interés y de valor puedan votar por su canción favorita en el Top 20 Radio Nacional. | Un espacio al aire en vivo los sábados de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | 2025-02-01 | 2025-12-21 | Ejecución | 66% | Un total de 13665 oyentes votaron en la convocatoria abierta del Top 20 en la web de Radio Nacional | Las variaciones de Top 20 que pueden constatarse al aire todos los sábados desde la 1:30 p.m. y en los listados alojados en el siguiente link: https://www.radionacional.co/musica/top-20 | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/top-20 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad
17 | Diálogos entre el equipo humano de las Emisoras de Paz y la ciudadanía a través de espacios presenciales sobre temáticas de interés para la ciudadanía. | 1. Fotografías de los espacios de conversación y/o sesiones grupales. (50%) 2. Documento enviado vía correo electrónico que de cuenta de las temáticas a abordar en las parrillas que plantea la ciudadanía (50%). | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Diagnóstico | 80% | Cerca de 900 personas acompañaron los espacios de diálogo en 15 de los 18 territorios faltantes del primer cuatrimestre del año en curso. Adicionalmente la audiencia de radio y tv en la transmisión desde Tumaco el 25 de junio en el marco de la conmemoración de los seis años de puesta en funcionamiento de las emisoras de paz . | Se realizó en el primer semestre del año un diálogo por cada emisora de paz. Adicionalmente, se realizó una transmisión especial desde la emisora de paz de Tumaco en donde se transmisió a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional y de Señal Colombia | En el link podrán encontrar las evidencias de fotografías, así como actas y formatos de asistencia https://rtvc365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/djrodriguez_contratista_rtvc_gov_co/El3nbFnoyvxMtvHCjCrBG4cBtAsc8Eork-TTTtGJ7QxgpA | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad, sin embargo, se reportan periodos de marzo a agosto. En el link se evidencian soportes de videos, fotografías, documentos de Arauquita, Algeciras, Ituango, Puerto Leguizamo, san José del Guaviare, Tumaco, tierra alta, chaparral y convención.
18 | Creación de estrategia que vincule los temas de interés de la ciudadanía en la parrilla de programación local de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia. | 1. Documento plan de acción ajustado con la estrategia incorporada. (50%) 2. Acta de reunión y socialización con la coordinación de las Emisoras de Paz (50%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Formulación | 100% | Se realizó seguimiento las 100 personas que componen las Emisoras de Paz en las que se socializó los resultados y avances de cada actividad para que sea incluida en los contenidos a realizar en la parrilla de programación local. | Se han implementado en este segundo cuatrimestre del año contenidos con enfoque étnico y en lengua nativa con el objetivo de llegar a más audiencia de los territorios. Sumado a lo anterior, se desarrollaron espacios de diálogo adicionales en las veredas y corregimientos para inlucir a más población en nuestra parrilla de programación al aire. | No tenemos evidencia dado que cada emisora de paz realiza el programa étnico a nivel local y es emitido al aire el día correspondiente. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad. Se encuentran pendientes los productos formulados para el cumplimiento de la actividad. Se debe validar el porcentaje de avance.
19 | Circulación de los contenidos elaborados en la fase de producción de este plan de participación ciudadana. | 1. Nº de productos circulados. (30%) 2. Certificado de emisión.(20%) 3. Enlaces de verificación cuando aplique para página web y/o redes sociales.(20%) 4. Formatos de relatoria de dialogo con la comunidad (30%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 100% | Participaron todas y todos los periodistas de las emisoras de paz, sumado a las fuentes que aportan en la construcción de los contenidos.En total son cerca de 150 personas. | Se realizaron contenidos al aire, web y también multiplataformas en pro de implementar las observaciones, aportes y conversaciones que se tuvieron en el territorio. | https://www.radionacional.co/podcast/inquebrantables-voces-del-cambio | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad, sin embargo, se reportan acciones de enero a abril de 2025. Se encuentra pendiente los productos formulados para el cumplimiento de la actividad. Se debe validar el porcentaje de avance.
20 | Publicar la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, para identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Formulación | 100% | 9 | Se realizó la publicación de la estrategia de participaicón ciudadana y de rendición de cuentas a través de la página Web de la entidad para comentarios y observaciones ciudadanos | 1. documento con las piezas gráficas divulgadas. 2. link de formulario divulgado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbXhRHBtFeI-YpV8WWwtoVIZbmwCEOQIVmeYRFP1wUJksJA/closedform 3. Documento publicado | Se realizó el seguimiento y cumplimiento de la actividad en su totalidad. Asi mismo, se realizó un informe con los comentarios publicados en la pagina web.
21 | Publicar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de RTVC 2025 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Formulación | 100% | 9 | Se realizaron las tres actividades * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía * Documento ajustado y publicado | Las evidencias se encuentran en la página web en el siguiente enlace https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | Se realizó el seguimiento y cumplimiento de la actividad en su totalidad. Asi mismo, se realizó un informe con los comentarios publicados en la pagina web.
22 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Dos (2) Piezas gráficas (1 Cada del semestre 2025) (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 50% | 3 | Se realizó la divulgación y publicación de una pieza gráfica con los canales de atención de la entidad en la pagina web de RTVC. | Una pieza gráfica publicada: https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion | Se realizó el seguimiento y desarrollo de la actividad en un 50%.
23 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | 2025-06-01 | 2025-09-30 | Ejecución | 0% | 0 | Se realizará el reporte para el tercer cuatrimestre. | No aplica | Se realizará el seguimiento al reporte para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
24 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | Listados de asistencia de 2 reuniones (50%) 1 Documento priorizado en lenguaje claro (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Formulación | 0% | 0 | Se realizará el reporte para el tercer cuatrimestre. | No aplica | Se realizará el seguimiento al reporte para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
25 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección (25%) Publicar los resultados del ejercicio de selección (25%) Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Formulación | 50% | 15 | Se realizó la divulgación de pieza gráfica impulsando la participación ciudadana para la votación de un documento de interés ciudadano para la traducción en lengua nativa colombiana. En este ejercicio como resultado, se eligió por parte de la ciudadani la carta de trato digno para traducción. | 1. Pieza de divulgación para la participación ciudadana. 2. publicación de los resultados, según elección ciudadana: https://www.rtvc.gov.co/Colaboraci%C3%B3n_e_innovaci%C3%B3n | Se evidencian los soportes de las acciones desarrolladas en un 50%. Para el tercer cuatrimestre se realizará el seguimiento.
26 | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Una (1) Convocatoria con Enlace del Webinar o programa (50%) Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (50%) | Coordinación de Relacionamiento con el ciudadano | 2025-06-01 | 2025-10-30 | Ejecución | 0% | 0 | el reporte se realizrá para el tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | Se realizará el seguimiento al reporte para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
27 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. (Actividad Interna) | Informe de ejecución con la evidencia de la información publicada. (50%) Excel con temas identificados (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Diagnóstico | 100% | 1 | se realiza la identificación de información relavamte por parte de las áreas para darla a conocer a la ciudadania a través de su publicación en el boton de trasnparencia. Para este caso Señal memoria postulo para publciación los 70 años de la televisión en colombia. | 1. publicación realizada de los 70 años de la Televisión en Colombia https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/transparencia. 2. informe de la actividad reaizada. | Se evidencia cumplimiento de la actividad.
28 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos)el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Dos (2) piezas de comunicaciones Pieza 1 (50%) Pieza 2 (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Ejecución | 50% | 3 | Se realizó la divulgación y publicación de una pieza gráfica con el correo de soy transparente para su conocimiento ciudadano | Una pieza gráfica publicada: https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion | Se realizó el seguimiento y desarrollo de la actividad en un 50%.
29 | Promover la actualización de la página principal de los portales web de las seis marcas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, señal Memoria y RTVCPlay) donde se encuentra la información sobre contacto virtual, horarios de atención, para facilitar la solicitud de información y la participación de los ciudadanos y grupos de interés. | Un (1) Correo con la solicitud y envío de la información correspondiente (50%) Informe con evidencias de la actualización (50%) | Marcas de RTVC Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de TI | 2025-03-01 | 2025-08-31 | Ejecución | 70% | 1 | Correos con la solicitud y envío de la información correspondiente | Remito correos de solicitud y respuesta que incluyen evidencias de las actualizaciones realizadas hasta el momento | Se realizó la validación de las evidencias que soportan el avance de la actividad formulada. Para el tercer cuatrimestre se solicitará el informe final correspondiente.
30 | Realizar la publicación de los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2025. Medir la Experiencia Ciudadana | Generar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción (50%) Realización y publicación de dos (2) reportes en la página Web de la entidad - Botón de transparencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Se realizará el reporte para el tercer cuatrimestre. | No aplica | El reporte se realizará para el tercer cuatrimestre.
31 | Realizar mesas de trabajo y dialogo transferencia de conocimientos entre las marcas (brindar información) - atención de visitas guiadas y entre marcas | Correo de convocatoria (50%) Registro fotográfico o acta o listado de asistencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 50% | 39 | Para el segundo cuatrimestre, se realizaron 2 talleres denominados "Conozcamonos" con RTVCPlay (mayo) y Radiónica (agosto), donde se brindó información y se retroalimentó las preguntas e inquietudes por parte de las áreas de la entidad. | 1. Correo de Convocatoria a los talleres de conozcamonos 2. Fotografías 3. Listados de asistencia | En seguimiento correspondiente, se evidencia el desarrollo de dos talleres de Conozcámonos, en la que se incluyeron las marcas y áreas de la entidad.
32 | Realizar la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Esquema de formulario (20%) Formulario divulgado (50%) Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 70% | 8 | Para el segundo cuatrimestre, se realizó la divulgación del formulario de evaluación ciudadana en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | 1. esquema de formulario diseñado en el primer cuatrimestre. 2. Formulario divulgado en redes sociales y pagina Web. | Para el tercer cuatrimestre se reportará el resultado de la evaluación ciudadana.
33 | Realizar la articulación con el programa "Todo lo que vemos" de señal Colombia, con el fin de socializar los temas ciudadanos más recurrentes recibidos a través de contacto telefónico y/o presencial, con el fin de materializarlo en capítulos del defensor del televidente. | Programación de reuniones o capturas de pantalla de reuniones realizadas a demanda o correos electrónicos (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Señal Colombia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 80% | 2 | En el mes de julio, se realizó una articulación con el defensor del televidente, con el fin de actualizar la información contenida en la pagina web - Boton de "participa"- control social. | 1. correo electrónico de artiuclación y gestión. | Se valida la evidencia y gestión adelantada con el defensor del televidente.
34 | Divulgar los resultados de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Infografía con los resultados de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | el reporte será brindado en el tercer cuatrimeste del año | No aplica | Se validará el reporte y evidencia de cumplimiento de la actividad planteada en el tercer cuatrimestre
35 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | 1. Seguimiento (50%) 2. Seguimiento (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 50% | 8 | se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre y fue publicado el reporte correspondiente en el boton de "participa" de la pagina web | 1. informe del pirmer cuatrimestre | Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre .
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
Note on H8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance
Note on M8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance

## Listas (hidden)
[6 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [6 empty] | CONTEXTO LOCATIVO |  |  | MEDICIÓN | [5 empty] | I AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | II AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | IIIAVANCE CUATRIMESTRAL
N° | Momentos | Instrumentos de Planeación asociados a la acción de gestión Institucional | Responsable Área o Marca | Fase o Ciclo de Gestión Pública | Actividad | Alcance Participativo | Objetivo de la actividad | Instancia de participación conformada o constituida en la cual se enmarca la actividad | Ciudadanía o grupos de interés a los cuales se dirige la actividad | ¿Dentro de los grupos de interés, existe población con enfoque diferencial? | ¿Cuál enfoque diferencial? | ¿El ciudadano o grupo de interés se encuentra caracterizado? | Tipo de Espacio | Modalidad | Lugar/link | % I Cuatrimestre | % II Cuatrimestre | % III Cuatrimestre | Producto final esperado | Fecha Inicial | Fecha Final | Recursos Asociados | Rubro Presupuestal | % de avance del producto esperado | Número de participantes | Descripción del avance (Incluya información frente a si aplicó encuesta de satisfacción) | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | Listado de Evidencias
| Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. |  |  | Diagnóstico |  | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. |  |  |  | Si |  | Si | Foro / Seminario / Congreso | Presencial
| Acciones de Participación Ciudadana |  |  | Formulación |  | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. |  |  |  | No |  | No | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual
|  |  |  | Ejecución |  | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | [6 empty] | Instancia de Participación | Mixta
|  |  |  | Seguimiento y Evaluación |  | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | [6 empty] | Conversatorio | Otra
[6 empty] | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | [6 empty] | Grupos Focales | No Aplica
[6 empty] | No Aplica | [6 empty] | Veeduría Ciudadana (Control Social)
Observatorio
Ejercicio de dialogo / Rendición de Cuentas
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Feria de Servicios
Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales
Encuestas físicas
Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.)
Programa de Radio
Programa de Televisión
No Aplica
Note on T3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir las acciones que son requeridos para cumplir la meta y asignar porcentaje de peso para cada una de ellas.
Note on W3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es Talento humano, económico o tecnológico
Note on Y3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance