## Transparencia
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO EN LA POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2025
Vigencia: |  | 2026
Responsable Principal de la Ejecución del Plan o Estrategia: |  | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias
Objetivo General del Plan o Estrategia: |  | Formular e implementar una estrategia integral para fortalecer la relación con el ciudadano y grupos de interés en RTVC Sistema de medios Públicos, que permiten lograr el propósito de mejorar continuamente la relación de RTVC con los ciudadanos y grupo de interés, permitiéndoles acceder a toda la información pública, fortaleciendo los canales de comunicación, promoviendo actividades y espacios para su participación en la gestión de la entidad, fomente la transparencia y ética pública en la entidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de los servicios y la confianza de la ciudadanía.
Ítem | Actividad(es) (Iniciar la descripción con verbos en infinitivo) | Producto(s) o Entregable(s) (Describir el producto y la cantidad a entregar del mismo) | Área(s) Responsable(s) (Quien reportará los avances y entregará las evidencias) | Responsable(s) de Apoyo: Área o Marca | Política(s) MIPG que se Fortalece(n) con la Actividad | Herramienta / Instrumento / Programa Ambiental / Norma que Origina la Actividad | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) | [23 empty] | Total Programado | Total Ejecutado | Componente
[7 empty] | Ene P | Ene E | Feb P | Feb E | Mar P | Mar E | Abr P | Abr E | May P | May E | Jun P | Jun E | Jul P | Jul E | Ago P | Ago E | Sep P | Sep E | Oct P | Oct E | Nov P | Nov E | Dic P | Dic E
1 | Formular el Plan de Acción de la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1. Un (1) Plan de acción formulado. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | No aplica | Política de Transparencia y Acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 1 | 0 | Transparencia Activa | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ene P
2 | Publicar el Plan de Acción de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública de RTVC 2026 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en la Página web de la Entidad para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Un (1) Plan de acción Publicado en la Página Web de la Entidad. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | No aplica | Política de Transparencia y Acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P: 3 | 3 | 0 | Transparencia Activa
3 | Realizar seguimiento a las áreas responsables de la actualización de la información del Menú de Transparencia en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y las orientaciones y lineamientos del DAFP. | 1. Correos electrónicos trimestrales remitidos a las áreas responsables de actualizar Correo 1 Correo 2 Correo 3 | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Todas los procesos y/o áreas de la Entidad. | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 3 | 0 | Transparencia Activa | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P
4 | Realizar seguimiento semestral a la actualización de la información institucional publicada en los botones de "Participa". "Servicio y atención a la Ciudadanía" y "Transparencia" de la página web. | 1. Mesa de trabajo para revisión de la Información contenida en los botones citados. 2. Correo(s) de solicitud de actualización de información a las áreas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones | No aplica | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 2 | 0 | Monitoreo al acceso a la información | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P
5 | Realizar seguimiento a los procesos responsables de la Implementación de lo previsto en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020. | 1. Mesas de trabajo con las áreas responsables de implementar. 2. Correos electrónicos remitidos a las áreas responsables de implementar. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones Equipo digital | Todas los procesos y/o áreas de la Entidad. | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Resolución 1519 de 2020 | [24 empty] | 6 | 0 | Criterio diferencial de accesibilidad | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Nov P
6 | Realizar un ejercicio de sensibilización a funcionarios y contratistas de la Entidad en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | 1. Tres (3) piezas de difusión de ejercicio de sensibilización. 2. Tres (3) correos electrónicos de ejercicio de sensibilización realizado. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo digital | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Ley 1712 de 2014 | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Nov P: 2 | 6 | 0 | Transparencia Activa
7 | Elaborar y publicar el Informe trimestral de PQRSD y solicitudes de acceso a la información Pública en el portal WEB de la entidad. | 1. Cuatro (4) informes publicados: Informe 1 Informe 2 Informe 3 Informe 4 | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo digital | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 4 | 0 | Transparencia pasiva | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ene P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P
8 | Realizar la revisión y actualización del Esquema de Publicación | 1. Revisión del Esquema de Publicación. 2. Excel con esquema de publicación actualizado. 3. Esquema de publicación actualizado en página Web. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones Equipo digital | No aplica | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 3 | 0 | Instrumentos de gestión de la información | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Nov P
9 | La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos expedidos por la Entidad | 1. Correo solicitud de revisión y/o actualización de la normatividad en la Pagina Web - Menú Transparencia. 2. Soportes de actualización de la normatividad (Si hay lugar a ello) | Subgerencia de Soporte Corporativo Oficina Asesora Jurídica | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Planeación | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 2 | 0 | Transparencia Activa | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P
10 | Realizar una campaña de socialización y apropiación sobre el Código de Integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos. | 1. Dos (2) mesas de trabajo con el área responsable. 2. Dos (2) piezas de comunicaciones. | Coordinación de Talento Humano | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 4 | 0 | Transparencia Activa | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P
11 | Analizar la viabilidad para implementar una línea de denuncia interna o un formulario en la intranet para denunciar situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad. | 1. Mesa (s) de trabajo para el análisis y viabilidad de la actividad. | Coordinación de Talento Humano Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de TI | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 1 | 0 | Transparencia Activa | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P
12 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos) el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | 1. Dos (2) piezas de comunicaciones divulgadas. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones | No aplica | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 2 | 0 | Transparencia pasiva | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P
13 | Desarrollar una campaña interna para incentivar la declaración proactiva de conflicto de interés para funcionarios y colaboradores. | 1. Dos (2) Piezas de comunicaciones o listados de asistencia a la sensibilización. | Coordinación de Talento Humano | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 2 | 0 | Transparencia Activa | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ago P
14 | Evaluar la posibilidad de implementar un canal de información interno para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y que cuente con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que genere la confianza para utilizarlos. | 1. Mesa (s) de trabajo para el análisis y viabilidad de la actividad. | Coordinación de Talento Humano Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de TI | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 1 | 0 | Transparencia Activa | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P
15 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Transparencia y acceso a la información publica de RTVC | 1. Seguimiento 2. Seguimiento 3. Seguimiento | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | No aplica | Política de Transparencia y acceso a la información pública | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 3 | 0 | Monitoreo al acceso a la información | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ene P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P

## Listas (hidden)
Estado
Pendiente de inicio (programada pero aún no comienza)
Inicio condicionado (requiere aprobación o insumos previos)
Inicio en término
En proceso (con retraso)
En proceso (en término)
En pausa (detenida temporalmente por causas externas o internas)
Reprogramada (se ajustó la fecha de ejecución)
Finalizada con retraso justificado (fuera de término pero con causa validada)
Finalizada en término
Cancelada (no se ejecutará por decisión estratégica o falta de recursos)