## Racionalizacion_Tramites
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO EN LA POLÍTCIA DE RACIONALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia: |  | 2026
Responsable Principal de la Ejecución del Plan o Estrategia: |  | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias
Objetivo General del Plan o Estrategia: |  | Formular e implementar una estrategia integral para fortalecer la relación con el ciudadano y grupos de interés en RTVC Sistema de medios Públicos, que permiten lograr el propósito de mejorar continuamente la relación de RTVC con los ciudadanos y grupo de interés, permitiéndoles acceder a toda la información pública, fortaleciendo los canales de comunicación, promoviendo actividades y espacios para su participación en la gestión de la entidad, fomente la transparencia y ética pública en la entidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de los servicios y la confianza de la ciudadanía.
Ítem | Actividad(es) (Iniciar la descripción con verbos en infinitivo) | Producto(s) o Entregable(s) (Describir el producto y la cantidad a entregar del mismo) | Área(s) Responsable(s) (Quien reportará los avances y entregará las evidencias) | Responsable(s) de Apoyo: Área o Marca | Política(s) MIPG que se Fortalece(n) con la Actividad | Herramienta / Instrumento / Programa Ambiental / Norma que Origina la Actividad | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) | [23 empty] | Total Programado | Total Ejecutado
[7 empty] | Ene P | Ene E | Feb P | Feb E | Mar P | Mar E | Abr P | Abr E | May P | May E | Jun P | Jun E | Jul P | Jul E | Ago P | Ago E | Sep P | Sep E | Oct P | Oct E | Nov P | Nov E | Dic P | Dic E
1 | Formular el Plan de acción de la Estrategia de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites. | 1. Un (1) Plan de acción formulado. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | No aplica | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ene P
2 | Publicar el Plan de Acción de la Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites. de RTVC 2026 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | 1. Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía. 2. Formulario creado y divulgado en la Página web de la Entidad para la recepción de comentarios de la ciudadanía. 3. Un (1) Plan de acción Publicado en la Página Web de la Entidad. | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | No aplica | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P: 3 | 3 | 0
3 | Formular el componente pertinente de la Estrategia de racionalización para mejorar la oferta institucional, que permite a un mayor numero de ciudadanos acceder a los trámites y servicios de RTVC. | 1. Mesa de trabajo con las áreas responsables de los trámites y OPAs de la Entidad. 2. Correo con la definición del componente a registrar de la Estrategia | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Gestión de Emisión de Televisión Coordinación de TI | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P: 2 | 2 | 0
4 | Registrar el componente pertinente de la estrategia de racionalización en el SUIT que mejora la oferta institucional que le permite a un mayor numero de ciudadanos acceder a los servicios de RTVC | 1. Soporte PDF del registro en el SUIT. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | No aplica | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P
5 | Diseñar y desarrollar una campaña para promover el aprendizaje institucional en materia de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información y servicios. | 1. Una (1) pieza de comunicación con campaña. 2. Una (1) Jornada de Capacitación Institucional. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 2 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P
6 | Realizar la encuesta dirigida a los grupos de valor internos y externos de RTVC, con el fin de recolectar los aspectos por mejorar en los servicios que presta la Entidad (Trámites y OPA's). Medir experiencia ciudadana. | 1. Un (1) Formulario Encuesta de Percepción de Trámites y OPAs publicado en la Pagina web de la Entidad. 2. Correos masivos a la ciudadanía para su participación en el diligenciamiento del Formulario. 3. Informe con resultados encuesta (Si hay lugar de ello). | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Gestión de Emisión de Televisión Coordinación de TI | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 3 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Feb P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P
7 | Realizar la Caracterización de usuarios para Tramites y Otros procedimientos administrativos. | 1. Un (1) Documento de Caracterización | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Gestión de Emisión de Televisión | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P
8 | Realizar una campaña de socialización de OPAs de la entidad a ciudadanos y grupos de valor, con el objetivo de aumentar su participación. | 1. Cuatro (4) piezas de comunicación y sensibilización. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Abr P: 2; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Oct P: 2 | 4 | 0
9 | Socializar el Instructivo para la administración de los trámites y OPAs en el SUIT y su racionalización. | 1. Una (1) pieza de comunicación y sensibilización. 2. Correo de divulgación al Interior de la Entidad. | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Coordinación de Comunicaciones Equipo Digital | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 2 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jul P
10 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 1. Seguimiento 2. Seguimiento 3. Seguimiento | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | No aplica | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [24 empty] | 3 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Ene P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P

## Listas (hidden)
Estado
Pendiente de inicio (programada pero aún no comienza)
Inicio condicionado (requiere aprobación o insumos previos)
Inicio en término
En proceso (con retraso)
En proceso (en término)
En pausa (detenida temporalmente por causas externas o internas)
Reprogramada (se ajustó la fecha de ejecución)
Finalizada con retraso justificado (fuera de término pero con causa validada)
Finalizada en término
Cancelada (no se ejecutará por decisión estratégica o falta de recursos)