## 2022
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS -RTVC VIGENCIA 2022
Objetivo: Fortalecer el diálogo de doble vía con la ciudadanía, usuarios y grupos de interés como mecanismo para informar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades, además de garantizar la protección de los derechos, en un ejericio de transparencia y control social, determinando oportunidades de mejora de manera articulada con los objetivos específicos de la Política Nacional de Rendición de Cuentas y los objetivos establecidos en el proceso de construcción de paz en Colombia.
Metodología: 1. Establecimiento de objetivo, metas o productos y seguimiento; 2. Acciones para divulgar información en lenguaje claro; 3. Acciones para promover y realizar diálogo;4. Acciones de responsabilidad 5.Acciones para hacer seguimiento a la construcción de paz.
COMPONENTES | SUBCOMPONENTE | PESO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | CRONOGRAMA ACTIVIDADES
[6 empty] | I-CUATR | II CUATR | III-CUATR
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 15% | Divulgar en los canales internos de comunicación las actividades institucionales, logros y avances de la gestión de la Entidad. | Coordinación de Comunicaciones | Producto: Información divulgada Soporte: Informe cuatrimestral (archivo en Word o pptx). | 33% | 33% | 33%
|  | 15% | Divulgar a través de los medios de comunicación contenidos desarrollados producidos y/o coproducidos por la Entidad. | Coordinación de Comunicaciones | Producto:Informe anual Soporte: archivo Word o pptx. | 0% | 0% | 100%
|  | 15% | Publicar contenidos editoriales que resalten los logros y avances de gestión de la entidad en la sección de prensa del sitio web de RTVC. | Coordinación de Comunicaciones | Producto: Artículos web publicados (links). Soporte: Informe cuatrimestral (matriz en Excel) | 33% | 33% | 33%
|  | 15% | Publicar en redes sociales del Sistema una selección de logros y avances de gestión de la entidad. | Coordinación de Comunicaciones | Producto: Publicaciones en redes sociales. (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Soporte: Informe cuatrimestral (links). | 33% | 33% | 33%
|  | 15% | Incluir traductor de lengua de señas colombiana LSC en la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de RTVC. | Canal Institucional | Producto:Transmisión Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de RTVC con inclusión de LSC. Soporte: Certificado de emisión en el que conste la inclusión del traductor de lengua de señas colombiana LSC en la transmisión. | 0% | 0% | 100%
|  | 25% | Elaborar y publicar el informe de gestión de la entidad de la vigencia 2021. | Coordinación de Planeación Coordinación de Comunicaciones | Producto: Informe de gestión publicado Soporte: Documento publicado | 100% | 0% | 0%
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 40% | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas anual. | Gerencia Coordinación Comunicaciones Coordinación de Planeación (Todas las áreas) | Producto: Evento realizado Soporte: información remitida por las áreas. Soportes de la realización del evento | 0% | 0% | 100%
|  | 30% | Habilitar canales de comunicación para facilitar el diálogo con la ciudadanía en el marco del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | Producto: Canales habilitados Soporte: Pantallazos y reporte con la descripción de los canales habilitados. | 0% | 0% | 100%
|  | 10% | Elaborar y publicar informe consolidado sobre los resultados de la participación ciudadana en los diferentes canales oficiales de comunicación de RTVC (Portal web, presencial, telefónica, correspondencia directa), en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Atención al Ciudadano Coordinación de Planeación | Producto: Informe de resultados del uso de los canales utilizados por la ciudadanía. Soporte: documento de Word | 0% | 0% | 100%
|  | 10% | Verificar en el Plan Anual de Adquisiciones que esten planificados los recursos presupuestales para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Coordinación de presupuesto | Producto: Plan Anual de Adquisiciones actualizado con los recursos para la Audiencia. Soporte: Documento de Excel (PAA) Correo electrónico de monitoreo | 0% | 100% | 0%
|  | 10% | Promover en las áreas misionales el desarrollo de ejercicios de rendición de cuentas. | Coordinación de Planeación Coordinación de Comunicaciones | Producto: Información socializada Soporte: Listas de asistencia o piezas de divulgación o correos electrónicos o soportes de promoción | 0% | 50% | 50%
| 3.3.Acciones de Responsabilidad | 25% | Promover la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad. | Coordinación de Comunicaciones | Producto: Plan de divulgación de la Audiencia Pública. Soporte: Informe de ejecución del Plan de divulgación. documento de Word o pptx. | 0% | 0% | 100%
|  | 10% | Verificar el adecuado desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | Producto: Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Soporte: Documento de word o PDF | 0% | 0% | 100%
|  | 15% | Elaborar, presentar y publicar un informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno Equipo MIPG-Rendición de Cuentas | Producto: Informe de evaluación de la estrategia Soporte: | 0% | 0% | 100%
|  | 20% | Aplicar encuesta para incentivar el conocimiento sobre la entidad, por parte de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Coordinación de Planeación | Producto: Encuestas digitales realizadas Soporte: Informe o documento de soporte | 0% | 100% | 0%
|  | 20% | Publicar las preguntas con sus respectivas respuestas, derivadas de la Audiencia Pública de rendición de cuentas, así como la información sobre los canales de uso. | Atención al Ciudadano | Producto: Informe de preguntas y respuestas publicado en la sección de Rendición de Cuentas de la web. Soportes: documento publicado | 0% | 0% | 100%
|  | 10% | Realizar y publicar un reporte del ejercicio de diálogo de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | Coordinación de Planeación | Producto: Reporte de los comentarios del PAAC y retroalimentación. Soportes: documento publicado | 100% | 0% | 0%
| 3.4. Seguimiento a las acciones para construcción de paz | 50% | Realizar el informe individual de rendición de cuentas de paz de la vigencia 2021. | Coordinación de Planeación | Producto: Informe de rendición de cuentas de paz Soportes: Documento word o pdf | 100% | 0% | 0%
|  | 35% | Consolidar los reportes e informes requeridos sobre el avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación a cargo de RTVC. | Coordinación de Planeación Equipo implementación del acuerdo de paz | Producto: Reportes Soporte: Matriz de reporte o correos electrónicos | 33% | 33% | 34%
|  | 15% | Divulgar los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de paz. | Coordinación de Planeación Equipo implementación del acuerdo de paz | Producto: Información publicada Soportes: soporte de publicación | 33% | 33% | 34%

## Cronograma
ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio | Seguimiento
Publicar el Informe de Gestión (Rendición de Cuentas Vigencia 2021.) | Informe de gestión RTVC 2021, incluyendo la información mínima a presentar en la audiencia | Planeación (Todas las áreas) | 2020-01-31 |  | X | [21 empty] | En proceso
Primera Reunión del Equipo Rendición de Cuentas y Audiencia Pública | Socialización del Componente de Rendición de Cuentas Estrategia Rendición de Cuentas (PAAC) y presentación del Cronograma (Preliminar) para Audiencia Pública NOTA: el plazo máximo para realizar la A.P de RdC, de acuerdo al Plan Anticorrupción se programó para el II cuatrimestre. Se sugiere que se realice durante el primer semestre para evitar confusión con la gestión del año en curso. | Planeación | Enero |  | X | [21 empty] | Diseñando presentación y cronograma
Recopilar de información para la elaboración de guiones y VTRs | Solicitar a las áreas la información que se va a presentar en los VTRs y la información a partir de la cual se generan los guiones de la transmisión | Planeación (Todas las áreas) | Enero |  | X | X | [20 empty] | Diseñando plantilla de solicitud de información
Estrategia de divulgación de Rendición de Cuentas | Estrategia de divulgación de los componentes de información y dialogo y divulgarlo en la página web: *Encuestas de sondeo *Encuestas de evaluación *Promoción de la Audiencia y los espacios adicionales de Rendición de Cuentas *Divulgación del Informe de Gestión | Comunicaciones | Febrero |  |  | X | X
Presentar Metodologías para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | El equipo de Proyectos especiales presenta al equipo de Audiencia Pública y la Gerencia las propuestas de las metodologías para el desarrollo de la Audiencia Pública | Proyectos Especiales | Última semana de febrero |  |  |  | X | X | [18 empty] | ok
Diseñar la propuesta gráfica que identificará la Audiencia Pública para esta vigencia | Diseñar la propuesta gráfica que identificará la Audiencia Pública para esta vigencia y entregar a Comunicaciones para | Equipo promociones Comunicaciones Nicolás Congote | Primera semana de marzo | [5 empty] | X
Aprobación de metodología | Reunión con la gerencia para aprobar: Estrategia de Divulgación de Rendición de Cuentas, * Metodología para la Audiencia * Presupuesto * Definir fecha probable de la Audiencia (mes) | Gerencia | Última semana de febrero | [5 empty] | X | X
Recopilar de necesidades de información | Encuesta requerimientos de información a la ciudadanía en web y redes sociales | Planeación Comunicaciones | Marzo | [7 empty] | X | X
Convocar a participar en la Audiencia Pública | Enviar correos electrónicos para convocar a participar en la Audiencia Pública: *Correos a partes interesadas *Correos a veedurías ciudadana |  | Marzo | [7 empty] | X | X
Elaborar guión de los expositores de la Audiencia Pública | Elaborar los guiones que tendrán los expositores en la transmisión de la Audiencia Pública | Proyectos Especiales | Marzo | [7 empty] | X | X
Presentar el avance de la metodología aprobada por la Gerencia. | Presentación a la Gerencia y Equipo de Audiencia Pública del avance (estructura gráfica) | Proyectos Especiales | Abril | [9 empty] | X | X
Revisar el Guión | Revisar los guiones por el equipo de Audiencia Pública | Proyectos Especiales Asesores Gerencia Comunicaciones Planeación | Abril | [10 empty] | X | X
Sacar al aire las promos para la divulgación del evento (Audiencia) | Publicación en televisión y redes sociales para invitar a la transmisión de la Audiencia. NOTA: Un mes antes de la Audiencia | Subgerencia de Televisión | Abril | [12 empty] | X | X
Realizar reunión revisión corte (versión final) | Presetación al Gerente, Coordinación de Comunicaciones, Coordinación de Planeación, Subgerentes y Proyectos Especiales | Proyectos Especiales | Abril | [14 empty] | X
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Plazo máximo para realizar la A.P de RdC, de acuerdo al Plan Anticorrupcion se programó para el II cuatrimestre. Se sugiere que se realice durante el primer semestre para evitar confusion con la gestión del año en curso. | Canal Institucional | Mayo | [15 empty] | X | X | [6 empty] | Compromiso Plan Anticorrupción
Levantamiento de Actas de apertura y cierre de audiencia | Elaboración, publicación de acta y lista de asistencia de la audiencia pública | Control Interno | Junio | [18 empty] | X | X
Evaluación de la Audiencia Pública | Revisión de conclusiones, análisis y mejoras a partir de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Equipo de RdC | Junio | [18 empty] | X | X |  |  |  | Compromiso Plan Anticorrupción
Plan de mejoramiento | Formulación Plan de mejoramiento estrategia rendición de cuentas 2019 | Comunicaciones | Junio | [20 empty] | X | X |  | Compromiso Plan Anticorrupción
Informe final audiencia pública de rendición de cuentas | Elaboración y publicación | Planeación | Junio | [20 empty] | X | X |  | Compromiso Plan Anticorrupción