## Plan de Acción 2025
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan o Estrategia: |  | Subgerente de Soporte Corporativo y Coordinadora de Talento Humano
Objetivo General del Plan o Estrategia: |  | Fortalecer, desarrollar y potencializar el Talento Humano de RTVC– S.A.S, el PETH busca implementar políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo integral de los servidores públicos a lo largo de las etapas de su servicio como lo son: ingreso, desarrollo y retiro, logrando así la adquisición de las capacidades personales y laborales de los colaboradores, fomentando la calidad en la prestación del servicio, todo ello asegurando que los colaboradores contribuyan al máximo de su potencial para el logro de los objetivos institucionales.
Ítem | Actividad(es) (Iniciar la descripción con verbos en infinitivo) | Producto(s) o Entregable(s) (Describir el producto y la cantidad a entregar del mismo) | Área(s) Responsable(s) (Quien reportará los avances y entregará las evidencias) | Recursos (Registre los recursos estimados o asignados mediante fuentes de funcionamiento o inversión) | Política(s) MIPG que se Fortalece(n) con la Actividad | Herramienta / Instrumento / Programa Ambiental / Norma que Origina la Actividad | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) | [23 empty] | Total Programado | Total Ejecutado
[7 empty] | Ene P | Ene E | Feb P | Feb E | Mar P | Mar E | Abr P | Abr E | May P | May E | Jun P | Jun E | Jul P | Jul E | Ago P | Ago E | Sep P | Sep E | Oct P | Oct E | Nov P | Nov E | Dic P | Dic E
1 | Provisionar 8 vacantes de acuerdo al plan de provisión de la Entidad. | Contratos de las personas vinculadas | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | Plan_de_prevision_de_recursos_humanos_2025 | Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Nov P: 8 | 8 | 0
2 | Realizar Seguimiento al aplicativo SIGEP II | Correo informando el estado del aplicativo SIGEP II | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | SIGEP II -Hoja de vida | [24 empty] | 2 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Nov P
3 | Reportar el estado del aplicativo SIGEP II a Control Interno | Memorando dirigido a la oficina de a Control Interno | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | SIGEP II -Hoja de vida | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P
4 | Verificación y actualización de la Hoja de vida antes del ingreso de un nuevo servidor | Correo con evidnecias del Ingreso | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | SIGEP II -Hoja de vida | [24 empty] | 2 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
5 | Seguimiento al SIGEP Bienes y renta | Piezas graficas recordatoria | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | SIGEP II -Hoja de vida | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P
6 | Reporte Bienes y renta | Informe dirigido a la Coordiandora | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | SIGEP II -Hoja de vida | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) May P
7 | Seguimiento al aplicativo por la Integridad Pública | Piezas graficas recordatoria | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | Ley 2013 2019 Aplicativo por la Integridad Pública | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Nov P
8 | Reporte | Correo con la información de los funcionarios que realizaron la declaración | Subgerente de Soporte Corporativo Coordinador de Gestión de Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | Ley 2013 2019 Aplicativo por la Integridad Pública | [24 empty] | 1 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
9 | Establecer una ruta de prevención en violencias, discriminación, acoso y acoso sexual en el entorno laboral por razones de etnia, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, grupo etareo, | 1 documento con las rutas internas y externas | Coordinación de Gestión del Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | ruta de prevención en violencias, discriminación, acoso y acoso sexual en el entorno laboral | [24 empty] | 4 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
10 | Incorporar en el proceso de inducción instirucional los temas de diversidad, inclusión y no discrimimación como parte del proceso de ingreso del personal a la entidad. | 1 charla/ presentación a demanda de acuerdo con los ingresos de personal de planta o contrato | Coordinación de Gestión del Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | diversidad, inclusión y no discrimimación | [24 empty] | 0 | 0
11 | Desarrollar una campaña comunicativa sobre los temas de diversidad, inclusión y no discrimimación | 1 campaña anual | Coordinación de Gestión del Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | diversidad, inclusión y no discrimimación | [24 empty] | 4 | 1 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar E; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
12 | Socializar las fechas conmemorativas en temas de diversidad, inclusión y no discrimimación | Anual a demanda de acuerdo con las fechas. | Coordinación de Gestión del Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | diversidad, inclusión y no discrimimación | [24 empty] | 0 | 0
13 | Implementar plan de intervención de clima laboral de acuerdo con los resultados de la medición realizada en la vigencia 2023 | Trimestral - actividad grupal, participativa | Coordinación de Gestión del Talento Humano | De acuerdo a los asignado en el PAA 2025 | Talento humano | Clima laboral | [24 empty] | 4 | 0 | bar: Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Mar P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Jun P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Sep P; Cronograma (Indicar el número de actividades a realizar en cada mes, en concordancia con la cantidad definida en la columna productos o entregables) Dic P
14 | [30 empty] | 0 | 0
15 | [30 empty] | 0 | 0
16 | [30 empty] | 0 | 0
17 | [30 empty] | 0 | 0
18 | [30 empty] | 0 | 0
19 | [30 empty] | 0 | 0
20 | [30 empty] | 0 | 0
21 | [30 empty] | 0 | 0
22 | [30 empty] | 0 | 0
23 | [30 empty] | 0 | 0
24 | [30 empty] | 0 | 0
25 | [30 empty] | 0 | 0
26 | [30 empty] | 0 | 0
27 | [30 empty] | 0 | 0
28 | [30 empty] | 0 | 0
29 | [30 empty] | 0 | 0
30 | [30 empty] | 0 | 0
31 | [30 empty] | 0 | 0
32 | [30 empty] | 0 | 0
33 | [30 empty] | 0 | 0
34 | [30 empty] | 0 | 0
35 | [30 empty] | 0 | 0
36 | [30 empty] | 0 | 0
37 | [30 empty] | 0 | 0
38 | [30 empty] | 0 | 0
39 | [30 empty] | 0 | 0
40 | [30 empty] | 0 | 0

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH
[6 empty] | REPORTE ENERO 2025 |  |  | REPORTE FEBRERO 2025 |  |  | REPORTE MARZO 2025 |  |  | REPORTE ABRIL 2025 |  |  | REPORTE MAYO 2025 |  |  | REPORTE JUNIO 2025 |  |  | REPORTE JULIO 2025 |  |  | REPORTE AGOSTO 2025 |  |  | REPORTE SEPTIEMBRE 2025 |  |  | REPORTE OCTUBRE 2025 |  |  | REPORTE NOVIEMBRE 2025 |  |  | REPORTE DICIEMBRE 2025
Ítem | Actividad(es) | Producto(s) o Entregable(s) | Total Programado | Total Ejecutado | % de Avance | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (COORDINACIONES RESPONSABLES DE EJECUTAR ELPLAN) |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (SUBG. DE SOPORTE CORPORATIVO)
[6 empty] | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO
1 | Provisionar 8 vacantes de acuerdo al plan de provisión de la Entidad. | Contratos de las personas vinculadas | 8 | 0 | 0
2 | Realizar Seguimiento al aplicativo SIGEP II | Correo informando el estado del aplicativo SIGEP II | 2 | 0 | 0
3 | Reportar el estado del aplicativo SIGEP II a Control Interno | Memorando dirigido a la oficina de a Control Interno | 1 | 0 | 0
4 | Verificación y actualización de la Hoja de vida antes del ingreso de un nuevo servidor | Correo con evidnecias del Ingreso | 2 | 0 | 0
5 | Seguimiento al SIGEP Bienes y renta | Piezas graficas recordatoria | 1 | 0 | 0
6 | Reporte Bienes y renta | Informe dirigido a la Coordiandora | 1 | 0 | 0
7 | Seguimiento al aplicativo por la Integridad Pública | Piezas graficas recordatoria | 1 | 0 | 0
8 | Reporte | Correo con la información de los funcionarios que realizaron la declaración | 1 | 0 | 0
9 | Establecer una ruta de prevención en violencias, discriminación, acoso y acoso sexual en el entorno laboral por razones de etnia, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, grupo etareo, | 1 documento con las rutas internas y externas | 4 | 0 | 0
10 | Incorporar en el proceso de inducción instirucional los temas de diversidad, inclusión y no discrimimación como parte del proceso de ingreso del personal a la entidad. | 1 charla/ presentación a demanda de acuerdo con los ingresos de personal de planta o contrato | 0 | 0
11 | Desarrollar una campaña comunicativa sobre los temas de diversidad, inclusión y no discrimimación | 1 campaña anual | 4 | 1 | 0.25
12 | Socializar las fechas conmemorativas en temas de diversidad, inclusión y no discrimimación | Anual a demanda de acuerdo con las fechas. | 0 | 0
13 | Implementar plan de intervención de clima laboral de acuerdo con los resultados de la medición realizada en la vigencia 2023 | Trimestral - actividad grupal, participativa | 4 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno