## ESTRATEGIA INTEGRIDAD PÚB 2024
Año: 2024
|  |  | Objetivo: Definir y ejecutar los lineamientos de la Estrategia de Integridad Pública así como las acciones preventivas para la gestión de conflicto de intereses, con el fin de guiar a los servidores públicos, contratistas y grupos de valor definidos en RTVC en la orientación, gestión y control de la Estrategia. |  | Meta: 100% implementación actividades |  | Reporte de cada trimestre y porcentaje de ejecución
No. | Componente | Categoría | Actividad de Gestión definidas | Producto: entregable | Área Responsable/s | Mes a Reportar | Reporte I Trimestre 2024 | % | Reporte II Trimestre 2024 | % | Reporte III Trimestre 2024 | % | Reporte IV Trimestre 2024 | % | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1 | Planeación | Autodiagnóstico de la política de integridad pública | Elaborar el autodiagnóstico del estado de la política de integridad (MIPG), a través de la herramienta dispuesta por la Coordinación de Planeación y los resultados FURAG. | * Autodiagnóstico diligenciado. * Plan de cierre de brechas formulado o actualizado con las acciones a desarrollar. | Coordinación de Gestión de Talento Humano y Subgerencia de Soporte Corporativo | Enero (31/01/2024) y Diciembre (31/12/2024) | En el mes de Enero se ajustó y envió el reporte del Autodiagnóstico 2023 y se creo el plan de trabajo para la vigencia 2024 | 50% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | Se viene adelantando el autodiagnostico de la política y la revisión de los resultados FURAG 2023 para actualizar el plan de cierre de brechas 2024. | 0% |  | 0% | 50%
2 | Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de interés | Publicar en el menú Transparencia de la Entidad el presente Plan de Integridad Pública 2024. | * Captura de pantalla que demuestre su publicación. * Link o enlace del documento pulicado en la página web. | Subgerencia de Soporte Corporativo y Coordinación T.I. | 2024-12-31 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% |  | 0% | 0%
3 | Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de interés | Actualizar la descripción de los riesgos de corrupción y dejar trazabilidad en el seguimiento a los controles relacionados con el Conflicto de Interés. | * Informe de riesgos. | Coordinación de Planeación (equipo SIG) | 2024-07-30 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% |  | 0% | 0%
4 | Condiciones institucionales | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el balance final del Plan de Integridad Pública 2024. | * Acta del CIGD con el tema tratado, conclusiones y compromisos que se consideren necesarios (si aplica). | Coordinación de Gestión de Talento Humano y Subgerencia de Soporte Corporativo | 2025-01-31 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% |  | 0% | 0%
5 | Condiciones institucionales | Procesos y procedimientos | Actualizar la información de los servidores públicos en el SIGEP | * Reporte emitido por el SIGEP II de activos y vinculados | Coordinación de Gestión de Talento Humano | Trimestral | Reporte generado | 33.33% | Reporte generado | 33.33% | Reporte generado | 33.33% | Actividad cumplida en su totalidad en el 3er trimestre de 2024. | 0% | 99.99%
6 | Condiciones institucionales | Procesos y procedimientos | Mantener actualizada al menos una vez al año, la información de la Hoja de Vida de los contratistas en el SIGEP II. | * Enlace del directorio SIGEP II (La hoja de vida de SIGEP creada o actualizada es un requisito obligatorio para contratar con RTVC). | Coordinación de Procesos de Selección y Contratación | 2024-12-31 | Para el primer trimestre. la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación realizó las siguientes actividades: a. Gestionó las solicitudes de usuarios en la plataforma SIGEP II de los contratistas de -RTVC- que requerían apoyo desde las diferentes áreas de la Entidad. Se adjuntan solitudes en formato PDF. b. Elevó consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública para reportar fallas en la plataforma. Se adjunta correo de consulta y respuesta. c. Realizó dos reuniones internas en el mes de abril para dar inicio a la propuesta de estrategia de actualización de hojas de vida en el SIGEP. Se anexan evidencias de las reuniones virtuales. | 33.33% | Para el segundo trimestre la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación realizó las siguientes actividades: a. Gestionó las solicitudes de usuarios en la plataforma SIGEP II de los contratistas de -RTVC- que requerían apoyo desde las diferentes áreas de la Entidad. Se adjuntan solitudes en formato PDF. b. Solicitó cambio del Jefe de Contratos en el aplicativo SIGEP. Se adjunta correo electrónico. c. Socializó con la nueva Coordinadora de Gestión de Procesos de Selección y Contratación, la Estrategia de Integridad Pública. Actualmente se encuentra a la espera de nuevos lineamientos para efectuar la revisión de las hojas de vida de los contratistas y con esto, continuar con la actualización del directorio SIGEP de la Entidad. Se adjunta evidencia de la reunión y temas abordados en la misma. | 33.33% |  |  |  | 0% | 66.66%
7 | Condiciones institucionales | Procesos y procedimientos | Validar con los procesos de Gestión por procesos y la Innovación y Asuntos Disciplinarios la identificación de posibles riesgos de corrupción. | * Acta de reunión | Coordinación de Planeación (Equipo SIG) | 2024-09-30 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% |  | 0% | 0%
8 | Condiciones institucionales | Procesos y procedimientos | Revisar y ajustar la guía H-G-1 V2 donde se establezcan los lineamientos para la prevención, identificación, declaración, manejo y gestión de potenciales conflictos de interés derivados del desarrollo de todas las actividades de RTVC, asi como la ruta de acuerdo a cada tipologia de conflicto de intereses. Nota: definir el canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones, entre otros. | * Guia actualizada y publicada en Kawak. * Formatos creados y/o actualizados según aplique. * Guía y formatos divulgados vía correo electrónico (con pieza grafica) a los colaboradores de RTVC. | Coordinación de Gestión de Talento Humano | 2024-12-31 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% |  | 0% | 0%
9 | Condiciones institucionales | Procesos y procedimientos | Promover o divulgar los canales de denuncia frente a situaciones de corrupción y especificamente de conflictos de interés para ciudadanía en general y colaboradores. | * Captura de pantalla que demuestre la divulgación de los canales por la página web (Con pieza grafica). * Captura de pantalla que demuestre la divulgación de los canales por la intranet (Con pieza grafica). * Captura de pantalla que demuestre la divulgación de los canales vía correo electrónico (Con pieza grafica). | Coordinación de Gestión de Talento Humano, Coordinación de Comunicaciones y Subgerencia de Soporte Corporativo | 2024-12-31 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% |  | 0% | 0%
10 | Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar la inclusión en el PIC 2025 de capacitaciones sobre conflicto de intereses y sensibilizar en materia de código de integridad (valores) y conflicto de intereses a los colaboradores de RTVC. | * Documento, correo o captura de pantalla que demuestre la solicitud de inclusión de capacitación en materia de conflicto de intereses e integridad en el PIC 2025. * Cinco piezas graficas divulgadas vía correo electrónico en materia de valores. * Cuatro piezas graficas divulgadas vía correo electrónico en materia de conflicto de intereses. * Sketch de promoción de valores. | Coordinación de Gestión de Talento Humano, Coordinación de Comunicaciones y Subgerencia de Soporte Corporativo | 2024-12-31 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% | No se presentó avance en este periodo. | 0% |  | 0% | 0%
11 | Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Vincular a los contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | * Certificados de realización del curso (muestreo). Es un requisito obligatorio para presentar la primera cuenta de cobro en RTVC. | Coordinación de Procesos de Selección y Contratación | 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | Continua vigente la circula 012 de 2023, en este semestre continuamente se ha informado a los contratista de la importancia de realizar el curso de integridad y transparancia y lucha contra la corrupción, siendo este un requisito obligatorio para la presentación de la primera cuenta de cobro. | 33.33% | El personal de prestación de servicios tiene como requisto obligatorio para presentar su primera cuenta de cobro, realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | 33.33% |  | 0% | 66.66%
12 | Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Promover desde la Coordinación de Gestión de Talento Humano la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | * Certificados de realización del curso (muestreo). Es un requisito obligatorio para vincularse como trabajador oficial o empleado público con RTVC. | Coordinación de Gestión de Talento Humano | 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | El personal para vincularse a la Entidad tiene como requisto realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | 33.33% | El personal para vincularse a la Entidad tiene como requisto realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | 33.33% |  | 0% | 66.66%
13 | Seguimiento y evaluación | Publicación y divulgación proactiva del registro de conflictos de interés de conformidad con la Ley 2013 de 2019 | Hacer seguimiento y control a la publicación y divulgación proactiva de la información señalada en la Ley 2013 de 2019, por parte de los servidores públicos. | * Correo electrónico (con píeza grafica) solicitando la actualización o registro de primera vez de la declaración de bienes y renta y conflicto de intereses en el aplicativo de Ley 2013 de 2019. * Captura de pantalla o Declaraciones realizadas en el aplicativo (muestreo). | Coordinación de Gestión de Talento Humano | 2024-12-31 | Las personas desvinculadas de RTVC en su momento diligenciaron la declaración de integridad y conflicto de interéses en el aplicativo | 33.33% | el personal nuevo ha diligenciado en el aplicativo la declaración de integridad y conflicto de interés. | 33.33% | el personal nuevo ha diligenciado en el aplicativo la declaración de integridad y conflicto de interés. | 33.33% | Actividad cumplida en su totalidad en el 3er trimestre de 2024. | 0% | 99.99%
14 | Seguimiento y evaluación | Publicación y divulgación proactiva del registro de conflictos de interés de conformidad con la Ley 2013 de 2019 | Socializar el concepto emitido OAJ y la Coordinación de procesos de Selección y Contratación con la Alta Gerencia con el fin de definir el ruta para el seguimiento a los contratistas a través de los supervisores de conformidad con la Ley 2013 de 2019 | * Reunión de socialización con la Gerencia. | Oficina Asesora Jurídica Coordinación de Procesos de Selección y Contratación | 2024-06-30 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | Para el segundo trimestre se realizó un primer acercamiento con la nueva administración (Coordinación de Procesos de Selección y Contratación), en el cual se socializó la Estrategia de Integridad Pública y se hizo alusión al concepto relacionado con el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. Se está a la espera de nuevas directrices para abordar este tema con la Alta Gerencia. Se adjunta evidencia de la reunión y temas abordados en la misma. | 100% | Actividad cumplida en su totalidad en el 2do trimestre de 2024. | 0% | Actividad cumplida en su totalidad en el 2do trimestre de 2024. | 0% | 100%
15 | Seguimiento y evaluación | Trámite de conflictos de interés | Realizar monitoreo a los conflictos de interés que se presenten o declaren en la Entidad. | * Reporte y/o presentación con los casos presentados. | Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2024-12-31 | No se presentó avance en este periodo. | 0% | Relación con el ciudadano reportó una posible situación de conflicto de interés, fue reasignada a la coordinación de selección y contratación | 50% | No se presentaron casos o denuncias asociadas a conflicto de intereses en el periodo evaluado. | 25% |  | 0% | 75%