## Slide 1
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS RTVC
2019

## Slide 2
Abril 3 de 2019
Hace parte del MIPG en su dimensión 3. Gestión con valores para resultados, dimensión 5 información y comunicación, y de las políticas de participación ciudadana y la política de transparencia y acceso a la información pública.
Desde allí se adoptan los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y participación ciudadana, en la actividad laboral del servidor público.
¿POR QUÉ SE HACE LA RENDICIÓN DE CUENTAS?

## Slide 3: ¿POR QUÉ SE HACE LA RENDICIÓN DE CUENTAS?
Abril 3 de 2019
La rendición de cuentas es un proceso permanente de información, y diálogo, enmarcados en una comunicación de doble vía, entre las organizaciones estatales y los servidores públicos con los ciudadanos.
Por que es la obligación de las Organizaciones estatales de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, organismos y entidades mediante un conjunto de estructuras prácticas y resultados.
El ciudadano y los interesados tienen derecho a la información veraz y oportuna sobre la actuación de los servidores públicos, pero adicionalmente tienen derecho a exigir el buen uso de los recursos públicos y los beneficios obtenidos a exigir la información y así mismo tienen la responsabilidad de retroalimentar con evaluaciones y propuestas de mejoras.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, tanto como de la transparencia de la gestión de la Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público.

## Slide 4: OBJETIVOS
Abril 3 de 2019
2. Implementar un ejercicio continuo de socialización de resultados de la gestión, que permita evidenciar el buen uso de los recursos asignados y destacar los logros sociales que justifican el actuar de la entidad.
1. Publicar en las plataformas digitales las actividades adelantadas en la entidad y los proyectos especiales que rindan cuenta sobre los avances de la gestión y sobre los recursos invertidos.

## Slide 5: DOFA
Abril 3 de 2019
- Baja divulgación de los resultados de la gestión de rendición de cuentas de RTVC, a través de medios nacionales, regionales y locales.
- Baja participación de los ciudadanos en la audiencia pública de rendición cuentas del año anterior.
DEBILIDADES
Excelente calidad de los contenidos presentados durante la audiencia pública de rendición cuentas del año anterior.
Convergencia de los canales de participación habilitados para los ciudadanos.
Aumento del porcentaje de interacción en página web y redes sociales con respecto al evento del año anterior en un 21%.
No se cuenta con infrome por parte de las unidades misionales sobre las acciones de incentivos a sus públicos de interes por participación en diferentes actividades de rendición de cuentas.
No se cuenta con formato de calificación de percepción sobre la realización de eventos de rendición de cuentas por parte de los participantes.
Mediante encuesta realizada en twitter a los ciudadanos se calificaron como excelentes en un 52% y buenos un 30% los contenidos emitidos por los canales de Radio y Televisión de RTVC.
FORTALEZAS

## Slide 6: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2019
Abril 3 de 2019
Dimensión: gestión con valores para resultados componente: rendición de cuentas Subcomponente 1 información de calidad y en lenguaje comprensible |  |  |  |  | 
 | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
 | 1.1 | Publicación y actualización de la información, sobre las actividades realizadas por la entidad, en la sección de noticias y destacados en la página web de RTVC | Reporte trimestral sobre las publicaciones de las actividades realizadas por la entidad, en la sección de noticias y destacados en la página web de RTVC | Comunicaciones | 30/3/2019 -30/06/2019- 30/09/2019- 30/12/2019
 | 1.2 | Publicación en redes sociales registro de las principales actividades adelantadas en la entidad | Reporte trimestral de publicaciones en redes sociales - face book, twiter, etc… | Comunicaciones | 30/3/2019 -30/06/2019- 30/09/2019- 30/12/2019
 | 1.3 | Publicación del informe de gestión de RTVC, vigencia 2018 | Informe de gestión publicado en la web de RTVC | Planeación / comunicaciones | 31/01/2019
 | 1.4 | Relación directa con medios de comunicación para difundir contenidos de interés público y proyectos especiales de la entidad. | Realizar dos escenarios de socialización con medios | Comunicaciones | 01/06/2019 - 30/12/2019
 | 1.5 | Apertura mercado de coproducción | Divulgación, del mercado de coproducción en la WEB de RTVC | Señal colombia | 30/03/2019
 | 1.7 | Divulgar internamente en monitores- intranet, la información sobre las actividades realizadas por la entidad | Dos reportes de la divulgación interna en monitores- intranet, de la información sobre las actividades realizadas por la entidad | Comunicaciones | 30/06/2019 - 30/12/2019

## Slide 7
Abril 3 de 2019
Subcomponente 2 diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actividades de diálogo en la participación en eventos externos | Participación en eventos externos | Áreas misionales | 30/12/2019
 | 2.2 | Audiencia pública rendición cuentas 2018 | Un evento de audiencia pública de rendición de cuentas 2018 | Comunicaciones/ planeación | 30/06/2019
 | 2.3 | Divulgación y aplicación de encuesta requerimientos de información a la ciudadanía por medios electrónicos y publicación de respuestas a los ciudadanos en la WEB | Informe de encuesta de requerimientos de información - publicación de respuestas a los ciudadanos | Planeación/comunicaciones | 30/06/2019
 | 2.4 | Visitas guiadas a RTVC, con el fin de dar a conocer, procesos operativos de la radio y la televisión pública, a docentes y estudiantes | Informe trimestral de número de visitas guiadas | Comunicaciones | 30/3/2019 -30/06/2019- 30/09/2019- 30/12/2019
 | 2.5 | Reporte de avances de implementación de compromisos de acuerdo de paz | 1 informe anual | Planeación | 30/12/2019
 | 2.6 | Cronograma de actividades y responsables de la audiencia pública de rendición de cuentas | Cronograma publicado | Planeación - comunicaciones | 30/06/2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2019

## Slide 8: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2019
Abril 3 de 2019
Subcomponente 3 responsabilidadz | 3.1 | Plan de sensibilización y divulgación a la ciudadanía sobre el componente rendición de cuentas | Plan de sensibilización y divulgación | Planeación / comunicaciones | 30/03/2019- 31/06/2019
 | 3.2 | Sensibilización o capacitación grupo de trabajo de rendición de cuentas sobre el componente rendición de cuentas. | Capacitación | Pendiente aprobación plan de capacitación gestión humana | 30/06/2019
 | 3.3 | Plan de divulgación de audiencia pública de rendición de cuentas 2018 publicado en la WEB | Plan de divulgación publicado en la WEB | Comunicaciones | 31/06/2019
Subcomponente 4 evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación de las actividades estrategia rendición de cuentas 2019 | Documento evaluación de las actividades estrategia rendición de cuentas 2019 | Planeación | 31/12/2019
 | 4.2 | Formulación plan de mejoramiento estrategia rendición de cuentas 2019 | Plan de mejoramiento 2019 | Comunicaciones | 31/12/2019

## Slide 9: CRONOGRAMA
Abril 3 de 2019
ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | FECHA
Estrategia de rendición de cuentas | Revisión y publicación en la WEB del documento | Enero 31
Informe de gestión rendición de cuentas | Consolidación informe de gestión RTVC 2018, incluyendo la información mínima a presentar en la audiencia | Enero 31
Reunión preparatoria | Revisión lineamientos estrategia rendición de cuentas | 3 abril
Cronograma de actividades | Formulación del cronograma y plan de actividades de la estrategia de rendición de cuentas | 3 abril
Estrategia de divulgación | PPT estrategia de divulgación de los componentes de información- dialogo-incentivos | 24 de abril
Presentación de la línea gráfica para la audiencia pública de rendición de cuentas | Propuesta de línea gráfica y propuesta de presentación de audiencia pública al el equipo de rendición de cuentas Reunión equipo | 24 de abril
Presentación a gerencia de las actividades y linea gráfica para la audiencia pública de rendicion de cuentas | Presentación a gerencia del cronograma – estrategia de rendición- estrategia de divulgación propuesta de línea gráfica y propuesta de presentación de audiencia pública | 6 de mayo
Aprobación lineamientos | Acta de aprobación – LISTA DE ASISITENCIA RECUNIÓN GERENCIA | 6 de mayo

## Slide 10: CRONOGRAMA
Abril 3 de 2019
ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | FECHA
Recopilación de necesidades de información | Encuesta requerimientos de información a la ciudadanía - física y redes | 9 de abril- 6 mayo
Publicación promos de convocatoria, invitación | Presentación de promos y publicación promos de invitación a participar, preguntas- inscribirse en la audiencia pública de rendición de cuentas por TV, radio y redes Reunión de Equipo | 20 mayo – 31 de mayo
Invitación a entes de control y veedurías | Envío de invitaciones a entidades y entes de control - veedurías | 15 Junio
Guión audiencia | A partir del video de gerencia a la junta directiva y del informe de gestión | 15 de mayo
Revisión de la información por parte de las áreas | Por parte de las áreas revisan el guion y la información | 15 mayo
Entrega de vtr | Revisión inicial de VTR | 15 de junio
Audencia pública de rendición de cunetas | Audiencia | 
Acta de apertura y cierre audiencia | Elaboración y publicación de acta de audiencia pública | 
Plan de mejoramiento |  | 30 de julio
Informe final audiencia pública de rendición de cuentas | Elaboración y publicación | 30 de julio
Fuente: Manual único de Rendición de Cuentas DAFP