## Instrucciones
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Código: Y-F-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP |  | Versión: 1
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Fecha: 25/06/2025
VIGENCIA: De agosto 30 de 2025 a diciembre 31 de 2026
COMPONENTE | Temática principal de la acciones estratégicas del PTEP
CATEGORÍA | Acción estratégica sugerida por el anexo técnico del Decreto 1122/2024
ARTICULACIÓN CON MIPG Política de gestión y desempeño | Identificar la o las políticas de gestión y desempeño alineado con la acción estratégica,
RESPONSABLES | Indique la coordinación o equipo que realizará la actividad.
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | Redacte la actividad inicando con verbo en infinitivo, en forma clara y que responda a las preguntas ¿Qué es lo que se quiere hacer?, ¿Cómo se puede medir su resultado?, ¿Se puede alcanzar?, ¿Qué importancia tiene? ¿Qué tiempo requiere para su ejecución).
PRODUCTO | Describa el entregable o producto con el cual se evidencia la ejecución de la actividad.
RECURSOS | Indique qué tipo de recursos se usarán para la ejecución de la actividad (humanos, tecnológicos, físicos o financieros).
FECHA DE INICIO | Fecha en que se iniciará la ejecución de la actividad (dd/mm/aaa)
FECHA FIN | Fecha máxima para la ejecución de la actividad (dd/mm/aaaa)
% AVANCE ESPERADO ACUMULADO | Porcentaje de avance esperado en cada uno de los cortes de los monitoreos.
(Numeral del Monitoreo) MONITOREO: (Corte del monitoreo) dd/mm/aaa
% AVANCE ALCANZADO ACUMULADO | Indicar el porcentaje acumulado alcanzado (reporte cuantitativo) al corte monitoreado .
DESCRIPCIÓN AVANCE | Describa el avance cualitativo alcanzado dentro del periodo monitoreado; la gestión realizada y las dificultades si hay lugar a ello.
RESULTADO DEL MONITOREO | Resultado (análisis) del monitoreo que realiza la segunda línea de defensa (Coordinación de Planeación)

## Componentes-Categorías
COMPONENTE | CATEGORÍA
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad
Canales de denuncia
Riesgo de LAFT/FPADM
Debida diligencia
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes internas
Redes externas
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia
Participación Ciudadana
Rendición de Cuentas
Rendición de cuentas construcción de Paz
Integridad en el servicio público
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites
Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano

## Hoja2 (hidden)
Cuenta de COMPONENTE
CATEGORÍA | RESPONSABLES | Total
Canales de denuncia | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 3
| Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 2
| Coordinación de Talento Humano Coordinación de Comunicaciones Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 1
| Coordinación de Talento Humano Tecnología de la Información Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 1
Total Canales de denuncia |  | 7
Debida diligencia | Coordinación de Talento Humano | 2
| Gestión Comercial | 1
Total Debida diligencia |  | 3
Redes internas | Coordinación de Planeación | 1
| Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Todas las dependencias de la entidad | 1
Total Redes internas |  | 2
Redes externas | Coordinación de Planeación | 2
| Gestion Juridica | 1
Total Redes externas |  | 3
Acceso a la información pública y transparencia | Coordinación de Planeación | 1
| Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 5
| Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 1
| Coordinación de Talento Humano Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 1
| Equipo digital | 2
| Tecnología de la información | 2
| Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Tecnología de la Información Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 1
Total Acceso a la información pública y transparencia |  | 13
Integridad en el servicio público | Coordinación de Talento Humano | 13
| Coordinación de Talento Humano y Coordinación de Procesos de Selección y Contratación | 1
| Coordinación de Talento Humano en conjunto con las áreas que se consideren pertinentes. | 1
Total Integridad en el servicio público |  | 15
Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 6
| Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | 1
| Coordinación de Talento Humano | 1
Total Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano |  | 8
Racionalización de Trámites | Coordinación de Planeación | 2
| Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 6
| Control Interno | 1
Total Racionalización de Trámites |  | 9
Participación Ciudadana | Coordinación de Planeación | 1
| Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 7
| Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | 1
| Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Señal Colombia y Radio Nacional Coordinación de Comunicaciones (Equipo Digital) | 1
| Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | 2
Total Participación Ciudadana |  | 12
Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | 5
| Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | 2
| Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Señal Colombia | 1
| Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 1
| Equipo digital | 1
| Coordinación de Comunicaciones | 1
| Coordinación de Comunicaciones/ Equipo digital | 1
Total Rendición de Cuentas |  | 12
Rendición de cuentas construcción de Paz | Coordinación de Planeación | 1
| Dirección Radio Nacional de Colombia | 2
| Control Interno | 1
Total Rendición de cuentas construcción de Paz |  | 4
Riesgo para la integridad | Coordinación de Planeación | 9
| Control Interno | 1
| Gestión Comercial | 1
| Control Disciplinario Interno | 1
Total Riesgo para la integridad |  | 12
Riesgo de LAFT/FPADM | Coordinación de Planeación | 2
Total Riesgo de LAFT/FPADM |  | 2
Total general |  | 102

## Matriz
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  |  |  |  | Código: Y-F-18
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP |  |  |  |  | Versión: 1
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  |  |  |  | Fecha: 25/06/2025
VIGENCIA: De septiembre 01 de 2025 a diciembre 31 de 2026
[9 empty] | I MONITOREO: 31/12/2025 |  |  |  | II MONITOREO CORTE: 30/04/2026 |  |  |  | III MONITOREO CORTE: 31/08/2026 |  |  |  | IV MONITOREO CORTE: 31/12/2026
COMPONENTE | CATEGORÍA | ARTICULACIÓN CON MIPG Política de gestión y desempeño | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | PRODUCTO | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | % AVANCE ESPERADO | % AVANCE ALCANZADO ACUMULADO | DESCRIPCIÓN AVANCE I MONITOREO | RESULTADO DEL MONITOREO I | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO | % AVANCE ALCANZADO ACUMULADO | DESCRIPCIÓN AVANCE II MONITOREO | RESULTADO DEL MONITOREO II | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO | % AVANCE ALCANZADO ACUMULADO | DESCRIPCIÓN AVANCE III MONITOREO | RESULTADO DEL MONITOREO III | % AVANCE ESPERADO ACUMULADO | % AVANCE ALCANZADO ACUMULADO | DESCRIPCIÓN AVANCE IV MONITOREO | RESULTADO DEL MONITOREO IV
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Realizar la sensibilización de la política de riesgos. | Registro sensibilización realizada | Humanos y Tecnológicos | 2025-09-01 | 2026-11-30 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Realizar la revisión de la guía de administración del riesgo de RTVC y en caso de identificarse mejoras, gestionar la modificación. | Guia de la administración de riesgo de RTVC actualizado si hay lugar a ello o registro de la revisión (correo electrónico o lista de asistencia) Control de cambios | Humanos y Tecnológicos | 2026-05-30 | 2026-09-30 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Realizar socialización a los colaboradores de RTVC del mecanismo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2026 | Registro socialización realizada | Humanos y Tecnológicos | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Realizar acompañamiento a la primera línea de defensa en la identificación de posibles riesgos fiscales y de fraude en los procesos de la entidad, a partir de la Guia de Administración de Riesgos vigente | Registro de asistencia de las sesiones de trabajo. | Humanos y Tecnológicos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  | 33% |  |  |  | 67% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Identificar Indicadores Claves de Riesgos (KRI) | Registro de Identificación de Indicador Clave de Riesgos | Humanos y Tecnológicos | 2025-09-01 | 2026-03-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Publicar y divulgar el borrador del mapa de riesgos 2026 para observaciones de los grupos de valor | Publicación y pieza gráfica de divulgación para recibir observaciones de los grupos de valor | Humanos y Tecnológicos | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Publicar el mapa de riesgos 2026 definitivo en la página web de RTVC. | Mapa de riesgos de 2026 publicado en la página web | Humanos y Tecnológicos | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Realizar monitoreo desde la segunda línea de defensa del mapa de riesgos y controles realizados en cada proceso | Informe semestral de resultado de los monitoreos realizados. | Humanos y Tecnológicos | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Control Interno | Coordinación de Planeación | Registrar los riesgos materializados (si hay lugar a ello) en el informe semestral de monitoreo semestral del mapa de riesgos y controles. | Capítulo Inventario de riesgos materializados en el informe semestral de resultado de los monitoreos realizados. (Indicando si se materializaron o no riesgos) | Humanos y Tecnológicos | 2025-12-01 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo de LAFT/FPADM | Control Interno | Coordinación de Planeación | Participar en las socializaciones de Guía para la Gestión Integral de Riesgos, versión 7, próxima a emitirse en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (Circular 0026 de 2025 Secretaría de Transparencia) | Registro de asistencia de las socializaciones realizadas por la Secretaría de Transparencia | Humanos y Tecnológicos | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo de LAFT/FPADM | Control Interno | Coordinación de Planeación | Implementar la Guía para la Gestión Integral de Riesgos, versión 7, DAFP (Circular 0026 de 2025 Secretaría de Transparencia) | Registro de asistencia de las socializaciones realizadas por la Secretaría de Transparencia | Humanos y Tecnológicos | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Control Interno | Evaluar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a los riesgos de corrupción de los procesos de acuerdo a la normatividad vigente. | Informes de seguimiento a mapas de riesgos de corrupción. | Humanos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión Comercial | Identificación de alertas tempranas y el procedimiento para escalamiento de casos en temas puntuales a la prestación del servicio ATL O BTL | Formulario digital (google forms) de reporte de alertas y paso a paso para el escalamiento de casos | Humanos | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Control Disciplinario Interno | Realizar la socialización sobre deberes de los servidores y consecuencias de las faltas disciplinarias. | Listado de asistencia a la socialización o pantallazo de asistentes de manera virtual y/o presentación de piezas graficas. | Humanos. Técnologicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Debida diligencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Talento Humano | Realizar dos capacitaciones (virtuales o presenciales) bajo el mecanismo que se considere pertinente en materia de debida diligencia para los colaboradores de la Entidad. | * Dos (2) capacitaciones virtuales o presenciales realizadas (Evidencia: registros de asistencia fisicos o digitales, certificados de finalización del curso (si aplica la modalidad) y/o capturas de pantalla (en caso de ser virtuales)). | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Debida diligencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Talento Humano | Desarrollar la debida diligencia cuando se presenten procesos de vinculación de empleados públicos y/o trabajadores oficiales, solicitando como minimo: RUT, Antecedentes de Policia Nacional, Disciplinarios, Fiscales, Certificado de Medidas Correctivas, REDAM, Aplicativo por la Integridad Pública y Declaración de Conflicto de Intereses. | * Listado de verificación de documentos diligenciado, que evidencie la entrega de los documentos por el candidato y la validación de los mismos. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Debida diligencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión Comercial | Clasificar tipos de contrapartes según su exposición a riesgos de integridad | Matriz de riesgo aplicada a contrapartes | Humanos | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | Divulgar a los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos) el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Una (1) pieza de comunicación | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Un (1) Video promoviendo los canales de comunicación a través del defensor del TV (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Talento Humano Tecnología de la Información Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Analizar la viabilidad para implementar una línea de denuncia interna o un formulario en la intranet para denunciar situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. | Un Correo convocando a mesa de trabajo (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Identificar debilidades y fortalezas en los canales de relacionamiento con la ciudadanía y establecer acciones de mejora de ser necesario. (Evaluación de canales) | Un Informe diagnostico (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Talento Humano Coordinación de Comunicaciones Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Evaluar la posibilidad de implementar un canal de información interno para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y que cuente con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que genere la confianza para utilizarlos. | Un Correo convocando a mesa de trabajo (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Realizar una campaña de difusión de los canales dispuestos por la entidad para la atención de los ciudadanos y grupos de interés | Informe de evidencias de campaña realizada | Humano y Tecnológico | 2026-02-15 | 2026-04-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
GESTIÓN DEL RIESGO | Canales de denuncia | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Evaluar los canales dispuestos por la entidad para la atención de los ciudadanos y grupos de interés | Informe de evidencias de evaluación de canales | Humano y Tecnológico | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes internas | Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Todas las dependencias de la entidad | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. (Actividad Interna) | Informe de ejecución con la evidencia de la información publicada. (50%) Excel con temas identificados (50%) | Humano y Tecnológico | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes externas | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Participar en las mesas de trabajo en el marco del Nodo sectorial de Rendición de Cuentas en temas de Paz en articulación con el Ministerio TIC, convocadas por alguno de sus miembros. | Registro de asistencia a mesas de trabajo | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes externas | Gestión del Conocimiento | Gestion Juridica | Llevar a cabo la identificación y caracterización de los espacios de participación, tanto internos como externos, en los que interviene el área de Gestión Jurídica, con el fin de reconocer los escenarios de articulación institucional e interinstitucional, incidencia técnica y fortalecimiento de la transparencia. | Matriz de caracterizacion espacios de participacion gestion juridica | Humanos | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes internas | Transparencia | Coordinación de Planeación | Diseñar y divulgar un instrumento para el seguimiento de la entidad en las instacias internas en las que, por ley debe existir y las creadas para el para el intercambio de información relevante para la toma de decisiones, la gestión del riesgo, la promoción de la transparencia y las gestión etica de los asuntos públicos. | Instrumento divulgado mediante correo electrónico masivo a la entidad | Humanos y Tecnológicos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
REDES Y ARTICULACIÓN | Redes externas | Transparencia | Coordinación de Planeación | Identificar las redes externas de la entidad en los diferentes ambitos institucinales y misionales. | Registro consolidado de las redes externas (si hay lugar a ello) | Humanos y Tecnológicos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Formular el plan de acción de la estrategia de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción 2026 | 1 Plan de acción formulado (70%) Plan de acción Publicado en página Web (30%) | Humano y Tecnológico | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Gestionar la actualización de la información del menú transparencia y menú participa en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y las orientaciones y lineamientos del DAFP. | 2 Correos electrónicos remitidos a las áreas responsables de actualizar Correo 1 (50%) Correo 2 (50%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Tecnología de la Información Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | Realizar el seguimiento a la Implementación de los componentes de los anexos 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020, que se consideren viables técnica y tecnológicamente por la Coordinación de TI y la Coordinación de Comunicaciones. | Mesas de trabajo y/o correos electrónicos a las áreas responsables de implementar (60 %) Un (1) Documento Excel identificando los componentes implementados en la vigencia (40%) | Humano y Tecnológico | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Realizar una campaña o ejercicio de sensibilización a funcionarios y contratistas en materia de la ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014). Que incluya: Instancias por la no respuesta a solicitudes de información, Secretaria de Transparencia, transparencia y modernización del Estado, acceso a la información publica como derecho fundamental. | 1. Pieza de difusión de campaña o invitación al ejercicio de sensibilización (30%) 2. informe de la campaña o ejercicio realizado (70%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Elaborar y publicar el informe trimestral de PQRSD y solicitudes de acceso a la información Pública en el portal WEB de la entidad. | Cinco (5) informes publicados: Informe 1 (20%) Informe 2 (20%) Informe 3 (20%) Informe 4 (20%) Informe 5 (20%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | Realizar seguimiento semestral a la actualización de la información institucional publicada en los botones de "Participa". "Servicio y atención a la Ciudadanía" y "Transparencia" de la página web. | Revisión de Información (50%) Correos Solicitud de actualización (50%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Talento Humano Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Desarrollar una campaña interna para incentivar la declaración proactiva de conflicto de interés para funcionarios y colaboradores. | Una (1) Pieza de comunicación o listados de asistencia a la sensibilización | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Realizar Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Transparencia y acceso a la información publica de RTVC | Cuatro (4) informes publicados: Informe 1 (25%) Informe 2 (25%) Informe 3 (25%) Informe 4 (25%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de Trámites | Racionalización de Trámites | Control Interno | Realizar la evaluación independiente a la Estrategia de racionalización de trámites de acuerdo con lo aprobado por el Comité Intitucional de Coordinación de Control Interno CICCI | Informe de evaluación de la estrategia de racionalización de trámites. | Humanos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Equipo digital | Actualizar la información de la sección de Transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Matriz de reporte sobre la información actualizada (links). | Recursos humanos y tecnólogicos | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Equipo digital | Garantizar un instrumento que incluya los criterios diferenciales de accesibilidad en la información publicada en la sección de Transparencia de la página web | Actualización del Manual de Políticas Editoriales para Sitios Web y Redes Sociales | Recursos humanos y tecnólogicos | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Tecnología de la información | Implementar un componente técnico como instrumento de búsqueda sobre los elementos de información publicados por RTVC. | Mapa de navegación que permita la facilidad de consulta de información pública, con busqueda inteligente de contenidos de interes público y enmarcado en la misionalidad de la entidad y con alcance al Portal Web Institucional y Apps. | Humanos. Portales Web Infraestructura tecnologica Sistemas de Información | 2025-08-01 | 2026-07-27 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Tecnología de la información | Generar lineamientos para el contenido interactivo digital para el fácil acceso a diferente público. | Politica interna y lineamientos de accesibilidad a contenidos institucionales en portal Web y Apps de acceso publico, en el marco de la ley 1519 de 2020. | Humanos. Sistemas de información. Infraestructura tecnologica | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 30% |  |  |  | 60% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia | Coordinación de Planeación | Diligenciar la herramienta del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA). | Certificado de diligenciamiento generado en la plataforma ITA | Humanos y Tecnológicos | 2025-09-01 | 2026-12-26 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Formular la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2026 | Una (1) Estrategia formulada (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Publicar la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, para identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Humano y Tecnológico | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Publicar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de RTVC 2026 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Humano y Tecnológico | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Humano y Tecnológico | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de Comunicaciones (Equipo digital) | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | 1 Documento priorizado en lenguaje claro (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Señal Colombia y Radio Nacional Coordinación de Comunicaciones (Equipo Digital) | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Realizar la publicación de los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2025. Medir la Experiencia Ciudadana | Generar el reporte de los resultados de las encuestas de percepción (50%) Realización y publicación del reporte en la página Web de la entidad - Botón de transparencia (50%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | Realizar mesas de trabajo y diálogo transferencia de conocimientos entre las marcas (brindar información) - atención de visitas guiadas y entre marcas | Correo de convocatoria (50%) Registro fotográfico o acta o listado de asistencia (50%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | Impulsar el desarrollo de las actividades de Participación Ciudadana definidas por las seis (6) marcas de RTVC. | Matriz de Seguimiento a las actividades de Participación Ciudadana. | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Realizar Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana 2026 de RTVC | Cuatro (4) informes publicados: Informe 1 (25%) Informe 2 (25%) Informe 3 (25%) Informe 4 (25%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Consolidar el informe de gestión de la entidad de la vigencia anterior. | Informe de gestión consolidado | Humanos y Tecnológicos | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Presentar el informe de gestión de la entidad de la vigencia anterior, a la Alta gerencia para su revisión y aprobación | Correo de envio del informe de gestión a la Alta Gerencia | Humanos y Tecnológicos | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Publicar las versiones finales del informe de gestión de la entidad de la vigencia anterior, en la página web | Informe de gestión publicado en la página web | Humanos y Tecnológicos | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Participación Ciudadana | Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Realizar monitoreo del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia | Registro del monitoreo del Plan de Paticipación ciudadana | Humanos y Tecnológicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Consolidar y publicar el informe individual de rendición de cuentas de paz de la vigencia anterior. | Informe individual de rendición de cuentas de paz de la vigencia anterior consolidado y publicado en la página web. | Humanos y Tecnológicos | 2026-01-31 | 2026-03-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Publicar los informes trimestrales del avance del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz. | Publicación de los informes en el micrositio de Acuerdo de Paz | Humanos y Tecnológicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Promover el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para las vigencias 2024 y 2025. | * Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia (10%) *Certificado de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad (20%) * Certificado de emisión de la APRdC (10%) * Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (60%: 30% cada Informe) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Realizar la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas para las vigencias 2025 y 2026. | Esquema de formulario (20%) Formulario divulgado (50%) Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas (30%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Señal Colombia | Realizar la articulación con el programa "Todo lo que vemos" de señal Colombia, con el fin de socializar los temas ciudadanos más recurrentes recibidos a través de contacto telefónico y/o presencial, con el fin de materializarlo en capítulos del defensor del televidente. | Programación de reuniones o capturas de pantalla de reuniones realizadas a demanda o correos electrónicos (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Divulgar los resultados de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas para la vigencia 2025 | Infografía con los resultados de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Comunicaciones | Divulgar mediante los canales internos y externos de comunicación las actividades institucionales, logros y avances de la gestión de la entidad, así como los contenidos desarrollados, producidos y/o coproducidos por la misma. | Informe de información divulgada | Recursos humanos y tecnólogicos | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Equipo digital | Publicar contenidos que destaquen los logros y avances de la gestión de la entidad mediante los canales digitales de RTVC como lo son la página web y redes sociales. | Informe de información divulgada | Recursos humanos y tecnólogicos | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de Cuentas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Coordinación de Comunicaciones/ Equipo digital | Diseñar y ejecutar una estrategia integral de comunicaciones para la promoción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, utilizando de manera efectiva los distintos medios de comunicación de la entidad. | Informe de ejecución del plan de divulgación de la Audiencia Pública. | Recursos humanos y tecnólogicos | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Planeación | Realizar el monitoreo trimestral de la estrategia de racionalización de trámites. | Correo de monitoreo trimestral dirigido a la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias. | Humanos y Tecnológicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Planeación | Realizar el monitoreo trimestral de los Datos de Operación trimestrales registrados en SUIT. | Correo de monitoreo trimestral dirigido a la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias. | Humanos y Tecnológicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de cuentas construcción de Paz | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Dirección Radio Nacional de Colombia | Desarrollar espacios de diálogo entre el equipo humano de las Emisoras de Paz y la ciudadanía a través de espacios presenciales sobre temáticas de interés para la ciudadanía. | 1. Fotografías de los espacios de conversación y/o sesiones grupales. 2. Documento enviado vía correo electrónico que de cuenta de las temáticas a abordar en las parrillas que plantea la ciudadanía. | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de cuentas construcción de Paz | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Dirección Radio Nacional de Colombia | Generar una estrategia que vincule los temas de interés de la ciudadanía en la parrilla de programación local de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia. | 1. Documento plan de acción ajustado con la estrategia incorporada. 2. Acta de reunión y socialización con la coordinación de las Emisoras de Paz | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de cuentas construcción de Paz | Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Planeación | Participar en las actividades a las que haya lugar en el marco del Nodo sectorial de Rendición de Cuentas en temas de Paz en articulación con el Ministerio TIC, convocadas por alguno de sus miembros. | Registro de participación en actividades de Rendición de Cuentas de Acuerdos de Paz | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Rendición de cuentas construcción de Paz | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Control Interno | Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con lo aprobado por el Comité Intitucional de Coordinación de Control Interno CICCI | Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Humanos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Realizar el autodiagnostico de la Política MIPG de Integridad. | * Autodiagnostico DAFP diligenciado con los resultados obtenidos por componentes. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-12-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Aplicar la encuesta (emitida por el DAFP y con preguntas propias) de percepción del nivel de apropiación del codigo de integridad y sus valores para los colaboradores de la Entidad. | * Excel con las respuestas de las encuestas aplicadas. * Informe ejecutivo con el análisis (graficas y conclusiones) de los resultados brindados por la encuesta. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-11-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Realizar la campaña para la postulación y/o designación de los gestores de integridad en cada una de las áreas que componen la Entidad. | * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de campaña para la postulación y/o designación de los gestores de integridad. * Circular o acto administrativoi con el listado de los gestores de integridad y sus responsabilidades. * Correo (en pdf) y pieza grafica de divulgación de los gestores de integridad. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Realizar la actualización del código de integridad bajo el acto administrativo que lo adopta, defina los fundamentos y reglamenta lo pertinente. | * Acto administrativo actualizado y firmado. * Correo (en pdf) y pieza grafica de divulgación del acto administrativo del código de integridad. * Enlace o captura de pantalla que demuestre la publicación del acto administrativo del código de integridad actualizado en la intranet de la Entidad. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Desarrollar sensibilización(es) mediante el mecanismo que se considere pertinente, en materia de Integridad Pública, fundamentos del conflicto de interés y los canales de denuncia sobre posibles actos de corrupción o conflictos de interés. | * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de divulgación en materia de integridad pública y conflictos de interés. (Registro de asistencia y registro fotográfico en caso que se desarrolle la actividad de manera presencial). | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 33.33% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Desarrollar sensibilización(es) mediante el mecanismo que se considere pertinente, para la apropiación del código de integridad, sus valores y los canales de denuncia sobre posibles actos de corrupción o conflictos de interés. | * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de divulgación del código de integridad y sus valores institucionales. (Registro de asistencia y registro fotográfico en caso que se desarrolle la actividad de manera presencial). | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 33.33% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano y Coordinación de Procesos de Selección y Contratación | Gestionar la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para los empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la Entidad. | * Certificados que demuestren la finalización del curso por los empleados públicos y trabajadores oficiales. * Certificados que demuestren la finalización del curso por los contratistas. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Incorporar y desarrollar dentro del proceso de inducción y reinducción, la socialización del código de integridad, los valores y aspectos relevantes de los conflictos de interes. | * Presentación de la inducción con la información de valores, código de integridad y conflicto de interes. * Presentación de la Re-inducción con la información de valores, código de integridad y conflicto de interes. * Registros de asistencia fisicos o digitales o bases de datos que demuetsren la participación del personal en la inducción y reinducción. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 83.33% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Incorporar y desarrollar dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC), cursos, charlas o capacitaciones en materia de integridad pública, código de integridad y conflictos de interes. | * PIC 2025 con la(s) capacitación(es) incorporada(s). * PIC 2026 con la(s) capacitación(es) incorporada(s). * Registros de asistencia fisicos o digitales, certificados o capturas de pantalla que demuestren la ejecución de la(s) capacitación(es). | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Llevar a cabo la campaña para postular y reconocer a los colaboradores (trabajadores de planta y/o contratistas) que se destaquen por su integridad (aplicación de los valores) y su compromiso ético. | * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de campaña para votar por sus compañeros destacados. * Base de datos con las respuestas recibidas. * Correo (en pdf) y pieza grafica de divulgación de las personas ganadoras. * Registro que demuestre la entrega de premio o reconocimiento (no pecuniario). | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Mantener actualizada la información de los empleados públicos y trabajadores oficiales en SIGEP en materia de hoja de vida, Personas Expuestas Politicamente (PEP) y declaración de bienes y rentas. | * Reporte propio o del aplicativo que demuestre la actualización en SIGEP de los tres componentes por parte de los empleados públicos y trabajadores oficiales. * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de divulgación solicitando la actualización de los tres componentes. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 83.33% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Mantener actualizada la información de los empleados públicos y trabajadores oficiales en el aplicativo por la integridad pública, en materia de declaración de bienes y rentas, conflicto de intereses y declaración del impuesto a la renta y complementarios. | * Reporte propio que demuestre la actualización en el aplicativo de los tres componentes por parte de los empleados públicos y trabajadores oficiales. * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de divulgación solicitando la actualización de los tres componentes. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 83.33% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Identificar y valorar riesgos de corrupción asociados al conflicto de interes, asi como ejecutar sus controles y acciones de tratamiento correspondientes. | * Mapa de riesgos del proceso de gestión del talento humano actualizado y publicado con el riesgo de conflictos de interes. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 66.66% |  |  |  | 83.33% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano en conjunto con las áreas que se consideren pertinentes. | Realizar la actualización de la guía para la identificación, declaración, manejo y seguimiento de conflictos de interes reales, asi como los formatos que se consideren pertinentes. | * Guía actualizada y formalizada ante la Coordinación de Planeación. * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de divulgación de la guía a los colaboradores de la Entidad. * Enlace o captura de pantalla que demuestre la publicación de la guía actualizada en la intranet de la Entidad. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Integridad en el servicio público | Integridad | Coordinación de Talento Humano | Documentar las buenas practicas y lecciones aprendidas en materia de integridad pública. | * Documento de buenas practicas y/o lecciones aprendidas elaborado (Este documento se puede fusionar con el de buenas practicas de participación ciudadana o Gestión del Conocimiento y la Innovación). * Correo(s) en pdf y pieza(s) grafica(s) de divulgación del documento a los colaboradores de la Entidad. * Enlace o captura de pantalla que demuestre la publicación del documento en la intranet de la Entidad. | Humanos Tecnologicos Fisicos | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Formular el plan de acción de la estrategia de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites 2026 | 1 Plan de acción formulado (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | Diseñar y desarrollar una campaña para promover el aprendizaje institucional en materia de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información y servicios. | 4 piezas de comunicación con campaña Pieza 1 (25%) Pieza 2 (25%) Pieza 3 (25%) Pieza 4 (25%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Registrar el componente pertinente de la estrategia de racionalización 2026 en el SUIT que mejora la oferta institucional que le permite a un mayor numero de ciudadanos acceder a los servicios de RTVC | 1 pantallazo del registro (100%) | Humano y Tecnológico | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Realizar una campaña de socialización de OPAs de la entidad a ciudadanos y grupos de valor, con el objetivo de aumentar su participación | 2 piezas de comunicación (100%) | Humano y Tecnológico | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Realizar la encuesta dirigida a los grupos de valor internos y externos de RTVC, con el fin de recolectar los aspectos por mejorar en los servicios que presta la Entidad (Trámites y OPA's), Medir experiencia ciudadana. | Formulario de Medición de la Experiencia en la pagina web de la Entidad (30%) Video instructivo para consulta de Tramites y OPAs de la Entidad (30%) Informe resultados encuesta (40%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Racionalización de trámites | Racionalización de Trámites | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Realizar Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 3 Excel de seguimientos | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Formular la estrategia de relacionamiento con el ciudadano 2026 | Una (1) Estrategia formulada (100%) | Humano y Tecnológico | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Socializar la estrategia de relacionamiento con el ciudadano 2026 con ciudadanos y grupos de interés | Pieza de difusión de la Estrategia Publicada invitando a su consulta (100%) | Humano y Tecnológico | 2026-02-01 | 2026-03-30 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | Humano y Tecnológico | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Realizar el seguimiento a la implementación de los criterios de accesibilidad física para la población en condición de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047 y normatividad vigente, que sean priorizados y viabilizados. | Dos (2) correos de seguimiento de seguimiento: Correo 1 (50 %) Correo 2 (50 %) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Talento Humano | Brindar incentivos o estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía. | Dos actividades de entrega de incentivos | Humano y Tecnológico | 2025-10-01 | 2026-12-31 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Revisar, ajustar y socializar internamente el Protocolo de atención a ciudadanos y grupos de interés por los diferentes canales de comunicación dispuestos por RTVC. | 1. Documento (70%) 2. Correo de socialización (30%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Sensibilizar a los colaboradores y servidores de RTVC en temas de Enfoque Diferencial en alianza con entidades públicas/privadas. | Correo de Convocatoria (50%) Registro fotográfico y/o Listado de asistencia (50%) | Humano y Tecnológico | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano | Servicio al Ciudadano | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias | Realizar monitoreo cuatrimestral al Plan de acción de la política de servicio al Ciudadano | Cuatro (4) informes publicados: Informe 1 (25%) Informe 2 (25%) Informe 3 (25%) Informe 4 (25%) | Humano y Tecnológico | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
[9 empty] | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 97 |  |  |  | 98

## Ayuda para la formulación
Acciones Estratégicas | Áreas que pueden formular acciones | Estándar | Enfocado en
Canales de denuncia | Relación con el Ciudadano | Implementar mediante un instrumento la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia. | Canales dispuestos para denuncia (ventanilla, correo, soy transparen, etc)
Grupo de Gestión Documental
| Control Disciplinario |  | Denuncias asociadas a temas disciplinarios
Debida Diligencia | Procesos de Selección | Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte | Contratistas y proveedores
| Contabilidad |  | Conocimiento del cliente Usuarios Acuerdos/Convenios
| Tesorería |  | Captación de dinero
| Talento Humano |  | Funcionarios y Gerentes públicos Personas expuestas políticamente
| Gestion Comercial |  | Conocimiento del cliente Usuarios Acuerdos/Convenios
| Grupo de Gestión Documental |  | Tratamiento documetal de los documentos asociados al conocimiento de la contraparte
Redes Internas | Planeación | Implementar un instrumento para el seguimiento a la participación de la entidad en las instacias interinstitucionales en las que, por ley debe participar y para el seguimiento a los compromisos adquiridos. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Gestión Jurídica |  | Instancias de gobernanza internas
| Relación con el ciudadano | Implementar mediante un instrumento la creación u operación de comunidades internas para el intercambio de información relevante para la toma de decisiones, la gestión del riesgo, la promoción de la transparencia y las gestión etica de los asuntos públicos. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos adquiridos por o en las comunidades
Talento Humano
Planeación
Redes Externas | Relación con el ciudadano | Implementar mediante un instrumento de los deberes legales relacionados con las redes esternas, como mínimo | Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.
| Talento Humano |  | Sistema Nacional de Integridad.
| Planeación |  | Comité Sectorial
| Control Interno |  | Red anticorrupción de jefes de control interno Modelo Interno de Control Interno
Acceso a la información pública y transparencia | Relación con el ciudadano | Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la trasparencia activa.
Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la transparencia pasiva.
| Procesos de Selección | Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la transparencia activa en materia contractual.
| Gestión Documental | Implementar un instrumento que garantice la publicación y actualización de los instrumentos de gestión de la información. | El Índice de información clasificada y reservada
| Equipo Digital |  | El Esquema de publicación de información
| Tecnologías de Información |  | El Registro o inventario de activos de información
| Equipo Digital | Implementar mediante un instrumento criterios diferenciales de accesibilidad en la información que la entidad genere. | ACCESIBILIDAD CAPÍTULO 3. ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA LA PUBLICACIÓN WEB
| Tecnologías de Información |  | ACCESIBILIDAD CAPÍTULO 2. DIRECTRICES ACCESIBILIDAD WEB
Participacuión Ciudadana y Rendición de Cuentas | Relación con el ciudadano | Recopilar los instrumentos que tiene la entidad o implementar aquellos que se requieran, para cumplir con la regulación sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en particular, las políticas, procedimientos y códigos de conducta, si los hay, relacionadas con la dimensión de Gestión con valores para resultados del MIPG.
Integridad en el servicio público | Talento Humano | Implementar el Código de Conducta en el servicio público.

## Hoja1 (hidden)
COMPONENTE | CATEGORÍA
GESTIÓN DEL RIESGO | Riesgo para la integridad
REDES Y ARTICULACIÓN | Canales de denuncia
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Riesgo de LAFT/FPADM
INICIATIVAS ADICIONALES | Debida diligencia
Redes internas
Redes externas
Acceso a la información pública y transparencia
Participación Ciudadana
Rendición de Cuentas
Rendición de cuentas construcción de Paz
Integridad en el servicio público
Racionalización de trámites
Mecanismos de mejora del servicio al ciudadano

## Control de cambios
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
VIGENCIA: De agosto 30 de 2025 a diciembre 31 de 2026
Versión | Fecha de Publicación | Cambios realizados | Área que solicita el cambio
1 | 2025-06-25 | Versión preliminar | Coordinación de Planeación
2
3
4
5
6
7