## PORTADA
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales, definidos y contenidos en la Plataforma Estratégica de rtvc. Estará sujeto a la verificación, evaluación, seguimiento y control necesarios para determinar el avance de la gestión institucional, la cual debe estar orientada al cumplimiento de las políticas de Desarrollo Administrativo determinadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establecido en el Decreto 2482 de 2012, así como al cumplimiento de los requisitos de la ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012.
De acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; este Plan incluye cuatro Componentes, así:
1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. En este componente, se elabora el Mapa de Riesgos de Corrupción como resultado de la identificación, análisis, valoración de los riesgos en cada uno de los procesos institucionales y se define la política para administrarlos.
2. Estrategia Antitrámites. Este componente tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica.
3. Rendición de cuentas. Este componente tiene como finalidad afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: En este componente se establecen los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la Unidad.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ir al Plan

## PLAN ANTICORRUPCION 2013
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las acciones a desarrollar por parte de rtvc para dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, promoviendo la transparencia y eficiencia administrativa en la gestión.
ALCANCE DEL PLAN |  | Las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todos los procesos y áreas relacionadas de rtvc.
POLITICA DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
COMPONENTE | ACCIONES | RESPONSABLES |  | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-02-01 |  |  |  | 2013-03-01 |  |  |  | 2013-04-01 |  |  |  | 2013-05-01 |  |  |  | 2013-06-01 |  |  |  | 2013-07-01 |  |  |  | 2013-08-01 |  |  |  | 2013-09-01 |  |  |  | 2013-10-01 |  |  |  | 2013-11-01 |  |  |  | 2013-12-01 |  |  |  | SEGUIMIENTO 1: 30-Abril -2013 |  | SEG 2: 15-08-2013 | SEG 3: 16-12-2013 | RESULTADO
COMPONENTE |  | PRINCIPAL | APOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable del Seguimiento | Estado | Estado | Estado
Mapa de riesgos de corrupción y acciones para su manejo | Actualizar la metodología de administración de riesgos conforme a disposiciones del DAFP, con incorporación de variables para tratamiento de riesgos de corrupción | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación | [13 empty] | X | [34 empty] | Oficina de Planeación | COMPLETO
| Actualizar mapa de riesgos de la entidad realizando la inclusión de los riesgos de corrupción | Cada Procesos | Áreas relacionadas | [14 empty] | X | X | X | X | [30 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Implementar acciones de mitigación de riesgos institucionales, incluyendo los de corrupción | Cada Procesos | Áreas relacionadas | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Realizar seguimiento a las acciones de mitigación de riesgos institucionales, incluyendo los de corrupción | Cada Procesos | Áreas relacionadas | [29 empty] | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X |  | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Verificar la implementación de las acciones de mitigación de riesgos institucionales, incluyendo los de corrupción, por parte de los responsables. | Proceso de Evaluación Independiente | Oficina de Planeación | [20 empty] | X | X | X | X | [20 empty] | X | X | X | X | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Documentar e implementar el procedimiento para la recepción y tratamiento de las denuncias de corrupción. | Proceso de Evaluación Independiente | Oficina de Planeación | [16 empty] | X | X | X | X | [28 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
Estrategia de Racionalización de trámites | Realizar la intervención del Proceso Contractual, de Administración Financiera y de Gestión Jurídica a fin de racionalizar los trámites internos relacionados con: * Administración de Contratos * Trámite de cuentas de cobro de proveedores y contratistas * Administración de cuentas y soportes de pago. Estas intervenciones se realizarán teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable y la alineación de trámites con la política de cero papel. | Proceso Contractual, Administración Financiera y Gestión Jurídica | Oficina de Planeación | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Actualizar los procedimientos y demás documentos soportes que regulan las actividades de : Administración de Contratos, Trámite de cuentas de cobro de proveedores y contratistas y Administración de cuentas y soportes de pago. | Proceso Contractual, Administración Financiera y Gestión Jurídica | Oficina de Planeación | [32 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Realizar la socialización y capacitación específica a las partes interesadas, frente al proceso de racionalización de trámites del Proceso Contractual, de Administración Financiera y de Gestión Jurídico. | Proceso Contractual, Administración Financiera y Gestión Jurídica | Oficina de Planeación | [37 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Realizar la intervención del Proceso de Mejora Continua a fin de a fin de racionalizar los trámites internos relacionados con: *Aprobación de documentos * Acciones de mejora correctivas y preventivas | Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo | Oficina de Planeación | [18 empty] | X | X | X | X | [26 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
Rendición de cuentas | Realizar la socialización del plan estratégico sectorial, institucional y del plan de acción anual, al interior de la entidad, para facilitar el conocimiento y generar compromiso en los servidores públicos con el efectivo cumplimiento de metas establecidas. | Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo | Oficina de Planeación | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [24 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Garantizar que de conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción se realice la rendición de cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos y contenidos de la metodología formulada por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010 | Oficina de Planeación | Todos los Procesos de la entidad | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Formalizar el mecanismo institucional a través del cual los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración y su gestión, asegurando la articulación de los diferentes canales y medios dispuestos para este fin, de tal forma que sean de fácil identificación para los ciudadanos y servidores públicos de la entidad, promoviendo la comunicación en doble vía. La Entidad, además de los medios y condiciones dispuestas en las normas vigentes para convocar la participación ciudadana y el control social en la gestión contractual, utilizará los medios dispuestos en su Plan de Medios de Comunicación | Oficina de Planeación | Procesos de Comunicaciones | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [24 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Documentar una lista de verificación que permita asegurar el acceso a todos los documentos expedidos por la entidad, exceptuando los que por ley tienen carácter de reserva. Asegurar como mínimo la publicación de la siguiente información: - Misión y visión - Objetivos y funciones - Organigrama - Plan Estratégico Sectorial - Plan Estratégico Institucional - Plan de Acción Anual - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Distribución presupuestal de Proyectos de Inversión - Informes de Gestión - Metas e indicadores de gestión - Políticas, manuales técnicos o lineamientos que produzca la entidad - Entes de control que vigilan a la entidad - Reportes de control interno - Informes de empalme - Defensa judicial - Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos - Normatividad (leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, políticas y lineamientos): Se debe publicar la normatividad que rige a la entidad, la que determina su competencia y la que es aplicable a su actividad o producida por la misma. - Implementación de buzones de correo electrónico para la recepción de notificaciones judiciales | Proceso de Atención al usuario Oficina de Planeación | Proceso de Comunicaciones Oficina de Evaluación Independiente | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | [28 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | Actualizar el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 Título V Gestión de Documentos, implementación del Programa de Gestión Documental (Orfeo) que permite hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. Documentar los nuevos criterios aplicados para dar respuesta a la política de cero papel. | Procesos de Comunicaciones | Proceso de Servicio Generales | [12 empty] | X | X | X | X | [32 empty] | Oficina de Planeación | COMPLETO
| Verificar que se cuente a disposición de la ciudadanía, en lugares visibles y en medios electrónicos de fácil acceso a los ciudadanos, la siguiente información: - Directorio de entidades: listado de entidades que pertenecen al sector o a la Administración, dirección y teléfono. - Datos de contacto de servidores públicos - Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad - Teléfonos, líneas gratuitas y fax - Localización física sede central y sucursales o regionales - Preguntas y respuestas frecuentes - Glosario - Noticias - Calendario de actividades - Información principal en otro idioma - Implementación de buzones de correo electrónico para la recepción de notificaciones judiciales - Información para población vulnerable - Información de Programas sociales - Publicación de información en audio y/o video | Proceso de Atención al usuario Oficina de Planeación | Proceso de Comunicaciones Oficina de Evaluación Independiente | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | [28 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Mejorar la señalización de las áreas comunes de la entidad, enfatizando en la orientación y ubicación a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. | Procesos de Comunicaciones Procesos de Atención al Ciudadano (Oficina PQRS) | Proceso de Servicio Generales Oficina de Planeación | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | [26 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Realizar la verificación de las interfaces que permiten el acceso para la presentación de peticiones y/o solicitudes por parte de niños, niñas y adolescentes, en las diferentes paginas web de la entidad, garantizando la estandarización de la forma para acceder y presentar requerimientos, de acuerdo a la metodología establecida por la Entidad para facilitar la participación de este tipo de público | Procesos de Atención al Ciudadano (Oficina PQRS) | Procesos de Comunicaciones | [14 empty] | X | X | X | X | [30 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Realizar la verificación de las interfaces para niños, garantizando que su diseño y la información publicada sobre la entidad y sus actividades, esté desarrollada bajo los lineamientos establecidos en la norma NTC5854 sobre elementos no textuales. | Procesos de Misionales | Procesos de Comunicaciones | [14 empty] | X | X | X | X | [30 empty] | Oficina de Planeación | EN DESARROLLO
| Estandarizar desde los diferentes enlaces de las páginas web de la entidad el acceso unificado a los canales de participación ciudadana establecidos en el procedimiento de PQRS y el Plan de Participación al Ciudadano de la Entidad. | Procesos de Atención al Ciudadano (Oficina PQRS) | Procesos de Comunicaciones | [17 empty] | X | X | [29 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Unificar la información publicada sobre los trámites y servicios de la entidad (portafolio de servicios), en los diferentes canales institucionales, asegurando que sea homogénea y cuente con criterios estandarizados de presentación. Se requiere cambiar el nombre del link ¨Mensajes cívicos y espacios institucionales¨ por el de ¨trámites y servicios¨, a fin de dar respuesta a la normatividad vigente Asegurar que la misma información estandarizada se encuentre disponible en el portal de gobierno en línea. | Procesos de Atención al Ciudadano (Oficina PQRS) | Procesos de Comunicaciones Oficina de Planeación | [17 empty] | X | X | X | [28 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Asegurar que la medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad, se encuentre implementada en la totalidad de procesos y/o áreas que dan respuesta a requerimientos de la ciudadanía. | Procesos de Atención al Ciudadano (Oficina PQRS) | Procesos Misionales Procesos de Comunicaciones | [20 empty] | X | X | [26 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Implementar la medición de atributos de calidad frente a la medición de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. (oportunidad, claridad y coherencia de la respuesta) | Procesos de Atención al Ciudadano (Oficina PQRS) | Oficina de Planeación Procesos de Comunicaciones | [20 empty] | X | X | X | [25 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Realizar la caracterización de los productos y servicios ofrecidos por la entidad | Oficina de Planeación | Procesos Misionales | [21 empty] | X | X | X | [24 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Elaborar las fichas de planificación de los productos y servicios ofrecidos a fin de facilitar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos especificados | Oficina de Planeación | Procesos Misionales | [24 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [16 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Documentar e implementar un instructivo de ¨Atención e Información al Ciudadano¨ para homogenizar la atención que se ofrece a los ciudadanos en los diferentes canales de interacción establecidos, garantizando el direccionamiento adecuado de acuerdo al requerimiento. Este instructivo debe incluir los criterios para presentar y actualizar la información que se publica sobre los trámites y servicios de la entidad (portafolio de servicios de la entidad, a través de los diferentes canales. | Procesos de Atención al Ciudadano (Oficina PQRS) | Procesos Misionales Oficina de Planeación | [20 empty] | X | X | X | X | [24 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Identificar y documentar las necesidades de adecuación a la infraestructura física, con el fin de mejorar los canales de acceso presenciales especialmente para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. | Proceso de Servicio Generales | Oficina de Planeación | [16 empty] | X | X | X | X | [28 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés con el fin de diseñar estrategias e intervenciones que respondan realmente a las necesidades de dichos ciudadanos y grupos, articulando las características, intereses y necesidades de cada una de las políticas de desarrollo administrativo para su efectiva implementación | Oficina de Planeación | Procesos Misionales | [21 empty] | X | X | X | [24 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
| Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización | Proceso de Desarrollo del Talento Humano | Procesos Misionales | [18 empty] | X | X | X | X | [26 empty] | Oficina de Planeación | NO INICIADO
TOTAL | 29 | [49 empty] | COMPLETO |  | 2 | 0 | 0
[51 empty] | EN DESARROLLO |  | 9 | 0 | 0
[51 empty] | ATRASADO |  | 0 | 0 | 0
[51 empty] | NO INICIADO |  | 18 | 0 | 0
% CUMPLIMIENTO
[51 empty] | ESTADO |  | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3
[51 empty] | COMPLETO |  | 6.897% | 0% | 0%
[51 empty] | EN DESARROLLO |  | 31.03% | 0% | 0%
[51 empty] | ATRASADO |  | 0% | 0% | 0%
[51 empty] | NO INICIADO |  | 62.07% | 0% | 0%
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO