## seguimiento
|  | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [17 empty] | Código: RC-F-5
|  | FORMATO | [17 empty] | Versión: 1
|  | PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [17 empty] | Fecha: 22/01/2025
Página: 3 de 3
Vigencia |  | 2025
PLANIFICACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE
No. | Actividad / Acción de Participación Ciudadana | Entregable(s) o Producto(s) de la Actividad / Acción de Participación Ciudadana (Indique el porcentaje que aporta o peso de cada actividad) | Responsable(s) Principales: Área o Marca | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Final (dd/mm/aaaa) | Fase o Ciclo de la Gestión Pública | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa | % de Avance | Número de Participantes en la Actividad / Acción de P.C. | Descripción del Avance | Relación de Evidencias | Monitoreo de la Segunda Línea de Defensa
1 | Formular la estrategia de Participación Ciudadana con el respectivo Plan de acción | Una (1) Estrategia formulada (70%) Un (1) Plan de acción formulado (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Formulación | 100% | 6 | Se realizó la formulación de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas con el equipo de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias y validación de la Subgerencia de Soporte Corporativo. | 1. Estrategia de Participación ciudadana y de rendición de cuentas 2025 2. Anexo 3. Plan de participación ciudadana 2025 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se evidencia la formulación de la estrategia de participación y de rendición de cuentas, la cual fue aprobada por la Subgerencia de soporte corporativo . Asi mismo, se encuentra el plan de participación ciudadana 2025, el cual contiene actividades que abordan los diferentes ciclos de la gestión y fueron formuladas por parte de las marcas (señal colombia, RtvcPlay, Señal Memoria, Radiónica, Radio Nacional, incluyendo emisoras de Paz, Coordinadinación de Planeación y la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias). En este se da cumplimiento al 100% de la actividad propuesta. |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica, ya que fue cumplida en el primer cuatrimestre. |  |  |  |  | La actividad fue cumplida en los anteriores cuatrimestres.
2 | Divulgar el formato CONSULTA CIUDADANA, para invitar a los ciudadanos y grupos interesados a conocer los planes institucionales de RTVC de la vigencia 2025. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) * Documento ajustado y publicado (10%) (si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | No aplica | La actividad se programó para el mes de mayo y junio de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 0 | Se realizó una pieza gráfica con el ánimo de promover la participación ciudadana a través del mecanismo de Planeación participativa. Para lo cual se agregó el enlace donde se encuentra el formulario y el enlace donde se pueden encontrar los planes institucionales del 2025. No hubo comentarios o sugerencias por lo cual no se realizó retroalimentación. | Pieza de divulgación de Planes Insitucionales Enlace de publicación en la sección PARTICIPA https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | Desde la coordinación de relación con el ciudadano y las audiencias, se evidencia el informe de participación ciudadana y pieza de convocatoria, pero teniendo en cuenta que no se tuvo participaciones por parte de la ciudadanía o grupo sde interés, los productos formulados de Documento ajustado y publicado, no aplicaría para el reporte. |  |  |  |  | La actividad fue realizada en el anterior cuatrimestre. Asi mismo, la Coordinación de Planeación indicó que esta actividad fue categorizada como un ejercicio para el fortalecimiento de la participación ciudadana.
3 | Divulgar en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS, para invitar a la ciudadanía y grupos de interés a conocer los informes de avance del Plan de la planeación estratégica de RTVC de 2025. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-07-30 | 2025-08-30 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | No aplica | La actividad se programó para el mes de julio a agosto de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 30% | 0 | Se realizó una pieza gráfica con el ánimo de promover la rendición de cuentas a través del mecanismo de Planeación participativa. Para lo cual se agregó el enlace donde se encuentran los informes de avance de la Planeación Estratégica e institucional del 2025. No hubo comentarios o sugerencias por lo cual no se realizó retroalimentación. | 1. pieza gráfica | Desde la coordinación de relación con el ciudadano, se realiza el seguimiento evidenciando los soportes de la pieza gráfica, así mismo y teniendo en cuenta que no se obtuvo retroalimentación ciudadana, no se adjunta evidencia de retroalimentación y archivo de Excel. No se adjunta formato de informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana. | 100% | 0 | Se elaboró una pieza gráfica, que fue divulgada mediante correo masivo interno, así mismo se divulgó a través de la red social X y se publicó en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS el enlace | Correo masivo Publicación en X Captura sección RENDICIÓN DE CUENTAS con enlace de Avance Planeacion Estrategica que lleva a los informes de Avances. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se identificó que se cuenta con la pieza gráfica y divulgación correpsondiente en el boton de "Participa", sin embargo, al no contar con apreciaciones ciudadanas, la evidencia relacionada con la retroalimentación y formato de excel no aplicarían.
4 | Divulgar una Encuesta de Sondeo de Temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (30%) * Retroalimentación publicada en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (50%) (Si hay lugar a ello) * Registro (archivo de Excel) de la participación (20%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Diagnóstico | 0% | 0 | Si bien no se realizó la publicación de la pieza de convocatoria a participar de la encuesta de sondeo de temas y preguntas, en el mes de marzo se construyó el formulario. | No aplica | La actividad se programó para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, razón por la cual no aplica para el reporte del primer trimestre del año. Desde la Coordinación de relación con el ciudadnao y las audiencias, se incluye como evidencia el avance a la elaboración del formulario de sondeo de temas y preguntas ciudadanas. | 100% | 18 | En el mes de mayo, se realizó la divulgación a través de redes sociales y pagina Web de la entidad un Qr para facilitar la participación de la ciudadanía y grupos de interés frente a temas de interes y preguntas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | 1. 3 piezas gráficas de divulgación de enucnesta de sondeo y preguntas de interés ciudadana 2. Excel de postulación de temas y preguntas ciudadanas. | Desde la coordinación de relación con el ciudadano, se realiza el seguimiento evidenciando los soportes. Para el tercer cuatrimestre, se adjuntará como evidencia la publicación de respuestas a las preguntas ciudadanas elevadas. |  |  |  |  | La actividad fue desarrollada en el segundo cuatrimestre.
5 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024. | * Listado de asistencia / Actas de preparación de la Audiencia (10%) *Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad (20%) * Certificado de emisión de la APRdC (10%) * Informes finales de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas publicado en la sección RENDICIÓN DE CUENTAS (60%: 30% cada Informe) | Coordinación de Planeación Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Ejecución | 10% | 16 | Para el tercer cuatrimestre se realizron 4 mesas de trabao preparatorias para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024, en el que se forluó y aprobó elplan de trabajo abordando las diferentes etapas de la rendición de cunetas y actividades asignadas a las áreas. Estas mesas de trabajo, estuvieron conformadas por el equipo líder d ela estrategia de rendición de cuentas. | Acta y listados de asistencia a las mesas de trabajo preparatorias. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, evidenicaron 4 actas de mesas de trabajo preparatorias para el desarrollo de la Audiencia pública de Rendición de cuentas - vigencia 2024. En este sentido, se evidencia cumplimineto con el 10% de actividad relacionada con los productos o entregables para el primer cuatrimestre de la vigencia. | 40% | 5041 | Se transmitió la Audiencia Pública por el canal Insititucional como se puede evidenciar en el certificado, para el desarrollo se realizaron reuniones de seguimiento los cuales se registraron en el enlace. . | Actas de seguimiento: https://drive.google.com/drive/folders/1llMiLhobllurRi0D7DYbS1FIslOjxjz9?usp=drive_link Certificado de transmisión | Para el tercer cuatrimestre se solicitará la presentación del informe final de la audiencia pública de rendición de cuentas. Igualmente, y de acuerdo con el reporte de Canal Institucional se evidenicó la participación de 5041. Por otro lado, no se evidenció el informe de la audiencia pública de los avances de la implementación de los acuerdo de paz, el cual fue realizado en el mes de junio. | 100% | N/A | Para el tercer cuatrimestre, ser realizó la consolidación de la información y publicación del informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024. Dicha publicación, se realizó, en el Boton de "Participa" de la página Web de la entidad. https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/informe_2024_audiencia_publica_y_anexo.pdf Se realizó y adjunto informe de desarrollo de actividades de participación ciudadana frente al espacio de dialogo de paz con emisoras de Paz. El certificado se aportó en el segumiento del segundo cuatrimestre | Informe final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024. Soporte de la transmisión de las Audiencias en la pagina web de la Entidad | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, relacionó las evidencias correspondientes, asi mismo se adjuntó el informe de desarrollo de actividades de participación ciudadana del espacio de diálogo de la rendición de cuentas frente al cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz a cargo de la entidad. Se indica que para la vigencia 2026, será desarrollada la audiencia pública de rendición de cuentas 2025 y acciones de dialogo en le marco de la circular 100-001 de 2025.
6 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar para comentarios y observaciones | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (40%) * Retroalimentación publicada en la sección PARTICIPA (50%) (Si hay lugar a ello) * Documento ajustado y publicado (10%) (Si hay lugar a ello) | Coordinación de Planeación | 2025-06-15 | 2025-07-30 | Formulación | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el mes de junio a julio de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 0 | Se realizó divulgación a través del menú PARTICPA, en la sección de Planeación Participativa. No hubo comentarios o sugernecias | (1)PDF del correo institucional de la divulgación (2) Publicación en la sección PARTICIPA https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el informe de desarrolla de la actividad de participación ciudadana, donde se relaciona la pieza gráfica de convocatoria |  |  |  |  | La actividad se realizó en el segundo cuatrimestre de 2025
7 | Divulgar el Informe de Gestión 2024, para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | * Dos piezas gráficas de convocatoria para conocer la ciudadanía (100%) | Coordinación de Planeación | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el mes de mayo a junio de 2025, es decir, para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 0 | Se realizó publicación en la red social X, los días 16 y 24 de mayo. | Reporte adjunto | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencian los soportes correspondientes a las piezas gráficas de convocatoria, así mismo, se encuentra el informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana. |  |  |  |  | La actividad se realizó en los cuatrimestres anteriores.
8 | Diseñar y aplicar un plan de aprendizaje, llamado "Academia Radiónica", para artistas emergentes y sellos independientes en el cual puedan adoptar herramientas que les sirvan para aplicar a sus carreras artísticas con el fin de profesionalizar sus procesos mediante herramientas aplicables a sus proyectos. | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2025-06-03 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el segundo y tercer cuatrimestre de 2025. | 0% |  |  |  | Para el segundo cuatrimestre, no se recibió el reporte de avance correspondiente. | 0% | N/A | Este programa no se ha podido ejecutar porque sigue en construcción. Para ello se contrató a una editora cultural, Tatiana Forero, con quien hemos venido trabajando no solo los planes de aprendizaje para sellos y artistas independientes, sino las alianzas con quienes estarán involucrados en el proceso. La idea es poder implementar este plan en 2026. | No hay relación de evidencias | De conformidad en el reporte realizado por la marca, no se logró desarrollar la actividad formulada para la vigencia 2025.
9 | Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de oyentes y usuarios digitales de Radiónica para tener un diagnóstico de la percepción que tienen de los contenidos de la marca. | * Creación de formulario de encuesta y diseño de estrategia de divulgación (10%) * Una pieza gráfica de convocatoria para participación de la ciudadanía (10%) * Una pieza promocional en audio de convocatoria para participación de la ciudadanía (20%) * Documento de resultados de la encuesta para revisión y diagnóstico interno (60%) | Radiónica | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | Esta actividad se reportará para el tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | La actividad se programó para el tercer cuatrimestre de 2025. | 0% |  |  |  | Para el segundo cuatrimestre, no se recibió el reporte de avance correspondiente. | 100% | 322 | Para la participación ciudadana abrimos un formulario de votación para uno de nuestros programas llamado Liga Radiónica el cual tiene como objetivo presentar las mejores 25 canciones del mes. Mes a mes nuestros oyentes pudieron votar con este formulario entregado por medio de nuestros canales digitales generando dos cosas: Una es tener una percepción de lo que le gusta a nuestra audiencia y dos es abrir la posibilidad de que nuestra audiencia pueda votar por sus canciones favoritas. | https://rtvc365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cguzmans_contratista_rtvc_gov_co/IgDUmYGwjQVhTqgpGT7ZfskdAYsUCpvK_2AsaECbkKd5fnQ?e=f67SUL | Se evidencian soportes con los links con las promos, pieza gráficas de conovocatoria, formularios creados y diligenciados con las votaciones de los oyentes en el marco de la activdad de Liga Radiónica, asi mismo, se aportó el informe de desarrollo de la actividad. | 39248
10 | Utilizar los canales digitales de comunicación establecidos con los usuarios y grupos de interés como medio para realizar una encuesta de percepción de disponibilidad de Cine Colombiano en la plataforma de RTVCPlay. | Matriz consolidada de la encuesta realizada (100%) | RTVCPlay | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Diagnóstico | 0% | 0 | Se encuentra programada para realizar en el mes agosto, por lo que se dará reporte para el segundo cuatrimestre | No aplica | La actividad se programó para el segundo cuatrimestre de 2025. | 0 | 0 | No aplica | No aplica | De acuerdo a lo informado por la Marca de RTVCPlay, el reporte será presentado para el tercer cuatrimestre de la vigencia, ya que se solicitó un ajuste en la fecha de la actividad. | 100% | 66 | En el tercer cuatrimestre se realizó la encuesta de percepción de la plataforma como lo habiamos planeado, se realizó difusión desde el 6 de octubre al 6 de noviembre. Realizamos difusión para realizarla desde las diferentes redes sociales, sitio web y constant contac de RTVC Sistema de Medios Públicos. Las preguntas realizadas y contestadas por los usuarios fueron: ¿Con qué frecuencia consume el contenido de la plataforma RTVCPlay? ¿Desde qué dispositivo consume el contenido de RTVCPlay? ¿Cómo le parece la oferta de contenidos de RTVCPlay? ¿Cómo le parece la oferta de contenidos de RTVCPlay? ¿Qué contenidos le gustaría ver alojados en RTVCPlay? ¿Qué mejoraría de RTVCPlay? Se obtuvo respuesta de 66 personas, que nos dieron a conocer lo que les gusta y las mejoras de la plataforma. | Se dejan evidencias en carpeta de drive: 1. Informe gnl de encuesta. 2. Resumen de la encuesta que arroja el formulario de Microsoft 365°. 3. Matriz con información captada de la encuesta, nombres, contactos y respuestas a la encuesta. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencian los soportes de la actividad, incluyendo el informe del desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana.
11 | Realizar visitas guiadas a la entidad y al archivo audiovisual de Señal Memoria, con la participación ciudadana de diferentes grupos objetivo | Registro de asistencia de los participantes e imágenes del desarrollo de la actividad | Señal Memoria | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 33.3% | 150 | Este primer cuatrimestre se continuó el trabajo de acceso de la ciudadanía tanto al Archivo Señal Memoria como al Museo de los medios públicos mediante la implementación de un guión museal creado para tal fin, el cual se incluye dentro de las evidencias. | 1. Informe de desarrollo de actividades de participación ciudadana. 2. Guion Visita museo RTVC. 3. Visitas comentadas señal memoria 2025 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se evidencia las imágenes o fotografias de 5 visitas guiadas realizadas en el primer cuatrimestre (1, 11 y 28 de marzo,9 y 24 de abril) . Asi mismo, se evidencia el informe de desarrollo de la actividad dispuesto para ello, y un guion de visitas guiadas. Teniendo en cuenta los entregables, no se encuentra los registros de asistencia de los participantes, por lo que se recomienda incluirlos en la carpeta de evidencias. En ese sentido y desde la coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se identifica el desarrollo de las visitas guiadas. | 100% | 55 | En este cuatrimestre se realizaron las visitas correspondientes al desarrollo de la actividad en las que con diversos grupos etarios se dio a conocer las características y contenidos del Archivo Señal Memoria en el área de Gestión Técnica y Gestión Cultural. Así mismo, se llevó a cabo la visita por el Museo de los Medios Públicos de RTVC con el fin de contextualizar a los usuarios en la historia de la radio y la televisión en Colombia. Dicho registro de actividades se llevó a cabo a nivel cuantitativo y se presentó en las redes sociales de Señal Memoria. | Se relacionan los links en drive con el registro fotográfico de estos grupos que asistieron a las visitas. https://drive.google.com/drive/folders/1rZtobPRRoiyCDgcU8onx5UGiOJ5G0x0g https://drive.google.com/drive/folders/13vA8U9dWUG7D-bIQhHrbe0QpbKL7w5Es https://drive.google.com/drive/folders/16smgFEwr46HwBkNDyz7x3xAcfvclFw_M | Desde la coordinación de relación con el ciudadano, se evidencia el soporte grafico de las visitas guiadas, guion, y el informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana. De acuerdo con las evidencias aportadas y el reporte indicado, el porcentaje no corresponde al avance del segundo cuatrimestre, ya que posiblemente en el tercer cuatrimestre se realizarán visitas guiadas por tanto se considera que se mantiene el 33.3% de avance para este cuatrimestre. | 100% | 120 | Para el correspondiente periodo de tiempo se llevaron a cabo visitas con instituciones educativas privadas y públicas tanto a nivel escolar como universitario. Se deja evidencia del correspondiente número y evidencias fotográficas de las mismas. Estas visitas tuvieron un caracter diferente y resumido teniendo en cuenta la no presencia de los equipos del Museo de RTVC que se encontraban en la exposición de MinTic. | https://rtvc365-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/relacionconelciudadano_rtvc_gov_co1/Documents/CRCA/VIGENCIA%202025/POLITICAS%20RELACIONAMIENTO/PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA/Seguimiento%20cuatrimestral%20del%20plan%20de%20participaci%C3%B3n/Tercer%20cuatrimestre%20(sep,%20oct,%20nov,%20dic)/Se%C3%B1al%20Memoria/Realizar%20visitas%20guiadas%20a%20la%20entidad%20y%20al%20archivo%20audiovisual%20de%20Se%C3%B1al%20Memoria?csf=1&web=1&e=CkErxJ | Por parte de la coordinación de relación con el ciudadano y las audiencias se evidenció el informe de desarrollo de actividades o eventos de participaicón ciudadana. No se incluyó el registro de asistencia de los participacntes, como producto formulado para el cumplimiento de la actividad.
12 | Realizar la consulta de opinión acerca de los contenidos de investigación de Señal Memoria | Formularios de respuesta de opinión | Señal Memoria | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Seguimiento y Evaluación | 10% | En etapa de planeación. (Todavía no se ha aplicado la consulta al público) | Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la formulación del instrumento de consulta de opinión ciudadana sobre la página web de Señal Memoria. Se propusieron cuatro preguntas abiertas orientadas a evaluar la experiencia de navegación, los intereses temáticos del público y sugerencias de mejora. | Formulario de consulta de opinión sobre la página Web de Señal Memoria | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el formato propuesto de la encuesta de opinión sobre la página Web de Señal Memoria, si bien no es un soporte establecido en los entregables, se evidencia avances en el mismo. Se espera reporte de aplicación de encuesta en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | 100% | N/A | En este cuatrimestre se creó el formulario correspondiente y código QR para iniciar su divulgación a partir del tercer cuatrimestre de 2025 a través de redes sociales y con algo de retraso en página web, ya que esto requiere un desarrollo por parte de TI que según sus respuestas al área digital, puede estar un poco demorado. | Formularioy código QR creado para tal fin. https://drive.google.com/drive/folders/1cxtYXXP__HunYmPtXZhCFVyip3GGRJdM?usp=drive_link | Desde la coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de estructura de encuesta e informe de participación ciudadana, sin embargo y de acuerdo con las evidencias y reporte presentado, el porcentaje no corresponde al avance del segundo cuatrimestre, ya que la actividad finalizará su ejecución en el tercer cuatrimestre del año. | 100% | 4 | A pesar de la difusión que se hizo en redes sociales de la encuesta correspondiente, solo fue contestada por cuatro personas, cuyas respuestas también contribuyen a la percepción que se tiene de nuestra marca y nuestro contenidos. Para el siguiente año se hará más difusión de lo mismo a paretir de redes y es esperable mejorar el acceso al mismo formulario. | https://rtvc365-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/relacionconelciudadano_rtvc_gov_co1/Documents/CRCA/VIGENCIA%202025/POLITICAS%20RELACIONAMIENTO/PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA/Seguimiento%20cuatrimestral%20del%20plan%20de%20participaci%C3%B3n/Tercer%20cuatrimestre%20(sep,%20oct,%20nov,%20dic)/Se%C3%B1al%20Memoria/Realizar%20la%20consulta%20de%20opini%C3%B3n%20acerca%20de%20los%20contenidos%20de%20investigaci%C3%B3n%20de%20Se%C3%B1al%20Memoria?csf=1&web=1&e=5QoSVw | Desde la Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias, no se evidencia el informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana. Se reporta las capturas de pantalla de informe de las respuestas recibidas.
13 | Realizar un programa de TV sobre temas relacionados con la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de mas identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | Programa de televisión (100%) | Señal Colombia | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Ejecución | 100% | 31421 | El 22 de febrero se emitió el programa "Todo lo que vemos!. Progrema del defensor del televidente, en el cual se trató el tema la cobertura de la TDT, mantenimiento de antenas y fallas en la señal de mas identificados como temas recurrentes en los informes de PQRSD. | 1. Capítulo completo del Defensor del Televidente 2. Informe del desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias se evidencia el capitulo completo del defensor del televidente en el que se abordan temas relacionados con la cobertura y fallas en la señal. Asi mismo, se evidencia el formato de informe del desarrollo de las actividades de participación, donde se incluyen información como canales de participación, participantes, y desarrollo de la actividad, la cual fue emitida el 22 de febrero de 2025. En este sentido, se cumple el 100% de la actividad formulada. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Fue ejecutada en el primer cuatrimestre |  |  |  |  | Fue desarrollada en el primer cuatrimestre.
14 | Realizar 4 Focos Group con ciudadanía y grupos de interés (LGBTIQ+,persona mayor, Jóvenes y grupos étnicos), con el fin de conocer el nivel de percepción del enfoque diferencial en la programación de señal Colombia, como señal de la gente | Convocatoria (20%) Acta y listados de asistencia (60%) Pieza gráfica con resultados de los Focus grupo (20%) | Señal Colombia | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | La dirección del canal ha realizado acercamientos previos con la comunidad para el desarrollo de las actividades, sin embargo aún se encuentra en una etapa de preproducción por lo cual para el primer cuatrimestre de 2025 no se presentan aún evidencias. | No aplica | La actividad se programó para el segundo y tercer cuatrimestre de 2025. |  |  | No se cuenta con avance en la actividad | No se cuenta con avance en la actividad | Desde la Coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se recibe información por parte de Señal Colombia la solicitud de ajustar la actividad, ya que no se cuenta con la trazabilidad, y recursos para su ejecución, por ende, para el segundo cuatrimestre, no se avanzó en su desarrollo. Se solicitó ajuste en la actividad por parte del área. |  |  |  |  | Esta actividad no fue desarrollada en la vigencia 2025, de igual manera, la actividad no fue reemplazada o ajustada por parte de la marca de señal Colombia pesé a solictud elevada en el segundo cuatrimestre.
15 | Crear un espacio en Demo Estéreo, donde los nuevos, emergentes y aún desconocidos músicos del territorio nacional realicen la presentación de sus primeras producciones musicales. | Dos espacios de una hora C/U, lunes y martes de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | 2025-03-03 | 2025-12-16 | Ejecución | 20% | 15 artistas que fueron entrevistados y difundida su música en Demo Estéreo | Se recibieron 33 propuestas de artistas emergentes, se les dio divulgación al aire a 15 de ellas y se seleccionaron siete demos de la semana que entraron a rotación musical. | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/artistas-colombianos/demo-estereo-programa-radio-publica-artistas-emergentes-colombia | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia como soportes el informe de la actividad de participación ciudadana, donde se incluyen los temas y Demos presentados por la Ciudadanía en el mes de marzo y abril de la vigencia, asi como los canales principales de participación ciudadana. Se encuentran 13 Links de publicaciones realizadas de musicos s emergentes. De acuerdo con lo anterior, se evidencia avance en el desarrollo de la actividad para este primer cuatrimestre del año. | 66% | 10 artistas que fueron entrevistados y difundida su música en Demo Estéreo | Se recibieron 11 propuestas de artistas emergentes, se les dio divulgación al aire a 10 de ellas y se seleccionaron 17 demos de la semana que entraron a rotación musical. | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/artistas-colombianos/demo-estereo-programa-radio-publica-artistas-emergentes-colombia | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad | 100% | 11 | Se cumplió con el objetivo de visibilizarvun número importanet de artistas emergentes de nuestro país. De igual manera, logramos que 11 de ellos lograran entrar a la rotación regular de temas en la Radio Nacional. | Producto podcast en https://www.radionacional.co/podcast/demo-estereo | Desde la Coordinación de relación con el ciudadano y las audiencias, se evidenció el informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana, en el que se describen las etapas de avance y cumplimiento de la actividad.
16 | Abrir un espacio donde la ciudadanía y grupos de interés y de valor puedan votar por su canción favorita en el Top 20 Radio Nacional. | Un espacio al aire en vivo los sábados de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. (100%) | Subgerencia de Radio / Radio Nacional de Colombia | 2025-02-01 | 2025-12-21 | Ejecución | 20% | Un total de 3538 oyentes votaron en la convocatoria abierta del Top 20 en la web de Radio Nacional | Las variaciones de Top 20 que pueden constatarse al aire todos los sábados desde la 1:30 p.m. y en los listados alojados en el siguiente link: https://www.radionacional.co/musica/top-20 | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/top-20 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia como soportes el informe de la actividad de participación ciudadana, donde se describen la participación ciudadana a través de 3538 votaciones de canciones durante el mes de enero, febrero, marzo y abril del año en curso. De acuerdo con lo anterior, se evidencia avance en el desarrollo de la actividad para este primer cuatrimestre del año. | 66% | Un total de 13665 oyentes votaron en la convocatoria abierta del Top 20 en la web de Radio Nacional | Las variaciones de Top 20 que pueden constatarse al aire todos los sábados desde la 1:30 p.m. y en los listados alojados en el siguiente link: https://www.radionacional.co/musica/top-20 | 1. Informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana 2. https://www.radionacional.co/musica/top-20 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad | 100% | 7934 | Cada vez son más los oyentes que votan por sus artistas favoritos a través del formulario del Top 20 instalado en la página web www.racionaciona.co entre enero y diciembre de este año. | Las tablas de votación de los oyentes son enviadas semanalmanet al correo del jefe musical de Radio Nacional, quien se encarga de su tabulación. Las variaciones de Top 20 que pueden constatarse al aire todos los sábados desde la 1:30 p.m. y en los listados alojados en el siguiente link: https://www.radionacional.co/musica/top-20 | Desde la Coordinación de relaicón con el ciudadano y las audiencias, se evidenció ocmo soporte de ejecución de la actividad, el informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana, donde se consignan las etapas de cumplimiento de la actividad.
17 | Diálogos entre el equipo humano de las Emisoras de Paz y la ciudadanía a través de espacios presenciales sobre temáticas de interés para la ciudadanía. | 1. Fotografías de los espacios de conversación y/o sesiones grupales. (50%) 2. Documento enviado vía correo electrónico que de cuenta de las temáticas a abordar en las parrillas que plantea la ciudadanía (50%). | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Diagnóstico | 30% | 23 personas asistentes a los diálogos y 10 personas de los equipos de las emisoras de Chaparral y Arauquita. | Se realizaron espacios de diálogo con las comunidades en los municipios de Chaparral y Arauquita, en los que se hizo pedagogía sobre la misionalidad e importancia de las Emisoras de Paz y en los que los participantes expresaron, entre otros temas, asuntos que son de su interés y que desean que se prioricen en los contenidos emitidos. | 1. Dos informes de desarrollo de la actividad de participación ciudadana. 2. Fotografias y videos de los espacios de dialogo desarrollados en Arauquita y Chaparral. 3. Listado de asistencia. 4. Formato de relatoria para espacios de dialogo con la comunidad de Chaparral 30-04-2025 | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia como soportes dos informes de la actividad de participación ciudadana en chaparral y en Arauquita. En este último, se desarrolló un espacio de dialogo denominado "charla, chocolate y paz" en el que participaron Mujeres lideresas, asociaciones, campesinos, cacaocultores, migrantes, víctimas del conflicto armado y líderes comunitarios. Se abordaron temas de intere´s, logros de emisoras de paz, implementación del acuerdo de paz y experiencias en las emisoras. Se evidencian fotografias de los espacios y listados de asistencia. se evidencia que la actividad de Arauquita se realizó el 11 de abril de 2025. De acuerdo con lo anterior, se evidencia avances en el desarrollo de la actividad propuesta en este plan. | 80% | Cerca de 900 personas acompañaron los espacios de diálogo en 15 de los 18 territorios faltantes del primer cuatrimestre del año en curso. Adicionalmente la audiencia de radio y tv en la transmisión desde Tumaco el 25 de junio en el marco de la conmemoración de los seis años de puesta en funcionamiento de las emisoras de paz . | Se realizó en el primer semestre del año un diálogo por cada emisora de paz. Adicionalmente, se realizó una transmisión especial desde la emisora de paz de Tumaco en donde se transmisió a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional y de Señal Colombia | En el link podrán encontrar las evidencias de fotografías, así como actas y formatos de asistencia https://rtvc365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/djrodriguez_contratista_rtvc_gov_co/El3nbFnoyvxMtvHCjCrBG4cBtAsc8Eork-TTTtGJ7QxgpA | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad, sin embargo, se reportan periodos de marzo a agosto. En el link se evidencian soportes de videos, fotografías, documentos de Arauquita, Algeciras, Ituango, Puerto Leguizamo, san José del Guaviare, Tumaco, tierra alta, chaparral y convención. | 100% | Alrededor de 50 personas participaron en los diálogos con la comunidad realizados por las emisoras de Paz | Durante este período se realizaron diálogos con la comunidad liderados por las emisoras de Paz de los municipios de San José del Guaviare, San Jacinto, Ituango, Chaparral. | Carpeta de evidencias | Desde la Coordinación de relación con el Ciudadano y las Audiencias, se idnetificaron los soportes correspondientes en el desarrollo de la actividad, tales como relatorias, informe de la actividad y registro fotográfico. Es importante indicar que en este marco también fue desarrollado el espacio de dialogo con los lideres de Tumaco en el marco de la rendición de cuentas frente a la implementación de los compromisos de la entidad en el acuerdo de Paz.
18 | Creación de estrategia que vincule los temas de interés de la ciudadanía en la parrilla de programación local de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia. | 1. Documento plan de acción ajustado con la estrategia incorporada. (50%) 2. Acta de reunión y socialización con la coordinación de las Emisoras de Paz (50%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Formulación | 50% | Coordinación Emisoras de Paz junto con los y las 20 líderes de las Emisoras de paz en territorio, teniendo en cuenta el objetivo de la estrategia que relaciona Atención al ciudadano para enfocar las temáticas a las comunidades en las regiones de Colombia. | Se realizó reunión virtual con los 20 líderes de las Emisoras de Paz en las que se socializó la estrategia para vincular las temáticas que las comunidades quieren que se visibilicen en los contenidos emitidos. | Acta de reunión | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidenció un acta del 26 de marzo de 2025, donde su objetivo fue: "Socialización con los líderes de las Emisoras de Paz de la estrategia para vincular las temáticas que las comunidades quieren que se visibilicen en los contenidos emitidos", sin embargo en esta acta se desarrolla un plan de trabajo para dicha identificación. Asi mismo, si bien la actividad iniciaba en el mes de abril, este acercamiento fuer desarrollado en marzo. De acuerdo con lo anterior se avanzó en el primer cuatrimestre de la vigencia el acercamiento con las comunidades para el logro de la actividad, el cual se espera un reporte en el segundo y tercer cuatrimestre de los temas ciudadanos identificados. | 100% | Se realizó seguimiento las 100 personas que componen las Emisoras de Paz en las que se socializó los resultados y avances de cada actividad para que sea incluida en los contenidos a realizar en la parrilla de programación local. | Se han implementado en este segundo cuatrimestre del año contenidos con enfoque étnico y en lengua nativa con el objetivo de llegar a más audiencia de los territorios. Sumado a lo anterior, se desarrollaron espacios de diálogo adicionales en las veredas y corregimientos para inlucir a más población en nuestra parrilla de programación al aire. | No tenemos evidencia dado que cada emisora de paz realiza el programa étnico a nivel local y es emitido al aire el día correspondiente. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad. Se encuentran pendientes los productos formulados para el cumplimiento de la actividad. Se debe validar el porcentaje de avance. | 100% | 120 periodistas de las Emisoras de Paz encargados de producir y emitir los contenidos | Se incluyeron y abordaron las temáticas propuestas por la ciudadanía en el marco de los diálogos en el territorio, en los contenidos de la parrilla de programación de las Emisoras de Paz . | Documentos estrategia | Desde la Coordinación de relación con el Ciudadano y las Audiencias, se identificaron los soportes correspondientes en el desarrollo de la actividad: acta de socialización (primer cuatrimestre), informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana de San Jaciento y San José del Guavire, rrlatoria y cronograma de la estrategia.
19 | Circulación de los contenidos elaborados en la fase de producción de este plan de participación ciudadana. | 1. Nº de productos circulados. (30%) 2. Certificado de emisión.(20%) 3. Enlaces de verificación cuando aplique para página web y/o redes sociales.(20%) 4. Formatos de relatoria de dialogo con la comunidad (30%) | Dirección Radio Nacional de Colombia | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 30% | 122 personas que hacen parte de las Emisoras de Paz en acompañamiento y relación con la ciudadanía que participó en los espacios de diálogo y sus aportes a los contenidos de programación local enfocados en la construcción de paz. | Se hizo socialización al interior de los equipos de las Emisoras de Paz de la estrategia de diálogos con la comunidad y sus actividades. Se realizaron dos espacios de diálogo en los que la comunidad expresó los temas que desean ser abordados en los contenidos. Los aportes de la ciudadanía quedaron consigandos en informes de relatoría que se anexan | 1. Formato de relatoria para espacios de dialogo con la comunidad de Chaparral. 2. Formato de relatoria para espacios de dialogo con la comunidad de Arauquita. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencian dos formatos relatoria de espacios de dialogo con la comunidad avanzado en Chaparral y Arauquita, las cuales se realizaron el 11 y 30 de abril de 2025. No se evidencia formato de informe de desarrollo de la actividad de participación ciudadana. En este sentido se evidencia avance de la actividad, sin embargo, se espera que en los proximos cuatrimestres se socialicen los demas entregables y resultados de los acercamientos ciudadanos. | 100% | Participaron todas y todos los periodistas de las emisoras de paz, sumado a las fuentes que aportan en la construcción de los contenidos.En total son cerca de 150 personas. | Se realizaron contenidos al aire, web y también multiplataformas en pro de implementar las observaciones, aportes y conversaciones que se tuvieron en el territorio. | https://www.radionacional.co/podcast/inquebrantables-voces-del-cambio | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se evidencia el soporte de informe de desarrollo de la actividad, sin embargo, se reportan acciones de enero a abril de 2025. Se encuentra pendiente los productos formulados para el cumplimiento de la actividad. Se debe validar el porcentaje de avance. | 100% | 120 periodistas de las Emisoras de Paz encargados de producir y emitir los contenidos | Como parte de la estrategia de inclusión de las temáticas propuestas durante 2025 se emitieron 503 programas de Encuentros de Paz que tuvo abordajes relacionados con enfoques étnico, de género, derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y organizaciones sociales | Evidencias circulación de contenidos | Desde la Coordinación de relación con el Ciudadano y las Audiencias, se identificaron los soportes correspondientes en el desarrollo de la actividad: certificado de emisión, link de duvulgación y relactorias de San José del Guajiave y San Jaciento.
20 | Publicar la estrategia de participación ciudadana y de Rendición de Cuentas para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés, para identificar sus necesidades de información y los espacios de participación. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Formulación | 0% | 0 | La publicación de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas para consulta y retroalimentación ciudadana, se dispuso para el segundo cuatrimestre del año. | No aplica | El reporte se recibirá para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 9 | Se realizó la publicación de la estrategia de participaicón ciudadana y de rendición de cuentas a través de la página Web de la entidad para comentarios y observaciones ciudadanos | 1. documento con las piezas gráficas divulgadas. 2. link de formulario divulgado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbXhRHBtFeI-YpV8WWwtoVIZbmwCEOQIVmeYRFP1wUJksJA/closedform 3. Documento publicado | Se realizó el seguimiento y cumplimiento de la actividad en su totalidad. Asi mismo, se realizó un informe con los comentarios publicados en la pagina web. |  |  |  |  | La actividad fue desarrollada en el segundo cuatrimestre.
21 | Publicar la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía de RTVC 2025 para la consulta y retroalimentación de la Ciudadanía y grupos de Interés. | * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía (10%) * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía (30%) * Documento ajustado y publicado (60%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Formulación | 0% | 0 | La publicación de la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas para consulta y retroalimentación ciudadana, se dispuso para el segundo cuatrimestre del año. | No aplica | El reporte se recibirá para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 9 | Se realizaron las tres actividades * Una pieza gráfica de convocatoria para comentarios de la ciudadanía * Formulario creado y divulgado en página web para la recepción de comentarios de la ciudadanía * Documento ajustado y publicado | Las evidencias se encuentran en la página web en el siguiente enlace https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa | Se realizó el seguimiento y cumplimiento de la actividad en su totalidad. Asi mismo, se realizó un informe con los comentarios publicados en la pagina web. |  |  |  |  | La actividad fue desarrollada en el segundo cuatrimestre.
22 | Desarrollar una campaña interna y externa de la oferta institucional y de los canales y escenarios de relacionamiento haciendo énfasis en su seguridad. | Dos (2) Piezas gráficas (1 Cada del semestre 2025) (50%) Un (1) Video promoviendo los canales de comunicación a través del defensor del TV (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y noviembre del 2025. | 50% | 3 | Se realizó la divulgación y publicación de una pieza gráfica con los canales de atención de la entidad en la pagina web de RTVC. | Una pieza gráfica publicada: https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion | Se realizó el seguimiento y desarrollo de la actividad en un 50%. | 75% | NA | En el cuarimestre anterior, se realizó la divulgación de la pieza gráfica de canales a través de la página web de la entidad y en el primer cuatrimestre se realizó un programa de televisión a través del defensor del televidente en señal colombia, con el fin de difundir los canales de atención. |  | Para la vigencia 2025, se cumplió el 75% de la actvidad, ya que la divulgación de la segunda pieza propuesta, quedó en validación por parte de la Subgerencia de soporte Corporativo.
23 | Realizar una feria de servicios para promocionar los trámites, OPAs y demás servicios que ofrece RTVC. (Jornada itinerante). | Un (1) informe con evidencia de la feria (100%) | Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias Áreas Misionales | 2025-06-01 | 2025-08-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó para el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y agosto del 2025. | 0% | 0 | Se realizará el reporte para el tercer cuatrimestre. | No aplica | Se realizará el seguimiento al reporte para el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 50 | El 24 de septiembre se llevó a cabo una feria de servicios en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se socializó la oferta institucional, donde se incluyeron trámites y Opas de RTVC. Esta socialización se realizó a los estudiantes, docentes y personal administrativo, logrando la interacción directa y la solución a inquietudes y necesidades. Se aplicó una encuesta de satisfacción | Informe del desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
24 | Diseñar y desarrollar un ejercicio con los ciudadanos y grupos de interés interno que permita identificar y priorizar información o un documento de alto interés, para su simplificación (lenguaje claro) a través de laboratorio de simplificación | Listados de asistencia de 2 reuniones (50%) 1 Documento priorizado en lenguaje claro (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Formulación | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y septiembre del 2025. | 0% | 0 | Se realizará el reporte para el tercer cuatrimestre. | No aplica | Se realizará el seguimiento al reporte para el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 25 | En el tercer cuatrimestre, se llevó a cabo la articulación con la Dirección de Tecnologías de la Información, con el fin de impulsar el ajuste del documento "Manual del Televidente" en lenguaje claro, con la ciudadanía y grupos de interés. En este sentido, se realizó un ejercicio virtual con la ciudadanía y presencial con las áreas de la entidad para desarrollar este ajuste en el marco del laboratorio de simplificación, logrando generar dos documentto (una cartilla y una infografía), las cuales fueron publicadas en la página web de la entidad. | * Listados de asistencia *Informe del desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana. * Documentos elaborados en lenguaje claro acorde con los comentarios ciudadanos. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
25 | Priorizar en conjunto con los Ciudadanos y Grupos de Interés un documento de alto impacto para traducir en lengua nativa Colombiana (enfoque diferencial). | Una (1) pieza de invitación a participar en el ejercicio de selección (25%) Publicar los resultados del ejercicio de selección (25%) Un (1) Documento publicado con enfoque diferencial (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-10-30 | Formulación | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y octubre del 2025. | 50% | 15 | Se realizó la divulgación de pieza gráfica impulsando la participación ciudadana para la votación de un documento de interés ciudadano para la traducción en lengua nativa colombiana. En este ejercicio como resultado, se eligió por parte de la ciudadani la carta de trato digno para traducción. | 1. Pieza de divulgación para la participación ciudadana. 2. publicación de los resultados, según elección ciudadana: https://www.rtvc.gov.co/Colaboraci%C3%B3n_e_innovaci%C3%B3n | Se evidencian los soportes de las acciones desarrolladas en un 50%. Para el tercer cuatrimestre se realizará el seguimiento. | 100% | 29 | En el tercer cuatrimestre, se realizó la traducción del documento de la "Carta de Trato Digno" a lengua nativa Wayuunaiki, la cual se socializó con lideres de la misma comunidad en la Guajira. Dicho documento fue publicado en la página web de la entidad. | * Carta de Trato Digno traducida. * Informe del desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
26 | Desarrollar un Webinar o programa que promueva el control social frente a RTVC. | Una (1) Convocatoria con Enlace del Webinar o programa (50%) Un (1) informe con las evidencias fotográficas de ejecución (50%) | Coordinación de Relacionamiento con el ciudadano | 2025-06-01 | 2025-10-30 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y octubre del 2025. | 0% | 0 | el reporte se realizrá para el tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | Se realizará el seguimiento al reporte para el tercer cuatrimestre de la vigencia. | 100% | 30.386 hogares | En el tercer cuatrimestre, se realizó la articulación con el programa "Todo lo que vemos", de Señal Colombia, con quienes a través del Defensor del Televidente, se gestionó, impulsó y desarrolló un capítulo de televisión frente al tema de control social y canales de atención. | * Informe del desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana. * Evidencia de la convocatoria | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
27 | Realizar una actividad de identificación de información relevante para ciudadanos y grupos de interés para publicar en el botón de transparencia y acceso a la información en la página web de RTVC. (Actividad Interna) | Informe de ejecución con la evidencia de la información publicada. (50%) Excel con temas identificados (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Diagnóstico | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y julio del 2025. | 100% | 1 | se realiza la identificación de información relavamte por parte de las áreas para darla a conocer a la ciudadania a través de su publicación en el boton de trasnparencia. Para este caso Señal memoria postulo para publciación los 70 años de la televisión en colombia. | 1. publicación realizada de los 70 años de la Televisión en Colombia https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/transparencia. 2. informe de la actividad reaizada. | Se evidencia cumplimiento de la actividad. |  |  |  |  | La actividad fue realizada en el segundo cuatrimestre de la vigencia.
28 | Promover con los ciudadanos y grupos de interés (internos y externos)el correo dispuesto en la página principal de la página web de RTVC para realizar denuncias de actos de corrupción al interior de la entidad soytransparente@rtvc.gov.co | Dos (2) piezas de comunicaciones Pieza 1 (50%) Pieza 2 (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-05-01 | 2025-07-31 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de mayo y julio del 2025. | 50% | 3 | Se realizó la divulgación y publicación de una pieza gráfica con el correo de soy transparente para su conocimiento ciudadano | Una pieza gráfica publicada: https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion | Se realizó el seguimiento y desarrollo de la actividad en un 50%. |  |  |  |  | La actividad se cumplió al 50%, ya que la segunda pieza gráfica, quedó en aprobación por parte de la Subgerencia de Soporte Corporativo.
29 | Promover la actualización de la página principal de los portales web de las seis marcas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, señal Memoria y RTVCPlay) donde se encuentra la información sobre contacto virtual, horarios de atención, para facilitar la solicitud de información y la participación de los ciudadanos y grupos de interés. | Un (1) Correo con la solicitud y envío de la información correspondiente (50%) Informe con evidencias de la actualización (50%) | Marcas de RTVC Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Coordinación de TI | 2025-03-01 | 2025-08-31 | Ejecución | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y agosto del 2025. | 70% | 1 | Correos con la solicitud y envío de la información correspondiente | Remito correos de solicitud y respuesta que incluyen evidencias de las actualizaciones realizadas hasta el momento | Se realizó la validación de las evidencias que soportan el avance de la actividad formulada. Para el tercer cuatrimestre se solicitará el informe final correspondiente. | 70% | N/A | En el tercer cuatrimestre, se elevó el requeirmiento a la coordinación de tecnologias de la información para la actualización de los Footers de las páginas principales de las marcas, sin embargo, no se realizó la actualización, continuando este desarrollo para la vigencia 2026. | correos dirigidos T.I | La actividad se cumplió al 70%, teniendo en cuenta que el desarrollo tecnólogico, quedó a cargo de la Coordinación de Tcnolosgías de la información, razón por la cual se impulsará en la vigencia 2026.
30 | Realizar la publicación de los resultados de las encuestas de percepción de la atención presencial, telefónica y de visitas guiadas desarrollada con la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la vigencia 2025. Medir la Experiencia Ciudadana | Generar los reportes de los resultados de las encuestas de percepción (50%) Realización y publicación de dos (2) reportes en la página Web de la entidad - Botón de transparencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | La actividad se proyectó a realizar entre segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y diciembre del 2025. | 0% | 0 | Se realizará el reporte para el tercer cuatrimestre. | No aplica | El reporte se realizará para el tercer cuatrimestre. | 0% |  |  |  | La actividad, no se logró llevar a cabalidad, puesto que quedó pendiente la validación de la Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias.
31 | Realizar mesas de trabajo y dialogo transferencia de conocimientos entre las marcas (brindar información) - atención de visitas guiadas y entre marcas | Correo de convocatoria (50%) Registro fotográfico o acta o listado de asistencia (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | Las mesas de trabajo, se realizaran en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de marzo y diciembre del 2025. | 50% | 39 | Para el segundo cuatrimestre, se realizaron 2 talleres denominados "Conozcamonos" con RTVCPlay (mayo) y Radiónica (agosto), donde se brindó información y se retroalimentó las preguntas e inquietudes por parte de las áreas de la entidad. | 1. Correo de Convocatoria a los talleres de conozcamonos 2. Fotografías 3. Listados de asistencia | En seguimiento correspondiente, se evidencia el desarrollo de dos talleres de Conozcámonos, en la que se incluyeron las marcas y áreas de la entidad. | 100% | 11 | Para el tercer cuatrimestre se realizó el taller de "conozcamonos" de Radio Nacional de Colombia, donde se brindó la información frente al funcionamiento de la marca y canales de comunicación, así mismo, se realizó la retroalimentación ante las inquietudes elevadas por los participantes. | *Correo de convocatoria * Listado de asistencia * Registro fotográfico | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
32 | Realizar la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas. | Esquema de formulario (20%) Formulario divulgado (50%) Resultado de la evaluación ciudadana de la Audiencia de Rendición de cuentas (30%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 20% | 2 | El esquema del formulario, fue realizado en el mes de marzo de la vigencia, el cual fue construido entre la Coordinación de Relación con el ciudadano y las Audiencias y la Subgerencia de Soporte Corporativo. | Correo electrónico y esquema de formulario de evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Desde la Coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se evidencia correo electrónico de remisión de esquema de formulario de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y link de esquema construido. En este sentido, se evidencia un 20% de avance de la actividad. | 70% | 8 | Para el segundo cuatrimestre, se realizó la divulgación del formulario de evaluación ciudadana en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | 1. esquema de formulario diseñado en el primer cuatrimestre. 2. Formulario divulgado en redes sociales y pagina Web. | Para el tercer cuatrimestre se reportará el resultado de la evaluación ciudadana. | 100% | N/A | Para el tercer cuatrimestre, se realizó la publicación de una infografía en la página web de la entidad, con los resultados de la evaluación ciudadana de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | * Infografía con los resultados de la Audiencia Pública. *Informe de desarrollo de actividades o eventos de participación ciudadana. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
33 | Realizar la articulación con el programa "Todo lo que vemos" de señal Colombia, con el fin de socializar los temas ciudadanos más recurrentes recibidos a través de contacto telefónico y/o presencial, con el fin de materializarlo en capítulos del defensor del televidente. | Programación de reuniones o capturas de pantalla de reuniones realizadas a demanda o correos electrónicos (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias Señal Colombia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 50% | 7 | En el primer cuatrimestre, se logró el desarrollo de un programa acerca de los alcances de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencia , en la que se abordó las polticas del MIPG, canales de comunicación, OPAS, entre otras. Asi mismo en el mes de febrero se realzió una reunión en el que se sociliaron temas ciudadanos elevados a través de canal telefonoica, tales como fallas en la señal y programación de televisión. | Capturas de pantalla de reunión del mes de febrero. Correo electrónico de remisión de propuesta de temas para su abordaje en las temáticas de l programa, relacionados con control social. Programa de televisión emitido en el mes de enero de 2025. | Desde la Coordinación de relación con el ciudadano y las Audiencias, se evidencian los soportes correspondientes y que fueron mencionados para el primer cuatrimestre. En este sentido, se evidenia avance en el primer cuatrimestre d ela actividad planteada. | 80% | 2 | En el mes de julio, se realizó una articulación con el defensor del televidente, con el fin de actualizar la información contenida en la pagina web - Boton de "participa"- control social. | 1. correo electrónico de artiuclación y gestión. | Se valida la evidencia y gestión adelantada con el defensor del televidente. | 100% | N/A | Para el tercer cuatrimestre de la vigencia, se realizaron las artiuclaciones y gestiones correspondientes con el Defensor del Televidente, con quien a través de su programa de "Todo lo que vemos" de Señal Colombia, se realizó un capitulo de la temática de Control social. | * Correos electrónicos | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
34 | Divulgar los resultados de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Infografía con los resultados de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (100%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Seguimiento y Evaluación | 0% | 0 | La actividad, se encuentra programada para realizar entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | El reporte se recibirá entre el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia, puesto que la actividad, se proyectó a realizar entre el mes de junio y diciembre del 2025. | 0% | 0 | el reporte será brindado en el tercer cuatrimeste del año | No aplica | Se validará el reporte y evidencia de cumplimiento de la actividad planteada en el tercer cuatrimestre | 100% | N/A | Para el tercer cuatrimestre, se realizó la publicación de una infografía en la página web de la entidad, con los resultados de la evaluación ciudadana de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | * Infografía con los resultados de la Audiencia Pública. | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
35 | Seguimiento cuatrimestral a la estrategia de Participación Ciudadana de RTVC | 1. Seguimiento (50%) 2. Seguimiento (50%) | Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecución | 0% | 0 | El seguimiento cuatrimestral, se realizará en el mes de mayo de 2025, una vez culmine el cuatrimestre de la vigencia, para conocer los insumos y reportes por parte de las áreas correspondientes. | No aplica | El reporte se evidenciará en los siguientes cuatrimestres. | 50% | 8 | se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre y fue publicado el reporte correspondiente en el boton de "participa" de la pagina web | 1. informe del pirmer cuatrimestre | Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre . | 100% | N/A | En este periodo se realizó el seguimiento y publicación del reporte de avance del segundo cuatrimestre del plan de participación ciudadana. | * Matriz de seguimiento | Desde la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, se da cumplimiento a la actividad formulada.
Nota 1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada. Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Nota 4: El contenido del formato no puede ser susceptible a cambios o modificaciones de ningún tipo.
2
61052
[10 empty] | 857 | 61909
Note on H8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance
Note on M8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance

## Listas (hidden)
[6 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [6 empty] | CONTEXTO LOCATIVO |  |  | MEDICIÓN | [5 empty] | I AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | II AVANCE CUATRIMESTRAL |  |  |  |  | IIIAVANCE CUATRIMESTRAL
N° | Momentos | Instrumentos de Planeación asociados a la acción de gestión Institucional | Responsable Área o Marca | Fase o Ciclo de Gestión Pública | Actividad | Alcance Participativo | Objetivo de la actividad | Instancia de participación conformada o constituida en la cual se enmarca la actividad | Ciudadanía o grupos de interés a los cuales se dirige la actividad | ¿Dentro de los grupos de interés, existe población con enfoque diferencial? | ¿Cuál enfoque diferencial? | ¿El ciudadano o grupo de interés se encuentra caracterizado? | Tipo de Espacio | Modalidad | Lugar/link | % I Cuatrimestre | % II Cuatrimestre | % III Cuatrimestre | Producto final esperado | Fecha Inicial | Fecha Final | Recursos Asociados | Rubro Presupuestal | % de avance del producto esperado | Número de participantes | Descripción del avance (Incluya información frente a si aplicó encuesta de satisfacción) | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | % de avance de la actividad | Número de participantes | Descripción del avance | Listado de Evidencias | Listado de Evidencias
| Acciones de Fortalecimiento de la Política de P.C. |  |  | Diagnóstico |  | A la Ciudadanía se le divulga o socializa la información. |  |  |  | Si |  | Si | Foro / Seminario / Congreso | Presencial
| Acciones de Participación Ciudadana |  |  | Formulación |  | La Ciudadanía puede consultar y retroalimentar la información. |  |  |  | No |  | No | Mesa de Trabajo / Reunión | Virtual
|  |  |  | Ejecución |  | La Ciudadanía controla y evalúa la información suministrada. | [6 empty] | Instancia de Participación | Mixta
|  |  |  | Seguimiento y Evaluación |  | La Ciudadanía incide en la gestión u operación de la Entidad. | [6 empty] | Conversatorio | Otra
[6 empty] | La Ciudadanía formula o brinda aportes de planificación. | [6 empty] | Grupos Focales | No Aplica
[6 empty] | No Aplica | [6 empty] | Veeduría Ciudadana (Control Social)
Observatorio
Ejercicio de dialogo / Rendición de Cuentas
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Feria de Servicios
Encuestas o Consultas Bajo Medios Digitales
Encuestas físicas
Medios Digitales (Redes sociales, página web, etc.)
Programa de Radio
Programa de Televisión
No Aplica
Note on T3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir las acciones que son requeridos para cumplir la meta y asignar porcentaje de peso para cada una de ellas.
Note on W3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si es Talento humano, económico o tecnológico
Note on Y3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ubicar por producto esperado el % de avance