## P. Fortalecimiento
Plan de Fortalecimiento Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Objetivo |  | Gestionar el 100% de las acciones definidas por la entidad para la armonización de productos y requisitos del SIG con las dimensiones y políticas del MIPG para Capital.
Versión |  | 1 - Ajuste a la versión inicial del publicada el 31 -03-2020. Publicación del documento con la inclusión de observaciones por parte de los líderes y responsables de las políticas asociadas al Modelo.
Fecha de publicación |  | 2020-04-03
Plan de actividades
No. | Actividad a desarrollar | Responsable | Indicador y/o producto esperado | Meta programada | Cronograma |  | Ponderación
[5 empty] | INICIO | FIN | 100%
1 | Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con los lineamientos que se definan para ello. | Planeación - Líderes de procesos | FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2019. | 100% | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 15%
2 | Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar seguimientos trimestrales. | Planeación - Líderes de procesos | Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos trimestrales realizados. | 100% | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 15%
3 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
3.1 | Elaborar la política y acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano GETH y su evaluación. | Talento humano | Documento de política y acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano GETH | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5%
3.2 | Realizar seguimiento a la adopción de la política de integridad, del código de integridad y sobre los lineamientos para la gestión de conflictos de interés. | Talento humano | Documento - Política de integridad. Documento - Código de integridad Documento - lineamientos para la gestión de conflictos de interés. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5%
4 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
4.1 | Elaborar la política de planeación institucional. | Planeación - Líderes de procesos | Planeación estratégica Caracterización de usuarios Diagnóstico de capacidades y entornos. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
4.2 | Realizar formulación y seguimientos a los planes institucionales. | Planeación - Líderes de procesos | Plan de acción y planes integrados según decreto 612 de 2018. Indicadores (formulación y seguimiento) | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
4.3 | Realizar la revisión y actualización de los riesgos asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología vigente. | Planeación - Líderes de procesos | Metodología de administración de riesgos actualizada. Riesgos de gestión revisados y actualizados. Riesgos de Corrupción revisados y actualizados Riesgos ambientales revisados y actualizados. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
4.4 | Elaborar la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subdirección financiera - planeación | Documento - Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
5 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas. | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
5.1 | Desarrollar las actividades requeridas para el mejoramiento de los procesos institucionales y la simplificación de los trámites internos. | Planeación - Líderes de procesos | * Revisión de procesos misionales. * Simplificación y mejoramiento de trámites internos. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.429%
5.2 | Revisar y/o actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información PETI y la política de seguridad de la información de la entidad. | Sistemas | * Análisis e identificación de rupturas estratégicas en Ti en el marco de la arquitectura empresarial y gobierno digital. * Política de seguridad de la información revisada y/o actualizada. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.429%
5.3 | Elaborar y/o actualizar la política de defensa jurídica y de daño antijurídico. | Secretaría General - Coordinación Jurídica. | Política de defensa jurídica revisada y/o actualizada. Políticas de prevención del daño antijurídico formuladas. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.429%
5.4 | Elaborar y/o actualizar la política de mejora normativa. | Secretaría General - Coordinación Jurídica. | Documento - política de mejora normativa | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.429%
5.5 | Revisar y actualizar el normograma institucional. | Planeación - Líderes de procesos | Normograma institucional revisado y actualizado. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.429%
5.6 | Revisar y actualizar la política de servicio a la ciudadanía y las estrategias para racionalización de trámites de cara a la ciudadanía | Servicio a la ciudadanía. | Documento - Política de servicio a la ciudadanía. Trámites y/u OPA's de cara a la ciudadanía, con estrategias de racionalización (si se requiere). | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.429%
5.7 | Revisar y/o actualizar la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Planeación - Líderes de procesos | Documento - Política de participación ciudadana (revisada y/o actualizada) | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1.429%
6 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
6.1 | Realizar un ejercicio de autoevaluación sobre los procesos de la entidad y consolidar sus resultados. | Planeación - Líderes de procesos | Herramienta de autoevaluación aplicada Informe de resultados socializado | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
7 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
7.1 | Revisar y/o actualizar la Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | Gestión documental | Documento - Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) e instrumentos revisados y/o actualizados. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
7.2 | Revisar y actualizar en lo pertinente la política de cero papel alineando las directrices con las políticas de Gestión Documental y Gobierno Digital | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Documento- Política Cero Papel revisada y/o actualizada | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
7.3 | Revisar y/o actualizar la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Planeación - Líderes de procesos | Documento - Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción e instrumentos revisados y/o actualizados. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
7.4 | Revisar y documentar la Política de Gestión de la Información Estadística | Planeación - Líderes de procesos | Documento - Política de Gestión de la Información Estadística. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2.5%
8 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
8.1 | Revisar y documentar la Política de Gestión del conocimiento y la innovación. | Planeación | Documento - Política de Gestión del conocimiento y la innovación. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5%
8.2 | Implementar y analizar resultados de la herramienta de lecciones aprendidas en proyectos y procesos institucionales. | Planeación - lideres de proyectos y/o procesos definidos. | Herramienta de lecciones aprendidas implementada en los procesos y proyectos definidos. Consolidación y socialización de resultados de lecciones aprendidas. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5%
9 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 07 - "Control Interno "y sus políticas operativas | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10%
9.1 | Definir lineamientos para la implementación de las líneas de defensa | Planeación - Control Interno | Documento - Lineamientos para la implementación de las líneas de defensa. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5%
9.2 | Revisar y/o actualizar la Política de control interno. | Control Interno. | Documento revisado y/o actualizado - Política de control interno. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5%
| Elaborado por: | Julio Alberto Novoa Campos - Apoyo Planeación John Fredy García López - Profesional de apoyo Planeación
| Revisado por: | Hernán Guillermo Roncancio Herrera Profesional Universitario de Planeación
| Aprobado por: | Ana María Ochoa Villegas Asesora de Planeación
Note on A9: Número consecutivo de acciones.
Note on B9: Descripción específica de las actividades a realizar en el cumplimiento de la implementación del subsistema.
Note on C9: Defina el área y cargo responsable de la ejecución de la actividad planteada.
Note on D9: Defina el indicador con el que se mide la actividad propuesta, o el producto esperado de la actividad propuesta.
Note on E9: Establezca la meta que se pretende alcanzar, en cumplimiento del indicador formulado.
Note on H9: Establezca la ponderación asociada a la meta, respecto al 100% esperado de cumplimiento del plan.