## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 242
| Tipo Informe | 18 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 135 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 242
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | INTERMEDIO
[1] | 0 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PIGA 242
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 | 28 | 35 | 36 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 100
|  | ODS PGA | PRINCIPIOS PGA | OBJETIVOS PGA | ESTRATEGIA PGA | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | AVANCE DE LA META ANUAL EN EL SEMESTRE | AVANCE DE LA META ANUAL TOTAL | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | AVANCE DE LA META A 4 AÑOS TOTAL | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD. | AVANCE DE LA META EN EL SEMESTRE | AVANCE DE LA META TOTAL | RESPONSABLE. | PRESUPUESTO ASIGNADO. | PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO | PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL- | OBSERVACIONES-
1 | FILA_1 | 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | No aplica | Promover el consumo racional y eficiente del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente del agua) * 100 | 75 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar inspección e inventario a las instalaciones hidrosanitarias emitiendo informes cuatrimestrales del estado de las mismas y la cantidad de sistemas ahorradores instalados. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 66.6667 | 99.9967 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | N/A
2 | FILA_2 | 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | No aplica | Promover el consumo racional y eficiente del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente del agua) * 100 | 75 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar el seguimiento y análisis a consumos de agua facturados para Canal Capital a través de la presentación de informes trimestrales del estado de consumos del recurso | Cuatro (4) informes generados en el transcurso del año | (No de informes presentados/4)*100 | 75 | 100 | Profesional de apoyo de planeación Técnica de servicios administrativos | 0 | 0 | 0 | N/A
3 | FILA_3 | 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | No aplica | Promover el consumo racional y eficiente del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente del agua) * 100 | 75 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar el reemplazo de los puntos de agua no ahorradores por sistemas de alta eficiencia en el consumo de agua para la sede de la calle 69 | Nueve (9) puntos de agua intervenidos | (Número total de sistemas ahorradores instalados/Número total de puntos de agua de la sede intervenida)*100% | 88.8889 | 99.9989 | Profesional de apoyo de planeación Técnica de servicios administrativos | 3600000 | 0 | 3600000 | N/A
4 | FILA_4 | 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | No aplica | Promover el consumo racional y eficiente del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente del agua) * 100 | 25 | 50 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar inspección e inventario a las instalaciones hidrosanitarias emitiendo informes cuatrimestrales del estado de las mismas y la cantidad de sistemas ahorradores instalados. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 66.6667 | 99.9967 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | N/A
5 | FILA_5 | 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | No aplica | Promover el consumo racional y eficiente del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente del agua) * 100 | 25 | 50 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar el seguimiento y análisis a consumos de agua facturados para Canal Capital a través de la presentación de informes trimestrales del estado de consumos del recurso | Cuatro (4) informes generados en el transcurso del año | (No de informes presentados/4)*100 | 75 | 100 | Profesional de apoyo de planeación Técnica de servicios administrativos | 0 | 0 | 0 | N/A
6 | FILA_6 | 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A | No aplica | Promover el consumo racional y eficiente del recurso hídrico entre los servidores públicos y contratistas de la Entidad, durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente del agua) * 100 | 25 | 50 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar el reemplazo de los puntos de agua no ahorradores por sistemas de alta eficiencia en el consumo de agua para la sede de la calle 69 | Nueve (9) puntos de agua intervenidos | (Número total de sistemas ahorradores instalados/Número total de puntos de agua de la sede intervenida)*100% | 88.8889 | 99.9989 | Profesional de apoyo de planeación Técnica de servicios administrativos | 3600000 | 0 | 3600000 | N/A
7 | FILA_7 | 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | No aplica | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente de La energía) * 100 | 71.4286 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | 0.5 | Realizar el seguimiento y análisis a consumos de energía facturados para Canal Capital a través de la presentación de informes trimestrales del estado de consumos del recurso | Cuatro (4) informes generados en el transcurso del año | (No de informes presentados/4)*100 | 75 | 100 | Profesional de apoyo de planeación Técnica de servicios administrativos | 0 | 0 | 0 | N/A
8 | FILA_8 | 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | No aplica | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente de La energía) * 100 | 71.4286 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | 0.5 | Realizar el inventario y control del estado de los sistemas de iluminación del Canal por medio de informes cuatrimestrales evidenciando la cantidad de sistemas de iluminación por tipo de sistema ahorrador. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 66.6667 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | N/A
9 | FILA_9 | 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | No aplica | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente de La energía) * 100 | 71.4286 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | 0.5 | Realizar el seguimiento y análisis a consumos de energía facturados para Canal Capital a través de la presentación de informes trimestrales del estado de consumos del recurso | Cuatro (4) informes generados en el transcurso del año | (No de informes presentados/4)*100 | 25 | 50 | Profesional de apoyo de planeación Técnica de servicios administrativos | 0 | 0 | 0 | N/A
10 | FILA_10 | 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A | No aplica | Promover la racionalización y ahorro del consumo energético entre los servidores de la entidad y sus entornos durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% de las estrategias establecidas en el Plan de Acción Anual para cada vigencia durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de uso eficiente de La energía) * 100 | 71.4286 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | 0.5 | Realizar el inventario y control del estado de los sistemas de iluminación del Canal por medio de informes cuatrimestrales evidenciando la cantidad de sistemas de iluminación por tipo de sistema ahorrador. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 33.3333 | 66.6667 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | N/A
11 | FILA_11 | 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | No aplica | Promover la gestión de los residuos generados en el desarrollo de las actividades de Capital a través de estrategias de reutilización, adecuada separación en la fuente, disminución de consumo de insumos de oficina y mejoras a las condiciones locativas de almacenamiento durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% el Plan de Acción frente a las estrategias establecidas en materia de gestión integral de residuos por tipología en el marco del Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de gestión de residuos) * 100 | 70 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades propuestas durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar jornadas de sensibilización enfocadas en la gestión de residuos y el uso adecuado de los puntos ecológicos del Canal. | Tres (3) charlas sobre gestión de residuos y uso adecuado de los puntos ecológicos con invitación a los servidores del Canal. | (No. De jornadas de sensibilización realizadas/3)*100 | 100 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | N/A
12 | FILA_12 | 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | No aplica | Promover la gestión de los residuos generados en el desarrollo de las actividades de Capital a través de estrategias de reutilización, adecuada separación en la fuente, disminución de consumo de insumos de oficina y mejoras a las condiciones locativas de almacenamiento durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar el 100% el Plan de Acción frente a las estrategias establecidas en materia de gestión integral de residuos por tipología en el marco del Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | (Actividades implementadas /Total de actividades definidas en materia de gestión de residuos) * 100 | 70 | 100 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades propuestas durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar informes cuatrimestrales asociados a la gestión integral de Residuos del Canal identificando puntos débiles y avances en la Gestión Asociada. | Tres (3) informes en el transcurso del año | (No de informes presentados/3)*100 | 66.6667 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | N/A
13 | FILA_13 | 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | No aplica | Promover la gestión de los residuos generados en el desarrollo de las actividades de Capital a través de estrategias de reutilización, adecuada separación en la fuente, disminución de consumo de insumos de oficina y mejoras a las condiciones locativas de almacenamiento durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Disminuir en un 1% los residuos peligrosos generados en el desarrollo de las actividades misionales y administrativas durante la vigencia del Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, respecto al año 2020 | M.G = ((Total de materiales gestionados en el año n -Total de materiales gestionados en el año anterior) / Total de materiales gestionados en el año anterior) * 100 n: 2021, 2022, 2023, 2024 | -98.9145 | -98.195 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades propuestas durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Realizar capacitaciones dirigidas a los colaboradores del canal en cargados de la gestión interna de los RESPEL, en el manejo interno y externo ambientalmente seguro de este tipo de residuos, así como en el manejo de sustancias peligrosas. | Dos (2) capacitaciones a los colaboradores encargados de la manipulación interna de los RESPEL generados en el Canal. | ((N° de jornadas de sensibilización efectuadas en el año / 3)*100) | 50 | 100 | Profesional de apoyo de planeación Recursos humanos | 0 | 0 | 0 | N/A
14 | FILA_14 | 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A | No aplica | Promover la gestión de los residuos generados en el desarrollo de las actividades de Capital a través de estrategias de reutilización, adecuada separación en la fuente, disminución de consumo de insumos de oficina y mejoras a las condiciones locativas de almacenamiento durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Disminuir en un 1% los residuos peligrosos generados en el desarrollo de las actividades misionales y administrativas durante la vigencia del Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, respecto al año 2020 | M.G = ((Total de materiales gestionados en el año n -Total de materiales gestionados en el año anterior) / Total de materiales gestionados en el año anterior) * 100 n: 2021, 2022, 2023, 2024 | -98.9145 | -98.195 | Mantener en un 100% la implementación de las actividades propuestas durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Entregar los residuos peligrosos generados en el canal durante la vigencia a empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente. | 100% de los residuos peligrosos entregados en la vigencia | (Cantidad de residuos peligrosos entregados en el año/Cantidad total de residuos peligrosos )*100 | 60.137 | 100 | Profesional de apoyo de planeación Técnica de servicios administrativos | 0 | 0 | 0 | N/A
15 | FILA_15 | 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 9 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | No aplica | Promover en la entidad procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 80% de los contratos priorizados relacionados con las siguientes tipologías: Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas Servicio de mantenimiento de vehículos y remolque de plantas eléctricas Servicio de catering Insumos de papelería Servicio de aseo y cafetería e insumos asociados Servicio de suministro de combustible Servicio de transporte de carga Servicio de transporte de pasajeros Suministro de insumos de ferretería Contratos de prestación de servicios (personas naturales) Insumos tecnológicos | Número de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el año / Número total de contratos por tipologías suscritos en el año) * 100 | 27.2727 | 45.4545 | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 85% de los contratos priorizados en el periodo 2021-2024 | 0.29545 | Llevar a cabo reuniones con el equipo de compras sostenibles del Canal con el fin de verificar los criterios ambientales y el cumplimiento de las cláusulas de sostenibilidad formuladas frente a los contratos priorizados . | Dos (2) reuniones del equipo de compras sostenibles desarrolladas en el año | (Reuniones realizadas/reuniones programadas)*100 | 50 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | Durante lo corrido del periodo julio - diciembre se suscribieron 3 contratos priorizados con criterios de sostenibilidad, los demás vienen de procesos contractuales de años anteriores o del periodo enero - junio
16 | FILA_16 | 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 9 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | No aplica | Promover en la entidad procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 80% de los contratos priorizados relacionados con las siguientes tipologías: Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas Servicio de mantenimiento de vehículos y remolque de plantas eléctricas Servicio de catering Insumos de papelería Servicio de aseo y cafetería e insumos asociados Servicio de suministro de combustible Servicio de transporte de carga Servicio de transporte de pasajeros Suministro de insumos de ferretería Contratos de prestación de servicios (personas naturales) Insumos tecnológicos | Número de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el año / Número total de contratos por tipologías suscritos en el año) * 100 | 27.2727 | 45.4545 | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 85% de los contratos priorizados en el periodo 2021-2024 | 0.29545 | Actualizar las fichas de consumo sostenible atendiendo los posibles cambios en las necesidades de contratación de la entidad | Once (11) fichas revisadas y actualizadas con los diferentes responsables de la contratación de los bienes y servicios priorizados | (Fichas revisadas y actualizadas (si aplica)/total de fichas de compra sostenibles)*100 | 9.0909 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | Durante lo corrido del periodo julio - diciembre se suscribieron 3 contratos priorizados con criterios de sostenibilidad, los demás vienen de procesos contractuales de años anteriores o del periodo enero - junio
17 | FILA_17 | 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 9 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | No aplica | Promover en la entidad procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 80% de los contratos priorizados relacionados con las siguientes tipologías: Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas Servicio de mantenimiento de vehículos y remolque de plantas eléctricas Servicio de catering Insumos de papelería Servicio de aseo y cafetería e insumos asociados Servicio de suministro de combustible Servicio de transporte de carga Servicio de transporte de pasajeros Suministro de insumos de ferretería Contratos de prestación de servicios (personas naturales) Insumos tecnológicos | Número de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el año / Número total de contratos por tipologías suscritos en el año) * 100 | 27.2727 | 45.4545 | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 85% de los contratos priorizados en el periodo 2021-2024 | 0.29545 | Llevar a cabo el proceso de revisión semestral del consumo de plásticos de un solo uso teniendo en cuenta la línea base de consumo (año 2019) | Dos (2) informes relacionados con la revisión del consumo de plásticos de un solo uso en el año | (Informes realizados/informes programados)*100 | 100 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | Durante lo corrido del periodo julio - diciembre se suscribieron 3 contratos priorizados con criterios de sostenibilidad, los demás vienen de procesos contractuales de años anteriores o del periodo enero - junio
18 | FILA_18 | 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 9 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | No aplica | Promover en la entidad procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 80% de los contratos priorizados relacionados con las siguientes tipologías: Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas Servicio de mantenimiento de vehículos y remolque de plantas eléctricas Servicio de catering Insumos de papelería Servicio de aseo y cafetería e insumos asociados Servicio de suministro de combustible Servicio de transporte de carga Servicio de transporte de pasajeros Suministro de insumos de ferretería Contratos de prestación de servicios (personas naturales) Insumos tecnológicos | Número de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el año / Número total de contratos por tipologías suscritos en el año) * 100 | 27.2727 | 45.4545 | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 85% de los contratos priorizados en el periodo 2021-2024 | 0.29545 | Llevar a cabo actividades de sensibilización a los colaboradores asociadas con los plásticos de un solo uso y sus implicaciones actuales. | Dos (2) actividades de sensibilización relacionadas con plásticos de un solo uso | (Sensibilizaciones realizadas/sensibilizaciones porgramadas)*100 | 50 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | Durante lo corrido del periodo julio - diciembre se suscribieron 3 contratos priorizados con criterios de sostenibilidad, los demás vienen de procesos contractuales de años anteriores o del periodo enero - junio
19 | FILA_19 | 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 9 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | No aplica | Promover en la entidad procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 80% de los contratos priorizados relacionados con las siguientes tipologías: Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas Servicio de mantenimiento de vehículos y remolque de plantas eléctricas Servicio de catering Insumos de papelería Servicio de aseo y cafetería e insumos asociados Servicio de suministro de combustible Servicio de transporte de carga Servicio de transporte de pasajeros Suministro de insumos de ferretería Contratos de prestación de servicios (personas naturales) Insumos tecnológicos | Número de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el año / Número total de contratos por tipologías suscritos en el año) * 100 | 27.2727 | 45.4545 | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 85% de los contratos priorizados en el periodo 2021-2024 | 0.29545 | Publicar piezas gráficas asociadas a la sensibilización sobre los plásticos de un solo uso | Cuatro (4) piezas gráficas socializadas a través del correo de comunicaciones internas de la entidad | (N° de mensajes divulgados a través de los canales de comunicación interna /4)*100 | 50 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | Durante lo corrido del periodo julio - diciembre se suscribieron 3 contratos priorizados con criterios de sostenibilidad, los demás vienen de procesos contractuales de años anteriores o del periodo enero - junio
20 | FILA_20 | 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 9 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA | 4 Consumo sostenible | 4 N/A | No aplica | Promover en la entidad procesos de contratación con criterios de sostenibilidad durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 80% de los contratos priorizados relacionados con las siguientes tipologías: Servicio de mantenimiento de plantas eléctricas Servicio de mantenimiento de vehículos y remolque de plantas eléctricas Servicio de catering Insumos de papelería Servicio de aseo y cafetería e insumos asociados Servicio de suministro de combustible Servicio de transporte de carga Servicio de transporte de pasajeros Suministro de insumos de ferretería Contratos de prestación de servicios (personas naturales) Insumos tecnológicos | Número de contratos suscritos con criterios de sostenibilidad en el año / Número total de contratos por tipologías suscritos en el año) * 100 | 27.2727 | 45.4545 | Incorporar criterios de sostenibilidad mínimo en el 85% de los contratos priorizados en el periodo 2021-2024 | 0.29545 | Emitir un especial sobre los impactos del plástico en el mundo | Tres (3) emisiones de contenidos asociados con los impactos del plástico | (Emisiones realizadas/emisiones programadas)*100 | 0 | 100 | Profesional de apoyo de planeación | 0 | 0 | 0 | Durante lo corrido del periodo julio - diciembre se suscribieron 3 contratos priorizados con criterios de sostenibilidad, los demás vienen de procesos contractuales de años anteriores o del periodo enero - junio
21 | FILA_21 | 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 2 Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural. | 16 CULTURA AMBIENTAL | 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible | No aplica | Promover internamente y hacia la ciudadanía prácticas sostenibles con ambiente en el marco de la operación de Capital durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar mínimo el 90% de las actividades definidas en el Plan Integral de Movilidad Sostenible de Capital durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas / Total de actividades definidas) * 100 | 67.5 | 100 | Mantener como mínimo en un 90% de implementación de las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible de Capital, durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Formular una estrategia de comunicaciones orientada a promover la movilidad sostenible al interior de la entidad | Una (1) estrategia de comunicaciones relacionada con la movilidad sostenible diseñada e implementada en el año | Actividades de la estrategia de comunicaciones implementadas / Total de actividades de la estrategia de comunicaciones diseñadas | 85 | 100 | Profesional de apoyo de planeación coordinador de prensa y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | N/A
22 | FILA_22 | 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 2 Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural. | 16 CULTURA AMBIENTAL | 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno | No aplica | Promover internamente y hacia la ciudadanía prácticas sostenibles con ambiente en el marco de la operación de Capital durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | (Actividades implementadas / Total de actividades definidas en plan de acción de la vigencia) * 100 | 0 | 100 | Mantener como mínimo en un 90% de implementación de las actividades del programa de prácticas sostenibles, durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Planear, organizar y realizar la semana ambiental | Realizar el 100% de las actividades programadas en la semana ambiental | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100 | 0 | 100 | Referente Ambiental Coordinador de prensa y comunicaciones Profesional universitario de recursos humanos | 5000000 | 4143046.88 | 4143046.88 | N/A
23 | FILA_23 | 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 2 Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural. | 16 CULTURA AMBIENTAL | 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno | No aplica | Promover internamente y hacia la ciudadanía prácticas sostenibles con ambiente en el marco de la operación de Capital durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea de condiciones ambientales y/o de su entorno. | (Actividades implementadas / Total de actividades definidas en plan de acción de la vigencia) * 100 | 0 | 100 | Mantener como mínimo en un 90% de implementación de las actividades del programa de prácticas sostenibles, durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Gestionar la elaboración de comunicaciones internas relacionadas con el ahorro y buen uso del agua, la energía, la gestión adecuada de los residuos y la movilidad sostenible entre otros. | Doce (12) mensajes por correo electrónico y en las cartelera en el año | (N° de mensajes divulgados a través de los canales de comunicación interna /12)*100 | 0 | 100 | Referente Ambiental Coordinador de prensa y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | N/A
24 | FILA_24 | 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 16 CULTURA AMBIENTAL | 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible | No aplica | Promover internamente y hacia la ciudadanía prácticas sostenibles con ambiente en el marco de la operación de Capital durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar mínimo el 90% de las actividades definidas en el Plan Integral de Movilidad Sostenible de Capital durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | (Actividades implementadas / Total de actividades definidas en plan de acción de la vigencia) * 100 | 67.5 | 100 | Mantener como mínimo en un 90% de implementación de las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible de Capital, durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Adquirir un biciparqueadero para la sede de la calle 69 de canal capital | Un (1) biciparqueadero adquirido para la sede de la calle 69 de canal capital | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100 | 50 | 100 | Referente Ambiental Profesional universitario de recursos humanos | 3000000 | 500000 | 500000 | Dadas las condiciones de uso de la casa y el flujo de colaboradores así como los espacios disponbiles se adquirió un biciparqueadero con concondiciones óptimas para la necesidad requerida a un costo más bajo del inicialmente presupuestado
25 | FILA_25 | 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 16 CULTURA AMBIENTAL | 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 3 Adaptación al cambio climático | No aplica | Promover internamente y hacia la ciudadanía prácticas sostenibles con ambiente en el marco de la operación de Capital durante el Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | Implementar como mínimo al 90% las actividades programadas en el plan de acción anual de la línea adaptación al cambio climático. | (Actividades implementadas / Total de actividades definidas en plan de acción de la vigencia) * 100 | 0 | 100 | Mantener como mínimo en un 90% de implementación de las actividades del programa de prácticas sostenibles, durante el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. | 0.5 | Adelantar una jornada de plantación de árboles con los diferentes equipos de trabajo de la entidad | Una (1) jornada de plantación de árboles realizada | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100 | 0 | 100 | Referente Ambiental | 0 | 0 | 0 | N/A
[18 empty] | Entregados en enero de 2022 (vigencia 2021) | 64
[18 empty] | Generado I semestre 2022 | 16.3
[18 empty] | Total I semestre 2022 | 80.3
[18 empty] | Generado II semestre | 24.59
[18 empty] | Total II semestre 2022 | 24.59
[18 empty] | Total general 2022 | 40.89
[18 empty] | Total gestionado 2022 | 104.89
1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. | 1 Calidad ambiental para el desarrollo sostenible. | 1 CALIDAD DEL AIRE | 1 CONTROL Y VIGILANCIA | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. | 2 Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural. | 2 CALIDAD DEL AGUA Y REGULACIÓN HIDROLÓGICA | 2 MANEJO FÍSICO Y ECOURBANISMO | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 2 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS Y/O DEL ENTORNO
3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. | 3 Preeminencia de lo público y lo colectivo. | 3 CALIDAD SONORA | 3 PARTICIPACIÓN | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. | 4 Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas. | 4 CALIDAD DEL PAISAJE | 4 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA
5 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. | 5 Transformación positiva del territorio. | 5 CALIDAD DEL SUELO | 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES
6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. | 6 Gestión ambiental urbano-regional. | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6 OTROS
7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. | 7 Liderazgo nacional y articulación global. | 7 CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA | 7 INVESTIGACIÓN
8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. |  | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | 8 COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
9 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. |  | 9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES | 9 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
10 Reducir la desigualdad en y entre los países. |  | 10 USO EFICIENTE DEL ESPACIO | 11 N/A
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |  | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA
12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. |  | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. |  | 13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES
14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. |  | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES
15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. |  | 15 OCUPACIÓN ARMÓNICA Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. |  | 16 CULTURA AMBIENTAL
17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. |  | 17 HABITABILIDAD E INCLUSIVIDAD
18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
19 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD - REGIÓN
20 N/A
Note on P25: Sumatoría de los % de contratación alcanzados al cierre de cada vigencia
Note on P26: Sumatoría de los % de contratación alcanzados al cierre de cada vigencia
Note on P27: Sumatoría de los % de contratación alcanzados al cierre de cada vigencia
Note on P28: Sumatoría de los % de contratación alcanzados al cierre de cada vigencia
Note on P29: Sumatoría de los % de contratación alcanzados al cierre de cada vigencia
Note on P30: Sumatoría de los % de contratación alcanzados al cierre de cada vigencia