## RESUMEN
MONITOREO DE RIESGOS - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA VIGENCIA 2022
BALANCE DE MONITOREO DE RIESGOS REALIZADO POR LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
| PERIODO DEL REPORTE |  | Enero - marzo de 2022
| OBJETIVO |  | Monitorear el estado de avance de la implementación de los diferentes controles y actividades asociadas a la gestión del riesgo de todos los procesos de la entidad.
| ALCANCE |  | Todos los procesos en los cuales se tienen identificados riesgos de gestión, corrupción y/o ambientales
RESUMEN GENERAL
En el ejercicio realizado en el corte enero - marzo de 2022 se monitorearon 63 riesgos institucionales distribuidos en las siguientes tipologías:
| Riesgos de corrupción | 15 Riesgos de corrupción
22 Controles a los riesgos de corrupción
21 Actividades del plan de manejo de riesgos
| Riesgos de gestión | 44 Riesgos de gestión
69 Controles a los riesgos de gestión
53 Actividades del plan de manejo de riesgos
| Riesgos ambientales | 4 Riesgos ambientales
8 Controles de los riesgos ambientales
6 Actividades del plan de manejo de riesgos
MATERIALIZACIONES
En el primer trimestre de la vigencia 2022 se identificaron riesgos materializados de los siguientes procesos:
| PROCESO |  | CÓDIGO | Zona de riesgo residual | Opciones de manejo
| Planeación estratégica |  | EPLE-RG-003 | BAJA | Asumir el riesgo
OBSERVACIONES
Es precisos reforzar al interior de cada equipo de trabajo la oportunidad con que se reporta la información, cumpliendo los tiempos del requerimiento o solicitando un alcance previo a la fecha límite de reporte.

## MATRIZ GENERAL
MATRIZ DE MONITOREO DE RIESGOS - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA VIGENCIA 2022 TRIMESTRE I
INFORMACIÓN GENERAL ASOCIADA AL RIESGO | [5 empty] | INFORMACIÓN ASOCIADA AL CONTROL | [5 empty] | INFORMACIÓN DE MONITOREO DEL RIESGO
Macroproceso | Proceso | Tipología del riesgo | Código | Nombre del riesgo | Consecuencia de la materialización del riesgo | Control (es) definido (s) | Zona del riesgo residual (después de la aplicación de controles) | Actividad (es) de control del Plan de Manejo de Riesgos | Plazo de ejecución | Indicador o producto | Periodicidad del monitoreo (según la zona de riesgo residual) | Describa brevemente los avances relacionados frente al Plan de Manejo de Riesgos | ¿El riesgo se materalizó en el periodo de seguimiento? | ¿Qué actividades llevó a cabo frente a la materialización? | ¿Cuenta con evidencia de la ejecución del control? | ¿Cuenta con observaciones (hallazgos internos o externos) asociados a los controles identificados?
Estratégico | Planeación Estratégica | Corrupción | EPLE-RC-001 | Reportes de avances manipulados e inconsistentes respecto a la ejecución real de presupuesto y de metas en los proyectos de inversión de la Entidad, a favor de un tercero. | 1. Investigaciones Penales y Fiscales. 2. Información errada para la toma de decisiones. 3. Daño de la imagen institucional. | El profesional universitario de planeación revisa, de forma periódica según la programación de la SDP, junto con los profesionales de apoyo del área, la información reportada sobre el cumplimiento en las metas de la entidad, según la información remitida por los líderes y responsables de las mismas. En caso de identificar inconsistencias en los reportes, solicita aclaraciones y validaciones sobre estos. Posteriormente, hace el registro de la información final en el aplicativo de seguimiento correspondiente (SEGPLAN). | MODERADA | 1. Realizar revisiones periódicas de acuerdo con la programación de la SDP sobre el cumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión, como insumo de validación para el reporte y registro de información en el sistema SEGPLAN. | Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/01/2023 | 1. Número de reportes realizados en el sistema SEGPLAN / Total de reportes según la programación de la SDP para los seguimientos en SEGPLAN de la vigencia. | Cuatrimestral | Durante el primer trimestre se llevaron a cabo seguimientos a le ejecución de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI cuyo insumo contribuye en el reporte de información en el sistema SEGPLAN, con el desarollo de esta actividad es posible hacer una validación de informacion lo que contribuye a reducir el riesgos de inconsistencia en los reportes realizados y dejar mayor trazabilidad en la información reportada. | No | No aplica | Si | No
Estratégico | Planeación Estratégica | Gestión | EPLE-RG-001 | Los planes institucionales y sus indicadores de seguimiento no son coherentes con la planeación estratégica de la entidad ni con las funciones de las áreas. | 1. Incumplimiento de la planeación estratégica de la entidad. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Rezago institucional en el entorno y en la gestión empresarial. | Los planes institucionales surten procesos de formulación concertados con los líderes y responsables de los procesos, al principio de cada vigencia, con seguimientos periódicos (Cuatrimestrales o mensuales) y son susceptibles de actualización cada vez que es requerido por parte de los encargados de su cumplimiento. | MODERADA | 1. Revisar y actualizar en lo pertinente la planeación estratégica de la entidad, como consecuencia del cambio de administración y la contingencia presente. 2. Actualizar los planes institucionales (Plan de Acción Institucional - PAI, Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC), como consecuencia de los cambios en el plan estratégico, así como con los cambios que se soliciten por parte de los líderes de los procesos, con las debidas justificaciones. 3. Establecer mecanismos para socializar con mayor periodicidad los avances obtenidos en los planes institucionales, con el fin de dar información más oportuna ante la alta dirección. 4. Establecer lineamientos para regular la frecuencia de solicitudes de actualización a los planes institucionales y los requerimientos de información que debe contemplar. | Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Planeación estratégica actualizada / 1 2. Planes institucionales actualizados (PAI, PFI, PAAC) / 3 3. Socializaciones de resultados de los planes institucionales / 4 4. Documento de lineamientos / 1 | Cuatrimestral | 1. En el mes de marzo se realizó al socialización de la plataforma estratégica actualizada en el segundo semestre de 2021, en dicha publicación se presentan aspectos relevantes qye permiten mayor recordación de los diferentes compromisos institucionales. 2. Entre los meses de enero y marzo se llevó a cabo la actualización del Plan de Acción Institucional generando una versión inicial y una versión 2 a partir de diferentes análisis y ajustes tanto propios como de las diferentes áreas, así mismo se llevó a cabo la actualización del PAAC 2022 y la PFI 2022. 3. A la fecha esta actividad no se ha desarrollado, se llevará a cabo en la primera sesión del CIGD 2022 4. En el proceso de seguimiento se presentaron los insumos y las directrices necesarias para lograr de forma exitosa el plan de acción institucional, de forma complementaria se abrió un espacio de asesoría para apoyar el reporte de actividades. | No | No aplica | Si | No
Estratégico | Planeación Estratégica | Gestión | EPLE-RG-002 | Falta de oportunidad, veracidad o imprecisiones de la información reportada sobre la ejecución a los proyectos de inversión | 1. Sanciones de carácter legal y fiscal para el representante legal de la entidad. 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Hallazgos por parte de los entes de control. | Cada vigencia, la Secretaría Distrital de Planeación emite directrices oficiales donde se establecen las fechas de reporte al seguimiento de los proyectos de inversión en los aplicativos correspondientes. A partir de este cronograma, se establecen las fechas de envío de información sobre el cumplimiento de metas por parte de los gerentes y responsables de las mismas a planeación. Si se presentan observaciones, al reporte, se aclaran oportunamente con los procesos. SI hay fallas o demoras en la información presentada, se activa el respectivo canal de comunicación con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, con la debida justificación y trazabilidad. Lo anterior, conforme a lo descrito en el procedimiento EPLE-PD-006 FORMULACION REGISTRO Y ACTUALIZACION PROYECTOS DE INVERSION. | MODERADA | 1. Solicitar, de acuerdo con las fechas para el reporte de información en el aplicativo de seguimiento, los soportes al cumplimiento de las acciones adelantadas y los avances en las metas de los proyectos de inversión. 2. En caso de inconvenientes en el reporte, comunicar oportunamente a la Secretaría Distrital de Planeación los ajustes a realizar, con el fin de contar con la trazabilidad del caso. | Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Soportes de ejecución suministrados por cada seguimiento / Soportes de ejecución solicitados por cada seguimiento. 2. Número de novedades tramitadas ante la SDP en el reporte a los proyectos por período de seguimiento / Total de novedades presentadas en el reporte a los proyectos por período de seguimiento | Cuatrimestral | 1. Solicitar, de acuerdo con las fechas para el reporte de información en el aplicativo de seguimiento, los soportes al cumplimiento de las acciones adelantadas y los avances en las metas de los proyectos de inversión. Respuesta: En el caso del reporte para el proyecto 7505, la información la suministra la profesional universitaria de Producción en el momento de hacer el cargue mensual al SPI y se toma como base para el segplan el seguimiento correspondiente al mes de seguimiento en el mismo. Para el proyecto 7511 al igual del anterior, la información de las dos primeras metas las suministra el profesional de planeación que realiza el cargue mensual al SPI y se toma para el cargue en segplan; la información correspondiente al área de sistemas se solicita vía correo electrónico al profesional de sistemas. 2. En caso de inconvenientes en el reporte, comunicar oportunamente a la Secretaría Distrital de Planeación los ajustes a realizar, con el fin de contar con la trazabilidad del caso. Respuesta: Cuando se presentan inconvenientes en el reporte de segplan, nos comunicamos con el asesor del a SDP vía teléfono, chat o correo electrónico dependiendo del inconveniente presentado, para su solución inmediata debido a que por lo general este reporte no cuenta con tiempo suficiente para su presentación. En elperiodo de reporte no se generaron inconsistencias en el sistema SEGPLAN | No | No aplica | Si | No
Estratégico | Planeación Estratégica | Gestión | EPLE-RG-003 | Los documentos publicados por parte de los procesos en la intranet institucional se encuentran desactualizados. | 1. Errores en las actividades ejecutadas por el personal. 2. Reprocesos y perdidas de tiempo 3. Sanciones administrativas y/o disciplinarias. | Desde planeación se cuenta con el formato EPLE-FT-019 Listado Maestro de Documentos, que da cuenta de la información vigente en la intranet institucional, asociada a cada uno de los procesos. Cada vigencia, se notifica a los líderes y responsables de las áreas dicha información, alertando sobre los documentos que requieren mayor atención, en cuanto al tiempo que no han sido actualizados. Así mismo y de acuerdo con las dinámicas propias de cada proceso, las áreas son autónomas de revisar y hacer los ajustes que consideren apropiados. Dicho proceso se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento EPLE-PD-009 CONTROL DE DOCUMENTOS | BAJA | 1. Solicitar en el transcurso de la vigencia la revisión y actualización de los documentos propios de cada proceso. | Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Una solicitud de revisión y actualización de los documentos de cada proceso. | Semestral | Esta actividad se llevará a cabo en el segundo semestre del año según lo planeado en el plan de fortalecimiento institucional. | Sí | Si bien el estado de actualización es una tarea que depende de los líderes estratégicos y operativos como dueños de la información, desde planeación se realizan los acompañamientos y apoyos requeridos por las áreas para los ajustes en la información que sean necesarios y se adelanta la publicación de información de acuerdo con las solicitudes que se reciban. | Si | No
Estratégico | Gestión de las Comunicaciones | Corrupción | EGCM-RC-001 | Difusión intencional de información atendiendo a intereses particulares internos y/o externos. | 1. Impactos negativos en la imagen institucional. 2. Perdida de credibilidad en el canal tanto interna como externamente. 3. Investigaciones y procesos sancionatorios por entes de control. | Aplicar una ruta de revisión del contenido a publica o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. | MODERADA | 1. Mantener la aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. 2. Incluir la descripción de la ruta de revisión de contenido a publicar en la Polìtica de Comunicaciones . | Fecha inicial: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Politica de Comunicaciones con la ruta de aprobación incluida. | Cuatrimestral | La aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones se da para toda solicitud hecha por parte de las demás áreas de Capital, tal como se evidencia en el gráfico. Este procedimiento aún no se encuentra en la politíca de comunicaciones debido a que la misma se encuentra en proceso de revisión y actualización por parte de nuestra área, gerencia, la dirección operativa y la secretaría general. | No | N/A | Si | NO
Estratégico | Gestión de las Comunicaciones | Gestión | EGCM-RG-001 | Se presenta una afectación importante en las comunicaciones cuando no se atienden las solicitudes en los tiempos de las áreas ya que puede afectar el desarrollo de actividades propias de la organización. | 1. Pérdida de información. 2. Perdida de credibilidad en los contenidos divulgados. 3. Afectación del posicionamiento de marca | Dar cumplimiento a la ruta de flujo de trabajo de comunicaciones y establecer tiempos para la aplicación de la misma. | BAJA | 1. Mantener la aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. 2. Incluir la descripción de la ruta de revisión de contenido a publicar en alguno de los documentos del área de Comunicaciones. 3. Divulgar la ruta de revisión de contenidos con los colaboradores de la entidad. | Fecha inicial: 12/07/2021 Fecha de finalización: 12/07/2022 | Difusiones de la ruta de publicación realizadas | Semestral | La aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones se da para para toda solicitud hecha por parte de las demás áreas de Capital. Esta ruta se encuentra en los procedimientos actualizados por parte del área de comunicaciones, los cuales fueron compartidos con el equipo de planeación el 18 marzo en conjunto con la solicitud de publicación en la intranet, y por ahora se encuentran en la última revisión por parte planeación para ser publicados. | No | N/A | Si | NO
Estratégico | Comercialización | Corrupción | ECOM-RC-001 | Obtención de comisiones u otro tipo de ventajas con los clientes, favoreciendo intereses particulares en las líneas de proyectos estratégicos y en detrimento de la rentabilidad de Capital. | 1. Investigaciones penales y fiscales 2. Daño de la reputación corporativa y pública 3. Pérdida de recursos para el funcionamiento de operación | *MCOM-PD-002 Gestión proyectos y negocios estratégicos *Resolución de tarifas (en donde se establecen las autorización de descuentos) *MCOM-FT-014 Cotización sector público y privado y/o contratos - ofertas comerciales y presupuesto | MODERADA | El Lider de proyectos estrategicos y/o el profesional de ventas y mercadeo, cada vez que se perfecciona un contrato u oferta de servicio, realizan la asignación de los productores para las diferentes cuentas del área, asi mismo realizan las reuniones de tráfico (minimo dos veces en el mes) con los equipos de proyectos estratégicos (comunicación publica y negocios estrategicos). Como soporte de la ejecución de estas actividades se realiza el registro de la información en la herramienta dispuesta para este fin. Nota: este control incluye la información relacionada con contratos ejecutados directamente por los equipos de la dirección operativa. | Fecha de inicio: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Número de reuniones de tráfico realizadas | Cuatrimestral | Espacios de interaccion al interior de los equipos que conforman el proceso para el control de la gestión de los clientes y grupos de interes MCOM-FT-019 SEGUIMIENTO A LA GESTION COMERCIAL Y MERCADEO. (2) - Hojas de cálculo de Google y reuniones de gerencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/12VSIflBGSjCWMzq2vneBs7DVnOqGi6sAuBWGaJIijI8/edit#gid=1814941443 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdatvCKq3taSx1p5jD9gFpOlmEMTA3t0fDAUJ7fEG3w/edit#gid=500356976 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QvPdF5K-z7-Jm_3AUMLPF2eOSpr6vNUGjUXU0JTAicg/edit#gid=812930320 | No | NA | Si | No
Estratégico | Comercialización | Gestión | ECOM-RG-001 | Debido a factores como: desconocimiento o incumplimiento de los lineamientos internos definidos para la generación de propuestas, cambios de ultimo momento o errores por parte del cliente frente a la propuesta aprobada inicialmente, falta de control sobre normatividades de entes de control externos que obstaculizan el desarrollo administrativo y contractual y generan inhabilidad para la adquisición de bienes y servicios pactados en el marco contrataciones interadministrativas durante el periodo que dicha normatividad se encuentre vigente o debido al incumplimiento por parte de los clientes en el envio de requerimientos, de materiales de emisión para el canal o para medios, o de las aprobaciones de la documentación o materiales audiovisuales enviados puede ocasionarse el incumplimiento de los servicios o productos pactados con el cliente y como consecuencia pérdida de ingresos por parte de Canal Capital, perdida de credibilidad en la imagen institucional, pérdida de clientes, reprocesos en la adecuación del material a emitir o investigaciones y hallazgos de las entidades de control.. | Pérdida de ingresos por parte de Capital. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Pérdida de clientes. Reprocesos en la adecuación del material a emitir. Investigaciones y hallazgos de las entidades de control. Aplicación de cláusulas de incumplimiento de los contratos pactados con el cliente | EPLE-FT-012 Actas de reunión o AGTH-FT-007 Control de asistencia ó Correos electrónicos | MODERADA | El lider de proyectos estrategicos Profesional de ventas y mercadeo realizan la socialización de los lineamientos vigentes del área de ventas y mercadeo a los funcionarios (a través de la inducción) y/o contratistas (a través de reuniones de trabajo o correo electrónico) vinculados al canal, esto se realiza de manera permanentemente (mínimo una vez al año) | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de espacios de socializacion realizados en la vigencia | Cuatrimestral | Se encuentra en proceso de actualización del proceso. En el marco de las reuniones de trafico tambien se realizan socializaciones en el uso de herramientas: MCOM-FT-019 SEGUIMIENTO A LA GESTION COMERCIAL Y MERCADEO. (2) - Hojas de cálculo de Google y reuniones de gerencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/12VSIflBGSjCWMzq2vneBs7DVnOqGi6sAuBWGaJIijI8/edit#gid=1814941443 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdatvCKq3taSx1p5jD9gFpOlmEMTA3t0fDAUJ7fEG3w/edit#gid=500356976 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QvPdF5K-z7-Jm_3AUMLPF2eOSpr6vNUGjUXU0JTAicg/edit#gid=812930320 | No | NA | Si | No
Estratégico | Comercialización | Gestión | ECOM-RG-001 |  |  | Contrato, anexo técnico y documentos que hacen parte integral del contrato firmado con el cliente |  | Los productores asignados a cada proyecto y la supervisión del mismo, realizan seguimiento permanente a la ejecución del contrato y su anexo técnico. Lo anterior con el fin de tener un monitoreo del logro del objetivo del servicio prestado. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de entregables de los contratos en su medio de soporte de entrega | Cuatrimestral | Consiste en la realización del seguimiento a cada proyecto a lo largo de la ejecución del mismo MCOM-FT-019 SEGUIMIENTO A LA GESTION COMERCIAL Y MERCADEO. (2) - Hojas de cálculo de Google | No | NA | Si | No
Estratégico | Comercialización | Gestión | ECOM-RG-001 |  |  | EPLE-FT-012 Actas de reunión o correos electrónicos |  | Cada vez que se requiera el equipo de comunicación pública o negocios estratégico establece las alarmas en las mesas de trabajo en las reuniones realizadas con la gerencia, la dirección operativa y la secretaria general, segun aplique | Fecha de inicio: 01/05/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de Ayuda de memoria (actas, presentaciones, correos electrónicos o herramientas de excel, entre otros y según aplique) | Cuatrimestral | Se cuenta con soporte de las reuniones de trafico con Gerencia: : https://docs.google.com/spreadsheets/d/12VSIflBGSjCWMzq2vneBs7DVnOqGi6sAuBWGaJIijI8/edit#gid=1814941443 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdatvCKq3taSx1p5jD9gFpOlmEMTA3t0fDAUJ7fEG3w/edit#gid=500356976 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QvPdF5K-z7-Jm_3AUMLPF2eOSpr6vNUGjUXU0JTAicg/edit#gid=812930320 | No | NA | Si | No
Estratégico | Comercialización | Gestión | ECOM-RG-001 |  |  | MCOM-PD-002 Gestión de proyectos y negocios estratégicos que se encuentra vigente |  | Los productores asignados a cada proyecto y la supervisión del mismo, realizan seguimiento permanente a la ejecución del contrato y su anexo técnico. Lo anterior con el fin de tener un monitoreo del logro del objetivo del servicio prestado. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Soportes del seguimiento realizado | Cuatrimestral | Se viene realizando el seguimiento: MCOM-FT-019 SEGUIMIENTO A LA GESTION COMERCIAL Y MERCADEO. (2) - Hojas de cálculo de Google | No | NA | Si | No
Misional | Producción de Televisión | Corrupción | MPTV-RC-001 | Posibilidad de realizar una administración inadecuada de los recursos asignados para la producción de contenidos con el fin obtener beneficio propio o para favorecer un tercero. | 1. Investigaciones disciplinarias 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Desgaste administrativo | 1. AGJC-CN-MN-001 Manual de contratacion que se encuentre vigente. 3. MPTV-PD-006 Presentación de iniciativas - banco de proyectos audiovisuales y digitales | MODERADA | Cada vez que se identifica la necesidad de adquisición de contenidos o servicios logisticos para la Dirección Operativa, los equipos técnicos, administrativos y juridicos designados para el apoyo de los procesos de contratación de bienes y servicios, realizan la definición de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la contratación de los proveedores de requeridos para la producción de contenidos audiovisuales. Lo anterior con el objetivo de garantizar el cumplimiento del principio de selección objetiva y convalidando los requisitos mínimos definidos por Capital para la contratación de proveedores en el marco del Manual de contratación y procedimientos relacionados que se encuentren vigentes. Nota: Se realiza una descripción ampliada de los responsables del control, los cuales participaran según corresponda y de acuerdo con la etapa precontractual: Coordinador de producción Profesional universitario de producción Profesional universitario de ventas y mercadeo Contratista que lidera el equipo digital Contratista que lidera el proyectos estrategicos Contratista que lidera el equipo cultura - ciudadania y educación Contratista que lidera el equipo de proyectos perioditicos e informativos, Contratista designado como productor de un proyecto audiovisual Colaboradores del área técnica y/o programación, segun corresponda y de acuerdo a la pertinencia de la producción Colaboradores de la subdirección financiera, juridica y administrativa designados | Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | Número de expedientes cargados carpeta drive compartida o en el link de secop II | Cuatrimestral | Se cuenta con los soportes que dan cuenta de la etapa precontractual o contratactual según la etapa en la que se encuentra de los siguientes servicios: 1. Transporte 2. Servicios logisticos 3. Producciónes por encargo | No | NA | Si | No
Misional | Producción de Televisión | Gestión | MPTV-RG-001 | Reprocesos en la fase de masterización de los productos audiovisuales por la aplicación de los parámetros técnicos definidos por la coordinación del área técnica y de programación | 1. Demoras, retrasos o mala calidad en la emisión de un contenido audiovisual 2. Peticiones, quejas, reclamos, denuncias (PQRSD), solicitudes de rectificación, retractación 3. Reprocesos y desgaste técnico | MPTV-MN-001 MANUAL GENERAL DE PRODUCCIÓN | BAJA | Los productores de contenidos realizan la socialización de los parámetros técnicos a las casas productoras y al equipo interno de productores generales de Capital, según corresponda. Lo anterior se realiza mínimo una vez durante la ejecución del proyecto o una vez al año. | Fecha inicial: 01/06/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de socializaciones realizadas | Semestral | Se realizo socializacion de lineamientos de transporte conforme se realizo la contratación. Conforme se perfecciones contrataciones de producción se continuara realizando la socializacion de cada proyecto | No | NA | Si | No
Misional | Producción de Televisión | Gestión | MPTV-RG-001 |  |  | Contratos para la producción de contenidos |  | El equipo de productores de contenido establecen dentro de los anexos técnicos las obligaciones relacionados con el cumplimiento de parámetros tecnicos y que deben trascender al cronograma de ejecución. | Fecha inicial: 01/06/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de contratos | Semestral | Una vez se cuenten con las contrataciones de servicios logisticos En curso (etapa precontractual) los contratos de producción por encargo y administración delegada | No | NA | Si | No
Misional | Emisión de Contenidos | Corrupción | MECN-RC-001 | Manipulación de la información precontractual para la adquisición de equipos y servicios asociados al proceso. | 1. Medidas disciplinarias, penales y fiscales. 2. Afectaciones en la calidad de la producción y emisión de contenidos. | AGJC-CN-MN-001 Manual de contratación que se encuentre vigente | MODERADA | El coordinador de técnica o el ingeniero de apoyo del área técnica (contratista) o la persona que el coordinador delegue, cada vez que requieran iniciar un proceso de contratación en el cual sea necesario efectuar un estudio de mercado se realizan las siguientes acciones: 1. Proyección de un anexo técnico 2. Invitación a cotizar a empresas con experiencia en el producto o servicios a contratar 3. Comparación de las ofertas | Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Número de documentos evidencia del proceso precontractual, elaborados por la coordinación de técnica/ Total de contratos de adquisición de bienes y servicios de la coordinación técnica que requieren estudio de mercado. | Cuatrimestral | Durante el primer trimestre del año 2022 la coordinacion adelanto seis (6) procesos de contratacion para los cuales se realizó estudio de mercado a cinco (5) procesos. 1. Cto 191-2022 - FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA. 2. Cto 121-2022 - PORTATIL SAS - VERTICAL IT 3. Cto 123-2022 - ENERGY MSI S.A.S. 4. Cto 125-2022 - ADTEL LATAM S.A.S. 5. Cto 135-2022 -AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS El proceso correspondientes al contrato: Cto 129 -2022 - ADTEL LATAM S.A.S., no presenta estudio de mercado ya que se trata de un proveedor que cuentan con exclusisividad para el territorio colombiano de las fábricas que representan. Se adjunta evidencias en la carpeta MECN-RC-001 en el drive | No | N/A | Si | N/A
Misional | Emisión de Contenidos | Gestión | MECN-RG-001 | Afectación en la continuidad de la prestación del servicio de televisión | 1. Afectación al usuario frente al derecho de acceso al servicio público de televisión. 2. Incumplimiento a compromisos con clientes. 3. Sanciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debido a incumplimiento de requisitos normativos frente a la continuidad en la prestación del servicio de televisión. | *MECN-FT-053 CRONOGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO ÁREA TÉCNICA - CANAL CAPITAL *AGRI-SA-FT-048 HOJA DE VIDA EQUIPOS Y MÁQUINAS | BAJA | Dar cumplimiento a los cronogramas de mantenimiento a ser ejecutados por la coordinación técnica y correspondiente registro de la actividad en la hoja de vida de los equipos y maquinas. Esta actividad de control es ejecutada por los ingenieros de la coordinación técnica y el seguimiento es realizado por el ingeniero de apoyo de la coordinación técnica. | Fecha inicial: 10/06/2021 Fecha de finalización: 10/06/2022 | Mantenimientos realizados insitu por la coordinación técnica/ mantenimientos programados para ser ejecutados de manera interna por parte de la coordinación técnica | Semestral | Durante el primer trimestre del año 2022, se realizo la 1ra jornada de mantenimientos preventivos a los equipos asignados a la coordinacion, de acuerdo al cronograma establecido: Primera Jornada en el mes de Marzo Se carga al drive las evidencias correspondientes los cronogramas y hojas de vida de los manteniientos realizados en la carpeta MECN-RG-001 - Mantenimientos Preventivos - Cuarto trimestre | No | N/A | Si | N/A
Misional | Emisión de Contenidos | Gestión | MECN-RG-001 |  |  | *MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE *MECN-PD-002 MONITOREO DE CALIDAD |  | Realizar monitoreo de la señal de programa y sus retornos, derivado de ello realizar el reporte de fallas en formato en caso de que estas se presenten. En los casos en que no presenten fallas se deja constancia en el "MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE" en la pestaña "registro mensual señal fuera del aire". Este formato es diligenciado por los ingenieros del master y produción y el seguimiento es realizado por el ingeniero de apoyo de la coordinación técnica. En los casos en que se presenten fallas los ingenieros activan los protocolos de contingencia establecidos, según corresponda. | Fecha inicial: 10/06/2021 Fecha de finalización: 10/06/2022 | Soporte del monitoreo realizado | Semestral | El monitoreo de la señal se realiza de manera diaria , en caso que se presenten fallas se realiza el diligenciamiento del formato *MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE" en el cual se registra las incidencias diarias cuando se presenten y un resumen mensual Se carga al drive las evidencias correspondientes al formato *MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE 2021" en la carpeta MECN-RG-001 - Monitore de la señal - primer trimestre del año 2022 | No | N/A | Si | N/A
Misional | Emisión de Contenidos | Ambiental | MECN-RA-001 | Aplicación inadecuada de las buenas prácticas definidas por capital en el manejo de combustible a cargo de la coordinación técnica. | 1. Contaminación del recurso suelo. 2. Posible afectación a la salud de los contratistas y funcionarios de planta del área. 3. Incendios por manipulación inadecuada de los combustibles. 4. Sanciones por parte de la autoridad ambiental competente. | Sensibilizar al personal encargado de la manipulación del combustible por parte del área encargada de PIGA o de SST. | BAJA | Sensibilizar al personal encargado de la manipulación del combustible por parte del área encargada de PIGA o de SST. | Fecha inicial: 10/06/2021 Fecha de finalización: 10/06/2022 | Actividades ejecutadas/2 | Semestral | Teniendo en cuenta que el seguimiento para este control es semestral, para este seguimiento el reporte y evidencias corresponde a lo relacionado en el 4to trimestre del año 2021 | No | N/A | No | N/A
Misional | Emisión de Contenidos | Ambiental | MECN-RA-001 |  |  | Protocolo para el manejo adecuado de sustancias químicas y su divulgación parte del área encargada de PIGA o de SST. |  | Protocolo para el manejo adecuado de combustible y su divulgación parte del área encargada de PIGA o de SST. | Fecha inicial: 10/06/2021 Fecha de finalización: 10/06/2022 | Correos electrónicos de socialización emitidos / 2 | Semestral | Teniendo en cuenta que el seguimiento para este control es semestral, para este seguimiento el reporte y evidencias corresponde a lo relacionado en el 4to trimestre del año 2021 | No | N/A | No | N/A
Misional | Diseño y Creación de Contenidos | Corrupción | MDCC-RC-001 | Favorecer a un tercero (persona, cliente o entidad) a través de la programación para la emisión de contenidos que no están asociados a la misionalidad de Capital o a un convenio o contrato suscrito por el canal | 1. Daño a la imagen institucional 2. Pérdida de credibilidad y clientes. 3. Afectación a la pertinencia de los contenidos 4. Investigaciones disciplinarias. | Continuidad de emisión diaria, parrilla de programación y bitácora de emisión. MDCC-PD-002 Gestión de programación para el servicio de televisión | MODERADA | 1.El coordinador de programación y el auxiliar de tráfico realizan mínimo una vez al mes solicitudes a la Dirección Operativa para la validación de la parrilla de programación y/o novedades. 2. El auxiliar de tráfico remite los correos electrónicos comunicando a las áreas competentes la continuidad de emisión de cada día. 3. Los operadores de máster diligencian diariamente las bitácoras de seguimiento de los contenidos emitidos Todo lo anterior se realiza con el objeto de verificar el cumplimiento de los puntos de control en la gestión de la programación en relación con contenidos que no provienen de los equipos de produción o comercialización del canal. | Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Número de solicitudes realizadas al dirección operativa para la validación de la parrilla. 2. Número de correos electrónicos con la continuidad diaria de emisión. 3. Número de bitácoras diarias de seguimiento a la emisión. | Cuatrimestral | Se cuenta con las evidencias de la validación de la parrilla por parte de la directora operativo, comité de programación. De igual manera se tiene evidencias de los correo electrónicos de envió de la continuidad enviad a emisión y de las bitácoras | No | NA | Si | No
Misional | Diseño y Creación de Contenidos | Gestión | MDCC-RG-001 | Aplicación indebida o falta de control editorial o de calidad sobre los contenidos a emitir. | Incumplimiento a requisitos normativos y del cliente Sanciones por incumplimiento de requisitos normativos Pérdida de credibilidad ante la audiencia | Aplicación de parámetros de control de calidad documentados (procedimiento, formatos e instructivos relacionados con el control de calidad). MDCC-PD-001 TRÁFICO Y ALISTAMIENTO MDCC-MN-003 MANUAL DE TRAFICO Y ALISTAMIENTO | BAJA | Aplicar los parámetros de control de calidad estandarizados (procedimiento, formatos e instructivos relacionados con el control de calidad) y normativos aplicables al proceso de diseño y creación de contenidos. | Fecha inicial: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. soporte de la socialización | Semestral | Se solicitó revisión y modificación del documento al equipo de tecnica, quienes a su vez realizaron la solicitud de modificación a planeación, una vez esta instancia realice la publicación en la intranet se realizara la socialización | No | NA | Si | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Corrupción | AGJC-RC-001 | Establecer en los estudios de conveniencia y oportunidad y/o en los en los pliegos de condiciones, disposiciones que permitan direccionar hacia un grupo y/o firma en particular, la obtención de un contrato determinado, por acción u omisión generada con dolo, presión de superiores o terceros, en busca de un beneficio privado, resultando en una desviación de la gestión pública. | 1. Desviación de recursos. 2. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. 3. Riesgos de incumplimiento por parte del contratista que no cumpliría con la capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato. | Cumplir AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN. Para procesos de selección se tendrá en cuenta los siguientes factores: ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - ETAPA DE PLANEACIÓN. - Estudios y documentos previos Para personas naturales y jurídicas realizar la verificación de idoneidad y experiencia de conformidad con la necesidad planteada por la dependencia solicitante de la contratación. | MODERADA | 1. Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación y los procedimientos asociados. 2. Exigir la constitución de las pólizas que cubran la totalidad de los riesgos asociados al incumplimiento en la ejecución del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas. 2. Número de pólizas exigidas / Número de contratos suscritos | Cuatrimestral | 1. Durante el primer trimestre de 2022, no se adelantó capacitación sobre el Manual de Contratación. 2. De los 135 contratos suscritos en el período de enero a marzo de 2022, solamente en seis (6) contratos no se exigió pólizas. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-001 | Inadecuada formulación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). | 1. Incumplimiento de la satisfacción de las necesidades del canal. 2.Incumplimiento de las metas del canal. | Realizar actividades coordinadas con las áreas con el fin de determinar con claridad los objetos contractuales, el rubro presupuestal y los procesos de contratación que se consideren | BAJA | Hacer modificación del Plan anual de Adquisiciones las veces que se requieran aplicando lineamientos del procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Actividad 9. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones - PAA en SECOP II | Semestral | Desde la Oficina de Planeación, el Profesional de esa dependencia informó que a corte marzo 31 de 2022, hubo 12 versiones del PPA publicado en el Secop, Algunos cambios fueron los normales por contrataciones de menor tiempo ya que el PAA se programa anual y muchos contratos se dividen en dos o más de acuerdo con la disponibilidad de recursos, otros fueron por código de las naciones unidas, otros ajustes por modificación de valores en los rubros y ajustes por cambio en la denominación de los rubros inicialmente programados. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-002 | Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Ejecutar procedimiento AGJC-CN-PD-001 PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, Actividad 3 y 5, así como verificar la trazabilidad en el drive dispuesto para el efecto | MODERADA | Verificar que la dependencia o área solicitante del proceso contractual remita junto con la documentación precontractual, la solicitud del CDP y el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal y CDP´s expedidos por cada solicitud de documentación precontractual. | Cuatrimestral | Cada vez que se recibe la documentación necesaria para elaborar un contrato o una modificación relacionada con adición de recursos a un contrato previamente suscrito, los abogados de la Secretaría General verifican que se aporten las solicitudes de CDP y el CDP . Una forma de adelantar este control es mediante el formato de listado de documentos. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-003 | Deficiencias en las actividades de planeación y estructuración del proceso contractual | 1. Declaratoria de desierto de procesos de selección. 2. Suspensión del proceso de contratación. 3. Retrasos en el proceso de contratación. 4. Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato. 5. Retrasos en la suscripción del contrato. 6. Aprobar la adquisición de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 7. Incumplimiento contractual. 8. Desequilibrio económico del contrato. 9. Nulidades contractuales. 10. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Cumplir AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN en lo atinente a la etapa de planeación contractual, en concordancia con las necesidades evidenciadas por cada una de las áreas | MODERADA | 1. Realizar socialización sobre la elaboración de estudios previos. 2. Revisión de estudios previos y demas documentos que permitan identificar fallas en la planeación contractual y corregirlas previo a la iniciación de procesos de selección. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de socializaciones realizadas sobre elaboración de estudios previos / Número de socializaciones programadas. 2. Número de estudios previos revisados / Total de estudios previos formulados. | Cuatrimestral | 1. Durante el primer trimestre de 2022, no se adelantó capacitación sobre estudios previos. 2. Se adelantó revisión de estudios previos de los procesos contractuales adelantados en la Entidad | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-004 | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente cuando este supere los 500 SMMLV. | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Dar cumplimiento a las Resoluciones 147 de 2020 y 073 de 2021, que definen la estructura y funciones del comité de contratación | MODERADA | Verificar si el proceso de selección en razón de su cuantía debe ser de conocimiento del Comité de Contratación, para que emita concepto favorable o no sobre el mismo, siempe y cuando, el presupuesto sea igual o superior a 500 SMMLV conforme a lo previsto en la Resolución No. 147-2020. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de procesos de selección socializados en comité de contratación (con cuantía superior a 500 SMMLV) / Total de procesos de selección adelantados con cuantía superior a 500 SMMLV | Cuatrimestral | Se solicitó al comité de contratación, el estudio de aquellos procesos de contratación que requerian el analísis y aprobación de ese comité. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-005 | Adelantar un proceso contractual sin tener la competencia legal para realizarlo. | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Dar cumplimiento a las Resoluciones 044 "Por la cual se realiza la delegación de ordenación del gasto en Canal Capital y se determina la presentación de ofertas y firma de contratos comerciales" y 046 de 2021 "Por la cual se realizan unas delegaciones de las funciones de la Gerente General de Canal Capital" | MODERADA | Verificar conforme a las Resoluciones de Delegación y Ordenación del Gasto de la Entidad, el funcionario que debe adelantar el trámite contractual . | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de solicitudes de CDP verificadas en ordenación del gasto / total de solicitudes de CDP tramitadas | Cuatrimestral | Se efectuó verificación que las solicitudes de contratación , estuviesen acompañadas por la totalidad de documentos incluyendo las solicitudes de CDP y los correspondientes CDP. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-006 | Adjudicación viciada por error | 1. Demandas 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 1. Ejecutar procedimiento :AGJC-CN-PD-002 LICITACIÓN PÚBLICA. Actividades:14, 17,18,21,25,27 Punto de control: 20,23,24. 2.Ejecutar procedimiento :AGJC-CN-PD-003 CONVOCATORIA PÚBLICA Actividades: 14, 17,18,21,22,27. Punto de control: 20, 23, 24 3. Ejecutar Procedimiento AGJC-CN-PD-005 CONTRATACION DIRECTA SIN OFERTAS. | MODERADA | Adelantar los procesos de selección conforme a lo dispuesto en los procedimientos y el Manual de Contratación de la Entidad. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Procesos de selección adelantados de acuerdo a los procedimientos y Manual de Contratación, según cada modalidad. | Cuatrimestral | Hasta el 31 dde marzo de 2022, se han suscrito 134 contratos por modalidad de contratación directa y se adelantó una convocatoria pública cuyo resultado fue la suscripción de un contrato. Todos los procesos se adelantaron de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación del canal. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión |  |  |  | 4. Ejecutar procedimiento :AGJC-CN-PD-007 CONTRATACION DIRECTA CON OFERTAS. Actividades: 14, 17,18,21,22,27. Punto de control: 20, 23, 24 5. Ejecutar procedimiento INVITACION CERRADA | [5 empty] | Hasta el 31 dde marzo de 2022, se han suscrito 134 contratos por modalidad de contratación directa y se adelantó una convocatoria pública cuyo resultado fue la suscripción de un contrato. Todos los procesos se adelantaron de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación del canal. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-007 | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos legales | 1. Posible incumplimiento del obligaciones contractuales. 2. Los bienes , obras , y/o servicios no están amparados por una garantía de seguro. 3. La entidad asume una responsabilidad muy alta, frente a cualquier accidente que tenga el contratista. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN. CAPITULO III ETAPA CONTRACTUAL | MODERADA | 1. Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de socializaciones realizadas sobre manual de contratación / Número de socializaciones programadas. 2. Listados de chequeo de verificación de requisitos diligenciados. | Cuatrimestral | 1. No se adelantó socializaciones sobre el Manual de Contratación en el primer trimestre de 2022. 2. Se realizó verificación de listados de chequeo adjunto a los procesos contractuales requeridos por cada una de las dependencias. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-008 | Indebida aprobación de las garantías contractuales | 1. Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN.CAPITULO III ETAPA CONTRACTUAL | MODERADA | Verificar que las garantias constituidas por los Contratistas cumplan con las exigencias de la Entidad, en caso contrario requerir las correcciones a que haya lugar. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Pólizas verificadas por contrato / Pólizas requeridas para el contrato. | Cuatrimestral | Durante el trimestre se revisaron y aprobaron las pólizas exigidas por el Canal para amparar las obligaciones derivadas de la suscripción de los contratos y modificaciones de los mismos. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-009 | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales | 1. Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. 2. Recepción de bines, obras y servicios que no cumplen con las condiciones exigidas y esperadas por la entidad. 3. Investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN CAPÍTULO III ETAPA CONTRACTUAL y Resolucion 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Los supervisores han efectuado seguimiento de las obligaciones de los contratistas a su cargo, para lo cual, han reportado algunos incumplimientos contractuales. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-010 | Desequilibrio económico del contrato | 1. Demandas. | Realizar actividades de planeación adecuadas, ajustándo los análisis del sector y sus componentes de mercado al momento de la contratación. Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capítulo II ETAPA PRECONTRACTUAL, Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | BAJA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Semestral | Los supervisores han efectuado seguimiento de las obligaciones de los contratistas a su cargo, para lo cual, han reportado algunos incumplimientos contractuales. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-011 | No ejercer los mecanismos judiciales para reclamar el cumplimiento del contrato o la indemnización de perjuicios según corresponda | 1.Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. 2. Pagos sin cumplimiento de obligaciones. 3. Investigaciones disciplinarias, fiscales, y penales. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN. Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Los supervisores han efectuado seguimiento de las obligaciones de los contratistas a su cargo, para lo cual, han reportado algunos incumplimientos contractuales. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-012 | Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. | 1. Detrimento patrimonial 2.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 3.Incumplimeinto de las metas propuestas por la entidad. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Los supervisores han efectuado seguimiento de las obligaciones de los contratistas a su cargo, para lo cual, han reportado algunos incumplimientos contractuales. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-013 | Inadecuado manejo del anticipo y/o pago anticipado | 1.Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de buen manejo de anticipos. 2.Detrimento patrimonial. 3.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Los supervisores han efectuado seguimiento de las obligaciones de los contratistas a su cargo, para lo cual, han reportado algunos incumplimientos contractuales. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-014 | Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano | 1.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Los supervisores han efectuado seguimiento de las obligaciones de los contratistas a su cargo, para lo cual, han reportado algunos incumplimientos contractuales. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-015 | Nulidad absoluta de contrato | 1. Demandas. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Acciones de repetición 4.Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. 5.Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL | MODERADA | Revisión de la documentación entregada por el futuro Contratista para efectos de determinar que no está incurso en inhabilidades, incompatibilidades. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de documentos suministrados por el contratista / Documentación requerida por la entidad para efectos de determinar que no está incurso en inhabilidades, incompatibilidades. | Cuatrimestral | Se revisaron los certificados de antecedentes de Procuraduria, Contraloria, Policía, Medidas Correctivas y Personería para efectos de establecer que los futuros contratistas tanto personas naturales como jurídicas no estuviesen incursos en inhabilidades o incompatibilidades. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-016 | Deficiencias en en el procedimiento de liquidación de los contratos o convenios | 1.Demandas. 2.Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3.Detrimento patrimonial. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN ETAPA POSCONTRACTUAL y Resolucion 031-2019 | MODERADA | 1. Elaboración informe final de supervisión o acta de cierre contractual. 2. Elaboración del acta de liquidación atendiendo el informe de supervisión | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Informes de supervisión y actas de liquidación tramitadas / Total de contratos que requieran Informes de supervisión y actas de liquidación | Cuatrimestral | Conforme a lo señalado en los informes finales de supervisión y/o certificaciones de cierre contractual se elaboraron las actas de liquidación correspondiente. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-017 | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios. | 1.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN ETAPA POSCONTRACTUAL y Resolucion 031-2019 | BAJA | 1. Elaboración informe final de supervisión o acta de cierre contractual y solicitar liquidación del contrato.. 2. Elaboración del acta de liquidación atendiendo el informe de supervisión | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Informes de supervisión y actas de liquidación tramitadas / Total de contratos que requieran Informes de supervisión y actas de liquidación | Semestral | Conforme a lo señalado en los informes finales de supervisión y/o certificaciones de cierre contractual se elaboraron las actas de liquidación correspondiente. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-018 | Inestabilidad de la obra | 1.Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de estabilidad de la obra. 2.Detrimento patrimonial. 3.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 4.Demandas contractuales. 5. Afectaciones a terceros | Constitución de Garantías contractuales en todos los contratos y hacerlas efectivas, en caso de ser requerido. | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Informes de supervisión y actas de liquidación tramitadas / Total de contratos que requieran Informes de supervisión y actas de liquidación | Cuatrimestral | Conforme a lo señalado en los informes finales de supervisión y/o certificaciones de cierre contractual se elaboraron las actas de liquidación correspondiente. | No | Ninguna | Si | NO
Apoyo | Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente | Corrupción | AAUT-RC-001 | Facilitar copias de material audiovisual sin el debido procedimiento a cambio de beneficios económicos personales dados por parte de terceros | 1. Incumplimiento de la Ley 23 de 1982 de derechos de autor y derechos de imagen. 2. Incumplimiento de los términos establecidos para la difusión, comercialización y reproducción de las copias de material audiovisual. 3. Detrimento en los recursos obtenidos por parte del Canal respecto a los pagos asociados por concepto de copias de material audiovisual. | Ejecutar procedimiento: AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA - Punto de Control actividad 3 | MODERADA | 1. Emitir una comunicación a las áreas involucradas en el proceso de copias de material audiovisual donde se socialice el debido cumplimiento del procedimiento establecido AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA, específicamente del punto de control de la actividad tres. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/01/2023 | 1. Al menos dos comunicaciones enviada a las áreas competentes. | CuaCuatrimestral | Frente a esta acción no se han realizado avances. | No | NA | Si | No
Apoyo | Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente | Gestión | AAUT-RG-001 | Gestionar inadecuadamente una PQRSD ciudadana. | 1. Demoras en la respuesta y/o falta de atención a las PQRSD. 2, Investigaciones de los entes de control. 3. Sanciones de tipo disciplinario, si no se demuestra que se respondió en los términos de Ley. | Ejecutar procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA | ALTA | 1. Socializar el procedimiento a todas las áreas de la entidad cada vez que se realicen las capacitaciones a los colaboradores de a entidad o cuando se presente un cambio en el procedimiento. 2. Solicitar el ajuste en la página web de la sección de "defensoria de las audiencias" en lo referente con los criterios a tener en cuenta para utilizar dicho espacio de comunicación,g cada vez que se presente un cambio en este espacio y/o con las personas que intervienen en el. 3.Publicar mensajes en los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía disponibles en el Canal. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 31/107/2022 | 1. Número de actividades realizadas / número de actividades programadas. | Trimestral | 1. No se han realizado cambios en el procedimiento del área ni capacitaciones. 2. No se han presentado cambios frente a la información deescrita en esta sección de la página web. 3. Se solicitó al área competente la elaboración de una infografia para poder difundirla a las áreas, aún no ha sido diseñada. | No | NA | Si | No
Apoyo | Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente | Gestión | AAUT-RG-002 | Responder las solicitudes de los ciudadanos por fuera de los términos de ley. | 1. Quejas por parte de los ciudadanos. 2. Afectación de la imagen del Canal. 3. Sanciones disciplinarias. | Ejecutar procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA punto de control 3. | MODERADA | 1. Realizar una revisión periódica de la herramienta de Seguimiento y Control de PQRS con el fin de identificar las peticiones pendientes por respuestas en los tiempos oportunos o que estén próximas a vencerse. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 31/107/2022 | 1. Número de PQRS recibidas/número de PQRS contestadas oportunamente. | Cuatrimestral | 1. Se ha dado respuesta a las peticiones dentro de los términos establecidos por Ley. Lo anterior puede verificarse en los informes mensuales de PQRS que se encuentran en https://www.canalcapital.gov.co/content/informe-pqrs | No | NA | Si | No
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Corrupción | AGTH-RC-001 | Interés de vincular a una persona sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos, por influencia externa o por presión de un tercero. | 1. Procesos disciplinarios. 2. Inhabilidades 3. Investigaciones por los entes de control | Ejecutar procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PUBLICOS : Puntos de control: 5 Actividades: 3 (Formato AGTH-FT-036 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DEL CARGO) (Revisión del proceso de ingreso de servidores públicos es responsabilidad del técnico y profesional del área de recursos humanos, con la aprobación del subdirector administrativo). | MODERADA | 1. Realizar una reunión interna en el área de recursos humanos, abordando la temática de selección de personal. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas. | Cuatrimestral | En la actualidad, nos encontramos en proceso de revisión del Proceso de Vinculación de los servidores de la entidad. | No | N/A | No | NO
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | AGTH-RG-001 | Pérdida de documentos en la historia laboral | 1. Historia laboral incompleta. 2. Hallazgos de Oficina de Control Interno o entes de control. 3. Sanciones administrativas y/o disciplinarias. | Formato Control Hoja de Vida | BAJA | 1. Revisar y de ser pertinente actualizar el procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | 1. Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas. | Semestral | A la fecha, se está adelantando el proceso de revisión de los procesos de vinculación a la entidad y de las respectivas historias laborales de los colaboradores de la misma. | No | N/A | No | NO
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | AGTH-RG-001 |  |  | Ejecutar procedimiento AGRI-GD-PD-004 PRESTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL Actividad 4 Formato AGRI-GD-FT-026 Control y préstamo de documentos de archivo de gestión | [5 empty] | Estamos en proceso de revisión de los procesos de vinculación y de los documentos relacionados con ello. | No | N/A | No | NO
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Corrupción | AGRI-SI-RC-001 | Favorecimiento de un tercero en el proceso de contratación de equipos y servicios relacionados del área | 1. Medidas disciplinarias y penales. 2. Detrimento patrimonial. 3. Afectación de la imagen institucional. | Revisar que los anexos técnicos contengan información detallada de acuerdo a los bienes y/o servicios que se vayan a contratar y evidencien la pluralidad del mercado. | MODERADA | 1. Elaborar anexos técnicos para la adquisición de bienes y/o servicios que realiza el área. | Fecha de inicio: 25/01/2022 Fecha de finalización: 31/01/2023 | 1. Número de anexos técnicos elaborados / Total de contratos de adquisición de bienes y servicios del área. | Cuatrimestral | Para el periodo del reporte: Se realizó el estudio previo con el anexo técnico del proceso contractual adelantado con la sociedad STAR SOLUTION -ROBOT. | No | N/A | Si | N/A
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Corrupción | AGRI-SI-RC-001 |  |  | Comparar lo valores históricos de la contratación de bienes y servicios con las condiciones actuales del mercado y las referencias de entidades estatales. |  | 2. Identificar los valores de referencia históricos de la entidad y del sector (Colombia Compra Eficiente) | Fecha de inicio: 25/01/2022 Fecha de finalización: 31/01/2023 | 1. Número de estudios de mercado y análisis de sector adelantados por adquisición de bienes y/o servicios / Total de contratos de adquisición de bienes y servicios del área. |  | Para el periodo del reporte: Se realizó el proceso de cotización, consulta de bases de datos y análisis de precios históricos, los cuales se encuentran en el estudio previo del proceso contractual adelantado con STAR SOLUTION -ROBOT. | No | N/A | Si | N/A
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Gestión | AGRI-SI-RG-001 | Pérdida o alteración de la información en los recursos compartidos. | 1. Sanciones de los entes de control y vigilancia. 2. Reprocesos de las actividades. 3. Pérdida total o parcial de la información. 4. Sobrecostos en restauración de equipos y recuperación de la información. | Aplicación de controles orientados a la seguridad de la información contenidos en la norma ISO 27002. | BAJA | 1. Mantener la aplicación de los criterios definidos en la ISO 27002. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Controles implementados/ total de controles aplicables según la ISO 27002 | Semestral | Durante el periodo del seguimiento se realizarón las siguientes actividades: * Informe de seguridad desde la plataforma de antivirus bitdefender. * Se realizó monitoreo en el módulo de alertas y se encuentra una serie de eventos de desconexión. * Se realizó la publicación del documento denominado: Indice_de_informacion_Clasificada_Reservada_2021 V2 en el botón de transparencia ubicado en la página web de la entidad. * Se revisan y se toman medidas preventivas sobre vulnerabilidades reportadas en los boletines de seguridad del CSIRPONAL y COLCERT. *Se realizó monitoreo en el módulo de alertas y se encuentran eventos de seguridad los cuales han sido bloqueados. | No | N/A | Si | N/A
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Gestión | AGRI-SI-RG-002 | Daño de los Equipos Terminales de Datos. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Retraso en las actividades. 3. Reprocesos y/o pérdida de la información. | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento de equipos de Capital. | BAJA | 1. Implementación del plan de mantenimiento de los equipos terminales de datos. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización:01/08/2022 | 1. Mantenimientos realizados / mantenimientos planeados | Semestral | Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: * De acuerdo al compromiso contractual se realizó el quinto informe de actividades (mantenimiento e infraestructura TI) | No | N/A | Si | N/A
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Gestión | AGRI-SI-RG-002 |  |  | Sensibilización a través de los canales de comunicación interna sobre buenas prácticas frente al manejo de los recursos tecnológicos |  | 2. Actividades de comunicación interna (boletines institucionales, charlas internas, vídeos propios o externos entre otros) sobre el uso de los equipos electónicos | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | Actividades de comunicación realizadas / actividades de comunicación programadas |  | Durante el periodo del seguimiento se realizarón las siguientes actividades: * Se enviaron correos electrónicos al área de comunicaciones sobre socializaciones de las diferentes modalidades de Malware, Spam, Phishing y medidas preventivas de seguridad de la información para mitigar riesgos sobre la data de la entidad. | No | N/A | Si | N/A
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-001 | Derrame de contenidos de tóner en áreas de tránsito de personal | 1. Contaminación ambiental de área afectada. 2. Contaminación de materiales utilizados para la recolección del elemento. 3. Afectación de la salud de las personas cercanas a la zona del derrame. | Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | BAJA | 1. Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | 1. Numero de actividades ejecutadas/número de actividades programadas según el plan de acción PIGA 2020. | Semestral | *En el mes de marzo se llevó a cabo la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, actualizando el cronograma de actividades para la vigencia 2022 *Mes a mes se han solicitado los registros de generación de RESPEL a los diferentes equipos de trabajo, como resultado se tienen los registros de reporte de generación de residuos peligrosos. | No | N/A | Si | Para la vigencia 2022 se realizará la revisión y ajuste a los riesgos ambientales identificados en el proceso
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-001 |  |  | Sensibilización a través de los canales de comunicación interna sobre buenas prácticas frente al manejo de los recursos tecnológicos |  | 2. Actividades de comunicación interna (boletines institucionales, charlas internas, vídeos propios o externos entre otros) sobre el uso de los equipos electónicos | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | Actividades de comunicación realizadas / actividades de comunicación programadas |  | Durante el periodo del seguimiento se realizarón las siguientes actividades: * Se enviaron correos electrónicos al área de comunicaciones sobre socializaciones de modalidades de MALWARE, SPAM, Phishing y medidas preventivas de seguridad de la información para mitigar riesgos sobre la data de la entidad. |  |  | Si | N/A
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-002 | Sobreacumulación de residuos Peligrosos en el cuarto de almacenamiento temporal | 1. Mezcla de residuos peligrosos 2. Contaminación de elementos cercanos al cuarto 3. Sanción por incumplimiento normativo | Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | BAJA | 1. Seguimiento a la gestión de residuos a partir de inspecciones que permitan evidenciar el almacenamiento temporal generando las alertar correspondientes. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | 1. Dos (2) inspecciones realizadas. | Semestral | Esta actividad se llevará a cabo en el segundo trimestre del año | No | N/A | Si | Para la vigencia 2022 se realizará la revisión y ajuste a los riesgos ambientales identificados en el proceso
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-002 |  |  | Capacitación al personal encargado de la Gestión Interna de los Residuos Peligrosos. | [8 empty] | Si | Para la vigencia 2022 se realizará la revisión y ajuste a los riesgos ambientales identificados en el proceso
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Corrupción | AGRI-GD-RC-001 | Manipulación de la información para beneficio de un tercero | 1. Pérdida o alteración de la información. 2. Pérdida de credibilidad de la gestión documental de la entidad 3. Sanciones e investigaciones 4. Procesos disciplinarios, fiscales y penales 5. Pérdidas económicas para el Canal. | Control al préstamo y consulta de los documentos físicos | MODERADA | 1. Realizar la solicitud de prestamo por correo electronico 2. Registrar la solicitud en la base de datos de prestamos 3. Realizar la entrega del expediente solicitado dejando la evidencia de entrega por medio de correo electronico | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Información registrada y actualizada en el formato de préstamo de expedientes | Cuatrimestral | Se recibieron las solicitudes de préstamo vía correo electrónico y se realizo el préstamo de expedientes digitalmente con el fin de mitigar el riesgo de perdida de información | No | N/A | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Corrupción | AGRI-GD-RC-001 |  |  | Control al préstamo y consulta de los documentos electronicos y/o Digitales | [5 empty] | Se revisan las bases de datos en donde se registran los prestamos recibidos y se obtiene lo siguiente: enero 26, febrero 45, marzo 28. | No | N/A | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 | Pérdida de información documental física y digital. | 1. Pérdida de patrimonio documental de importancia para la ciudad. 2. Pérdida de memoria institucional. 3. Sanciones pecuniarias y disciplinarias por los entes de control y vigilancia. 4. Costos adicionales para la reconstrucción de la información | AGRI-GD-MN-001 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Numeral 8 Medidas preventivas para la conservación de documentos - diagnóstico integral de archivo. | MODERADA | Actualizar el documento AGRI-GD-MN-001 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL: 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | 1. Documento revisado y actualizado en lo pertinente. | Cuatrimestral | El documento se encuentra actualizado y publicado. | No | N/A | No | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 |  |  | AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC |  | Revisar y actualizar la Guía de lineamientos para el uso y almacenamiento de documentos electrónicos en Capital.: 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Documento revisado y actualizado en lo pertinente. |  | Se realiza la actualización de la Guia de lineamientos para el uso y almacenamiento de documentos electrónicos en Capital, contemplando factores de seguridad y firma electrónica. | No | N/A | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 |  |  | AGRI-GD-MN-004 MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA PÉRDIDA O RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES | [7 empty] | N/A |  | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 |  |  | AGRI-SI-PD-014 COPIAS DE SEGURIDAD puntos de control 2, 3 y 5 de la fase de copias de seguridad. | [7 empty] | N/A |  | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-002 | Deterioro de los documentos | 1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Perdida de la memoria institucional. 2. Pérdida de memoria y de información del proceso 4. Reprocesos y pérdidas económicas. 5. Enfermedades ocupacionales | AGRI-GDPR-003 PROGRAMA PARA DOCUMENTACIÓN CON BIODETERIORO | MODERADA | Realizar jornadas de sensibilización en materia de identificación y tratamiento de documentos con biodeterioro. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Actividades realizadas/actividades programadas | Cuatrimestral | Se creó el documento de AGRI-GD-GU-003 GUIA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DOCUMENTAL y se publicó en el mes de marzo de 2022. | No | N/A | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-002 |  |  | AGRI-GD-PL-002 PLAN DE EMERGENCIA ARCHIVOS. |  | Actualizar el documento AGRI-GD-PL-002 PLAN DE EMERGENCIA ARCHIVOS: 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | 2. Documento revisado y actualizado en lo pertinente. |  | El documento se actualizó y se publicó en la Intranet en el mes de febrero de 2022 | No | N/A | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-002 |  |  | AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | [7 empty] | N/A |  | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-003 | Incumplimiento en las transferencias documentales primarias | 1. Pérdida de la memoria institucional. 2. Falla en el almacenamiento documental de la Unidad de conservación central. 3. Sobreacumulación en los archivos de gestión de Capital. | Comunicación interna informando acerca del cronograma de las transferencias primarias | BAJA | Actualizar el Plan Anual de transferencias y el procedimiento AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Documento revisado y actualizado en lo pertinente. | Semestral | Se realiza la revisión y actualización del Plan Anual de Transferencias. | No | N/A | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-003 |  |  | AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA puntos de control 1,5,10 y 12. | [7 empty] | N/A |  | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Corrupción | AGRI-SA-RC-001 | Apropiarse de manera particular de los elementos y/o bienes destinados para el desarrollo las actividades institucionales. | 1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales. | Ejecutar procedimiento: AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN Puntos de Control: 2,3,6,7 y 8 | ALTA | 1. Revisar procedimiento AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN y actualización en caso de requerirlo. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Un (1) procedimiento actualizado. O documento que sustente dicha actividad. | Trimestral | Se encuentra pendiente realizar la correspondiente actualización del procedimiento de Salida de elementos del Almacén | No | No aplica | No | Si
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Corrupción | AGRI-SA-RC-001 |  |  | Ejecutar el procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Puntos de control: 3,6, 7 y 9 |  | 2. Revisar procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS y actualizar en caso de requerirlo. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Un (1) procedimiento actualizado. O documento que sustente dicha actividad. |  | A la fecha, se encuentra en estado pendiente la realización de la actualización del procedimiento de toma física de inventarios por parte del equipo de Servicios Administrativos | No | No aplica | No | Si
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Corrupción | AGRI-SA-RC-001 |  |  | Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la entidad. (Contrato de vigilancia). 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación. |  | 3. Revisión de las obligaciones contractuales del servicio de vigilancia de la entidad en su etapa precontractual 4. Solicitar anualmente un estudio de seguridad para Capital. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Un (1) documento con el estudio de seguridad. 2. Una (1) minuta contractual delservicio de vigilancia con las obligaciones definidas por la entidad. |  | 1. Durante el periodo del seguimiento, se continua con los estudios de seguridad realizados en el marco de la ejecución del Contrato 425 de 2021, esto para las sedes de la Calle 26, Calle 69 y Cerro Manjui. 2. Durante el periodo de seguimiento, se destaca que la entidad cuenta con la vigencia del Contrato 425 de 2021 suscrito con la empresa Amcovit LTDA donde se definen las obligaciones relacionadas con este punto objeto de análisis y seguimiento | No | No aplica | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-001 | Pérdida de los bienes de propiedad planta y equipo. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales. | Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-002 INGRESO AL ALMACEN | BAJA | Realizar charlas con el personal de vigilancia sobre los protocolos de ingreso y salida de elementos de la entidad de ambas sedes | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Charlas ejecutadas /charlas programadas | Semestral | Se realizó una reunión de socialización con todo el equipo de vigilancia de la sede Calle 26 para recordar el protocolo de ingreso y salida de elementos de la entidad. A la fecha, se encuentra por ser realizada la misma charla con el equipo de la sede Calle 69. | No | No aplica | Si | Si
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-001 |  |  | Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la entidad. (Contrato de vigilancia). 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación 4. Registros de salida de elementos | [6 empty] | No | No aplica | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-001 |  |  | Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS | [6 empty] | No | No aplica | Si | Si
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-002 | Pérdida de los bienes de consumo controlado | 1. Desabastecimiento de elementos de consumo controlado. 2. Sobrecostos por compra de elementos de consumo controlado. | Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS | BAJA |  |  |  | Semestral |  | No | No aplica | Si | Si
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-002 |  |  | Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la entidad. (Contrato de vigilancia). 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación 4. Minutas y libros de vigilancia. | [6 empty] | No | No aplica | Si | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Ambiental | AGRI-SA-RA-001 | Ruptura de contenidos de tubos fluorescentes o compactos | 1. Contaminación de área afectada. 2. Contaminación de materiales utilizados para la recolección del elemento. 3. Afectación de la salud de las personas cercanas a la zona de la ruptura | Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | BAJA | 1. Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | 1. Numero de actividades ejecutadas/número de actividades programadas | Semestral | En el mes de marzo se llevó a cabo la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, actualizando el cronograma de actividades para la vigencia 2022 Mes a mes se han solicitado los registros de generación de RESPEL a los diferentes equipos de trabajo, como resultado se tienen los registros de reporte de generación de residuos peligrosos. | No | No aplica | Si | Para la vigencia 2022 se realizará la revisión y ajuste a los riesgos ambientales identificados en el proceso
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Ambiental | AGRI-SA-RA-001 |  |  | Capacitación al personal encargado de la Gestión Interna de los Residuos Peligrosos. | [8 empty] | Si | Para la vigencia 2022 se llevará a cabo la revisión y el respectivo ajuste de los riesgos ambientales identificados en este proceso en particular.
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Corrupción | AGFF-RC-001 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a cambio de agilizar el trámite de una cuenta. | 1. Investigaciones Disciplinarias, penales y fiscales. 2. Sanciones. | Aplicar procedimiento: AGFF-PD-010 LIQUIDACIÓN ÓRDENES DE PAGO Puntos de control: 11, 12. | MODERADA | 1. Vigilar que las cuentas se paguen dentro de los tiempos establecidos dentro del procedimiento. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Acta de reunión de equipo de trabajo de la subdirección asociada a la revisión del procedimiento 2. Informe de trámite de cuentas. | Cuatrimestral | El trámite de cuentas en la Subdirección Financiera para contratistas Personas Nturales en lo posible no supera los 5 días hábiles. | No | Aplicación del Procedimiento de Liquidación de órdenes de pago. | Si | N/A
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Corrupción | AGFF-RC-002 | Registrar operaciones no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero. | 1. Perdida de los recursos financieros de la empresa e inadecuado manejo de los mismos. 2. Detrimento patrimonial Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales 3. Sanciones | 1. Aplicar procedimiento: AGFF-PD-010 LIQUIDACIÓN ÓRDENES DE PAGO Puntos de control: 1, 2, 4,5 8,9, 2. Política Financiera | MODERADA | 1. Revisar y mantener actualizados los procedimientos y la Polìtica Fiananciera de la Subdirección Financiera, para que los mismos cumplan con la normatividad en materia financiera. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 31/12/2022 | 1. Acta de reunión de equipo de trabajo de la subdirección asociada a la revisión del procedimiento 2. Procedimientos y política actualizado | Cuatrimestral | Aplicación del procedimiento de órdenes de pago. Esatamos en proceso de actualización de la Politica Fiannciera. | No | Revisión continua del procedimiento de Liquidación de órdenes de pago y la Politica Financiera, | Si | N/A
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-001 | Afectación del presupuesto de gastos cuando no se reúnen los requisitos legales | 1. Procesos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales por incumplimiento de la normatividad aplicable en la materia. 2. Detrimento Patrimonial. 3. Demandas por parte de terceros. | Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: "10. Políticas de presupuesto". | MODERADA | 1. Realizar boletines periódicos (uno semestral) sobre tips de presupuesto y hacer su publicación en los medios de comunicación interna de la entidad. | Fecha de inicio: 13/10/2021 Fecha de finalización: 12/10/2022 | 1. Cantidad de boletines elaborados / cantidad de boletines publicados | Cuatrimestral | En el primer trimestre de 2022, no se adelantaron actividades del monitoreo de riesgos ya que el planteamiento esta de forma semestral, se adelantaran en el segundo trimestre de 2022 | No | Ninguna | No | N/A
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-001 |  |  | Ejecutar Procedimiento AGFF-PP-PD-26 Ejecución Presupuestal. Actividades:2, 4, 6 y Puntos de Control:2, 11 y 19
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-002 | Presentación de informes contables con datos errados o en forma extemporánea a entes de control o partes interesadas. | 1. Reprocesos y desgastes administrativos para realizar correcciones. 2. Multas y Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Sobrecostos en capacitaciones del personal, parametrizaciones de los software, entre otros. 4. Pérdida de confiabilidad y credibilidad por no contar con estados financieros que reflejen razonablemente la situación financiera de la entidad. 5. Incertidumbre en la toma de decisiones. | Ejecutar Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS ; Actividades:11, 22, 25 y 34 Punto de Control: 2-3, 11, 22 ,25 y 34 y Anexo 1 | MODERADA | 1. Realizar conciliaciones periódicas con las áreas que suministran hechos económicos (activos fijos, almacén, cartera, tesorería y presupuesto). 2. Revisar que las cuentas contables aplicadas correspondan a las establecidas por el régimen de Contabilidad Pública. 3. Realizar y consolidar cronograma con las fechas de presentación de informes de la Subdirección Financiera. | Fecha de inicio: 13/10/2021 Fecha de finalización: 12/10/2022 | 1. (# de conciliaciones efectuadas / conciliaciones programadas)*100 2. Balances de prueba revisados / Total Balances de prueba realizados. 3. Informes programados por ley / informes presentados. | Cuatrimestral | 1. Se consolido la información con las diferentes áreas almacen, cartera , tesorería y presupuesto. 2. Se realizó la revisión mensual de cuentas. 3. Se tiene el cronograma de presentación de informes que le corresponde a la Subdirección Financiera. | No | 1. Recepción de informes de las áreas correspondientes y cruce de información. 2. Analisis de cuentas mensualizado. 3. Elaboración y seguimiento de los informes que debe presentar la Subdirección Financiera a los diferentes entes. | Si | N/A
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-003 | Déficit en caja | 1. Demandas. 2. Sobrecostos en procesos judiciales. 3. Intereses moratorios y sanciones por incumplimiento en el pago oportuno. 4. Retrasos en los propósitos de la administración. 5.Pérdida de credibilidad en el sector. 6.Incumplimiento en el pago de las obligaciones legales (impuestos, seguros, nómina, servicios públicos, etc.). | Ejecutar Procedimiento AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA ;Actividad : 6 y Punto de Control: 11 . | MODERADA | 1. Realizar proyección del flujo de caja con los requerimientos mensuales de la entidad, de acuerdo con las obligaciones y compromisos adquiridos. 2. Seguimiento permanente a la solicitud de Transferencia y cronogramas establecidos. 3. Apalancamiento con Proveedores | Fecha de inicio: 13/10/2021 Fecha de finalización: 12/10/2022 | 1. numero de informes presentados/total de informes programados 2. Solicitud de Transferencias requeridas / Transferencias recibidas. 3. Numero de Pagos programados = (Número de pagos efectuados / Número de pagos proyectados) | Cuatrimestral | 1. Se presentaron 3 informes sobre los 12 programados 2. Se realizó la primera solicitud de Transferencia sobre 5 solicitudes programadas. 3. Se han realizado en el primer trimestre de 2022 un total de pagos de 899. | No | 1.Seguimiento oportuno al procedimiento establecido, generando las diferentes conciliaciones con las otras àreas y generando informaciòn depurada. | Si | N/A
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-003 |  |  | Ejecutar Política Financiera AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA , Apartes : “ 6.3 Políticas relativas a cuentas por cobrar”, 8."Políticas de facturación y cartera"
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-004 | Traslados presupuestales recurrentes. | 1. Desorden en la ejecución de los recursos e imposibilidad de medir los avances y metas. 2. Investigaciones administrativas y disciplinarias. | Ejecutar Procedimiento AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL Actividades:2, 38 y Puntos de Control: 1,3,19 y 57. | BAJA | Socializar mediante memorando la liquidación del Presupuesto para que las áreas ajusten el PAA y las respectivas proyecciones financieras teniendo en cuenta como tope la apropiación por cada rubro | Fecha de inicio: 13/10/2021 Fecha de finalización: 12/10/2022 | No. De Memorando enviado | Semestral | En el primer trimestre de 2022, no se adelantaron actividades del monitoreo de riesgos ya que el planteamiento esta de forma semestral, se adelantaran en el segundo trimestre de 2022 | No | NA | No | N/A
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-004 |  |  | Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: "10. Políticas de presupuesto".
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-005 | Pérdida de recursos (caja e inversiones) | 1. Investigaciones disciplinarias. 2. Iliquidez. 3. Sanciones o penalidades. 4. Demandas. | Ejecutar AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES DE TESORERÍA Puntos Control: 6,14 y 18. | MODERADA | 1. Seguimiento a las acciones que garantizan el cumplimiento de los protocolos de seguridad informática relacionados a las actividades de la Subdirección Financiera. 2. Seguimiento del listado de Cupo para operaciones de Inversión de recursos emitido por la Secretaria de Hacienda. 3. Cambio de contraseñas periódicamente. | Fecha de inicio: 13/10/2021 Fecha de finalización: 12/10/2022 | 1. Número de reportes generados / Numero de reportes programados 2. Consultas realizadas a la Secretaria de Hacienda. 3. Entidades en las que se cumple el protocolo / Entidades donde se tiene productos | Cuatrimestral | 1. No se han realizado inversiones en este primer trimestre de 2022 | No | 1. Se actualizò el procedimiento de inversiones | Si | Si
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-005 |  |  | Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: 9. "Políticas de Tesorería".
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 | Posibilidad de recibir y/o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros, omitiendo observaciones detectadas, en los informes de resultados o usando inadecuadamente la información a la que se tiene acceso. | 1. Probabilidad que se presneten Detrimentos patrimoniales. 2. Sanciones al equipo de la Oficina de Control Interno. 3. Impedir la mejora continua de la organización. 4. Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Interno y/o de la organización. 5. Impedir el inicio de indagaciones y/o investigaciones disciplinarias, penales y/o fiscales. | El Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que los profesionales de la OCI ejecuten las actividades determinadas en los procedimientos CCSE-PD-002 Auditorías de gestión y CCSE-PD-003 Seguimientos, a través de la revisión de los informes de resultados generados en el ejercicio de auditoría y/o seguimiento, de manera que estos cumplan con los términos establecidos en el CCSE-MN-001 Manual de Auditoría Interna y CCSE-PO-003 Estatuto de Auditoría Interna previo a la comunicación a las partes interesadas. | MODERADA | 1. Revisión y/o actualización del procedimiento AUDITORIAS DE GESTIÓN [CCSE-PD-002]. 2. Revisión y/o actualización del procedimiento SEGUIMIENTOS [CCSE-PD-003]. 3. Socializar el Procedimiento AUDITORIAS DE GESTIÓN (CCSE-PD-002) revisado o actualizado en la vigencia. 4. Socializar el Procedimiento SEGUIMIENTOS (CCSE-PD-003) revisado o actualizado en la vigencia. | Fecha de inicio: 01/02/2022 Fecha de finalización: 01/02/2023 | 1. Procedimientos revisados y/o actualizados y socializados / 2 | Cuatrimestral | Se adelanto la programación de la actualización y socialización de los procedimientos indicados | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 |  |  | El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno supervisa las responsabilidades establecidas en el CCSE-PO-003 Estatuto de auditoría mediante la presentación periódica de su cumplimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, así como de los resultados de las evaluación(es) y/o seguimiento(s) efectuados. |  | 5. Formular el Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol. 6. Realizar seguimiento al Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol mínimo una (1) vez al mes. |  | 1. Plan de fomento formulado / 1 2. Seguimientos adelantados / 11 |  | Se realizó la formulación del plan de fomento de la cultura del autocontrol y se adelanta el seguimiento a las actividades. Se registra en el formato el estado de cada actividad. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 |  |  | Los profesionales de la Oficina de Control Interno diligencian y firman el formato "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO CANAL CAPITAL" de conformidad con lo requerido en el CCSE-PO-004 Código de ética para auditores internos y el Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que se diligencien y los remite al expediente contractual. |  | 7. Revisar y/o actualizar el Código de Ética del Auditor - Canal Capital. 8. Suscribir el Compromiso Ético del Auditor Interno al incio de la nueva contratación- Canal Capital y remitir al expediente de cada integrante de la OCI. 9. Socializar a los integrantes de la OCI, sobre el Código de Ética del Auditor y el Código de Integridad. |  | 1. Documento revisado y/o actualizado y socializado / 1 2. Compromiso ético del auditor suscrito en el expediente de cada integrante de la OCI. |  | Se viene adelantando la suscripción de los compromisos éticos por parte de los contratistas de la OCI. La socialización del código de ética se articuló con la del código de integridad de Capital, la cual se realizó el 17 de febrero de 2022. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 |  |  | Los profesionales de la Oficina de Control Interno suscriben sus contratos de prestación de servicios, incluida la cláusula de confidencialidad y uso de la información. |  | 10. Revisar y/o actualizar el Estatuto de Auditoría - Canal Capital 11. Revisar y/o actualizar el Manual de Auditoría Interna - Canal Capital 12. Socialización del Estatuto de Auditoría Interna y Manual de Auditoría al equipo de la Oficina de Control Interno. |  | 1. Documentos revisados y/o actualizados y socializados / 2 |  | Se adelantó la programación de la actualización y socialización de los documentos indicados, coforme a las actividades del Plan Anual de Auditoría. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-001 | Posibilidad de obtener sanciones por los entes de control y vigilancia en razón a debilidades en la priorización de evaluación(es) y/o seguimiento(s) a las actividades y/o unidades auditables del Canal en el Plan Anual de Auditoría. | 1. Sanciones de tipo administrativo, fiscal o penal por parte de los entes correspondientes. 2. Reprocesos y recurrencia de fallas en procesos. 3. Incumplimiento de las acciones de mejora o tratamiento, establecidas. 4. Formulación del Plan Anual de Auditoría con deficiencias. | El Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que la(s) evaluación(es) y/o seguimiento(s) priorizados en la herramienta de formulación del PAA se incluyan en el Plan Anual de Auditoría y realizar seguimiento trimestral a través del del formato CCSE-FT-020 de conformidad con lo establecido en el procedimiento CCSE-PD-004 y se presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | BAJA | 1. Revisar y/o actualizar el formato CCSE-FT-020 Plan Anual de Auditoría. 2. Socializar el formato revisado y/o actualizado. | Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de finalización: 30/06/2022 | 1. Procedimiento revisado y/o actualizado / 1 2. Formato revisado y/o actualizado /1 | Semestral | Se adelantó la programación de la actualización y socialización de los documentos indicados, coforme a las actividades del Plan Anual de Auditoría. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-001 |  |  | El Jefe de la Oficina de Control Interno participa en el proceso de planeación de cada vigencia, realizando los requerimientos de recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo de la función de la Oficina de Control Interno a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  | 3. Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de finalización: 30/06/2022 | Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno/4 |  | Se realizaron las reuniones del Comité el 27 de enero 2022 para aprobación del PAA, así como del 7 de marzo para su modificación. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-001 |  |  | El/los profesional(es) asignado(s) verifica(n) que se adelanten las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría mediante la medición y análisis del indicador "Cumplimiento del PAA", el cual será revisado y aprobado por el Jefe de la Oficina de Control Interno, para su posterior reporte al área de Planeación trimestralmente. |  | 4. Realizar seguimientos periodicos a las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia. |  | Seguimientos de las actividades del PAA / 12 |  | Se consolida el seguimiento a las actividades del PAA en el formato CCSE-FT-020 del primer trimestre de la vigencia. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-002 | Posibilidad de sanciones por los entes de control y vigilancia u otros organismos debido a la falta de seguimiento de la Oficina de Control Interno y cambios en la normatividad aplicable a la entidad emitiendo respuestas a los requerimientos asignados a la Oficina de Control Interno, incumpliendo los términos de calidad y oportunidad. | 1. Sanciones por parte de los entes correspondientes. | El equipo de la Oficina de Control Interno verifica las radicaciones asignadas [A la Oficina de Control Interno] en la ventanilla única de radicación de conformidad con los lineamientos establecidos en el "CCSE-IN-001 - Instructivo para la atención de requerimientos a entes externos de control" mediante el seguimiento periodico a las radicaciones adelantadas y posterior socialización de los resultados obtenidos. | ALTA | 1. Socializar el "CCSE-IN-001 - Instructivo para la atención de requerimientos a entes externos de control" al interior de la entidad. 2. Realizar seguimiento a las actividades de radicación y remisión de requerimientos de entes externos por parte de la auxiliar de recepción. | Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de finalización: 30/06/2022 | 1. Instructivo socializado/1 2. Seguimiento de actividades/1 | Trimestral | Se realizó el seguimiento a las radicaciones adelantadas el 3 de diciembre de 2021. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-003 | Posibilidad de investigaciones por parte de los entes de control y vigilancia por la producción de informes inconsistentes, imprecisos y sesgados, por causa de debilidades en las competencias del equipo de la Oficina de Control Interno y/o conflictos de interés que impidan adelantar acciones correctivas para eliminar las causas de las observaciones. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales. 3. Que no se adelanten acciones correctivas para eliminar las causas de las observaciones omitidas. 4. Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Interno | Los profesionales de la Oficina de Control Interno diligencian y firman el formato "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO CANAL CAPITAL" de conformidad con lo requerido en el CCSE-PO-004 Código de ética para auditores internos y el Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que se diligencien y los remite al expediente contractual. | BAJA | 1. Reuniones de fortalecimiento de las competencias del equipo de la Oficina de Control Interno. 2. Revisión y/o actualización y socialización del Manual de Auditoría al equipo de la Oficina de Control Interno. 3. Revisión y/o actualización del Código de ética del auditor y el formato anexo "Compromiso ético del auditor interno Canal Capital" | Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de finalización: 30/06/2022 | 1. Capacitaciones del equipo de la Oficina de Control Interno / 6 2. Revisión y/o actualización y socialización del Manual de Auditoría / 1 3. Revisión y/o actualización del código de ética y anexo / 1 | Semestral | Desde la Oficina de control interno se brindaron las siguientes capacitaciones: 17 de febrero - Código de ética y cambios norma anticorrupción 04 de marzo - sobre MIPP | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-003 |  |  | El Jefe de la Oficina de Control Interno en cada proceso de contratación requerido incluye en los Estudios Previos los requisitos de formación académica y experiencia mínima de las personas que se vincularán a la Oficina de Control Interno de acuerdo con las actividades que desarrollará en el marco del Plan Anual de Auditorías de la Vigencia y los remite al ordenador del gasto para su aprobación. | [5 empty] | Se adelantó la programación de la actualización y socialización de los documentos indicados, coforme a las actividades del Plan Anual de Auditoría. | No | No aplica | Si | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-003 |  |  | El Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que el equipo de la OCI entregue los informes de resultado de evaluación(es) y seguimiento(s) cumpliendo los requisitos establecidos en el "CCSE-MN-001 MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA", aquellos que cumplan con las caracteristicas serán firmados y remitidos a las partes interesadas para su conocimiento. | [5 empty] | Se adelantó la programación de la actualización y socialización de los documentos indicados, coforme a las actividades del Plan Anual de Auditoría. | No | No aplica | Si | No
Note on M7: Explique en qué consistieron los avances alcanzados en el periodo de resporte frente al Plan de Manejo de riesgos, es importante ser claros y concretos con la información descrita en esta sección.Relacionar los soportes en la carpeta digital correspondiente
Note on N7: Seleccione la opción de la lista depplegable
Note on O7: Describa de forma breve que acciones tuvo en cuenta para atender la materialización del riesgo. En este aspecto es importante tener en cuenta las directrices definidas en el manual metodológico para la administración del riesgo. Rescuerde que si su respuesta es afirmativa debe relacionar los soportes en la carpeta digital correspondiente
Note on P7: Seleccione de la lista deplegable, en caso de asignar una respuesta afirmativa es importante relacionar los soportes en las carpetas digitales que corresponda
Note on Q7: Indique brevemente si considera necesario hacer ajustes en de algún tipo sobre los riesgos, controles, acciones del plan de manejo de riesgos entre otros
Note on M19: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: 1. transporte https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2759755&isFromPublicArea=True&isModal=False 2. Servicios logisticos y producciones por encargo Mundo eureka: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2889146&isFromPublicArea=True&isModal=False Microcontenidos, cuidado del planeta, estereotipo de genero https://drive.google.com/file/d/1tMIMaiZ9HGK5ICL484uWTRRXP8qhxiDK/view

## Hoja2 (hidden)
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Si
No

## Listas (hidden)
Estratégico
Misional
Apoyo
Control, seguimiento y evaluación
Planeación Estratégica
Gestión de las Comunicaciones
Diseño y Creación de Contenidos
Emisión de Contenidos
Comercialización
Producción de Televisión
Gestión Financiera y Facturación
Gestión Jurídica y Contractual
Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas
Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental
Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos
Gestión del Talento Humano
Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente
Control, Seguimiento y Evaluación
Corrupción
Gestión
Ambiental
Sí
No