## CCSE-FT-019_PM
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [26 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 8
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [12 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2020 | [9 empty] | CIERRES ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o hallazgo detectado | Proceso afectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | ¿Hay acción formulada? | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. Resultado del indicador | 5. % avance en ejecución de la meta | Fechas <2020 | Fechas =2020 | 6. Alerta | 7. Análisis - Seguimiento OCI | 8. Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[9 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la observación y/o hallazgo) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (Si ya hay acción formulada digite No. de solicitud) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Escriba el nombre del Auditor que cierra la observación y/o hallazgo)
303 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 1.2 | Se requiere adelantar la revisión de la gestión de los conflictos de interés de manera que se prevenga la aparición de estos y/o se controlen las situaciones existentes, evitando la afectación del servicio prestado en el Canal, de cara a lo establecido en el Art 12 Ley 1437/2011 y la Ley 2013/2019, se requiere realizar el realizar el autodiagnóstico y basado en el resultado establecer las plan de acción para adelantar la respectiva implementación. | Gestión del Talento Humano (Apoyo) | El canal no cuenta con el documento de lineamientos de conflictos de interés. | Implementar un documento de lineamientos para la gestión de conflictos de interés en el Canal de acuerdo con la normatividad establecida. | 1 | De Mejora | Actividades ejecutadas /Actividades programadas | Documento realizado | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario Recursos Humanos | NO | 2020-10-31 | 1. Lineamientos para la Gestión de Conflictos de Interés. | 0.5 | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Análisis OCI: El área responsable, presentó el documento "lineamientos Conflicto de Intereses" sobre el cual se recomienda adelantar la socialización y aprobación por parte del comité, área o instancia competente, así como su publicación en la intranet, como parte de los documentos del área. Dado lo anterior, así como las fechas de ejecución formulados esta se califica "En Proceso" con el fin de que se adelanten las actividades pendientes. | Jhon Guancha | PENDIENTE
304 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 1.5 | Determinar el mecanismo de articulación de la línea de denuncias por posibles actos de corrupción establecida por Canal Capital, con la línea de denuncia interna sobre posibles incumplimientos al código de integridad. | Gestión del Talento Humano (Apoyo) | Falta articular y complementar la línea de denuncias por corrupción con otros tipos de denuncias | 1) Realizar reunión con servicio al ciudadano para verificar la pertinencia de incluir este tipo de denuncias. 2) Realizar reunión con el área de sistemas para ver la posibilidad de integrarlo en la intranet de ser pertinente 3) Diseñar el formato de denuncias digital de todos los temas pertinentes. 4) Realizar socialización de la implementación. | 4 | De Mejora | Actividades ejecutadas /Actividades programadas | Portal de denuncias | 100% | 2020-10-01 | 2021-09-30 | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario Recursos Humanos | NO | 2020-10-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Análisis OCI: El área responsable, no presentó avances ni soportes de cumplimiento para este seguimiento. Se recomienda dar cumplimiento a las acciones y actividades previstas dentro del plazo establecido para tal efecto. Dado lo anterior, esta se califica con alerta "Sin Iniciar" debido a que no se presentaron soportes del adecuado cumplimiento y por lo cual se recomienda adelantar lo pertinente dentro del plazo establecido. | Jhon Guancha | PENDIENTE
305 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 2.2 2.3 | Efectuar la revisión y documentación del esquema de líneas de defensa dando alcance a todas las actividades institucionales, de manera que se determinen así mismo las líneas de reporte, estándares de reporte y periodicidad de temas clave en la toma de decisiones. | Planeación Estratégica (Estratégico) | Si bien se cuenta con lineamientos articulados en la estructura de líneas de defensa, se requiere continuar con la articulación y la respectiva asociación de los diferentes documentos y herramientas ya establecidos para la gestión institucional. | Diseñar y publicar el manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión incorporando el esquema de líneas de defensa en el marco de la gestión institucional y las diferentes políticas de gestión. | 1 | De Mejora | Número de documentos realizados/Número de documentos planeados | Un (1) manual MIPG | 100% | 2020-09-01 | 2021-06-30 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Planeación: El documento iniciará su proceso de elaboración a partir del mes de noviembre de 2020. Análisis OCI: Conforme lo reportado es evidente que la calificación será con alerta "Sin Iniciar". Se conmina al área para llevar a cabo la actividad según lo reportado. | Henry Beltrán | PENDIENTE
306 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 4.1 | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano con la inclusión de medidas que permitan evaluar la eficacia de lo identificado, teniendo en cuenta los parámetros definidos por el DAFP. | Gestión del Talento Humano (Apoyo) | Falta de actualización del Plan estratégico de Talento Humano | 1) Identificar modificaciones a realizar en el PETH según parámetros establecidos y nuevos objetivos. 2) Elaborar borrador y aprobaciones 3) publicar y socializar | 3 | De Mejora | Actividades ejecutadas /Actividades programadas | Portal de denuncias | 100% | 2020-10-01 | 2021-09-30 | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario Recursos Humanos | NO | 2020-10-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Análisis OCI: El área responsable, no presentó avances ni soportes de cumplimiento para este seguimiento. Se recomienda dar cumplimiento a las acciones y actividades previstas dentro del plazo establecido para tal efecto. Dado lo anterior, esta se califica con alerta "Sin Iniciar" debido a que no se presentaron soportes del adecuado cumplimiento y por lo cual se recomienda adelantar lo pertinente dentro del plazo establecido. | Jhon Guancha | PENDIENTE
307 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 4.2 | Ejecutar evaluaciones de satisfacción de las actividades formuladas en los Planes de Capacitación y Bienestar, tabular los resultados y adelantar los análisis respectivos de los mismos. | Gestión del Talento Humano (Apoyo) | Adecuado uso de los formato 002 EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN y 019 EVALUACIÓN DE IMPACTO DE CAPACITACIÓN | 1)Revisión de preguntas de los formatos 002 EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN y 019 EVALUACIÓN DE IMPACTO DE CAPACITACIÓN 2) Identificar en cuales actividades y capacitaciones se diligencia 3)Realizar formatos digitales para poder tabular reportes 4)socializar | 4 | De Mejora | Actividades ejecutadas /Actividades programadas | Evaluaciones de satisfacción | 100% | 2020-10-01 | 2021-09-30 | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario Recursos Humanos | NO | 2020-10-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Análisis OCI: El área responsable, no presentó avances ni soportes de cumplimiento para este seguimiento. Se recomienda dar cumplimiento a las acciones y actividades previstas dentro del plazo establecido para tal efecto. Dado lo anterior, esta se califica con alerta "Sin Iniciar" debido a que no se presentaron soportes del adecuado cumplimiento y por lo cual se recomienda adelantar lo pertinente dentro del plazo establecido. | Jhon Guancha | PENDIENTE
308 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 4.6 | Realizar actualización del Procedimiento de retiro del personal, con el fin de incluir la evaluación de actividades adelantadas y los formatos adoptados recientemente. | Gestión del Talento Humano (Apoyo) | Falta de actualización del procedimiento de retiro | 1) Identificar modificaciones a realizar en el procedimiento de retiro. 2) Elaborar borrador y aprobaciones 3) publicar y socializar | 3 | De Mejora | Actividades ejecutadas /Actividades programadas | Procedimiento actualizado | 100% | 2020-10-01 | 2021-09-30 | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario Recursos Humanos | NO | 2020-10-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Análisis OCI: El área responsable, no presentó avances ni soportes de cumplimiento para este seguimiento. Se recomienda dar cumplimiento a las acciones y actividades previstas dentro del plazo establecido para tal efecto. Dado lo anterior, esta se califica con alerta "Sin Iniciar" debido a que no se presentaron soportes del adecuado cumplimiento y por lo cual se recomienda adelantar lo pertinente dentro del plazo establecido. | Jhon Guancha | PENDIENTE
309 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 6.1 | Adoptar un mecanismo(s) que permita la vinculación de los objetivos estratégicos, los operativos (objetivos de los procesos) y de los proyectos velando por su sincronía y articulación. | Planeación Estratégica (Estratégico) | Debido a que a entidad se encuentra en procesos de revisión y actualización de su plataforma estratégica, y por otra parte, durante el primer semestre de la vigencia se surtió la definición del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, se está redefiniendo la política de planeación institucional que permita la sincronía y articulación de los objetivos estratégicos, operativos y de los proyectos. | 1. Formulación y publicación de la política de planeación institucional. 2. Formulación y publicación del Plan Estratégico | 2 | De Mejora | Número de documentos realizados/Número de documentos planeados | Dos (2) documentos formulados y publicados | 100% | 2020-09-01 | 2021-03-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Borrador de resolución de la plataforma estratégica 2. Presentación socialización plataforma estratégica - colaboradores 3. Presentación socialización plataforma estratégica - ciudadanía 4. Relación de preguntas y respuestas del foro 5. Circular 26 de 2020 para la formulación del Plan Estratégico | 0.3 | 0.15 | 15% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se elaboró la propuesta de Resolución de la plataforma estratégica así como la circular para la formulación del Plan Estratégico y el Plan Anual de Adquisiciones, los cuales son insumo fundamental para la política de planeación institucional. Respecto a la plataforma estratégica es importante aclarar que la construcción de la misma se llevó a cabo en varias fases de planeación estratégica basadas en mesas de trabajo con diferentes equipos de trabajo, consultas a la ciudadanía a través del foro establecido para tal fin y una posterior socialización de la misma al interior de la organización con el fin de conocer los puntos de vista de los colaboradores, esto impactó de forma positiva la elaboración de este documento fortaleciendo subsecuentemente las directrices para la formulación del plan estratégico. Análisis OCI: Se da cuenta que la acción se encuentra en proceso. Se han adelantado actividades iniciales y preparatorias para la elaboración de los documentos finales. En los soportes remitidos se pudo evidenciar que en la presentación de la plataforma estratégica (colaboradores), puntualmente en la estructura funcional, no menciona a la persona que ocupa el cargo de la Coordinación jurídica. Se sugiere tener en cuenta para futuras referencias de la estructura funcional del canal, todos los cargos de coordinación que tiene la planta laboral de la entidad. Producto de lo anterior se califica "En Proceso" de acuerdo con las fechas programadas para llevar a cabo la acción. | Henry Beltrán | PENDIENTE
310 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 7.3 | Socializar ante los líderes de procesos y sus equipos de trabajo los lineamientos para el reporte de riesgos materializados de conformidad con lo establecido en la Política de Administración Riesgos. | Planeación Estratégica (Estratégico) | Si bien se cuenta con la política y el manual de gestión de riesgos actualizado, aún no se han socializado con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo los criterios definidos en dichos documentos asociados con el seguimiento y reporte de los riesgos materializados. | Solicitar el diseño y publicación de piezas gráficas que indiquen los pasos a seguir en caso que se presente la posible materialización de riesgos. | 2 | De Mejora | Número de comunicaciones realizadas/Número de comunicaciones planeados | Dos (2) comunicaciones realizadas en el periodo. | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Planeación: Esta actividad se llevará a cabo en el último bimestre del año. Análisis OCI: Conforme lo reportado es evidente que la calificación será con alerta "Sin Iniciar". Se conmina al área para llevar a cabo la actividad según lo reportado. | Henry Beltrán | PENDIENTE
311 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 8.2 | Definir y aplicar lineamientos para la realización y presentación del informe periódico sobre la gestión del riesgo del Canal. | Planeación Estratégica (Estratégico) | Desde la segunda línea de defensa no se han llevado a cabo seguimientos a la gestión de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de la entidad, inicialmente se ha gestionado desde la fase de identificación y de diseño de los controles. | Diseñar y publicar el documento asociado a los reportes de información relacionados con la segunda línea de defensa para el periodo 2021 incluyendo los seguimientos a la gestión de riesgos. | 1 | De Mejora | Número de documentos realizados/Número de documentos planeados | Un (1) documento diseñado y publicado | 100% | 2020-11-01 | 2021-03-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Documento "relación de informes de planeación". | 0.5 | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se adelantó la revisión inicial de los informes de planeación como insumo base para el documento de informes que las diferentes dependencias deben suministrar a planeación. Análisis OCI: Se pudo evidenciar un trabajo inicial donde se identificaron los informes elaborado por planeación durante cada vigencia. Relacionan un total de 32 documentos con diferentes periodicidades. Teniendo presente las fechas programadas y que no ha sido elaborado el documento contemplado en la acción, se califica "En Proceso". | Henry Beltrán | PENDIENTE
312 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 8.4 | Definir lineamentos para la detección de fallas en los controles (diseño y ejecución) en la autoevaluación que permitan orientar la definición de acciones de mejora en cabeza de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo. | Planeación Estratégica (Estratégico) | No se han aplicado ejercicios de autoevaluación en la vigencia, sin embargo dentro de la matriz de riesgos ya se cuenta con el análisis del diseño de controles y la actualización de los riesgos ha garantizado analizar el diseño de forma más precisa. | Adelantar el ejercicio de autoevaluación institucional para la vigencia 2020. | 1 | De Mejora | Número de ejercicios realizados/Número de ejercicios planeados | Un ejercicio de autoevaluación aplicado a los procesos de Capital. en la vigencia 2020. | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Autoevaluación realizada a los diferentes procesos de la entidad. | 1 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Planeación: El ejercicio de autoevaluación se llevó a cabo a partir de la actualización de la herramienta en la cual se incorporaron diferentes elementos para hacer más completo el ejercicio, una vez se actualizó la misma se realizó la solicitud de desarrollo de la actividad a los diferentes procesos de la entidad, incluyendo a las áreas de sistemas, servicios administrativos y gestión documental dentro del procesos de gestión de recursos y administración de la información. Al 31 de octubre de 2020 se obtuvieron la totalidad de las respuestas de los diferentes procesos solicitados. Análisis OCI: Según los soportes remitidos se puede avisar que los procesos que conforman la gestión de la entidad adelantaron la autoevaluación correspondiente. No se pudo observar informe con los resultados obtenidos ni que se presentaran ante algún estamento interno de Canal Capital. En similar sentido no se observaron los soportes correspondientes a lo reportado en las autoevaluaciones. Por lo anterior se califica la acción "Terminada" pero se dejará abierta tendiente a que en una próxima verificación se pueda constatar que hubo retroalimentación de los resultados obtenidos en la autoevaluación. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Pendiente la consolidación de los resultados y la presentación ante las instancias pertinentes. | ABIERTA | Néstor Avella
313 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 10.1 | Se observan debilidades asociadas a la segregación de funciones en diferentes procedimientos, teniendo en cuenta las limitaciones del personal de planta con las que cuenta el canal, por lo cual es importante adelantar una revisión de la estructura organizacional y adelantar las acciones correspondientes para su adecuación. | Gestión del Talento Humano (Apoyo) | Planta de personal muy pequeña | 1) Realizar un estudio de necesidades de planta y así estudiar la posibilidad financiera de ampliar la planta. | 1 | De Mejora | Actividades ejecutadas /Actividades programadas | estudio de planta | 100% | 2020-10-01 | 2021-09-30 | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario Recursos Humanos | NO | 2020-10-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Análisis OCI: El área responsable, no presentó avances ni soportes de cumplimiento para este seguimiento. Se recomienda dar cumplimiento a las acciones y actividades previstas dentro del plazo establecido para tal efecto. Dado lo anterior, esta se califica con alerta "Sin Iniciar" debido a que no se presentaron soportes del adecuado cumplimiento y por lo cual se recomienda adelantar lo pertinente dentro del plazo establecido. | Jhon Guancha | PENDIENTE
314 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 12.1 | Se han observado debilidades relacionadas a la actualización de documentos asociados a los procesos y procedimientos, en razón a que no se realizan revisiones periódicas (autoevaluaciones) de la aplicación de los mismos de acuerdo con las condiciones actuales de la entidad | Planeación Estratégica (Estratégico) | No se han aplicado ejercicios de autoevaluación en la vigencia, sin embargo, se han ido actualizando de forma progresiva los documentos de los procesos. | Adelantar el ejercicio de autoevaluación institucional para la vigencia 2020 | 1 | De Mejora | Número de ejercicios realizados/Número de ejercicios planeados | Un ejercicio de autoevaluación aplicado a los procesos de Capital. en la vigencia 2020 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Autoevaluación realizada a los diferentes procesos de la entidad. | 1 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Planeación: El ejercicio de autoevaluación se llevó a cabo a partir de la actualización de la herramienta en la cual se incorporaron diferentes elementos para hacer más completo el ejercicio, una vez se actualizó la misma se realizó la solicitud de desarrollo de la actividad a los diferentes procesos de la entidad, incluyendo a las áreas de sistemas, servicios administrativos y gestión documental dentro del procesos de gestión de recursos y administración de la información. Al 31 de octubre de 2020 se obtuvieron la totalidad de las respuestas de los diferentes procesos solicitados. Análisis OCI: Según los soportes remitidos se puede avisar que los procesos que conforman la gestión de la entidad adelantaron la autoevaluación correspondiente. No se pudo observar informe con los resultados obtenidos ni que se presentaran ante algún estamento interno de Canal Capital. En similar sentido no se observaron los soportes correspondientes a lo reportado en las autoevaluaciones. Por lo anterior se califica la acción "Terminada" pero se dejará abierta tendiente a que en una próxima verificación se pueda constatar que hubo retroalimentación de los resultados obtenidos en la autoevaluación. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Pendiente la consolidación de los resultados y la presentación ante las instancias pertinentes. | ABIERTA | Néstor Avella
315 | 2020-08-13 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-31 | 14.4 | Adelantar revisión y actualización de los procedimientos de comunicación interna y externa, teniendo en cuenta canales como la intranet y los lineamientos de la nueva Dirección. | Gestión de las Comunicaciones | Por cambio de la administración se está haciendo cambios a los lineamientos. | 1. Realizar revisión de documentos de Comunicación Interna y Externa relacionados con el proceso. 2. Actualización de los mismos. 3. Socialización de los documentos actualizados. | 3 | Mejora | actividades ejecutadas / programadas | Procedimientos actualizados y socializados | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Coordinación de Prensa y comunicaciones | Gerencia General | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | NO | 2020-10-31 | 1. Boletín Interno: http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/boletines/ 2. Boletín Agéndate: http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/agenda/ 3. Conexión Gerencial http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/gerencial/ 4. Comunicados internos: http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/comunicados/ 5. Otras notas: http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/notas-de-interes/ | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Comunicaciones: Se realizó la actualización en la intranet de todos los productos internos que se han realizado para la gestión de las comunicaciones internas. Actualmente estamos a la espera de la socialización del Plan de Comunicaciones de la alcaldía para hacer ajustes al Plan de Comunicaciones del Canal; al igual que el Manual de Crisis. Por otro lado se encuentra en revisión el proceso de comunicaciones el canal puesto que en esta administración el área asumió nuevas funciones. Análisis OCI: Verificados los enlaces se evidencia que el área ha venido informando sobre las diferentes actividades de actualización documental en los diferentes boletines internos; sin embargo, teniendo en cuenta las mesas de trabajo adelantadas con el área durante la formulación del plan la actualización documental se enmarca en los procedimientos y formatos asociados en materia de comunicación como son "EGCM-PD-004 ADMINISTRACION DE MEDIOS Y CANALES INTERNOS" y "EGCM-PD-005 GESTION DE COMUNICACION EXTERNA", así como su publicación en la intranet y posterior socialización al interior del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes con el fin de dar cabal cumplimiento a lo formulado dentro de los plazos establecidos, así mismo se recuerda que de requerirse cambios en los plazos de finalización establecidos se deben seguir los lineamientos consignados en la Circular Interna N.024 de 2020 "Formulación, modificación y seguimiento a los Planes de mejoramiento (Institucional y por Procesos) y el seguimiento a los Mapas de riesgos (corrupción y gestión) y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC". | Jizeth González | PENDIENTE
316 | 2020-08-13 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-31 | 13.1 13.2 | Revisar los lineamientos específicos de la Política de Gestión de Información Estadística de la Dimensión Información y Comunicación, contenidos en el numeral 5.2.4 del Manual Operativo del MIPG, versión 3 de diciembre 2019 y adelantar su implementación mediante la aplicación de los diagnósticos que están establecidos y coordinar con las áreas que generan datos en el Canal. | Planeación Estratégica (Estratégico) | Falta de claridad en los lineamientos distritales respecto a la política de planeación estadística. | Analizar la pertinencia de la aplicación de la política de Gestión de Información Estadística de la Dimensión Información y Comunicación a partir de los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Planeación. | 1 | De Mejora | Número de análisis realizados/Número de análisis planeados | Un (1) análisis de política realizado | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Presentación en power point referente al diagnóstico realizado por las SDP para las acciones del sector cultura y puntualmente de Canal Capital 2. Excel plan de acción para el sector de cultura con las acciones concertadas para Canal Capital en verde. 3. Excel de análisis de posibles operaciones estadísticas a adoptar por parte del Canal, donde se especifica que efectivamente no hay viabilidad para hacerlo y por ende el canal no las adoptará. 4. Correos electrónicos de gestión en el marco del Plan Estadístico Distrital. | 1 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Planeación: A partir del mes de julio de 2020, el área de planeación trabajó de manera articulada con la Secretaría Distrital de Planeación el análisis de estado, pertinencia y viabilidad de acciones a ejecutar por Canal Capital en el marco del Plan Estadístico Distrital (PED). En primer lugar, se realizó un análisis del diagnóstico construido por parte de la SDP en la materia, encontrando que Canal Capital debía realizar una revisión y diseño de acciones para incluir en el plan de acción particular del instrumento PED. Posteriormente, se adelantaron análisis de flujos de información disponibles así como de posibles operaciones estadísticas que podrían ser adoptadas por la entidad. En vista de la naturaleza jurídica, la misionalidad y el manejo de información de Canal Capital, se concluyó que no se adoptarían operaciones estadísticas en vista de que la información que se maneja al interior de la entidad no resulta especialmente relevante para los fines dispuestos por el PED en su diseño metodológico. Así pues, se concluyó satisfactoriamente el análisis de la implementación de lineamientos de la política de información estadísticas y se definió la no necesidad de construcción de una política interna para Canal Capital, en tanto que los flujos de información estadística son prácticamente inexistentes y las posibles necesidades en la materia se encuentran suficientemente cubiertas mediante el plan de acción del PED. Análisis OCI: La formulación de la acción contemplaba "análisis sobre la pertinencia de la aplicación de la política de Gestión de Información Estadística de la Dimensión Información y Comunicación", el cual se evidencia en cierta medida a partir de los soportes remitidos. Sin embargo, no es clara la conformación de la herramienta "matriz de posibles operaciones estadísticas" pues no contempla el conjunto de datos relacionado a la interacción de los contenidos del Canal en plataformas digitales. Hecha la anterior precisión, se califica la acción "Terminada" pero se dejará abierta para que sea remitido en un próximo seguimiento la precisión de como se hizo el levantamiento de la matriz citada y la razón de no haber incluido el conjunto de datos proveniente de medios TICs. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | En el próximo seguimiento se analizará la información base para el diligenciamiento de la matriz, con el fin evidenciar que se integre lo relacionado con las plataformas digitales como insumo de la toma de decisiones. | ABIERTA | Néstor Avella
317 | 2020-08-13 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-31 | 15.1 | Revisar estrategia de comunicaciones externa para la vigencia 2020, que cuente con el visto bueno de la línea estratégica. | Gestión de las Comunicaciones | Por cambio de la administración se están haciendo cambios a los lineamientos, formatos y documentos de Comunicaciones | 1. Revisar plan de comunicaciones. 2. Actualizar el plan de comunicaciones e incluir la estrategia y el Brief. 3. Socialización de los documentos actualizados. | 3 | Mejora | actividades ejecutadas / programadas | Plan de Comunicaciones actualizado y socializado. | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Coordinación de Prensa y comunicaciones | Gerencia General | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | NO | 2020-10-31 | 1. Publicaciones en la página web: https://www.canalcapital.gov.co/comunicados https://www.canalcapital.gov.co/prensa | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Comunicaciones: Se abrió un espacio en la página web de Capital donde se publican las noticias los diferentes boletines compartidos con los medios y los impactos de prensa alcanzados mensualmente. Análisis OCI: Se verifican los soportes, evidenciando que estos no tienen relación con la acción formulada ni con el indicador "Plan de Comunicaciones actualizado y socializado"; por lo que la acción se califica con alerta "Sin Iniciar". Se recomienda al área adelantar la autoevaluación de lo formulado en el plan con el fin de establecer el plan de trabajo u otro mecanismo que permita darle cabal cumplimiento a lo programado, dentro de los plazos establecidos, así como verificar las actas de reunión de las mesas de trabajo adelantadas durante la formulación con la Oficina de Control Interno. De igual manera, se recuerda que de requerirse cambios en los plazos de finalización establecidos se deben seguir los lineamientos consignados en la Circular Interna N.024 de 2020 "Formulación, modificación y seguimiento a los Planes de mejoramiento (Institucional y por Procesos) y el seguimiento a los Mapas de riesgos (corrupción y gestión) y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC". | Jizeth González | PENDIENTE
318 | 2020-08-13 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-31 | 15.4 | Documentar y/o revisar los mecanismos establecidos para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos e incluir mecanismos de mejora de resultados. | Gestión de las Comunicaciones | No se ha contemplado el mecanismo dentro de los documentos del área. | 1. Determinar dentro de la estrategia qué mecanismos se pueden o no llevar a cabo para evaluar la efectividad de los canales de comunicación con partes externas. | 1 | Mejora | actividades ejecutadas / programadas | Revisión de los mecanismos de evaluación/Acta de la revisión de los mecanismos. | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Coordinación de Prensa y comunicaciones | Gerencia General | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | NO | 2020-10-31 |  | 0 | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Comunicaciones: Los mecanismos de medición de comunicación externa se da por monitoreo de medios. El cual se está realizando por alertas generadas por buscadores como Google, porque actualmente el área no cuenta con un servicio de monitoreo contratado. Análisis OCI: Si bien el área no cuenta con un servicio de monitoreo contratado, el soporte remitido no da cuenta de las acciones adelantadas que permitan darle cumplimiento a lo formulado, así mismo la meta consignada se enfoca en "Revisión de los mecanismos de evaluación y Acta de la revisión de los mecanismos" por lo que se recomienda al área adelantar la autoevaluación que permita establecer lo pendiente por ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción con alerta "Sin Iniciar" y se recuerda que de requerirse cambios en los plazos de finalización establecidos se deben seguir los lineamientos consignados en la Circular Interna N.024 de 2020 "Formulación, modificación y seguimiento a los Planes de mejoramiento (Institucional y por Procesos) y el seguimiento a los Mapas de riesgos (corrupción y gestión) y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC". | Jizeth González | PENDIENTE
[7 empty] | Diseño y Creación de Contenidos - Área Digital | Debido a: *Cambios de administración *Ajuste en la estructura organizacional de la dirección operativa y creación del área digital *Se encuentra en proceso de documentación y de las acciones propias ejecutadas por el área digital de capital | Estándar documental de los mecanismos de medición de los canales digitales de capital que permitan dar claridad a la forma en que se están monitoreando las audiencias digitales y socialización con el equipo digital del mismo | 1 | Mejora | Estándar documental que describa el monitoreo de las audiencias digitales | 1 estándar documental 1 Socialización | 100% | Septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | Digital | Coordinador de producción | Líder de digital | NO | 2020-10-31 | 1. Correo de Bogotá es TIC - Documentos ajuste PROTOCOLO DE AUDIENCIAS 2. EPLE-FT-012 ACTA DE REUNIÓN. (sep. 10) 3. Instructivo - Informe mensual Digital - Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento_ | 0.3 | 0.3 | 30% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Digital: Se está trabajando en el documento 'Manual Informe mensual - Digital' que se está adelantando y que será revisado por la dirección operativa. Análisis OCI: Verificados los soportes entregados por el área, se evidencia el borrador del documento "Instructivo - Informe mensual Digital" en el que se describe el paso a paso de la extracción de información de las analíticas de cada canal externo con el que cuenta Capital [Twitter, Instagram, Periscope, página web] con el que se construirá el protocolo de audiencias [Acta 10 de septiembre]. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación programada en el plan se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pendientes que permitan dar cabal cumplimiento de lo formulado en los plazos establecidos. Se recuerda que de requerir ajustes a los plazos se deben seguir los parámetros consignados en la Circular Interna N.024 de 2020 "Formulación, modificación y seguimiento a los Planes de mejoramiento (Institucional y por Procesos) y el seguimiento a los Mapas de riesgos (corrupción y gestión) y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC". | Jizeth González | PENDIENTE
[7 empty] | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | Se requiere una revisión periódica de los mecanismos establecidos para ajustarlos. | 1. Revisar la encuesta de satisfacción y realizar las actualizaciones que sean necesarias. 2. Publicarla en la página web. | 2 | De mejora | Cantidad de acciones realizadas / Cantidad de acciones formuladas. | Publicación de la encuesta de satisfacción actualizada | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Atención al Ciudadano | Secretaria General | Auxiliar de Atención al Ciudadano | NO | 2020-10-31 | 1. Correo de envío de documentos para traducción en lenguaje claro. 2. Correo de respuesta Veeduría. | 0.5 | 0.25 | 25% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte At. Ciudadano: Hasta la fecha no se ha realizado actualización alguna de la encuesta de satisfacción, teniendo en cuenta que no ha sido necesario hacerlo. La encuesta fue revisada por la profesional de la veeduría como propuesta de documento para ser traducido en lenguaje claro. No se recibieron comentarios al respecto de este documento por parte de la Veeduría pues cumple con lo necesario en lenguaje claro. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área y la verificación de los soportes remitidos se evidencia la comunicación de revisión de los documentos pertenecientes al área incluyendo la encuesta de satisfacción del ciudadano por parte de la Veeduría Distrital sin observaciones; de conformidad con las fechas de ejecución se califica la acción "En Proceso" con el fin de que el área verifique la herramienta en el marco de las dinámicas de operación del Canal. | Jizeth González | PENDIENTE
319 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 16.3 | Fortalecer el formato de identificación de procedimientos (EPLE-FT-023), de manera que los controles puedan ser identificados de conformidad con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Planeación Estratégica (Estratégico) | El formato actual para documentación de procesos no cuenta en su totalidad con los lineamientos requeridos por la metodología para el diseño de controles. Sin embargo, en la actualidad se han adelantado acciones orientadas a actualizar los procedimientos de los procesos de la entidad, aquellos que han sido actualizados cuentan con el análisis de los controles a partir de los lineamientos del manual metodológico de administración del riesgo. | Modificar el formato de identificación de procedimientos (EPLE-FT-023) incluyendo el análisis de controles a partir de los lineamientos del manual metodológico de administración del riesgo. | 1 | De Mejora | Número de formatos actualizados/Número de formatos planeados para actualizar | Un (1) formato actualizado | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Correo electrónico de actualización del formato | 1 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Planeación: El documento fue actualizado en el mes de octubre y ya se encuentra disponible en la intranet. Análisis OCI: Verificada la intranet, se pudo encontrar el formato de identificación de procedimientos (EPLE-FT-023) actualizado. Cuenta con los criterios para la identificación de controles conforme la guía vigente del DAFP. Por lo anterior se califica la acción "Terminada" y se da el cierre de esta al cumplir el objetivo. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se da cabal cumplimiento a lo formulado, dentro de los plazos establecidos. | CERRADA | Néstor Avella
320 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 16.4 | Estandarizar los mecanismos de reporte con periodicidades y responsables, acorde a lo determinado en el esquema de líneas de defensa. | Planeación Estratégica (Estratégico) | Si bien se cuenta con un cronograma definido para los principales reportes gestionados desde la segunda línea de defensa, es necesario complementar y divulgar dicho cronograma para conocimiento de las diferentes áreas. Por otro lado, dentro del mismo documento hace falta incorporar criterios de reporte y responsables que garanticen el compromiso de los diferentes procesos y equipos de trabajo. | Diseñar y publicar un documento que describa los reportes de información relacionados con la segunda línea de defensa para el periodo 2021 indicando: Informe, fecha de reporte, mecanismo y/o insumo y responsable del reporte. | 1 | De Mejora | Número de documentos realizados/Número de documentos planeados | Un (1) documento diseñado y publicado | 100% | 2020-11-01 | 2021-06-30 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Documento "listado de informes de planeación". | 0.5 | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se adelantó la revisión inicial de los informes de planeación como insumo base para el documento de informes que las diferentes dependencias deben suministrar a planeación. Análisis OCI: Se pudo evidenciar un trabajo inicial donde se identificaron los informes elaborado por planeación durante cada vigencia. Relacionan un total de 32 documentos con diferentes periodicidades. Teniendo presente las fechas programadas y que no ha sido elaborado el documento contemplado en la acción, se califica "En Proceso". Es importante que el ejercicio tenga un alcance institucional, teniendo en cuenta que las líneas de reporte tienen alcance a todos los procesos del Canal. | Henry Beltrán | PENDIENTE
321 | 2020-07-29 | Origen Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno - I Semestre 2020 | 2020-07-29 | 17.7 | Adelantar la coordinación de la verificación al avance y cumplimiento incluidas en los planes de mejoramiento por la segunda línea de defensa. | Planeación Estratégica (Estratégico) | Si bien se cuenta con un cronograma definido para los principales reportes gestionados desde la segunda línea de defensa, es necesario complementar y divulgar dicho cronograma para conocimiento de las diferentes áreas. Por otro lado, dentro del mismo documento hace falta incorporar criterios de reporte y responsables que garanticen el compromiso de los diferentes procesos y equipos de trabajo. | Diseñar y publicar un documento que describa los reportes de información relacionados con la segunda línea de defensa para el periodo 2021 indicando: Informe, fecha de reporte, mecanismo y/o insumo y responsable del reporte. | 1 | De Mejora | Número de documentos realizados/Número de documentos planeados | Un (1) documento diseñado y publicado | 100% | 2020-11-01 | 2021-06-30 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2020-10-31 | 1. Documento "listado de informes de planeación". | 0.5 | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se adelantó la revisión inicial de los informes de planeación como insumo base para el documento de informes que las diferentes dependencias deben suministrar a planeación. Análisis OCI: Se pudo evidenciar un trabajo inicial donde se identificaron los informes elaborado por planeación durante cada vigencia. Relacionan un total de 32 documentos con diferentes periodicidades. Teniendo presente las fechas programadas y que no ha sido elaborado el documento contemplado en la acción, se califica "En Proceso". Es importante que el ejercicio tenga un alcance institucional, teniendo en cuenta que las líneas de reporte tienen alcance a todos los procesos del Canal. | Henry Beltrán | PENDIENTE

## Datos (hidden)
Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Líder del Proceso | Área responsable | Cargo del encargado de ejecución | Cargo del responsable | Meta | Universo | Acción Formulada | Auditor | Cierre Hallazgo | Actividades
Origen Interno | Planeación Estratégica | Correctiva | Gerente General | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Gerente General | 50% | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA | 0
Origen Externo | Gestión de las Comunicaciones | Preventiva | Gerente General | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA | 0.3
| Diseño y Creación de Contenidos | De mejora | Director Operativo | Coordinación Técnica | Coordinadora Técnica | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga |  | 0.5
| Comercialización | Corrección | Director Operativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 |  | Gloria Marcela Morales Páez |  | 1
| Producción de Televisión |  | Director Operativo | Coordinación de Producción | Coordinadora de Producción | Director Operativo | 70% | 4 |  | Jizeth Hael González Ramírez |  | 2
| Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Coordinación de Programación | Coordinadora de Programación | Secretario General | 75% | 5 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez |  | 3
| Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirectora Financiera | Coordinador de Producción | 80% | 6 |  |  |  | 4
| Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Profesional Universitario de Contabilidad | Coordinador de Programación | 85% | 7 |  |  |  | 5
| Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Servicios administrativos | Coordinadora Jurídica | Coordinador Técnico | 90% | 8 |  |  |  | 6
| Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Recursos Humanos | Técnico Servicios Administrativos | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 |  |  |  | 7
| Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Atención al Ciudadano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | Coordinador Jurídico | 100% | 10 |  |  |  | 8
| Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Subdirector Financiero | [5 empty] | 9
[5 empty] | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 10
[6 empty] | Profesional Universitario de Contabilidad | [5 empty] | 11
[6 empty] | Profesional Universitario de Tesorería | [5 empty] | 12
[6 empty] | Profesional Universitario de Presupuesto | [5 empty] | 13
[6 empty] | Profesional Universitario de Facturación | [5 empty] | 14
[6 empty] | Profesional Universitario de Recursos Humanos | [5 empty] | 15
[6 empty] | Profesional Universitario de Sistemas | [5 empty] | 16
[6 empty] | Técnico de Servicios Administrativos | [5 empty] | 17
[6 empty] | Auxiliar de Atención al Ciudadano | [5 empty] | 18
[6 empty] | Líder de Gestión Documental | [5 empty] | 19
20
| Proceso | Líder del Proceso |  | Área | Líder del Proceso | Cargo responsable
| Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General | Gerente General | Gerencia General | Gerente General
| Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
| Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
| Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
| Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo
| Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinador de Producción | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
| Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Programación | Director Operativo | Coordinador de Programación | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
| Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación Técnica | Director Operativo | Coordinador Técnico | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
| Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
| Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Secretaría General | Secretario General | Secretario General | Secretaría General | Secretario General
| Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica y Contractual | Secretario General | Coordinador Jurídico | Coordinación Jurídica y Contractual | Coordinador Jurídico
| Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
| Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
| Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Talento Humano | Recursos Humanos | Profesional Universitario de Talento Humano
|  |  |  | Sistemas | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Sistemas | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  |  | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | Técnico Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Técnico Servicios Administrativos
|  |  |  | Gestión Documental | Subdirector Administrativo | Líder de Gestión Documental | Gestión Documental | Líder de Gestión Documental
|  |  |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  |  |  | Contabilidad | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Contabilidad | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
|  |  |  | Tesorería | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Tesorería | Tesorería | Profesional Universitario de Tesorería
|  |  |  | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
|  |  |  | Facturación y Cartera | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Facturación | Facturación y Cartera | Profesional Universitario de Facturación
|  |  |  | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo