## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2024-12-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2024 2024 | 8 | 3.1.3 | Debilidades en los controles para el seguimiento a los costos de ventas ofrecidos por la entidad. | 1 | Implementar en la contabilidad un sistema de centros de costos. | Sistema de centro de costos | Sistema de Centro de costos implementado / 1 | 1 | Subdirección Financiera | 2024-12-17 | 2024-12-16
1 | FILA_1 |  | 2024 2024 | 8 | 3.1.3 | Debilidades en los controles para el seguimiento a los costos de ventas ofrecidos por la entidad. | 2 | Actualizar la Política Financiera en la que se incluyan los lineamientos del sistema de centro de costos | Política financiera | Política Financiera actualizada / 1 | 1 | Subdirección Financiera | 2024-12-17 | 2024-12-16
1 | FILA_1 |  | 2024 2024 | 8 | 3.2.1 | Debilidades en la concepción del portafolio de servicios del Canal. | 1 | Actualizar y adoptar el portafolio de servicios conforme a una Política Comercial que desarrolle la misionalidad del Canal. | Portafolio de servicios | Portafolio de servicios actualizado / 1 | 1 | Ventas y Mercadeo Gerencia General | 2024-12-17 | 2024-12-16
1 | FILA_1 |  | 2024 2024 | 8 | 3.2.1 | Debilidades en los lineamientos específicos para la gestión de la cartera del Canal. | 2 | Expedir el Manual de Cartera. | Manual de Cartera | Manual de cartera adoptado / 1 | 1 | Subdirección Financiera Oficina Jurídica | 2024-12-17 | 2024-12-16
1 | FILA_1 |  | 2024 2024 |  | 3.2.1 | Debilidades en los lineamientos específicos para la gestión de la cartera del Canal. | 3 | Actualizar la Política Financiera en lo que respecta a la gestión de cartera | Política financiera | Política Financiera actualizada / 1 | 1 | Subdirección Financiera | 2024-12-17 | 2024-12-16
1 | FILA_1 |  | 2024 2024 | 8 | 3.2.1 | Deficiente gestión documental de los expedientes contractuales auditados. | 4 | Actualizar el manual para la organización y almacenamiento de documentos digitales y/o electrónicos. | Documentos de gestión documental | Documentos actualizados / 1 | 1 | Subdirección Administrativa | 2024-12-17 | 2024-12-16
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2024-12-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024