## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2020-12-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.1 | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | 1 | Coordinar reunión de entendimiento o aclaración con el área de gestión documental, con el fin de definir los lineamientos que se deben implementar para el almacenamiento de los soportes de la programación diaria. | Reunión de entendimiento | Reuniones realizadas / 1 | 1 | Coordinación de producción | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.1 | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | 2 | Escanear a la terminación de contrato de transporte toda la programación diaria generada durante la ejecución del mismo y enviarla al expediente contractual; así mismo en el informe final de supervisión de la ejecución del contrato, se listarán los soportes de ejecución que se entregan adjuntos al informe incluyendo la programación diaria. | Programación de Servicios de transporte | Formato de programación diaria de transporte digitalizada y remitida al expediente de cada contrato / No. De contratos de transporte terminados | 1 | Coordinación de producción | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.1 | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | 3 | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | Comprobantes de servicios | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | Coordinación de producción | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.2 | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | 1 | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | Comprobantes de servicios | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | Coordinación de producción | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.2 | La estructuración de los estudios previos de la contratación se centro en aquellos costos que generaban mayor impacto económico en la prestación de los servicios al Canal | 2 | Adelantar de acuerdo con el manual de contratación de Capital, a las necesidades y al presupuesto de la coordinación de producción, la contratación del servicio de transporte y correspondiente documentación de las condiciones técnicas requeridas según la modalidad de contratación. | Estudios previos | N° de estudios previos elaborados para la contratación del servicio de transporte / No. de estudios previos elaborados con el apoyo del área jurídica. | 1 | Coordinación de producción | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.3 | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | 1 | Realizar la revisión y socialización de los lineamientos de transportes que se encuentran vigentes. | Lineamientos de transporte | N° de lineamientos de transporte revisados y Socializados / 2 | 1 | Coordinación de producción | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.3 | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | 2 | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | Comprobantes de servicios | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | Coordinación de producción | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.4 | Indebida interpretación del ente de control en relación con la obligatoriedad de exigir las planillas de seguridad social de los subcontratistas. | 1 | Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital y al Ministerio de Salud sobre el alcance que tiene la supervisión frente a la verificación de la seguridad social. | Solicitud concepto seguridad social subcontratistas | Concepto solicitado / 1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-08-25 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.4 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | 2 | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | Informe liquidaciones 2018 y 2019 | Informe / 2 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.4 | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | 3 | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | Herramienta de control | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | Profesional de ventas y mercadeo y líder de proyectos estratégicos | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.5 | Indebida interpretación del ente de control en relación con la obligatoriedad de exigir las planillas de seguridad social de los subcontratistas. | 1 | Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital y al Ministerio de Salud sobre el alcance que tiene la supervisión frente a la verificación de la seguridad social. | Solicitud concepto seguridad social subcontratistas | Concepto solicitado / 1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-08-25 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.5 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | 2 | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | Informe liquidaciones 2018 y 2019 | Informe / 2 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.5 | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | 3 | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | Herramienta de control | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | Profesional de ventas y mercadeo y líder de proyectos estratégicos | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.7 | Indebida interpretación del ente de control en relación con la obligatoriedad de exigir las planillas de seguridad social de los subcontratistas. | 1 | Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital y al Ministerio de Salud sobre el alcance que tiene la supervisión frente a la verificación de la seguridad social. | Solicitud concepto seguridad social subcontratistas | Concepto solicitado / 1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-08-25 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.7 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | 2 | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | Informe liquidaciones 2018 y 2019 | Informe / 2 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.8 | Indebida interpretación del ente de control en relación con la obligatoriedad de exigir las planillas de seguridad social de los subcontratistas. | 1 | Solicitar concepto a la Secretaría Jurídica Distrital y al Ministerio de Salud sobre el alcance que tiene la supervisión frente a la verificación de la seguridad social. | Solicitud concepto seguridad social subcontratistas | Concepto solicitado / 1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-08-25 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.8 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | 2 | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | Informe liquidaciones 2018 y 2019 | Informe / 2 | 1 | Coordinación Jurídica | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.1.3.8 | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | 3 | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | Herramienta de control | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | Profesional de ventas y mercadeo y líder de proyectos estratégicos | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.2.1.1 | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | 1 | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión, con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | Seguimiento mensual a los proyectos de inversión | Seguimientos realizados /12 | 1 | Planeación Subdirección Administrativa | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.2.1.2 | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | 1 | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | Seguimiento mensual a los proyectos de inversión | Seguimientos realizados /12 | 1 | Planeación Subdirección Administrativa | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.2.1.3 | Inconsistencias en las cifras reportadas en SIVICOF por falta de claridad en los parámetros del reporte. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá la retransmisión del formato CB-0422 | Gestión realizada para el ajuste del reporte | Solicitud realizada /1 | 1 | Planeación Control Interno | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.3.3.1 | Debilidad en el análisis, para determinar las diferentes fuentes de recursos que posee la entidad al realizar una inversión, en un período determinado. | 1 | Incluir en el acta del Comité de Inversiones Formato AGFT-TE-FT-032 de la entidad. Nota aclaratoria que especifique la fuente de los recursos a invertir. Verificando que sean exclusivamente ingresos propios. | Acta de comité de Inversión - Formato AGFT-TE-FT-032 | Actas de comité de inversión/Comité de inversión realizados en la vigencia. | 1 | Subdirección financiera -Tesorería | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.3.4.1 | Inadecuada interpretación por parte del equipo de control de auditoría en cuanto a la aplicación el artículo sexto de la ley 617 de 2000 | 1 | Solicitar un concepto a la Secretaria de Hacienda sobre la aplicación del articulo sexto de la ley 617 de 2000 para las empresas Industriales y Comerciales. | Documento de solicitud de concepto. | Documento de solicitud / 1 | 1 | Subdirección financiera -Presupuesto | 2020-09-01 | 2021-08-24
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 4 | 3.3.4.2 | No se realizó una diferenciación entre lo ejecutado a 30 de noviembre y lo ejecutado en el mes de diciembre y no cobrado. | 1 | Implementar un formato con el fin de relacionar los contratos en ejecución a 30 de agosto, proyectar los servicios prestados y facturados a 30 de Noviembre, proyectar los servicios prestados y no facturados, que se constituyen como CXC y finalmente el saldo de los servicios no prestados en la vigencia que pasaría a Comercialización directa. | Formato para el control de cuentas por cobrar | Formato adoptado / 1 | 1 | Subdirección financiera -Presupuesto | 2020-09-01 | 2021-08-24
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020