## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2022-12-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.1.1.1 | Suscripción de acuerdos interadministrativos con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de Canal Capital | 1 | Presentar al equipo directivo los posibles contratos interadministrativos a suscribir en los que se incluyan servicios de BTL, a efectos de analizar y verificar, desde el punto de vista técnico y jurídico, la viabilidad de obligarse a la prestación de los mismos teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto social de la entidad; de la decisión tomada se dejará constancia. | Contratos interadministrativos en los que se incluyan servicios de BTL | Número de contratos interadministrativos sometidos a analisis y verificación / Número de contratos interadministrativos aprobados para suscripción. | 100% | Área de ventas y mercadeo- proyectos estratégicos | 2023-02-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.1.1.1 | Suscripción de acuerdos interadministrativos con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de Canal Capital | 2 | Solicitar concepto a la CRC y al MinTIC en relación con el alcance que tiene el Canal al dar cumplimiento de las actividades señaladas en el Artículo Quinto del Acuerdo 006 de 2016 emitido por la Junta Administradora Regional de Canal Capital. | Concepto actividades misionales | No. de Solicitudes de concepto / 2 | 100% | Área de ventas y mercadeo- proyectos estratégicos Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.1.1.2 | Fallas en el almacenamiento del expediente del contrato en cuanto a la información relacionada con adición y algunos soportes. | 1 | Revisar y/o ajustar el certifcado de cierre contractual verificando el envío de los documentos generados en la etapa contactual al expediente contractual. | Revisión Certificado de Cierre | Acta de revisión / 1 | 100% | Secretaría General - Área Jurídica. | 2023-01-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.1.1.2 | Falta de rigurosidad y procedimientos claros en la consolidación y reporte de soportes de la supervisión del contrato. | 2 | Circular dirigida a supervisores y sus apoyos con instrucciones relacionadas con el manejo documental de los expedientes | Circular sobre gestión documental en los contratos | Circular sobre el manejo documental / 1 | 100% | Secretaría General | 2023-01-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.2.3.1 | Falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de Inversión de Canal Capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del Acuerdo 761 de 2020 | 1 | Elaborar un instrumento al interior de la entidad para la medición cualitativa y cuantitativa sobre la incidencia de los ODS en la ejecución de los Proyectos de Inversión, en alineación con la Guía Metodológica para el monitoreo y seguimiento de los ODS (socializada mediante circular 040-2022 de la SDP) y las indicaciones de la SCRD como cabeza del sector. | Medición de incidencia de los ODS en los proyectos de inversión | Un (1) instrumento de medición elaborado. | 1 | Área de Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.2.3.1 | Falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de Inversión de Canal Capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del Acuerdo 761 de 2020 | 2 | Realizar un ejercicio de medición a lo largo de la vigencia. | Medición de incidencia de los ODS en los proyectos de inversión | Un (1) ejercicio de medición delantado | 1 | Área de Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.2.4.1 | Inadecuado ejercicio de la supervisión contractual que desvirtúa la modalidad de contratación de prestación de servicios y configura un contrato de trabajo. | 1 | Capacitar a supervisores y personal de planta en relación con las facultades y deberes que les asisten cuando ejercen la labor de verificación y seguimiento a las obligaciones del contratista, a la luz de la jurisprudencia colombiana en materia de contrato realidad. | Acta y memoria de la capacitación | Capacitaciones aplicadas en la vigencia 2023 / 2 | 1 | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.2.4.1 | No se ha presentado análisis, del pago realizado a Juan Carlos Molano, que le permita al Comité de conciliación y daño antijurídico decidir si iniciar o no la acción de repetición. | 2 | Realizar el análisis que permita determinar si iniciar o o la acción de repetición y ponerla a consideración del Comité de Conciliación para adelantar las acciones que se consideren pertinentes. | Analisis Acción de repetición | Ficha de Análisis procesos judiciales /1 Acta Comité de Conciliación / 1 | 1 | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.2.4.1 | No se ha presentado análisis, del pago realizado a Juan Carlos Molano, que le permita al Comité de conciliación y daño antijurídico decidir si iniciar o no la acción de repetición. | 3 | Realizar una revisión de la política de Defensa Judicial del Canal y en caso de ser necesario adelantar los ajustes resultado de ese análisis. | Revisión de la política de Defensa Judicial | Acta de revisión / 1 | 1 | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.3.1.4.1 | Diferencias al cierre de la vigencia fiscal 2021 con las entidades con las cuales se presentan operaciones recíprocas, en especial con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño las cuales no se realizó su conciliación con antelación a la fecha de reporte. | 1 | Generar sobre un modelo proforma de correo electrónico la circularización de información para conciliación de saldos, que permita llevar la trazabilidad de las gestiones realizadas en las cuentas reportadas como recíprocas, con las diferentes entidades que se tengan operaciones | Proforma Exogenas | Proforma Correo electrónico ejecutada / 1 | 100 | Subdireccion Financiera - Contabilidad | 2023-01-01 | 2023-12-25
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 9 | 3.3.3.1.2 | Diferencias en la interpretación de la aplicación de la ley 617 de 2000, que regula la austeridad en el gasto público. | 1 | Garantizar que en el presupuesto de la vigencia 2023 de Canal Capital los gastos de funcionamiento no sobre pasen el 50% de los ingresos corrientes | Control de la Austeridad del Gasto Ley 617-20000 | Gastos de Funcionamiento /Ingresos Corrientes * 100 | 50 | Presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-25
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
Note on K20: ====== ID#AAAAoCRGLgo Monica Alejandra Virgüez Romero (2023-01-12 19:30:14) O sea sólo van a realizar una circularización en el año? o Una acción es generar la proforma y otra es realizar la circularización. Y considero que es un proceso permanente , no solo trimestral porque por eso no se realizaron conciliaciones antes de la fecha de reporte.

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2022-12-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022