## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2018-09-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA | No. HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.1.2.2.1 | Deficiencia en el ejercicio de la supervisión en la contratación celebrada por Canal Capital. | 1 | Efectuar una campaña de concientización sobre la actividad de supervisión de los contratos: La Coordinación Jurídica solicitará la elaboración de un microvideo donde se describirá a los funcionarios y apoyos de la supervisión el paso a paso del ejercicio de la función de supervisión y se realizarán ejemplos audiovisuales . | Una campaña de concientización sobre la función del supervisor | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 0.7 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.1.2.2.1 | Deficiencia en el ejercicio de la supervisión en la contratación celebrada por Canal Capital. | 2 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndoles las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.7 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.1.2.2.1 | Deficiencia en el ejercicio de la supervisión en la contratación celebrada por Canal Capital. | 3 | Actualizar Manual de Producción en el que se especifiquen las funciones y actividades que corresponden a la producción audiovisual, producción BTL y producción digital. | Manual de Producción | Manual de Producción / 1 | 1 | Dirección Operativa Nuevos Negocios Digital | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.1 | Presunto incumplimiento en el seguimiento de la acción contractual por parte de los supervisores, toda vez que no reposan en las carpetas contractuales informes parciales de supervisión y no se encuentra soporte material de las acciones reportadas por los Contratistas. | 1 | Remitir mediante memorando a la coordinación jurídica los soportes de ejecución del contrato 534-2016 para que puedan ser incluidos en el expediente contractual. | Informes de ejecución | (Número de actividades realizadas/Número de actividades formuladas) | 1 | Coordinación Técnica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.1 | Presunto incumplimiento en el seguimiento de la acción contractual por parte de los supervisores, toda vez que no reposan en las carpetas contractuales informes parciales de supervisión y no se encuentra soporte material de las acciones reportadas por los Contratistas. | 2 | Modificar el formato de Informe de Supervisión para efectos de incluir dentro del formato descripción de los informes parciales de ejecución con los que se realizaron los pagos en desarrollo de esa ejecución e incluir también la descripción de los anexos en donde se evidencie los productos o las actividades realizadas por cada Contratista. | Modificar formato de Informe Final de Supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.1 | Presunto incumplimiento en el seguimiento de la acción contractual por parte de los supervisores, toda vez que no reposan en las carpetas contractuales informes parciales de supervisión y no se encuentra soporte material de las acciones reportadas por los Contratistas. | 3 | Socializar el formato de Informe de Supervisión final a los supervisores a las personas que apoyan la supervisión a través de comunicaciones electrónicas, mediante una campaña que lleve consigo un instructivo y avisos en la forma de utilizar el formato. | Socialización del formato. | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.1 | Presunto incumplimiento en el seguimiento de la acción contractual por parte de los supervisores, toda vez que no reposan en las carpetas contractuales informes parciales de supervisión y no se encuentra soporte material de las acciones reportadas por los Contratistas. | 4 | Realizar Taller sobre cómo efectuar seguimiento por parte de los supervisores a las actividades ejecutadas por los Contratistas de manera periódica y cómo presentar los informes parciales y finales de supervisión dejando las evidencias de la ejecución contractual. | Realización de un Taller | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.2 | Falta de claridad en los formatos para hacer seguimiento a los servicios fijos y adicionales de transporte | 1 | La coordinación de producción, área que supervisa el contrato de transporte, implementará un formato para el seguimiento, control y revisión de los servicios fijos, ocasionales y adicionales que preste la empresa de transporte con la que se esté ejecutando el contrato | Formato supervisión de transporte Servicios fijos, ocasionales y adicionales | Formato adoptado/1 | 1 | Coordinación de producción | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.2 | Falta de claridad en los formatos para hacer seguimiento a los servicios fijos y adicionales de transporte | 2 | Revisión del proceso de producción y en caso de ser necesario adelantar su respectivo ajuste. | Revisión del Proceso | Revisión del Proceso / 1 | 1 | Coordinación de producción | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.2 | Presunto incumplimiento en el seguimiento de la acción contractual por parte de los supervisores, toda vez que no reposan en las carpetas contractuales informes parciales y por posible inobservancia en lo pactado. (Obligaciones contractuales) | 3 | Modificar el formato de Informe de Supervisión para efectos de incluir dentro del formato descripción de los informes parciales de ejecución con los que se realizaron los pagos en desarrollo de esa ejecución e incluir también la descripción de los anexos en donde se evidencie los productos o las actividades realizadas por cada Contratista conforme a las obligaciones pactadas. | Modificar formato de Informe Final de Supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.2 | Presunto incumplimiento en el seguimiento de la acción contractual por parte de los supervisores, toda vez que no reposan en las carpetas contractuales informes parciales y por posible inobservancia en lo pactado. (Obligaciones contractuales) | 4 | Socializar el formato de Informe de Supervisión final a los supervisores y a las personas que apoyan la supervisión a través de comunicaciones electrónicas, mediante una campaña que lleve consigo un instructivo y avisos en la forma de utilizar el formato. | Socialización del formato. | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.2 | Presunto incumplimiento en el seguimiento de la acción contractual por parte de los supervisores, toda vez que no reposan en las carpetas contractuales informes parciales y por posible inobservancia en lo pactado. (Obligaciones contractuales) | 5 | Capacitar a los funcionarios y colabores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndole las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual así mismo, se señalaran la necesidad de cada supervisor de capacitarse e informarse acerca de los temas relacionados con esta función. | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.7 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.3 | Carencia de un procedimiento que establezca la evaluación y criterios a tener en cuenta para la contratación de proyectos cuando la modalidad sea la Iniciativa Particular | 1 | Elaborar un procedimiento que establezca los criterios de escogencia de los proyectos audiovisuales recibidos en Canal Capital como Iniciativa Particular | Elaboración de procedimiento | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.3 | Carencia de un procedimiento que establezca la evaluación y criterios a tener en cuenta para la contratación de proyectos cuando la modalidad de sea la Iniciativa Particular | 2 | Socializar el procedimiento que establece los criterios de escogencia de los proyectos audiovisuales recibidos en Canal Capital como Iniciativa Particular | Socialización del procedimiento | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.3 | Carencia de un procedimiento que establezca la evaluación y criterios a tener en cuenta para la contratación de proyectos cuando la modalidad de sea la Iniciativa Particular | 3 | En el Manual de Producción se establecerán los criterios de selección de proyectos externos que se presenten al Canal y que cumplan con la misionalidad de la entidad | Manual de Producción | Manual de Producción / 1 | 1 | Dirección Operativa | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.4 | Falta de Liquidación de contratos | 1 | Realizar un informe sobre los contratos suscritos durante las vigencias 2016 y 2017, cuyo clausulado incluya la liquidación de los contratos para efectos de establecer en cuáles procede o no la liquidación. | Realizar un informe | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.4 | Falta de Liquidación de contratos | 2 | Proceder a la elaboración de las actas de liquidación correspondientes a las vigencias 2016-2017 | Elaborar liquidaciones contractuales | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.4 | Falta de Liquidación de contratos | 3 | Realizar mediante una política e incluir en el manual de contratación las directrices donde se identificará en cuáles contratos procederá la liquidación y en cuáles no. | Realizar política para identificar en que contratos es procedente la liquidación | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.5 | Falta de Liquidación de contratos | 1 | Realizar un informe sobre los contratos suscritos durante las vigencias 2016 y 2017, cuyo clausulado incluya la liquidación de los contratos para efectos de establecer en cuáles procede o no la liquidación. | Realizar un informe | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.5 | Falta de Liquidación de contratos | 2 | Proceder a la elaboración de las actas de liquidación correspondientes a las vigencias 2016-2017 | Elaborar liquidaciones contractuales | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.5 | Falta de Liquidación de contratos | 3 | Realizar mediante una política e incluir en el manual de contratación las directrices donde se identificará en cuáles contratos procederá la liquidación y en cuáles no. | Realizar política para identificar en que contratos es procedente la liquidación | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.6 | Falta de vinculación oportuna al Sistema General de Riesgos Laborales por parte del contratista | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad de la necesidad de estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales previo al inicio de la ejecución contractual. | Capacitación a los supervisores y a los contratistas respecto del Sistema de Riesgos Laborales | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.6 | Falta de vinculación oportuna al Sistema General de Riesgos Laborales por parte del contratista | 2 | Incluir dentro del Manual de Contratación, supervisión e interventoría como requisito de ejecución (obligatorio) para los contratos de prestación de servicios de personas naturales, la obligación de estar afiliados a la ARL previo al inicio de la ejecución de las actividades contractuales | Incluir política sobre ARL en el Manual de Contratación | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.7 | Falencias relacionadas con la publicación de los documentos en la plataforma SECOP | 1 | Realizar capacitación al personal encargado de la publicación en el SECOP de los documentos derivados del ejercicio de la actividad contractual | Capacitación al personal encargado de publicar en SECOP | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.7 | Falencias relacionadas con la publicación de los documentos en la plataforma SECOP | 2 | Entregar el listado de documentos que se deben publicar conforme a la normatividad vigente | Entregar el listado de documentos a publicar en SECOP | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.2.7 | Falencias relacionadas con la publicación de los documentos en la plataforma SECOP | 3 | Realizar la verificación de manera mensual que se publiquen todos los documentos derivados de la actividad contractual y que tales publicaciones se realicen dentro del término legal | Verificación mensual de las publicaciones efectuadas en SECOP | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.1 | Inadecuada supervisión de los contratos | 1 | Efectuar una campaña de concientización sobre la actividad de supervisión de los contratos: La Coordinación Jurídica solicitará la elaboración de un microvideo donde se describirá a los funcionarios y apoyos de la supervisión el paso a paso del ejercicio de la función de supervisión y se realizarán ejemplos audiovisuales . | Una campaña de concientización sobre la función del supervisor | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 0.7 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.1 | Inadecuada supervisión de los contratos | 2 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndole las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.7 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.1 | Inadecuada supervisión de los contratos | 3 | Modificar el formato de Informe de Supervisión para efectos de incluir dentro del formato descripción de los informes parciales de ejecución con los que se realizaron los pagos en desarrollo de esa ejecución e incluir también la descripción de los anexos en donde se evidencie los productos o las actividades realizadas por cada Contratista. | Modificar formato de Informe Final de Supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 3/3 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.1 | Inadecuada supervisión de los contratos | 4 | Actualizar Manual de Producción en el que se especifiquen las funciones y actividades que corresponden a la producción audiovisual, producción BTL y producción digital. | Manual de Producción | Manual de Producción / 1 | 1 | Dirección Operativa Nuevos Negocios Digital | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.2 | Falta de determinación de fechas e identificación de personas que elaboraron documentos precontractuales | 1 | Proyectar circular para firma del Ordenador del Gasto delegado para la contratación en la que se establezca la necesidad de que las dependencias que requieran la realización de trámites contractuales se ajusten a los formatos diseñados para establecer la fecha en que se adelanta la planeación de la contratación; así mismo, se identifique claramente las personas que se involucran en la elaboración de los documentos precontractuales. | Circular identificación sujetos y fechas durante el trámite precontractual | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 3/3 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.3. | Diferencias entre el objeto establecido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal y el objeto en la Minuta contractual | 1 | Adelantar reunión con la Subdirección Financiera para efectos de establecer los parámetros a tener en cuenta por las dependencias interesadas en la Contratación para efectos de determinar cómo plantear los objetos contractuales, de tal forma que sea el mismo en todos los documentos financieros y jurídicos. | Reunión para establecer lineamientos de los objetos contractuales | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.3. | Diferencias entre el objeto establecido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal y el objeto en la Minuta contractual | 2 | Proyectar Circular en dónde se establezcan los parámetros que deben cumplir los objetos contractuales para la solicitud del CDP, Registro Presupuestal y Minuta Contractual | Proyectar Circular | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.4 | Debilidad en conocimiento sobre los datos tributarios | 1 | Realizar charlas sobres temas tributarios de conformidad con la normatividad vigente | Charlas informativas en materia tributaria | Charlas ejecutas/2 charlas programadas | 1 | Subdirección Financiera-Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.4 | Se encontró por parte de la Contraloría que se facturó un mayor valor de IVA en la adición al contrato 1139 de 2017, en cuanto al montaje y desmontaje. | 2 | Solicitar al contratista la devolución del mayor valor pagado, por concepto de IVA. | 1. Devolución de recursos. | Solicitud / 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.4 | Se encontró por parte de la contraloría que se facturó un mayor valor de IVA en la adición al contrato 1139 de 2017, en cuanto al montaje y desmontaje. | 3 | Incluir en el procedimiento de nuevos negocios puntos de control, relacionados con la revisión de los valores de IVA pagados por los servicios de los contratistas. | Actualización de procedimiento. | Procedimiento actualizado. | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.5 | Falta de evidencia de la ejecución contractual | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndoles las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.5 | Se evidenció por parte de la contraloría que no se contaba con un registro exacto de las personas que trabajaron como operadores logísticos dentro del contrato. | 2 | Implementar un documento de control (formato), en el cual la entidad pueda evidenciar el número total de personal contratado en la realización de actividades donde se involucre equipo logístico y otros donde aplique. | Un documento de control (formato). | 1. Un documento de control (formato). | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.6 | Falta de evidencia de la ejecución contractual | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndoles las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.6 | Se evidenció por parte de la Contraloría que no se cumplió con la fecha de entrega establecida en el contrato de los 13.000 kits de seguridad; no obstante el requerimiento fue cumplido a satisfacción. | 2 | Incluir en el procedimiento de nuevos negocios un punto de control, en el que se establezca que en los contratos de suministro se definirán fechas límite de entrega sólo en los casos en que ésta afecte la ejecución exitosa del contrato. | Actualización de procedimiento. | 1. Procedimiento actualizado. | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.7 | Imprecisión en el señalamiento de los factores de selección de los Contratistas | 1 | Proyectar Circular precisando los factores de selección atendiendo cada modalidad de contrato conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación | Proyectar Circular recordando factores de selección | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.7 | Imprecisión en el señalamiento de los factores de selección de los Contratistas | 2 | Efectuar conversatorio con cada una de las áreas del Canal (Administrativa, Operativa y Gerencia) explicándoles cuáles pueden ser los factores de selección dependiendo de cada una de las modalidades señaladas en el Manual de Contratación. | Efectuar conversatorio | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 3/3 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.7 | Imprecisión en el señalamiento de los factores de selección de los Contratistas | 3 | Incluir en el manual de contratación como factor escogencia de manera obligatoria para las personas jurídicas, la experiencia, la cual debe ser demostrable mediante certificaciones por proyectos o por años, de objetos similares a lo que se pretende contratar . | Incluir como factor de escogencia para las personas jurídicas, la experiencia | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.8 | Imprecisión en el señalamiento de los factores de selección de los Contratistas | 1 | Proyectar Circular precisando los factores de selección atendiendo cada modalidad de contrato conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación | Proyectar Circular recordando factores de selección | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.8 | Imprecisión en el señalamiento de los factores de selección de los Contratistas | 2 | Efectuar conversatorio con cada una de las áreas del Canal (Administrativa, Operativa y Gerencia) explicándoles cuáles pueden ser los factores de selección dependiendo de cada una de las modalidades señaladas en el Manual de Contratación. | Efectuar conversatorio | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 3/3 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.8 | Imprecisión en el señalamiento de los factores de selección de los Contratistas | 3 | Incluir en el manual de contratación como factor escogencia de manera obligatoria para las personas jurídicas, la experiencia, la cual debe ser demostrable mediante certificaciones por proyectos o por años, de objetos similares a lo que se pretende contratar . | Incluir como factor de escogencia para las personas jurídicas, la experiencia | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.9 | Inadecuada supervisión de los contratos | 1 | Efectuar una campaña de concientización sobre la actividad de supervisión de los contratos: La Coordinación Jurídica solicitará la elaboración de un microvideo donde se describirá a los funcionarios y apoyos de la supervisión el paso a paso del ejercicio de la función de supervisión y se realizarán ejemplos audiovisuales . | Una campaña de concientización sobre la función del supervisor | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 0.7 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.9 | Inadecuada supervisión de los contratos | 2 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndoles las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual. | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.7 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.9 | Inadecuada supervisión de los contratos | 3 | Modificar el formato de Informe de Supervisión para efectos de incluir dentro del formato descripción de los informes parciales de ejecución con los que se realizaron los pagos en desarrollo de esa ejecución e incluir también la descripción de los anexos en donde se evidencie los productos o las actividades realizadas por cada Contratista. | Modificar formato de Informe Final de Supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.9 | Inadecuada supervisión de los contratos | 4 | Socializar el formato de Informe de Supervisión final a los supervisores y a las personas que apoyan la supervisión a través de comunicaciones electrónicas. | Socialización del formato. | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.9 | Inadecuada supervisión de los contratos | 5 | Posterior a la promulgación del nuevo Manual de Contratación realizar una modificación al formato de Estudios previos donde se defina las necesidades de contratación conforme a las preguntas de ¿Para qué necesito contratar? ¿Cómo voy a contar? y ¿Con quién debo contratar?. | Modificar formato de Estudios previos | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 5/5 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.10 | Falencias relacionadas con la publicación de los documentos en la plataforma SECOP | 1 | Realizar capacitación al personal encargado de la publicación en el SECOP de los documentos derivados del ejercicio de la actividad contractual | Capacitación al personal encargado de publicar en SECOP | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.10 | Falencias relacionadas con la publicación de los documentos en la plataforma SECOP | 2 | Entregar el listado de documentos que se deben publicar conforme a la normatividad vigente | Entregar el listado de documentos a publicar en SECOP | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.10 | Falencias relacionadas con la publicación de los documentos en la plataforma SECOP | 3 | Realizar la verificación de manera mensual que se publiquen todos los documentos derivados de la actividad contractual y que tales publicaciones se realicen dentro del término legal | Verificación mensual de las publicaciones efectuadas en SECOP | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.11 | Falta de detalle a nivel presupuestal que permita identificar de manera inmediata las diferentes fuentes de ingreso por servicios prestados de conformidad con los estatutos de Canal Capital. | 1 | Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda, apertura de los rubros presupuestales de ingresos y gastos, para identificar cada servicios prestado por Canal Capital. | Apertura rubros presupuestales | comunicación enviada SDH / 1 | 1 | Subdirección Financiera - Profesional de Presupuesto | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.11 | Desconocimiento de la normatividad contractual y del Objeto Social del Canal | 2 | Efectuar una Campaña al interior de la Entidad, con la finalidad de hacer conocer a todos los colaboradores la naturaleza jurídica de la Entidad (Empresa Comercial e Industrial del Estado dentro de un mercado en competencia). La campaña se enfocará en hacer conocer a través de medios electrónicos, la naturaleza jurídica de la Entidad, el Objeto Social, los órganos de administración de la Entidad; a que se puede obligar Canal Capital quién puede contratar los servicios de Canal Capital | Realización de Campaña sobre conocimiento de la Entidad | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica/Secretaría General | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.11 | Desconocimiento de la normatividad contractual y del Objeto Social del Canal | 3 | Proyectar circular conjunta con la Secretaría General en dónde se expongan las razones normativas y económicas de la realización de las actividades sociales por parte de Canal Capital. | Proyectar Circular | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 1 | Coordinación Jurídica/Secretaría General | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.11 | Desconocimiento de la normatividad contractual y del Objeto Social del Canal | 4 | Adelantar una reinducción a los funcionarios y Contratistas del Canal teniendo en cuenta las nuevas perspectivas del Canal. | Reinducción | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Subdirección Administrativa - Talento Humano | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.12 | Falta de evidencia de la ejecución contractual | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndoles las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.12 | Se evidenció por parte de la contraloría debilidades en los registros de soporte de los contratos realizados; específicamente dentro de la ejecución de los eventos con sintonizar medios (contrato 1450 de 2017). | 2 | Actualizar en el formato de control del proceso, la revisión a los registros del evento, garantizando: - Listados de asistencia claramente diligenciados. - Soportes fotográficos con fechas. - Informes parciales y finales con fechas, sobre la debida ejecución. - Actas de entrega y recibo a satisfacción debidamente firmados. - Demás registros que den soporte de la ejecución. | Formato actualizado. | 1. Formato actualizado. | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.12 | Se evidenció por parte de la contraloría debilidades en los registros de soporte de los contratos realizados; específicamente dentro de la ejecución de los eventos con sintonizar medios (contrato 1450 de 2017). | 3 | Actualizar los puntos de control dentro del procedimiento de nuevos negocios, para el debido control de los soportes a la ejecución. | Actualización de procedimiento. | Actualización de procedimiento / 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.13 | Incumplimiento a las obligaciones contractuales y falta de seguimiento por parte de los supervisores | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndoles las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen, haciendo énfasis en las eventuales sanciones para el contratista cuando incurre en un incumplimiento a sus obligaciones contractuales y como la Entidad puede aplicar las multas o cláusula penal pecuniaria a las que haya lugar. | Capacitación al personal de la Entidad sobre imposición de sanciones contractuales | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.13 | Incumplimiento a las obligaciones contractuales y falta de seguimiento por parte de los supervisores | 2 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, sobre las responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales en caso de no efectuar un adecuado seguimiento a las actividades adelantadas por los Contratistas | Capacitación al personal de la Entidad sobre imposición de sanciones por falta a sus deberes. | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.13 | Se evidenció por parte de la contraloría que no se aplicó la cláusula penal del contrato con la revista semana por el incumplimiento en la fecha de publicación; no obstante se aclara que se dio cumplimiento satisfactorio al objeto contratado. | 3 | Incluir en el procedimiento de nuevos negocios un punto de control, en el que se establezca que en los contratos de publicaciones se definan fechas límite de publicación sólo en los casos en que éstas afecten la ejecución exitosa del contrato. | Actualización de procedimiento. | Procedimiento actualizado / 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.14 | Falta de evidencia de la ejecución contractual | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndole las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.14 | Se evidenció por parte de la contraloría debilidades en los registros de soporte de los contratos realizados; específicamente dentro de la ejecución del contrato con Corferias para la realización del evento "Expopet" (Contrato 1710 de 2017). | 2 | 1. Actualizar en el formato de control del proceso, la revisión a los registros del evento, garantizando: - Listados de asistencia claramente diligenciados. - Soportes fotográficos con fechas. - Informes parciales y finales con fechas, sobre la debida ejecución. - Actas de entrega y recibo a satisfacción debidamente firmados. - Demás registros que den soporte de la ejecución. | Formato actualizado. | Formato actualizado. / 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.14 | Se evidenció por parte de la contraloría debilidades en los registros de soporte de los contratos realizados; específicamente dentro de la ejecución del contrato con Corferias para la realización del evento "Expopet" (Contrato 1710 de 2017). | 3 | Actualizar los puntos de control dentro del procedimiento, para el debido control de los soportes a la ejecución. | Actualización de procedimiento. | Actualización de procedimiento 1 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.15 | Falta de evidencia de la ejecución contractual | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, describiéndoles las actividades que la Ley, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría establecen. En esta actividad se resolverán también preguntas que tengan los supervisores sobre la ejecución contractual | Dos Capacitaciones al personal que ejerce la actividad de supervisión | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 0.9 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.15 | Se evidenció por parte de la contraloría debilidades en los registros de soporte de los contratos realizados; específicamente dentro de la ejecución del contrato con Colombia Gourmet para el evento "envejecer felices" (contrato 1842 de 2017). | 2 | 1. Actualizar en el formato de control del proceso, la revisión a los registros del evento, garantizando: - Listados de asistencia claramente diligenciados. - Soportes fotográficos con fechas. - Informes parciales y finales con fechas, sobre la debida ejecución. - Actas de entrega y recibo a satisfacción debidamente firmados. - Demás registros que den soporte de la ejecución. | Formato actualizado. | Formato actualizado. / 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.15 | Se evidenció por parte de la contraloría debilidades en los registros de soporte de los contratos realizados; específicamente dentro de la ejecución del contrato con Colombia Gourmet para el evento "envejecer felices" (contrato 1842 de 2017). | 3 | Actualizar los puntos de control dentro del procedimiento, para el debido control de los soportes a la ejecución. | Actualización de procedimiento. | Actualización de procedimiento 1 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.16 | Inobservancia normativa para la elaboración de estudios previos | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, sobre el principio de Planeación de la actividad contractual. | Capacitación al personal de la Entidad sobre el Principio de Planeación contractual. | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 3/3 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.16 | Debilidad en conocimiento sobre los datos tributarios | 2 | Realizar charlas sobres temas tributarios de conformidad con la normatividad vigente | Charlas informativas en materia tributaria | Charlas ejecutas/2 charlas programadas | 1 | Subdirección Financiera-Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.17 | Configuración de Hechos Cumplidos | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, sobre la posible configuración de hechos cumplidos en la actividad contractual y los riesgos que implican. | Capacitación al personal de la Entidad sobre configuración de Hechos Cumplidos | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 3/3 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.3.3.17 | Se evidenció por parte de la contraloría ejecución de actividades previas a la suscripción del contrato, específicamente sobre el contrato con Jaime Dussan para operación, logística, montaje y desmontaje de Festivales al parque (contrato 1505 de 2017) | 2 | Actualizar el procedimiento de nuevos negocios, con la inclusión de puntos de control sobre la verificación de las actividades de los informes de los contratistas y/o proveedores. | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado / 1 | 1 | Nuevos negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.4.1.1.1 | Baja ejecución del presupuesto de ingresos corrientes derivados de la venta de servicios de Canal Capital. | 1 | Establecer las estrategias comerciales para el cumplimiento de las partidas apropiadas en ingresos corrientes en el presupuesto de cada vigencia fiscal. | Documento con estrategias comerciales | Documento de estrategias comerciales aprobado y socializado/ documento proyectado | 1 | Profesional de ventas y mercadeo Dirección Operativa Nuevos Negocios | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.4.1.1.1 | Baja ejecución del presupuesto de ingresos corrientes derivados de la venta de servicios de Canal Capital. | 2 | Generar informes periódicos que permitan evidenciar la ejecución del presupuesto de ingresos. | Informes de ejecución de ingresos | Informes enviados/11 informes realizados | 1 | Subdirección Financiera-Profesional de Presupuesto | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.4.2.2.1 | Debido a que cuando se actualizó el POAI no se hizo lo mismo con la ficha EBI, quedando una diferencia en los valores entre el POAI y la ficha EBI. Lo anterior hizo que los valores en las metas de los proyectos de inversión en las fichas EBI quedaran diferentes a lo aprobado en el presupuesto. | 1 | Realizar revisiones trimestrales de la información presupuestal contenida en las fichas EBI-D frente al presupuesto de inversión aprobado con el fin de verificar cambios o ajustes a realizar. | Revisión fichas EBI-D vs presupuesto de inversión. | Revisiones realizadas en el año / 4 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.1.4.2.2.1 | Debido a que cuando se actualizó el POAI no se hizo lo mismo con la ficha EBI, quedando una diferencia en los valores entre el POAI y la ficha EBI. Lo anterior hizo que los valores en las metas de los proyectos de inversión en las fichas EBI quedaran diferentes a lo aprobado en el presupuesto. | 2 | Ajustar las fichas EBI-D en caso de detectar inconsistencias | Revisión fichas EBI-D vs presupuesto de inversión. | Ajustes a las fichas EBI-D / Ajustes requeridos en la Fichas EBI-D. | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.1.1.3.1 | Debido a que la transmisión del evento Kids Choice award's fue un proyecto especial que no estaba programado en el presupuesto inicial y dada la premura para su transmisión, el canal no alcanzó a realizar las adquisiciones contempladas para la misma, situación que ocasionó el incumplimiento de la meta. | 1 | Hacer revisión con el gerente del proyecto 79 referentes a la ejecución de la meta 1 y las modificaciones correspondientes a que haya lugar, cuando se requieran o cuando se presenten modificaciones al plan de inversiones en infraestructura. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Reuniones de trabajo realizadas en el año / 2 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.1.1.3.1 | Debido a que la transmisión del evento Kids Choice award's fue un proyecto especial que no estaba programado en el presupuesto inicial y dada la premura para su transmisión, el canal no alcanzó a realizar las adquisiciones contempladas para la misma, situación que ocasionó el incumplimiento de la meta. | 2 | Gestionar con las partes interesadas las modificaciones correspondientes a la meta para la vigencia. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Modificaciones a las metas / Modificaciones Requeridas | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.1.1.3.2 | Teniendo en cuenta que los ingresos percibidos por el canal no fueron suficientes y que esta es la fuente de financiación de la meta, no fue posible su ejecución. | 1 | Hacer mesas de trabajo con el gerente del proyecto 85 referentes a la ejecución de la meta 2 y las modificaciones correspondientes a que haya lugar. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Mesas de trabajo realizadas en el año / 4 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.1.1.3.2 | Teniendo en cuenta que los ingresos percibidos por el canal no fueron suficientes y que esta es la fuente de financiación de la meta, no fue posible su ejecución. | 2 | Gestionar con las partes interesadas las modificaciones correspondientes a la meta para la vigencia. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Modificaciones a las metas / Modificaciones Requeridas | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.1.1.3.3. | Debido a que el profesional de seguridad de la información no se reemplazó de manera inmediata por retrasos en la contratación, la ejecución de la meta en recursos no se cumplió, pero si el avance de la misma. | 1 | Hacer mesas de trabajo con el gerente del proyecto 80 referentes a la ejecución de la meta 8 y las modificaciones correspondientes a que haya lugar. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Mesas de trabajo realizadas en el año / 4 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.1.1.3.3. | Debido a que el profesional de seguridad de la información no se reemplazó de manera inmediata por retrasos en la contratación, la ejecución de la meta en recursos no se cumplió, pero si el avance de la misma. | 2 | Gestionar con las partes interesadas las modificaciones correspondientes a la meta para la vigencia. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Modificaciones a las metas / Modificaciones Requeridas | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.1 | Para la vigencia 2017 no se realizó la contratación de la consultoría planeada para la elaboración de la plataforma estratégica, puesto que los proponentes no tenían el suficiente conocimiento en el tema “el futuro de la televisión en Colombia y el mundo”, lo cual se refleja en la baja ejecución de la meta. | 1 | Hacer mesas de trabajo con el responsable del Subsistema de Gestión de Calidad, referentes a la ejecución de la meta 3 y las modificaciones correspondientes a que haya lugar. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | 4 mesas de trabajo realizadas en el año / 4 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.1 | Para la vigencia 2017 no se realizó la contratación de la consultoría planeada para la elaboración de la plataforma estratégica, puesto que los proponentes no tenían el suficiente conocimiento en el tema “el futuro de la televisión en Colombia y el mundo”, lo cual se refleja en la baja ejecución de la meta. | 2 | Gestionar con las partes interesadas las modificaciones correspondientes a la meta para la vigencia. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Modificaciones a las metas / Modificaciones Requeridas | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.2. | En la vigencia 2017 se proyectó la adquisición de un software para manejo y consulta del archivo central, pero debido a la falta de recursos este software no se pudo adquirir, el avance en la meta se continuó de manera normal alcanzando un buen nivel pero en ejecución el nivel es bajo por no haberse adquirido el software. | 1 | Hacer mesas de trabajo con el gerente del proyecto 80 referentes a la ejecución de la meta 4 y las modificaciones correspondientes a que haya lugar. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Mesas de trabajo realizadas en el año / 4 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.2. | En la vigencia 2017 se proyectó la adquisición de un software para manejo y consulta del archivo central, pero debido a la falta de recursos este software no se pudo adquirir, el avance en la meta se continuó de manera normal alcanzando un buen nivel pero en ejecución el nivel es bajo por no haberse adquirido el software. | 2 | Gestionar con las partes interesadas las modificaciones correspondientes a la meta para la vigencia. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Modificaciones a las metas / Modificaciones Requeridas | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.3 | Debido a que el profesional de seguridad de la información no se reemplazó de manera inmediata por retrasos en la contratación, la ejecución de la meta en recursos no se cumplió, pero si el avance de la misma. | 1 | Hacer mesas de trabajo con el gerente del proyecto 80 referentes a la ejecución de la meta 8 y las modificaciones correspondientes a que haya lugar. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Mesas de trabajo realizadas en el año / 4 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.3 | Debido a que el profesional de seguridad de la información no se reemplazó de manera inmediata por retrasos en la contratación, la ejecución de la meta en recursos no se cumplió, pero si el avance de la misma. | 2 | Gestionar con las partes interesadas las modificaciones correspondientes a la meta para la vigencia. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Modificaciones a las metas / Modificaciones Requeridas | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.4 | Teniendo en cuenta que los ingresos percibidos por el canal no fueron suficientes y que esta es la fuente de financiación de la meta, no fue posible su ejecución. | 1 | Hacer mesas de trabajo con el gerente del proyecto 85 referentes a la ejecución de la meta 1 y las modificaciones correspondientes a que haya lugar. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Mesas de trabajo realizadas en el año / 4 | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.2.1.2.1.4 | Teniendo en cuenta que los ingresos percibidos por el canal no fueron suficientes y que esta es la fuente de financiación de la meta, no fue posible su ejecución. | 2 | Gestionar con las partes interesadas las modificaciones correspondientes a la meta para la vigencia. | Revisiones a la ejecución de proyectos y sus modificaciones correspondientes. | Modificaciones a las metas en caso de ser requerido | 1 | Planeación | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.1.1.1 | Procesos por fuera de los tiempos para lograr una recuperación de cartera | 1 | Realizar un reglamento de recaudo de cartera que contemple las instancias del cobro (administrativo, persuasivo y coactivo). | Reglamento interno de cartera | Reglamento aprobado/ Reglamento proyectado | 1 | Subdirección Financiera- Facturación y Cartera Secretaría general | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.1.2.1 | Diferencias al cierre de la vigencia fiscal con las entidades con las cuales se manejan operaciones recíprocas. | 1 | Generar circularización de información con un modelo proforma de correo electrónico de conciliación, que permita llevar la trazabilidad de las gestiones realizadas en las cuentas reportadas como recíprocas. | Conciliación de operaciones recíprocas | Proforma Correo electrónico ejecutada / 1 | 0.8 | Subdirección Financiera- Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.1.3.2 | Parametrización y adecuación de la herramienta de servicios administrativos para que permitir hacer ajustes. | 1 | Solicitar el soporte del ajuste de las diferencias por el área de servicios administrativos , para soportar la conciliación | Documento de ajuste | Soporte de ajuste / solicitud de soporte | 1 | Subdirección Financiera-Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.1.3.2 | Fallas en la administración del sistema kardex de inventarios. | 2 | Solicitar al proveedor del sistema kardex la implementación de parámetros que permitan tener perfiles de administración con el fin de mitigar estos inconvenientes. | Administración Sistema Kardex | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | 1 | Servicios Administrativos | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.1.4.1 | Falta de gestión para la liquidación de contratos | 1 | Realizar el seguimiento de la gestión realizada por el área jurídica y operativa sobre la liquidación del contrato para poder efectuar en los estados financieros la legalización correspondiente. | Liquidación de contratos en los términos correspondientes | liquidación emitida del contrato/ acta de liquidación solicitada | 1 | Coordinación Jurídica Subdirección Financiera-Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.2.3.1 | Diferencias al cierre de la vigencia fiscal con las entidades con las cuales se manejan operaciones reciprocas. | 1 | Generar circularización de información con un modelo proforma de correo electrónico de conciliación, que permita llevar la trazabilidad de las gestiones realizadas en las cuentas reportadas como recíprocas. | Conciliación de operaciones recíprocas | Numero de operaciones reportadas/ Numero de correos enviados con respuesta satisfactoria | 0.8 | Subdirección Financiera- Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.3.3.2 | Parametrización y adecuación de la herramienta de servicios administrativos para que permitir hacer ajustes. | 1 | Solicitar el soporte del ajuste de las diferencias por el área de servicios administrativos , para soportar la conciliación | Documento de ajuste | Soporte de ajuste / solicitud de soporte | 1 | Subdirección Financiera-Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.3.3.2 | Fallas en la administración del sistema kardex de inventarios. | 2 | Solicitar al proveedor del sistema kardex la implementación de parámetros que permitan tener perfiles de administración con el fin de mitigar estos inconvenientes. | Administración Sistema Kardex | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas | 1 | Servicios Administrativos | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.3.5.1 | Deficiencia en explicaciones en las notas y revelaciones de los Estados Financieros que indiquen la razón de los saldos existentes en la cuenta de Subvenciones por pagar | 1 | Realizar seguimiento a la cuenta 2402 - Subvenciones por pagar en concordancia a los cierres mensuales , con el propósito de verificar y legalizar los recursos de acuerdo a los actos administrativos, detallando la explicación pertinente en las Notas y/o Revelaciones de los Estados Financieros. | Revelación de la cuenta de subvenciones por pagar | N° total de verificaciones/ Estados Financieros Emitidos (11) | 1 | Subdirección Financiera - Contabilidad | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.3.5.1 | No se realizó el proceso de alertar a los supervisores de contratos financiados con recursos de la ANTV sobre la fecha de vencimiento de los mismos, teniendo en cuenta los plazos establecidos y el trámite de solicitar a los contratistas el informe de supervisión y el paz y salvo antes del cierre fiscal, dejando como consecuencia cuentas por pagar que deben reconocerse en la siguiente vigencia. | 2 | Los contratos financiados con recursos de ANTV tendrán como fecha de finalización entre el 15 y el 28 de diciembre, teniendo en cuenta la necesidad el servicio . | Control a los pagos de los contratos suscritos con Recursos ANTV | No. Contratos con fecha de finalización entre el 15 y 28 de diciembre / No. Contratos financiados con recursos de ANTV | 1 | Coordinación de Producción | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.3.5.1 | No se realizó el proceso de alertar a los supervisores de contratos financiados con recursos de la ANTV sobre la fecha de vencimiento de los mismos, teniendo en cuenta los plazos establecidos y el trámite de solicitar a los contratistas el informe de supervisión y el paz y salvo antes del cierre fiscal, dejando como consecuencia cuentas por pagar que deben reconocerse en la siguiente vigencia. | 3 | Para los pagos se presentarán alertas por parte de los supervisores con el fin de agilizarlos, haciendo énfasis en el último con el fin de no dejar cuentas por pagar. | Control a los pagos de los contratos suscritos con Recursos ANTV | Notificaciones realizadas a los contratistas que no han generado el último cobro | 1 | Coordinación de Producción | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 3.3.3.5.1 | No se realizó el proceso de alertar a los supervisores de contratos financiados con recursos de la ANTV sobre la fecha de vencimiento de los mismos, teniendo en cuenta los plazos establecidos y el trámite de solicitar a los contratistas el informe de supervisión y el paz y salvo antes del cierre fiscal, dejando como consecuencia cuentas por pagar que deben reconocerse en la siguiente vigencia. | 4 | Los contratistas que no generen cobro finalizando el año, se les notificará por correo electrónico, en caso de no realizar el trámite, se le notificará por oficio. | Control a los pagos de los contratos suscritos con Recursos ANTV | Comunicaciones remitidas a Contratistas (ANTV) / Contratistas que no generen cobro finalizando el año | 1 | Coordinación de Producción | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 4.1.1.1 | Configuración de Hechos Cumplidos y Falta de Requisitos legales para contratar | 1 | Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que ejercen la actividad de supervisión y de apoyo a la misma, sobre la posible configuración de hechos cumplidos en la actividad contractual y los riesgos que implican. | Capacitación al personal de la Entidad sobre configuración de Hechos Cumplidos | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 1/1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 8 | 4.1.1.1 | Configuración de Hechos Cumplidos y Falta de Requisitos legales para contratar | 2 | Proyectar Circular con la finalidad de indicar cuáles son los documentos y las actividades previas a la elaboración de los contratos, suscripción e inicio de ejecución de los mismos. | Proyectar Circular | No. De actividades cumplidas / No. De actividades programadas 2/2 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-10-01 | 2019-09-25
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2018-09-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018