## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2018-02-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.1.1 | Diferencias de criterio en la interpretación de la norma sobre el régimen de contratación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. | 1 | Solicitar concepto ante la autoridad competente. | Solicitud de concepto | Solicitud de concepto / 1 | 1 | Secretaría General | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.1.2 | Diferencias de criterio en la interpretación de la norma sobre el régimen de contratación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. | 1 | Solicitar concepto ante la autoridad competente. | Solicitud de concepto | Solicitud de concepto / 1 | 1 | Secretaría General | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.1.3 | Aplicación de la autonomía de la voluntad, en relación con la aplicación del parágrafo de cierre fiscal incluido en la cláusula de forma de pago. | 1 | Introducir una condición especial en el parágrafo de cierre fiscal contenido en la cláusula de forma de pago de los contratos suscritos por el Canal, que permita un pago parcial durante diciembre. | Condición especial en cierre fiscal en el formato de minuta de contrato | Formato de minuta de contrato con la condición especial para el cierre fiscal / 1 | 1 | Coordinación Jurídica | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.1.4 | Transición en la aplicación de la norma referente a la afiliación a las Administradoras de Riesgos Laborales . | 1 | Dirigir una instrucción a los abogados de la Coordinación Jurídica indicando que en las minutas de los contratos, deberá mantenerse la afiliación a la ARL como un requisito de ejecución, siempre que por Ley esta sea necesaria. | ARL como requisito de perfeccionamiento | Contratos con requerimiento de ARL / Total de contratos | 1 | Secretaría General Coordinación Jurídica | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.1.4 | Transición en la aplicación de la norma referente a la afiliación a las Administradoras de Riesgos Laborales . | 2 | Emitir una circular en la que se recuerde a los supervisores y demás personas involucradas en la ejecución de los contratos, los requisitos indispensables para la ejecución de los contratos. | Circular interna | Circular interna / 1 | 1 | Secretaría General Coordinación Jurídica | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.1 | Se encuentra vigente el plazo de liquidación del contrato 691 de 2015 y en consecuencia están en curso las actividades previas que deben realizarse para dicha liquidación, | 1 | Liquidar el contrato en el marco de lo establecido en la cláusula 23 del mismo. | Liquidación de contrato | Acta de liquidación / 1 | 1 | Subdirección Administrativa Secretaría General Coordinación Jurídica | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.1 | Se encuentra vigente el plazo de liquidación del contrato 691 de 2015 y en consecuencia están en curso las actividades previas que deben realizarse para dicha liquidación, | 2 | Revisar y en caso de ser necesario, actualizar los procedimientos relacionados con la contratación. | Revisión de procedimientos | Revisión de procedimientos / Total de procedimientos de contratación | 1 | Subdirección Administrativa Secretaría General Coordinación Jurídica | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.1 | Se encuentra vigente el plazo de liquidación del contrato 691 de 2015 y en consecuencia están en curso las actividades previas que deben realizarse para dicha liquidación, | 3 | Socializar entre los supervisores los ajustes o actualizaciones realizados. | Procedimientos socializados | Socializar los procedimientos actualizados | 1 | Subdirección Administrativa Secretaría General Coordinación Jurídica | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.2 | Presunta omisión al cumplimiento del principio de planeación, toda vez que se cambia la naturaleza de la contratación acordada desde los estudios previos, lo que deriva en negligencia, improvisación y falta de criterios de planeación de la Administración | 1 | Realizar la adquisición de tecnología con base en el Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta que los proyectos marco en TI serán aquellos relacionados en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 2017-2020 y aquellos que en relación a las necesidades técnicas y estratégicas que se presenten. | Plan Anual de Adquisiciones. | Proyectos ejecutados / Proyectos planeados en el plan de inversión | 0.9 | Subdirección Administrativa | 2018-02-28 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.2 | Presunta omisión al cumplimiento del principio de planeación, toda vez que se cambia la naturaleza de la contratación acordada desde los estudios previos, lo que deriva en negligencia, improvisación y falta de criterios de planeación de la Administración | 2 | Fortalecer la identificación de las necesidades tecnológicas fundamentadas en el PETIC del Canal para la adquisición de tecnología | Actualización de la Estrategia institucional de TI del Canal | Revisión anual de los proyectos del Plan estratégico. | 1 | Subdirección Administrativa - Sistemas | 2018-02-28 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.3 | Presunción de omisión en el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 al presentarse inconsistencia en los informes de avance de ejecución presentados en cumplimiento de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 472 de 2016, los cuales no fueron objetados por en la supervisión. | 1 | Construir un repositorio único, para la Subdirección Administrativa en el cual quede el soporte digital de actividades de contratistas en el ejercicio de su ejecución contractual previa verificación del supervisor del contrato. | Repositorio digital de informes de actividades y evidencias contractuales (Autocontrol) | Repositorio único de evidencias para informes de actividades de contratistas | 1 | Subdirección Administrativa - Sistemas | 2018-02-15 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.4 | Falta del formato de certificación preestablecido, como lo estipula el artículo 1 del Decreto 1070, modificado por el Decreto 3032 de 2013 para la determinación de la clasificación de las personas naturales en las categorías tributarias establecidas en el artículo 329 del Estatuto Tributario. | 1 | Solicitar a los contratistas el certificado establecido en el artículo 1 del Decreto 1070, modificado por el Decreto 3032 de 2013. | Solicitud del certificado para el primer pago del contrato | Solicitud del certificado para primer pago / 1 | 1 | Subdirección Financiera - Contabilidad | 2018-02-28 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 3.2.5 | Inadecuada parametrización del tercero en relación con la información tributaria, (código CIIU). | 1 | Validar la coherencia de la información tributaria entre el RUT y el RIT durante el proceso de contratación y actualización de los terceros, de ser el caso. | Verificación del código CIIU y tarifa a aplicar en el primer pago. | Verificación del código CIIU y tarifa a aplicar / 1 | 1 | Subdirección Financiera - Contabilidad | 2018-02-28 | 2019-01-30
1 | FILA_1 |  | 2017 2017 | 231 | 4.1.1 | Diferencias de criterio en la interpretación de las normas citadas en el hallazgo. | 1 | Solicitar concepto ante la autoridad competente para determinar la aplicabilidad de la normatividad citada en el hallazgo y la exclusión del IVA dentro del concepto de honorarios. | Solicitud de concepto | Solicitud de concepto / 1 | 1 | Secretaría General | 2018-02-15 | 2019-01-30

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 260
| Fecha | 2018-02-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017