## CCSE-FT-019_PM
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [26 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 12
FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2024
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [5 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [10 empty] | RESUMEN TERCER SEGUIMIENTO DE 2023 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2024 | [6 empty] | CIERRE ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | Fuente de la observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Cargo del responsable de ejecución | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Fecha seguimiento | Análisis del seguimiento | Resultado del indicador | Alerta | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Análisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que da cumplimiento a la acción | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[7 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la observación y/o hallazgo) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Nombre) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Nombre) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
169 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la suscripción de contratos interadministrativos, con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital. | Suscripción de acuerdos interadministrativos con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital | Solicitar concepto a la CRC y al MINTIC en relación con el alcance que tiene el canal al dar cumplimiento de las actividades señaladas en el artículo quinto del acuerdo 006 de 2016 emitido por la junta administradora regional de canal capital. | 2 | Correctiva | No. De solicitudes de conceptos / 2 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Líder de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | Gerencia General | 2023-12-31 | Análisis OCI: Dentro de las acciones adelantadas se observa: una solicitud de concepto dirigida a la Comisión de Regulación de Comunicaciones firmada por la Secretaria General de Capital sin radicado en esa entidad. Teniendo en cuenta lo presentado por el área, se califica la acción con alerta "Incumplida". | INCUMPLIDA |  | Jizeth González | 2024-04-30 | 1. Correo electrónico de envío 2. Oficio 198 de 2024 3. Oficio 193 / Solicitud de mesa de acompañamiento a canales regionales acerca de la comercialización de estrategias de comunicación integrales | 2 | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte área: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realiza el envio al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), del oficio 198 de 2024. Análisis OCI: Teniendo en cuenta los soportes remitidos por el área, se observa la solicitud de mesa de acompañamiento acerca de la comercialización de estrategias de comunicación integrales tanto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [Oficio 198 del 16 de febrero de 2024], aasí como a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones [Oficio 193 del 15 de febrero de 2024]; sin embargo, es importante que el área tenga en cuenta lo formulado, lo cual se enfoca en la solicitud de un "concepto respecto al cumplimiento de las actividades del Acuerdo 006 de 2016". Por lo que se recomienda complementar los soportes con las actas u otros documentos que reflejen el resultado de dichas mesas. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada Extemporánea". | Jizeth González | CUMPLIDA
170 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de adecuación de la estructura organizacional según las necesidades funcionales identificadas por Canal Capital | Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, la formalización del equipo de planeación no pudo ser priorizada, sin embargo teniendo en cuenta los diferentes roles y responsabilidades que existen en materia de implementación del MIPG, así como a la gestión de los proyectos de inversión y la gestión como segunda línea de defensa, se deja la necesidad de adelantar el ejercicio a partir de la vigencia 2024 | Revisar y actualizar el estudio de cargas laborales con el personal necesario para atender las funciones a cargo de planeación y articulados con los procedimientos. | 1 | Correctiva | Un (1) estudio de cargas laborales de los procesos de planeación actualizado | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano | Talento Humano | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | Diana Romero | PENDIENTE
171 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de adecuación de la estructura organizacional según las necesidades funcionales identificadas por Canal Capital | Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, la formalización del equipo de planeación no pudo ser priorizada, sin embargo teniendo en cuenta los diferentes roles y responsabilidades que existen en materia de implementación del MIPG, así como a la gestión de los proyectos de inversión y la gestión como segunda línea de defensa, se deja la necesidad de adelantar el ejercicio a partir de la vigencia 2024 | de acuerdo a los lineamientos y directrices que se impartan por la Gerencia, se tramitaran los documentos requeridos para gestionar el proceso correspondiente ante el DASCD y la Secretaria de Hacienda del Distrito para la creación de la Oficina de Planeación y demás actuaciones pertinentes. | 1 | Correctiva | Documentos realizados y radicados en e DASCD | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano | Talento Humano / Gerencia | Subdirector Administrativo Gerente General | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | Diana Romero | PENDIENTE
172 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.4 | Hallazgo Administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información en la página web del Canal Capital. | La página web fue actualizada en el año 2023 lo que generó algunas fallas en la publicación de los instrumentos correspondientes. | Actualizar la herramienta de monitoreo de publicación de información en la sede electrónica y llevar a cabo el proceso de socialización de la misma con el equipo de marca y comunicaciones. | 1 | Correctiva | Un (1) instrumento de publicación de información revisado y actualizado. | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Asesora de Planeación | Planeación | Gerente General | [5 empty] | 2024-04-30 | Documento de avance en versión borrador. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte planeacion: Se avanzó en la actualización de los lineamientos para la publicación de información en la sede electrónica de la entidad. Analisis OCI: Accion en proceso de ejecución. Se recomienda al area analizar y consultar con la Gerencia, si la socializacion de esta accion si sera con el area de marca y comunicaciones o tendra algun cambio. Por lo anterior se califica "En Proceso". | Henry Beltrán | PENDIENTE
173 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.4 | Hallazgo Administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información en la página web del Canal Capital. | Error en el proceso de migración de la información lo que ocasionó que algunos enlaces se rompieran. La migración se efectuó en el marco rediseño de la página web. | Realizar una mesa de trabajo con el equipo de Planeación, Atención al ciudadano y Talento humano, para corregir los enlaces que se encuentre rotos. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas /1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Equipo Digital | Dirección Operativa - Equipo digital | Director Operativo | [5 empty] | 2024-04-30 | Como soporte de la realización de este plan de mejoramiento se suministra la siguiente información: 1. Agendamiento reunión Planeación realizada el 26 de abril 1.1 Grabación de la reunión https://drive.google.com/file/d/1B509yud5A8w_8B13vv422j5vwE8vDdfS/view 2. Agendamiento reunión Atención al ciudadano realizada el 30 de abril 2.1 Grabación de la reunión https://drive.google.com/file/d/1nJZn7unhC7iH36t8gritfcy-J-mHa-l1/view | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Digital: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realizaron las siguientes actividades: 1. Mesa de trabajo con el equipo de Planeación, 2. Mesa de trabajo con el equipo de Atención al ciudadano. Lo anterior con el objetivo de realizar la revisión de la corrección realizada a los enlaces que se encuentraban rotos o mal direccionados. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos y la actividad propuesta se evidencia que falta por realizar la mesa de trabajo con el área de Talento Humano. Por lo anterior, se califica como "En proceso" | Diana Romero | PENDIENTE
174 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.5 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inadecuada definición de los riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano en las matrices de gestión y anticorrupción. | Desde la política de riesgos, se identificó que el riesgo de mayor posibilidad y más relevante para talento humano es el riesgo actualmente identificado, esto teniendo en cuenta inicialmente el nivel de probabilidad de ocurrencia del mismo, con los diferentes cambios operativos en materia de gestión del talento humano que ha presentado la entidad se hace necesario revisar y analizar el panorama de riesgos del proceso. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión del talento humano teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano Asesora de Planeación | Talento Humano Planeación | Subdirector Administrativo Gerente General | [5 empty] | 2024-04-30 | Espacios de trabajo relacionados con la revisión y actualización de los riesgos | 0.5 | 50% | EN PROCESO | reporte Planeacion: Desde el proceso de talento humano se han adelantado espacios para la identificaición de riesgos y la reformulación de los mismos (si es el caso) teniendo en cuenta las necesidades de identificar y documentar los cambios sensibles en el proceso en materia de riesgos. Analisis OCI: De acuerdo a lo reportado por el area de planeacion se empezo con la actividad propuesta. Se tiene una revision preliminar de los riesgos asociados al proceso de talento humano. Se califica "En Proceso". | Henry Beltrán | PENDIENTE
175 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.6 | Hallazgo Administrativo por el inadecuado registro de información tanto en el reporte de contratos, como en el formato CB- 0422 “Gastos e inversiones por proyecto y meta” en la plataforma SIVICOF. | Por la premura del tiempo y en el afán de dar cumplimiento de manera oportuna al compromiso de reporte de información al ente de control, se presentó un error de digitación en el valor de las cuentas por pagar de la meta No. 3, ya que se incluyeron involuntariamente en la meta 4, lo cual incrementó el valor de esta meta (que debía haber quedado en cero) y se disminuyó el valor de la meta No. 3. | Adelantar una reunión de validación de datos al interior del equipo de planeación del informe reportado en el formato CB-0422 | 1 | Correctiva | Mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Asesora de Planeación | Planeación | Gerente General | [5 empty] | 2024-04-30 | 20240208 - Acta revisión CB-0422 | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte área: Se revisó al interior del equipo la información previo al diligenciamiento del formato electrónico para la cuenta anual, con el fin de minimizar la posibilidad de errores en su diligenciamiento. Producto de dicha reunión se cuenta con un acta, que se adjunta al presente reporte. Análisis OCI: Se adelantó la mesa de trabajo de revisión del formato al interior del área de Planeación por los responsables del reporte de información del Formato de cuenta anual CB-0422, durante el 8 de febrero de 2024, en la que se indicó que se efectuó la revisión y ajuste de la información reportada. Teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González | CUMPLIDA
176 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $381.700.200 por el lucro cesante causado por una gestión fiscal ineficiente y antieconómica; al omitir la aplicación y el cumplimiento de las políticas, manuales, procesos y resoluciones propias del Canal Capital, frente a la adecuada inversión y seguimiento de los excedentes de liquidez. | Falta de actualización del procedimiento y manual de inversiones. | Modificar el Manual de inversión, con el propósito de establecer los tiempos determinados para las reuniones de inversión. Establecer montos de excedentes para inversión y plazos; Responsabilidades para generar acciones de inversión y aprobación (boletín flujo de Caja) | 1 | Correctiva | Manual de Inversión actualizado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Tesorería | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Se deja la trazabilidad de correos que evidencian el proceso de actualización del Manual de inversiones junto con el proceso de Inversiones respectivamente. 2. Manual de inversiones debidamente actualizado. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Sub Financiera: 1. El día 17 de Abril de 2024, se realizó la respectiva actualización del Manual de Inversiónes. Análisis OCI: Se realizó la verificación del Manual actualizado y publicado en la intranet, AGFF-TE-MN-002 MANUAL DE INVERSIONES, versión 3 del 17/04/2024. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "Terminada" | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA
177 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $381.700.200 por el lucro cesante causado por una gestión fiscal ineficiente y antieconómica; al omitir la aplicación y el cumplimiento de las políticas, manuales, procesos y resoluciones propias del Canal Capital, frente a la adecuada inversión y seguimiento de los excedentes de liquidez. | Falta de actualización del procedimiento y manual de inversiones. | Actualizar procedimiento de inversión (responsabilidades- análisis ) | 1 | Correctiva | Procedimiento de inversión actualizado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Tesorería | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Se deja la trazabilidad de correos que evidencian el proceso de actualización del Manual de inversiones junto con el proceso de Inversiones respectivamente. 2. Proceso de inversiones debidamente actualizado. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Sub Financiera: 1. El día 17 de Abril de 2024, se realizó la respectiva actualización del procedimiento de Inversiones de la entidad. Análisis OCI: Se realizó la verificación del procedimiento actualizado y publicado en la intranet INVERSIONES DE TESORERIA código AGFF-TE-PD-032, versión 12 del 17/04/2024. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como Terminada" | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA
178 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por saldos antiguos reflejados en la cuenta 1311 denominada CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, originados en sanciones disciplinarias a exfuncionarios. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento inicial y posterior de acuerdo a la naturaleza del cobro por concepto a sanciones disciplinarias a Ex Funcionarios | Actualizar la política financiera, en el sentido de incluir el reconocimiento y medición posterior de acuerdo a la antigüedad de los derechos a favor de la entidad, derivados de sanciones disciplinarias a los Ex Funcionarios. | 1 | Correctiva | Política Financiera actualizada / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: Esta en proceso de revisión de todas las áreas que conforman la Subdirección Financiera. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
179 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por saldos antiguos reflejados en la cuenta 1311 denominada CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, originados en sanciones disciplinarias a exfuncionarios. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento inicial y posterior de acuerdo a la naturaleza del cobro por concepto a sanciones disciplinarias a Ex Funcionarios | Presentar trimestralmente a la Subdirección Financiera un informe que evidencie el estado de los procesos administrativos de cobro coactivo, con la finalidad de que se efectúen los registros y actualizaciones en los cobros a que haya lugar. | 3 | Correctiva | Informe / 3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Correo electrónico de envio de información del 22 de diciembre de 2023 y memorando 1220 adjunto 2. Correo electrónico de envio de información del 7 de febrero de 2024 y memorando 96 adjunto 3. Correo electrónico de envio de información del 2 de abril de 2024 y memorando 247 adjunto | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Reporte área: Se presentaron los informes a la Subdirección financiera sobre el estado de los proceso administrativos de cobro coactivo. Análisis OCI: Se remite por parte del área los soportes de presentación del informe trimestral del proceso en estado de cobros coactivos y judiciales al área financiera durante abril de 2024, así como los comunicados de procesos terminados por prescripción de las acciones de cobro correspondientes a febrero de 2024 y diciembre de 2023. Por lo que, teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
180 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo por falta de seguimiento en el registro de cuenta por cobrar en el código 1906-anticipos y avances entregados y su contrapartida otros ingresos, por $10.000.000, premio por ocupar el segundo lugar como mejor noticiero regional en los premios India Catalina 2019, reflejado en reporte de cartera a 31/12/2022, así como por inconsistencias en el documento CÓDIGO: AGFF-FA-FT-002-FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABILIDAD VS CARTERA, el cual no refleja la realidad de la cartera del grupo 13. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento de cuentas por cobrar disciplinarias a Ex Funcionarios | Actualizar la política financiera en términos del reconocimiento de las cuentas por cobrar diferentes a las asociadas a ley 14 | 1 | Correctiva | Política Financiera actualizada / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Políica Financiera 2. Correo área de planeación. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Sub Financiera: La política Financiera se encuentra debidamente actualizada, publicada y socializada en la entidad. Análisis OCI: Se realizó la verificación de la actualización de la Política Financiera en los apartes correspondientes a cartera, versión 9 del 15/01/2024. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "terminada" y se recomienda cerrar. | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA
181 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo por falta de seguimiento en el registro de cuenta por cobrar en el código 1906-anticipos y avances entregados y su contrapartida otros ingresos, por $10.000.000, premio por ocupar el segundo lugar como mejor noticiero regional en los premios India Catalina 2019, reflejado en reporte de cartera a 31/12/2022, así como por inconsistencias en el documento CÓDIGO: AGFF-FA-FT-002-FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABILIDAD VS CARTERA, el cual no refleja la realidad de la cartera del grupo 13. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento de cuentas por cobrar disciplinarias a Ex Funcionarios | Presentar trimestralmente a la Subdirección Financiera un informe que evidencie el estado de los procesos administrativos de cobro coactivo, con la finalidad de que se efectúen los registros y actualizaciones en los cobros a que haya lugar. | 3 | Correctiva | Informe / 3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Correo electrónico de envio de información del 22 de diciembre de 2023 y memorando 1220 adjunto 2. Correo electrónico de envio de información del 7 de febrero de 2024 y memorando 96 adjunto 3. Correo electrónico de envio de información del 2 de abril de 2024 y memorando 247 adjunto | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Reporte área: Se presentaron los informes a la Subdirección financiera sobre el estado de los proceso administrativos de cobro coactivo. Análisis OCI: Se remite por parte del área los soportes de presentación del informe trimestral del proceso en estado de cobros coactivos y judiciales al área financiera durante abril de 2024, así como los comunicados de procesos terminados por prescripción de las acciones de cobro correspondientes a febrero de 2024 y diciembre de 2023. Por lo que, teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
182 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.4 | Hallazgo administrativo por no reconocimiento de la depreciación del inmueble casa Quinta Camacho, propiedad del Canal Capital, con efectos en la cuenta 1685-depreciación acumulada edificios y 32-Patrimonio. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento y depreciación de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación Arquitectónica que posee la entidad | Actualizar la política financiera en términos del reconocimiento de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación arquitectónica, de acuerdo con el resultado de la consulta que se realizará a la Contaduría General de la Nación al respecto de la depreciación de los mismos | 1 | Correctiva | Política Financiera actualizada / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: El borrador de la consulta esta en proceso de revisión por parte del Subdirector Financiero para ser emitido a la Contaduria General de la Nación. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
183 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por falta de la gestión oportuna para la recuperación de la pérdida o hurto de elementos, en cuantía de $9.061.418. | Falta de gestión por parte de las áreas competentes en suministrar la información necesaria para adelantar los procesos de reposición de bienes | Realizar el procedimiento de Entrada al Almacén a los 4 bienes producto de la reposición efectuada por la aseguradora. | 1 | Correctiva | Equipos Ingresados / Equipos resultado de la reposición | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Técnico Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 2024-04-30 | Entradas al almacén de los bienes. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Servicios Administrativos: Se relaciona las Entradas al Almacén No. 1 y 2 de 2024 donde se ingresan los nuevos bienes producto de la reclamación adelantada. Análisis OCI: Se evidencia la entrada al Almacén de los cuatro (4) bienes que fueron repuestos por parte de la aseguradora MAPRE, los bienes ingresaron el día 25/11/2023 al almacén de Capital. Se dió cumplimiento a la actividad propuesta dentro de las fechas establecidas por lo anterior la acción se califica como "Terminada". Se recomienda al grupo de Servicios Administrativos socializar de manera permanente las acciones que los responsables de bienes deben adelantar en caso de que se pierda, dañe o hurten un bien de Capital. | Diana Romero | CUMPLIDA
184 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por falta de la gestión oportuna para la recuperación de la pérdida o hurto de elementos, en cuantía de $9.061.418. | Falta de gestión por parte de las áreas competentes en suministrar la información necesaria para adelantar los procesos de reposición de bienes | Actualizar el procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICION DE BIENES con el fin de incluir tiempos de reporte por parte de las áreas responsables al área de Servicios Administrativos | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado / 1 | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Técnico Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte área: La actividad se encuentra en proceso de realización. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "Sin Iniciar". | Jizeth González | PENDIENTE
185 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por falta de la gestión oportuna para la recuperación de la pérdida o hurto de elementos, en cuantía de $9.061.418. | Falta de gestión por parte de las áreas competentes en suministrar la información necesaria para adelantar los procesos de reposición de bienes | Realizar una capacitación sobre el procedimiento REPOSICIÓN DE BIENES a funcionarios y contratistas de la entidad en aras de reforzar sus conocimientos e informar los cambios realizados. | 1 | Correctiva | Capacitación realizada / Capacitación programada | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Técnico Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte área: La actividad se encuentra en proceso de realización conforme al cronograma de capacitaciones institucionales de la entidad. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "Sin Iniciar". | Jizeth González | PENDIENTE
186 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.6 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el control e inconsistencias y errores en los saldos de la cuenta 1970-activos intangibles y 1975-amortización acumulada de activos intangibles, con corte al 31/12/2022. | Falta de Parametrización en el Software SIIGO para el reconocimiento de las Licencias en el Modulo de Activos Fijos y la respectiva amortización de las mismas | Solicitar la contratación de asesor externo referido por el proveedor SIIGO para la reparametrización del Software, de acuerdo a las necesidades que se tienen a la fecha con los diferentes procesos que realiza el sistema, de acuerdo con la existencia de disponibilidad presupuestal | 1 | Correctiva | Software reparametrizado / software por reparametrizar | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Correo electrónico emitido a SIIGO. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: De acuerdo a las indicaciones del Proveedor del Software, se realizó la solicitud por correo electrónico, solicitando la cotización de la parametrización. Se han remitido varios correos sin una respuesta positiva para iniciar el proceso con el proveedor. Análisis OCI: Se verifican correos remitidos y se evidencia que en marzo 2024 se está respondiendo un correo de junio 2023. De acuerdo con lo anterior, se recomienda iniciar nuevamente el proceso colocando caso de servicio en Siigo y realizar seguimiento oportuno. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción dentro de la vigencia 2024, se califica como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
187 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.8 | Hallazgo administrativo por inconsistencias al cierre de la vigencia 2022, asociadas a la cuenta 2436-Retención en la fuente e impuesto de timbre. | Falta de revisión de la información numérica que se consigna en las notas a los Estados Financieros | Actualizar el Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS, incluyendo un punto de control sobre la información numérica que se va a consignar en la Notas a los Estados Financieros | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Borrador Procedimiento Estados Financieros. | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: El apoyo profesional de contabilidad realizó la proyección de borrador del procedimiento de Estados Financieros, éste se encuentra en revisión del profesional de Contabilidad. Análisis OCI: Se evidencia borrador de actualización del procedimiento. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
188 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.9 | Hallazgo administrativo, por diferencia entre el valor bruto de los ingresos de la declaración del IVA, frente al total ingresos ordinarios y extraordinarios de la declaración del ICA, del sexto bimestre de 2022. | Falta de Conciliación de los ingresos al presentar las declaraciones Bimestrales de IVA e ICA. | Implementar formato de conciliación de Ingresos Bimestrales entre los declarados en el formulario del IVA y el del ICA | 1 | Correctiva | Formato Implementado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Se adjunta el documento de revisión de ingresos IVA-ICA | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: El profesional de Contabilidad elaboró un formato para realizar la conciliación de Ingresos declarados en el IVA -ICA Análisis OCI: Se evidencia borrador de formato de conciliación. Se recomienda continuar proceso de revisión, aprobación y estandarización del mismo. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
189 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.10 | Hallazgo administrativo por diferencia en el saldo de la cuenta 2701- Provisión litigios y demandas frente al reporte del Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ a 31/12/2022. | Falta de control y conciliación de los saldos de SIPROJ y Contabilidad al final de la vigencia, para evitar ajustes posteriores | Realizar de manera trimestral el cruce la información contable versus SIPROJ | 3 | Correctiva | No. Conciliaciones contabilidad - SIPROJ /3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 | Informe trimestral SIPROJ | 0.3 | 10% | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: El profesional de Contabilidad elaboro la conciliación trimestral corte 31 de marzo 2024. Análisis OCI: Se recomienda revisar la conciliación en conjunto con el área jurídica, ya que son los responsables de diligenciar la información en siproj. Así mismo, estandarizar el formato con aprobaciones de las partes en el que conste la revisión de saldos, consignación de los mismos en la conciliación y el proceso de conciliación como partes involucradas. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
190 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.11 | Hallazgo administrativo por recursos recibidos en administración originados en convenios interadministrativos ya finalizados, con saldos pendientes de legalizar a 31/12/2022. | Falta de seguimiento en las solicitudes de legalización realizadas al finalizar cada vigencia. | Remitir memorando a los supervisores para que alleguen las actas de liquidación o los avances de los convenios Interadministrativos, por lo menos dos veces durante cada vigencia, para los registros del caso. | 2 | Correctiva | Memorandos remitidos / 2 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | [5 empty] | 2024-04-30 |  | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: A la fecha no hay convenios firmados por lo cual no es aplicable la emisión de memorando. Análisis OCI: Se recomienda revisar el hallazgo y la acción de mejora establecida, ya que hacen referencia a los saldos pendientes de legalizar de convenios interadministrativos ya finalizados, no nuevos. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
191 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Formular el plan de fortalecimiento institucional de la vigencia contemplando dos (2) informes de conclusiones de gestión en el marco del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | 2 | Correctiva | Informes de conclusiones / 2 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Asesora de Planeación | Planeación | Gerente General | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Planeacion: Desde el área de Planeación se contempla la realización de los informes de conclusiones, sin embargo, el Plan de Fortalecimiento se encuentra apenas en su tercer seguimiento, por lo que hasta la fecha la acción no cuenta con avance. Analisis OCI: De acuerdo a lo informado, se avisa que el accion de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al area que el vencimiento de la accion es diciembre de 2024. | Henry Beltrán | PENDIENTE
192 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Diseñar e implementar una herramienta para el seguimiento a los proyectos de inversión contemplando los resultados de ejecución física y presupuestal. | 1 | Correctiva | Herramienta de seguimiento a proyectos de inversión diseñada e implementada / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Asesora de Planeación | Planeación | Gerente General | [5 empty] | 2024-04-30 | Formato reporte SPI. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Planeacion: El seguimiento a los proyectos de inversión para el reporte al SPI se realiza en un archivo donde se registra de manera mensual la información que se subirá a la plataforma. No obstante, para efecto de implementar adecuadamente la mejora, este archivo será revisado y ajustado para que facilite el reporte y se implemente con los seguimientos al proyecto de inversión que se formule para el PDD 2024 - 2028. Analisis OCI: Se cuenta con el inicio de la accion y esta pendiente la implementacion de la herramienta diseñada. Se califica "En Proceso". | Henry Beltrán | PENDIENTE
193 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Formular un plan de implementación y seguimiento a la ejecución de la meta 4 del proyecto 7511 específicamente en lo relacionado con la ISO 27001. | 1 | Correctiva | Plan de implementación y seguimiento ISO 27001 / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional de Sistemas | Sistemas | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | Diana Romero | PENDIENTE
194 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.4.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos de los contratos 798 de 2019 y 102 de 2020, al igual que el contrato 901 de 2018 en el SECOP. | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Acta de la reunión realizada en febrero y marzo de 2024 2. Acta de reunión abril de 2024 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguiren el proceso de revisión de la ciruclar y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
195 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.4.2 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar información del contrato 470 de 2020, al igual que los contratos 352 de 2019 y 010 de 2022 en el SECOP. | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Acta de la reunión realizada en febrero y marzo de 2024 2. Acta de reunión abril de 2024 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguiren el proceso de revisión de la ciruclar y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
196 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 4.2.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar en término, los documentos de los contratos 0123, 0136, 0141 y 0326 de 2020 que conforman el DPC 1094 de 2020, al igual que los contratos 022, 094 y 261 de 2022 en el SECOP II | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Acta de la reunión realizada en febrero y marzo de 2024 2. Acta de reunión abril de 2024 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguiren el proceso de revisión de la ciruclar y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
197 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.4 | Hallazgo administrativo por la falta de controles al emitir el certificado de inexistencia personal de planta, empleado para justificar la necesidad de contratación en el estudio previo del contrato de 10 de 2022. | Falta de controles al emitir el certificado de inexistencia personal de planta, empleado para justificar la necesidad de contratación en el estudio previo del contrato de 10 de 2022. | Construcción de un formato de solicitud del certificado en el cual se incluya información más precisa y específica de la contratación a realizar. | 1 | Correctiva | Un formato construido y socializado / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano | Talento Humano | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: Teniendo en cuenta que el área no adelantó reporte de avances y soportes, se recomienda adelantar la ejecución de lo formulado, se califica la acción "Sin Iniciar". | Jizeth González | PENDIENTE
198 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Solicitar al equipo de gestión jurídica una capacitación pare el equipo de proyectos estratégicos en el que se de un refuerzo sobre cómo se efectúan las modificaciones de contrato y la cobertura de la póliza de cumplimiento | 1 | Correctiva | Capacitaciones solicitadas / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Líder de Ventas y Mercadeo | Ventas y Mercadeo | Gerencia General | [5 empty] | 2024-04-30 | Como soporte de la realización de esta actividad se suministran los siguientes soportes: 1. Correo electronico del 6 de marzo con la solicitud de la capacitación 2. Agendamiento de la capacitación realizada por parte del área Jurídica 3. Grabación de la capacitación realizada el 12 de marzo de 2024 https://drive.google.com/file/d/13J1UMnWwIlZ5VOrMx6Cvvk9AN2BUR4nw/view?ts=65f09bf6 4. Acta de la reunión 5. Control de asistencia y evaluaciones 6. Correo electrónico de envió de Contratos para liquidar | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte área Ventas y Mercadeo: Durante el cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto: 1. La profesional grado 01 de Ventas y Mercadeo, solicitó a través de correo electrónico del 6 de marzo de 2024, una capacitación para que se realizara "refuerzo sobre cómo se efectúan las modificaciones de contrato y la cobertura de la póliza de cumplimiento. 2. Una vez fue agendado este espacio por parte del área Jurídica, el equipo de Ventas y Mercadeo, participó en la capacitación efectuada el 12 de marzo de 2024. Análisis OCI: Se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta, desde el área Jurídica se realizó una capacitación al área de Ventas y Mercadeo en los temas que se evidenciaron debilidades por parte de la Contraloría. Se dió cumplimiento a la actividad propuesta dentro de las fechas establecidas por lo anterior la acción se califica como "Terminada". | Diana Romero | CUMPLIDA
199 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Realizar la revisión del manual de contratación y en caso de encontrar viable, realizar la incorporación de lineamientos para determinar el límite de la prórroga de los contratos. | 1 | Correctiva | manual de Contratación revisado / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Agendamiento de la reunión 2. Acta de la reunión del 19 de marzo de 2024 | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte área: Se realizó reunión el 19 de marzo de 2024 al interior del equipo de gestión jurídica y contractual el la cual se realizó analisis del hallazgo y se definieron conclusiones y acciones. Análisis OCI: Se remite por parte del área el acta de reunión del 19 de marzo de 2024, en la cual se indica que "No se encuentra viable incorporar los lineamientos en el manual de contratación asociados a limitantes en suscripción de prórrogas a un contrato"; sin embargo, teniendo en cuenta los ajustes adelantados a los formatos relacionados [Estudios previos], se recomienda verificar la actualización de dicho manual. Teniendo en cuenta la acción formulada, así como la fecha de terminación, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente revisar el manual de contratación en el marco de la modificación de los formatos relacionados. | ABIERTA
200 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Realizar capacitación a los supervisores de contratos del área de Ventas y Mercadeo con relación a la cobertura de Pólizas. | 1 | Correctiva | Capacitación cobertura de pólizas / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Hallazgo 3.4.2.5 de 2023 cap polizas donde se consolidan algunos soportes 2. Acta de reunión del 12 de marzo derivado de la capacitación 3. Anexos: Control de asistencia y evaluaciones | 0.7 | 70% | EN PROCESO | Reporte área: De acuerdo con la solicitud del área de Ventas y Mercadeo se programó y realizó capacitación el 12 de marzo, en materia cobertura de polizas. Análisis OCI: Se remite por parte del área el acta de reunión del 12 de marzo de 2024 en la cual se consigna el resumen de la capacitación adelantada a las personas vinculadas a Ventas y Mercadeo, de conformidad con lo formulado en el plan; respecto a la grabación, se reitera al área que los enlaces entregados deben contar con los permisos (lectura) para la respectiva evaluación, como se menciona en la Circular Interna No.024 del 15 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta lo mencionado, se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE
201 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Revisar y actualizar el formato de estudios previos en el que se incluya la ampliación de las garantías hasta la liquidación del contrato cuando haya lugar a ello. | 1 | Correctiva | Revisión Formato estudios previos / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Correo electrónico de solicitud del 11 de enero 2. Correo electrónico de respuesta por parte de planeación del 11 de enero | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte área: Se realizó la solicitud de actualización del formato de estudios previos al equipo de Planeación, esta fue remitida el 11 de enero de 2024. Análisis OCI: Se remite por parte del área el correo de solicitud de modificación del formato de estuios previos, a lo cual se dio respuesta por parte de Planeación el 11 de enero de 2024, así mismo, se verifica la publicación del documento en la intranet de Capital observando la inclusión del literal "d" del numeral 11. SUPERVISIÓN Y/ O INTERVENTORÍA (Numeral 3.1.11 del Manual de Contratación), relacionado con lo formulado en la acción; a pesar de que la acción tiene como fecha de inicio el 22 de enero de 2024,y, los soportes se encuentran fuera de las fechas de ejecución se califica la acción "Terminada", dejando a criterio del ente de Control el cierre respectivo. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente verificar el alcance de la acción respectivo con la Secretaría General. | ABIERTA
202 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Realizar la revisión del procedimiento de gestión de negocios y proyectos estratégicos con relación a la revisión de los documentos precontractuales | 1 | Correctiva | Revisión procedimiento / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Líder de Ventas y Mercadeo | Ventas y Mercadeo | Gerencia General | [5 empty] | 2024-04-30 | Como soporte de la realización de esta actividad se suministran los siguientes soportes: 1. Agendamiento de la reunión 2. Documento revisado 3. Propuesta de solicitud de modificación 4. Correo electrónico de revisión del documentor | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte área Ventas y Mercadeo: Durante el cuatrimestre se realizó la revisión del procedimiento y se identificaron ajustes. Una vez se finalice la revisión y aval por los lideres del proceso, se realizará el tramite de actualización con el equipo de Planeación en la intranet. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos se evidencia que el procedimiento se encuentra en proceso actualización. Por lo anterior, la acción se califica como "En proceso" | Diana Romero | PENDIENTE
203 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.6 | Hallazgo administrativo por no tener identificado el riesgo, cambio de sede, en la matriz de riesgos de la entidad. | La entidad tiene diversos riesgos más allá de los definidos actualmente en la política lo que genera la necesidad de analizar y ampliar el alcance de las diferentes temáticas de gestión asociadas a los riesgos institucionales. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión de recursos administrativos teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Técnico Servicios Administrativos Asesora de Planeación | Servicios Administrativos Planeación | Subdirector Administrativo Gerente General | [5 empty] | 2024-04-30 | No se adelanto remisión de soportes para el presente corte. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte planeacion: Esta actividad dara inicio en el segundo cuatrimestre del año Analisis OCI: De acuerdo a lo informado, se avisa que el accion de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al area que el vencimiento de la accion es diciembre de 2024. | Henry Beltrán | PENDIENTE
204 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.7 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en el contenido de algunos documentos relacionados con la identificación de la necesidad y el objeto contractual estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios No. 022 de 2022. | Error involuntario en la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano | Realizar jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. | 2 | Correctiva | Numero de jornadas de sensibilización realizadas /2 | 100% | 2024-03-19 | 2024-12-18 | Secretaria General Jefe Oficina Jurídica | Secretaría General Oficina Jurídica | Secretaría General | [5 empty] | 2024-04-30 | 1. Agendamiento de la reunión 2. Grabación Asi mismo, se anexa en la carpeta los siguientes soportes: 3. Control de asistencia 4. Evaluaciones | 1 | 50% | EN PROCESO | Reporte área: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realizó la jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. Análisis OCI: Se remite la citación a la jornada de sensibilización de uniformidad contractual, a la cual asistieron cuatro (4) personas de las (11) citadas con fecha del 26 de abril de 2024, se reitera la recomendación a las áreas de remitir los enlaces con los permisos requeridos para la evaluación correspondiente. Teniendo en cuenta el indicador formulado, así como las fechas de terminación, se califica la acción "En Proceso". | Jizeth González | PENDIENTE

## Datos (hidden)
Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Líder del Proceso | Área responsable | Cargo del encargado de ejecución | Cargo del responsable | Meta | Universo | Acción Formulada | Auditor | Cierre Hallazgo | Actividades
Origen Interno | Planeación Estratégica | Correctiva | Gerente General | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Gerente General | 50% | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA | 0
Origen Externo | Gestión de las Comunicaciones | Preventiva | Gerente General | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA | 0.5
| Diseño y Creación de Contenidos | De mejora | Director Operativo | Coordinación Técnica | Coordinadora Técnica | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga |  | 1
| Comercialización |  | Director Operativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 |  | Gloria Marcela Morales Páez |  | 2
| Producción de Televisión |  | Director Operativo | Coordinación de Producción | Coordinadora de Producción | Director Operativo | 70% | 4 |  | Jizeth Hael González Ramírez |  | 3
| Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Coordinación de Programación | Coordinadora de Programación | Secretario General | 75% | 5 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez |  | 4
| Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirectora Financiera | Coordinador de Producción | 80% | 6 |  |  |  | 5
| Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Profesional Universitario de Contabilidad | Coordinador de Programación | 85% | 7 |  |  |  | 6
| Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Servicios administrativos | Coordinadora Jurídica | Coordinador Técnico | 90% | 8 |  |  |  | 7
| Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Recursos Humanos | Técnico Servicios Administrativos | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 |  |  |  | 8
| Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Atención al Ciudadano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | Coordinador Jurídico | 100% | 10 |  |  |  | 9
| Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Subdirector Financiero | [5 empty] | 10
[5 empty] | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 11
[6 empty] | Profesional Universitario de Contabilidad | [5 empty] | 12
[6 empty] | Profesional Universitario de Tesorería | [5 empty] | 13
[6 empty] | Profesional Universitario de Presupuesto | [5 empty] | 14
[6 empty] | Profesional Universitario de Facturación | [5 empty] | 15
[6 empty] | Profesional Universitario de Recursos Humanos | [5 empty] | 16
[6 empty] | Profesional Universitario de Sistemas | [5 empty] | 17
[6 empty] | Técnico de Servicios Administrativos | [5 empty] | 18
[6 empty] | Auxiliar de Atención al Ciudadano | [5 empty] | 19
[6 empty] | Líder de Gestión Documental | [5 empty] | 20
21
22
| Proceso | Líder del Proceso |  | Área | Líder del Proceso | Cargo responsable | [5 empty] | 23
| Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General | Gerente General | Gerencia General | Gerente General |  |  |  | 24
| Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  | 25
| Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | Planeación | Profesional Universitario de Planeación |  |  |  | 26
| Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones |  |  |  | 27
| Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo |  |  |  | 28
| Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinador de Producción | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción |  |  |  | 29
| Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Programación | Director Operativo | Coordinador de Programación | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación |  |  |  | 30
| Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación Técnica | Director Operativo | Coordinador Técnico | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico |  |  |  | 31
| Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo |  |  |  | 32
| Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Secretaría General | Secretario General | Secretario General | Secretaría General | Secretario General |  |  |  | 33
| Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica y Contractual | Secretario General | Coordinador Jurídico | Coordinación Jurídica y Contractual | Coordinador Jurídico |  |  |  | 34
| Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano |  |  |  | 35
| Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  |  | 36
| Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Talento Humano | Recursos Humanos | Profesional Universitario de Talento Humano |  |  |  | 37
|  |  |  | Sistemas | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Sistemas | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  |  | 38
|  |  |  | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | Técnico de Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  |  | 39
|  |  |  | Gestión Documental | Subdirector Administrativo | Líder de Gestión Documental | Gestión Documental | Líder de Gestión Documental |  |  |  | 40
|  |  |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  |  | 41
|  |  |  | Contabilidad | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Contabilidad | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  |  | 42
|  |  |  | Tesorería | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Tesorería | Tesorería | Profesional Universitario de Tesorería |  |  |  | 43
|  |  |  | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  |  | 44
|  |  |  | Facturación y Cartera | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Facturación | Facturación y Cartera | Profesional Universitario de Facturación |  |  |  | 45
|  |  |  | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo |  |  |  | 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60