## CCSE-FT-019_PM
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [26 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 12
FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2024
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [5 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [10 empty] | RESUMEN PRIMER SEGUIMIENTO 2024 |  |  |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2024 | [6 empty] | CIERRE ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | Fuente de la observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Cargo del responsable de ejecución | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Fecha seguimiento | Análisis del seguimiento | Resultado del indicador | Alerta | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Análisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que da cumplimiento a la acción | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[7 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la observación y/o hallazgo) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Nombre) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Nombre) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
170 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de adecuación de la estructura organizacional según las necesidades funcionales identificadas por Canal Capital | Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, la formalización del equipo de planeación no pudo ser priorizada, sin embargo teniendo en cuenta los diferentes roles y responsabilidades que existen en materia de implementación del MIPG, así como a la gestión de los proyectos de inversión y la gestión como segunda línea de defensa, se deja la necesidad de adelantar el ejercicio a partir de la vigencia 2024 | Revisar y actualizar el estudio de cargas laborales con el personal necesario para atender las funciones a cargo de planeación y articulados con los procedimientos. | 1 | Correctiva | Un (1) estudio de cargas laborales de los procesos de planeación actualizado | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano | Talento Humano | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Diana Romero | 2024-08-31 | 1. Correos solicitud y respuesta (30-08-2024) con las cargas laborales ajustadas del área de planeación. | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Recursos Humanos: Se envío correo al área de Planeación solicitando la revisión y actualización de cargas del área. Análisis OCI: Se verificó correo y respuesta del mismo por parte del área de Planeación. Se recomienda a Recursos Humanos avanzar en la acción para dar cumplimiento a la meta del estudio de cargas laborales de los procesos de planeación actualizado. Por lo anterior se califica "En Proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
171 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de adecuación de la estructura organizacional según las necesidades funcionales identificadas por Canal Capital | Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, la formalización del equipo de planeación no pudo ser priorizada, sin embargo teniendo en cuenta los diferentes roles y responsabilidades que existen en materia de implementación del MIPG, así como a la gestión de los proyectos de inversión y la gestión como segunda línea de defensa, se deja la necesidad de adelantar el ejercicio a partir de la vigencia 2024 | de acuerdo a los lineamientos y directrices que se impartan por la Gerencia, se tramitaran los documentos requeridos para gestionar el proceso correspondiente ante el DASCD y la Secretaria de Hacienda del Distrito para la creación de la Oficina de Planeación y demás actuaciones pertinentes. | 1 | Correctiva | Documentos realizados y radicados en e DASCD | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano | Talento Humano / Gerencia | Subdirector Administrativo Gerente General | 2024-04-30 | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Diana Romero | 2024-08-31 | 1. Correo 23-08-2024 Referente creación cargo de planta. | 0.1 | 10% | EN PROCESO | Reporte Recursos Humanos: La nueva administración del Canal esta analizando y actualizando sus planeación estratégica y demás planes y procesos, por tanto en el segundo semestre determinará la necesidad de crear cargos, modificar las planta o crear áreas, desde luego de acuerdo con una viabilidad presupuestal para el tema. Análisis OCI: Se remite correo de la referencia para reunión sobre el tema desde la Secretaría General del Canal. Se recomienda a Recursos Humanos analizar el avance de la acción y el plazo, para decidir si debe solicitar ajustar la acción o ampliar el plazo (según Resolución Contraloría adjunta a Circular 4 de 2024 del Canal), o avanzar en la acción para dar cumplimiento a la meta planteada de Documentos realizados y radicados en el DASCD. Por lo anterior se califica "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
172 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.4 | Hallazgo Administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información en la página web del Canal Capital. | La página web fue actualizada en el año 2023 lo que generó algunas fallas en la publicación de los instrumentos correspondientes. | Actualizar la herramienta de monitoreo de publicación de información en la sede electrónica y llevar a cabo el proceso de socialización de la misma con el equipo de marca y comunicaciones. | 1 | Correctiva | Un (1) instrumento de publicación de información revisado y actualizado. | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Asesora de Planeación | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | Reporte planeación: Se avanzó en la actualización de los lineamientos para la publicación de información en la sede electrónica de la entidad. Análisis OCI: Acción en proceso de ejecución. Se recomienda al área analizar y consultar con la Gerencia, si la socialización de esta acción si será con el área de marca y comunicaciones o tendrá algún cambio. Por lo anterior se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Análisis OCI: No hay avances frente al reporte del primer cuatrimestre. Teniendo en cuenta lo anterior y el plazo pactado, se califica como "En proceso", por lo que, en el marco de la Circular 04 de 2024 "Lineamientos para la formulación, modificación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), Mapas de Riesgos (tipologías identificadas) y al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP" se recomienda al área evaluar si se requiere ajuste y/o reformulación de la acción, de igual manera de conformidad con la Resolución Reglamentaria 136 de 28 de diciembre de 2023 de la Contraloría de Bogotá se recomienda revisar si es pertinente solicitar una modificación al plazo de cumplimiento de la misma, se recuerda que el plazo puede extenderse hasta por un plazo de seis (6) meses más. | Diana Romero | PENDIENTE
173 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.4 | Hallazgo Administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información en la página web del Canal Capital. | Error en el proceso de migración de la información lo que ocasionó que algunos enlaces se rompieran. La migración se efectuó en el marco rediseño de la página web. | Realizar una mesa de trabajo con el equipo de Planeación, Atención al ciudadano y Talento humano, para corregir los enlaces que se encuentre rotos. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas /1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Equipo Digital | Dirección Operativa - Equipo digital | Director Operativo | 2024-04-30 | Reporte Digital: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realizaron las siguientes actividades: 1. Mesa de trabajo con el equipo de Planeación, 2. Mesa de trabajo con el equipo de Atención al ciudadano. Lo anterior con el objetivo de realizar la revisión de la corrección realizada a los enlaces que se encentraban rotos o mal direccionados. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos y la actividad propuesta se evidencia que falta por realizar la mesa de trabajo con el área de Talento Humano. Por lo anterior, se califica como "En proceso" | 50% | EN PROCESO | Diana Romero | 2024-08-31 | Como soporte se entrega el pantallazo de la citación y la grabación de la reunión. | 1 | 100% | Terminada | Reporte Digital: Para este periodo realizamos la reunión con el área de Talento Humano el día 12 de Mayo donde se acordaron los ajustes necesario para cumplir con esta acción. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos se evidencia que se realizó la reunión que faltaba con el área de Talento Humano. Por lo anterior, se califica como "Terminada", sin embargo, se recomienda al área Digital revisar de nuevo el funcionamiento de la totalidad de enlaces de la página web y el botón de transparencia. | Diana Romero | CUMPLIDA | A la espera de Evaluación por parte del Ente de Control.
174 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.5 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inadecuada definición de los riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano en las matrices de gestión y anticorrupción. | Desde la política de riesgos, se identificó que el riesgo de mayor posibilidad y más relevante para talento humano es el riesgo actualmente identificado, esto teniendo en cuenta inicialmente el nivel de probabilidad de ocurrencia del mismo, con los diferentes cambios operativos en materia de gestión del talento humano que ha presentado la entidad se hace necesario revisar y analizar el panorama de riesgos del proceso. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión del talento humano teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano Asesora de Planeación | Talento Humano Planeación | Subdirector Administrativo Gerente General | 2024-04-30 | reporte Planeación: Desde el proceso de talento humano se han adelantado espacios para la identificación de riesgos y la reformulación de los mismos (si es el caso) teniendo en cuenta las necesidades de identificar y documentar los cambios sensibles en el proceso en materia de riesgos. Análisis OCI: De acuerdo a lo reportado por el área de planeación se empezó con la actividad propuesta. Se tiene una revisión preliminar de los riesgos asociados al proceso de talento humano. Se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | 2024-08-31 | 1. Correo electrónico enviado al área de recursos humanos con los avances realizados en la mesa de trabajo 2. Matriz de riesgos en proceso de actualización 3. Correo final de la mesa de trabajo con el área de Planeación. 4. Matriz de riesgos elaborada por el equipo de Recursos Humanos. 5. Calendarios de las mesas de trabajo donde se adelantó el avance y elaboración de la matriz. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Planeación: En el mes de agosto se llevó a cabo la mesa de trabajo con el equipo de recursos humanos con la finalidad de identificar y/o ajustar los riesgos institucionales del proceso de talento humano. Reporte Recursos Humanos: Durante el transcurso del año 2024, se han adelantado diversas mesas de trabajo con el área de Recursos Humanos, con el objetivo de avanzar en la construcción de una matriz de riesgos. En estas mesas, se han identificado riesgos desde diferentes perspectivas y procesos. Posteriormente, hemos sostenido reuniones de conclusiones con el área de Planeación, en las cuales se han presentado los avances alcanzados. En dichas reuniones, se han realizado observaciones y se han corregido posibles inconsistencias detectadas en el desarrollo de la matriz. Actualmente, nos encontramos aplicando la metodología del manual de gestión de riesgos, incorporando los ajustes solicitados por el área de Planeación, con el fin de lograr un producto final consolidado que refleje con precisión los riesgos identificados y las medidas a implementar. Análisis OCI: De conformidad con el reporte la matriz de riesgos del área de Talento Humano aún está en proceso de revisión y actualización; se recomienda a las áreas avanzar en la acción para finalizar la meta planteada, por lo tanto, se califica "En proceso" | Diana Romero Mónica Virgüéz | PENDIENTE
178 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por saldos antiguos reflejados en la cuenta 1311 denominada CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, originados en sanciones disciplinarias a exfuncionarios. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento inicial y posterior de acuerdo a la naturaleza del cobro por concepto a sanciones disciplinarias a Ex Funcionarios | Actualizar la política financiera, en el sentido de incluir el reconocimiento y medición posterior de acuerdo a la antigüedad de los derechos a favor de la entidad, derivados de sanciones disciplinarias a los Ex Funcionarios. | 1 | Correctiva | Política Financiera actualizada / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: Esta en proceso de revisión de todas las áreas que conforman la Subdirección Financiera. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | 1. Borrador AGFF-FA-PD-013 Procedimiento de Cartera | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: La profesional de Facturación tiene el borrador del procedimiento de cartera incluyendo el manejo de las sanciones interdisciplinarias de los Ex funcionarios, este documento esta pendiente la aprobación del Subdirector Financiero, socializar y publicar en la Entidad. Análisis OCI: Se verifica soporte y avance de la acción, encontrando que no corresponde con lo propuesto: Actualizar la política financiera, en el sentido de incluir el reconocimiento y medición posterior de acuerdo a la antigüedad de los derechos a favor de la entidad, derivados de sanciones disciplinarias a los Ex Funcionarios. Se recomienda revisar la acción y remitir soporte y avance correcto. Por lo anterior, se califica "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
179 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por saldos antiguos reflejados en la cuenta 1311 denominada CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, originados en sanciones disciplinarias a exfuncionarios. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento inicial y posterior de acuerdo a la naturaleza del cobro por concepto a sanciones disciplinarias a Ex Funcionarios | Presentar trimestralmente a la Subdirección Financiera un informe que evidencie el estado de los procesos administrativos de cobro coactivo, con la finalidad de que se efectúen los registros y actualizaciones en los cobros a que haya lugar. | 3 | Correctiva | Informe / 3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se presentaron los informes a la Subdirección financiera sobre el estado de los proceso administrativos de cobro coactivo. Análisis OCI: Se remite por parte del área los soportes de presentación del informe trimestral del proceso en estado de cobros coactivos y judiciales al área financiera durante abril de 2024, así como los comunicados de procesos terminados por prescripción de las acciones de cobro correspondientes a febrero de 2024 y diciembre de 2023. Por lo que, teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación se califica la acción "En Proceso". | 33% | EN PROCESO | Jizeth González | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | Henry Beltrán | PENDIENTE
181 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo por falta de seguimiento en el registro de cuenta por cobrar en el código 1906-anticipos y avances entregados y su contrapartida otros ingresos, por $10.000.000, premio por ocupar el segundo lugar como mejor noticiero regional en los premios India Catalina 2019, reflejado en reporte de cartera a 31/12/2022, así como por inconsistencias en el documento CÓDIGO: AGFF-FA-FT-002-FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABILIDAD VS CARTERA, el cual no refleja la realidad de la cartera del grupo 13. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento de cuentas por cobrar disciplinarias a Ex Funcionarios | Presentar trimestralmente a la Subdirección Financiera un informe que evidencie el estado de los procesos administrativos de cobro coactivo, con la finalidad de que se efectúen los registros y actualizaciones en los cobros a que haya lugar. | 3 | Correctiva | Informe / 3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se presentaron los informes a la Subdirección financiera sobre el estado de los proceso administrativos de cobro coactivo. Análisis OCI: Se remite por parte del área los soportes de presentación del informe trimestral del proceso en estado de cobros coactivos y judiciales al área financiera durante abril de 2024, así como los comunicados de procesos terminados por prescripción de las acciones de cobro correspondientes a febrero de 2024 y diciembre de 2023. Por lo que, teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación se califica la acción "En Proceso". | 33% | EN PROCESO | Jizeth González | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | Henry Beltrán | PENDIENTE
182 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.4 | Hallazgo administrativo por no reconocimiento de la depreciación del inmueble casa Quinta Camacho, propiedad del Canal Capital, con efectos en la cuenta 1685-depreciación acumulada edificios y 32-Patrimonio. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento y depreciación de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación Arquitectónica que posee la entidad | Actualizar la política financiera en términos del reconocimiento de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación arquitectónica, de acuerdo con el resultado de la consulta que se realizará a la Contaduría General de la Nación al respecto de la depreciación de los mismos | 1 | Correctiva | Política Financiera actualizada / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El borrador de la consulta esta en proceso de revisión por parte del Subdirector Financiero para ser emitido a la Contaduría General de la Nación. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: Debido al cambio del Subdirector Financiero, esta pendiente socializar y contextualizar este hallazgo por parte del profesional de Contabilidad, esto con el fin de tener el borrador del correo aprobado por el Subdirector Financiero. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". Se insiste a la Subdirección Financiera revisar la acción y meta propuesta, es decir: Actualizar la política financiera en términos del reconocimiento de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación arquitectónica, de acuerdo con el resultado de la consulta que se realizará a la Contaduría General de la Nación al respecto de la depreciación de los mismos, con el fin de dar cumplimiento a la meta y tener en cuenta el plazo fijado para la misma, diciembre 2024. | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
184 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por falta de la gestión oportuna para la recuperación de la pérdida o hurto de elementos, en cuantía de $9.061.418. | Falta de gestión por parte de las áreas competentes en suministrar la información necesaria para adelantar los procesos de reposición de bienes | Actualizar el procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICION DE BIENES con el fin de incluir tiempos de reporte por parte de las áreas responsables al área de Servicios Administrativos | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado / 1 | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Técnico Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Reporte área: La actividad se encuentra en proceso de realización. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González | 2024-08-31 | 1. Correo 27-08-2024 solicitud procedimiento editable. | 0.1 | 10% | EN PROCESO | Reporte Servicios Administrativos: Durante el II Cuatrimestre de 2024 se realizó la solicitud al área de planeación para la entrega de unos procedimientos, entre ellos, el procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICIÓN DE BIENES para realizar los respectivos ajustes. Como evidencia, se remite la solicitud elevada al área indicada y su correspondiente respuesta. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "En proceso". Se recomienda al área avanzar en la acción para dar cumplimiento a la meta planteada, ya que vence en diciembre 2024. | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
185 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por falta de la gestión oportuna para la recuperación de la pérdida o hurto de elementos, en cuantía de $9.061.418. | Falta de gestión por parte de las áreas competentes en suministrar la información necesaria para adelantar los procesos de reposición de bienes | Realizar una capacitación sobre el procedimiento REPOSICIÓN DE BIENES a funcionarios y contratistas de la entidad en aras de reforzar sus conocimientos e informar los cambios realizados. | 1 | Correctiva | Capacitación realizada / Capacitación programada | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Técnico Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Reporte área: La actividad se encuentra en proceso de realización conforme al cronograma de capacitaciones institucionales de la entidad. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González | 2024-08-31 | 1. Programación capacitación. | 0.1 | 10% | EN PROCESO | Reporte Servicios Administrativos: De acuerdo al cronograma de capacitaciones de la entidad, se tiene programado para el próximo jueves 17 de octubre, por lo que, la actividad se encuentra en proceso. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "En proceso". Se recomienda al área realizar la capacitación una vez realizada la actualización del procedimiento Reposición de bienes, con los tiempos de reporte incluidos. | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
186 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.6 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el control e inconsistencias y errores en los saldos de la cuenta 1970-activos intangibles y 1975-amortización acumulada de activos intangibles, con corte al 31/12/2022. | Falta de Parametrización en el Software SIIGO para el reconocimiento de las Licencias en el Modulo de Activos Fijos y la respectiva amortización de las mismas | Solicitar la contratación de asesor externo referido por el proveedor SIIGO para la reparametrización del Software, de acuerdo a las necesidades que se tienen a la fecha con los diferentes procesos que realiza el sistema, de acuerdo con la existencia de disponibilidad presupuestal | 1 | Correctiva | Software reparametrizado / software por reparametrizar | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: De acuerdo a las indicaciones del Proveedor del Software, se realizó la solicitud por correo electrónico, solicitando la cotización de la parametrización. Se han remitido varios correos sin una respuesta positiva para iniciar el proceso con el proveedor. Análisis OCI: Se verifican correos remitidos y se evidencia que en marzo 2024 se está respondiendo un correo de junio 2023. De acuerdo con lo anterior, se recomienda iniciar nuevamente el proceso colocando caso de servicio en Siigo y realizar seguimiento oportuno. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción dentro de la vigencia 2024, se califica como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | 1. Se remiten los correos enviados. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: En vista de que los correos remitidos no han sido contestados se remitirá una solicitud de manera física para ser radicada esperando una pronta respuesta por parte del proveedor. Sin embargo, se seguirán enviando correos electrónicos para continuar con la gestión. Análisis OCI: Se verifican correos remitidos y se evidencia que en marzo y abril 2024 se está respondiendo un correo de junio 2023. Nuevamente se recomienda iniciar un proceso colocando caso de servicio en Siigo y realizar seguimiento oportuno. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción dentro de la vigencia 2024, se califica como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
187 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.8 | Hallazgo administrativo por inconsistencias al cierre de la vigencia 2022, asociadas a la cuenta 2436-Retención en la fuente e impuesto de timbre. | Falta de revisión de la información numérica que se consigna en las notas a los Estados Financieros | Actualizar el Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS, incluyendo un punto de control sobre la información numérica que se va a consignar en la Notas a los Estados Financieros | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El apoyo profesional de contabilidad realizó la proyección de borrador del procedimiento de Estados Financieros, éste se encuentra en revisión del profesional de Contabilidad. Análisis OCI: Se evidencia borrador de actualización del procedimiento. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 30% | EN PROCESO | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | 1. Borrador AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: Pendiente revisar el borrador con el profesional de Contabilidad para su aprobación y publicación. Análisis OCI: No se evidencia avance respecto al anterior seguimiento. Borrador de actualización del procedimiento. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
188 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.9 | Hallazgo administrativo, por diferencia entre el valor bruto de los ingresos de la declaración del IVA, frente al total ingresos ordinarios y extraordinarios de la declaración del ICA, del sexto bimestre de 2022. | Falta de Conciliación de los ingresos al presentar las declaraciones Bimestrales de IVA e ICA. | Implementar formato de conciliación de Ingresos Bimestrales entre los declarados en el formulario del IVA y el del ICA | 1 | Correctiva | Formato Implementado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El profesional de Contabilidad elaboró un formato para realizar la conciliación de Ingresos declarados en el IVA -ICA Análisis OCI: Se evidencia borrador de formato de conciliación. Se recomienda continuar proceso de revisión, aprobación y estandarización del mismo. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 30% | EN PROCESO | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | 1. Acta de reunión. 2. Documento de conciliación de Ingresos | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: El pasado 7 de mayo en reunión con el área de Planeación se reviso un archivo en formato Excel implementado por el profesional de Contabilidad creado con el objetivo de comparar y conciliar los Ingresos bimestrales que afectan las declaraciones de IVA e ICA. Análisis OCI: No se presentaron avances respecto al anterior seguimiento. Se evidencia borrador de formato de conciliación y se deja el mismo porcentaje de avance. No se continuó proceso de revisión, aprobación y estandarización del formato. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
189 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.10 | Hallazgo administrativo por diferencia en el saldo de la cuenta 2701- Provisión litigios y demandas frente al reporte del Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ a 31/12/2022. | Falta de control y conciliación de los saldos de SIPROJ y Contabilidad al final de la vigencia, para evitar ajustes posteriores | Realizar de manera trimestral el cruce la información contable versus SIPROJ | 3 | Correctiva | No. Conciliaciones contabilidad - SIPROJ /3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El profesional de Contabilidad elaboro la conciliación trimestral corte 31 de marzo 2024. Análisis OCI: Se recomienda revisar la conciliación en conjunto con el área jurídica, ya que son los responsables de diligenciar la información en siproj. Así mismo, estandarizar el formato con aprobaciones de las partes en el que conste la revisión de saldos, consignación de los mismos en la conciliación y el proceso de conciliación como partes involucradas. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 10% | EN PROCESO | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | 01_Información de marzo 02_Información de junio | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: Se adjunta información de Siproj y saldos de las cuentas contables con corte a marzo y junio. Análisis OCI: No se evidenció que se acogieran las recomendaciones realizadas por Control Interno en el anterior seguimiento, respecto a revisar la conciliación en conjunto con el área jurídica, ya que son los responsables de diligenciar la información en Siproj. Así mismo, estandarizar el formato con aprobaciones de las partes en el que conste la revisión de saldos, consignación de los mismos en la conciliación, el proceso de conciliación como partes involucradas y las respectivas firmas. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
190 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.11 | Hallazgo administrativo por recursos recibidos en administración originados en convenios interadministrativos ya finalizados, con saldos pendientes de legalizar a 31/12/2022. | Falta de seguimiento en las solicitudes de legalización realizadas al finalizar cada vigencia. | Remitir memorando a los supervisores para que alleguen las actas de liquidación o los avances de los convenios Interadministrativos, por lo menos dos veces durante cada vigencia, para los registros del caso. | 2 | Correctiva | Memorandos remitidos / 2 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Profesional de Contabilidad | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: A la fecha no hay convenios firmados por lo cual no es aplicable la emisión de memorando. Análisis OCI: Se recomienda revisar el hallazgo y la acción de mejora establecida, ya que hacen referencia a los saldos pendientes de legalizar de convenios interadministrativos ya finalizados, no nuevos. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: A la fecha no hay convenios firmados por lo cual no es aplicable la emisión de memorando. Análisis OCI: Se reitera la recomendación de revisar el hallazgo y la acción de mejora establecida, ya que hacen referencia a los saldos pendientes de legalizar de convenios interadministrativos ya finalizados (que tienen saldos pendientes de legalizar) y no, convenios nuevos. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
191 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Formular el plan de fortalecimiento institucional de la vigencia contemplando dos (2) informes de conclusiones de gestión en el marco del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | 2 | Correctiva | Informes de conclusiones / 2 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Asesora de Planeación | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | Reporte Planeación: Desde el área de Planeación se contempla la realización de los informes de conclusiones, sin embargo, el Plan de Fortalecimiento se encuentra apenas en su tercer seguimiento, por lo que hasta la fecha la acción no cuenta con avance. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, se avisa que el acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR | Henry Beltrán | 2024-08-31 | Presentación CIGD mes de agosto | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Planeación: Se presentaron los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2023 en el marco del CIGD del mes de agosto, este insumo es fundamental para poder hacer los ajustes al PFI y poder adelantar los cierres en materia de cumplimiento de acciones implementadas. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, si bien se presentaron los resultados del IDI de la vigencia 2023 en el CIGD del mes de agosto, no se presentan avances frente a "Formular el plan de fortalecimiento institucional de la vigencia contemplando dos (2) informes de conclusiones de gestión en el marco del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028)". Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | Diana Romero | PENDIENTE
192 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Diseñar e implementar una herramienta para el seguimiento a los proyectos de inversión contemplando los resultados de ejecución física y presupuestal. | 1 | Correctiva | Herramienta de seguimiento a proyectos de inversión diseñada e implementada / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Asesora de Planeación | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | Reporte Planeación: El seguimiento a los proyectos de inversión para el reporte al SPI se realiza en un archivo donde se registra de manera mensual la información que se subirá a la plataforma. No obstante, para efecto de implementar adecuadamente la mejora, este archivo será revisado y ajustado para que facilite el reporte y se implemente con los seguimientos al proyecto de inversión que se formule para el PDD 2024 - 2028. Análisis OCI: Se cuenta con el inicio de la acción y esta pendiente la implementación de la herramienta diseñada. Se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | 2024-08-31 | Enlace de acceso a soportes de seguimiento proyectos de inversión 2024: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1kFuW9pQU-A7j5IG2tSRQbP4EjW7sjMV1 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Reporte Planeación: El seguimiento a los proyectos de inversión salientes (31 de mayo) se dio continuidad al reporte de los proyectos de inversión 7511 y 7505 al SPI, en el archivo se realizar el consolidado de la información mensual a reportar en la plataforma. Adicionalmente para el reporte del mes de agosto se solicitó el primer reporte al nuevo Proyecto de Inversión 7539 formulado para el PDD 2024 - 2028 se adecuó la herramienta de seguimiento para ser empleada en los procesos de seguimiento al proyecto en la plataforma SPI. Análisis OCI: El enlace de Drive remitido para verificar el cumplimiento de la acción lleva a una carpeta de seguimiento de indicadores y de plan de acción institucional de la vigencia 2024, por lo tanto, no fue posible verificar los avances indicados para el segundo cuatrimestre, por lo anterior, se califica "En proceso" | Diana Romero | PENDIENTE
193 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Formular un plan de implementación y seguimiento a la ejecución de la meta 4 del proyecto 7511 específicamente en lo relacionado con la ISO 27001. | 1 | Correctiva | Plan de implementación y seguimiento ISO 27001 / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional de Sistemas | Sistemas | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Diana Romero | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se reportó información para el segundo cuatrimestre por parte de Sistemas, por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". Teniendo en cuenta lo anterior, el plazo pactado y en el marco de la Circular 04 de 2024 "Lineamientos para la formulación, modificación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), Mapas de Riesgos (tipologías identificadas) y al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP" se recomienda al área evaluar si se requiere ajuste y/o reformulación de la acción, de igual manera de conformidad con la Resolución Reglamentaria 136 de 28 de diciembre de 2023 de la Contraloría de Bogotá se recomienda revisar si es pertinente solicitar una modificación al plazo de cumplimiento de la misma, se recuerda que el plazo puede extenderse hasta por un plazo de seis (6) meses más. | Diana Romero | PENDIENTE
194 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.4.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos de los contratos 798 de 2019 y 102 de 2020, al igual que el contrato 901 de 2018 en el SECOP. | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguirán el proceso de revisión de la circular y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | Henry Beltrán | PENDIENTE
195 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.4.2 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar información del contrato 470 de 2020, al igual que los contratos 352 de 2019 y 010 de 2022 en el SECOP. | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguirán el proceso de revisión de la circular y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | Henry Beltrán | PENDIENTE
196 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 4.2.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar en término, los documentos de los contratos 0123, 0136, 0141 y 0326 de 2020 que conforman el DPC 1094 de 2020, al igual que los contratos 022, 094 y 261 de 2022 en el SECOP II | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguirán el proceso de revisión de la circular y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | Henry Beltrán | PENDIENTE
197 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.4 | Hallazgo administrativo por la falta de controles al emitir el certificado de inexistencia personal de planta, empleado para justificar la necesidad de contratación en el estudio previo del contrato de 10 de 2022. | Falta de controles al emitir el certificado de inexistencia personal de planta, empleado para justificar la necesidad de contratación en el estudio previo del contrato de 10 de 2022. | Construcción de un formato de solicitud del certificado en el cual se incluya información más precisa y específica de la contratación a realizar. | 1 | Correctiva | Un formato construido y socializado / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Profesional Talento Humano | Talento Humano | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Análisis OCI: Teniendo en cuenta que el área no adelantó reporte de avances y soportes, se recomienda adelantar la ejecución de lo formulado, se califica la acción "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González | 2024-08-31 | 1. Correos de trazabilidad con las áreas de Planeación y Jurídica. 2. Calendario de reunión con los apoyos administrativos. 3. Pieza gráfica de divulgación masiva. 4. Formato de solicitud de actualización, creación o eliminación de documentos. 5. Formatos eliminados y creados, mostrando toda la trazabilidad del proceso. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte Recursos Humanos: Se creó y codificó el formato con las especificaciones solicitadas, el cual se utiliza para realizar la solicitud a Talento Humano con el fin de que el área emita el certificado de Recursos Humanos necesario para el proceso contractual. Este formato asegura que la información entregada sea precisa y completa. El proceso ha sido alineado con las áreas de Planeación y Jurídica para garantizar su adecuada implementación. Adicionalmente, se ha divulgado durante una reunión con los apoyos administrativos y se ha comunicado de manera masiva a todos los colaboradores a través de un comunicado oficial. Dado que el proceso ya ha sido establecido y estandarizado, esta actividad se considera ejecutada y completada. Análisis OCI: Se verificó creación del formato referido en la meta de la acción y se socializó con todos los colaboradores. Se recomienda al área de Recursos Humanos solicitar corrección de la fecha de la versión en la intranet, ya que quedó invertido el mes y día de la versión publicada. Por lo anterior se califica "Terminada". | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | A la espera de Evaluación por parte del Ente de Control.
200 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Realizar capacitación a los supervisores de contratos del área de Ventas y Mercadeo con relación a la cobertura de Pólizas. | 1 | Correctiva | Capacitación cobertura de pólizas / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Jefe Área Jurídica | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: De acuerdo con la solicitud del área de Ventas y Mercadeo se programó y realizó capacitación el 12 de marzo, en materia cobertura de pólizas. Análisis OCI: Se remite por parte del área el acta de reunión del 12 de marzo de 2024 en la cual se consigna el resumen de la capacitación adelantada a las personas vinculadas a Ventas y Mercadeo, de conformidad con lo formulado en el plan; respecto a la grabación, se reitera al área que los enlaces entregados deben contar con los permisos (lectura) para la respectiva evaluación, como se menciona en la Circular Interna No.024 del 15 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta lo mencionado, se califica la acción "En Proceso". | 70% | EN PROCESO | Jizeth González | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0.7 | 70% | EN PROCESO | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | Henry Beltrán | PENDIENTE
202 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Realizar la revisión del procedimiento de gestión de negocios y proyectos estratégicos con relación a la revisión de los documentos precontractuales | 1 | Correctiva | Revisión procedimiento / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Líder de Ventas y Mercadeo | Ventas y Mercadeo | Gerencia General | 2024-04-30 | Reporte área Ventas y Mercadeo: Durante el cuatrimestre se realizó la revisión del procedimiento y se identificaron ajustes. Una vez se finalice la revisión y aval por los lideres del proceso, se realizará el tramite de actualización con el equipo de Planeación en la intranet. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos se evidencia que el procedimiento se encuentra en proceso actualización. Por lo anterior, la acción se califica como "En proceso" | 50% | EN PROCESO | Diana Romero | 2024-08-31 | De acuerdo con la reunión sostenida el 12 de marzo de 2024, se realizó la actualización del Procedimiento de Gestión de Negocios y Proyectos Estratégicos. Evidencias: 1.Correo de Solicitud, Enviado por Bogotá es TIC, Solicitud de Actualización del Procedimiento de Gestión de Negocios y Proyectos Estratégicos, Aprobación del Procedimiento 2.Fecha: 22 de mayo de 2024, Correo de Aprobación de Bogotá es TIC para la actualización del procedimiento MCOM-PD-002 Ventas y Mercadeo Nuevo Procedimiento 3.Procedimiento MCOM-PD-002 Ventas y Mercadeo, Enlace al documento actualizado, Solicitud de Modificación 4.Fecha: 29 de abril de 2024, Formato EPLE-FT-020: Solicitud de modificación del procedimiento de Ventas, Conclusión: El procedimiento de ventas y mercadeo fue actualizado exitosamente de acuerdo con las solicitudes y aprobaciones recibidas. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte ventas y mercadeo: De acuerdo con la reunión sostenida el 12 de marzo 2024 fue realizada la actualización del procedimiento "GESTIÓN PROYECTOS Y NEGOCIOS ESTRATÉGICOS" en atención a ajustes identificados y al plan de mejoramiento derivado del hallazgo 3.4.2.5 asignado por Contraloría en la vigencia 2023. A continuación, se describen las mejoras identificadas y aprobadas. Análisis OCI: La nueva versión del procedimiento de gestión de negocios y proyectos estratégicos contempla políticas de operación para documentos precontractuales como lo son las propuestas y cotizaciones. También contempla la actividad numero 03 Realizar las acciones pre contractuales en razón al perfeccionamiento de acuerdos u ofertas comerciales o contratos interadministrativo o convenio, según corresponda. Esta actividad esta identificada como punto de control y en su descripción plantea la revisión de documentos precontractuales. De esta manera se puede inferir que se dio cumplimiento a la acción por lo que se califica como "Terminada", y, se recomienda al área efectuar un reporte corto y conciso sobre la ejecución de las acciones, atendiendo los lineamientos existentes para tal fin [Circular 04 de 2024]. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | A la espera de Evaluación por parte del Ente de Control.
203 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.6 | Hallazgo administrativo por no tener identificado el riesgo, cambio de sede, en la matriz de riesgos de la entidad. | La entidad tiene diversos riesgos más allá de los definidos actualmente en la política lo que genera la necesidad de analizar y ampliar el alcance de las diferentes temáticas de gestión asociadas a los riesgos institucionales. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión de recursos administrativos teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Técnico Servicios Administrativos Asesora de Planeación | Servicios Administrativos Planeación | Subdirector Administrativo Gerente General | 2024-04-30 | Reporte planeación: Esta actividad dará inicio en el segundo cuatrimestre del año Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, se avisa que el acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR | Henry Beltrán | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 0 | 0% | SIN INICIAR | Reporte Servicios Administrativos: La actividad se ejecutará en el III Cuatrimestre del año. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, la acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | Mónica Virgüéz Diana Romero | PENDIENTE
204 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.7 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en el contenido de algunos documentos relacionados con la identificación de la necesidad y el objeto contractual estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios No. 022 de 2022. | Error involuntario en la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano | Realizar jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. | 2 | Correctiva | Numero de jornadas de sensibilización realizadas /2 | 100% | 2024-03-19 | 2024-12-18 | Secretaria General Jefe Oficina Jurídica | Secretaría General Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realizó la jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. Análisis OCI: Se remite la citación a la jornada de sensibilización de uniformidad contractual, a la cual asistieron cuatro (4) personas de las (11) citadas con fecha del 26 de abril de 2024, se reitera la recomendación a las áreas de remitir los enlaces con los permisos requeridos para la evaluación correspondiente. Teniendo en cuenta el indicador formulado, así como las fechas de terminación, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2024-08-31 | No se reportan avances ni soportes para el presente seguimiento. | 1 | 50% | EN PROCESO | Análisis OCI: El área jurídica Secretaria General no presentaron reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda a las áreas tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | Henry Beltrán | PENDIENTE

## Datos (hidden)
Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Líder del Proceso | Área responsable | Cargo del encargado de ejecución | Cargo del responsable | Meta | Universo | Acción Formulada | Auditor | Cierre Hallazgo | Actividades
Origen Interno | Planeación Estratégica | Correctiva | Gerente General | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Gerente General | 50% | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA | 0
Origen Externo | Gestión de las Comunicaciones | Preventiva | Gerente General | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA | 0.5
| Diseño y Creación de Contenidos | De mejora | Director Operativo | Coordinación Técnica | Coordinadora Técnica | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga |  | 1
| Comercialización |  | Director Operativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 |  | Gloria Marcela Morales Páez |  | 2
| Producción de Televisión |  | Director Operativo | Coordinación de Producción | Coordinadora de Producción | Director Operativo | 70% | 4 |  | Jizeth Hael González Ramírez |  | 3
| Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Coordinación de Programación | Coordinadora de Programación | Secretario General | 75% | 5 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez |  | 4
| Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirectora Financiera | Coordinador de Producción | 80% | 6 |  |  |  | 5
| Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Profesional Universitario de Contabilidad | Coordinador de Programación | 85% | 7 |  |  |  | 6
| Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Servicios administrativos | Coordinadora Jurídica | Coordinador Técnico | 90% | 8 |  |  |  | 7
| Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Recursos Humanos | Técnico Servicios Administrativos | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 |  |  |  | 8
| Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Atención al Ciudadano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | Coordinador Jurídico | 100% | 10 |  |  |  | 9
| Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Subdirector Financiero | [5 empty] | 10
[5 empty] | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 11
[6 empty] | Profesional Universitario de Contabilidad | [5 empty] | 12
[6 empty] | Profesional Universitario de Tesorería | [5 empty] | 13
[6 empty] | Profesional Universitario de Presupuesto | [5 empty] | 14
[6 empty] | Profesional Universitario de Facturación | [5 empty] | 15
[6 empty] | Profesional Universitario de Recursos Humanos | [5 empty] | 16
[6 empty] | Profesional Universitario de Sistemas | [5 empty] | 17
[6 empty] | Técnico de Servicios Administrativos | [5 empty] | 18
[6 empty] | Auxiliar de Atención al Ciudadano | [5 empty] | 19
[6 empty] | Líder de Gestión Documental | [5 empty] | 20
21
22
| Proceso | Líder del Proceso |  | Área | Líder del Proceso | Cargo responsable | [5 empty] | 23
| Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General | Gerente General | Gerencia General | Gerente General |  |  |  | 24
| Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno |  |  |  | 25
| Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | Planeación | Profesional Universitario de Planeación |  |  |  | 26
| Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones |  |  |  | 27
| Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo |  |  |  | 28
| Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinador de Producción | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción |  |  |  | 29
| Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Programación | Director Operativo | Coordinador de Programación | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación |  |  |  | 30
| Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación Técnica | Director Operativo | Coordinador Técnico | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico |  |  |  | 31
| Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo |  |  |  | 32
| Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Secretaría General | Secretario General | Secretario General | Secretaría General | Secretario General |  |  |  | 33
| Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica y Contractual | Secretario General | Coordinador Jurídico | Coordinación Jurídica y Contractual | Coordinador Jurídico |  |  |  | 34
| Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano |  |  |  | 35
| Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  |  | 36
| Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Talento Humano | Recursos Humanos | Profesional Universitario de Talento Humano |  |  |  | 37
|  |  |  | Sistemas | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Sistemas | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  |  | 38
|  |  |  | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | Técnico de Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  |  | 39
|  |  |  | Gestión Documental | Subdirector Administrativo | Líder de Gestión Documental | Gestión Documental | Líder de Gestión Documental |  |  |  | 40
|  |  |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  |  | 41
|  |  |  | Contabilidad | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Contabilidad | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  |  | 42
|  |  |  | Tesorería | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Tesorería | Tesorería | Profesional Universitario de Tesorería |  |  |  | 43
|  |  |  | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  |  | 44
|  |  |  | Facturación y Cartera | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Facturación | Facturación y Cartera | Profesional Universitario de Facturación |  |  |  | 45
|  |  |  | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo |  |  |  | 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60