## CCSE-FT-019_PM
#VALUE! |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 | [35 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019 |  |  | #VALUE!
VERSIÓN: 13
FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024
RESPONSABLE: OFICINA DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [5 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [9 empty] | RESUMEN PRIMER SEGUIMIENTO 2024 | [5 empty] | RESUMEN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2024 | [5 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2024 | [9 empty] | CIERRE ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | Fuente de la observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Fecha seguimiento | Análisis del seguimiento | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Análisis del seguimiento | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | Análisis del seguimiento | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Auditor que realizó el seguimiento | Avance promedio de la Auditoría | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[7 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen Auditoría / Seguimiento) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la observación y/o hallazgo) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Abierta / Cerrada) | (Nombre) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Abierta / Cerrada) | (Nombre) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Nombre) | (Promedio de las acciones formuladas) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
1 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de adecuación de la estructura organizacional según las necesidades funcionales identificadas por Canal Capital | Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, la formalización del equipo de planeación no pudo ser priorizada, sin embargo teniendo en cuenta los diferentes roles y responsabilidades que existen en materia de implementación del MIPG, así como a la gestión de los proyectos de inversión y la gestión como segunda línea de defensa, se deja la necesidad de adelantar el ejercicio a partir de la vigencia 2024 | Revisar y actualizar el estudio de cargas laborales con el personal necesario para atender las funciones a cargo de planeación y articulados con los procedimientos. | 1 | Correctiva | Un (1) estudio de cargas laborales de los procesos de planeación actualizado | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Talento Humano | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Diana Romero | Diana Romero | 2024-08-31 | Reporte Recursos Humanos: Se envío correo al área de Planeación solicitando la revisión y actualización de cargas del área. Análisis OCI: Se verificó correo y respuesta del mismo por parte del área de Planeación. Se recomienda a Recursos Humanos avanzar en la acción para dar cumplimiento a la meta del estudio de cargas laborales de los procesos de planeación actualizado. Por lo anterior se califica "En Proceso". | 30% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | Correo de envío de solicitud de actualización. Correo de respuesta de actualización de cargas laborales del área de planeación | 1 | Reporte T. humano: Estas cargas se actualizaron por parte del área de Planeación Análisis OCI: El área reporta que se actualizaron las cargas laborales del área de planeación y reporta dos correos electrónicos. Uno donde talento humano requiere la actualización de las cargas laborales al área de planeación, y otro, donde planeación responde con un archivo Excel del 29 de agosto de 2024. No obstante, para el presente seguimiento no se aporto dicho Excel. Así las cosas, y en atención a que el área de planeación dio respuesta con el análisis de cargas, se avisa que se califica "Terminada". | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán | 81.56% | CUMPLIDA
2 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de adecuación de la estructura organizacional según las necesidades funcionales identificadas por Canal Capital | Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, la formalización del equipo de planeación no pudo ser priorizada, sin embargo teniendo en cuenta los diferentes roles y responsabilidades que existen en materia de implementación del MIPG, así como a la gestión de los proyectos de inversión y la gestión como segunda línea de defensa, se deja la necesidad de adelantar el ejercicio a partir de la vigencia 2024 | de acuerdo a los lineamientos y directrices que se impartan por la Gerencia, se tramitaran los documentos requeridos para gestionar el proceso correspondiente ante el DASCD y la Secretaria de Hacienda del Distrito para la creación de la Oficina de Planeación y demás actuaciones pertinentes. | 1 | Correctiva | Documentos realizados y radicados en e DASCD | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Talento Humano / Gerencia | Subdirector Administrativo Gerente General | 2024-04-30 | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Diana Romero | Diana Romero | 2024-08-31 | Reporte Recursos Humanos: La nueva administración del Canal esta analizando y actualizando sus planeación estratégica y demás planes y procesos, por tanto en el segundo semestre determinará la necesidad de crear cargos, modificar las planta o crear áreas, desde luego de acuerdo con una viabilidad presupuestal para el tema. Análisis OCI: Se remite correo de la referencia para reunión sobre el tema desde la Secretaría General del Canal. Se recomienda a Recursos Humanos analizar el avance de la acción y el plazo, para decidir si debe solicitar ajustar la acción o ampliar el plazo (según Resolución Contraloría adjunta a Circular 4 de 2024 del Canal), o avanzar en la acción para dar cumplimiento a la meta planteada de Documentos realizados y radicados en el DASCD. Por lo anterior se califica "En proceso". | 10% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | Oficio de radicación a la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá | 0.5 | Reporte T. Humano: Desde el segundo semestre de 2024, se empezó a gestionar el proceso estipulado en la Circular 010 de 2024, Lineamientos para la solicitud y emisión del concepto previo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 062 de 2024, consagradas para la Modificación de estructuras administrativas, plantas de personal y administración de personal. QUE SE HA REALIZADO: Se Presentó el proyecto de modificación de estructura y planta de personal ante Junta Administradora Regional de la entidad; en sesión ordinaria del 17 de octubre de 2024, en la cual luego de la sustentación realizada por unanimidad los miembros de la Junta aprobaron que se continúen con los trámites pertinentes para la modificación. Presentó el proyecto de modificación de estructura y planta de personal ante el Comité Sectorial de Gestión Desempeño del sector Cultura; en sesión realizada entre el 16 y 17 de diciembre de 2024, en la cual los miembros del Comité Sectorial, autorizaron para continuar con el trámite de modificación de la estructura organizacional y planta de personal. Se Presentó oficio a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con copia al Departamento Administrativo del Servicio Civil, solicitando concepto previo para la modificación de estructura y planta de personal; esta solicitud fue realizada el 17 de diciembre de 2024. Se adjunta oficio. A la fecha no se ha recibido respuesta. Análisis OCI: Si bien se han conseguido avances importantes en el proceso de ampliación de la planta de Canal Capital, es importante tener en cuenta que el proceso tuvo variaciones en las actividades frente a la forma como se realizaba en el momento de formular la acción propuesta. Teniendo en cuenta que la acción de mejora formulada busca la radicación del proceso ante DASCD y la Secretaria de Hacienda del Distrito, a la fecha del presente seguimiento no se ha adelantado, de conformidad con lo programado. Por lo anterior y debido a la fecha de cumplimiento de la acción, se califica "Incumplida" | 50% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
3 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.4 | Hallazgo Administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información en la página web del Canal Capital. | La página web fue actualizada en el año 2023 lo que generó algunas fallas en la publicación de los instrumentos correspondientes. | Actualizar la herramienta de monitoreo de publicación de información en la sede electrónica y llevar a cabo el proceso de socialización de la misma con el equipo de marca y comunicaciones. | 1 | Correctiva | Un (1) instrumento de publicación de información revisado y actualizado. | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | Reporte planeación: Se avanzó en la actualización de los lineamientos para la publicación de información en la sede electrónica de la entidad. Análisis OCI: Acción en proceso de ejecución. Se recomienda al área analizar y consultar con la Gerencia, si la socialización de esta acción si será con el área de marca y comunicaciones o tendrá algún cambio. Por lo anterior se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | Henry Beltrán | 2024-08-31 | Análisis OCI: No hay avances frente al reporte del primer cuatrimestre. Teniendo en cuenta lo anterior y el plazo pactado, se califica como "En proceso", por lo que, en el marco de la Circular 04 de 2024 "Lineamientos para la formulación, modificación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), Mapas de Riesgos (tipologías identificadas) y al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP" se recomienda al área evaluar si se requiere ajuste y/o reformulación de la acción, de igual manera de conformidad con la Resolución Reglamentaria 136 de 28 de diciembre de 2023 de la Contraloría de Bogotá se recomienda revisar si es pertinente solicitar una modificación al plazo de cumplimiento de la misma, se recuerda que el plazo puede extenderse hasta por un plazo de seis (6) meses más. | 50% | EN PROCESO |  | Diana Romero | 2024-12-31 | EPLE-GU-002 LINEAMIENTOS PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SEDE ELECTRÓNICA.docx | 0.5 | Reporte Planeación: Se realizó reunión con el área de digital para revisión colaborativa la versión editable del documento "EPLE-GU-002 Lineamientos para Publicación de Información Sede Electrónica". Durante enero se han llevado a cabo mesas de trabajo con las áreas responsables del procedimiento para actualizar el documento, incorporando ajustes, acciones de mejora y recomendaciones relacionadas, con el fin de alinearlo a la realidad del canal. Se prevé su actualización en el Sistema de Gestión durante el primer trimestre de 2025. Análisis OCI: Se da cuenta del borrador para la actualización del documento "LINEAMITOS PARA PUBLICACION DE INFORMACION SEDE ELECTRONICA". Conforme el reporte, se tiene previsto se culmine la actualización en el primer semestre de 2025. Por lo anterior y teniendo presente que la fecha de terminación de la acción es el 18 de diciembre de 2025, se califica con alerta de "Incumplida" | 50% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
4 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.4 | Hallazgo Administrativo por el incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por la no publicación de información en la página web del Canal Capital. | Error en el proceso de migración de la información lo que ocasionó que algunos enlaces se rompieran. La migración se efectuó en el marco rediseño de la página web. | Realizar una mesa de trabajo con el equipo de Planeación, Atención al ciudadano y Talento humano, para corregir los enlaces que se encuentre rotos. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas /1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Equipo Digital | Director Operativo | 2024-04-30 | Reporte Digital: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realizaron las siguientes actividades: 1. Mesa de trabajo con el equipo de Planeación, 2. Mesa de trabajo con el equipo de Atención al ciudadano. Lo anterior con el objetivo de realizar la revisión de la corrección realizada a los enlaces que se encentraban rotos o mal direccionados. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos y la actividad propuesta se evidencia que falta por realizar la mesa de trabajo con el área de Talento Humano. Por lo anterior, se califica como "En proceso" | 50% | EN PROCESO | Diana Romero | Diana Romero | 2024-08-31 | Reporte Digital: Para este periodo realizamos la reunión con el área de Talento Humano el día 12 de Mayo donde se acordaron los ajustes necesario para cumplir con esta acción. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos se evidencia que se realizó la reunión que faltaba con el área de Talento Humano. Por lo anterior, se califica como "Terminada", sin embargo, se recomienda al área Digital revisar de nuevo el funcionamiento de la totalidad de enlaces de la página web y el botón de transparencia. | 100% | TERMINADA |  | Diana Romero | 2024-12-31 | Como soporte de la realización del plan de mejoramiento se suministran los siguientes soportes: 1. Solicitud de espacio de reunión a Control Interno. 2. Agendamiento de la reunión realizada con Control Interno. 3. Correo electrónico remitido a las áreas el 6 de diciembre de 2024 4. Correo electrónico de coordinación de ajustes | 1 | Reporte Digital: Durante el periodo de reporte se realizaron las siguientes acciones para atender este Plan de Mejoramiento: 1. Reunión con el equipo de Control Interno para solicitar orientación sobre la recomendación dada por Control Interno como resultado del reporte del 2do cuatrimestre "Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos se evidencia que se realizó la reunión que faltaba con el área de Talento Humano. Por lo anterior, se califica como "Terminada", sin embargo, se recomienda al área Digital revisar de nuevo el funcionamiento de la totalidad de enlaces de la página web y el botón de transparencia". 2. Se remitió correo a las áreas para incentivas la revisión de la información publicada en la sede electrónica, específicamente, en el botón de transparencia. 3. Conforme las áreas dieron respuesta al requerimiento se consolidaron las necesidades de ajustes y fueron gestionadas al interior del equipo Digital. Nota: el seguimiento incluido en la columna R corresponde al 1er cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre se remitió el soporte asociado a talento humano, de ser posible se solicita el ajuste del contenido. Análisis OCI: Se da cuenta del reporte, soportes y referencia a documentos entregados en este seguimiento y en el anterior. Por lo tanto se avisa que se da cumplimiento a las actividades propuestas para el cumplimiento de la acción, se avisa que se califica "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
5 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.5 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inadecuada definición de los riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano en las matrices de gestión y anticorrupción. | Desde la política de riesgos, se identificó que el riesgo de mayor posibilidad y más relevante para talento humano es el riesgo actualmente identificado, esto teniendo en cuenta inicialmente el nivel de probabilidad de ocurrencia del mismo, con los diferentes cambios operativos en materia de gestión del talento humano que ha presentado la entidad se hace necesario revisar y analizar el panorama de riesgos del proceso. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión del talento humano teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | reporte Planeación: Desde el proceso de talento humano se han adelantado espacios para la identificación de riesgos y la reformulación de los mismos (si es el caso) teniendo en cuenta las necesidades de identificar y documentar los cambios sensibles en el proceso en materia de riesgos. Análisis OCI: De acuerdo a lo reportado por el área de planeación se empezó con la actividad propuesta. Se tiene una revisión preliminar de los riesgos asociados al proceso de talento humano. Se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | Henry Beltrán | 2024-08-31 | Reporte Planeación: En el mes de agosto se llevó a cabo la mesa de trabajo con el equipo de recursos humanos con la finalidad de identificar y/o ajustar los riesgos institucionales del proceso de talento humano. Reporte Recursos Humanos: Durante el transcurso del año 2024, se han adelantado diversas mesas de trabajo con el área de Recursos Humanos, con el objetivo de avanzar en la construcción de una matriz de riesgos. En estas mesas, se han identificado riesgos desde diferentes perspectivas y procesos. Posteriormente, hemos sostenido reuniones de conclusiones con el área de Planeación, en las cuales se han presentado los avances alcanzados. En dichas reuniones, se han realizado observaciones y se han corregido posibles inconsistencias detectadas en el desarrollo de la matriz. Actualmente, nos encontramos aplicando la metodología del manual de gestión de riesgos, incorporando los ajustes solicitados por el área de Planeación, con el fin de lograr un producto final consolidado que refleje con precisión los riesgos identificados y las medidas a implementar. Análisis OCI: De conformidad con el reporte la matriz de riesgos del área de Talento Humano aún está en proceso de revisión y actualización; se recomienda a las áreas avanzar en la acción para finalizar la meta planteada, por lo tanto, se califica "En proceso" | 50% | EN PROCESO |  | Diana Romero Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | https://drive.google.com/drive/folders/12azo3IXFtjHq81W_KAbrHjuqU23B0sC9?usp=share_link | 0.5 | Reporte Planeación: Al cierre del cuarto trimestre de 2024, se dio inicio a la actualización del mapa de riesgos, consultando a las áreas sobre sus necesidades de ajuste iniciales tras reportar por primer vez (piloto) el plan de acción 2024 propuesto por la actual Gerencia. Este proceso toma en cuenta los cambios significativos realizados en la planeación, los cuales impactan de manera profunda el diseño general de los mapas de riesgo. La revisión y actualización del mapa de procesos y el mapa de riesgos de la entidad deben fundamentarse en la planeación y la plataforma estratégica vigentes. Durante 2024, la lógica de Canal Capital se transformó hacia un modelo que incorpora, optimiza, aprovecha y cumple con los lineamientos propios de canal público de televisión de Bogotá. En conclusión, dentro del cronograma de 2024, las áreas enviaron sus propuestas para la actualización del mapa de riesgos y durante enero 2025 planeación se encuentra analizando el mapa de riesgos, realizando mesas de trabajo, a la luz de la planeación reportada a cierre 2024. De ahí que se tiene previsto que el mapa de riesgo esté finalizado a 31 de enero para publicación en página web. Análisis OCI: Se recuerda al área tener presente lo formulado en las acciones de mejora y propender por el cumplimiento. En este caso la acción de mejora estaba dirigida a mesas de trabajo con el área de Talento humano para la revisión y actualización de los riesgos del proceso. El producto esperado era el soporte de la mesa de trabajo. Si bien se reconoce el trabajo adelantado para la actualización de todo el mapa de riesgos institucional, se informa que para efecto de esta acción de mejora se califica "Incumplida" debido a que la fecha de terminación era el 18 de diciembre de 2024 | 50% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
5 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.1.5 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inadecuada definición de los riesgos del proceso de Gestión de Talento Humano en las matrices de gestión y anticorrupción. | Desde la política de riesgos, se identificó que el riesgo de mayor posibilidad y más relevante para talento humano es el riesgo actualmente identificado, esto teniendo en cuenta inicialmente el nivel de probabilidad de ocurrencia del mismo, con los diferentes cambios operativos en materia de gestión del talento humano que ha presentado la entidad se hace necesario revisar y analizar el panorama de riesgos del proceso. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión del talento humano teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Talento Humano | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | reporte Planeación: Desde el proceso de talento humano se han adelantado espacios para la identificación de riesgos y la reformulación de los mismos (si es el caso) teniendo en cuenta las necesidades de identificar y documentar los cambios sensibles en el proceso en materia de riesgos. Análisis OCI: De acuerdo a lo reportado por el área de planeación se empezó con la actividad propuesta. Se tiene una revisión preliminar de los riesgos asociados al proceso de talento humano. Se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | Henry Beltrán | 2024-08-31 | Reporte Planeación: En el mes de agosto se llevó a cabo la mesa de trabajo con el equipo de recursos humanos con la finalidad de identificar y/o ajustar los riesgos institucionales del proceso de talento humano. Reporte Recursos Humanos: Durante el transcurso del año 2024, se han adelantado diversas mesas de trabajo con el área de Recursos Humanos, con el objetivo de avanzar en la construcción de una matriz de riesgos. En estas mesas, se han identificado riesgos desde diferentes perspectivas y procesos. Posteriormente, hemos sostenido reuniones de conclusiones con el área de Planeación, en las cuales se han presentado los avances alcanzados. En dichas reuniones, se han realizado observaciones y se han corregido posibles inconsistencias detectadas en el desarrollo de la matriz. Actualmente, nos encontramos aplicando la metodología del manual de gestión de riesgos, incorporando los ajustes solicitados por el área de Planeación, con el fin de lograr un producto final consolidado que refleje con precisión los riesgos identificados y las medidas a implementar. Análisis OCI: De conformidad con el reporte la matriz de riesgos del área de Talento Humano aún está en proceso de revisión y actualización; se recomienda a las áreas avanzar en la acción para finalizar la meta planteada, por lo tanto, se califica "En proceso" | 50% | EN PROCESO |  | Diana Romero Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | Correo de envío a Planeación. Matriz de riesgos propuesta | 1 | Reporte T. humano: Después a reuniones con el área de planeación, se realizó una matriz de riesgos nuevos para el área de Recursos Humanos. La cual fue envía al área de Planeación. Análisis OCI: El área de talento humano adelanto la revisión y actualización de la matriz de riesgos del proceso. Fue enviada al área de planeación el 26 de noviembre de 2024. Se recuerda al área tener presente la formulación de las acciones de mejora. Esto incluye las actividades para llevar a cabo la acción, la fecha de terminación y el indicador de seguimiento. Para esta acción, el indicador de seguimiento estaba propuesto para cumplimiento con una mesa de trabajo, es decir, un acta de reunión. Para este seguimiento, no se reporto acta de reunión. Así las cosas, se califica como "Terminada", a pesar de no contar con el soporte correspondiente. | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
6 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por saldos antiguos reflejados en la cuenta 1311 denominada CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, originados en sanciones disciplinarias a exfuncionarios. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento inicial y posterior de acuerdo a la naturaleza del cobro por concepto a sanciones disciplinarias a Ex Funcionarios | Actualizar la política financiera, en el sentido de incluir el reconocimiento y medición posterior de acuerdo a la antigüedad de los derechos a favor de la entidad, derivados de sanciones disciplinarias a los Ex Funcionarios. | 1 | Correctiva | Política Financiera actualizada / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: Esta en proceso de revisión de todas las áreas que conforman la Subdirección Financiera. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | Reporte Sub Financiera: La profesional de Facturación tiene el borrador del procedimiento de cartera incluyendo el manejo de las sanciones interdisciplinarias de los Ex funcionarios, este documento esta pendiente la aprobación del Subdirector Financiero, socializar y publicar en la Entidad. Análisis OCI: Se verifica soporte y avance de la acción, encontrando que no corresponde con lo propuesto: Actualizar la política financiera, en el sentido de incluir el reconocimiento y medición posterior de acuerdo a la antigüedad de los derechos a favor de la entidad, derivados de sanciones disciplinarias a los Ex Funcionarios. Se recomienda revisar la acción y remitir soporte y avance correcto. Por lo anterior, se califica "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | 1. Correo electrónico área de planeación. 2. Política Financiera publicada. | 1 | Reporte Financiera: Se realizó actualización de la política contable, se adjunta correo electrónico de la solicitud al área de planeación. Análisis OCI: El 23 de diciembre de 2024 fue publicada la versión 10 de la política financiera de Canal Capital. En el numeral 8,2 CARTERA , se incluyo lo relacionado con la acción de mejora formulada. Por lo anterior se cumplió con la acción de mejora. Calificada como "Terminada" | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
7 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por saldos antiguos reflejados en la cuenta 1311 denominada CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS, originados en sanciones disciplinarias a exfuncionarios. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento inicial y posterior de acuerdo a la naturaleza del cobro por concepto a sanciones disciplinarias a Ex Funcionarios | Presentar trimestralmente a la Subdirección Financiera un informe que evidencie el estado de los procesos administrativos de cobro coactivo, con la finalidad de que se efectúen los registros y actualizaciones en los cobros a que haya lugar. | 3 | Correctiva | Informe / 3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se presentaron los informes a la Subdirección financiera sobre el estado de los proceso administrativos de cobro coactivo. Análisis OCI: Se remite por parte del área los soportes de presentación del informe trimestral del proceso en estado de cobros coactivos y judiciales al área financiera durante abril de 2024, así como los comunicados de procesos terminados por prescripción de las acciones de cobro correspondientes a febrero de 2024 y diciembre de 2023. Por lo que, teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación se califica la acción "En Proceso". | 33% | EN PROCESO | Jizeth González | Jizeth González | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 33% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | 1. Memorando No. 704 del 27-08-2024 2. Acta reunión 10-12-2024 3. Memorando No. 25 del 13-01-2024 | 3 | Reporte Jurídica: 1. Informe reporte agosto. 2. Reunión informe socialización estado procesos de cobro 3. Informe final reporte con corte 31 de diciembre de 2024 Análisis OCI: Se informa que el área reportó y presentó los soportes de los informes trimestrales del segundo semestre de 2024. Se avisa entonces que durante 2024 se presentaron los informes contemplados en la acción de mejora. Así las cosas, se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
8 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo por falta de seguimiento en el registro de cuenta por cobrar en el código 1906-anticipos y avances entregados y su contrapartida otros ingresos, por $10.000.000, premio por ocupar el segundo lugar como mejor noticiero regional en los premios India Catalina 2019, reflejado en reporte de cartera a 31/12/2022, así como por inconsistencias en el documento CÓDIGO: AGFF-FA-FT-002-FORMATO CONCILIACIÓN SALDOS CONTABILIDAD VS CARTERA, el cual no refleja la realidad de la cartera del grupo 13. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento de cuentas por cobrar disciplinarias a Ex Funcionarios | Presentar trimestralmente a la Subdirección Financiera un informe que evidencie el estado de los procesos administrativos de cobro coactivo, con la finalidad de que se efectúen los registros y actualizaciones en los cobros a que haya lugar. | 3 | Correctiva | Informe / 3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se presentaron los informes a la Subdirección financiera sobre el estado de los proceso administrativos de cobro coactivo. Análisis OCI: Se remite por parte del área los soportes de presentación del informe trimestral del proceso en estado de cobros coactivos y judiciales al área financiera durante abril de 2024, así como los comunicados de procesos terminados por prescripción de las acciones de cobro correspondientes a febrero de 2024 y diciembre de 2023. Por lo que, teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación se califica la acción "En Proceso". | 33% | EN PROCESO | Jizeth González | Jizeth González | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 33% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | 1. Memorando No. 704 del 27-08-2024 2. Acta reunión 10-12-2024 3. Memorando No. 25 del 13-01-2024 | 3 | Reporte Jurídica: 1. Informe reporte agosto. 2. Reunión informe socialización estado procesos de cobro 3. Informe final reporte con corte 31 de diciembre de 2024 Análisis OCI: Se informa que el área reporto y presento los soportes de los informes trimestrales del segundo semestre de 2024. Se avisa entonces que durante 2024 se presentaron los informes contemplados en la acción de mejora. Así las cosas, se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
9 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.4 | Hallazgo administrativo por no reconocimiento de la depreciación del inmueble casa Quinta Camacho, propiedad del Canal Capital, con efectos en la cuenta 1685-depreciación acumulada edificios y 32-Patrimonio. | Falta de actualización en la política financiera para el reconocimiento y depreciación de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación Arquitectónica que posee la entidad | Actualizar la política financiera en términos del reconocimiento de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación arquitectónica, de acuerdo con el resultado de la consulta que se realizará a la Contaduría General de la Nación al respecto de la depreciación de los mismos | 1 | Correctiva | Política Financiera actualizada / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El borrador de la consulta esta en proceso de revisión por parte del Subdirector Financiero para ser emitido a la Contaduría General de la Nación. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | Reporte Sub Financiera: Debido al cambio del Subdirector Financiero, esta pendiente socializar y contextualizar este hallazgo por parte del profesional de Contabilidad, esto con el fin de tener el borrador del correo aprobado por el Subdirector Financiero. Análisis OCI: Según el avance reportado y teniendo en cuenta que no se adjuntó ningún soporte, se califica la acción como "Sin iniciar". Se insiste a la Subdirección Financiera revisar la acción y meta propuesta, es decir: Actualizar la política financiera en términos del reconocimiento de los Bienes de Interés Cultural y de Conservación arquitectónica, de acuerdo con el resultado de la consulta que se realizará a la Contaduría General de la Nación al respecto de la depreciación de los mismos, con el fin de dar cumplimiento a la meta y tener en cuenta el plazo fijado para la misma, diciembre 2024. | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | 1. Consulta radicada el 7 de noviembre de 2024 2. Respuesta con radicado de la CGN | 0 | Reporte Financiera: El día 8 de noviembre se remite consulta a la Contaduría General de la Nación por correo electrónico, por lo anterior estamos pendientes de la respuesta para actualizar la política financiera. Análisis OCI: Se cuenta con el oficio 1325 fue radicado ente la Contaduría General de la Nación el día 13 de noviembre de 2024. La fecha de terminación de la acción fue el 18 de diciembre de 2024. Si bien se tiene un avance en el cumplimiento de la acción y que se esta a la espera de la respuesta por parte de la CGN, también es que el plazo de la acción ya se cumplió. Se tiene entonces que para este seguimiento queda con aviso de "Incumplida" estrictamente por razón de la fecha formulada para la terminación de la acción. | 0% | INCUMPLIDA | SIN INICIAR | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
10 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por falta de la gestión oportuna para la recuperación de la pérdida o hurto de elementos, en cuantía de $9.061.418. | Falta de gestión por parte de las áreas competentes en suministrar la información necesaria para adelantar los procesos de reposición de bienes | Actualizar el procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICION DE BIENES con el fin de incluir tiempos de reporte por parte de las áreas responsables al área de Servicios Administrativos | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado / 1 | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Reporte área: La actividad se encuentra en proceso de realización. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González | Jizeth González | 2024-08-31 | Reporte Servicios Administrativos: Durante el II Cuatrimestre de 2024 se realizó la solicitud al área de planeación para la entrega de unos procedimientos, entre ellos, el procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICIÓN DE BIENES para realizar los respectivos ajustes. Como evidencia, se remite la solicitud elevada al área indicada y su correspondiente respuesta. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "En proceso". Se recomienda al área avanzar en la acción para dar cumplimiento a la meta planteada, ya que vence en diciembre 2024. | 10% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bdL0o4UbBi-u8T3oQwPDUJIX5n6nEwAO | 1 | Reporte S. Administrativos: Se actualiza el procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICION DE BIENES el pasado 12 de noviembre de 2024, el cual, dentro de varios ajustes, se incluye tiempos para que los responsables de los bienes, una vez conozcan un siniestro, adelanten el proceso ante Servicios Administrativos Análisis OCI: El soporte presentado por el área da cuenta que el procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICION DE BIENES fue actualizado el 12 de noviembre de 2024. En la primera actividad quedo documentado lo que ordenaba la acción de mejora. Por lo tanto se califica "Terminada" | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
11 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por falta de la gestión oportuna para la recuperación de la pérdida o hurto de elementos, en cuantía de $9.061.418. | Falta de gestión por parte de las áreas competentes en suministrar la información necesaria para adelantar los procesos de reposición de bienes | Realizar una capacitación sobre el procedimiento REPOSICIÓN DE BIENES a funcionarios y contratistas de la entidad en aras de reforzar sus conocimientos e informar los cambios realizados. | 1 | Correctiva | Capacitación realizada / Capacitación programada | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-18 | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Reporte área: La actividad se encuentra en proceso de realización conforme al cronograma de capacitaciones institucionales de la entidad. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González | Jizeth González | 2024-08-31 | Reporte Servicios Administrativos: De acuerdo al cronograma de capacitaciones de la entidad, se tiene programado para el próximo jueves 17 de octubre, por lo que, la actividad se encuentra en proceso. Análisis OCI: Teniendo en cuenta el reporte del área, así como la fecha de terminación programada, se califica la acción "En proceso". Se recomienda al área realizar la capacitación una vez realizada la actualización del procedimiento Reposición de bienes, con los tiempos de reporte incluidos. | 10% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18lBg_L8chLR4QUz7Oo5q4TuOUFngz-Gj | 1 | Reporte S. Administrativos: El pasado 14 de noviembre y de acuerdo al cronograma de capacitaciones de la entidad, se realizó la capacitación de todos los procedimientos del área de Servicios Administrativos entre esos, en procedimiento AGRI-SA-PD-007 REPOSICION DE BIENES, la cual, fue dirigida a todo el canal. De lo anterior, se remite el control de asistencia de la capacitación remitido por el área de Recursos Humanos Análisis OCI: Se recuerda al área que el reporte de planes de mejoramiento, mapas de riesgos y programa de transparencia y ética publica PTEP, y en general, todo reporte a la oficina de control interno esta reglamentado por la Circular 4 de 2024 "Lineamientos para la formulación, modificación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), Mapas de Riesgos (tipologías identificadas) y al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP". Para el reporte de capacitaciones se requiere adicional al listado de asistencia, el soporte documental del tema tratado en la jornada de capacitación. Se realizó una revisión de la invitación en la cual se evidencia el objetivo de la sesión que esta acorde con lo requerido en la acción propuesta. Por lo anterior se califica como "Terminada". Se recomienda atender los lineamientos de la Circular 04 de 2024. | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
12 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.6 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el control e inconsistencias y errores en los saldos de la cuenta 1970-activos intangibles y 1975-amortización acumulada de activos intangibles, con corte al 31/12/2022. | Falta de Parametrización en el Software SIIGO para el reconocimiento de las Licencias en el Modulo de Activos Fijos y la respectiva amortización de las mismas | Solicitar la contratación de asesor externo referido por el proveedor SIIGO para la reparametrización del Software, de acuerdo a las necesidades que se tienen a la fecha con los diferentes procesos que realiza el sistema, de acuerdo con la existencia de disponibilidad presupuestal | 1 | Correctiva | Software reparametrizado / software por reparametrizar | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: De acuerdo a las indicaciones del Proveedor del Software, se realizó la solicitud por correo electrónico, solicitando la cotización de la parametrización. Se han remitido varios correos sin una respuesta positiva para iniciar el proceso con el proveedor. Análisis OCI: Se verifican correos remitidos y se evidencia que en marzo 2024 se está respondiendo un correo de junio 2023. De acuerdo con lo anterior, se recomienda iniciar nuevamente el proceso colocando caso de servicio en Siigo y realizar seguimiento oportuno. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción dentro de la vigencia 2024, se califica como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | Reporte Sub Financiera: En vista de que los correos remitidos no han sido contestados se remitirá una solicitud de manera física para ser radicada esperando una pronta respuesta por parte del proveedor. Sin embargo, se seguirán enviando correos electrónicos para continuar con la gestión. Análisis OCI: Se verifican correos remitidos y se evidencia que en marzo y abril 2024 se está respondiendo un correo de junio 2023. Nuevamente se recomienda iniciar un proceso colocando caso de servicio en Siigo y realizar seguimiento oportuno. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción dentro de la vigencia 2024, se califica como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | 1. Oficio 1324 - Radicación de PQR (Solicitud de asesor) 2. Correo de Bogotá es TIC - asesoría tercerizada 3. Acta de reunión área de Contabilidad. | 0.5 | Reporte Financiera: Se realizo la PQR a SIIGO el día 8 de noviembre donde nos contestaron con la lista de asesores el día 22 de noviembre informaron la lista de asesores para comunicación directa, se realizo reunión con la asesora Alfa donde se explico todo el proceso de parametrización el cual se encuentra en proceso de pruebas en el sistema SIIGO. Análisis OCI: Se presenta avances para el cumplimiento de esta acción. Sin embargo, el objetivo es la solicitud de contratación de un asesor externo referido por el proveedor SIIGO para la reparametrización del Software, de lo cual no se tiene reporte ni soporte para este seguimiento. por lo tanto y en razón a la fecha de vencimiento de la acción de mejora, se califica con alerta de "Incumplida" | 50% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
13 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.8 | Hallazgo administrativo por inconsistencias al cierre de la vigencia 2022, asociadas a la cuenta 2436-Retención en la fuente e impuesto de timbre. | Falta de revisión de la información numérica que se consigna en las notas a los Estados Financieros | Actualizar el Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS, incluyendo un punto de control sobre la información numérica que se va a consignar en la Notas a los Estados Financieros | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El apoyo profesional de contabilidad realizó la proyección de borrador del procedimiento de Estados Financieros, éste se encuentra en revisión del profesional de Contabilidad. Análisis OCI: Se evidencia borrador de actualización del procedimiento. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 30% | EN PROCESO | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | Reporte Sub Financiera: Pendiente revisar el borrador con el profesional de Contabilidad para su aprobación y publicación. Análisis OCI: No se evidencia avance respecto al anterior seguimiento. Borrador de actualización del procedimiento. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 30% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | 1. Correo Actualización procedimiento de Estados Financieros. 2. Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS. | 1 | Reporte Financiera: Se actualiza el procedimiento de Estados Financieros incluyendo el punto de control de las notas a los Estados Financieros. Análisis OCI: El día 16 de diciembre se publico la versión 16 del procedimiento "ESTADOS FINANCIEROS", en el cual se incluyó la actividad 21 e identificada como punto de control sobre la elaboración de las notas a los estados financieros. De esta manera se puede informar que se dio cumplimiento a la acción. Se califica como "Terminada" | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
14 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.9 | Hallazgo administrativo, por diferencia entre el valor bruto de los ingresos de la declaración del IVA, frente al total ingresos ordinarios y extraordinarios de la declaración del ICA, del sexto bimestre de 2022. | Falta de Conciliación de los ingresos al presentar las declaraciones Bimestrales de IVA e ICA. | Implementar formato de conciliación de Ingresos Bimestrales entre los declarados en el formulario del IVA y el del ICA | 1 | Correctiva | Formato Implementado / 1 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El profesional de Contabilidad elaboró un formato para realizar la conciliación de Ingresos declarados en el IVA -ICA Análisis OCI: Se evidencia borrador de formato de conciliación. Se recomienda continuar proceso de revisión, aprobación y estandarización del mismo. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 30% | EN PROCESO | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | Reporte Sub Financiera: El pasado 7 de mayo en reunión con el área de Planeación se reviso un archivo en formato Excel implementado por el profesional de Contabilidad creado con el objetivo de comparar y conciliar los Ingresos bimestrales que afectan las declaraciones de IVA e ICA. Análisis OCI: No se presentaron avances respecto al anterior seguimiento. Se evidencia borrador de formato de conciliación y se deja el mismo porcentaje de avance. No se continuó proceso de revisión, aprobación y estandarización del formato. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 30% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | Se adjuntan 6 formatos de conciliación de Ingresos bimestrales de IVA e ICA | 0.8 | Reporte Financiera: Se adjunta formato de conciliaciones de Ingresos bimestrales declarados en IVA e ICA del sexto bimestre vigencia 2023, y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto bimestre vigencia 2024, el sexto bimestre aún no se encuentra en proceso. Análisis OCI: Se da cuenta del uso del formato "conciliación de ingresos totales entre IVA e ICA bimestral", pero no se da cuenta que este su normalización y documentación conforme los lineamientos de la entidad. Se recomienda tener presente las acciones de mejora formuladas por el área para que se puede dar el cumplimiento adecuado. En este caso la acción de mejora tiene por objetivo la creación y normalización de un formato "de conciliación de Ingresos Bimestrales entre los declarados en el formulario del IVA y el del ICA". Esto implica tanto la creación como el aviso al área de planeación para que se documentado y normalizado. Se califica como "Incumplida" en razón a que la fecha de terminación de la acción era el 18 de diciembre de 2024 | 80% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
15 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.10 | Hallazgo administrativo por diferencia en el saldo de la cuenta 2701- Provisión litigios y demandas frente al reporte del Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ a 31/12/2022. | Falta de control y conciliación de los saldos de SIPROJ y Contabilidad al final de la vigencia, para evitar ajustes posteriores | Realizar de manera trimestral el cruce la información contable versus SIPROJ | 3 | Correctiva | No. Conciliaciones contabilidad - SIPROJ /3 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: El profesional de Contabilidad elaboro la conciliación trimestral corte 31 de marzo 2024. Análisis OCI: Se recomienda revisar la conciliación en conjunto con el área jurídica, ya que son los responsables de diligenciar la información en siproj. Así mismo, estandarizar el formato con aprobaciones de las partes en el que conste la revisión de saldos, consignación de los mismos en la conciliación y el proceso de conciliación como partes involucradas. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 10% | EN PROCESO | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | Reporte Sub Financiera: Se adjunta información de Siproj y saldos de las cuentas contables con corte a marzo y junio. Análisis OCI: No se evidenció que se acogieran las recomendaciones realizadas por Control Interno en el anterior seguimiento, respecto a revisar la conciliación en conjunto con el área jurídica, ya que son los responsables de diligenciar la información en Siproj. Así mismo, estandarizar el formato con aprobaciones de las partes en el que conste la revisión de saldos, consignación de los mismos en la conciliación, el proceso de conciliación como partes involucradas y las respectivas firmas. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | 33% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | No se reportan avances y soportes para el periodo de seguimiento. | 2 | Reporte Financiera: Esta en proceso de conciliación el ultimo trimestre del 2024 para solicitar al área jurídica informe sobre las actuaciones con corte a 31 de 2024 Análisis OCI: Se reitera lo señalado en el anterior seguimiento: se recomienda revisar la conciliación en conjunto con el área jurídica, ya que son los responsables de diligenciar la información en SIPROJ. Así mismo, estandarizar el formato con aprobaciones de las partes en el que conste la revisión de saldos, consignación de los mismos en la conciliación y el proceso de conciliación como partes involucradas. Adicionalmente se recomienda reportar las conciliaciones del último trimestre de 2024 en el próximo seguimiento. Debido a que la fecha de terminación fue el 18 de diciembre de 2024, se califica con alerta de "Incumplida" | 66.67% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
16 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.2.1.11 | Hallazgo administrativo por recursos recibidos en administración originados en convenios interadministrativos ya finalizados, con saldos pendientes de legalizar a 31/12/2022. | Falta de seguimiento en las solicitudes de legalización realizadas al finalizar cada vigencia. | Remitir memorando a los supervisores para que alleguen las actas de liquidación o los avances de los convenios Interadministrativos, por lo menos dos veces durante cada vigencia, para los registros del caso. | 2 | Correctiva | Memorandos remitidos / 2 | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-18 | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | 2024-04-30 | Reporte Sub Financiera: A la fecha no hay convenios firmados por lo cual no es aplicable la emisión de memorando. Análisis OCI: Se recomienda revisar el hallazgo y la acción de mejora establecida, ya que hacen referencia a los saldos pendientes de legalizar de convenios interadministrativos ya finalizados, no nuevos. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | 2024-08-31 | Reporte Sub Financiera: A la fecha no hay convenios firmados por lo cual no es aplicable la emisión de memorando. Análisis OCI: Se reitera la recomendación de revisar el hallazgo y la acción de mejora establecida, ya que hacen referencia a los saldos pendientes de legalizar de convenios interadministrativos ya finalizados (que tienen saldos pendientes de legalizar) y no, convenios nuevos. De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | 1. Acta de liquidación convenio Secretaria de Educación y, 1.1. Auxiliar de la cuenta 29020124 Convenio SED. 2. Auxiliar de la cuenta contable 29020124 vigencia 2024. | 2 | Reporte Financiera: Se adjunta acta de liquidación del Convenio Interadministrativo con la Secretaria de Educación que fue recibida en diciembre de 2023 para el cierre de año. Se remite auxiliar de la cuenta 29020124 donde se evidencia el saldo en 0 a dic 31 2023. Análisis OCI: Se recuerda que las acciones de mejora formuladas deben llevarse a cabo conforme lo inicialmente establecido. En caso que la acción no este conforme a la realidad o al desempeño del área, se recomienda verificar con tiempo razonable para que en caso que sea necesario, se pueda reformular. Sin embargo, atendiendo lo señalado por el área en el que se informa que el último convenio interadministrativo fue liquidado en diciembre de 2023 y a la fecha la cuenta en la que se registran los recursos resultado de los convenios interadministrativos se encuentra en 0, no es necesario adelantar los requerimientos. De lo reportado y soportes presentados, se califica "Terminada". | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Formular el plan de fortalecimiento institucional de la vigencia contemplando dos (2) informes de conclusiones de gestión en el marco del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | 2 | Correctiva | Informes de conclusiones / 2 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | Reporte Planeación: Desde el área de Planeación se contempla la realización de los informes de conclusiones, sin embargo, el Plan de Fortalecimiento se encuentra apenas en su tercer seguimiento, por lo que hasta la fecha la acción no cuenta con avance. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, se avisa que el acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR | Henry Beltrán | Henry Beltrán | 2024-08-31 | Reporte Planeación: Se presentaron los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2023 en el marco del CIGD del mes de agosto, este insumo es fundamental para poder hacer los ajustes al PFI y poder adelantar los cierres en materia de cumplimiento de acciones implementadas. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, si bien se presentaron los resultados del IDI de la vigencia 2023 en el CIGD del mes de agosto, no se presentan avances frente a "Formular el plan de fortalecimiento institucional de la vigencia contemplando dos (2) informes de conclusiones de gestión en el marco del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028)". Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR |  | Diana Romero | 2024-12-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/media/file/file/Informe%20de%20Cierre%20y%20Avances%20de%20Gesti%C3%B3n%20UNCSAB%20a%20Junio%2030%20.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UM00ElU_wWrGDp5tGRHq-ka-Kucdf-uo/edit?gid=1759907529#gid=1759907529 | 1 | Reporte Planeación: Se elaboró y publicó un informe de balance y cierre sobre la gestión y los resultados del Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá”, correspondiente al periodo enero-junio de 2024, el cual incluye reportes y conclusiones del plan de fortalecimiento. Para el periodo de junio a diciembre, se actualizó la formulación del Plan y se llevó a cabo el seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional, cuyo reporte definitivo será presentado y publicado a más tardar el 24 de enero. Análisis OCI: De acuerdo al reporte y soportes presentados, se tiene un informe de conclusiones de dos que se esperaban. Si recomienda para el próximo seguimiento aportar el soporte del segundo informe de conclusiones. Hasta tanto y en atención a la fecha de terminación de la acción de mejora, se califica "Incumplida" | 50% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
18 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Diseñar e implementar una herramienta para el seguimiento a los proyectos de inversión contemplando los resultados de ejecución física y presupuestal. | 1 | Correctiva | Herramienta de seguimiento a proyectos de inversión diseñada e implementada / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | Reporte Planeación: El seguimiento a los proyectos de inversión para el reporte al SPI se realiza en un archivo donde se registra de manera mensual la información que se subirá a la plataforma. No obstante, para efecto de implementar adecuadamente la mejora, este archivo será revisado y ajustado para que facilite el reporte y se implemente con los seguimientos al proyecto de inversión que se formule para el PDD 2024 - 2028. Análisis OCI: Se cuenta con el inicio de la acción y esta pendiente la implementación de la herramienta diseñada. Se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | Henry Beltrán | 2024-08-31 | Reporte Planeación: El seguimiento a los proyectos de inversión salientes (31 de mayo) se dio continuidad al reporte de los proyectos de inversión 7511 y 7505 al SPI, en el archivo se realizar el consolidado de la información mensual a reportar en la plataforma. Adicionalmente para el reporte del mes de agosto se solicitó el primer reporte al nuevo Proyecto de Inversión 7539 formulado para el PDD 2024 - 2028 se adecuó la herramienta de seguimiento para ser empleada en los procesos de seguimiento al proyecto en la plataforma SPI. Análisis OCI: El enlace de Drive remitido para verificar el cumplimiento de la acción lleva a una carpeta de seguimiento de indicadores y de plan de acción institucional de la vigencia 2024, por lo tanto, no fue posible verificar los avances indicados para el segundo cuatrimestre, por lo anterior, se califica "En proceso" | 50% | EN PROCESO |  | Diana Romero | 2024-12-31 | Código_3.4.1.1 - Google Drive | 1 | Reporte Planeación: Se construyó la herramienta para el reporte en la plataforma SPI del nuevo proyecto de inversión 2024 , esta se implementó desde agosto y mensualmente se actualizó la información en coordinación con la Dirección operativa Análisis OCI: La acción formulada plantea el diseño e implementación de una herramienta. Se da cuenta del diseño de una herramienta basada en EXCEL para el reporte en la plataforma SPI. Queda pendiente la implementación de la misma dentro del sistema de gestión de la entidad. En razón a la fecha establecida para el cumplimiento de la acción de mejora, se avisa que se ejecuto dentro del tiempo establecido. Se califica "Terminada" | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
19 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.1.1.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, vigencia 2020, por baja ejecución de la meta 10 del proyecto 80 e incumplimiento en la implementación del MIPG, al igual que debilidades en la ejecución y seguimiento de las metas 1 y 4 del Proyecto de Inversión 7511. | El hallazgo se presenta debido a que la información de seguimiento y los instrumentos que facilitan esta labor son susceptibles de mejora, en aras de contar con información más precisa sobre el estado de los proyectos, las novedades que puedan surgir en los mismos y dentro del horizonte de los Planes de Desarrollo Distrital (saliente 2020-2024 y entrante 2024-2028). | Formular un plan de implementación y seguimiento a la ejecución de la meta 4 del proyecto 7511 específicamente en lo relacionado con la ISO 27001. | 1 | Correctiva | Plan de implementación y seguimiento ISO 27001 / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Sistemas | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Análisis OCI: No se reportó información para el primer cuatrimestre por parte de Recursos Humanos. Por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Diana Romero |  | 2024-08-31 | Análisis OCI: No se reportó información para el segundo cuatrimestre por parte de Sistemas, por lo que la acción se califica "Sin Iniciar". Teniendo en cuenta lo anterior, el plazo pactado y en el marco de la Circular 04 de 2024 "Lineamientos para la formulación, modificación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), Mapas de Riesgos (tipologías identificadas) y al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP" se recomienda al área evaluar si se requiere ajuste y/o reformulación de la acción, de igual manera de conformidad con la Resolución Reglamentaria 136 de 28 de diciembre de 2023 de la Contraloría de Bogotá se recomienda revisar si es pertinente solicitar una modificación al plazo de cumplimiento de la misma, se recuerda que el plazo puede extenderse hasta por un plazo de seis (6) meses más. | 0% | SIN INICIAR |  | Diana Romero | 2024-12-31 | sin reporte | 0 | Análisis OCI: Sin reporte para el tercer seguimiento del plan de mejoramiento institucional. No se tiene información de avance. Se califica con alerta de "Incumplida" | 0% | INCUMPLIDA | SIN INICIAR | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
20 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.4.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos de los contratos 798 de 2019 y 102 de 2020, al igual que el contrato 901 de 2018 en el SECOP. | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguirán el proceso de revisión de la circular y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González |  | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | Se anexa copia de la Circular No. 008 del 12 de diciembre de 2024 y el comunicado interno #58 del 13 de diciembre de 2024 emitido desde el área de Comunicaciones para socializar la citada Circular. | 2 | Reporte Jurídica: La Secretaría General de la Entidad expidió la Circular No 008 del 12 de diciembre de 2024 por la cual se derogó la Circular 010 del 30 de diciembre de 2022 y se dictaron nuevos lineamientos frente a la publicación de los documentos en la Plataforma denominada SECOP. Igualmente, se realizó la socialización mediante la emisión de comunicado interno.- Análisis OCI: Se actualizo el documento sobre publicación en SECOP y se utilizo como medio de socialización los comunicados internos vía correo electrónico. Se avisa que se da cumplimiento a la acción formulada y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
21 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 3.2.4.2 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar información del contrato 470 de 2020, al igual que los contratos 352 de 2019 y 010 de 2022 en el SECOP. | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguirán el proceso de revisión de la circular y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González |  | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | Se anexa copia de la Circular No. 008 del 12 de diciembre de 2024 y el comunicado interno #58 del 13 de diciembre de 2024 emitido desde el área de Comunicaciones para socializar la citada Circular. | 2 | Reporte Jurídica: La Secretaría General de la Entidad expidió la Circular No 008 del 12 de diciembre de 2024 por la cual se derogó la Circular 010 del 30 de diciembre de 2022 y se dictaron nuevos lineamientos frente a la publicación de los documentos en la Plataforma denominada SECOP. Igualmente, se realizó la socialización mediante la emisión de comunicado interno.- Análisis OCI: Se actualizo el documento sobre publicación en SECOP y se utilizo como medio de socialización los comunicados internos vía correo electrónico. Se avisa que se da cumplimiento a la acción formulada y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 4.2.1 de la Auditoría de Regularidad Cód. 07, PAD 2021, Vigencia 2020, por no publicar en término, los documentos de los contratos 0123, 0136, 0141 y 0326 de 2020 que conforman el DPC 1094 de 2020, al igual que los contratos 022, 094 y 261 de 2022 en el SECOP II | Errores en la publicación de los documentos en SECOP II | Realizar la revisión y actualización de la circular 010, y una vez se encuentre ajustada realizar la actividades de socialización. | 1 | Correctiva | Circular actualizada / 1 | 100% | 2024-02-15 | 2024-12-18 | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Se realizó mesa de trabajo entre la secretaria general y el jefe de la Oficina Jurídica para definir los pasos a seguirán el proceso de revisión de la circular y otra reunión para dar inicio a la revisión de la circular. Análisis OCI: Se adelantan reuniones del 27 de febrero, 5 de marzo, 19 de marzo, 22 de marzo y 4 de abril de 2024 en las cuales se realizó la revisión de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento frente a la Circular 010, identificando ajustes; sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha finalizado el ajuste y publicación de esta, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González |  | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | Se anexa copia de la Circular No. 008 del 12 de diciembre de 2024 y el comunicado interno #58 del 13 de diciembre de 2024 emitido desde el área de Comunicaciones para socializar la citada Circular. | 2 | Reporte Jurídica: La Secretaría General de la Entidad expidió la Circular No 008 del 12 de diciembre de 2024 por la cual se derogó la Circular 010 del 30 de diciembre de 2022 y se dictaron nuevos lineamientos frente a la publicación de los documentos en la Plataforma denominada SECOP. Igualmente, se realizó la socialización mediante la emisión de comunicado interno.- Análisis OCI: Se actualizo el documento sobre publicación en SECOP y se utilizo como medio de socialización los comunicados internos vía correo electrónico. Se avisa que se da cumplimiento a la acción formulada y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.4 | Hallazgo administrativo por la falta de controles al emitir el certificado de inexistencia personal de planta, empleado para justificar la necesidad de contratación en el estudio previo del contrato de 10 de 2022. | Falta de controles al emitir el certificado de inexistencia personal de planta, empleado para justificar la necesidad de contratación en el estudio previo del contrato de 10 de 2022. | Construcción de un formato de solicitud del certificado en el cual se incluya información más precisa y específica de la contratación a realizar. | 1 | Correctiva | Un formato construido y socializado / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Talento Humano | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Análisis OCI: Teniendo en cuenta que el área no adelantó reporte de avances y soportes, se recomienda adelantar la ejecución de lo formulado, se califica la acción "Sin Iniciar". | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González |  | 2024-08-31 | Reporte Recursos Humanos: Se creó y codificó el formato con las especificaciones solicitadas, el cual se utiliza para realizar la solicitud a Talento Humano con el fin de que el área emita el certificado de Recursos Humanos necesario para el proceso contractual. Este formato asegura que la información entregada sea precisa y completa. El proceso ha sido alineado con las áreas de Planeación y Jurídica para garantizar su adecuada implementación. Adicionalmente, se ha divulgado durante una reunión con los apoyos administrativos y se ha comunicado de manera masiva a todos los colaboradores a través de un comunicado oficial. Dado que el proceso ya ha sido establecido y estandarizado, esta actividad se considera ejecutada y completada. Análisis OCI: Se verificó creación del formato referido en la meta de la acción y se socializó con todos los colaboradores. Se recomienda al área de Recursos Humanos solicitar corrección de la fecha de la versión en la intranet, ya que quedó invertido el mes y día de la versión publicada. Por lo anterior se califica "Terminada". | 100% | TERMINADA |  | Mónica Virgüéz | 2024-12-31 | Nuevo formato de solicitud | 1 | Reporte T. humano: Se construyo un formato de solicitud de certificado de inexistencia o insuficiencia de personal. Análisis OCI: Se informa que el formato reportado se implemento desde el segundo semestre de 2024. El área de control interno utilizo el formato para la gestión de los contratos de prestación de servicios del área y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Realizar capacitación a los supervisores de contratos del área de Ventas y Mercadeo con relación a la cobertura de Pólizas. | 1 | Correctiva | Capacitación cobertura de pólizas / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: De acuerdo con la solicitud del área de Ventas y Mercadeo se programó y realizó capacitación el 12 de marzo, en materia cobertura de pólizas. Análisis OCI: Se remite por parte del área el acta de reunión del 12 de marzo de 2024 en la cual se consigna el resumen de la capacitación adelantada a las personas vinculadas a Ventas y Mercadeo, de conformidad con lo formulado en el plan; respecto a la grabación, se reitera al área que los enlaces entregados deben contar con los permisos (lectura) para la respectiva evaluación, como se menciona en la Circular Interna No.024 del 15 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta lo mencionado, se califica la acción "En Proceso". | 70% | EN PROCESO | Jizeth González |  | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica no presento reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda al área tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 70% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | Se remite el agendamiento correspondiente, la grabación de la sesión de sensibilización realizada el 14 de enero de 2025 y finalmente, el acta de reunión donde se puede verificar la asistencia del personal que participó en dicha actividad. | 1 | Reporte Jurídica: Debido a la imposibilidad de realizar una (1) sesión de transferencia de conocimiento sobre la cobertura de las garantías durante el ultimo trimestre de la vigencia de 2024 debido al alto volumen de trabajo del área de Ventas y Mercadeo, se programó tal actividad para el 14 de enero de 2025. Análisis OCI: Revisado el soporte presentado por el área, se confirma que el contenido de la charla efectuada verso sobre la póliza de seguro como garantía contractual, incluyendo tipologías, tiempo de cobertura y relación con el contratado principal. Se da cumplimiento a la acción propuesta y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
25 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por una gestión ineficiente del contrato de 400-2020. | Cambios internos en el desarrollo del proyecto (contrato 335 de 2020) Error humano en el control diligenciamiento del formato AGJC-CNFT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Falta de capacitación de los supervisores con relación a la cobertura de las pólizas. Falta de claridad acerca de las garantías de los contratos durante la fase de estudios previos, especialmente en lo que concierne a los plazos de las garantías | Realizar la revisión del procedimiento de gestión de negocios y proyectos estratégicos con relación a la revisión de los documentos precontractuales | 1 | Correctiva | Revisión procedimiento / 1 | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Ventas y Mercadeo | Gerencia General | 2024-04-30 | Reporte área Ventas y Mercadeo: Durante el cuatrimestre se realizó la revisión del procedimiento y se identificaron ajustes. Una vez se finalice la revisión y aval por los lideres del proceso, se realizará el tramite de actualización con el equipo de Planeación en la intranet. Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos se evidencia que el procedimiento se encuentra en proceso actualización. Por lo anterior, la acción se califica como "En proceso" | 50% | EN PROCESO | Diana Romero |  | 2024-08-31 | Reporte ventas y mercadeo: De acuerdo con la reunión sostenida el 12 de marzo 2024 fue realizada la actualización del procedimiento "GESTIÓN PROYECTOS Y NEGOCIOS ESTRATÉGICOS" en atención a ajustes identificados y al plan de mejoramiento derivado del hallazgo 3.4.2.5 asignado por Contraloría en la vigencia 2023. A continuación, se describen las mejoras identificadas y aprobadas. Análisis OCI: La nueva versión del procedimiento de gestión de negocios y proyectos estratégicos contempla políticas de operación para documentos precontractuales como lo son las propuestas y cotizaciones. También contempla la actividad numero 03 Realizar las acciones pre contractuales en razón al perfeccionamiento de acuerdos u ofertas comerciales o contratos interadministrativo o convenio, según corresponda. Esta actividad esta identificada como punto de control y en su descripción plantea la revisión de documentos precontractuales. De esta manera se puede inferir que se dio cumplimiento a la acción por lo que se califica como "Terminada", y, se recomienda al área efectuar un reporte corto y conciso sobre la ejecución de las acciones, atendiendo los lineamientos existentes para tal fin [Circular 04 de 2024]. | 100% | TERMINADA |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | Como soporte de la actividad se suministra 1. El PDF del procedimiento 2. Enlace de publicación del documento en la intranet https://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/docdowncc/index.php?pg=508&cardep=58 | 1 | Reporte Ventas y Mercadeo: El equipo de Ventas y Mercadeo ha realizado la solicitud de actualización del procedimiento de Ventas y Mercadeo en donde se ha gestionado los cambios de la actividad 9 y 13 las cuales atienden las recomendaciones expresadas por Control Interno con relación a la revisión de los documentos precontractuales. Esta actualización fue publicada por parte de Planeación el 22 de mayo de 2024. Nota: se remite nuevamente la información pese a que en el informe de seguimiento suministrado por Control Interno, ya esta acción se encontraba terminada y sin recomendaciones. Análisis OCI: La nueva versión del procedimiento de gestión de negocios y proyectos estratégicos contempla políticas de operación para documentos precontractuales como lo son las propuestas y cotizaciones. También contempla la actividad numero 03 Realizar las acciones pre contractuales en razón al perfeccionamiento de acuerdos u ofertas comerciales o contratos interadministrativo o convenio, según corresponda. Esta actividad esta identificada como punto de control y en su descripción plantea la revisión de documentos precontractuales. De esta manera se puede inferir que se dio cumplimiento a la acción por lo que se califica como "Terminada", y, se recomienda al área efectuar un reporte corto y conciso sobre la ejecución de las acciones, atendiendo los lineamientos existentes para tal fin [Circular 04 de 2024]. Se avisa que se evidencia el cumplimiento de la acción formulada. El procedimiento incluyo actividades para la revisión y verificación de los documentos precontractuales y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
26 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.6 | Hallazgo administrativo por no tener identificado el riesgo, cambio de sede, en la matriz de riesgos de la entidad. | La entidad tiene diversos riesgos más allá de los definidos actualmente en la política lo que genera la necesidad de analizar y ampliar el alcance de las diferentes temáticas de gestión asociadas a los riesgos institucionales. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión de recursos administrativos teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | 2024-04-30 | Reporte planeación: Esta actividad dará inicio en el segundo cuatrimestre del año Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, se avisa que el acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR | Henry Beltrán |  | 2024-08-31 | Reporte Servicios Administrativos: La actividad se ejecutará en el III Cuatrimestre del año. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, la acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz Diana Romero | 2024-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ANvHEtHHBXlA1zYacF3JyQua4_2WhKIR | 1 | Reporte S. Administrativos: El pasado 03 de octubre se adelantó una mesa de trabajo con el área de planeación con el fin de actualizar los riesgos del área, entre esos, incluir el cambio de sede dentro de la matriz de riesgos, sin embargo, se evidencia que esta inclusión está fuera del alcance del proceso por lo que, desde Planeación continuarán con el requerimiento. Análisis OCI: El acta de reunión aportada por el área da cuenta que la temática tratada fueron los riesgos del proceso y se revisaron en compañía del área de planeación. Se avisa entonces que se califica como "Terminada" | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
26 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.6 | Hallazgo administrativo por no tener identificado el riesgo, cambio de sede, en la matriz de riesgos de la entidad. | La entidad tiene diversos riesgos más allá de los definidos actualmente en la política lo que genera la necesidad de analizar y ampliar el alcance de las diferentes temáticas de gestión asociadas a los riesgos institucionales. | Adelantar la revisión y actualización de los riesgos del proceso de gestión de recursos administrativos teniendo en cuenta el alcance del proceso y el impacto del mismo al interior de la entidad. | 1 | Correctiva | Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas | 100% | 2024-01-22 | 2024-12-18 | Planeación | Gerente General | 2024-04-30 | Reporte planeación: Esta actividad dará inicio en el segundo cuatrimestre del año Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, se avisa que el acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR | Henry Beltrán |  | 2024-08-31 | Reporte Servicios Administrativos: La actividad se ejecutará en el III Cuatrimestre del año. Análisis OCI: De acuerdo a lo informado, la acción de mejora no ha iniciado. Por lo anterior se califica con alerta de "Sin Iniciar" y se recuerda al área que el vencimiento de la acción es diciembre de 2024. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | https://drive.google.com/drive/folders/18QbbTws0DyAOl_ngFA9GTwP2E8Ayxq_S?usp=share_link | 0.5 | Reporte Planeación: Al cierre del cuarto trimestre de 2024, se dio inicio a la actualización del mapa de riesgos, consultando a las áreas sobre sus necesidades de ajuste iniciales tras reportar por primer vez (piloto) el plan de acción 2024 propuesto por la actual Gerencia. Este proceso toma en cuenta los cambios significativos realizados en la planeación, los cuales impactan de manera profunda el diseño general de los mapas de riesgo. La revisión y actualización del mapa de procesos y el mapa de riesgos de la entidad deben fundamentarse en la planeación y la plataforma estratégica vigentes. Durante 2024, la lógica de Canal Capital se transformó hacia un modelo que incorpora, optimiza, aprovecha y cumple con los lineamientos propios de canal público de televisión de Bogotá. En conclusión, dentro del cronograma de 2024, las áreas enviaron sus propuestas para la actualización del mapa de riesgos y durante enero 2025 planeación se encuentra analizando el mapa de riesgos, realizando mesas de trabajo, a la luz de la planeación reportada a cierre 2024. De ahí que se tiene previsto que el mapa de riesgo esté finalizado a 31 de enero para publicación en página web. Análisis OCI: Se recuerda al área tener presente lo formulado en las acciones de mejora y propender por el cumplimiento. En este caso la acción de mejora estaba dirigida a mesas de trabajo con el área de administrativa para la revisión y actualización de los riesgos del proceso. El producto esperado era el soporte de la mesa de trabajo. Si bien se reconoce el trabajo adelantado para la actualización de todo el mapa de riesgos institucional, se informa que para efecto de esta acción de mejora se califica "Incumplida" debido a que la fecha de terminación era el 18 de diciembre de 2024 | 50% | INCUMPLIDA | EN PROCESO | INCUMPLIDA | Henry Beltrán |  | PENDIENTE
27 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.7 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en el contenido de algunos documentos relacionados con la identificación de la necesidad y el objeto contractual estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios No. 022 de 2022. | Error involuntario en la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano | Realizar jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. | 2 | Correctiva | Numero de jornadas de sensibilización realizadas /2 | 100% | 2024-03-19 | 2024-12-18 | Oficina Jurídica | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realizó la jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. Análisis OCI: Se remite la citación a la jornada de sensibilización de uniformidad contractual, a la cual asistieron cuatro (4) personas de las (11) citadas con fecha del 26 de abril de 2024, se reitera la recomendación a las áreas de remitir los enlaces con los permisos requeridos para la evaluación correspondiente. Teniendo en cuenta el indicador formulado, así como las fechas de terminación, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González |  | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica Secretaria General no presentaron reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda a las áreas tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | Se anexa acta de reunión celebrada el 24 de octubre de 2024, firmada por los abogados asistentes frente a como debe adelantarse la revisión y elaboración de los documentos precontractuales para exista una concordancia entre los mismos. Así mismo, se remite el agendamiento correspondiente. | 2 | Reporte Jurídica: El día 24 de octubre de 2024, se adelantó reunión dirigida por el doctor Edwin Mendoza Contratista de la Secretaría General en el que se revisaron varios pendientes del área de Contratación de la Secretaría General, dentro de los cuales, la profesional especializada grado 3 de la Secretaría General realizó una charla a los abogados sobre la necesidad de la concordancia de todos los documentos precontractuales. Análisis OCI: Con el reporte efectuado para este seguimiento se puede dar cuenta del cumplimiento de las dos jornadas de sensibilización propuestas. el acta de reunión del día 24 de octubre evidencia que se trataron temas relacionadas con la acción de mejora, y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA
27 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2023 | 2023-12-20 | 3.4.2.7 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en el contenido de algunos documentos relacionados con la identificación de la necesidad y el objeto contractual estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios No. 022 de 2022. | Error involuntario en la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano | Realizar jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. | 2 | Correctiva | Numero de jornadas de sensibilización realizadas /2 | 100% | 2024-03-19 | 2024-12-18 | Secretaría General | Secretaría General | 2024-04-30 | Reporte área: Durante el 1er cuatrimestre de 2024 se realizó la jornada de sensibilización al interior del equipo de abogados del área Jurídica con relación a la importancia de realizar la verificación en la uniformidad del estudio previo, la minuta contractual y el certificado expedido por el área de Talento Humano. Análisis OCI: Se remite la citación a la jornada de sensibilización de uniformidad contractual, a la cual asistieron cuatro (4) personas de las (11) citadas con fecha del 26 de abril de 2024, se reitera la recomendación a las áreas de remitir los enlaces con los permisos requeridos para la evaluación correspondiente. Teniendo en cuenta el indicador formulado, así como las fechas de terminación, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González |  | 2024-08-31 | Análisis OCI: El área jurídica Secretaria General no presentaron reporte en la herramienta dispuesta para tal fin. Por lo anterior se imposibilita la revisión del avance en el cumplimiento de la acción. Se recomienda a las áreas tener presente la fecha de culminación de la acción (18 de diciembre de 2024). Por lo anterior se califica en proceso. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2024-12-31 | Se anexa acta de reunión celebrada el 24 de octubre de 2024, firmada por los abogados asistentes frente a como debe adelantarse la revisión y elaboración de los documentos precontractuales para exista una concordancia entre los mismos. Así mismo, se remite el agendamiento correspondiente. | 2 | Reporte Sec. General: El día 24 de octubre de 2024, se adelantó reunión dirigida por el doctor Edwin Mendoza Contratista de la Secretaría General en el que se revisaron varios pendientes del área de Contratación de la Secretaría General, dentro de los cuales, la profesional especializada grado 3 de la Secretaría General realizó una charla a los abogados sobre la necesidad de la concordancia de todos los documentos precontractuales. Análisis OCI: Se da cumplimiento a la acción formulada. Tanto el reporte como los soportes dan cuenta de la charla que se dio al interior del equipo de contratación de la Secretaria General para establecer la necesidad de verificar los documentos precontractuales con la necesidad de contratación y se califica como "Terminada". | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA | TERMINADA | Henry Beltrán |  | CUMPLIDA

## Datos (hidden)
Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Líder del Proceso | Área responsable | Cargo del encargado de ejecución | Cargo del responsable | Meta | Universo | Acción Formulada | Auditor | Cierre Hallazgo | Actividades
Origen Interno | Planeación Estratégica | Correctiva | Gerente General | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Gerente General | 50% | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA | 0
Origen Externo | Gestión de las Comunicaciones | Preventiva | Gerente General | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA | 0.3
| Diseño y Creación de Contenidos | De mejora | Director Operativo | Coordinación Técnica | Coordinadora Técnica | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga |  | 0.5
| Comercialización |  | Director Operativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 |  | Gloria Marcela Morales Páez |  | 0.7
| Producción de Televisión |  | Director Operativo | Coordinación de Producción | Coordinadora de Producción | Director Operativo | 70% | 4 |  | Jizeth Hael González Ramírez |  | 1
| Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Coordinación de Programación | Coordinadora de Programación | Secretario General | 75% | 5 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez |  | 1.5
| Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirectora Financiera | Coordinador de Producción | 80% | 6 |  |  |  | 2
| Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Profesional Universitario de Contabilidad | Coordinador de Programación | 85% | 7 |  |  |  | 3
| Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Servicios administrativos | Coordinadora Jurídica | Coordinador Técnico | 90% | 8 |  |  |  | 4
| Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Recursos Humanos | Técnico Servicios Administrativos | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 |  |  |  | 5
| Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Atención al Ciudadano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | Coordinador Jurídico | 100% | 10 |  |  |  | 6
| Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Subdirector Financiero | [5 empty] | 7
[5 empty] | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirector Administrativo | [5 empty] | 8
[6 empty] | Profesional Universitario de Contabilidad | [5 empty] | 9
[6 empty] | Profesional Universitario de Tesorería | [5 empty] | 10
[6 empty] | Profesional Universitario de Presupuesto | [5 empty] | 11
[6 empty] | Profesional Universitario de Facturación | [5 empty] | 12
Profesional Universitario de Recursos Humanos
Profesional Universitario de Sistemas
Técnico de Servicios Administrativos
Auxiliar de Atención al Ciudadano
Líder de Gestión Documental
| Proceso | Líder del Proceso |  | Área | Líder del Proceso | Cargo responsable
| Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General | Gerente General | Gerencia General | Gerente General
| Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
| Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
| Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
| Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo
| Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinador de Producción | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
| Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Programación | Director Operativo | Coordinador de Programación | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
| Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación Técnica | Director Operativo | Coordinador Técnico | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
| Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
| Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Secretaría General | Secretario General | Secretario General | Secretaría General | Secretario General
| Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica y Contractual | Secretario General | Coordinador Jurídico | Coordinación Jurídica y Contractual | Coordinador Jurídico
| Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
| Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
| Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Recursos Humanos | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Talento Humano | Recursos Humanos | Profesional Universitario de Talento Humano
|  |  |  | Sistemas | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Sistemas | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
|  |  |  | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo | Técnico de Servicios Administrativos | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
|  |  |  | Gestión Documental | Subdirector Administrativo | Líder de Gestión Documental | Gestión Documental | Líder de Gestión Documental
|  |  |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  |  |  | Contabilidad | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Contabilidad | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
|  |  |  | Tesorería | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Tesorería | Tesorería | Profesional Universitario de Tesorería
|  |  |  | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
|  |  |  | Facturación y Cartera | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Facturación | Facturación y Cartera | Profesional Universitario de Facturación
|  |  |  | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Director Sistema Informativo | Sistema Informativo | Director Sistema Informativo