## CCSE-FT-019_PM
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [30 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 10
FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2021
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2023 | [5 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2023 | [8 empty] | CIERRES ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Análisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
168 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la suscripción de contratos interadministrativos, con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital. | Suscripción de acuerdos interadministrativos con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital | Presentar al equipo directivo los posibles contratos interadministrativos a suscribir en los que se incluyan servicios de BTL, a efectos de analizar y verificar, desde el punto de vista técnico y jurídico, la viabilidad de obligarse a la prestación de los mismos teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto social de la entidad; de la decisión tomada se dejará constancia. | 1 | Correctiva | Número de contratos interadministrativos sometidos a análisis y verificación / Número de contratos interadministrativos aprobados para suscripción. | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | Gerencia General | Líder de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | 2023-08-31 | Reporte Proyectos Estratégicos: Se presentaron al Equipo directivo dos (2) fichas de las posibles contrataciones que incluye servicios BTL para el análisis, de los cuales se adelantaron los dos contratos interadministrativos. Análisis OCI: De acuerdo con el avance presentado, se evidencian correos y presentaciones de las fichas, sin embargo no se evidencia acta u otro acto administrativo que evidencie la aprobación de la suscripción de los contratos interadministrativos referenciados. Se califica como "En Proceso", sin embargo es recomendable soportar el cumplimiento de la acción con los documentos en los que se aprobó la suscripción, como actas o documentos similares. en los que sea posible evidenciar el análisis que realiza el equipo directivo de las contrataciones propuestas de acuerdo a los términos señalados en la acción propuesta: Presentar al equipo directivo los posibles contratos interadministrativos a suscribir en los que se incluyan servicios de BTL, a efectos de analizar y verificar, desde el punto de vista técnico y jurídico, la viabilidad de obligarse a la prestación de los mismos... | 50% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2023-12-31 | Soportes suministrados: 1. Memorando 486 de justificación de contratación - contrato Alcaldía 2. Memorando 474 de 2023 de justificación de contratación - contrato inicial SCRD 3. Memorando 1222 de 2023 de justificación de prorroga- contrato SCRD | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte G. Negocios: Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no se realizaron contrataciones que incluyen servicios BTL, por lo anterior y con base en la recomendación realizada en el seguimiento anterior por parte de Control Interno, se suministran como soporte que "evidencie la aprobación de la suscripción de los contratos interadministrativos referenciados" los "MEMORANDO DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN" conforme se realizó a lo largo de la vigencia Analisis OCI: Teniendo en cuenta lo informado por el área se adelantó la revisión de los soportes entregados, dentro de los cuales se observa el correo [Junio 20 y 22 de 2023] en el que se indica la remisión de la documentación correspondiente para la suscripción del contrato con la Alcaldía Mayor de Bogotá en el primer semestre de la vigencia como resultado de la reunión presencial adelantada con la Gerencia General [sin suscripción de acta de reunión], así como con la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte durante la vigencia 2023; adicionalmente se anexa la ficha de servicios BTL como soporte del análisis efectuado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada" y se recomienda al área adelantar la documentación de actas u otros que fortalezcan el análisis de las propuestas evaluadas para suscripción de contratos con servicios BTL. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
169 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la suscripción de contratos interadministrativos, con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital. | Suscripción de acuerdos interadministrativos con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital | Solicitar concepto a la CRC y al MINTIC en relación con el alcance que tiene el canal al dar cumplimiento de las actividades señaladas en el artículo quinto del acuerdo 006 de 2016 emitido por la junta administradora regional de canal capital. | 2 | Correctiva | No. De solicitudes de conceptos / 2 | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | Gerencia General | Líder de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | 2023-08-31 | Reporte Proyectos Estratégicos: Se presentaron al Equipo directivo dos (2) fichas de las posibles contrataciones que incluye servicios BTL para el análisis, de los cuales se adelantaron los dos contratos interadministrativos. Análisis OCI: De acuerdo con el avance presentado, se evidencian correos y presentaciones de las fichas, sin embargo no se evidencia acta u otro acto administrativo que evidencie la aprobación de la suscripción de los contratos interadministrativos referenciados. Se califica como "En Proceso", sin embargo es recomendable soportar el cumplimiento de la acción con los documentos en los que se aprobó la suscripción, como actas o documentos similares. en los que sea posible evidenciar el análisis que realiza el equipo directivo de las contrataciones propuestas de acuerdo a los términos señalados en la acción propuesta: Presentar al equipo directivo los posibles contratos interadministrativos a suscribir en los que se incluyan servicios de BTL, a efectos de analizar y verificar, desde el punto de vista técnico y jurídico, la viabilidad de obligarse a la prestación de los mismos... | 50% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2023-12-31 | 1. Solicitud concepto Comisión regulación comunicaciones | 0.5 | 25% | INCUMPLIDA | FALSE | INCUMPLIDA | Analisis OCI: Dentro de las acciones adelanfadas se observa: una solcitud de concepto dirigida a la Comisión de Regulación de Comunicaciones firmada por la Secrtaria General de Capital sin radicado en esa entidad. Teniendo en cuenta lo presentado por el área, se califica la acción con alerta "Incumplida". | Jizeth González | PENDIENTE
170 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por fallas en la supervisión de los contratos de prestación de servicios 268 de 2021 y 120 del 2020. | Fallas en el almacenamiento del expediente del contrato en cuanto a la información relacionada con adición y algunos soportes. | Revisar y/o ajustar el certificado de cierre contractual verificando el envío de los documentos generados en la etapa contractual al expediente contractual. | 1 | Correctiva | Acta de revisión/1 | 1 | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Secretaría General - Área Jurídica | Secretaria General | Área Jurídica | 2023-08-31 | Reporte Jurídica: Se realizó la revisión del formato y se incluyeron las directrices relacionadas con los documentos generados en la etapa contractual al expediente contractual. Análisis OCI: Se avisa e informa al area que posterior a la revisión adelantada al soporte remitido en contraste con lo reportado, se concluye que la actividad no cuenta con el documento esperado como meta de la acción. De acuerdo a la formulación del acción, se daría la revisión o actualización del formato del acta de cierre en caso de requerir la actualización. En el primer escenario y conforme a la meta propuesta, el soporte esperado es un acta de reunión. En el segundo escenario, seria el formato ajustado. En este caso no se aportaron ninguna de las dos. Por lo tanto se califica con alerta de "Sin Iniciar" en atención a la fecha programada. Y se recomienda al área adelantar la revisión de la acción y ejecutarla de acuerdo con el respectivo plan. | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2023-12-31 | Soportes suministrados: 1. Solicitud de modificación del formato 2. Respuesta de publicación del documento en la intranet y enlace https://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/docdowncc/index.php?pg=508&cardep=121 3. Formato publicado | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Secretaria General y area juridica: Durante el último cuatrimestre se realizó la solicitud de actualización del formato "AGJC-CN-FT-002. CERTIFICACION DE CIERRE CONTRACTUAL", esta fue remitida al equipo de Planeación el 27 de septiembre de 2023 y fue actualizado en la intranet el 29 de septiembre de 2023. Analisis OCI: El documento/formato AGJC-CN-FT-002. CERTIFICACION DE CIERRE CONTRACTUAL" fue actualizado conforme la accion formulada. De los soportes presentados se puede concluir que se llevo a cabo con la accion propuesta. Por lo anterior se califica terminada. Se recomienda al area juridica continuar con el seguimiento al uso de este formato de manera que no se repita la causa raiz identificada y de la cual surgio la accion de mejora. | Henry Beltran | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
171 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por fallas en la supervisión de los contratos de prestación de servicios 268 de 2021 y 120 del 2020. | Falta de rigurosidad y procedimientos claros en la consolidación y reporte de soportes de la supervisión del contrato. | Circular dirigida a supervisores y sus apoyos con instrucciones relacionadas con el manejo documental de los expedientes | 1 | Correctiva | Acta de revisión/1 | 1 | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Secretaría General - Área Jurídica | Secretaria General | Área Jurídica | 2023-08-31 | reporte jurídica: Se gestionó el espacio de transferencia de información denominado "Lineamientos para la radicación de expedientes contractuales", el cual se desarrolló el 11 de julio de 2023. Análisis OCI: Se mantiene la calificación dada en el anterior seguimiento. Se evidencia adicionalmente capacitación sobre el tema tratado en la circular emitida. | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2023-12-31 | Soporte suministrado: Circular 010 de 2022 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte area juridica: Esta acción fue cumplida en el mes de diciembre de 2022 y se suministraron los soportes en el seguimiento del 1er cuatrimestre de 2023. Analisis OCI: Efectivamente se pudo verificar el cumplimiento de la accion, Se mantiene la calificacion terminada. | Henry Beltran | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
172 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Elaborar un instrumento al interior de la entidad para la medición cualitativa y cuantitativa sobre la incidencia de los ODS en la ejecución de los proyectos de inversión, en alineación con la guía metodológica para el monitoreo y seguimiento de los ODS (socializada mediante circular 040-2022 de la sdp) y las indicaciones de la SCRD como cabeza del sector. | 1 | Correctiva | Un (1) instrumento de medición elaborado. | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Planeación | Gerencia General | Profesional de Planeación | 2023-08-31 | Reporte planeación: Se adelantó la medición de la incidencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el marco de los proyectos de inversión de la entidad con corte al primer semestre de la vigencia. Desde planeación se realizó la consolidación del reporte suministrado por las áreas y se presentaron los resultados de dicho seguimiento en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD realizado el 08 de agosto. En complemento, se consolidó un informe semestral con resultados de seguimiento a la gestión que incluye la medición de ODS, se publicó en página web y en la intranet institucional y se socializó con los líderes de los procesos. Análisis OCI: Se da cuenta del reporte y de los soportes presentados por el area. Se puede evidenciar el uso de la herramienta diseñada para el seguimiento y medición de los indicadores ODS. De igual manera se pudo evidenciar los soportes de los resultados reportados en el comité institucional de gestión y desempeño del 08 de agosto de 2023. Por lo anterior se califica "Terminada". | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2023-12-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte planeación: La acción ya se encuentra finalizada, se espera el cambio de estado una vez cumplido el plazo de implementación de la misma. Análisis OCI: Se puede evidenciar que el área cumplio con las actividades propuestas en el tiempo estipulado. Teniendo en cuenta que el Ente de Control [Contraloría de Bogotá] es quién determina el cierre de la acción se califica como "Terminada" con estado "Abierta" hasta que el ente de control proceda a la evaluación de la acción. | Diana Romero | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
173 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Realizar un ejercicio de medición a lo largo de la vigencia. | 1 | Correctiva | Un (1) ejercicio de medición adelantado. | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Planeación | Gerencia General | Profesional de Planeación | 2023-08-31 | Reporte planeación: Se adelantó la medición de la incidencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el marco de los proyectos de inversión de la entidad con corte al primer semestre de la vigencia. Desde planeación se realizó la consolidación del reporte suministrado por las áreas y se presentaron los resultados de dicho seguimiento en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD realizado el 08 de agosto. En complemento, se consolidó un informe semestral con resultados de seguimiento a la gestión que incluye la medición de ODS, se publicó en página web y en la intranet institucional y se socializó con los líderes de los procesos. Análisis OCI: Se da cuenta del reporte y de los soportes presentados por el area. Se puede evidenciar el uso de la herramienta diseñada para el seguimiento y medición de los indicadores ODS. De igual manera se pudo evidenciar los soportes de los resultados reportados en el comité institucional de gestión y desempeño del 08 de agosto de 2023. Por lo anterior se califica "Terminada". | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2023-12-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte planeación: La acción ya se encuentra finalizada, se espera el cambio de estado una vez cumplido el plazo de implementación de la misma. Análisis OCI: Se puede evidenciar que el área cumplio con las actividades propuestas en el tiempo estipulado. Teniendo en cuenta que el Ente de Control [Contraloría de Bogotá] es quién determina el cierre de la acción se califica como "Terminada" con estado "Abierta" hasta que el ente de control proceda a la evaluación de la acción. | Diana Romero | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
174 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo, por concepto del pago de la sentencia judicial proferida por el juzgado 13 laboral del circuito de descongestión de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario N°. 279 - 2011. | Inadecuado ejercicio de la supervisión contractual que desvirtúa la modalidad de contratación de prestación de servicios y configura un contrato de trabajo. | Capacitar a supervisores y personal de planta en relación con las facultades y deberes que les asisten cuando ejercen la labor de verificación y seguimiento a las obligaciones del contratista, a la luz de la jurisprudencia colombiana en materia de contrato realidad. | 1 | Correctiva | Capacitaciones aplicadas en la vigencia 2023 / 2 | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área Jurídica | Secretaria General | Área Jurídica | 2023-08-31 | Reporte Jurídica: Durante el periodo de reporte se gestionó y realizó capacitación de contrato realidad el 23 de junio de 2023. Análisis OCI: Revisado los soportes presentados por el area jurídica y de acuerdo al reporte, se avisa que la actividad informada esta enmarcada dentro la acción formulada. No obstante, la acción propuesta tiene como meta dos capacitaciones sobre el tema de ejercicio de la supervisión y seguimiento en los contratos de prestación de servicios para evitar la materialización del contrato realidad. Con la actividad reportada queda pendiente una capacitación más. Por lo anterior se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2023-12-31 | Soportes suministrados: 1. Solicitud de capacitación dirigida a Secretaría Jurídica Distrital 1.1 Respuesta Secretaría Jurídica Distrital y enlace de inscripción 1.2 Solicitud de agendamiento de la capacitación y agendamiento 1.3 Material de capacitación empleado (instrumento de gerencia 15) y enlace publicación youtube https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=38pg8_SqESg 1.4 Control de asistencia 2. Soportes capacitación innova | 2 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte area juridica: Durante el periodo de reporte se realizaron dos espacios de transferencia de información orientadas a fortalecer los conocimientos en materia de contrato realidad, estas fueron efectuadas en las siguientes fechas: 1. Septiembre 5 de 2023 2. Diciembre 21 de 2023 Analisis OCI: Cumplidas las dos actividades formuladas. Por lo anterior se califica la accion como terminada. | Henry Beltran | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
175 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo, por concepto del pago de la sentencia judicial proferida por el juzgado 13 laboral del circuito de descongestión de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario N°. 279 - 2011. | No se ha presentado análisis, del pago realizado a juan Carlos Molano, que le permita al comité de conciliación y daño antijurídico decidir si iniciar o no la acción de repetición. | Realizar el análisis que permita determinar si iniciar o la acción de repetición y ponerla a consideración del comité de conciliación para adelantar las acciones que se consideren pertinentes. | 1 | Correctiva | Ficha de análisis procesos judiciales /1 acta comité de conciliación / 1 | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Secretaría General | Secretaria General | Secretaría General | 2023-08-31 | Reporte jurídica: Durante el periodo de reporte se realizó el análisis o estudio de la acción de repetición correspondiente a Juan Carlos Molano Borráez fue analizado en el marco del Comité de Conciliación en la sesión del 27 de mayo 2023, se tiene como soporte el acta del comité y la ficha de análisis. Así mismo se realizó el análisis o estudio de la acción de repetición correspondiente a Ángela María Peluha, Víctor Hugo Fernández y Luis Gustavo Fonseca fue analizado en el marco del Comité de Conciliación en la sesión del 27 de mayo 2023 Análisis OCI: se da cuenta de los análisis efectuados en los casos reportados donde se analizó lo contemplado en la acción formulada. Se califica "En Proceso" toda vez que la fecha de terminación vence el 31 de diciembre y todavía se pueden presentar casos de estudio. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2023-12-31 | Soporte suministrado: Acta del Comité pendiente de firma (sic) Ficha de Análisis | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Secretaria General: Durante el periodo de reporte se realizó el análisis o estudio de la acción de repetición correspondiente a: Diciembre 15 * David Cardona * María Ofelia Rojas Baquero * José Agustin Suarez Palacio * Deicy Milena Flores Alfonso Analisis OCI: Los soportes presentados dan cuenta de las fichas de conciliacion donde se informa de los casos reportados. De esta manera se avisa que se dio cumplimiento a la accion y se califica como terminada. | Henry Beltran | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
176 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo, por concepto del pago de la sentencia judicial proferida por el juzgado 13 laboral del circuito de descongestión de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario N°. 279 - 2011. | No se ha presentado análisis, del pago realizado a juan Carlos Molano, que le permita al comité de conciliación y daño antijurídico decidir si iniciar o no la acción de repetición. | Realizar una revisión de la política de defensa judicial del canal y en caso de ser necesario adelantar los ajustes resultado de ese análisis. | 1 | Correctiva | Acta de revisión/1 | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Secretaría General | Secretaria General | Secretaría General | 2023-08-31 | Reporte Jurídica: Se realizó reunión en el 17 de mayo con asesores internos y externos del equipo jurídico y reunión en el 26 de mayo con el Comité de Conciliación Análisis OCI: verificados los soportes frente a lo reportado por el area se concluye que se llevo a cabo la acción de mejoramiento formulada. por lo anterior se califica "Terminada". | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Henry Beltrán | 2023-12-31 | No se remiten soportes para el presente seguimiento. | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Secretaria General: Esta acción fue cumplida en el mes de mayo de 2023 y se suministraron los soportes en el seguimiento del 2do cuatrimestre de dicha vigencia. La politica de defensa judicial esta conforme a las necesidades de la entidad Analisis OCI: Se mantiene la calificacion anterior. | Henry Beltran | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
177 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.3.1.4.1 | Hallazgo administrativo por inconsistencia en los saldos reportados con operaciones recíprocas por valor de $2.292.967 entre canal capital y la fundación gilberto álzate Avendaño- fuga. | Diferencias al cierre de la vigencia fiscal 2021 con las entidades con las cuales se presentan operaciones recíprocas, en especial con la fundación Gilberto Álzate Avendaño las cuales no se realizó su conciliación con antelación a la fecha de reporte. | Generar sobre un modelo proforma de correo electrónico la circularización de información para conciliación de saldos, que permita llevar la trazabilidad de las gestiones realizadas en las cuentas reportadas como recíprocas, con las diferentes entidades que se tengan operaciones | 1 | Correctiva | Proforma correo electrónico ejecutada / 1 | 1 | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Subdirección Financiera - Contabilidad | Subdirector Financiero | Profesional de Contabilidad | 2023-08-31 | Reporte Sub Financiera: Se hará entrega de la implementación para el ultimo cuatrimestre. Análisis OCI: De acuerdo con el indicador y la meta propuesta, que corresponde a la proforma de correo electrónico y conforme al reporte de avance, se califica como "Sin iniciar". Se recomienda a la Subdirección Financiera tener en cuenta que la acción de mejora está dirigida e eliminar o minimizar las diferencias al cierre de la vigencia fiscal con las entidades con las cuales se presentan operaciones recíprocas, por lo cual es importante implementar de manera rápida y en todo caso realizar los procesos de conciliación de manera permanente. Hay que tener en cuenta que la fecha final de la acción esta para 25 de diciembre de 2023. | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2023-12-31 | 1. Acta de reunión Operaciones Recíprocas. 2. Correo de modelo proforma de correo electrónico la circularización de información para conciliación de saldos | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Financiera: Se realiza reunión para revisar los avances del modelo proforma de la circularización de las operaciones recíprocas, este es presentado al Subdirector Financiero el cual fue aprobado para ser implementeado. Análisis OCI: Se remite acta de reunión del 28 de noviembre de 2023, en el que se establece el compromiso del borrador del correo de solicitud de operaciones reciprocas, el cual se anexa en documento word, que indica la norma aplicable a la actividad, la remsión del formato de conciliación anexo, periodo de reporte y correos de atención. Teniendo en cuenta lo formulado, se califica la acción como "Terminada" y se recomienda que se adelante la implementación de este teniendo en cuenta que el proceso de conciliación es permanente. El cierre de la acción se adelanta de conformidad con el análisis efectuado por la Contraloría de Bogotá en el marco de las auditorías realizadas a Capital. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella
178 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.3.3.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, de carácter presupuestal, al aprobarse un presupuesto de ingresos corrientes vs gastos de funcionamiento, con una relación del 81.3%, contraviniendo lo dispuesto en la ley 617 de 2000, que regula la austeridad en el gasto público. | Diferencias en la interpretación de la aplicación de la ley 617 de 2000, que regula la austeridad en el gasto público. | Garantizar que en el presupuesto de la vigencia 2023 de canal capital los gastos de funcionamiento no sobre pasen el 50% de los ingresos corrientes | 1 | Correctiva | Gastos de funcionamiento /ingresos corrientes * 100 | 1 | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional de Presupuesto | 2023-08-31 | Reporte Sub Financiera: Al corte del mes de agosto de 2023, la apropiación de ingresos corrientes es de $43.393 millones de pesos frente a la apropiación de gastos de funcionamiento que es de $ 13.930 millones de pesos, equivalente a una relación de 32% Análisis OCI: Se realizó la verificación de los valores frente a la Ejecución presupuestal del mes señalado corroborando los porcentajes y valores presentado, sin embargo es recomendable soportar el cumplimiento de la acción con los reportes del sistema de información o informes de gestión presupuestal (para el próximo seguimiento del primer y segundo cuatrimestre). De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En Proceso". | 50% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2023-12-31 | 1. Ejecución Presupuestal de septiembre, octubre, novkembre y diciembre de 2023 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Financiera: Al corte del mes de diciembre de 2023, la apropiación de ingresos corrientes es de $44.443 millones de pesos frente a la apropiación de gastos de funcionamiento que es de $13.930 millones de pesos, equivalente a una relación de 31%. Análisis OCI: Se remite por parte del área los reportes de septiembre, octubre y noviembre, así como la ejecución de gastos e ingresos de diciembre de la vigencia 2023. Con lo que se lleva el control de la ejecución de recursos asignados a Capital. Teniendo en cuenta que para el presente seguimiento se soporta la ejecución de lo formulado, se califica como "Terminada". El cierre de la acción se adelanta de conformidad con el análisis efectuado por la Contraloría de Bogotá en el marco de las auditorías realizadas a Capital. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente evaluación del ente de control y vigilancia. | ABIERTA | Fernando Avella

## Hoja2 (hidden)
Estado | %
Inumplida | 18%
Terminada | 82%

## Hoja1 (hidden)
Estado | Cant. | %
Terminada | 2 | 33.33%
Terminada Extemporánea | 3 | 50%
Incumplida | 1 | 16.67%
| 6 | 100%

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental