## CCSE-FT-019_PM
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [30 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 10
FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2021
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2022 | [5 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Análisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
163 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución de la Meta No. 10 del Proyecto 80 “Modernización institucional”, e incumplimiento en la implementación del MIPG según lo estipulado en el Decreto Distrital 591 de 2018, como consecuencia de una deficiente planeación. | En el proceso de armonización entre los planes de desarrollo producto del cambio de gobierno se estableció la meta de cumplimiento para toda la vigencia sin tener en cuenta el horizonte del proyecto evaluado. | Revisar la programación de metas del SEGPLAN para analizar su cumplimiento dentro del horizonte del proyecto. | 1 | Correctiva | Metas de los proyectos de inversión revisadas / Total de metas en los proyectos de inversión | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | 2022-08-31 | Reporte área de Planeación: Se realizó la revisión de las ficha EBI actualizando el horizonte del proyecto en lo pertinente. Es preciso aclarar que en la formulación de la ficha, el horizonte del proyecto no se maneja por meses discriminados, sin embargo la programación se contempla hasta el cierre del Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Análisis OCI: Desde el área de Planeación se realizó la revisión y actualización de las fichas EBI para los proyectos 7511 y 7505 en el banco Distrital de programas y proyectos, esta actualización conforme a lo indicado se proyectó ajustando las metas para lo que resta del cuatrienio 2020 - 2024. Conforme a la actividad propuesta, se llevó a cabo la actualización de las fichas EBI por lo tanto la acción se califica como "Terminada" con estado "abierta", teniendo en cuenta que la fecha propuesta para el cumplimiento de la acción es 20/12/2022 y de acuerdo con cambios del entorno interno o externo que se presenten en Capital, podría llevarse a cabo otra eventual actualización de las fichas EBI. | 100% | TERMINADA |  | Diana Romero | 2022-12-31 | Fichas EBI actualizadas de los proyectos 7505 y 7511 así como las fichas del aplicativo SPI. | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte área de Planeación: De acuerdo con el seguimiento al 31 de diciembre se llevó a cabo la gestión de la información de los proyectos de la siguiente manera: Se revisaron y actualizaron los datos asociados con la información presupuestal de los proyectos 7511 y 7505 tanto en SEGPLAN como en el aplicativo SPI." Análisis OCI: Desde el área de Planeación se realizó la revisión y actualización de las fichas EBI para los proyectos 7511 y 7505 en el SEGPLAN y el SPI, esta actualización conforme a lo indicado se proyectó ajustando las metas para lo que resta del cuatrienio 2020 - 2024. Conforme a la actividad propuesta, se llevó a cabo la actualización de las fichas EBI durante la vigencia 2022, así como el respectivo seguimiento al reporte de información en el SEGPLAN y el SPI, por lo anterior la acción se califica como "Terminada" con estado "Cerrada" | Diana Romero | CUMPLIDA | Se adelantaron las acciones formuladas en el plan de mejoramiento; sin embargo, se avisa que el estado está sujeto al seguimiento de la Contraloría de Bogotá. | CERRADA | Néstor Avella
164 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos de los contratos N° 798 de 2019 y N°102 de 2020 en el SECOP. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2022-08-31 | Análisis OCI: No se cuenta con reporte del area ni con soportes. En atención a la fecha programada se califica -Sin Iniciar- | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-12-31 | Copia de la Circular No. 010 del 30 de diciembre de 2022 y correo masivo de socialización enviado a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad | 1 | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Juridica: La Secretaría General del canal expidió la Circular No. 010 del 30 de diciembre de 2022, en la cual entre otros temas se dan lineamientos a seguir por los funcionarios y colaboradores del canal en la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II, el mencionado acto administrativo fue socializado mediante comunicación enviada desde la cuenta de correo electrónico de comunicaciones@canalcapital.gov.co Analisis OCI: Lo soportes remitidos por el area dan cuenta de lo reportado para este seguimiento. En efecto, la Circular No. 010 de 2022 establece lineamientos para la conformacion de los expedientes contractuales digitales y la publicacion de los documentos contractuales en SECOP. Por lo anterior se califica la accion como "Terminada Extemporánea" en razon a que la fecha de terminacion de la accion establecia su culminacion el dia 20 de diciembre de 2022. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se adelantaron las acciones formuladas en el plan de mejoramiento; sin embargo, se avisa que el estado está sujeto al seguimiento de la Contraloría de Bogotá. | CERRADA | Néstor Avella
165 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar información de las fases precontractual, contractual y postcontractual del contrato N° 470 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2022-08-31 | Reporte Jurídica: Se cumplirá con actividad durante el mes de septiembre de 2022. Análisis OCI: En atención al reporte y de conformidad con la fecha programada, se califica -Sin Iniciar- | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-12-31 | Copia de la Circular No. 010 del 30 de diciembre de 2022 y correo masivo de socialización enviado a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad | 1 | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Juridica: La Secretaría General del canal expidió la Circular No. 010 del 30 de diciembre de 2022, en la cual entre otros temas se dan lineamientos a seguir por los funcionarios y colaboradores del canal en la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II, el mencionado acto administrativo fue socializado mediante comunicación enviada desde la cuenta de correo electrónico de comunicaciones@canalcapital.gov.co Analisis OCI: Lo soportes remitidos por el area dan cuenta de lo reportado para este seguimiento. En efecto, la Circular No. 010 de 2022 establece lineamientos para la conformacion de los expedientes contractuales digitales y la publicacion de los documentos contractuales en SECOP. Por lo anterior se califica la accion como "Terminada Extemporánea" en razon a que la fecha de terminacion de la accion establecia su culminacion el dia 20 de diciembre de 2022. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se adelantaron las acciones formuladas en el plan de mejoramiento; sin embargo, se avisa que el estado está sujeto al seguimiento de la Contraloría de Bogotá. | CERRADA | Néstor Avella
167 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por no registrar la reducción al presupuesto de rentas e ingresos en el mes de diciembre de 2020 de Canal Capital. | No incorporación de la reducción presupuestal aprobada mediante Acuerdo JAR No. 05 de 2020, en el sistema presupuestal BogData | Elaborar cronograma de modificaciones presupuestales que requieran aprobación del CONFIS. | 1 | Correctiva | Cronograma realizado y socializado / 1 | 1 | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | 2022-08-31 | Reporte Sub Financiera: Se realizó la elaboración del cronograma de modificaciones presupuestales que requieren aprobación por parte del CONFIS Análisis OCI: Como parte de los soportes adjuntos de evidencia se observa una la hoja de Excel presentada como cronograma, sin embargo, es importante incluir fechas de plazo para incorporación en el sistema presupuestal BogData de las modificaciones presupuestales aprobadas por la JAR de Canal Capital, así mismo no se observa la socialización, como quedó establecido en la acción de mejora, como control que permite eliminar la causa que generó el hallazgo administrativo. Se recomienda tener en cuenta este análisis para el siguiente reporte. De acuerdo con lo anterior, se califica "En Proceso". | 30% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüez | 2022-12-31 | 1. Cronograma Modificaciones Presupuestales | 0.5 | 50% | INCUMPLIDA | FALSE | INCUMPLIDA | Reporte Sub Financiera: De acuerdo a lo conversado con Control interno, remitimos en adjunto el cronograma con los ajustes solicitados. Análisis OCI: Se reitera el análisis presentado en el anterior seguimiento, correspondiente a evidenciar el soporte presentado como cronograma, no se observó la inclusión de fechas de plazo para incorporación en el sistema presupuestal BogData de las modificaciones presupuestales aprobadas por la JAR de Canal Capital, ni tampoco la socialización establecido en el indicador de la acción de mejora, como control que permite eliminar la causa que generó el hallazgo administrativo. De acuerdo con el plazo establecido y el análisis presentado, se califica con alerta "Incumplida". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
168 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por no reportar las modificaciones, traslados, reducciones y adiciones presupuestales en las notas y anexos en el Documento Electrónico CBN–1093, en las cuentas mensuales de la vigencia 2020 por el Canal Capital. | Falta de soportes del documento electrónico CBN-1093 Modificaciones Presupuestales en SIVICOF | Anexar los actos administrativos de modificaciones presupuestales en el documento electrónico CBN-1093. | 11 | Correctiva | Número de reportes CBN-1093 / 11 | 1 | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | 2022-08-31 | Reporte Sub Financiera: Desde el inicio de la vigencia en el reporte mensual a SIVICOF al documento electrónico CBN-1093 se ha anexado los actos administrativos de modificaciones presupuestales incorporados en el mes de reporte. Análisis OCI: Se evidenciaron los documentos electrónicos CBN-1093 de los meses correspondientes al segundo cuatrimestre del reporte: junio, julio, agosto y septiembre, con los respectivos soportes de movimientos presupuestales (traslados, reducciones y adiciones). Por lo anterior, se califica como "En Proceso". | 73% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüez | 2022-12-31 | Informe de Sivicof de: 1. 09- Septiembre 2. 10- Octubre 3. 11- Noviembre | 11 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte Sub Financiera: Desde el inicio de la vigencia en el reporte mensual a SIVICOF al documento electrónico CBN-1093 se ha anexado los actos administrativos de modificaciones presupuestales incorporados en el mes de reporte. Análisis OCI: Se evidenciaron los documentos electrónicos CBN-1093 de los meses faltantes de la acción de mejora: septiembre, octubre y noviembre, con los respectivos soportes de movimientos presupuestales (traslados, reducciones y adiciones). Por lo anterior, se califica como "Terminada". | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | Se adelantaron las acciones formuladas en el plan de mejoramiento; sin embargo, se avisa que el estado está sujeto al seguimiento de la Contraloría de Bogotá. | CERRADA | Néstor Avella
169 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 4.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar en SECOP II, en término los documentos que integran las etapas precontractual, contractual y post contractual de los contratos 0123–2020, 0136-2020, 0141–2020 y 0326-2020, que conforman el DPC 1094 de 2020. | Por no publicar o publicar extemporáneamente los documentos relacionados con los procesos contractuales | Emitir y socializar Circular dirigida a todos los servidores de la Entidad para recordar el deber de publicar la documentación originada con ocasión de la realización de los procesos contractuales y referenciar los documentos que deben ser publicados en cada etapa del contrato de conformidad con los lineamientos internos. | 1 | Correctiva | Numero de Actividades formuladas/ número de actividades realizadas | 1 | 100% | 2021-12-29 | 2022-12-20 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2022-08-31 | Reporte Jurídica: Se cumplirá con actividad durante el mes de septiembre de 2022. Análisis OCI: En atención al reporte y de conformidad con la fecha programada, se califica -Sin Iniciar- | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2022-12-31 | Copia de la Circular No. 010 del 30 de diciembre de 2022 y correo masivo de socialización enviado a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad | 1 | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Juridica: La Secretaría General del canal expidió la Circular No. 010 del 30 de diciembre de 2022, en la cual entre otros temas se dan lineamientos a seguir por los funcionarios y colaboradores del canal en la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II, el mencionado acto administrativo fue socializado mediante comunicación enviada desde la cuenta de correo electrónico de comunicaciones@canalcapital.gov.co Analisis OCI: Lo soportes remitidos por el area dan cuenta de lo reportado para este seguimiento. En efecto, la Circular No. 010 de 2022 establece lineamientos para la conformacion de los expedientes contractuales digitales y la publicacion de los documentos contractuales en SECOP. Por lo anterior se califica la accion como "Terminada Extemporánea" en razon a que la fecha de terminacion de la accion establecia su culminacion el dia 20 de diciembre de 2022. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se adelantaron las acciones formuladas en el plan de mejoramiento; sin embargo, se avisa que el estado está sujeto al seguimiento de la Contraloría de Bogotá. | CERRADA | Néstor Avella

## Hoja1
Estado | Cant. | %
Terminada | 2 | 33.33%
Terminada Extemporánea | 3 | 50%
Incumplida | 1 | 16.67%
| 6 | 100%

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental