## CCSE-FT-019_PM
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | [30 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 10
FECHA DE APROBACIÓN: 19/10/2021
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2022 | [5 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCIÓN / OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | % avance en ejecución de la meta | Alerta | Estado | Auditor que realizó el seguimiento | Fecha seguimiento | Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | Actividades realizadas a la fecha | % avance en ejecución de la meta | Fechas (previas al seguimiento) | Fechas (seguimiento vigente) | Alerta | Análisis del seguimiento | Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento - OCI) | (Nombre) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre Jefe Oficina de Control Interno)
167 | 2021-12-22 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2021 | 2021-12-22 | 3.3.3.1.3 | Hallazgo administrativo, por no registrar la reducción al presupuesto de rentas e ingresos en el mes de diciembre de 2020 de Canal Capital. | No incorporación de la reducción presupuestal aprobada mediante Acuerdo JAR No. 05 de 2020, en el sistema presupuestal BogData | Elaborar cronograma de modificaciones presupuestales que requieran aprobación del CONFIS. | 1 | Correctiva | Cronograma realizado y socializado / 1 | 1 | 100% | 2022-01-15 | 2022-12-20 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional Universitario de Presupuesto | 2022-08-31 | Reporte Sub Financiera: Se realizó la elaboración del cronograma de modificaciones presupuestales que requieren aprobación por parte del CONFIS Análisis OCI: Como parte de los soportes adjuntos de evidencia se observa una la hoja de Excel presentada como cronograma, sin embargo, es importante incluir fechas de plazo para incorporación en el sistema presupuestal BogData de las modificaciones presupuestales aprobadas por la JAR de Canal Capital, así mismo no se observa la socialización, como quedó establecido en la acción de mejora, como control que permite eliminar la causa que generó el hallazgo administrativo. Se recomienda tener en cuenta este análisis para el siguiente reporte. De acuerdo con lo anterior, se califica "En Proceso". | 30% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüez | 2023-04-30 | No se remiten soportes para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | 0.3 | 30% | INCUMPLIDA | FALSE | INCUMPLIDA | Reporte Sub Financiera: Esta acción corresponde al Plan de Mejoramiento realizado en 2021, con vencimiento en diciembre de 2022, por lo cual consideramos ya se debe eliminar. Análisis OCI: Se recomienda atender las observaciones presentadas en los anteriores seguimientos, correspondientes a generar el control que permite eliminar la causa que generó el hallazgo administrativo. - Se observó en los anteriores seguimientos una hoja de Excel presentada como cronograma, sin embargo, no tenía fechas de plazo para incorporación en el sistema presupuestal BogData de las modificaciones presupuestales aprobadas por la JAR de Canal Capital, así mismo no se observó la socialización, como quedó establecido en la acción de mejora. Así haya finalizado el plazo de la acción se verificará la eficacia de la acción, por lo cual se recomienda tener en cuenta que el cronograma de la vigencia 2023 se plantee atendiendo las observaciones presentadas y se realice su respectiva socialización en la entidad para que las demás áreas ajusten se articulen con la programación propuesta. De acuerdo con lo anterior, se califica como "Incumplida". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
168 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la suscripción de contratos interadministrativos, con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital. | Suscripción de acuerdos interadministrativos con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital | Presentar al equipo directivo los posibles contratos interadministrativos a suscribir en los que se incluyan servicios de BTL, a efectos de analizar y verificar, desde el punto de vista técnico y jurídico, la viabilidad de obligarse a la prestación de los mismos teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto social de la entidad; de la decisión tomada se dejará constancia. | 1 | Correctiva | Número de contratos interadministrativos sometidos a análisis y verificación / Número de contratos interadministrativos aprobados para suscripción. | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | Gerencia General | Líder de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | [6 empty] | 2023-04-30 | No se remiten soportes para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Proyectos Estratégicos: En lo corrido del primer cuatrimestre de 2023, no se ha participado en ningún proceso de cotización para licitar ni se ha suscrito ningún contrato interadministrativo asociado a BTL, razón por la que no se ha requerido presentar al Equipo Directivo posibles contratos interadministrativos en esta línea de venta para la revisión técnica o jurídica. Análisis OCI: De acuerdo con el avance presentado, la acción de mejora suscrita y el plazo, se califica como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
169 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la suscripción de contratos interadministrativos, con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital. | Suscripción de acuerdos interadministrativos con objeto contractual que no se relaciona con la misión institucional de canal capital | Presentar al equipo directivo los posibles contratos interadministrativos a suscribir en los que se incluyan servicios de BTL, a efectos de analizar y verificar, desde el punto de vista técnico y jurídico, la viabilidad de obligarse a la prestación de los mismos teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto social de la entidad; de la decisión tomada se dejará constancia. | 1 | Correctiva | Número de contratos interadministrativos sometidos a análisis y verificación / Número de contratos interadministrativos aprobados para suscripción. | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | Gerencia General | Líder de Ventas y Mercadeo- Proyectos Estratégicos | [6 empty] | 2023-04-30 | No se remiten soportes para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Proyectos Estratégicos: En lo corrido del primer cuatrimestre de 2023, no se ha participado en ningún proceso de cotización para licitar ni se ha suscrito ningún contrato interadministrativo asociado a BTL, razón por la que no se ha requerido presentar al Equipo Directivo posibles contratos interadministrativos en esta línea de venta para la revisión técnica o jurídica. Análisis OCI: De acuerdo con el avance presentado, la acción de mejora suscrita y el plazo, se califica como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
170 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por fallas en la supervisión de los contratos de prestación de servicios 268 de 2021 y 120 del 2020. | Fallas en el almacenamiento del expediente del contrato en cuanto a la información relacionada con adición y algunos soportes. | Revisar y/o ajustar el certificado de cierre contractual verificando el envío de los documentos generados en la etapa contractual al expediente contractual. | 1 | Correctiva | Acta de revisión/1 | 1 | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Secretaría General - Área Jurídica | Secretaria General | Área Jurídica | [6 empty] | 2023-04-30 | No se remiten soportes para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte area jurídica: No se adelantado actividad alguna. Análisis OCI: En atención a la fecha de inicio y terminación de la acción, se califica sin iniciar. | Henry Beltrán | PENDIENTE
171 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por fallas en la supervisión de los contratos de prestación de servicios 268 de 2021 y 120 del 2020. | Falta de rigurosidad y procedimientos claros en la consolidación y reporte de soportes de la supervisión del contrato. | Circular dirigida a supervisores y sus apoyos con instrucciones relacionadas con el manejo documental de los expedientes | 1 | Correctiva | Acta de revisión/1 | 1 | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Secretaría General - Área Jurídica | Secretaria General | Área Jurídica | [6 empty] | 2023-04-30 | Se anexa copia de la Circular 010 del 30 de diciembre de 2022 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA | TERMINADA | Reporte area jurídica: Mediante la Circular 010 del 30 de diciembre de 2022 se dieron lineamientos sobre la prevalencia del expediente contractual digital. Análisis OCI: El documento aportado, Circular 010 del 30 de diciembre de 2022, contiene la directrices y lineamientos para la conformación del expediente digital asi como las publicaciones en SECOP II. La acción formulada contemplaba una circular con directrices para el manejo documental de los expedientes contractuales. Se tiene entonces que se dio cumplimiento a lo propuesto en el plan de mejoramiento. Se califica como terminada | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Si bien se dio cumplimiento a la acción en los términos formulados, desde la Oficina de Control Interno se recomienda realizar un reenvío de la misma a modo de recordatorio. | ABIERTA | Néstor Avella
172 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Elaborar un instrumento al interior de la entidad para la medición cualitativa y cuantitativa sobre la incidencia de los ODS en la ejecución de los proyectos de inversión, en alineación con la guía metodológica para el monitoreo y seguimiento de los ODS (socializada mediante circular 040-2022 de la sdp) y las indicaciones de la SCRD como cabeza del sector. | 1 | Correctiva | Un (1) instrumento de medición elaborado. | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Planeación | Gerencia General | Profesional de Planeación | [6 empty] | 2023-04-30 | Presentación CIGD Instrumento en versión preliminar | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte planeación: Teniendo en cuenta lo observado por la contraloría en relación con los ODS, se avanzó en la construcción de una matriz en la cual se hace relación entre las metas de los ODS y los proyectos de inversión de la entidad, con el fin de determinar la manera en que se da cumplimiento de los mismos. Dicho instrumento será presentado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, junto con los indicadores propuestos, para conocimiento del equipo directivo y para dar inicio a las mediciones programadas. Análisis OCI: El documento reportado por el area consta de un formato Excel donde se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De un total de 04 objetivos formulados se registran 06 indicadores sin que tengan reporte en la columna de seguimiento a la espera de su presentación al CIGD. Se califica la acción como "En proceso" con el objetivo de poder consultar en el próximo seguimiento el uso de la herramienta para el reporte de los indicadores. | Henry Beltrán | PENDIENTE
173 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.3.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Falencias en la implementación de indicadores de gestión que permitan medir de manera cualitativa y cuantitativa y de forma transversal, la incidencia de las ODS en la ejecución de los proyectos de inversión de canal capital, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3º del acuerdo 761 de 2020. | Realizar un ejercicio de medición a lo largo de la vigencia. | 1 | Correctiva | Un (1) ejercicio de medición adelantado. | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área de Planeación | Gerencia General | Profesional de Planeación | [6 empty] | 2023-04-30 | Presentación CIGD Instrumento en versión preliminar | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte planeación La matriz de interrelación entre ODS y Proyectos de Inversión será presentado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, junto con los indicadores propuestos, para conocimiento del equipo directivo y para dar inicio a las mediciones programadas. Análisis OCI: El documento reportado por el area consta de un formato Excel donde se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De un total de 04 objetivos formulados se registran 06 indicadores sin que tengan reporte en la columna de seguimiento a la espera de su presentación al CIGD. Se califica la acción como "Sin iniciar" con el objetivo de poder consultar en el próximo seguimiento el uso de la herramienta para el reporte de los indicadores de acuerdo con lo señalado en la respectiva acción. | Henry Beltrán | PENDIENTE
174 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo, por concepto del pago de la sentencia judicial proferida por el juzgado 13 laboral del circuito de descongestión de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario N°. 279 - 2011. | Inadecuado ejercicio de la supervisión contractual que desvirtúa la modalidad de contratación de prestación de servicios y configura un contrato de trabajo. | Capacitar a supervisores y personal de planta en relación con las facultades y deberes que les asisten cuando ejercen la labor de verificación y seguimiento a las obligaciones del contratista, a la luz de la jurisprudencia colombiana en materia de contrato realidad. | 1 | Correctiva | Capacitaciones aplicadas en la vigencia 2023 / 2 | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Área Jurídica | Secretaria General | Área Jurídica | [6 empty] | 2023-04-30 | Correo electrónico en el cual se remitió el archivo Excel, que contenía el tema, objetivo, fecha, hora, duración y público objetivo de la capacitación, de conformidad con la solicitud realizada por recursos humanos con el fin de apoyar la gestión de invitación, socialización, registro y evidencia de la misma | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte area jurídica: Se agendó capacitación para el 14 de marzo, dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión que abordaría los temas relacionados con la supervisión de los contratos de prestación de servicios, dando los lineamientos necesarios para que las instrucciones impartidas a los contratistas en cuanto a horarios, directrices específicas, entre otras, no lleguen a inferirse como una subordinación o la posible configuración de un contrato realidad; sin embargo no fue posible llevarla a cabo por disponibilidad en la agenda. Por tal razón, la misma se programará para el próximo trimestre. Análisis OCI: La actividad formulada para el cumplimiento del plan de mejoramiento inicio con el agendamiento de la capacitación para el 14 de marzo. Sin embargo no se adelanto, tal como reporta el area. Se tiene entonces que de las dos capacitaciones esperadas, al momento de este seguimiento, están pendientes ambas jornadas. Se recuerda que para evidenciar el cumplimiento de capacitaciones o socializaciones, se requiere aportar el contenido comunicado. Por lo anterior se califica "Sin Iniciar". | Henry Beltrán | PENDIENTE
175 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo, por concepto del pago de la sentencia judicial proferida por el juzgado 13 laboral del circuito de descongestión de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario N°. 279 - 2011. | No se ha presentado análisis, del pago realizado a juan Carlos Molano, que le permita al comité de conciliación y daño antijurídico decidir si iniciar o no la acción de repetición. | Realizar el análisis que permita determinar si iniciar o la acción de repetición y ponerla a consideración del comité de conciliación para adelantar las acciones que se consideren pertinentes. | 1 | Correctiva | Ficha de análisis procesos judiciales /1 acta comité de conciliación / 1 | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Secretaría General | Secretaria General | Secretaría General | [6 empty] | 2023-04-30 | Correo electrónico en el cual se remite la ficha de comité de conciliación entre los miembros del equipo de defensa judicial | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Secretaria General: Durante el primer trimestre, se llevó a cabo el análisis por parte del equipo de defensa judicial la procedencia o no de la acción de repetición dentro del proceso ordinario laboral 11001310501420110027901 a nombre de Juan Carlos Molano Borráez. La ficha del comité de conciliación se someterá a estudio de los miembros del comité, durante el próximo trimestre, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra dentro del plazo establecido por la Ley para ello y que este finaliza el próximo 22 junio. Análisis OCI: Se pudo consultar el documento reportado por el area. En el correo se hace mención de la ficha de estudio del caso sobre acción de repetición - juan Carlos molano Borráez. Sin embargo, la acción contempla la ficha de análisis y el acta del comité de conciliación. De conformidad con lo mencionado por el area y a la fecha establecida para el cumplimiento de la acción, se califica "En proceso". Esta pendiente la sesión de comité donde se analice el caso. | Henry Beltrán | PENDIENTE
176 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo, por concepto del pago de la sentencia judicial proferida por el juzgado 13 laboral del circuito de descongestión de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario N°. 279 - 2011. | No se ha presentado análisis, del pago realizado a juan Carlos Molano, que le permita al comité de conciliación y daño antijurídico decidir si iniciar o no la acción de repetición. | Realizar una revisión de la política de defensa judicial del canal y en caso de ser necesario adelantar los ajustes resultado de ese análisis. | 1 | Correctiva | Acta de revisión/1 | 1 | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-25 | Secretaría General | Secretaria General | Secretaría General | [6 empty] | 2023-04-30 | No se remiten soportes para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Secretaria General: Se tiene previsto realizar una revisión a la política de defensa judicial durante el siguiente trimestre, con el fin de verificar si es necesario realizar alguna actualización a la misma. Análisis OCI: Con observancia al reporte y de acuerdo a la fecha de la acción, se califica "Sin iniciar". | Henry Beltrán | PENDIENTE
177 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.3.1.4.1 | Hallazgo administrativo por inconsistencia en los saldos reportados con operaciones recíprocas por valor de $2.292.967 entre canal capital y la fundación gilberto álzate Avendaño- fuga. | Diferencias al cierre de la vigencia fiscal 2021 con las entidades con las cuales se presentan operaciones recíprocas, en especial con la fundación Gilberto Álzate Avendaño las cuales no se realizó su conciliación con antelación a la fecha de reporte. | Generar sobre un modelo proforma de correo electrónico la circularización de información para conciliación de saldos, que permita llevar la trazabilidad de las gestiones realizadas en las cuentas reportadas como recíprocas, con las diferentes entidades que se tengan operaciones | 1 | Correctiva | Proforma correo electrónico ejecutada / 1 | 1 | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Subdirección Financiera - Contabilidad | Subdirector Financiero | Profesional de Contabilidad | [6 empty] | 2023-04-30 | Se adjunta el reporte de Excel de Operaciones Recíprocas. | 0 | 0% | FALSE | SIN INICIAR | SIN INICIAR | Reporte Sub Financiera: Se esta trabajando en el modelo proforma de correo electrónico la circularización de información para conciliación de saldos de acuerdo con la Normatividad expedida por la CGN relacionado con las Operaciones Recíprocas, sin embargo se están realizando los cruces, para ello se adjunta el reporte de Excel de la labor realizado por el Profesional de Contabilidad. Para el próximo seguimiento se enviaran los soportes pertinentes. Análisis OCI: De acuerdo con el indicador y la meta propuesta, que corresponde a la proforma de correo electrónico y conforme al soporte y reporte de avance, se califica como "Sin iniciar". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
178 | 2022-12-23 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2022 | 2022-12-23 | 3.3.3.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, de carácter presupuestal, al aprobarse un presupuesto de ingresos corrientes vs gastos de funcionamiento, con una relación del 81.3%, contraviniendo lo dispuesto en la ley 617 de 2000, que regula la austeridad en el gasto público. | Diferencias en la interpretación de la aplicación de la ley 617 de 2000, que regula la austeridad en el gasto público. | Garantizar que en el presupuesto de la vigencia 2023 de canal capital los gastos de funcionamiento no sobre pasen el 50% de los ingresos corrientes | 1 | Correctiva | Gastos de funcionamiento /ingresos corrientes * 100 | 1 | 50% | 2023-01-01 | 2023-12-25 | Presupuesto | Subdirector Financiero | Profesional de Presupuesto | [6 empty] | 2023-04-30 | No se remiten soportes para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | 0.5 | 50% | FALSE | EN PROCESO | EN PROCESO | Reporte Sub Financiera: Al cierre del mes de abril de 2023, la apropiación de ingresos corrientes es de $41.006 millones de pesos frente a la apropiación de gastos de funcionamiento que es de $ 12.875 millones de pesos, equivalente a una relación de 31% Análisis OCI: Se realizó la verificación de los valores frente a la Ejecución presupuestal del mes señalado corroborando los porcentajes y valores presentados sin embargo es recomendable soportar el cumplimiento de la acción con los reportes del sistema de información o informes de gestión presupuestal (para el próximo seguimiento del primer y segundo cuatrimestre). De acuerdo con lo anterior y el plazo fijado para la acción, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE

## Hoja1 (hidden)
Estado | Cant. | %
Terminada | 2 | 33.33%
Terminada Extemporánea | 3 | 50%
Incumplida | 1 | 16.67%
| 6 | 100%

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental