## CCSE-FT-019_PM
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [30 empty] | CÓDIGO: CCSE-FT-019
VERSIÓN: 9
FECHA DE APROBACIÓN: 11/03/2019
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | RESUMEN PRIMER SEGUIMIENTO 2021 | [5 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO 2021 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de la Observación y/o hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha de la observación y/o hallazgo | Código o capítulo | Observación y/o Hallazgo detectado | Causa(s) de la observación y/o hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Cargo del Líder proceso | Cargo del responsable de ejecución | 1. Fecha seguimiento | 2. Análisis - Seguimiento OCI | 3. % avance en ejecución de la meta | 4. Alerta | 5. Estado | 6. Auditor que realizó el seguimiento | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. % avance en ejecución de la meta | Fechas 2020 | Fechas 2019 | 5. Alerta | 6. Análisis - Seguimiento OCI | 7. Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Observaciones | Cierre de la observación y/o Hallazgo | Auditor que cierra la observación y/o hallazgo
[8 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen de la observación y/o hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación de la observación y/o hallazgo, en el informe) | (Transcripción de la observación y/o hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la(s) observación(es) y/o hallazgo(s)) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Detalle el resultado que se espera obtener) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (DD-MM-AA) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información automática) | (Nombre del auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Escriba el nombre del Auditor) | (Resultado automático) | (Información del análisis del estado de la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Escriba el nombre del Auditor que cierra la observación)
133 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no aplicación correctamente de las tarifas de reteica en las órdenes de pago. | Aplicación de diferentes tarifas de Ica para un mismo proveedor, por el criterio contable de los profesionales al momento de la causación de los servicios prestados por los obligados de retención de dicho tributo. | Realizar análisis y cruces de la información mensual con las tarifas de Ica aplicadas por tercero/proveedor para detectar diferencias en el cálculo del valor retenido y/o justificar estas diferencias de acuerdo a las actividades prestadas por el contratista/proveedor cuando este preste diferentes servicios, lo anterior teniendo en cuenta el objeto contractual. | 11 | Correctiva | Análisis de reporte órdenes de pago liquidadas mensual (retención de ICA)/11 | 1 | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-17 | Subdirección Financiera | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad | 2021-04-30 | Reporte Sub. Financiera: Se realiza análisis mensual de la información teniendo en cuenta el objeto del contrato. Análisis OCI: No se pueden evidenciar avances para esta acción, a pesar de que el área reporta que realizan análisis mensual y que relacionaron en la columna de soportes "Análisis de Ret ICA año 2021", no adjuntaron ningún soporte. Se recomienda tener en cuenta que la acción quedó definida para los 11 meses de la vigencia 2020. Teniendo en cuenta que la Subdirección Financiera, no remitió ningún soporte, se continúa calificando como "Incumplida". | 63.6% | INCUMPLIDA |  | Mónica Virgüéz | 2021-08-31 | 1. 01- Conciliación Enero Ret Ica 2. 02- Conciliación Febrero Ret Ica 3. 03- Conciliación Marzo Ret Ica 4. 04- Conciliación Abril Ret Ica 5. 05- Conciliación Mayo Ret Ica 6. 06- Conciliación Junio Ret Ica 7. 07- Conciliación Julio Ret Ica 8. 08- Conciliación Agosto Ret Ica 9. 09- Conciliación septiembre Ret Ica 10. 10- Conciliación octubre Ret Ica 11. 11- Conciliación noviembre Ret Ica 12. 12- Conciliación diciembre Ret Ica | 11 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Análisis OCI: Se reportan análisis mensuales y que relacionaron en la columna de soportes "Análisis de Ret ICA año 2021", a través de documentos de trabajo elaborados por el Subdirección Financiera como control de verificación. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada Extemporánea". | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | Se esta a la espera del Análisis por parte del ente de Control frente al concepto de cierre. | CERRADA | Néstor Avella
134 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no encontrarse debidamente foliada la carpeta financiera del expediente contractual. | Falta de foliación de los documentos que soportan los pagos realizados de las obligaciones contraídas por canal capital, por el volumen de documentación que se maneja con periodicidad diaria. | Incluir dentro del procedimiento de órdenes de pago la actividad de foliación de documentos de acuerdo a los parámetros de las TRD. | 1 | Correctiva | Procedimiento actualizado/1 | 1 | 100% | 2019-12-18 | 2020-12-17 | Subdirección Financiera | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad | 2021-04-30 | Análisis OCI: De acuerdo con lo reportado en la vigencia 2020 por la Subdirección Financiera: "El área de Gestión documental informó que el Canal no cuenta con un programa para la foliación digital", se realizó recomendación en el último cuatrimestre de 2020, para que la Subdirección revisara con el área de Gestión documental la situación y se pudiera eliminar la causa del hallazgo realizado por la Contraloría. Sin embargo, no se evidenció reporte, ni avances para este cuatrimestre, por lo que, la acción se mantiene con estado "Abierta". | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Mónica Virgüéz | 2021-08-31 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Análisis OCI: No se evidenció reporte frente a la recomendación realizada por la Oficina de Control Interno en el último cuatrimestre de 2020, para que la Subdirección revisara con el área de Gestión documental la situación relacionada con que el Canal no cuenta con un programa para la foliación digital. De acuerdo con el plazo establecido para la acción y la realización de la misma, se mantiene la recomendación realizada por la Oficina de Control Interno, sin embargo y teniendo en cuenta el cumplimiento de lo formulado se da cierre a la acción | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | Teniendo en cuenta el cumplimiento de la Acción Formulada se cierra la acción - Queda pendiente el análisis del Ente de Control | CERRADA | Néstor Avella
141 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.3.1.1.6.2 | Hallazgo administrativo por la falta de aprovechamiento total del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-962527 ubicado en la Carrera 11ª No. 69-43 en el Barrio Quinta Camacho. | Falta de aprovechamiento total del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-962527 ubicado en la Carrera 11ª No. 69-43 en el Barrio Quinta Camacho. | Realizar un diagnóstico de uso de la casa ubicada en la Carrera 11 No 69-43 Barrio Quinta Camacho en el cual se dará inicio en el 2020 | 1 | Correctiva | Diagnóstico/1 | 1 | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-17 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo | 2021-04-30 | Reporte S. Administrativos: 1. EL 08 de julio se realiza una visita a la casa para realizar una valoración física de las instalaciones 2. En la vigencia 2020 se suscribió el contrato 808 de 2020 para realizar adecuaciones locativas a la casa 3. Se solicitaron cotizaciones a empresas encargadas de realizar diseños de espacios tipo coworking para que en las instalaciones de la casa se creara una infraestructura corporativa a través de espacios funcionales que se desarrollaran de manera creativa y sostenible para usarla como sede alterna. 4. Se creo un manual de uso de la casa de la 69. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos por el área observando que estos soportan un avance en el estudio del uso que se la dará a la casa Quinta Camacho: 1. Se evidencia acta del 8 de julio de 2020, en la cual el equipo de la subdirección administrativa analiza los recursos que se requieren para proceder al uso de la casa, teniendo en cuenta la infraestructura instalada y las actividades que se venían analizando previamente (Acta que no había sido reportada previamente. 2. Se evidencian las propuestas de diseño tipo coworking de acuerdo con los documentos adjuntos. 3. Se evidencia un registro fotográfico de la organización de los espacios de la casa. 4. Por último, se evidencia el documento “Manual de Uso Casa Quinta Camacho” el cual a la fecha no se evidencio publicado en la intranet y no tiene el formato estipulado en el MANUAL PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES V4. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda realizar un documento formal del diagnóstico realizado en la reunión del día 8 de julio de 2020, que sea de fácil consulta y presentación, ante los órganos de control externos, si estos lo requieren. En razón a que el “Manual de Uso de la Casa Quinta Camacho” debe ser ajustado, se califica la acción con estado "Terminada Extemporánea" con estado "Abierta" se recomienda al área adelantar las actividades correspondientes de acuerdo con lo señalado en el MANUAL PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES V4. | 100% | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | ABIERTA | Diana Romero | 2021-08-31 | Traslado de las áreas a la sede de la 69 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte S. Administrativos: Teniendo en cuenta la devolución de 543 metros aproximadamente de la sede de la 26, fue necesario trasladar las áreas de Financiera, Control Interno, Gerencia General, Secretaria General, Subdirección administrativa entre otras, a la sede de la 69, teniendo así el uso de la casa de la 69 como una segunda sede de capital. Ahora bien la casa de la 69 tiene un manual de uso de las salas que se encuentran disponibles para realizar reuniones bien sea presenciales o virtuales, debido a los cambios realizados en el mes de agosto este manual de uso sufrió algunos cambios por lo tanto se esta modificando. Análisis OCI: No se remiten evidencias de las acciones adelantadas y teniendo en cuenta lo indicado de que el manual de uso de la casa se encuentra en modificación dadas las actividades trasladadas a la sede de la Casa de la 69 se califica la acción como "Terminada Extemporánea". Se espera el resultado del análisis adelantado por el ente de Control. | Diana Romero | CUMPLIDA | Teniendo en cuenta el traslado de la parte Administrativa a la Sede de la Calle 69. Queda pendiente el análisis del Ente de Control. | CERRADA | Néstor Avella
142 | 2019-12-17 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2019 | 2019-12-17 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la ausencia de los códigos contables, denominación incompleta y el uso inapropiado de la ortografía y gramática en las revelaciones / Notas a los estados financieros. | Falta de claridad en la presentación de la información de las notas y revelaciones de los estados financieros | Elaborar un formato proforma de notas, notas explicativas y revelaciones a los estados financieros que disponga de los requisitos mínimos exigidos en la normatividad legal vigente aplicable a canal capital. | 1 | Correctiva | Formato propuesto/Formato aprobado | 1 | 100% | 2019-12-26 | 2020-12-17 | Subdirección Financiera | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad | 2021-04-30 | Reporte Sub. Financiera: Las notas de los estados financieros, se están elaborando conforme lo indica la CGN y lo estipulado en la resolución 193 del 3 de diciembre de 2020. Análisis OCI: No se pueden evidenciar avances para esta acción en este cuatrimestre, a pesar de estar incumplida desde el tercer cuatrimestre de 2020, de acuerdo con el plazo establecido por la Subdirección Financiera. Si bien la elaboración de las notas con corte a 31 de diciembre de 2020, se realizó de acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2020 de la CGN, para la fecha de expedición de esta resolución (diciembre), el área no había elaborado el formato que definió en la acción de mejora y tampoco solicitó modificación del plazo o de la acción ante la Contraloría, como lo establece el procedimiento del ente de control. Por lo cual, es importante que se adelante la actividad, incorporando los lineamientos emitidos por la Contaduría General, en el proceso de Gestión Financiera y Facturación, so pena de incurrir en una de las causales de sanción, como lo es el incumplimiento del plan de mejoramiento institucional, según artículo Décimo Quinto de la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C. Por lo anterior, se continúa calificando como "Incumplida". | 0% | INCUMPLIDA |  | Mónica Virgüéz | 2021-08-31 | 1. Estados financieros 2020 y (31) notas a los estados financieros en plantilla Excel. | 0.5 | 50% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Análisis OCI: El formato proforma de notas esta en proceso de actualización teniendo en cuenta lo indicado por la CGN en la resolución 193 de 2020. Sin embargo, las notas y revelaciones correspondientes al año 2020 fueron elaboradas con base a las plantillas sugeridas por la CGN. Por lo anterior, se continúa calificando como "Incumplida". | Mónica Virgüéz | PENDIENTE
143 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $3.210.035, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato No.762 del 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | Coordinar reunión de entendimiento o aclaración con el área de gestión documental, con el fin de definir los lineamientos que se deben implementar para el almacenamiento de los soportes de la programación diaria. | 1 | Correctiva | Reuniones realizadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se programó reunión con gestión documental para conocer los lineamientos para almacenamiento de soportes de planilla de programación diaria que se encuentran en físico. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos observando el acta de reunión del 31 de marzo entre la Coordinación de Producción y Gestión Documental en la que se socializaron lineamientos de archivo para las series contenidas en la Tabla de Retención Documental (TRD) del proceso; sin embargo, teniendo en cuenta lo establecido en la reunión "No se da a conocer los lineamientos específicos de almacenamiento de la información que no tenga TRD, se puede tomar el ejemplo de lo explicado para el caso de PROGRAMACIÓN DIARIA" lo que se encuentra en coherencia con lo formulado en la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" de manera que se pueda adelantar la verificación de la conformación del expediente con los soportes de programación diaria, en el marco de lo referenciado en la reunión. | 100% | TERMINADA | ABIERTA | Jizeth González | 2021-08-31 | 1. Soportes del almacenamiento de la PROGRAMACIÓN DIARIA 2. Programación Diaria: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bASw3Ls-oeKjWv3Ypz1M2OfxgrtA2SS9 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Producción: De acuerdo con el memorando 621 de 2021 emitido por control interno, se comparte el soporte de las acciones realizadas para el almacenamiento de la información digital, específicamente para la formato "PROGRAMACIÓN DIARIA". Análisis OCI: Revisados los soportes remitidos por el área se observa que en el marco de implementación de los lineamientos de gestión documental se adelantó la descripción de la carpeta de almacenamiento de la programación diaria del contrato de transporte [130-2020], por lo que se realiza la verificación del enlace de drive en el que se evidencia la organización de los documentos; teniendo en cuenta que estos no se contemplan en la TRD se generó la carpeta de soportes dentro de la carpeta de ejecución de este. Teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene la calificación de la acción como "Terminada" y se procede al cierre de la misma. | Jizeth González | CUMPLIDA | Se verifica en el enlace: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bASw3Ls-oeKjWv3Ypz1M2OfxgrtA2SS9 que los soportes de programación diaria para el contrato Platino V.I.P se encuentran archivados digitalmente. Queda pendiente el análisis del Ente de Control. | CERRADA | Néstor Avella
144 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $3.210.035, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato No.762 del 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | Escanear a la terminación de contrato de transporte toda la programación diaria generada durante la ejecución del mismo y enviarla al expediente contractual; así mismo en el informe final de supervisión de la ejecución del contrato, se listarán los soportes de ejecución que se entregan adjuntos al informe incluyendo la programación diaria. | 1 | Correctiva | Formato de programación diaria de transporte digitalizada y remitida al expediente de cada contrato / No. De contratos de transporte terminados | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se finalizó el contrato de transporte el día 20 de febrero de 2021 y se realizó la radicación del memorando al área jurídica el 26 de abril de 2021. Análisis OCI: Revisados los soportes remitidos de cierre del expediente del contrato 130-2020 con Platino VIP S.A.S se observa la remisión de los comprobantes de servicio [hasta diciembre de 2020], comunicación y documentación asociada; sin embargo, en el cierre contractual entregado con fecha del 24 de abril de 2021 mediante Memorando 373 se menciona como fecha de terminación el 20-11-2020 y la programación diaria entregada tiene límite de julio 2020 por lo que es importante adelantar la verificación de lo entregado y remitir el avance a que haya lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de ejecución programada de la acción se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | 1. Programación Diaria: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bASw3Ls-oeKjWv3Ypz1M2OfxgrtA2SS9 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Producción: El contrato de transporte 130 tenia como fecha de cierre inicial el día 20 de noviembre de 2020, sin embargo este tuvo adición y prórroga hasta 20 febrero de 2021, se ha realizado la verificación de los soportes de programación diaria entregados y remitidos a jurídica mediante el memorando 373 de 2021 y se confirmó el suministro de la totalidad de la PROGRAMACION DIARIA hasta febrero de 2021 como se puede visualizar en el link suministrado. Análisis OCI: Se procede a la verificación del enlace remitido de manera que éste coincidiera con lo indicado en la Certificación de cierre contractual entregada por el área mediante Memorando 373 de 2021 a la Coordinación Jurídica, evidenciando que los soportes fueron completados a 30 de agosto de 2021 en las carpetas creadas por la Coordinación de Producción. Teniendo en cuenta que los soportes fueron cargados para la totalidad de los meses de ejecución del contrato de transporte, así como de la fecha de terminación programada se califica la acción como "Terminada Extemporánea" y se procede al cierre de esta. | Jizeth González | CUMPLIDA | Se verifica en el enlace: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bASw3Ls-oeKjWv3Ypz1M2OfxgrtA2SS9 que los soportes de programación diaria para el contrato Platino V.I.P se encuentran archivados digitalmente. Queda pendiente el análisis del Ente de Control. | CERRADA | Néstor Avella
145 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $3.210.035, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato No.762 del 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias y debilidades en el almacenamiento de los soportes de programación diaria | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | 1. Comprobantes de servicios contrato 130 de 2020 2. Comprobantes de servicios contrato 181 de 2021 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Producción: Se realizó la revisión y ajustes de los comprobantes de servicios enviados en el reporte anterior, conforme fue sugerido por control interno en el memorando 621 de 2021. De igual manera se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encuentra vigente. Análisis OCI: se realiza la verificación de los soportes entregados sobre la verificación de las planillas en los enlaces: Contrato 130-2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14duqRCBJp2fcGXwk0viAGBxyDmUf691p y Contrato 181-2021: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE, las cuales, para el contrato 130 de 2020 - Platino V.I.P se adelantó el cargue de las planillas con visto bueno y para el 181 de 2021 se adjuntan con los certificados de pago para la Subdirección Financiera escaneadas con el visto bueno del área. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las fechas de terminación establecidas se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" con el fin de verificar la continuidad de revisión de las planillas generadas por parte de la Coordinación de Producción para el contrato suscrito para la vigencia 2021. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente verificar que se adelante el cargue y entrega de los soportes [Planillas] de ejecución del contrato 181 de 2021, teniendo en cuenta que se prorroga hasta el 20 de octubre de 2021. | ABIERTA | Néstor Avella
146 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $13.799.554.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes y sobreprecios en el valor del transporte adicional del contrato No.343 del 2017. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | 1. Comprobantes de servicios contrato 130 de 2020 2. Comprobantes de servicios contrato 181 de 2021 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Producción: Se realizó la revisión y ajustes de los comprobantes de servicios enviados en el reporte anterior, conforme fue sugerido por control interno en el memorando 621 de 2021. De igual manera se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encuentra vigente. Análisis OCI: se realiza la verificación de los soportes entregados sobre la verificación de las planillas en los enlaces: Contrato 130-2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14duqRCBJp2fcGXwk0viAGBxyDmUf691p y Contrato 181-2021: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE, las cuales, para el contrato 130 de 2020 - Platino V.I.P se adelantó el cargue de las planillas con visto bueno y para el 181 de 2021 se adjuntan con los certificados de pago para la Subdirección Financiera escaneadas con el visto bueno del área. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las fechas de terminación establecidas se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" con el fin de verificar la continuidad de revisión de las planillas generadas por parte de la Coordinación de Producción para el contrato suscrito para la vigencia 2021. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente verificar que se adelante el cargue y entrega de los soportes [Planillas] de ejecución del contrato 181 de 2021, teniendo en cuenta que se prorroga hasta el 20 de octubre de 2021. | ABIERTA | Néstor Avella
147 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $13.799.554.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes y sobreprecios en el valor del transporte adicional del contrato No.343 del 2017. | La estructuración de los estudios previos de la contratación se centro en aquellos costos que generaban mayor impacto económico en la prestación de los servicios al Canal | Adelantar de acuerdo con el manual de contratación de Capital, a las necesidades y al presupuesto de la coordinación de producción, la contratación del servicio de transporte y correspondiente documentación de las condiciones técnicas requeridas según la modalidad de contratación. | 1 | Correctiva | N° de estudios previos elaborados para la contratación del servicio de transporte / No. de estudios previos elaborados con el apoyo del área jurídica. | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la contratación del servicio de transporte y se cuenta con evidencia de la realización de la misma. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos por el proceso observando las actas de reunión del 19 de enero al 18 de febrero en las que se adelanta la evaluación financiera, técnica y jurídica para suscripción del contrato de transporte [181-2021] por un tiempo de cuatro (4) meses. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación de la acción, se califica como "En Proceso". | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | 1. Actas de la revisión o correos electrónicos de la revisión jurídica 2. Documento del contrato almacenado en el siguiente link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Producción: Se realizó la contratación del servicio de transporte y se cuenta con evidencia de la realización de la misma. Adición y prórroga del contrato 181- 2021. Análisis OCI: Teniendo en cuenta los soportes remitidos de prórroga del contrato de transporte suscrito en febrero de 2021 [181 - 2021] no se adelantaron mesas de trabajo con la Coordinación Jurídica para el establecimiento de estudios previos, verificado el enlace suministrado: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE, se viene adelantando el cargue de los soportes de ejecución. De conformidad con lo anterior, así como de las fechas de terminación se califica la acción como "Terminada" y se procede al cierre de la misma. | Jizeth González | CUMPLIDA | Se adelantaron las actividades formuladas en el tiempo programado por el área responsable. Queda pendiente el Análisis que adelante el ente de Control | CERRADA | Néstor Avella
148 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $2.235.369.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato 411 de 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Realizar la revisión y socialización de los lineamientos de transportes que se encuentran vigentes. | 2 | Correctiva | N° de lineamientos de transporte revisados y Socializados / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión de los lineamientos de transporte, una vez estén se realizara la socialización. Análisis OCI: Se observa correo de revisión de los lineamientos de transporte de Capital por parte de la Coordinación de Producción y posterior remisión el 16 de abril a la empresa contratada AS TRANSPORTES y colaboradores que hacen parte de la Dirección Operativa de los memorandos 383 y 384 de 2021. Así mismo, se adelanta la entrega del Comunicado Interno No.16 del 29 de abril de 2021 en el que socializan dichos lineamientos al interior del Canal. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de ejecución programada se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | 1. Correo electrónico de revisión interna por parte del equipo de la coordinación de producción 2. Correo electrónico de socialización de los lineamientos de transporte con la empresa que presta el servicio 3. Correo electrónico de socialización de los lineamientos de transporte funcionarios y contratistas de Capital 4. Oficio remisorio y lineamientos de transporte 5. Boletín enviado con apoyo de comunicaciones | 2 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Producción: Se realizó la revisión de los lineamientos de transporte. Análisis OCI: Revisados los soportes entregados se evidencia que se remiten por parte del área los entregados en el primer seguimiento adelantado, sin evidenciar soportes adicionales de revisión y socialización durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. Sin embargo, teniendo en cuenta que se adelantó la socialización de los memorandos 383 y 384, al igual que el Comunicado Interno del 29 de abril, se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" de manera que se adelante la revisión y socialización de nuevos lineamientos que surjan, teniendo en cuenta las dinámicas de contratación de la organización. | Jizeth González | CUMPLIDA | Teniendo en cuenta las dinámicas de contratación de transporte de la organización, se recomienda adelantar la socialización de los nuevos lineamientos que se puedan generar. | ABIERTA | Néstor Avella
149 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de $2.235.369.oo por inconsistencias e irregularidades presentadas en la información registrada en los soportes del contrato 411 de 2018. | Los soportes relacionados con la programación de los servicios de transporte de equipos y de personal, presentaron algunas inconsistencias en el diligenciamiento de los comprobantes del servicio prestado | Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente. | 1 | Correctiva | N° de comprobantes de servicios revisados/total de comprobantes de servicios entregados | 0.9 | 90% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación de Producción | Director Operativo | Coordinadora de Producción | 2021-04-30 | Reporte Producción: Se realizó la revisión del 100% de los soportes como se venia efectuando en la vigencia 2020. Análisis OCI: Se adelanta la verificación de los soportes remitidos evidenciando que el área adelanta la verificación de las planillas en el formato "Control diario de planillas"; sin embargo, al adelantar la comparación con los soportes de ejecución entregados de manera aleatoria, se observaron inconsistencias [ejemplo: Planillas 1275 - 2032 - 1278 - 0634] en las planillas al no existir relación de modificaciones y/o cambios de planillas en el cuadro indicado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda adelantar los ajustes a que haya lugar teniendo en cuenta la fecha de terminación formulada para el 24-08-2021. | 50% | EN PROCESO |  | Jizeth González | 2021-08-31 | 1. Comprobantes de servicios contrato 130 de 2020 2. Comprobantes de servicios contrato 181 de 2021 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Producción: Se realizó la revisión y ajustes de los comprobantes de servicios enviados en el reporte anterior, conforme fue sugerido por control interno en el memorando 621 de 2021. De igual manera se suministra como soporte de la implementación de este plan de mejoramiento los comprobantes de servicios relacionados con el contratado de transporte que se encuentra vigente. Análisis OCI: se realiza la verificación de los soportes entregados sobre la verificación de las planillas en los enlaces: Contrato 130-2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14duqRCBJp2fcGXwk0viAGBxyDmUf691p y Contrato 181-2021: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FyldQ0Fhw0HRArswroYs4xepPVDuA0SE, las cuales, para el contrato 130 de 2020 - Platino V.I.P se adelantó el cargue de las planillas con visto bueno y para el 181 de 2021 se adjuntan con los certificados de pago para la Subdirección Financiera escaneadas con el visto bueno del área. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las fechas de terminación establecidas se califica la acción como "Terminada" con estado "Abierta" con el fin de verificar la continuidad de revisión de las planillas generadas por parte de la Coordinación de Producción para el contrato suscrito para la vigencia 2021. | Jizeth González | CUMPLIDA | Pendiente verificar que se adelante el cargue y entrega de los soportes [Planillas] de ejecución del contrato 181 de 2021, teniendo en cuenta que se prorroga hasta el 20 de octubre de 2021. | ABIERTA | Néstor Avella
151 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 401 de 2018 | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "En Proceso". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. | 25% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | Henry Beltrán | PENDIENTE
152 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 401 de 2018 | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2021-04-30 | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico 4. Acta de reunión revisión de la documentación del proceso de comercialización enero 2021 5. Acta de reunión revisión de la documentación del proceso de comercialización junio 2021 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Comercialización: Las herramientas empleadas para dar cursos a este hallazgo son: 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico De acuerdo con el acta de reunión realizada en el mes de enero de 2021 con Diana Diaz se realizó la revisión y consolidación del estado de la documentación del proceso, allí se relaciona como el formato MCOM-FT-026 Acta de entrega fue analizado por el equipo en 2020 y que no se identificaron ajustes. Así mismo se realizó la revisión en el primer semestre de 2021 sobre el estado de los documentos con cierre a 31 de diciembre y revisión realizada a 29 de junio de 2021, se anexan actas de la revisión realizada. Análisis OCI: Según el reporte y los documentos presentados por el área se concluye que se adelanto la revisión contemplada en la acción formulada. Sin embargo, no hay soporte de la segunda parte de la acción establecida es decir: " solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"- Por lo anterior se califica la acción "Terminada Extemporánea" pero se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. "Solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado" | ABIERTA | Néstor Avella
154 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 402 de 2018. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | Henry Beltrán | PENDIENTE
155 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 402 de 2018. | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2021-04-30 | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico 4. Acta de reunión revisión de la documentación del proceso de comercialización enero 2021 5. Acta de reunión revisión de la documentación del proceso de comercialización junio 2021 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Comercialización: Las herramientas empleadas para dar cursos a este hallazgo son: 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico De acuerdo con el acta de reunión realizada en el mes de enero de 2021 con Diana Diaz se realizó la revisión y consolidación del estado de la documentación del proceso, allí se relaciona como el formato MCOM-FT-026 Acta de entrega fue analizado por el equipo en 2020 y que no se identificaron ajustes. Así mismo se realizó la revisión en el primer semestre de 2021 sobre el estado de los documentos con cierre a 31 de diciembre y revisión realizada a 29 de junio de 2021, se anexan actas de la revisión realizada. Análisis OCI: Según el reporte y los documentos presentados por el área se concluye que se adelanto la revisión contemplada en la acción formulada. Sin embargo, no hay soporte de la segunda parte de la acción establecida es decir: " solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"- Por lo anterior se califica la acción "Terminada Extemporánea" pero se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. "Solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado" | ABIERTA | Néstor Avella
157 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 604 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | Henry Beltrán | PENDIENTE
159 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 638 del 2019. | Al momento de la auditoría, los contratos que así lo requerían se encontraban en proceso de liquidación y, a la fecha, la entidad se encuentra dentro del término establecido por la ley para ello. | Reportar un informe semestral a la Secretaría General y a la Gerencia General con el estado de las liquidaciones de los contratos de las vigencias 2018 y 2019 | 2 | Correctiva | Informe / 2 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Coordinación Jurídica | Secretaria General | Coordinadora Jurídica | 2021-04-30 | Reporte Jurídica: No se cuenta con el informe elaborado pero con ocasión a la necesidad de realizar las liquidaciones, se está realizando actualmente un plan de choque para efectos de liquidar los contratos donde la entidad tiene tal obligación. Análisis OCI: Se recomienda al área tener presente la fecha de terminación de la acción formulada que se cumple el día 24 de agosto de 2021. Por lo anterior se califica "Sin iniciar". Para futuros seguimientos se solicita sean remitidos todos los soportes correspondientes y se cuenten con los permisos necesarios para la revisión. Igualmente se informa al área que de considerar necesaria modificar la acción, se debe informar con antelación para adelantar el tramite correspondiente ante el organismo de control | 0% | SIN INICIAR |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | No se remiten soportes para el periodo de seguimiento | 0 | 0% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Análisis OCI: En atención a todo el contexto y devenir en el cumplimiento de esta acción que esta formulada desde hace dos vigencias es pertinente dejar señalado que desde la Coordinación Jurídica se han adelantado actividades y gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la acción de mejora. De igual manera se presento ante la Contraloría de Bogotá solicitud de modificación de la misma, pero con ocasión de un error de digitación en el correo de correspondencia por el cual el ente de control recibe las comunicaciones exteriores no fue posible obtener la autorización de modificación. Aun a pesar que el Director Sectorial - Cultura recibió el mismo correo y otorgo el permiso. Se sugiere enfáticamente al área y al líder del proceso de gestión jurídica y contractual, tomar las medidas correspondientes y pertinentes para dar cumplimiento a las actividades formuladas para la vigencia 2021. Sobre todo contar con los informes debidamente radicados ante Secretaria General y Gerencia General. Ya que la modificación estaba enfocada a ampliar el plazo de la acción no ha cambiar lo formulado inicialmente. No obstante lo anterior y debido a la falta de reporte con soportes, se califica con la alerta "INCUMPLIDA". | Henry Beltrán | PENDIENTE
160 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias e irregularidades presentadas en la supervisión del contrato y al no tener acto administrativo de notificación al contratista de la aceptación de su oferta para el contrato No. 638 del 2019. | Debilidades en las acciones propias de la supervisión del contrato suscrito entre Capital y el proveedor | Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado | 1 | Correctiva | N° de herramientas implementadas / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos | 2021-04-30 | Reporte Comercialización: Se cuenta con tres mecanismos implementados: 1. MCOM-FT-026 actas de entrega 2. MCOM-FT-031 LISTA CHEQUEO CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES 3. Correos electrónicos de aceptación por parte del cliente Se relacionan los soportes de diligenciados en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 Análisis OCI: De conformidad con el reporte y los soportes remitidos es pertinente reiterar en su totalidad el anterior seguimiento hecho por esta oficina: Así mismo, es importante tener en cuenta que la acción formulada corresponde a: “Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamiento de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado” (Negrilla fuera de texto), razón por la cual se debe allegar soportes que evidencien la revisión y/o actualización de la herramienta (Actas, correos, entre otros) que se hayan adelantado con fecha posterior al 1 de septiembre, debido a que la acción se formula con inicio de dicha fecha. De conformidad con lo anterior, se reconocen los avances en la implementación de la herramienta, pero dado a que no se remiten soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo formulado, se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes teniendo en cuenta las fechas determinadas para ello. | 50% | EN PROCESO |  | Henry Beltrán | 2021-08-31 | 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico 4. Acta de reunión revisión de la documentación del proceso de comercialización enero 2021 5. Acta de reunión revisión de la documentación del proceso de comercialización junio 2021 | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Comercialización: Las herramientas empleadas para dar cursos a este hallazgo son: 1.MCOM-FT-026 Acta de entrega 2.MCOM-FT-026 Lista de chequeo cumplimiento requisitos contractuales 3.MCOM-FT-021 Reporte personal operativo logístico De acuerdo con el acta de reunión realizada en el mes de enero de 2021 con Diana Diaz se realizó la revisión y consolidación del estado de la documentación del proceso, allí se relaciona como el formato MCOM-FT-026 Acta de entrega fue analizado por el equipo en 2020 y que no se identificaron ajustes. Así mismo se realizó la revisión en el primer semestre de 2021 sobre el estado de los documentos con cierre a 31 de diciembre y revisión realizada a 29 de junio de 2021, se anexan actas de la revisión realizada. Análisis OCI: Según el reporte y los documentos presentados por el área se concluye que se adelanto la revisión contemplada en la acción formulada. Sin embargo, no hay soporte de la segunda parte de la acción establecida es decir: " solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"- Por lo anterior se califica la acción "Terminada Extemporánea" pero se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. | Henry Beltrán | CUMPLIDA | Se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. "Solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado" | ABIERTA | Néstor Avella
161 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo o con presunta incidencia disciplinaria por falta de cumplimiento en la ejecución de las metas programadas tanto en magnitud frente a las metas plan, como en recursos asignados . Suspensión de metas sin justificación alguna. | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión, con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | 12 | Correctiva | Seguimientos realizados /12 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Planeación Subdirección Administrativa | Gerente General Subdirección Administrativa | Profesional Universitario de Planeación Subdirector Administrativo | 2021-04-30 | Reporte Planeación: Se han realizado los seguimientos mensuales correspondientes al primer cuatrimestre del año, analizando el nivel de avances y los comportamientos de desarrollo del proyecto, en la plataforma SPI del DNP, como insumo para la información que se reporta trimestralmente en el sistema SEGPLAN. Reporte S. Administrativos: No remiten ninguna información. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (de enero a abril de 2021) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI. Sin embargo, no es claro si la manera en cómo se está informando el avance a los líderes de proceso se realiza solo enviando copia del cargue de la información al SPI, a través de reuniones mensuales, o alguna otra actividad, y es importante detallarlo ya que ello permite tomar de acciones preventivas por parte de los líderes de los proyectos. Tampoco se reportó ninguna información de parte del área de servicios administrativos como corresponsables del cumplimiento de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado y evidencia de las actividades estipuladas por las áreas. | 33.3% | EN PROCESO |  | Diana Romero | 2021-08-31 | 1. Reporte en el sistema SPI de los proyectos de inversión 7505 y 7511 para el segundo cuatrimestre del año. 2. Reporte del Plan de Fortalecimiento Institucional del segundo cuatrimestre. 3. Información consolidada del reporte de información de la ejecución de los proyectos de inversión en SEGPLAN. | 8 | 66.67% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Reporte Planeación: Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo seguimientos a le ejecución de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI cuyo insumo contribuye en el reporte de información en el sistema SEGPLAN, esto permite validar información y reducir el riesgos de inconsistencia en los reportes realizados. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos, observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual para el segundo cuatrimestre del año sobre la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en el aplicativo SPI, para evitar inconsistencias con el reporte que se realiza en SEGPLAN. A la fecha se han realizado 11 reportes, falta el reporte del mes 12 (septiembre) para dar por terminada la acción, sin embargo, dado que la matriz toma como referencia de fecha de terminación el 24 de agosto de 2021 la acción se califica automáticamente como "Incumplida", pero la acción se está ejecutando de manera adecuada, y se dará terminación en el próximo seguimiento. | Diana Romero | PENDIENTE
162 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo o con presunta incidencia disciplinaria por falta de cumplimiento en la ejecución de las metas programadas tanto en magnitud frente a las meta s plan, como en recursos asignados . Suspensión de metas sin justificación alguna. | Falta de una efectiva planeación que permita identificar la necesidad y formular el proyecto de inversión, al igual que un efectivo seguimiento y control en su ejecución. | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión con el fin de verificar el grado de avance informando a los líderes correspondientes. | 12 | Correctiva | Seguimientos realizados /12 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Planeación Subdirección Administrativa | Gerente General Subdirección Administrativa | Profesional Universitario de Planeación Subdirector Administrativo | 2021-04-30 | Reporte Planeación: Se han realizado los seguimientos mensuales correspondientes al primer cuatrimestre del año, analizando el nivel de avances y los comportamientos de desarrollo del proyecto, en la plataforma SPI del DNP, como insumo para la información que se reporta trimestralmente en el sistema SEGPLAN. Reporte S. Administrativos: No remiten ninguna información. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual (de enero a abril de 2021) de la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en la plataforma SPI. Sin embargo, no es claro si la manera en cómo se está informando el avance a los líderes de proceso se realiza solo enviando copia del cargue de la información al SPI, a través de reuniones mensuales, o alguna otra actividad, y es importante detallarlo ya que ello permite tomar de acciones preventivas por parte de los líderes de los proyectos. Tampoco se reportó ninguna información de parte del área de servicios administrativos como corresponsables del cumplimiento de la acción. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación establecida se califica la acción "En Proceso" y se recomienda a los responsables dar continuidad con la ejecución de lo formulado y evidencia de las actividades estipuladas por las áreas. | 33.3% | EN PROCESO |  | Diana Romero | 2021-08-31 | 1. Reporte en el sistema SPI de los proyectos de inversión 7505 y 7511 para el segundo cuatrimestre del año. 2. Reporte del Plan de Fortalecimiento Institucional del segundo cuatrimestre. 3. Información consolidada del reporte de información de la ejecución de los proyectos de inversión en SEGPLAN. | 8 | 66.67% | FALSE | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Reporte Planeación: Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo seguimientos a le ejecución de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI cuyo insumo contribuye en el reporte de información en el sistema SEGPLAN, esto permite validar información y reducir el riesgos de inconsistencia en los reportes realizados. Análisis OCI: Se procede a la verificación de los soportes remitidos, observando la información entregada por el área de planeación donde se evidencia que se ha adelantado el reporte mensual para el segundo cuatrimestre del año sobre la ejecución de los proyectos 7505 y 7511 en el aplicativo SPI, para evitar inconsistencias con el reporte que se realiza en SEGPLAN. A la fecha se han realizado 11 reportes, falta el reporte del mes 12 (septiembre) para dar por terminada la acción, sin embargo, dado que la matriz toma como referencia de fecha de terminación el 24 de agosto de 2021 la acción se califica automáticamente como "Incumplida", pero la acción se está ejecutando de manera adecuada, y se dará terminación en el próximo seguimiento. | Diana Romero | PENDIENTE
164 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por la constitución de CDT al finalizar la vigencia, con recursos provenientes del aporte ordinario de la Secretaria de Hacienda. | Debilidad en el análisis, para determinar las diferentes fuentes de recursos que posee la entidad al realizar una inversión, en un período determinado. | Incluir en el acta del Comité de Inversiones Formato AGFT-TE-FT-032 de la entidad. Nota aclaratoria que especifique la fuente de los recursos a invertir. Verificando que sean exclusivamente ingresos propios. | 1 | Correctiva | Actas de comité de inversión/Comité de inversión realizados en la vigencia. | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Subdirección Financiera Tesorería | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero Profesional Universitario de Tesorería | 2021-04-30 | Análisis OCI: No se evidencian avances para esta acción, teniendo en cuenta que la fecha de inicio fue septiembre de 2020. Se recomienda tener en cuenta lo formulado en el indicador para reportar avances de la acción. De acuerdo con lo anterior, se continúa calificando "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2021-08-31 | 1. Se adjunta correos con la gestión de actualización acta del Comité de Inversiones Formato AGFT-TE-FT-032. 2. Se adjunta el formato debidamente actualizado y socializado por parte del área de Planeación de la entidad. | 1 | 100% | FALSE | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | TERMINADA EXTEMPORÁNEA | Reporte Sub. Financiera: Se realizó la actualización del formato: Acta del Comité de Inversiones Formato AGFT-TE-FT-032 Análisis OCI: La Subdirección presentó actualización del Formato "Acta de Comité de Inversiones", versión 8 del 23/08/2021, en el que se incluyó nota sobre la procedencia de recursos a invertir. Se verificó la actualización y publicación del mismo en la intranet del Canal. Sin embargo, se evidencia una diferencia de la meta, corresponde a: Actas de comité de inversión/Comité de inversión realizados en la vigencia. Teniendo en cuenta que se adelantó el cambio de el formato se califica como terminada y se deja con estado abierto "En proceso". | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | Se Mantiene en estado abierto para analizar si en el último cuatrimestre de la vigencia se realizan actas del comité de inversiones. | CERRADA | Néstor Avella
165 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, de carácter presupuestal, al aprobarse un presupuesto de ingresos corrientes vs gastos de funcionamiento, con una relación del 61.7%, contraviniendo lo dispuesto en resolución SDH N° 191 de 2017 y ley 617 de 2000. | Inadecuada interpretación por parte del equipo de control de auditoría en cuanto a la aplicación el artículo sexto de la ley 617 de 2000 | Solicitar un concepto a la Secretaria de Hacienda sobre la aplicación del articulo sexto de la ley 617 de 2000 para las empresas Industriales y Comerciales. | 1 | Correctiva | Documento de solicitud / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Subdirección Financiera Presupuesto | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero Profesional Universitario de Presupuesto | 2021-04-30 | Reporte Sub. Financiera: Actualmente se adelanta el tramite de solicitud a Hacienda del concepto frente a la interpretación del artículo 6 de la Ley 617 de 2000. Análisis OCI: No se evidenció ningún soporte sobre el avance reportado por la Subdirección Financiera. Por lo que se recuerda a la Subdirección, que junto a los avances reportados se deben adjuntar los soportes correspondientes. Teniendo en cuenta esto, se continúa calificando como "Sin iniciar". | 0% | SIN INICIAR |  | Mónica Virgüéz | 2021-08-31 | 1. Oficio Solicitud de Concepto SHD-2 2. RESPUESTA SHD CONCEPTO -2021EE075192O1-A01-Solicitud de concepto | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Sub. Financiera: En el mes de mayo se solicito concepto a la Secretaria Distrital de Hacienda, la cual dio respuesta mediante radicado 2021EE075192O1, donde se indica: "El legislador determinó un acápite particular para Bogotá que se describe en el capítulo VI Régimen para Santa Fe de Bogotá Distrito Capital, artículos 52 a 60, así como lo pertinente de los capítulos VII y VIII." Análisis OCI: Se evidenció solicitud del Canal (sin número de radicado y fecha) y respuesta de la Dirección Distrital de Presupuesto de fecha 25/05/2021, acerca de la aplicación del articulo sexto de la ley 617 de 2000 para las Empresas Industriales y Comerciales. Teniendo en cuenta que con esto culmina la acción de mejora propuesta. se califica como "Terminada". | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | Se adelantaron las actividades formuladas en el tiempo programado por el área responsable. Queda pendiente el Análisis que adelante el ente de Control | CERRADA | Néstor Avella
166 | 2019-08-24 | Origen Externo | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020 | 2019-08-24 | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por presentar y aprobar en el presupuesto de ingresos el concepto de cuentas por cobrar, sin validar estado de deudores, sobreestimando los recaudos, bajo el concepto de sustitución de rentas e ingresos. | No se realizó una diferenciación entre lo ejecutado a 30 de noviembre y lo ejecutado en el mes de diciembre y no cobrado. | Implementar un formato con el fin de relacionar los contratos en ejecución a 30 de agosto, proyectar los servicios prestados y facturados a 30 de Noviembre, proyectar los servicios prestados y no facturados, que se constituyen como CXC y finalmente el saldo de los servicios no prestados en la vigencia que pasaría a Comercialización directa. | 1 | Correctiva | Formato adoptado / 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2021-08-24 | Subdirección Financiera Presupuesto | Subdirector Financiero | Subdirector Financiero Profesional Universitario de Presupuesto | 2021-04-30 | Reporte Sub. Financiera: Se realizo implementación del formato y como evidencia se anexa el correo electrónico y formato diligenciado que sirvió de insumo para la elaboración del Plan Financiero 2020. Análisis OCI: No se pueden evidenciar la implementación del formato referido, ya que este no cumple con las características de un documento estandarizado de acuerdo con el procedimiento "Control de documentos" y el Manual para el control de documentos institucionales" del proceso Planeación Estratégica del Canal, por lo cual no se relaciona como evidencia o soporte. Adicionalmente, se precisa la información del reporte realizado por la Subdirección Financiera, en el sentido de aclarar que el formato se utilizó para la elaboración del presupuesto de ingresos de la vigencia 2021 y no 2020. De acuerdo con lo expuesto se recomienda realizar el proceso de implementación completo, de conformidad con los procedimientos y manuales vigentes en el Canal. Por lo anterior y de acuerdo con el plazo establecido, se califica como "En proceso". | 50% | EN PROCESO |  | Mónica Virgüéz | 2021-08-31 | 1. AGFF-PP-FT-027 FORMATO CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 2. Publicación AGFF-PP-FT-027 Formato Control de CXC | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Sub. Financiera: Se implemento el formato AGFF-PP-FT-027 FORMATO CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR, el cual se oficializó el pasado 23 de agosto de 2021 y publicado en la Intranet, en éste se llevará el control de los contratos suscritos así como las negociaciones que se estén adelantando, sobre las cuales se estime no se va a recaudar ni facturar al 100% el servicio en la vigencia corriente. Análisis OCI: Se verificó la implementación del formato referido, en la intranet, para control de las cuentas por cobrar, con el fin de servir de insumo en la elaboración del presupuesto de la siguiente vigencia. Por lo anterior y de acuerdo con el plazo establecido, se califica como "Terminada". | Mónica Virgüéz | CUMPLIDA | Se adelantaron las actividades formuladas en el tiempo programado por el área responsable. Queda pendiente el Análisis que adelante el ente de Control | CERRADA | Néstor Avella
Note on AG11: MAVR: Para análisis del Jefe.
Note on AG30: MAVR: Para análisis del Jefe.

## Datos. (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.3 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 0.5 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 1 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 2 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 3 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 4
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 5
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 6
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 7
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 8
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 9
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 10
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 11
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 12
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 13
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 14
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 15
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 16
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 17
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 18
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo |  |  | 19
23 | [8 empty] | 20
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
29 |  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental