## MPM 2014
|  | MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | CÓDIGO: CEAM-MP-001
VERSIÓN: IV
FECHA DE APROBACIÓN: 23-02-11
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
TIPO DE ACCIÓN | ORIGEN | PROCESO | DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO/ NO CONFOMIDAD /OBSERVACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLE DE LAS ACCIONES | AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
[8 empty] | FECHA | ANÁLISIS | ESTADO DE LA ACCIÓN |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS CON FECHA DE CORTE SEGUIMIENTO |  | ACTIVIDADES POR EJECUTAR | CIERRE ACCIÓN
[10 empty] | SI=2 | PARCIAL=1 | NO=0 | FECHA | DETALLE ACTIVIDADES |  | SI=2 | PARCIAL=1 | NO=0
DE MEJORA | Autoevaluación | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No existe respaldo de información de la entidad por parte de los usuarios. | Adquisición de Unidad de almacenamiento Masivo | 2011-05-04 | 2011-12-31 | Profesional Universitario de sistemas | 15/11/2012 30/05/2013 20/11/2013 | Está en etapa de configuración y puesta en marcha el sistema de almacenamiento centralizado. Una vez se implemente esto, se generarán estrategias que hagan la operación de copias de seguridad a los usuarios de forma transparente, y así contar con el respaldo de su información. También se tiene habilitado, a través de una política de grupo o GPO, la creación en cada usuario/equipo de una unidad de red, que se guarda en el servidor, y sobre el cual están programadas las tareas automatizadas de backup. | 0 | 1 | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció que a través del Contrato No 473-13 el contratista se obligó con Canal capital a vender, instalar, configurar y poner en funcionamiento un sistema de almacenamiento masivo HITACHI HUS 110. |  | 2 |  | 5
DE MEJORA | Autoevaluación | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No existe respaldo de información de la entidad por parte de los usuarios. | Socialización a los ususario de la importancia de guardar las copias | 2011-05-04 | 2011-12-31 | Profesional Universitario de sistemas | 15/11/2012 30/05/2013 20/11/2013 | Está pendiente la socialización de uso de estos mecanismos de backup, debido al a implementación y puesta en marcha del sistema de almacenamiento centralizado. | 0 | 1 | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció que el área de sistemas a través de los correos institucionales socializa mensajes de seguridad informática. |  | 2 |  | 5 | 8
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Desconocimiento del personal de los manuales de estilo y producción. | Reunión con el área de producción para la socialización de manuales, instructivos, etc | 2011-05-01 | 2013-12-31 | Coordinador de Producción |  |  |  |  | 0 | 2014-02-28 | No se evidenciaron reuniones del área de producción para la socialización de manuales, instructivos, etc. |  | 0 | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | No se aplican los lineamientos de gestión documental, en cuanto a organización, clasificación y fácil acceso a la información que dé cuenta de la gestión del área. | Solicitar de manera escrital al área de recursos Humanos para la disposición de un practicante. | 2011-07-01 | 2013-12-31 | Coordinación técnica |  |  |  |  | 0 | 2014-02-28 | Se observaron soportes que permiten evidenciar el cumplimiento de la acción |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Se evidencia que el área no cuenta con las actividades requeridas de verificación, validación, medición, seguimiento, inspección y ensayo /pruebas especificas para el producto, asi como con los registros. | *Definir y documentar las políticas de operación generales para la producción de Canal Capital *Actualizar procedimientos para producción | 2011-07-18 | 2013-12-31 | Coordinador de Producción |  |  |  |  | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento no se presentaron soportes que evidencien la ejecución de estas acciones. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Se evidencia que el área no cuenta con las actividades requeridas de verificación, validación, medición, seguimiento, inspección y ensayo /pruebas especificas para el producto, asi como con los registros. | Realizar reuniones de socialización de la políticas | 19/072011 | 2011-08-01 | Coordinador de Producción |  |  |  |  | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento no se presentaron soportes que evidencien la ejecución de estas acciones. |  |  | 1 | 5
DE MEJORA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Se verifica que no todos los formatos que se encuentran en la intranet son funcionales para las actividades del proceso | Se realizará una revisión de cada proceso y procedimiento en conjunto con la Oficina de Planeación y coordinador del área para actulizar los manuales de procedimientos que enmarcan los formatos que se deben implementar para el control de calidad | 2012-12-01 | 2013-12-31 | Cada coordinador |  |  |  | 0 | 0 | 2013-12-23 | No se han cumplido las acciones |  |  | 0 | 0
DE MEJORA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Se pedirá a la Oficina de Recursos humanos inducción cada tres meses previendo el cambio de planta | en reuniones de inducción | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Cada coordinador |  |  |  | 0 | 0 | 2014-02-28 | Se observaron actas de inducción de la coordinación de producción; pero no se evidenciaron inducciones por la Oficina de Recursos Humanos, por lo que se está incumpliendo con la acción propuesta. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Se identifica que no existe evidencia documentada de la revisión de control de calidad de los productos (Programas). | Creación de formato donde se evidencie el control de calidad | 2012-12-01 | 2013-12-31 | Coordinación de programación | 2014-03-19 | Memorando 389 | 2 |  | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció la creación del formato MGTV-FT-054 Proceso de Calidad |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se evidencia que se desconoce la herramienta y la ruta de acceso a la intranet para consultar la normatividad. (Normograma) | Solicitar a la oficina de planeación Capacitar a funcionarios y contratistas del proceso sobre el uso de la intranet | 2013-02-13 | 2013-06-30 | Profesional Profesional Planeacion Gestion de Recursos Fisicos y Tecnologicos | 30/05/2013 28/06/2013 | Se han realizado autoaprendizajes en lo pertinente a las rutas de acceso a la intranet, dejando como soporte acta de reunion. El día 20 de Junio de 2013 INFORMATION WORKERS S.A.S., empresa que desarrolla y presta los servicios de soporte técnico, actualizaciones y mantenimientos sobre la intranet corporativa, realizó una charla informativa dirigida a todo el Canal, en la cual se explicaron el aprovechamiento y correcto uso de la Intrantet. Se realizó reunión con el área de Planeación donde se explicó el funcionamiento de la Intranet, la organización de los macroprocesos dentro de la misma y las rutas de acceso para consultar la normatividad de cada proceso. |  | 0 | 0 | 2014-02-28 | Se estableció que mediante el contrato No. 273 de 2013 suscrito con INFORMATION WORKERS S.A.S., el contratista brindó capacitaciones y asesorías en el manejo y aprovechamiento de la intranet. |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Se evidenció que las adiciones se hacen por el cien por ciento del valor inicial del contrato y en fechas lejanas al vencimiento. | Cuando se actualice el Manual de Interno de Contratación, revisar si es necesario incluir un monto máximo por el cual se puede adicionar los contratos. | 2013-06-01 | 2013-12-15 | Secretaría General Coordinación Jurídica | 2013-11-29 | El manual de Contratación se encuenta en proceso de actualziación . |  | 1 | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció que la Secretaria General se encuentra en el proceso de actualización del manual de contratación |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Autoevaluación | GESTIÓN DOCUMENTAL | Levantamiento de las carpetas que se encuentran sueltas en el archivo central y que impiden su facil ubicación | Realizar un diagnostico de la informacion que se encuantra represada con la base de datos y con las carpetas que se encuentran fuera de sus cajas para reducir los tiempos de busqueda y prestamo. Guardar despúes de cada prestamo, guardar las carpetas en sus cajas correspondientes para asi mantener despejado el espacio y tener la informacion organizada para que se tenga facil acceso a la misma. | 2013-04-15 | 2013-12-31 | Archivo Central | 2013-11-20 | En este momento se esta adelantado el proceso archivistico (organización, cambio de ganchos, foliación, rotulación) de las carpetas que no se encontraban debidamente archivadas en cajas, la anterior información se esta consolidando en un formato denominado FUID (Formato Unico de Inventario Documental) pero el mismo no se ha codificado. |  |  | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que el área de Archivo Central se encuentra en proceso de organización de las carpetas y para ello diligencia el “Formato Único de Inventario Documental”, establecido por el Consejo Directivo del Archivo General de La Nación, mediante el Acuerdo 42 de 2002, el cual está sin formalizar en el SIG, por lo tanto no está contemplado en el Listado Maestro de Documentos. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Autoevaluación | GESTIÓN DOCUMENTAL | Campañas para el uso de las TRD sin importar que esten aprobadas o no por el archivo de bogota | Realizar una campaña de sensibilizacion sobre el uso de las TRD, entrega de carpetas por dependencia para verificar que si cumplen la funcion dentro de los procesos esto con el fin de que todas las areas esten involucradas y conozcan el manejo del archivo segun el SIG | 2013-04-30 | 2013-12-31 | Archivo Central | 2013-11-28 | Las campañas de manejo documental fueron enviadas por el area de prensa y comunicaciones, se enviara nuevamente para conocimiento de los nuevos funcionarios del canal |  |  | 0 | 2014-02-28 | Se evidenciaron actas de reunión con las diferentes dependencias del Canal, capacitando sobre la gestión documental y archivo en las que estaba incluido el tema de las TRD. Así mismo se constató que se hace divulgación a través de los correos institucionales. |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Autoevaluación | GESTIÓN DOCUMENTAL | Levantamiento de inventario de lo que se encuentra en el archivo central | Realizar una campaña de organización levantando un inventario de lo que se encuentra en el archivo central y confirmando que lo que esta en la base de datos coincida con la ubicacion para asi facilitar la busqueda de los documentos por areas y por años. | 2013-06-01 | 2014-06-30 | Archivo Central | 2013-11-28 | Actualmente este proceso de actualizacion de las TRD se lleva a cabo con la comprañia IRON MOUNTAIN contratada para dicha labor ya que esta actualizacion nos permite evaluar los ajustes del cncepto tecnico para que estas sean firmadas y presentadas en el Consejo Distrital de Archivos según los cronogramas establecidos en el año 2013 |  | 0 | 0 | 2014-02-28 | Se verificó que se está en el levantamiento del inventario del archivo central, para ello se cuenta con una base de datos en Excel clasificada por áreas, a la fecha se tienen los años del 2006 al 2008 |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Autoevaluación | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizacion de la base de datos hasta el año 2010 | Realizar una campaña de organización levantando un inventario de lo que se encuentra en el archivo central y actualizando la ubicacion para asi facilitar la busqueda de los documentos por areas y por años. | 2014-02-01 | 2014-12-31 | Archivo Central |  |  |  |  | 0 | 2014-02-28 | Se verificó que la base de datos del inventario del archivo, a la fecha se tiene actualizada hasta el año 2004. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Autoevaluación | GESTIÓN DOCUMENTAL | Campañanas permanentes del proceso documental al igual que el prestamo para mantener un mayor control | Realizar una campaña sobre el proceso documental y mantener un mayor control en cuanto a los prestamos documentales a cada area | 2014-02-01 | 2014-12-31 | Archivo Central |  |  |  |  | 0 | 2014-02-28 | Se evidenciaron actas de reunión y correos realizando campañas sobre la gestión documental y archivo. De otra parte se cuenta con el formato Control y Préstamo Documentos de Archivo Central |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Autoevaluación | GESTIÓN DOCUMENTAL | Proceso de actualizacion y aprobacion de las TRD | Realizar la verificación paso a paso para la presentacion y aprobacion de los documentos faltantes en las TRD en el mes de junio y hacer la recolección de los documentos faltantes para su presentacion | 2013-05-08 | 2013-12-31 | Archivo Central |  |  |  | 0 | 0 | 2014-02-28 | Se estableció que a la fecha no se han actualizado las TRD |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | CONTROL Y SEGUIMIENTO - ANALISIS Y MEJORA | El proceso no realizó autoevaluaciones durante la vigencia 2012 | Realizar analisis semestral cualitativo y cuantitativo del cumplimiento del plan de acción de la OCI y dejar informe. | 2013-07-08 | 2013-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno |  | Se realizo autoevaluación al plan de acción de la OCI para el primer semestre de 2013. |  | 1 | 5 | 2013-12-27 | Se debe cumplir la acción y dejar evidencia de su cumplimiento. |  |  | 1 | 5
DE MEJORA | Auditoria Interna Control Interno: | ATENCIÓN AL USUARIO | La oficina de Atención al Ciudadano no se encuentra ubicada de forma estratégica, ni se cuenta con suficiente señalización para el fácil acceso de la comunidad a esta oficina, incumpliendo el numeral 5 del artículo 3 del Decreto No. 371 de 2010. | Estudiar la posibilidad de reubicar la oficina de Atención al Ciudadano en un lugar estratégico de acuerdo con los planos del área. | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Subdirección Administrativa | 2013-11-19 | Se ha revisado pero no se cuenta con el espacio adecuado para la reubicación. |  | 1 | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció que la Oficina de Atención al Ciudadano fue reubicada en un lugar de fácil acceso para la comunidad. |  | 2 |  | 5
DE MEJORA | Auditoria Interna Control Interno: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidencia poca participación de los ciudadanos en el proceso de aplicación a las encuestas de satisfacción | Incentivar a la ciudadanía acerca de la importancia del diligenciamiento de las encuestas de satisfacción | 2013-07-01 | 2013-12-31 | Delegado Atención al ciudadano - Graficación | 2013-11-19 | No se ha solicitado |  |  | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que se cuenta con el Formato AAU-FT-002 Encuesta de Satisfacción |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidencia poca participación del Defensor del Ciudadano en el proceso de conocimiento y seguimiento de los requerimientos o quejas de los ciudadanos (as), así como de la realización de análisis y recomendaciones que puedan surgir para el mejoramiento del servicio en Canal Capital | Capacitar al funcionario que ocupa el cargo de Defensor del Ciudadano | 2013-10-01 | 2013-10-31 | Delegado Atención al ciudadano - Profesional de Talento Humano | 2013-11-19 | Se han realizdo capacitaciones por parte de la Veeduría Distrital sobre la Defensoría del Ciudadano |  | 1 | 5 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien el cumplimiento de la acción a realizar. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se encontró que no se cuentan con suficientes herramientas de control para el manejo de los inventarios. | Se realizará reunión con el Área Técnia y el Área de Sistemas para sensibilizar y definir los metodos que permitan mantener actualizado el estado de los equipos. | 2013-07-22 | 2013-10-31 | Técnico de Servicios Administrativos Coordinadora del Área Técnica Profesional Universitario Sistemas | 2013-11-20 | Se determinó que la Reunión, para discutir el tema, se realizará una vez terminada la verificiación de Inventarios; con el fín de tratar todos los temas que atañen a la custodia de los Bienes del Canal. |  | 1 | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció acta de reunión con el personal del área técnica, sistemas y servicios administrativos sobre el manejo de los inventarios |  | 2 | 0 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se encontró que no se cuentan con suficientes herramientas de control para el manejo de los inventarios. | Se replaquetizaran los elementos que durante la auditoría se hallaron sin placa | 2013-07-19 | 2013-10-31 | Técnico de Servicios Administrativos | 2013-11-20 | El día 17 de Septiembre de 2013, se plaquetizaron los elementos que durante la auditaría se hallaron sin Placa. Actualmente se realiza la verificación de los Inventarios de Canal Capital, en donde también se revisa el estado y existencia de las placas. | 2 |  | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció soporte de inventarios donde se plaquetizaron los elementos. |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se encontró que la cartera de Atención al Ciudadano no se encuentra asignada al funcionario responsable | Realizar los traslados de inventarios correspondientes una vez se cambie el Software de Almacén y corregir los errores encontrados | 2013-07-22 | 2013-12-31 | Técnico de Servicios Administrativos Profesional Universitario de Sistemas Contratista ORLANDO GONZALEZ PINTO | 2013-11-20 | En este momento se encuentra en desarrollo y pruebas el nuevo Software de Almacén. Sin embargo, se le comentó al Contratista la urgencía de solucionar estos inconvenientes, razón por la cual se revisará la posibilidad de solucionar el asunto lo mas pronto posible. |  | 1 | 5 | 2014-02-28 | Se evidenció el inventario individual al 31 de diciembre 2012. |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No se evidencia la responsabilidad directa para la administración de la seguridad de la información | Contratar una firma especializada en la implementación de la Norma Técnica ISO 27001 que acompañe a la entidad en la implementación, actualización y mejoras continuas del SGSI. | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se estableció que el 24 de enero se suscribió el contrato 305-14 para realizar mantenimiento y actualizaciones sobre el sistema de gestión de seguridad de la información que está implementado en canal capital, de acuerdo a la normatividad vigente. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se desconocen los aplicativos e infraestructura de tecnología en su estructura de planeación, diseño, ambientes de pruebas, capacitaciones y puesta en producción por el esquema de tercerización con proveedores externos | Involucrar al equipo que conforma el área de sistemas e informática un equipo de desarrolladores de software (1 o más analistas-desarrolladores), que permitan ahondar en los aspectos técnicos de los aplicativos existentes y puedan establecerse mejoras a servicios, nuevas necesidades, etc. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
DE MEJORA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No se cuenta con un centro de datos remoto de respaldo. | Se contempla en la vigencia 2014 la implementación de estrategias de IaaS, en las que se establezcan estrategias de respaldo remoto de aplicativos de misión crítica. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se evidenció que por falta de Recursos Humanos, los funcionarios y en particular el líder del áreas deben hacer labores diferentes al rol pro el cuál están contratados. | Fortalecer el recurso humano existente en el área de sistemas, para incluir ingenieros especializados y técnicos en sistemas que permitan mejorar la operación y los servicios ofrecidos en la entidad a sus usuarios. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se estableció que el 24 de enero se suscribió el contrato 305-14 para realizar mantenimiento y actualizaciones sobre el sistema de gestión de seguridad de la información que está implementado en canal capital, de acuerdo a la normatividad vigente. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se requiere reforzar el Recurso Humano experto, con el propósito de socializar y poner en práctica el plan de informática que apunte a los lineamientos del Plan Estratégico 2009-2015 | Fortalecer el recurso humano existente en el área de sistemas, para incluir ingenieros especializados y técnicos en sistemas que permitan mejorar la operación y los servicios ofrecidos en la entidad a sus usuarios. |  | 2014-08-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En respuesta dada por el profesional de sistemas esta acción se tiene programada en el plan de contratación de la presente vigencia. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No se conoce el Código de Ética de la Entidad ni su contenido (principios y valores) | Socializar mediante correo electrónico y/o reuniones el código de ética. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No todos los integrantes del proceso identifican la Política de Riesgos de la entidad. | Socializar mediante correo electrónico y/o reuniones la política de riesgos |  | 2014-03-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que a través del correo electrónico institucional se socializó la política |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No se identifica el Macroproceso y el Proceso al cual pertenecen. | Socializar al equipo de trabajo la identificación del Macroproceso al cual pertenece el área. |  | 2014-03-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que a través del correo electrónico institucional se socializó el macroporoceso. |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | No se conoce la misión, visión y objetivos estratégicos establecidos en la entidad, ni la Política de Riesgos de la entidad. | Socializar mediante correo electrónico y/o reuniones la visión, misión y objetivos estratégicos y la política de riesgos de la entidad. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | No hay metodología para la Planeación, Diseño, Desarrollo e Implementación del “Archivo Central De Contenidos Multimedia”, de manera que haya claridad en las responsabilidades de parte del proveedor y del Canal Capital. | Implementación del archivo central de contenidos multimedia de Canal Capital. | 2013-12-01 | 2014-06-01 | Coordinación técnica |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Establecer el cronograma de actividades para detallar el Proyecto de Fortalecimiento de la red de datos para trasferencias de materia y convergencia TIC’s | Conformación y inicio del fortalecimiento de la red de datos para las trasferencias de Multimedia (Video - Audio - Datos) Convergente de Canal Capital. | 2014-01-01 | 2014-06-01 | Coordinación técnica |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se presentó el documento que contiene la conformación de la red de transferencias multimedia y procedimientos operativos del área técnica |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Se carece de un Plan de Contingencia para los componentes críticos misionales del Canal Capital, que genere como entregable la ampliación y conformación de una centro alterno de respaldo del material generado, que garantice una operación normal en caso de falla parcial o total de algún sistema de misión crítica. | Necesidad de generar un sistema de respaldo del almacenamiento del material producido y emitido por el Canal. | 2014-01-01 | 2014-06-01 | Coordinación técnica |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Ampliar el Recurso Humano del Área Técnica, con un profesional experto en gestión administrativa, que permita a los Profesionales responsables de la gestión misional del Canal proyectar mejores prácticas con la investigación e innovación para la competitividad y la productividad de la Institución. | Solicitar a la Dirección Operativa y a su vez a la gerencia general la creación y aprobación de un nuevo asistente para la coordinación técnica. | 2014-01-01 | 2014-03-01 | Coordinación técnica |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Diseñar un plan estratégico de TICs que apunte a los lineamientos del Plan Estratégico del Canal Capital, para visualizar en el mediano plazo su crecimiento e integrar con el área de sistemas de información, componentes tecnológicos que puedan compartir para generar economías de escala y administración y soporte técnico centralizado a través de recurso humano experto. | Diseño, implementación y oficialización del PETIC que involucre las áreas de Tecnología, Administrativa y Técnica. | 2014-01-01 | 2014-06-01 | Coordinación técnica Profesional de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
DE MEJORA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Se pedirá a la Oficina de Recursos humanos inducción cada tres meses previendo el cambio de planta | en reuniones de inducción | 2013-12-31 | 2014-12-31 | Cada coordinador |  |  |  | 0 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  | 2 |  | 5
DE MEJORA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Aplicar metodología para la Planeación, Diseño, Desarrollo e Implementación del “Archivo Central De Contenidos Multimedia”, de manera que haya claridad en las responsabilidades de parte del proveedor y del Canal Capital. | Aplicación de metodología en la implementación, pruebas y funcionamiento. |  | 2013-12-31 | Coordinación técnica |  |  |  | 0 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  | 2 |  | 5
DE MEJORA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Diseñar el Plan de Contingencia para los componentes críticos misionales del Canal Capital, que genere como entregable la ampliación y conformación de una centro alterno de respaldo del material generado, que garantice una operación normal en caso de falla parcial o total de algún sistema de misión crítica. | Conformar la documentación de diseño e implementación de un sistema de respaldo del almacenamiento del material producido y emitido por el Canal. |  | 2014-05-31 | Coordinación técnica |  |  |  | 0 | 0 | 2014-02-28 | Se observó el documento Plataforma de archivo central de contenidos multimedia – flujo de trabajo – manual videoma búsquedas - memoria técnica |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que no se conocen los indicadores del proceso incluidos en el POA | Dar a conocer los indicadores del proceso incluidos en el POA | 2014-02-01 | 2014-07-01 | Profesional de Planeación |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que no se cuenta con una herramienta de organización de la información producida, Tabla de Retención Documental TRD | Realizar la TRD de atención al Ciudadano | 2013-11-01 | 2014-04-30 | Delegado de atención al ciudadano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que no se cuenta con una herramienta de organización de la información producida, Tabla de Retención Documental TRD | Utilizar la nueva versión de formato para encuestas | 2013-11-01 | 2014-03-31 | Delegado de atención al ciudadano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que se cuenta con el Formato AAU-FT-002 Encuesta de Satisfacción |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se verificó que el formato AAU-FT-005 Formato para el reporte de fallas en la señal no se utiliza | Buscar la forma de implementar el formato sin desperdiciar papel | 2013-11-01 | 2014-07-31 | Delegado de atención al ciudadano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que el formato se utiliza en forma electrónica con el fin de contribuir en la política de cero papel. |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que el Defensor del ciudadano no conoce algunas políticas de la entidad ni los documentos asociados a su proceso. | Reasignar el cargo de Defensor del Ciudadano | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Delegado de atención al ciudadano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se estableció que la reasignación se tiene contemplada en la ampliación de la nueva planta de personal |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que el Defensor del ciudadano no conoce algunas políticas de la entidad ni los documentos asociados a su proceso. | Reinducción sobre las funciones del Defensor del Ciudadano | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Delegado de atención al ciudadano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se estableció que en el cronograma de reinducción se incluyó esta acción. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que la ubicación del proceso no es adecuada para el desarrollo de las actividades del mismo | evaluar la reubicación del área para facil acceso de la comunidad | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Subdirección Administrativa |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que la Oficina de Atención al Ciudadano fue reubicada en un lugar de fácil acceso para la comunidad. |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que las funciones del Defensor del Ciudadano no son realizadas por la persona encargada, si no por la misma contratista que recibe las PQRS. | Capacitaciones para diferenciar las labores del Defensor del Ciudadano y Atención del Ciudadano | 2014-02-01 | 2014-06-30 | Profesional de Talento Humano Secretaria General |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció el plan de capacitación 2014 en el cual se contempla esta acción |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | Se evidenció que las funciones del Defensor del Ciudadano no son realizadas por la persona encargada, si no por la misma contratista que recibe las PQRS. | Empoderamiento del cargo por parte del funcionario asignado | 2014-02-01 | 2014-06-30 | Profesional de Talento Humano Secretaria General |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Se evidenció que no tienen claramente identificados los principios y valores del Código de Ética de Canal Capital La mayoría del personal auditado no conoce la Misión de la entidad. El personal auditado no identifica el proceso al cual pertenece, ni los macroprocesos existentes en la entidad. | Incluir en las reuniones de autocontrol, autogestión y autoevaluación del proceso la socialización de estos temas, igualmente cuado sean actualizados se socialicen a prensa y comunicaciones, | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Coordinación de Prensa y Comunicaciones Profesional de Talentot HUmano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de estas acciones no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Se verificó que los servidores públicos y contratistas del proceso no tienen claramente identificada la Política de Calidad. Se identificó que el personal no hace seguimiento ni deja trazabilidad de las acciones de mejora en el plan de mejoramiento. | Capacitación en el proceso de mejora continua de la entidad | 2014-01-20 | 2014-03-31 | Coordinación de Prensa y Comunicaciones |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Estas acciones están soportada en actas de reunión realizadas con el personal del área de prensa y comunicaciones |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Se evidenció que la TRD no se ajusta a las necesidades documentales del proceso. | Actualizar las tablas de de retención documental de acuerdo a la normatividad vigente y a las necesidades del área. | 2013-11-19 | 2014-12-31 | Profesional de Talento Humano Subdirección Administrativa |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha |  |  | 1 | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | El 76% de los funcionarios de la entidad no cumplen con el horario de entrada. | Modificar el horario de trabajo y/o establecer directrices desde la Gerencia. | 2013-11-25 | 2014-03-31 | Profesional de Talento Humano Subdirección Administrativa Seceretario General Gerente General |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció la Resolución 014 de 2014 "Por medio de la cual se modifica el horario laboral de los servidores públicos de Canal Capital” y la Circular 001-2014 informando a todo el personal sobre el nuevo horario laboral |  | 2 |  | 5
CORRECTIVA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Se verificó que no se cumplen los tiempos establecidos en el procedimiento “Comisión de personal” para la entrega de los informes de comisión. | Revisar el procedimiento de comisiones | 2013-11-20 | 2014-06-30 | Profesional de Talento Humano Subdirección Administrativa Seceretario General Gerente General |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Incumplimiento de las metas y obejtivos de la entidad | Socializar en las inducciones y reinducciones a los cargos responsables de proyectos las metas de los mismos, los formatos para los reportes. | 2014-03-01 | 2014-12-01 | Profesional de Planeación |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció acta de reunión con las diferentes dependencias para para realizar seguimiento a los proyectos de inversión-metas |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Falta de oportunidad y/o verácidad de la información en la transmisión de informes | Realizar campaña de sencibilización para fortalecer la cultura de la entrega de información oportunamente. | 2014-03-01 | 2014-12-01 | Profesional de Planeación |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció el diseño de un cuadro para el control de los informes a cargo de la oficina de planeación. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Incumplimiento NTDSIG 001:2011 | Dar cumplimiento al cronograma establecido por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 2014-03-01 | 2014-12-01 | Comité integrado de Gestión Representante de la alta Dirección |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Mediante la Resolución 026 de 2014 se adoptó la Plataforma Estratégica para el Canal Capital |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTION COMERCIAL | Que no se emita la pauta ordenada | Actualizar e incluir los puntos de control en los procedimientos Elaboración de libreto de pauta y Orden de Pauta | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Profesional y Auxiliar Ventas y Mercadeo |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTION COMERCIAL | No cumplir con el rubro de presupuesto denominado Canjes | Realizar reunión con el proceso Gestión financiera, juridica para establecer un procedimiento o una figura para realizar canjes. | 2014-01-01 | 2014-03-30 | Subdirector Financiero Coordinador Jurídico Secretario General Profesional de Ventas y Mercadeo |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTION COMERCIAL | Incumplimiento de las metas y compromisos propuestos | Fortalecer el talento humano con personal que tengan conocimiento en los procesos internos de la entidad. | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Profesional y Auxiliar Ventas y Mercadeo |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que en el mes de enero se apoyó el área con los contratos de prestación de servicios números 359-2014 y 357-2014 |  | 2 |  | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTION COMERCIAL | Incumplimiento de las metas y compromisos propuestos | Actualizar el procedimiento de orden de pauta en cuanto a la inclusión de una actividad de ingesta y control de calidad del material publicitario. | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Profesional y Auxiliar Ventas y Mercadeo |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Pérdida de documentos en la historia laboral | Digitalizar las hojas de vida | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Profesional de Talento Humano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad | Poblamiento de la nueva planta de personal de la Entidad | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Profesional de Talento Humano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que el DASCD radicado el 19 de marzo de 2014 con No. 892, emitió concepto Técnico favorable para la modificación de la planta de empleos |  | 2 |  | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Pérdida o alteración de la información en los equipos o los procesos. | 1. Adquisición de Unidad de almacenamiento Masivo. 2. Socialización a los usuarios de la importancia de guardar las copias 3. Que los supervisores de los contratistas y el área de talento humano informen a sistemas la situación de los trabajadores (desvinculacion, renovación, ingreso, novedades) | 2014-01-01 | 2014-12-01 | Subdireccion Administrativa Profesional de sistemas. | 2014-03-20 | Memorando 398 |  | 1 | 5 | 28/03/2014 | La acción no ha sido efectiva, se sugiere cambiar al Defensor del Ciudadano. *Adquisición y puesta en marcha del sistema de almacenamiento Centarlizado. Socilaización a través del correo de la presentacioón sobre la importancia del cuidar el sitio de trabajo. Solicitudes atendidas a trés de la mesa de Ayuda. |  | 0 | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Daño de los equipos (impresoras y equipos de computo). | Continuar, fortalecer los controles existentes, o crear nuevos, a medida de actualizaciones de tecnología. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció a través del correo institucional – mesa de ayuda se mantiene el control. |  | 2 |  | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Se evidenció que no se conocen los indicadores del proceso incluidos en el POA | Dar a conocer los indicadores del proceso incluidos en el POA |  | 2014-07-31 | Profesional de Planeación |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se informó por el área de planeación que se tiene programada una reunión sobre el plan de acción e indicadores con los líderes de los 12 procesos |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | 1. Reprocesos de los servicios ofrecidos establecidos. 2. Degradación del servicio ofrecido a la entidad. | Continuar, fortalecer los controles existentes, o crear nuevos, a medida de actualizaciones de tecnología. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Profesional Universitario de sistemas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció a través del correo institucional – mesa de ayuda se mantiene el control. |  | 2 |  | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Pérdida de la información del software de almacén "aplicativo kardex" | 1. Documentar los controles en los procedimientos. 2. copias de seguridad en almacén. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Tecnico de servicios administrativos y contratistas |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció concepto del área de sistemas sobre las copias de seguridad del estado del servidor. |  | 2 |  | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DOCUMENTAL | Pérdida de información documental física y magnética. | Hacer seguimiento a los procesos para verificar si aplican la TRD. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Gestión documental Oficina Control Interno. |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DOCUMENTAL | Falta de espacio en el archivo central para la custodia de los documentos de la entidad. | 1. Contratar grupo interdisciplinario para aprobar las TRD e implementar el sistema Orfeo. 2. Contratar grupo interdisciplinario para levantar las TVD y realizar transferencia secundaria según el siclo vital. 3. Buscar guarda y custodia. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Subdirección Administrativa |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | GESTIÓN DOCUMENTAL | Desactualizacion de la base de datos del archivo central. | 1. Contratar grupo interdisciplinario para aprobar las TRD e implementar el sistema Orfeo. 2. Contratar grupo interdisciplinario para levantar las TVD y realizar transferencia secundaria según el siclo vital. 3. Buscar guarda y custodia. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Subdirección Administrativa |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | En la respuesta al seguimiento de esta acción no se presentaron soportes que evidencien las acciones adelantadas a la fecha. |  |  | 1 | 5
PREVENTIVA | Análisis de Riesgos: | ATENCIÓN AL USUARIO | Perdida o daño de la información que se encuentra en el computador de la persona encargada de atención al usuario. | Realizar getión ante el área de sistemas del canal con el fin de gnera un sistema de Back up para esta información que pueda ser controlada por el canal. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Delegado de atención al ciudadano |  |  | 2 | 1 | 0 | 2014-02-28 | Se evidenció que el área de sistemas realizó los backup de la información en el servidor. |  | 2 |  | 5
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
0
0
[10 empty] | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 1
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 2
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
[10 empty] | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0
Note on A5: Seleccione según las opciones propuestas en esta columna
Note on B5: Seleccione el origen de la no conformidad según las opciones propuestas en esta columna
Note on C5: Seleccione el origen de la no conformidad según las opciones propuestas en esta columna
Note on D5: Escriba literalmente la no conformidad real o hallazgo identificados, o no conformidad real
Note on E5: Escriba una a una las acciones necesarias tendiente a eliminar la causa raíz de la no conformidad real o hallazgo
Note on H5: Cargo de la persona responsable por ejecutar la acción propuesta
Note on I5: Autoevaluación realizada por el responsable del proceso utilizando espacios tales como las reuniones de autocontrol
Note on I6: Fecha de la autoevaluación
Note on J6: Observaciones de las acciones planteadas

## INSTRUCTIVO (hidden)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN
TIPO DE ACCIÓN | Determinar si es acción correctiva o de mejora
ORIGEN | Elegir cual fue el insumo que generó la acción: - Resultados de las auditorías internas de calidad. - Resultados de las auditorías internas de gestión. - Auditorías practicadas por Organismos de Control. - Resultados de auditorías externas. - Análisis de los servicios no conformes. - Análisis de las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. - Autoevaluación del proceso. - Resultados de seguimiento y medición del proceso (seguimiento de indicadores, análisis de tendencias de los resultados de indicadores). - Resultados de la revisión por la Dirección. - Evaluaciones de satisfacción de los usuarios
HALLAZGO U OBSERVACIÓN | Describir la no conformidad (incumplimiento de un requisito), o la observación que gerena la acción de mejora
ANÁLISIS DE CAUSAS | Luego de realizar el análisis de causas, describir en el formato las más representativas e importante. (Aplica sólo para no conformidades reales).
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | Describir una a una las acciones que eliminarán las causas determinadas en el análisis anterior.
FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa) | Diligenciar la fecha en la cual se iniciará la ejecución de la actividad
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa) | Determinar la fecha en que se terminará la ejecución de la acción (Es posible que alguna acción se vuelva permanente en el proceso, sin embargo en este especio se determina en cual se terminará de implementar)
RESPONSABLE DE LAS ACCIONES | Se coloca él o los responsables de ejecución de las actividades.
AUTOEVALUACIÓN | En estos campos diligenciar: Fecha: En que se realizó la autoevaluación. Análisis: De acuerdo a las acciones establecidas el líder de proceso y su equipo analizarán el cumplimiento en el plazo establecido. Estado: Se detrminará si la acción se cumplió, en caso de no cumplirse se debe dejar documentada la decisión tomada.
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | De acuerdo a la programación del asesor de control interno se realizará seguimiento al plan de mejoramiento por procesos, así: Detallar claramente el estado de las acciones planteadas. Evaluar y determinar el cumplimiento de las acciones en: SI: Se cumplió y se cierra NO: Cuando la acción no se cumplió, ni se ha desarrollado un avance PARCIAL: Si las actividades planteadas se han ejecutado en los plazos, pero el plazo aún no se ha cumplido y existen acciones pendientes.

## FORMULAS (hidden)
TIPO DE ACCION | ORIGEN | PROCESO | CARGOS
CORRECTIVA | Observación Cliente Interno: | GESTION COMERCIAL | Gerente General
PREVENTIVA | Observación Cliente Externo: | GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | Secretario General
DE MEJORA | Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | Director Operativo
| Auditoria Interna Control Interno: | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Subdirector Administrativo
| Auditoria Externa: | GESTION JURIDICA | Subdirector Finaciero
| Autoevaluación | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | Jefe de Oficina de Control Interno
| Análisis de los procesos: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Coordinador de Prensa y comunicaciones
| Evaluación de satisfacción: | GESTIÓN DOCUMENTAL | Coordinador Juridico
| Análisis de Riesgos: | ATENCIÓN AL USUARIO | Coordinador de Produccion
| Revisión por la Dirección: | CONTROL Y SEGUIMIENTO - ANALISIS Y MEJORA | Coordinador de Programación
| Análisis de Indicadores: | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Coordinador de tecnico
|  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Profesional Universitario de Sistemas
Profesional Universitario de talento humano
Profesional Universitario de juridica
Profesional Universitario de Producción
Profesional Universitario de Contabilidad
Profesional Universitario de Tesoreria
Profesional Universitario de facturaciòn y cartera
Profesional Universitario de presupuesto
Profesional Universitario de planeación
Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
Tecnico administartivo
Tecnico de Nomina
Auxiliar de ventas y mercado
Auxiliar de tràfico
Auxiliar tècnico
Auxiliar de correspondencia
Operario de Tràfico
Secretaria Gerencia
Secretaria Secretarìa General

## Hoja1 (hidden)
Cuenta de TIPO DE ACCIÓN
ORIGEN | PROCESO | Total
Análisis de Riesgos: | ATENCIÓN AL USUARIO | 1
| GESTION COMERCIAL | 3
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | 4
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 3
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | 3
Total Análisis de Riesgos: |  | 16
Auditoria Interna al Sistema de Gestión: | ATENCIÓN AL USUARIO | 9
| CONTROL Y SEGUIMIENTO - ANALISIS Y MEJORA | 1
| GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 2
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | 1
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | 4
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3
| GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | 6
Total Auditoria Interna al Sistema de Gestión: |  | 26
Auditoria Interna Control Interno: | ATENCIÓN AL USUARIO | 3
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | 6
| GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN | 6
Total Auditoria Interna Control Interno: |  | 15
Autoevaluación | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TENOLÓGICOS | 2
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 6
Total Autoevaluación |  | 8
(en blanco) | (en blanco)
Total (en blanco)
Total general |  | 65