## PFI 2024
Plan de Fortalecimiento Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Plan de Fortalecimiento Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
[5 empty] | Objetivo: Gestionar el 100% de las acciones definidas por la entidad para la armonización de productos y requisitos del SIG con las dimensiones y políticas del MIPG para Capital. | [24 empty] | 2 - Versión ajustada del Plan de Fortalecimiento Institucional 2024, a partir de la acciones concertadas con los responsables de las áreas para la implementación y sostenibilidad de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
[9 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | CORTE Mayo 31 2024 |  |  | Ejecutado periodo junio - diciembre 2024 |  |  | Total |  |  | Observaciones | Revision
No. | Política operativa asociada | Actividad a desarrollar | Responsable | Indicador y/o producto esperado | Meta programada | Cronograma |  | Ponderación | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Resultado
[6 empty] | INICIO | FIN | 82.58% | 0.75% | 0.75% | 100% | 1.083% | 1.083% | 100% | 3.205% | 2.907% | 90.71% | 14.72% | 14.24% | 96.75% | 16.49% | 15.83% |  | 49.56% | 36.12% | 72.89% | 85.81% | 70.93% | 82.66%
1 | No aplica | Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con los lineamientos que se definan para ello. | Planeación - Líderes de procesos | FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2023. | 100% | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 7% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 50% | 50% | Se realizó la revisión, documentación del formulario, distribución de preguntas y avance de respuestas para reporte en aplicativo en el mes de mayo. | 50% | 50% | Se realizó el reporte de información conforme a los tiempos establecidos desde la Función Pública. | 0% | 0% | No aplica seguimiento para el periodo | 100% | 100% | 100% | Acción cerrada a mayo 31 de 2024
2 | No aplica | Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar seguimientos SEMESTRAL | Planeación - Líderes de procesos | Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos mensuales realizados. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 9% | 8.333% | 8.333% | El avance descrito corresponde con el primer seguimiento a adelantar en el plan, así como lo correspondiente a su formulación en versión preliminar, como insumo para los seguimientos a adelantar en el transcurso de la vigencia. | 8.333% | 8.333% | El avance descrito corresponde con la formulación del PFI en su versión oficial y con el seguimiento de las acciones realizadas en el mes de febrero, descritas en el presente instrumento. | 8.333% | 8.333% | Se ha llevado a cabo el reporte y seguimiento conforme a lo programado. | 8.333% | 8.333% | Se ha llevado a cabo el reporte y seguimiento conforme a lo programado. | 8.333% | 8.333% | Se ha llevado a cabo el reporte y seguimiento conforme a lo programado. | 68.33% | 65% | Se lleva a cabo la actualización del PFI 2024- 2025 y el seguimiento al PFI 2024 para el periodo junio - noviembre con la finalidad de hacer el balance correspondiente de acciones para el nuevo PFI | 80% | 73.33% | 91.67% | Se actualizó el seguimiento conforme a los cambios estratégicos en la fase de monitoreo.
3 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 12% | 0% | 0% | Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 1.5% | 1.5% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 1.5% | 1.5% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 9% | 4.5% | Avance moderado | 12% | 7.5% | 62.5% | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
3.1 | Integridad | Identificar y documentar riesgos del proceso de Talento Humano asociados a la gestión de conflictos de interés. | Subdirección Administrativa Área de Talento Humano | Riesgos documentados del proceso de Talento Humano | 100% | 2024-04-01 | 30/11/2024 | 6% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 12.5% | 12.5% | Se realiza una reunión virtual el día 15 de abril de 2024 con el equipo de Recursos Humanos y el área de Planeación con el fin dde adelantar la Gestión de identificación de riesgos en las matrices de gestión y anticorrupción del área de Talento Humano. (se adjunta acta). | 12.5% | 12.5% | Para este periodo se agendo una mesa de trabajo con el equipo de Recursos Humanos para el día 06 de junio del presente año. | 75% | 75% | Dentro de la matriz de actualización de riesgos del área de Recursos Humanos se incluyo un riesgo relacionado con conflictos de interes. | 100% | 100% | 100% | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
3.2 | Integridad | Robustecer la socialización de canales de denuncia de actos de corrupción. | Subdirección Administrativa Área de Talento Humano | Canales de denuncia socializados | 100% | 2024-04-01 | 30/11/2024 | 6% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 12.5% | 12.5% | Para esta actividad contamos con los cales de denuncias publicados en la intranet y pagina web de Capital, adicionalmente se manda a elaborar unos acrílicos con código QR que redirecciona al portal de denuncias, estos mismos para colocar en las instalaciones físicas. Por otra parte, se solicita la divulgación de piezas graficas en los Canales de comunicación interna dando a conocer conceptos como Sarlaft, conflictos de interés y temas relacionados con la política de trasparencia y adicional los canales de denuncia y protección al denunciante por; Boletines internos comunicados internos entre otros. | 12.5% | 12.5% | Para esta actividad contamos con los cales de denuncias publicados en la intranet y pagina web de Capital, adicionalmente se instalaron los acrilicos con código QR que redirecciona al portal de denuncias, estos mismos para colocar en las instalaciones físicas. Por otra parte, se solicita la divulgación de piezas graficas en los Canales de comunicación interna. Se procede con actualización del formato de proptección de datos personales para casos de denuncias, el cual se encuentra en borrador | 75% | 0% | Actualmente el Canal Cuenta con un canal de denuncia que se socializa así: 1. En la intranet 2, Página Web 3. Código QR 4, Piezas graficas en el boletín de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
4 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 10.67% | 0% | 0% | Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación. | 0.3333% | 0.3333% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 0.4667% | 0.4667% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 1.533% | 1.4% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 2.067% | 1.867% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 7.6% | 5.8% | Avance moderado | 12% | 9.867% | 82.22%
4.1 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar la plataforma estratégica, considerando fuentes como resultados de auditorías, evaluación de riesgos, gestión financiera, mediciones del desempeño, PDD, entre otras. | Planeación | Una (1) plataforma estratégica programada. | 100% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 5% | 5% | Se llevó a cabo la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo de la entidad, realizando la recolección inicial de ideas sobre el direccionamiento de la entidad. | 95% | 95% | En el comité institucional de gestión y desempeño de agosto se aprobó la nueva plataforma estratégica 2024 202, después de un proceso de validación interna y con alta dirección se expedirá el acto administrativo que la adopta se expidió en diciembre 2024 | 100% | 100% | 100% | En el último comité de desempeño de 2024 se presenta el Plan estratégico validado, con la Platafoma Estratégica ajustada para aprobación deinitiva y publicación en web.
4.2 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar normograma institucional. | Planeación | Un (1) normograma actualizado. | 100% | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 15% | 15% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 85% | 70% | Se realiza actualización del Normograma | 100% | 85% | 90% | En curso
4.3 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar el procedimiento EPLE-PD-008 Identificación y Verificación de Requisitos Legales. | Planeación | Un (1) procedimiento revisado y actualizado. | 100% | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 30% | 20% | Se dió inicio a la revisión del procedimiento de requisitos legales y se cuenta con un borrador de avances. | 30% | 15% | Se avanzó en la revisión del procedimiento de requisitos legales. | 40% | 20% | Se revisó toda la documentación del procedimiento y se valido con los actores se proponen ajustes el 28 de diciembre de 2024 | 100% | 55% | 55%
4.4 | Planeación Estratégica | Actualizar la política de planeación institucional en lo relacionado con el diagnóstico de capacidades, entornos y otros elementos que apliquen. | Planeación | Una (1) política de planeación revisada y actualizada. | 100% | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 20% | 30% | Se avanzó en la formulación del diagnóstico de capacidades de la entidad desde la perspectiva del negocio de la televisión pública y su comportamiento. | 80% | 70% | Se formuló y actualizó la Política en noviembre de 2024 y se presentó al CIGD en diciembre, cuarta sesión con aprobación | 100% | 100% | 100% | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas.
4.5 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar la política institucional de riesgos. | Planeación | Una (1) política institucional de riesgos actualizada. | 100% | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 25% | 25% | En el mes se avanzó en la revisión de los principales ajustes identificados para la política de administración de riesgos, relacionados principalmente con la inclusión de las temáticas LA/FT. | 25% | 25% | Se realizó la revisión de los comentarios emitidos por la Oficina de Control Interno respecto al documento, y se adelantaron parcialmente los ajustes requeridos. | 25% | 25% | Se avanzó en la revisión de la estructura del documento de política de riesgos en lo correspodiente con riesgos fiscales. | 25% | 25% | La polítca de riesgo se revisón, ajustó y presentó para aprbación en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 0% | 0% | La polítca de riesgo se revisó, ajustó y presentó para aprobación en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de mayo 2024 | 100% | 100% | 100% | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
4.6 | Planeación Estratégica | Actualizar los instrumentos de gestión de riesgos. | Planeación | Una (1) matríz de administración de riesgo actualizada. | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 10% | 10% | Se llevó a cabo la revisión inicial del instrumento de documentación de riesgos. | 10% | 10% | Se adelantó revisión de los riesgos del área de Talento Humano conforme solicitud del equipo. | 10% | 10% | Se actualizó la politica institucional de riesgos de la entidad. | 70% | 50% | Se encuentra en revisión finaliza a cierre 2024 para reporte en 2025 | 100% | 80% | 80% | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
2024-07-04 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar el acto administrativo del CIGD, garantizando temáticas y funciones relacionadas con: Seguridad digital, Participación ciudadana en la gestión, Rendición de cuentas, Trámites, Servicio al ciudadano, Transparencia y lucha contra la corrupción, gestión documental y administración de archivos. | Planeación | Un (1) acto administrativo de CIGD revisado y actualizado | 100% | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 50% | 50% | Se cuenta con una versión preliminar del documento el cual se encuentra en revisión conjunta del área para verificar las modificaciones requeridas. | 50% | 40% | Se cuenta con una versión preliminar del documento el cual se encuentra en revisión conjunta del área para verificar las modificaciones requeridas. | 100% | 60% | Se emitió la resolución 132 de 2024 en que se actualiza la instancia CIGD | 100% | 100% | 100% | Acción completada en noviembre 2024
2024-08-04 | Compras y Contratación Pública | Aplicar la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, una vez realizada la totalidad de pagos y demás procedimientos de orden poscontractual que apliquen según la tipología, objeto y obligaciones de la contratación | Área Jurídica / Contratos | Enlaces SECOP II cerrados en el semestre | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1.333% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 0% |  | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 100% | 70% | Se viene aplicando a la mayoría de los contratos que cierran en 2024 oportunamente, mientras se desarrolla el aplicativo de cierre de expediente contratual en el sistema | 100% | 70% | 70% | Acción iniciada con avances significativos
5 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas. |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 10.91% | 0% | 0% | Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 1.548% | 1.091% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 1.65% | 1.527% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 1.65% | 1.377% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 6.061% | 3.938% |  | 10.91% | 7.934% | 72.73% | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
5.1 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Adelantar ejercicios de revisión y actualizaciones necesarias a procesos y procedimientos con vigencias superiores a 2 años. | Planeación | Caracterizaciones revisadas y actualizadas de vigencias superiores a dos años | 100% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 25% | 25% | La acción se llevará a cabo durante el mes de abril. | 25% | 25% | Se llevó a cabo en el mes de abril la mesa de trabajo con el equipo de gestión técnica con el fin de revisar y validar la información general de operación del proceso a la luz del documento. | 25% | 10% | Documento parcial de revisión del proceso de gestión técnica. | 25% | 0% | Se realizó la actualización de ## documentos en el Sistema de Gestión, de los cuales ## no se actualizaban hace 2 o más años. Reportar obsolescencia | 100% | 60% | 60% | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
5.2 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Adelantar la revisión de las recomendaciones de origen ciudadano que sean susceptibles de servir como insumo para el mejoramiento de la gestión institucional interna. | Atención al Ciudadano | Informe a las áreas sobre las cuales se presenten reclamos o quejas. | 100% | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 25% | 25% | Se realizó la revisión del cuadro de control de PQRS, sin embargo desde el 15 de marzo a la fecha no se ha presentado alguna queja o reclamo relacionada con el servicio o contenidos del Canal. | 0% | 25% | Se envió un informe a las áreas sobre las cuales se presentaron reclamos o quejas durante el primer trimestre de 2024. | 0% | 0% | Teniendo en cuenta que este informe se envía con periodicidad trimestral, para mayo no se reportan avances por lo mismo no hay programación de ejecución. | 75% | 75% | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas. | 100% | 125% | 125% | Completada
5.3 | Gobierno Digital | Formular la política de gobierno digital incluyendo el análisis de la gestión con los grupos de valor y presentarla para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | Una Política de Gobierno Digital formulada. | 100% | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 10% | La actividad está programada para iniciar en el mes de mayo, sin embargo, se ha iniciado con la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital de la Función Pública, siendo este insumo importante para la formulación de la política de gobierno digital. | 14.29% | 10% | La actividad está programada para iniciar en el mes de mayo, sin embargo, se finalizó la aplciación de la herramienta de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital de la Función Pública, siendo un insumo importante para el desarollo de la Política de Gobierno Digital. | 14.29% | 14.29% | Se inició con la elaboración de la Política de Gobierno Digital para Canal Capital. | 71.42% | 71.42% | Se formuló la Política de Gobierno Digital; sin embargo, esta no ha sido socializada ante el CIGD, ya que su implementación depende del PETI. Cabe señalar que este último aún se encuentra en proceso de elaboración y carece de un alcance, objetivos y proyectos de TI definidos que involucren al área de sistemas. | 100% | 105.7% | 105.7% | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas.
5.4 | Gobierno Digital | Realizar al menos una presentación en CIGD sobre asuntos de gestión de TI y gobernanza para el desarrollo de la política de gobierno digital en sus diferentes componentes. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | Una acta del CIGD | 100% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 33.33% | 10% | Se ha iniciado con la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital de la Función Pública, donde se revisarán los resultados y análisis de brechas para ser socializadas ante el CIGD. | 33.33% | 20% | Se finalizó la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital de la Función Pública. | 33.34% | 33.34% | Se inició con la elaboración de la Política de Gobierno Digital para Canal Capital, sin embargo, los aspectos de gestión de TI y Gobernanza serán establecidos y definidos en la actualización del PETI para el nuevo plan de desarrollo. | 0% | 1.091% | Se formuló la Política de Gobierno Digital; sin embargo, esta no ha sido socializada ante el CIGD, ya que su implementación depende del PETI. Cabe señalar que este último aún se encuentra en proceso de elaboración y carece de un alcance, objetivos y proyectos de TI definidos que involucren al área de sistemas. | 100% | 64.43% | 64.43% | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
5.5 | Gobierno Digital | Llevar a cabo un ejercicio de validación de la aplicación del modelo de ciudades y territorios inteligentes al interior de la entidad. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | Un diagnostico del modelo de ciudades y territorios inteligentes | 100% | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 12.5% | 20% | Se inició con la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Ciudades y Territorios Inteligentes del Ministerio de las TIC, con el fin de identificar las necesidades y mejoras del componente de ciudades y territorios inteligentes. | 12.5% | 10% | Se continuó con la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Ciudades y Territorios Inteligentes del Ministerio de las TIC, del Ministerio de las TIC. | 12.5% | 12.5% | Se finalizó la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Ciudades y Territorios Inteligentes del Ministerio de las TIC. | 62.5% | 62.5% | Se realizó el autodiagnóstico a través de la herramienta de madurez del modelo de ciudades y territorios inteligentes del Ministerio de las TIC. | 100% | 105% | 105% | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas.
5.6 | Seguridad Digital | Documentar un cronograma de ejecución de pruebas de recuperación de información, teniendo en cuenta que son parciales. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | Un cronograma de ejecución de pruebas de copias de seguridad | 100% | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 25% | 0% | La actividad está programada para ser iniciada a partir del mes de abril del año en curso. | 25% | 10% | De acuerdo al assesment realizado a la plataforma tecnológica, con base a ese informe se diseñará el cronograma de pruebas de servicios. | 25% | 25% | Se inició con la elaboración del CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD 2024. | 25% | 25% | Se formuló un CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD 2024, con el objetivo de: Establecer un plan para la ejecución de pruebas de restauración de copias de seguridad durante la vigencia 2024, con el fin de verificar la integridad, disponibilidad y funcionalidad de los datos respaldados. | 100% | 60% | 60% | La actividad presenta un rezago importante de acuerdo con la programación, por lo cual es necesario revisar con el proceso y adelantar los ajustes pertinentes, en procura del cumplimiento oportuno de la acción.
5.7 | Seguridad Digital | Realizar el análisis de vulnerabilidades para infraestructura on premise. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | Tres informes de analisis de vulnerabilidades | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 11.11% | 0% | La actividad está programada para ser iniciada a partir del mes de abril del año en curso. | 11.11% | 10% | Durante el periodo del reporte se realizó assesment a la plataforma tecnologica de la entidad, para validar el nivel de madurez en Ciberseguridad. | 11.11% | 11.11% | Se realizó informe de actividades Monitoreo sobre los eventos presentados en el mes de mayo en la Infraestructura TIC. | 66.67% | 66% | Se realizó el escaneo y análisis de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica de la entidad. | 100% | 87.11% | 87.11% | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
5.8 | Defensa Jurídica | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos previstos en la norma, una vez sea recibida la solicitud de conciliación, cuando haya lugar a ello. (En caso de no recibir solicitudes de conciliación en la vigencia se tendrá en cuenta esto al momento de la evaluación del FURAG y se comunicará como en el reporte del PFI.) | Área Jurídica | Convocatoria de la Procuraduría a la audiencia de conciliación y el Acta de Comité de Conciliación, en caso de que se reciban solicitudes de conciliación. | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 100% | 0% | Durante el periodo de seguimiento, se recibieron las siguientes conciliaciones extrajudiciales: 1, Diana Martínez: El 26 de julio de 2024, Canal Capital fue notificada por la Procuraduría 51 Judicial II Para Asuntos Administrativos de la admisión de la solicitud de conciliación extrajudicial, presentada por Diana Martínez, en la que se fijó fecha para el 4 de septiembre. La misma se llevó a cabo y atendiendo a la falta de ánimo conciliatorio de la entidad, se declaró fallida mediante acta de audiencia de la misma fecha. 2, Martha Gutiérrez: El 26 de agosto de 2024, Canal Capital fue notificada por la Procuraduría 4 Judicial II Para Asuntos Administrativos de la admisión de la solicitud de conciliación extrajudicial, presentada por Martha Cecilia Gutiérrez de Gómez en calidad de madre de Martha Fernanda Gómez Gutiérrez (QEPD), en la que se fijó fecha para el 19 de septiembre. La misma se llevó a cabo y atendiendo a la falta de ánimo conciliatorio de la entidad, se declaró fallida mediante acta de audiencia de la misma fecha. | 100% | 100% | 100% | Completada
5.9 | Servicio al Ciudadano | Fomentar a través de un vídeo publicado en la página web en la sección de denuncias, los diferentes tipos de denuncias que pueden presentarse ante la entidad y como gestionarlas según sus caracterísitcas. | Atención al Ciudadano | Un vídeo publicado en la página web en la sección de denuncias. | 100% | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 10% | 10% | Se envío a Digital la información para la creación del vídeo de denuncias. | 10% | 10% | Se realizó seguimiento a la solicitud inicial, sin embargo, desde Digital no se ha diseñado el vídeo. | 10% | 10% | Aunque la solicitud de creación del vídeo se realizó desde marzo, en atención a los cambios administrativos de la entidad se pospuso la creación del mismo hasta tanto no se apruebe la actualización del manual de imagen. Sin embargo, desde esta área se envío la solicitud en el mes de mayo nuevamente al área competente. | 70% | 0% | Durante el periodo de seguimiento, se recibieron las siguientes conciliaciones extrajudiciales: 1, Diana Martínez: El 26 de julio de 2024, Canal Capital fue notificada por la Procuraduría 51 Judicial II Para Asuntos Administrativos de la admisión de la solicitud de conciliación extrajudicial, presentada por Diana Martínez, en la que se fijó fecha para el 4 de septiembre. La misma se llevó a cabo y atendiendo a la falta de ánimo conciliatorio de la entidad, se declaró fallida mediante acta de audiencia de la misma fecha. 2, Martha Gutiérrez: El 26 de agosto de 2024, Canal Capital fue notificada por la Procuraduría 4 Judicial II Para Asuntos Administrativos de la admisión de la solicitud de conciliación extrajudicial, presentada por Martha Cecilia Gutiérrez de Gómez en calidad de madre de Martha Fernanda Gómez Gutiérrez (QEPD), en la que se fijó fecha para el 19 de septiembre. La misma se llevó a cabo y atendiendo a la falta de ánimo conciliatorio de la entidad, se declaró fallida mediante acta de audiencia de la misma fecha. | 100% | 30% | 30% | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
5.10 | Racionalización de Trámites | Identificar acciones a realizar desde la entidad para el uso de la carpeta ciudadana con el OPA (o un concepto de no aplicabilidad) y mediciones de impacto (si llegara a aplicar). | Planeación Atención al Ciudadano | Concepto de no aplicabilidad y/o uso de carpeta ciudadana. | 100% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1.091% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 20% | 20% | Se realizó revisión de la normativa para la creación de la carpeta ciudadana (Decreto 620 de 2020). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=118337 | 20% | 10% | Se adelantó reunión con el área de Planeación con el fin de revisar la conveniencia de hacer la gestión de la carpeta ciudadana y las averiguaciones del proceso. | 60% | 60% | El 10 de octubre se realizó una reunion con MINTIC para revisar el uso de la carpeta ciudadana y la posibilidad de incluir como pate de las acciones de racionalizacion de tramites. Aunque la reunión se llevo a cabo desde MINTIN no enviaron el acta de la reunión como se habia acordado. De todas maneras en la reunión se pudo identificar las caacteristicas de esta carpeta ciudadana y quedaron en confirmar si esta carpeta solo es viable para los tramites o tambien se ouede implementar para los OPAs | 100% | 100% | 100%
6 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 6% | 0% | 0% | Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 3% | 3% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 3% | 3% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 0% | 0% |  | 6% | 6% | 100% | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
6.2 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Desarrollar un repositorio con resultados consolidados del Plan de Acción Institucional. | Planeación | Un (1) Repositorio de Resultados de Plan de Acción Institucional | 100% | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 6% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 50% | 50% | Se cuenta con la información consolidada de los reportes del PAI en vigencias anteriores, como insumo para la creación del repositorio de resultados. | 50% | 50% | Se cuenta con la información consolidada de los reportes del PAI en vigencias anteriores, como insumo para la creación del repositorio de resultados. | 0% | 0% | Acción cumplida, se crea el repositorio en Drive para el cargue de las evidencias por parte de las diferentes areas de la entidad | 100% | 100% | 100% | La acción se viene adelantando conforme con lo programado. Soporte cargado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H7ai8j6r2JviUYgeoloSlKj-A5KDiu5r
7 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 12% | 0% | 0% | Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 0.2% | 0.2% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 0.866% | 0.644% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 1.866% | 1.222% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 10.07% | 8.236% |  | 13% | 10.3% | 79.25% | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
7.1 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Adelantar el ejercicio de monitoreo a la publicación de contenidos en cumplimiento al Índice de Transparecia Activa (ITA). | Planeación Comunicaciones Estrategia Digital Sistemas | Matriz de seguimiento al esquema de publicación | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 50% | 50% | Desde planeación se llevó a cabo la revisión de temáticas asociadas con la gestión de información en el botón de transparencia de la entidad | 100% | 100% | En julio se realizo un monitoreo completo del sitio web y se actualizaron los vinculos, la actividad debe repetirse en enero 2025 | 100% | 70% | 70% | Al cierre de la vigencia con la publciacion de nuevos planes y proyectos se actualiza publicación en el sitio web
7.2 | Gestión Documental y Archivo | Consolidación del diagnostico integral de archivo para la vigencia 2024 | Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental | Diagnostico Integral de Archivos | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 11.1% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización | 11.1% | 11.1% | Para el período en cuestión no se recibión reporte por parte del área. | 77.8% | 88.9% | El diagnóstico ya se encuentra actualizado y se envió para presentación a la última sesión del CIGD 2024 que se llevara a cabo el 17 de diciembre | 100% | 100% | 100% | Diagnóstico Integral de Archivos 2024
7.3 | Gestión Documental y Archivo | Revisar y actualizar la publicación de TRD teniendo en cuenta los lineamientos institucionales para gestión de información en Botón de Transparencia de la página web. | Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental | Verificación de la publicación de las TRD vigentes en el Botón de Transparecia de la página web. | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 11.1% | 11.1% | Se diligencio matriz solicitada por sistemas y se envia por correo el 23 de febrero, donde se informa lo siguiente: "... una vez realizada la verificación, en el botón de transparencia de la Entidad, nos permitimos informar que no fue posible la verificación del Ítem 7.1. TABLAS DE RETENCIÓN Y TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, dado a que la página Web, no permite el acceso a dicha información y muestra error.... " | 11.1% | 0% | Para el período en cuestión no se recibión reporte por parte del área. | 77.8% | 10% | Se realizò la identificaciòn de periodos para la actualizaciòn de las TRD y se presentaròn ante la Secretaria General | 100% | 21.1% | 21.1% | Presentaciones
7.4 | Gestión Documental y Archivo | Revisión de la descripción documental de los archivos de Gestión de Capital en el Formato Unico de Inventaio Documental, previa transferencia primaria de los documentos correspondiente a la vigencia 2021 de acuerdo con los tiempos de retención en los archivos de gestión, según la tabla de retención vigente. | Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental | Formato único de inventario documental de las transferencias primarias. | 100% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 11.1% | 11.1% | Mediante el memorando con radicado 141 del 23 de febrero de 2024, se estableció el cronograma de transferencias primarias para la vigencia 2024, en el cual se tuvo en cuenta los tiempos de retención establecidos en las Tablas de Retención Documental, para la presente vigencia corresponden las transferencias primarias del año 2021. El cronograma se inicia en el mes de mayo. | 11.1% | 0% | Para el período en cuestión no se recibión reporte por parte del área. | 77.8% | 88.9% | Se finalizò la recepciòn de las transferencias documentales programadas para la vigencia | 100% | 100% | 100% | Informe de trasnferencias documentales 2024
7.5 | Gestión Documental y Archivo | Verificación del del Manual Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo - SGDA | Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental | Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo | 100% | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 100% | 44% | Se realizaron mesa de trabajo para la revisiòn del modelo | 100% | 44% | 44% | Acta de reuniòn Gestión Documental
7.6 | Gestión Documental y Archivo | Inventario en Estado Natural de los Documentos Audivisuales que se encuentran en el Archivo de Bogotá convenio 958 de 2021 | Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental | Inventario en Estado Natural de los Documentos Audivisuales | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 10% | 10% | Se avanza en el levantamiento del Inventario en su Estado Natural de los Documentos Audivisuales que se encuentran en el Archivo de Bogotá convenio 958 de 2021 | 10% | 10% | Se avanza en el levantamiento del Inventario en su Estado Natural de los Documentos Audivisuales que se encuentran en el Archivo de Bogotá convenio 958 de 2021 En las evidencias se deja el acumulado del 15% reportado a corte de 30 de abril, lo anterior teniendo encuenta que para el mes de marzo se reporto un avance del 10% y para el mes de abril el avance fue de 5% para un total del 15%. | 10% | 0% | Para el período en cuestión no se recibión reporte por parte del área. | 70% | 80% | El inevtario del archivo que se encuentra en el Archivo de Bogotá ya se encuentra finalizado | 100% | 100% | 100% | Inventario en estado natural
8 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 3% | 0% | 0% | Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 0% | 0% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 0% | 0.45% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 3% | 1.8% |  | 3% | 2.25% | 75% | La actividad presenta un rezago importante de acuerdo con la programación, por lo cual es necesario revisar con el proceso y adelantar los ajustes pertinentes, en procura del cumplimiento oportuno de la acción.
2024-01-08 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Realizar una (1) socialización mediante boletín institucional interno de las lecciones aprendidas documentadas a lo largo de la vigencia por las diferentes áreas del Canal. | Planeación | Una (1) socialización en boletín institucional | 100% | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 3% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 0% | 15% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 100% | 60% |  | 100% | 75% | 75% | Acción iniciada en diciembre 2024 se espera respuestas hasta el 10 de enero de 2024
9 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 07 - "Control Interno "y sus políticas operativas |  | Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 12% | 0% | 0% | Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación. | 0% | 0% | A partir de la programación concertada con las áreas, para el mes de seguimiento no se identificaron compromisos relacionados con la política. | 0.24% | 0.3998% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 1.92% | 1.92% | El resultado indica el nivel de cumplimiento de las acciones relacionadas con la política, a partir de la programación concertada. | 2.16% | 2.16% |  | 7.68% | 6% |  | 12% | 10.48% | 87.33% | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas.
9.1 | Control Interno | Presentar en el CIGD la gestión del conflicto de interés al interior de la entidad. | Subdirección Administrativa Área de Talento Humano | Gestión de conflicto de interés socializada en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 30 de julio. | 100% | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 2.4% | 0% | 0% | Gestión de conflicto de interés socializada en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 30 de julio. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 50% | 50% | Para el cumplimiento de esta acción se viene desarrollando una serie de actividades, las cuales se daran a conocer en el primer CIGD realizado en la entidad. Se adjunta la evidencia de las diferentes actividades realizadas: 1. Elaboración del diagnóstico para la gestión de conflictos de interés. 2. Solicitud de capacitación gratuita por austeridad del gasto en materia de conflictos de interés a las entidades del Distrito. (Veeduría Distrital, Personería) 3. Creación del compromiso antisoborno y Sarlaft de Canal Capital. 4. Presentación de la declaración de conflictos de interés para los nuevos funcionarios y colaboradores de la entidad. 5. Divulgación de la Guía para la gestión de conflictos de interés por comunicaciones internas el día 29 de marzo 2024. 6. ABC Cultura antisoborno donde se aclara la prohibición de regalos que puedan considerarse sobornos con el fin de influir en funcionarios, contratistas y las posibles sanciones o consecuencias de incurrir en esta falta publicada el 12 de abril 2024. 7. ABC Canales de denuncia donde se aclara dónde pueden consultar las estancias, derechos y deberes para victimas y/o denunciantes para todo tipo de denuncias publicada el 04 de abril 2024. | 0% | 15% | Para el cumplimiento de esta acción se viene desarrollando una serie de actividades, las cuales se darán a conocer en el segundo CIGD realizado en la entidad. Se adjunta la evidencia de las diferentes actividades realizadas: 1. Elaboración del diagnóstico para la gestión de conflictos de interés. 2. Solicitud de capacitación gratuita por austeridad del gasto en materia de conflictos de interés a las entidades del Distrito. (Veeduría Distrital, Personería) 3. Creación del compromiso antisoborno y Sarlaft de Canal Capital. 4. Presentación de la declaración de conflictos de interés para los nuevos funcionarios y colaboradores de la entidad. 5. Divulgación de la Guía para la gestión de conflictos de interés por comunicaciones internas el día 29 de marzo 2024. 6. ABC Cultura antisoborno donde se aclara la prohibición de regalos que puedan considerarse sobornos con el fin de influir en funcionarios, contratistas y las posibles sanciones o consecuencias de incurrir en esta falta publicada el 12 de abril 2024. 7. ABC Canales de denuncia donde se aclara dónde pueden consultar las estancias, derechos y deberes para victimas y/o denunciantes para todo tipo de denuncias publicada el 04 de abril 2024. 8. Creación de borrador actualización formato de protección de datos personales para casos de denuncias, este formato se actualiza según los parámetros establecidos en los acuerdos de confidencialidad del Distrito. | 50% | 85% | Toda la gestión de conflictos de interes se socializó en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 30 de julio. A esste comite asisten las mismas personas que al Comité de gestión y desempeño. | 100% | 100% | 100% | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas.
9.2 | Control Interno | Analizar la pertinencia de la posible inclusión de indicadores clave de riesgo. | Planeación | Indicadores clave identificados y documentados para riesgos con nivel alto y extremo. | 100% | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2.4% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 40% | 15% | En el mes se está avanzando en la definición de los indicadores que harán parte de la planeación estratégica de la entidad. En las futuras revisiones a este aspecto se revisará la pertinenecia de la definición y la viabilidad de inclusión de los indicadores clave de riesgo en este ejercicio. | 60% | 40% |  | 100% | 55% | 55% | Se entrega ajustad amatriz de riesgos a cierre de 2024 en enero 2025
9.3 | Control Interno | Ejecutar la política de depuración contable de manera permanente y asegurar la calidad de la información y tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones para generar las recomendaciones correspondientes. | Subdirección Financiera | Análisis de cuentas revisadas y depuradas. | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2.4% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 10% | 16.66% | Al finalizar cada periodo contable, se realiza el analisis de cuentas verificando que los saldos contables sean razonables y que la naturaleza de cada una de las cuentas que componen el balance de prueba este correctamente. Para este reporte se envía balance de prueba de: 1. Mes Enero. 2. Mes Febrero. | 10% | 10% | Al finalizar cada periodo contable, se realiza el analisis de cuentas verificando que los saldos contables sean razonables y que la naturaleza de cada una de las cuentas que componen el balance de prueba este correctamente. Para este reporte se envía balance de prueba de: 1. Mes Marzo. | 10% | 10% | Al finalizar cada periodo contable, se realiza el analisis de cuentas verificando que los saldos contables sean razonables y que la naturaleza de cada una de las cuentas que componen el balance de prueba este correctamente. Para este reporte se envía balance de prueba de: 1. Mes abril. | 70% | 0% | Al finalizar cada período contable, se realiza el analisis de cuentas verificando que los saldos contables sean razonables y que la naturaleza de cada una de las cuentas que componen el balance de prueba este correctamente. Para este reporte se envía balance de prueba de: Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. El balance de noviembre esta en proceso de revisión. | 100% | 36.66% | 36.66% | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas.
9.4 | Control Interno | Coordinar con el área de Talento Humano una socialización en el comité institucional de coordinación de control interno respecto al cumplimiento del plan estratégico de talento humano, así como de los mecanismos para el manejo de conflictos de interés. | Oficina de Control Interno Subdirección Administrativa - Área de Talento Humano | Una (1) Coordinación de socialización del cumplimiento del PETH y conflicto de interés en el CICCI | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-20 | 2.4% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión | 0% | 10% | Se viene adelantando unos dialogos con la Oficina de Control Interno para una mesa de trabajo la cual de definio para el día 05 de junio de 2024. | 100% | 90% | Se adelantó la Presentación del avance en el cumplimiento de la Estrategia de Talento Humano, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de julio de 2024 (cuya Acta se encuentra en proceso de firma) por parte de la Profesional especializada como parte del programa ejecutado. | 100% | 100% | 100% | Actividad programada para ejecución a 20 de diciembre de 2024, la cual se cumple a cabalidad.
9.5 | Control Interno | Actualizar y socializar la matriz de interacción de procesos. | Planeación | Una (1) matriz de interacción de procesos | 100% | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2.4% | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el período. | 0% | 0% | No aplica reporte para el periodo en cuestión. | 20% | 20% | Se dió inicio a la revisión de la matriz de interacción de procesos, para su socialización y actualización con las áreas. | 40% | 40% | Se dió continuidad a la revisión de la matriz de interacción de procesos, para su socialización y actualización con las áreas. | 40% | 35% | Esto se entregó en noviemrbe de 2024, sin emabrgo requiere actualización en 2025 una vez se haya ajustado el mapa de procesos por PEI | 100% | 75% | 75% | Avance significtivo

## INFORME DE GESTION JUN_DIC_2024
Plan de actividades |  |  |  |  | Ejecutado periodo junio - diciembre 2024
No. | Política operativa asociada | Responsable | Indicador y/o producto esperado | Meta programada | Programado | Ejecutado | % Cumplimiento | Descripción de avances | Comentarios PFI
2024-09-03 | 9 Politicas | Planeaciòn / Control Interno | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 68.91% | 54.33% | 78.85% | Hasta la fecha, se ha alcanzado un avance general del 78,85%, ligeramente por debajo del proyectado. Se han cumplido varias actividades clave, como la identificación de riesgos en Talento Humano, la socialización de canales de denuncia y el monitoreo del ITA. También se ha trabajado en la actualización de la plataforma estratégica, el normograma, la política de gobierno digital, el acto administrativo del CIGD y otros procedimientos importantes. Sin embargo, algunas actividades, como la socialización del boletín institucional, han presentado retrasos en la recopilación de información, aunque ya se están tomando medidas para acelerar el proceso.
INFORMACION DETALLADA
3 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 12% | 7.5% | 62.5% | Se cumplió al 100% con las actividades programadas, incluyendo la identificación y documentación de riesgos en Talento Humano relacionados con conflictos de interés, y el fortalecimiento de la socialización de los canales de denuncia de actos de corrupción, con alta participación. | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
4 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas |  |  | 100% | 12% | 9.867% | 82.22% | Hasta la fecha, se han logrado avances en las actividades proyectadas, que incluían la revisión y actualización de la plataforma estratégica, el normograma institucional, y diversos procedimientos y políticas clave como la identificación de requisitos legales y la gestión de riesgos. También se ha trabajado en la actualización del acto administrativo del CIGD, abordando temas como seguridad digital, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, entre otros. | La acción se viene adelantando conforme con lo programado.
5 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas. |  |  | 100% | 10.91% | 7.934% | 72.73% | Se ha avanzado en la revisión de procesos con más de 2 años, recomendaciones ciudadanas, y la formulación de la política de gobierno digital. También se presentó en CIGD sobre TI, validó el modelo de ciudades inteligentes y se promovieron videos sobre denuncias. | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
6 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas |  |  | 100% | 6% | 6% | 100% | Se finalizo el la consolidacion del repositorio con los resultados del Plan de Acción Institucional. Fueron recopilados y estructurados los datos clave, y se fueron organizados para su disponibilidad y acceso interno. | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
7 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas |  |  | 100% | 13% | 10.3% | 79.25% | Se ha avanzado en el monitoreo de contenidos para el ITA, la consolidación del diagnóstico de archivo 2024 y la actualización de la TRD en el Botón de Transparencia. Además, se revisaron archivos de Gestión de Capital y se verificó el SGDA y el inventario de documentos audiovisuales. | Las actividad descrita presentan un ligero rezago, pero que no afectan el cumplimiento de la actividad
8 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas |  |  | 100% | 3% | 2.25% | 75% | La socialización mediante boletín institucional ha presentado desviaciones en la recopilación de las lecciones aprendidas de diversas áreas del Canal. Se están tomando medidas para agilizar el proceso. | La actividad presenta un rezago importante de acuerdo con la programación, por lo cual es necesario revisar con el proceso y adelantar los ajustes pertinentes, en procura del cumplimiento oportuno de la acción.
9 | Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 07 - "Control Interno "y sus políticas operativas | Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019) |  | 100% | 12% | 10.48% | 87.33% | Se encuentra en proceso de gestión el desarrollo de los procesos de conflicto de interés en el CIGD, asi como tambien analizar indicadores clave de riesgo e implementar la política de depuración contable. Ademas se coordinó con Talento Humano la socialización del plan estratégico y se actualizó la matriz de procesos. | La acción presenta sobrecumplimientos gracias a que se han realizado avances superiores a las metas planteadas, lo que puede conducir a victorias tempranas.