## Iniciativas de participación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2022
| Justificación: | Dando cumplimiento a los lineamientos de la circular 101 de 2020 en materia de gestión de iniciativas de participación para la formulación del PAAC, Capital Sistema de Comunicación pública pone a disposición y consideración de sus grupos de valor el presente documento con el objetivo de recopilar ideas, propuestas y comentarios que aporten en su construcción.
| FASES DE DESARROLLO | INICIATIVAS A APLICAR
|  | RETOS PÚBLICOS VIRTUALES |  | MINIPUBLICS | ESPACIOS DE CONSULTA
| Definición del alcance de las temáticas a revisar. | A través del ejercicio "retos públicos virtuales" se formuló una pregunta general como insumo para la construcción integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. |  | El ejercicio de "minipúblics" tendrá alcance al siguiente componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC: Componente 3 - Rendición de cuentas. | Para el desarrollo del ejercicio de espacios de consulta, se propone una pregunta orientada al siguiente componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC: Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública.
| Preparar la información | Capital ha trabajado en la elaboración de la versión preliminar del Plan Anticorrupción 2022 para ponerlo a consideración ciudadana, invitando a recibir aportes de los grupos de valor identificados en los componentes anteriormente mencionados.
| Convocatoria | La convocatoria será abierta, dirigida a la ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento del formulario dispuesto a través de la redes sociales de la entidad. |  | Se propone para esta iniciativa una convocatoria aleatoria, con el envío de correos electrónicos de la base de datos de la oficina de atención al ciudadano. | Convocatoria específica, dirigida al grupo de valor compuesto por actores privados con los que Capital tiene relacionamiento, de acuerdo a lo identificado en la estrategia de caracterización de usuarios.
| Definición de la metodología del espacio | Para el desarrollo de los retos públicos virtuales, Capital puso a disposición un formulario para diligenciamiento por parte de la ciudadanía en general, previo a la jornada de rendición de cuentas (diciembre de 2021), en el cual se requirieron aportes sobre la siguiente línea temática: ¿Qué iniciativas para la lucha contra la corrupción considera que pueden implementarse en Capital? |  | A partir de la definición del alcance y del grupo objetivo establecido (base de datos ciudadana suministrada por la oficina de atención al ciudadano) se realizará una consulta aleatoria vía correo electrónico donde se pondrán a consideración las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo considera usted que se puede incentivar la participación de la ciudadanía en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? 2. ¿Qué mecanismos de participación le resultan mas apropiados o cómodos para participar en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? | Tomando como insumo la información disponible de los diferentes grupos de valor identificados en la estrategia de caracterización de usuarios se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles considera que son las principales dificultades para acceder a procesos de convocatoria para la producción de contenidos con Canal Capital?
| Sistematización del espacio | Se recibieron 7 respuestas relacionadas con la gestión anticorrupción de la entidad en el marco del ejercicio de rendición de cuentas realizado en el mes de diciembre de 2021. |  | Se recibieron 4 respuestas relacionadas con las preguntas orientadas a las temáticas de participación ciudadana y rendición de cuentas con una muestra de 20 ciudadanos (as) de la base de datos de la entidad. | Se envió la pregunta a una muestra de cinco (5) miembros del grupo de valor priorizado, sin embargo no se recibieron respuestas por parte de los mismos.
| Publicación de los resultados | El análisis de las respuestas recibidas por parte de la ciudadanía se encuentra detallado en el documento denominado "Anexo análisis de iniciativas de participación", publicado en el botón de transparencia, numeral 4.3 plan de acción, sección Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Canal Capital - Vigencia 2022.

## 1. Riesgos de Corrupción
|  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 2 Fecha de publicación: 22/07/2022 Seguimiento vigencia 2022 Oficina de Control Interno | [7 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 2 Fecha de publicación: 22/07/2022 Seguimiento vigencia 2022 Oficina de Control Interno
Componente | Subcomponente | Actividad |  | Fases | Meta o producto | Universo | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | RESUMEN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2022 |  |  |  |  | TERCER SEGUIMIENTO 2022
[11 empty] | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | Resultado del indicador | Alerta | Auditor que realizó el seguimiento | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. Resultado del indicador | 5. Alerta | 6. Análisis - Seguimiento OCI | 7. Auditor que realizó el seguimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1. Política de administración de riesgos | 1.2 | Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización de riesgos de los procesos de la entidad alineados con la Política de Administración del Riesgo así como con el Manual Metodológico de Administración del Riesgo. | 1. Gestionar el requerimiento con las áreas para la revisión y/o actualización de los riesgos a su cargo. 2. Actualizar los documentos de acuerdo a lo concertado con los líderes y responsables de los procesos y su consolidación en la matriz de riesgos institucional. 3. Hacer la publicación y divulgación de los documentos actualizados, mediante los canales dispuestos por la entidad. | Matrices de riesgos actualizadas de los procesos de la entidad. | 3 | Número de matrices de riesgos de proceso actualizadas / Número total de matrices de riesgos de los procesos de la entidad. | Profesional Universitario de Planeación. Líderes y responsables de los procesos de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Se avanzó en la migración de los procesos misionales así como en algunos procesos estratégicos y de apoyo al nuevo formato de matriz atendiendo los cambios metodológicos definidos en el manual de administración del riesgo. Análisis OCI: Se verifican los documentos remitidos, los cuáles evidencian la actualización de la matriz para el reporte de los riesgos institucionales conforme a los lineamientos del DAFP. De igual manera se evidencia la solicitud a los 14 procesos de Capital, para que revisen y actualicen sus mapas de riesgos de gestión y ambientales. Teniendo en cuenta que las actividad 2 se encuentra en ejecución y actividad 3 se realizará durante el último cuatrimestre de la vigencia la acción se califica como "En Proceso" | 66.7% | EN PROCESO | Diana Romero | 2022-12-31 | Matriz de riesgos de gestión publicada en la intranet en la ruta: Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Administración del Riesgo > Matrices > Gestión | 3 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Se completó el proceso de migración y ajuste a los riesgos y se realizó la publicación en la intranet institucional. Análisis OCI: Verificados los soportes remitidos por el área se evidencia la actualización de las herramientas de gestión del riesgo de Capital, el acompañamiento a los procesos para actualizar sus mapas de riesgo y la publicación de las matrices actualizadas en la intranet institucional. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el proceso de "Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos" no identificó riesgos durante la vigencia 2022, por lo cual, se requiere su pronta identificación y gestión para la vigencia 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Diana Romero
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3. Consulta y divulgación | 3.3 | Publicar en la página web las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano - PAAC y sobre la Matriz de Riesgos de Corrupción, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | 1. Mantener publicada la versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de períodos anteriores. 2. Mantener publicada la versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia. 3. Publicar, si se realizan, las modificaciones y ajustes del PAAC o de la Matriz de Riesgos de Corrupción durante la vigencia, con la trazabilidad sobre los cambios surtidos. | Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de la vigencia publicados. | 3 | Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de la vigencia publicados. | Profesional Universitario de Planeación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Durante el segundo cuatrimestre del año se realizó la revisión y actualización del PAAC en su versión 2 así como la actualización de la matriz de riesgos de corrupción en su versión 2, esta última se gestionó a su vez por medio de un ejercicio de participación ciudadana. Análisis OCI: En el botón de transparencia de Capital, se evidencia las Versiones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de riesgos de corrupción de vigencias anteriores publicados. De la vigencia 2022 se encuentra publicada la versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia, de igual manera se publicó la versión 2 de ambos instrumentos. Teniendo en cuenta que durante la vigencia se pueden producir nuevas actualizaciones a la MRC y al PAAC, la acción se califica como "En proceso" | 66.7% | EN PROCESO | Diana Romero | 2022-12-31 | No aplica | 3 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Para el tercer cuatrimestre no se realizaron ajustes o cambios en el documento PAAC y la MRC. Análisis OCI: Verificado lo que indica el área, para el tercer cuatrimestre no se presentaron actualizaciones del PAAC, ni de la matriz de riesgos de corrupción. Las versiones publicadas de los instrumentos en la página web y la intranet son las vigentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Socializar a nivel interno el PAAC y la matriz de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación interna. | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material | Dos (2) comunicaciones realizadas en el año | 2 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: En el mes de agosto se realizó la socialización de la matriz institucional de riesgos de corrupción, en el tercer cuatrimestre del año se realizará la socialización del PAAC en su última versión Análisis OCI: Conforme a los soportes remitidos, se evidencia la socialización en el boletín interno de la MRC actualizada para la vigencia 2022, está pendiente por realizar la socialización del PAAC V2, por lo que la acción se califica como "En Proceso" | 50% | EN PROCESO | Diana Romero | 2022-12-31 | Boletines de socialización instrumentos de gestión del riesgo (PAAC- MRC) | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Durante el tercer cuatrimestre del año se socializó a través del boletín institucional el PAAC en su última versión así como de la Matriz de Riesgos de Corrupción. Análisis OCI: Verificados los soportes remitidos por el área, se evidencia la socialización en el boletín interno de la versión 2 de la MRC y el PAAC durante los meses de septiembre y noviembre de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la jornada de rendición de cuentas del sector y publicar el material en los medios pertinentes. | 1. Preparar la información a presentar en la jornada de rendición de cuentas (50%). 2. Participar en la jornada de rendición de acuerdo a los lineamientos del distrito y del sector (40%). 3. Publicar el material de la rendición de cuentas atendiendo los lineamientos del sector conforme se suministre información por parte de planeación (10%). | Una (1) jornada de rendición de cuentas | 3 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación Equipo digital. | De conformidad con el cronograma definido desde la administración distrital para el sector. |  | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Esta actividad a la fecha no se ha llevado a cabo, la misma se articula con el cronograma del sector para la rendición de cuentas. Reporte Digital: Aun no se ha solicitado apoyo por parte de planeación para que el equipo digital apoye la rendición de cuentas Análisis OCI: Conforme a lo reportado se califica como "Sin Iniciar", teniendo en cuenta que la misma se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos que se impartan desde la Secretaría de Cultura. | 0% | SIN INICIAR | Diana Romero Mónica Virgüez | 2022-12-31 | Presentación jornada de rendición de cuentas del sector Comunicaciones sectoriales con lineamientos relacionados con la rendición de cuentas. | 1 | 33.33% | EN PROCESO | Reporte Planeación: La rendición de cuentas sectorial se tiene proyectada, según los lineamientos de la SCRD, para llevarse a cabo entre el 12 y el 17 de enero. Capital, como entidad vinculada al sector, se encuentra atenta a la implementación de los lineamientos para participar en ellos y aportar a dicho espacio. Reporte Digital: Análisis OCI: Conforme a lo reportado se califica como "En proceso", teniendo en cuenta que Capital reportó la información de su gestión en la presentación que consolida la información del sector y de acuerdo con las directrices de la Alcaldía Mayor de Bogotá se modificó la jornada de rendición de cuentas para enero de 2023. | Diana Romero
Componente 3: Rendición de cuentas | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.2 | Consolidar y publicar dos informes de seguimiento a la gestión a partir de los resultados del plan de acción institucional. | 1. Consolidar la información a partir de los reportes de las áreas (50%). 2. Elaborar el documento (40%). 3. Publicar el documento en la página web y en la intranet institucional (10%). | Dos (2) informes de seguimiento al plan de acción. | 3 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Se realizó la publicación del informe del estado de avance del Plan de Acción Institucional con corte al 30 de junio de 2022, con la información presentada a su vez en el CIGD, dicha información también fue publicada en el botón de transparencia numeral 4.3 y en la intranet institucional. Análisis OCI: Se evidencia la elaboración, socialización ante el CIGD y la publicación en el botón de transparencia y la intranet institucional del informe se seguimiento al plan de acción institucional del primer semestre de la vigencia 2022. Teniendo en cuenta que se debe realizar el informe del segundo semestre de 2022, la acción se califica como "En proceso" | 33.3% | EN PROCESO | Diana Romero | 2022-12-31 | Acta sesión # 5 del CIGD en la siguiente ruta de la intranet: Inicio > MIPG > 4. Evaluación de resultados > CIGD > 2022 Documento de seguimiento al PAI en la siguiente ruta de la intranet: Inicio > MIPG > 2. Direccionamiento estratégico y Planeación > 2.1 Planeación Institucional > Plan de acción institucional > 2022 > Seguimientos | 2 | 66.67% | EN PROCESO | Reporte Planeación: Se realizará en el mes de enero la solicitud de información para el reporte de cierre del plan de acción institucional 2022, que servirá de insumo para la construcción del informe de cierre de la vigencia a partir de los reportes de la gestión realizada por las áreas. En el mes de noviembre se socializaron los resultados de avance al Plan de Acción Institucional con corte al 30 de septiembre en el CIGD. Análisis OCI: Teniendo en cuenta que el segundo informe de seguimiento al PAI se realiza con corte al 30 de diciembre de 2022, el informe se encuentra en proceso de elaboración. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de ejecución formulada, la acción se califica como "Incumplida" | Diana Romero
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.1 | Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano una vez al año. | 1. Convocar Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que se incluya la temática de Atención al Ciudadano (20%). 2. Realizar el Comité (80%). | Una (1) reunión de comité con la temática de servicio al ciudadano. | 2 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Planeación Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: En el mes de julio se solicitó a la auxiliar de servicio a la ciudadanía la inclusión del tema para la sesión del comité del mes de agosto, sin embargo de informó que el tema sería presentado en el próximo comité programado tentativamente para el mes de octubre. Reporte At. Ciudadano: No se han realizado avances sobre esta acción. Análisis OCI: Conforme a lo indicado la acciones propuestas se llevarán a cabo durante el último cuatrimestre del año, por lo tanto el estado de la acción es "Sin Iniciar" | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González Diana Romero | 2022-12-31 | 1. Invitación 2. Acta de Comité 3. Acta sesión # 5 del CIGD en la siguiente ruta de la intranet: Inicio > MIPG > 4. Evaluación de resultados > CIGD > 2022 | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: En la sesión # 5 del CIGD se presentó el informe de atención a la ciudadanía por parte de la Auxiliar de atención al ciudadano. Reporte S. Ciudadano: Se realizó Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 2 de noviembre de 2022 en donde se incluyo lo pertinente a Atención a la Ciudadanía. Análisis OCI: Verificados los soportes remitidos por el área se evidencia la citación al comité, así como el acta del 02 de noviembre de 2022 en la cual se evidencia en el punto 11 la socialización respecto a los informes de PQRS 2021 a 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González Diana Romero
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los mecanismos definidos para la gestión de buenas prácticas en materia de servicio a la Ciudadanía a través de los canales de comunicación internos del Canal (intranet y correo institucional). | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material | Cuatro (4) comunicaciones realizadas en el año | 4 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte At. Ciudadano: Se envió un cronograma con la periodicidad de las publicaciones y las piezas para su difusión. Se acordó enviar por mailing esta información como estrategia para lograr una mayor acogida. Se viene haciendo la difusión de acuerdo al cronograma. Análisis OCI: El 14 de junio se publico una (1) pieza por comunicaciones internas sobre buenas prácticas de atención a la ciudadanía, el 13 de julio se remitió el cronograma de publicación de las piezas en materia de atención al ciudadano y posteriormente el 22 de julio se adelantó una segunda publicación de la pieza de buenas prácticas. Teniendo en cuenta los soportes reportados por el área, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Correos de comunicaciones | 4 | 100% | TERMINADA | Reporte S. Ciudadano: De acuerdo al cronograma de las comunicaciones programadas, se hizo difusión a través de mailing por comunicaciones internas. Análisis OCI: Se evidencia la socialización vía comunicaciones internas de la pieza sobre buenas prácticas para atención a la ciudadanía del 16 de septiembre y 07 de diciembre de 2022, completando la cantidad programada por el área. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "Terminada". | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 3. Talento Humano. | 3.1 | Publicar mensajes en los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía disponibles en el Canal | 1. Elaborar seis (6) piezas de comunicación con información asociada a los mecanismos de atención ciudadana 2. Socializar las piezas elaboradas en los canales de comunicación internos de la entidad. | Seis (6) mensajes en el año asociados a los mecanismos de atención ciudadana | 6 | (Mensajes publicados / Mensajes programados)*100. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte At. Ciudadano: Se envió un cronograma con la periodicidad de las publicaciones y las piezas para su difusión. Se acordó enviar por mailing esta información como estrategia para lograr una mayor acogida. Se viene haciendo la difusión de acuerdo al cronograma. Análisis OCI: El 14 de junio se publico una (1) pieza por comunicaciones internas sobre buenas prácticas de atención a la ciudadanía, el 13 de julio se remitió el cronograma de publicación de las piezas en materia de atención al ciudadano y posteriormente el 22 de julio se adelantó una segunda publicación de la pieza de buenas prácticas. Teniendo en cuenta los soportes reportados por el área, se califica la acción "En Proceso". | 33.3% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Correos de comunicaciones | 6 | 100% | TERMINADA | Reporte S. Ciudadano: De acuerdo al cronograma de las comunicaciones programadas, se hizo difusión a través de mailing por comunicaciones internas. Análisis OCI: Se evidencia la socialización vía comunicaciones internas de la pieza diseñada sobre los canales de atención al ciudadano con los que cuenta Capital, esta se difundió el 2 y 23 de diciembre, 12 de septiembre y se aportó un soporte adicional faltante del seguimiento anterior [28 de julio de 2022] con lo cual se da cumplimiento al universo programado del presente plan. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "Terminada". | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4. Normativo y procedimental. | 4.1 | Revisar y/o actualizar en lo pertinente el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía y los protocolos de servicio a la Ciudadanía atendiendo los requisitos del Manual para la Gestión de Peticiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | 1. Revisar y/o actualizar el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía, su publicación en la intranet y su comunicación interna. | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | 1 | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte At. Ciudadano: El Manual se encuentra en proceso de actualización. Análisis OCI: De conformidad con el reporte del área se califica la acción con alerta "Sin Iniciar", teniendo en cuenta que no se remitió soportes del avance en la actualización de manual. Se recomienda al área tener en cuenta los plazos determinados y lo restante de la vigencia con el fin de adelantar lo formulado y dar cabal cumplimiento a lo formulado. | 0% | SIN INICIAR | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Correo de publicación 2. Correo de Socialización 3. Enlace intranet: http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/docdowncc/DocSistema/2022/Manual/AAUT-MN-001.%20MANUAL%20DE%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA.pdf | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte S. Ciudadano: Se actualizó y socializó en el mes de noviembre del año 2022 el Manual de Servicio a la Ciudadanía. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos por el área evidenciando la actualización del Manual de servicio a la ciudadanía el 21 de noviembre de 2022, y su respectiva socialización vía correo electrónico el 7 de diciembre de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 4. Normativo y procedimental. | 4.2 | Socializar a través de los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) mensajes resaltando la importancia y responsabilidad de los servidores públicos en materia de la atención a la ciudadanía. | 1. Diseñar el material para su publicación 2. Publicar el material en redes sociales y página web | Cuatro (4) mensajes publicados en el año | 4 | Comunicaciones realizadas/ Comunicaciones programadas | Auxiliar de atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte At. Ciudadano: Se envió un cronograma con la periodicidad de las publicaciones y las piezas para su difusión. Se acordó enviar por mailing esta información como estrategia para lograr una mayor acogida. Se viene haciendo la difusión de acuerdo al cronograma. Análisis OCI: El 14 de junio se publico una (1) pieza por comunicaciones internas sobre buenas prácticas de atención a la ciudadanía, el 13 de julio se remitió el cronograma de publicación de las piezas en materia de atención al ciudadano y posteriormente el 22 de julio se adelantó una segunda publicación de la pieza de buenas prácticas. Teniendo en cuenta los soportes reportados por el área, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Correos de comunicaciones | 4 | 100% | TERMINADA | Reporte S. Ciudadano: De acuerdo al cronograma de las comunicaciones programadas, se hizo difusión a través de mailing por comunicaciones internas. Análisis OCI: Se observa la pieza diseñada "Importancia y responsabilidades de los servidores públicos en materia de atención a la ciudadanía" la cual fue socializada vía correo electrónico el 13 y 28 de diciembre de 2022 completando el universo programado en el presente plan. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación formulada, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.2 | Realizar evaluación de la atención al ciudadano prestada por la entidad mediante un (1) ejercicio de análisis de la prestación del servicio. | 1. Definir los aspectos a evaluar sobre la atención al ciudadano (15%). 2. Desarrollar el ejercicio de evaluación empleando cualquiera de los canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la entidad (50%). 3. Documentar los resultados y definir mecanismos para la mejora de la atención (35%). | Un (1) ejercicio documentado de evaluación en la atención a la ciudadanía | 3 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Se realizó el ejercicio de análisis de prestación del servicio de atención a la ciudadanía y se consolidaron los resultados en un informe de presentación de resultados denominado "cliente incógnito" Análisis OCI: Se evidencia la elaboración de un ejercicio de cliente incógnito sobre la atención prestada a la ciudadanía a través del chat en línea y el correo electrónico, el informe elaborado presenta recomendaciones para ser tenidas en cuenta por el área de atención al Ciudadano; sin embargo, no se evidencian los soportes de socialización de resultados al área. Conforme a las actividades realizadas, así como las fechas de ejecución planteadas la acción se califica como "Terminada". | 66.7% | EN PROCESO | Diana Romero | 2022-12-31 | Informe de cliente incógnito y correo electrónico presentando los resultados del ejercicio. | 3 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Posterior a la realización del ejercicio de análisis de prestación del servicio se envió el respectivo informe a la Secretaría General así como a la Oficina de Atención al Ciudadano con el fin de presentar posibles acciones de mejora respecto a la prestación del servicio a la ciudadanía. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos por el área evidenciando la elaboración y documentación del ejercicio de cliente incógnito y su posterior remisión al área encargada de su análisis y aplicación de mejoras. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción se califica como "Terminada" | Diana Romero
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.3 | Revisar y actualizar la estrategia de caracterización de usuarios del Canal | 1. Actualizar el documento "Caracterización de Usuarios y partes interesadas" (70%) 2. Publicación del documento (10%) 3.Divulgación del documento (20%) | Un (1) documento de caracterización de usuarios y partes interesadas, publicado y divulgado | 3 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Profesional Universitario de Planeación | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Se realizó la consolidación de información, análisis de la misma y se presentaron los resultados correspondiente para validación y ajustes finales antes de la socialización interna a realizar en la entidad. Análisis OCI: Conforme a las evidencias presentadas, la estrategia de caracterización de usuarios de Capital se encuentra en proceso de actualización, solicitando a los responsables reporte de información, por lo anterior el estado de la acción es "En proceso" | 33.3% | EN PROCESO | Diana Romero | 2022-12-31 | Estrategia actualizada en la ruta de la intranet: Inicio > Estratégicos > 1. Planeación Estratégica > Estrategia Boletines institucionales con la socialización de la estrategia. | 3 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Se llevó a cabo la actualización final y socialización a través del correo institucional de la estrategia de caracterización de usuarios de la vigencia. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos por el área evidenciando la actualización de la estrategia de caracterización de usuarios de Capital, su publicación en la intranet institucional y su respectiva socialización en el boletín N° 38. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción se califica como "Terminada" | Diana Romero
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación internos el documento con lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. | 1. Diseñar el material 2. Solicitud la publicación de la pieza comunicativa a comunicaciones 3. Publicar la pieza comunicativa a través de los canales de comunicación internos | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | 2 | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | Profesional Universitario de Planeación Coordinador de prensa y comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Esta actividad se llevará a cabo en el tercer cuatrimestre del año. Análisis OCI: Conforme a lo indicado la pieza comunicativa pendiente se realizará en el último cuatrimestre del año, por lo anterior la acción se califica "En proceso" | 50% | EN PROCESO | Jizeth González Diana Romero | 2022-12-31 | Boletín de socialización del documento. Correos electrónicos de gestión de información en el botón de transparencia trabajados con la Oficina de Control Interno. | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: En el mes de diciembre se llevó a cabo la socialización del documento la divulgación de lineamientos en el botón de transparencia. Adicionalmente se llevó a cabo el ejercicio de comunicación de obligaciones de publicación de información en el botón de transparencia con todos los equipos de trabajo que inciden en dicho espacio.. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos por el área evidenciando la divulgación del lineamiento para la publicación de información en el botón de transparencia durante los meses de marzo y diciembre de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción se califica como "Terminada" | Diana Romero
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.3 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Registro de activos de información" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Registro de activos de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | 2 | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte G. Documental: Se han venido realizando reuniones de actualización de las tablas de retención documental las cuales son el insumo para la actualización del documento "Registro de activos de información". Análisis OCI: Teniendo en cuenta lo indicado por el área se evidencian cuatro (4) reuniones con las áreas de Digital, Programación, Producción y Ventas y Mercadeo, con el fin de dar continuidad a la actualización de las Tablas de Retención como insumo del documento de activos de información; sin embargo no se observan las actas de reunión con las áreas de Planeación, Contabilidad y Control Interno mencionadas como soporte. De conformidad con lo reportado se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de diciembre de 2022. 2. Oficio 1331 Entrega actualización de Tablas de Retención Documental al Archivo de Bogotá 3. Agenda calendar reunión actualización TRD, 2, 6 septiembre 6 de octubre y 20 de diciembre | 1 | 50% | INCUMPLIDA | Reporte G. Documental: Se actualizaron las Tablas de Retención Documental y se enviaron a convalidación por parte del Archivo de Bogotá, dado que la información de las Tablas de Retención Documental es el insumo principal para la actualización de este Registro por parte del área de Gestión Documental. Así, una vez se cuente con la aprobación respectiva, se realizará la actualización del Registro de activos de información de la entidad con todos los datos que se requieren para este. Análisis OCI: Se verifican los soportes entregados por el área dentro de los cuales se evidencia el acta del CIGD del 14 de diciembre de 2022, así como el Oficio 1331 del 16 de diciembre de 2022, con los cuales se aprueban las TRD y se presentan al Archivo Distrital para convalidación. Sin embargo, teniendo en cuenta que la formulación del plan indica "Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Índice de información clasificada y reservada", lo cual no se realiza, dado que las TRD son el insumo de actualización del documento mencionado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción con alerta "Sin Iniciar" y se recomienda al área tener en cuenta el análisis y reporte para la formulación de los planes de las siguientes vigencias. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.4 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Índice de información clasificada y reservada" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Índice de información clasificada y reservada" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | 2 | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte. Documental: Se han venido realizando reuniones de actualización de las tablas de retención documental las cuales son el insumo para la actualización del documento "Índice de información clasificada y reservada" Análisis OCI: Teniendo en cuenta lo indicado por el área se evidencian cuatro (4) reuniones con las áreas de Digital, Programación, Producción y Ventas y Mercadeo, con el fin de dar continuidad a la actualización de las Tablas de Retención como insumo del documento de Información clasificada y reservada; sin embargo no se observan las actas de reunión con las áreas de Planeación, Contabilidad y Control Interno mencionadas como soporte. De conformidad con lo reportado se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de diciembre de 2022. 2. Oficio 1331 Entrega actualización de Tablas de Retención Documental al Archivo de Bogotá 3. Agenda calendar reunión actualización TRD, 2, 6 septiembre 6 de octubre y 20 de diciembre | 1 | 50% | INCUMPLIDA | Reporte G. Documental: Se actualizaron las Tablas de Retención Documental y se enviaron a convalidación por parte del Archivo de Bogotá, dado que la información de las Tablas de Retención Documental es el insumo principal para la actualización de este Registro por parte del área de Gestión Documental. Así, una vez se cuente con la aprobación respectiva, se realizará la actualización del Registro de activos de información de la entidad con todos los datos que se requieren para este. Análisis OCI: Se verifican los soportes entregados por el área dentro de los cuales se evidencia el acta del CIGD del 14 de diciembre de 2022, así como el Oficio 1331 del 16 de diciembre de 2022, con los cuales se aprueban las TRD y se presentan al Archivo Distrital para convalidación. Sin embargo, teniendo en cuenta que la formulación del plan indica "Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Índice de información clasificada y reservada", lo cual no se realiza, dado que las TRD son el insumo de actualización del documento mencionado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción con alerta "Incumplida" y se recomienda al área tener en cuenta el análisis y reporte para la formulación de los planes de las siguientes vigencias. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.5 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Esquema de publicación de información" | 1. Revisar y actualizar el documento en lo pertinente. 2. Publicar el documento en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá, en la estructura que sea requerido. | Documento "Esquema de publicación de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | 2 | Un documento revisado y publicado en la página web y portal de datos abiertos de Bogotá. | Profesional Universitario de Sistemas. Líder de Gestión Documental. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte G. Documental: Se han venido realizando reuniones de actualización de las tablas de retención documental las cuales son el insumo para la actualización del documento "Esquema de publicación de información". Análisis OCI: Teniendo en cuenta lo indicado por el área se evidencian cuatro (4) reuniones con las áreas de Digital, Programación, Producción y Ventas y Mercadeo, con el fin de dar continuidad a la actualización de las Tablas de Retención [insumo del documento de esquema de clasificación] atendiendo a lo reportado por el área; sin embargo, no se observan las actas de reunión con las áreas de Planeación, Contabilidad y Control Interno mencionadas como soporte. De conformidad con lo reportado se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Documento esquema de publicación de información 2. Enlace de publicación del documento | 1 | 50% | INCUMPLIDA | Reporte G. Documental: El esquema de información vigente, se encuentra publicado en la pagina web. Sin embargo, estimamos importante tanto para el área de Gestión Documental como para el área de Sistemas (ya que corresponde a una acción compartida, ver seguimiento PAAC área de Sistemas) determinar el responsable de la actualización de este documento, dado que mediante el mismo se estipula el manejo y administración de la información que se publica en la pagina web de Canal Capital, razón por la cual se considera que ello debe corresponder al área encargada del Botón de Transparencia de la entidad. Reporte Sistemas: El día 8 de septiembre de 2022 se realizó el envío de correo electrónico por parte del área de Sistemas para definir la responsabilidad del instrumento del esquema de publicación de información. Análisis OCI: Se procede a verificar la información remitida por parte de las áreas responsables, dentro de lo cual se evidencia correo del 8 de septiembre de 2022 con solicitud de ajuste de responsable de la actividad, de igual manera se revisa el documento publicado en la página web de Capital en el botón de transparencia el cual tiene fecha de actualización mayo de 2019. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción con alerta "Incumplida" al no evidenciarse el cumplimiento de lo formulado por parte del área en el presente plan. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.6 | Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's) de Canal Capital y realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT a que haya lugar. | 1. Revisar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA´s) 2. Realizar las actualizaciones del SUIT a que haya lugar. | Sistema Único de Información y Trámites - SUIT actualizado | 2 | Número de trámites y/u OPA's actualizados en el SUIT / Número total de trámites y/u OPA's por actualizar en el SUIT. | Auxiliar de Atención al Ciudadano Profesional Universitario de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Planeación: Se adelantó con el área de atención al ciudadano el avance en la creación de la política de racionalización de trámites, en la cual se relaciona el inventario de trámites, procedimientos administrativos y servicios de la entidad de cara a la ciudadanía, así como su ubicación en el SUIT y/o en la guía de trámites y servicios del distrito. Se adelantó mesa de trabajo con los asesores del SUIT y la GTS para hacer la verificación con relación al nivel de actualización de la información en ambas plataformas, evidenciando que se encuentra debidamente actualizada y no requiere ajustes. Reportes At. Ciudadano: Se recibió concepto del área jurídica sobre el OPA permisos de retransmisión de la señal. Se realizó socialización del tratamiento que se daría al OPA a partir del 1 de agosto con las áreas relacionadas en su gestión. Se realizó reunión con Función Pública para aclarar dudas sobre el OPA. Se envió oficio informando los resultados del análisis de los conceptos emitidos por el MINTIC y el área jurídica de la entidad, donde se concluye que los permisos para retransmisión de la señal serán gestionados como OPA. Análisis OCI: Teniendo en cuenta los soportes remitidos por las áreas responsables de ejecución de la actividad se evidencian las citaciones a mesas de trabajo y concepto jurídico mediante Memorando 467 del 3 de junio de 2022, así como la remisión de dicho concepto a la Dirección de participación, transparencia y servicio al ciudadano del DAFP el 23 de agosto de 2021. Sin embargo, dado que no se evidencia la respectiva actualización formulada en el Plan, se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González Diana Romero | 2022-12-31 | 1. Acta del Comité 2. Enlace intranet: http://intranet.canalcapital.gov.co/intranet/docdowncc/DocSistema/2022/Pol%C3%AD%C2%ADtica/AAUT-PO-002%20POL%C3%8DTICA%20DE%20RACIONALIZACI%C3%93N%20DE%20TR%C3%81MITES.pdf 3. Invitación y acta de reunión. | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte Planeación: Se finalizó con el área de atención al ciudadano la formulación de la política de racionalización de trámites, en la cual se relaciona el inventario de trámites, procedimientos administrativos y servicios de la entidad de cara a la ciudadanía, así como su ubicación en el SUIT y/o en la guía de trámites y servicios del distrito. Se revisó el estado de actualización de trámites en el SUIT y la guía de trámites y no se identificó la necesidad de adelantar ajustes. Reporte S. Ciudadano: Se realizó con el área de Planeación la política de racionalización de trámites, en la cual se relaciona el inventario de trámites, procedimientos administrativos y servicios de la entidad de cara a la ciudadanía, así como su ubicación en el SUIT y/o en la guía de trámites y servicios del distrito. La misma fue aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño de noviembre del 2022. Se realizó reunión con las áreas encargadas para dar cierre a la estrategia de racionalización propuesta para el 2022, esto teniendo en cuenta que en mesa de trabajo anterior con las entidades encargadas se evidenció que se encuentra debidamente actualizada y no requería ajustes. Análisis OCI: Se evidencia acta de reunión del 17 de noviembre de 2022 con Planeación y el jefe de la Oficina de Control Interno, mediante la cual se adelanta seguimiento al cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites, en la que se evidencia que la decisión que procede es dar cierre a la estrategia sin generar cambios de lo ya publicado en el SUIT, así como el estado de seguimiento arrojado por la página del SUIT. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González Diana Romero
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.7 | Llevar a cabo una capacitación en materia de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 2195 de 2022 | 1. Incluir en el plan institucional de capacitaciones la temática de transparencia en el marco de la Ley 1712 y la Ley 2195 de 2022. 2. Convocar a los colaboradores de la entidad para participar en la capacitación programada. 3. Realizar la capacitación | Una (1) capacitación realizada | 1 | Una (1) capacitación realizada | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-08-31 | Reporte R. Humanos: Se gestiona con Veeduría Distrital una capacitación en materia de transparencia y lucha contra la corrupción ellos dieron respuesta a nuestro radicado y nos invitaron a la semana de transparencia con todas las capacitaciones relacionadas, se realiza invitación en el comunicado de cursos y capacitaciones de la entidad Capital, sistema de comunicación pública y se ejecuta la misa el día 27 de julio de 2022. Análisis OCI: Verificados los soportes se evidencia la solicitud de apoyo frente a capacitaciones en temáticas de transparencia, rendición de cuentas, conflictos de interés, entre otros, así como la respuesta de la Veeduría con fecha del 7 de julio de 2022 en la que se indica que referente al punto de Ley de transparencia "no tenemos actualmente contemplado estas temáticas en nuestra oferta de capacitaciones de 2022"; de igual manera se observa el agendamiento de la jornada de capacitación para el 27 de julio de 2022 por parte de Capital; sin embargo, no se remiten soportes sobre la ejecución de la jornada mencionada por lo que la acción se califica "En Proceso" y se recomienda al área suministrar los soportes que permitan soportar la ejecución de dicha capacitación por parte de la Veeduría con el fin de proceder a la terminación de la actividad. | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Divulgación de la capacitación en el comunicado de capacitaciones enviado por el área de Talento Humano. | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte T. Humano: Se cargan las evidencias correspondientes con respecto a la capacitación realizada por parte de la Veeduría Distrital con la temática "Transparencia, integridad y lucha contra la corrupción" la cual se agendó y ejecutó el 27 de julio de 2022 de 7:00 am a 9:00 am. Análisis OCI: Se verifica el cargue de los soportes pendientes de la jornada de capacitación adelantada en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción mediante pantallazos de un teléfono móvil; respecto a lo indicado se recomienda al área entregar listados de asistencia, evaluaciones implementadas u otros soportes que permitan validar la ejecución de las jornadas de capacitación dirigidas a los colaboradores de Capital. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 2. Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 | Enviar un reporte semanal a la Dirección Operativa con el estado de avances de las respuestas a las PQRS con el fin de hacer el seguimiento del caso | 1. Enviar un correo semanal a la Dirección Operativa para que dicha área realice el seguimiento interno y reporte las respuestas que puedan presentar retrasos o posibles demoras | 44 reportes enviados por correo electrónico | 44 | Reportes enviados / reportes programados | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte At. Ciudadano: Se han enviado semanalmente los reportes al área Operativa de las peticiones pendiente por respuesta. Análisis OCI: De conformidad con lo reportado por el área se han adelantado (22) reportes a la Dirección Operativa sobre peticiones pendientes por respuesta. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "En Proceso". Se recomienda al área verificar la cantidad de reportes semanales a la fecha, ya que al finalizar la vigencia no se alcanzan los (44) formulados. | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Correos electrónicos | 38 | 86.36% | INCUMPLIDA | Reporte S. Ciudadano: Se enviaron los reportes correspondientes a la Dirección Operativa con el fin de llevar un control a las respuestas de las peticiones asignadas a dicha área. Análisis OCI: Revisados los soportes remitidos por parte del área, se evidencian (16) correos con el seguimiento a las PQRS pendientes, de conformidad con lo programado a 31 de diciembre se remitieron (38) reportes, lo que presenta una diferencia de seis (6) reportes, teniendo en cuenta lo definido en el plan. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "Incumplida" y se recomienda al área verificar el análisis y resultados obtenidos con el fin de formular los planes futuros. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. | 3.1 | Actualizar el registro de activos de información de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014 | Actualizar el registro de activos de información de la entidad en el botón de transparencia del Canal. | Un (1) registro de activos de información actualizado en la página web | 1 | Un (1) registro de activos de información actualizado en la página web | Líder de Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-08-31 | Reporte G. Documental: Se han venido realizando reuniones de actualización de las tablas de retención documental las cuales son el insumo para la actualización del documento "el registro de activos de información". Análisis OCI: Teniendo en cuenta lo indicado por el área se evidencian cuatro (4) reuniones con las áreas de Digital, Programación, Producción y Ventas y Mercadeo, con el fin de dar continuidad a la actualización de las Tablas de Retención como insumo del documento de activos de información; sin embargo no se observan las actas de reunión con las áreas de Planeación, Contabilidad y Control Interno mencionadas como soporte. De conformidad con lo reportado se califica la acción "Incumplida". Es importante tener en cuenta que en el avance anterior se venia avanzando en la actualización del documento con el área de sistemas, desde la reunión inicial se tenia clara que la acción se iba a ejecutar en el segundo semestre, sin embargo, no fue objeto de actualización en la revisión adelantada en el mes de julio. | 50% | INCUMPLIDA | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de diciembre de 2022. 2. Oficio 1331 Entrega actualización de Tablas de Retención Documental al Archivo de Bogotá 3. Agenda calendar reunión actualización TRD, 2, 6 septiembre 6 de octubre y 20 de diciembre | 0.5 | 50% | INCUMPLIDA | Reporte G. Documental: Como bien se indica en la actividad No. 1.3 de este mismo reporte, se actualizaron las Tablas de Retención Documental y se enviaron a convalidación por parte del Archivo de Bogotá, dado que la información de las Tablas de Retención Documental es el insumo principal para la actualización de este Registro por parte del área de Gestión Documental. Así, una vez se cuente con la aprobación respectiva, se realizará la actualización del Registro de activos de información de la entidad con todos los datos que se requieren para este. Análisis OCI: Se verifican los soportes entregados por el área dentro de los cuales se evidencia el acta del CIGD del 14 de diciembre de 2022, así como el Oficio 1331 del 16 de diciembre de 2022, con los cuales se aprueban las TRD y se presentan al Archivo Distrital para convalidación. Sin embargo, teniendo en cuenta que la formulación del plan indica "Actualizar el registro de activos de información de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014", lo cual no se realiza, dado que las TRD son el insumo de actualización del documento mencionado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción con alerta "Incumplida" y se recomienda al área tener en cuenta el análisis y reporte para la formulación de los planes de las siguientes vigencias. | Jizeth González
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública | 5. Monitoreo del acceso a la información pública. | 5.1 | Elaborar mensualmente informes de peticiones ciudadanas que contengan como mínimo: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con su debida justificación. | 1. Elaborar informes mensuales de conformidad con la circular 087 de 2015 de la Veeduría Distrital. 2. Publicar el informe en la página web y en la página de la Veeduría - Red Distrital De Quejas y Reclamos. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | 11 | (Número de documentos elaborados / Número de documentos programados)*100% | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte At. Ciudadano: Se han realizado, difundido y publicado mensualmente los informes de PQRS. Análisis OCI: Verificados los soportes entregados por el área se evidencia la publicación mensual de los informes generados sobre PQRS ingresadas a Capital, así como su socialización a los líderes de proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, así como las fechas de ejecución de la actividad se califica la acción "En Proceso". | 63.6% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Enlace publicación informes: https://www.canalcapital.gov.co/content/informe-pqrs 2. Correos de socialización 3. Correos de solicitud de publicación | 11 | 100% | TERMINADA | Reporte S. Ciudadano: Se han realizado, difundido y publicado mensualmente los informes de PQRS. Análisis OCI: Se procede a la verificación de soportes remitidos por parte del área, dentro de los cuales se evidencia la publicación de los once (11) informes mensuales adelantados por parte de la auxiliar de atención al ciudadano, así como de la socialización vía correo electrónico. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.2 | Hacer seguimiento y reporte posterior al Plan de Integridad a partir de la formulación del mismo para la vigencia 2022 | 1.Seguimiento al Plan de integridad. 2. Reporte de seguimiento al Plan de Integridad. | Dos (2) seguimientos al Plan de Integridad en el año | 2 | (Número de acciones realizadas del plan de integridad / número de acciones programadas del plan de integridad) * 100% | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte R. Humanos: Se realiza un formato de seguimiento a las acciones del plan de integridad en cual nos indica las actividades y el seguimiento periodo 2022 con corte julio y diciembre 2022. Análisis OCI: De conformidad con el reporte adelantado por parte del área se verifican los soportes y seguimiento al Plan de Integridad en el que se establece el cumplimiento del 95% con corte a julio de 2022. Teniendo en cuenta lo formulado por el área se califica la acción "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Seguimiento al plan de integridad | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte T. Humano: Se realizó seguimiento con corte a 30 de diciembre del Plan de Integridad de la entidad, con un cumplimiento del 100%. Análisis OCI: Se procede a verificar los soportes remitidos por el área, en el que el cálculo de cumplimiento se mantiene en el 95% lo que difiere con el resultado del área; sin embargo, se evidencian campos para registro de los dos (2) seguimientos programados para la vigencia. Se recomienda al área tener en cuenta los resultados obtenidos y análisis adelantado para la formulación de los próximos planes. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.4 | Implementar mecanismos que le permitan al Canal medir el grado de apropiación de la cultura de la Integridad y así mismo enfocar las acciones hacia aquellos puntos débiles que se detecten. | 1. Diseñar la encuesta del código de integridad 2. Publicar la encuesta del código de integridad 3. Consolidar resultados 4. Socializar resultados internamente | Una (1) encuesta aplicada en el año | 4 | (Actividades desarrolladas / acciones programadas ) * 100% | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Recursos humanos: Se realiza el formato para la encuesta del código de integridad, adicionalmente se envía a todos los colaboradores de la entidad el día 05 de mayo de 2022, reiterando nuevamente el correo el 27 de mayo de 2022, basado en las respuesta se hace un consolidado con la percepción del código de integridad y valores de capital los cuales se publican en la intranet de Capital. Análisis OCI: Se avisa al área que el documento reportado consolidado encuesta del código de integridad- contiene datos de la vigencia 2021. El resto de documentos aportados si están informando sobre la encuesta realizada este año en curso. Así las cosas no es claro el cumplimiento de la actividad de consolidación de los resultados de la encuesta realizada en el mes de mayo. Por lo anterior se califica -en proceso-. Se recomienda al área verificar los soportes del reporte y que su contenido permita evidenciar el cumplimiento de las actividades propuestas. | 75% | EN PROCESO | Henry Beltrán | 2022-12-31 | 1. encuesta en el mes de noviembre de 2022, respecto de la cual se consolidaron los resultados de las otras encuestas periodo 2022, las cuales se fijan en la Intranet de Canal Capital, específicamente en el botón Recursos Humanos Noticias. | 4 | 100% | TERMINADA | Reporte T. Humano: Se realiza cargue de los resultados de las encuestas efectuadas. Adicionalmente, se adjunta el consolidado de resultados que se encuentra publicado en la Intranet para la vigencia 2022. Análisis OCI: Verificados los soportes remitidos se da cuenta de la encuesta realizada a los colaboradores de la entidad sobre el código de integridad. También se encontró la consolidación de los datos obtenidos y un análisis elaborado en el documento RESULTADOS SEGUNDA ENCUESTA DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Teniendo en cuenta lo anterior se califica la acción como Terminada. | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.5 | Revisar y ajustar el acto administrativo que adopta el Código de Integridad en el Canal con el fin de incluir aquellos grupos de interés que están involucrados en el cumplimiento del mismo. | 1. Revisar el acto administrativo con la inclusión de los grupos de valor. 2. Hacer los ajustes del caso. 3. Publicar en los canales correspondientes. | Un (1) acto administrativo ajustado y divulgado. | 3 | Un (1) acto administrativo ajustado y divulgado. | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Recursos Humanos: Es una actividad que se realizará en los próximos meses Análisis OCI: En atención al reporte se mantiene lo dicho en el anterior seguimiento calificando la acción con alerta de -sin iniciar-. Se llama la atención para darle prioridad ya que para el cumplimiento de la misma queda solamente el último trimestre de la vigencia y este acto administrativo requiere la revisión de varias áreas de la entidad. | 0% | SIN INICIAR | Henry Beltrán | 2022-12-31 | Resolución 217 de 2022 | 2 | 66.67% | INCUMPLIDA | Reporte T. Humano: Se modificó la Resolución 217 de 2022 mediante la cual se dio adopción del Código de Integridad, fechada el 26 de diciembre de 2022. La Resolución se encuentra publicada en la Intranet de la entidad y el equipo de Comunicaciones adelantará su socialización con los colaboradores de la entidad en el próximo boletín. Análisis OCI: De conformidad con lo reportado por el area junto con los soportes cargados y remitidos, y a la verificación realizada en la intranet de la entidad, se avisa que la resolución 217 de 2022 no se encuentra publicada. De igual manera se avisa que los soportes remitidos por el area da cuenta de la solicitud de publicación del documento MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL E INTEGRIDAD. mas no de la solicitud de publicación de la resolución 217 de 2022 En dicha resolución se actualiza el código de integridad de Capital y se adiciona lo relacionado a los grupos de valor. No se evidencia que se haya dado cumplimiento a la tercera actividad de la acción que era la publicación y divulgación de la versión actualizada del código de integridad.. La fecha final de cumplimiento de la acción estaba programada para el 31 de diciembre de 2022. Por lo anterior se califica la acción como Incumplida al no adelantar la socialización y divulgación de la nueva versión del código de integridad. | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.6 | Adelantar acciones para la visibilización de los gestores éticos de la entidad | 1. Preparar información a socializar 2. Realizar la solicitud al equipo de comunicaciones 3. Publicar en los canales correspondientes la información. | Dos (2) socializaciones de los gestores éticos en el año | 2 | Dos (2) socializaciones de los gestores éticos en el año | Profesional Universitaria de Recursos Humanos - gestores éticos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Recursos Humanos: Se realiza la socialización de una pieza grafica dando a conocer los gestores de integridad 2022, sin embargo en el mes de julio finalizaba el periodo de esas gestoras de integridad para lo que se realizo todo el proceso para la selección de los nuevos gestores los cuales ya se envió correo a comunicaciones internas para crear una pieza grafica de los nuevos gestores de integridad. Análisis OCI: Verificado los soporte remitidos se avisa del cumplimiento de una de las actividades programadas. Es importante tener en cuenta que la pieza del 4 de mayo fue gestionada por el equipo de la OCI como parte de las actividades del Plan de Fomento de la Cultura del Control. Queda pendiente la segunda socialización de las gestoras de integridad. Por lo anterior se califica -en proceso- | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán | 2022-12-31 | Boletín interno No. 29 del día 07 de septiembre de 2022 | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte T. Humano: Se socializa mediante Comunicaciones Internas las nuevas gestoras de integridad de Canal Capital, esto mediante Boletín interno No. 29 del día 07 de septiembre de 2022. Análisis OCI: Por medio del boletín interno No. 29 de 07 de septiembre de 2022 se da la segunda socialización requerida por la acción. Por lo tanto se califica la acción como Terminada. | Henry Beltrán
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 1. Integridad. | 1.7 | Llevar a cabo capacitaciones en materia de veedurías ciudadanas (Decreto distrital 1712 de 2014 artículo 4) con el apoyo de las entidades correspondientes | 1. Incluir en el plan institucional de capacitaciones la temática de veedurías ciudadanas. 2. Convocar a los colaboradores de la entidad para participar en la capacitación programada. 3. Realizar la capacitación | Una (1) capacitación realizada | 1 | Una (1) capacitación realizada | Profesional Universitaria de Recursos Humanos. | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-08-31 | Reporte R. Humanos: Se solicita a la Veeduría Distrital los temas a capacitar con respecto a materia de Veedurías Distritales, donde nos invitan a las capacitaciones de la semana de la transparencia donde se realiza cada día una capacitación relacionada con el tema de transparencia y anticorrupción. Análisis OCI: Se procede a la verificación del Plan de Capacitación de la vigencia 2022 en el que no se evidencia la inclusión de temática de veedurías ciudadanas, así como tampoco se evidencia la temática en la solicitud a la Veeduría Distrital el 10 de junio de 2022, si bien se evidencian capacitaciones en materia de transparencia no se adelanta la solicitud de capacitación en la temática específica, así como tampoco de inclusión en el PIC teniendo en cuenta lo formulado en las fases del presente plan. De conformidad con lo anterior, así como la fecha de ejecución de la actividad se califica la acción "En Proceso". | 30% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Evidencias de las capacitaciones relacionadas con Veedurías ciudadanas, junto con la convocatoria o llamado a participar en la mismas y sus respectivas evidencias fotográficas | 1 | 100% | TERMINADA | Reporte T. Humano: Se realizaron las siguientes capacitaciones relacionadas con Veedurías ciudadanas: Rendición de cuentas y acceso a la información pública. Por otra parte, no se advierte que haya necesidad de modificar el cronograma de capacitación para incluir capacitaciones nuevas cada mes. Lo importante es que las mismas son realizadas por el equipo y se lleva el control de las capacitaciones realizadas del cronograma, las incluidas en el cronograma de capacitación, las no programadas y las internas. El control se tiene y se adelanta de manera correcta. Análisis OCI: Verificados los soportes entregados se evidencian capacitaciones en materia de rendición de cuentas e información pública; respecto al reporte adelantado por el área es importante tener en cuenta lo formulado en el presente plan de manera que se adelanten las acciones acorde a su programación y de este modo poder adelantar un seguimiento adecuado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada" y se recomienda al área atender lo relacionado en el análisis y reporte de información para la formulación de planes de las futuras vigencias. | Jizeth González
Componente 6: Iniciativas adicionales y gestión de integridad | 2. Iniciativas adicionales | 2.1 | Definir un mecanismo de comunicación a la ciudadanía sobre el estado de los procesos de convocatoria pública a través de avisos informativos en la página web. | 1. Publicar la información de la convocatoria pública del canal (50%). 2. Diseñar y publicar el banner de la(s) convocatoria(s) pública(s) vigente(s) (50%). | Un (1) banner publicado por cada convocatoria pública | 2 | (Porcentaje de avance en las fases propuestas * ponderación) / 100% | Equipo digital Coordinación Jurídica. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-08-31 | Reporte Jurídica: Durante el segundo cuatrimestre de 2022, se adelantó la Convocatoria Pública No. 003-2022, cuya apertura se adelantó mediante la Resolución No. 104 del 17 de junio de 2022 y siendo adjudicada según Resolución No. 121 de 2022, la información correspondiente a esta convocatoria pública fue publicada tanto en la página web del canal como en la plataforma SECOP II. Para esta convocatoria se solicitó la elaboración del banner correspondiente al área digital. Reporte Digital: El equipo de jurídica solicitó al equipo digital la edición de piezas gráficas para redes y banners para la CP-03-2022 las cuales se diseñaron y publicaron Análisis OCI: Verificado el soporte y lo reportado por el equipo Digital, se evidencia la pieza de la convocatoria CP-03-2022 para administración delegada y la información entregada. Se evidencia el cumplimiento de la actividad para el reporte de segundo cuatrimestre de 2022. En atención a la fecha de culminación se califica "En Proceso". | 50% | EN PROCESO | Henry Beltrán Mónica Virgüez | 2022-12-31 | 1. Se anexa enlace en donde se encontrará la publicación de los documentos producidos en desarrollo de la Convocatoria Pública No. 005-2022 en el botón denominado "Contratación" en la página web de Canal Capital. https://www.canalcapital.gov.co/content/convocatorias y 2. Se deja dentro de los soportes de la actividad adelantadas las piezas gráficas elaboradas por el área digital de la entidad para ser publicadas en la página web del canal. | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte area jurídica: 1. Durante el término del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2022, se adelantó la Convocatoria Pública No. 005 de 2022, cuyo objeto correspondió a: "Contratar una (1) empresa de servicios temporales para el suministro y administración especializada de personal en misión para Canal Capital." y su apertura se adelantó mediante la Resolución No. 182 del 21 de octubre de 2022. Todos los documentos contractuales fueron publicados tanto en la página web de Canal Capital en el botón denominado de "Contratación Pública" como en la plataforma SECOP II. 2. El canal elaboró varias piezas gráficas tales como un banner, siendo publicado en la página web del canal para dar mayor publicidad a las condiciones de ese proceso de selección con el objeto de ampliar el número de personas jurídicas que tuviesen autorización para prestar servicios como empresas de servicios temporales interesadas en participar en la Convocatoria Pública No. 005-2022. Análisis OCI: Se pudo verificar de acuerdo a lo reportado para esta acción durante la vigencia 2022 que se dio cumplimiento al publicar en la pagina web de la entidad la información relacionada con las convocatorias publicadas durante el periodo de reporte. Igualmente se aportaron los banner elaborados para cada convocatoria. Por lo anterior se califica la acción como Terminada. | Henry Beltrán

## 2. Racionalización
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Versión 2 Fecha de publicación: 22/07/2022 Seguimiento vigencia 2022 Oficina de Control Interno
Componente 2: Racionalización de Trámites
Descripción: |  | Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.
Nombre de la entidad: |  | CANAL CAPITAL
[9 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [7 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | RESUMEN SEGUNDO SEGUIMIENTO 2021 |  |  |  |  | TERCER SEGUIMIENTO 2022
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Universo | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Fecha seguimiento | Análisis - Seguimiento OCI | Resultado del indicador | Alerta | Auditor que realizó el seguimiento | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. Resultado del indicador | 5. Alerta | 6. Análisis - Seguimiento OCI | 7. Auditor que realizó el seguimiento
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 81382 |  | Permiso de retransmisión de señal de televisión | Inscrito | Se cuenta con el OPA registrado en el SUIT; no obstante el mismo es susceptible de revisión frente a los requisitos legales para su adopción definitiva. | Se realizará la revisión del marco jurídico con relación a los permisos de retransmisión de señal y se determinará si se debe gestionar como trámite, si se mantiene como procedimiento administrativo o si se debe eliminar del SUIT, si se trata de un servicio de la entidad. | Con la revisión del OPA se tendrá mayor certeza del procedimiento a seguir por parte de los operadores de televisión comunitaria para la gestión de los permisos de retransmisión de la señal, con lo cual se podrá mejorar y optimizar el proceso para su entrega. | Administrativa |  | 2 | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Planeación - Atención al Ciudadano | No aplica. | 2022-04-30 | Reporte At. Ciudadano: "Se recibió concepto del área jurídica sobre el OPA permisos de retransmisión de la señal. Se realizó socialización del tratamiento que se daría al OPA a partir del 1 de agosto con las áreas relacionadas en su gestión. Se realizó reunión con Función Pública para aclarar dudas sobre el OPA. Se envió oficio informando los resultados del análisis de los conceptos emitidos por el MINTIC y el área jurídica de la entidad, donde se concluye que los permisos para retransmisión de la señal serán gestionados como OPA." Análisis OCI: Teniendo en cuenta los soportes remitidos por las áreas responsables de ejecución de la actividad se evidencian las citaciones a mesas de trabajo y concepto jurídico mediante Memorando 467 del 3 de junio de 2022, así como la remisión de dicho concepto a la Dirección de participación, trnasparencia y servicio al ciudadano del DAFP el 23 de agosto de 2021. Sin embargo, dado que no se evidencia soporte de la respectiva actualización formulada en el Plan, se califica la acción "En Proceso". | 75% | EN PROCESO | Jizeth González | 2022-12-31 | 1. Invitación y acta de reunión. | 2 | 100% | TERMINADA | Reporte S. Ciudadano: Se realizó reunión en el mes de noviembre con las áreas encargadas para dar cierre a la estrategia de racionalización propuesta para el 2022, esto teniendo en cuenta que en mesa de trabajo anterior con las entidades encargadas se evidenció que se encuentra debidamente actualizada y no requería ajustes. Análisis OCI: Se evidencia acta de reunión del 17 de noviembre de 2022 con Planeación y el jefe de la Oficina de Control Interno, mediante la cual se adelanta seguimiento al cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites, en la que se evidencia que la decisión que procede es dar cierre a la estrategia sin generar cambios de lo ya publicado en el SUIT. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción como "Terminada". | Jizeth González

## Hoja1 (hidden)
0
0.3
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45