## PAAC_2018
MATRIZ SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC Y MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES POR COMPONENTES DEL PAAC | [7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES | [14 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2018 | [6 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2018 | [6 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2018 | [6 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2018 | [6 empty] | SEGUIMIENTO ESPECIAL | [6 empty] | CIERRES ACCIONES
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente | Detalle de la fuente | Fecha de inicio PAAC | Código o capítulo | Subcomponente | Proceso | Control o acción residual | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fases de la actividad | Universo | Fórmula del indicador | Meta | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Líder proceso | Responsable de ejecución | ¿Hay acción formulada? | 1.Fecha seguimiento | 1.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI | 1.Auditor que realizó el seguimiento | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 2.Auditor que realizó el seguimiento | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI | 4.Auditor que realizó el seguimiento | 5.Fecha seguimiento | 5.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 5.Actividades realizadas a la fecha | 5.Resultado del indicador | 5.Alerta | 5.Analisis - Seguimiento OCI | 5.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que da cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra la acción
[9 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del componente) | (DD-MM-AA) | (Identificación del Componente) | (Transcripción del subcomponente o riesgo de corrupción) | (Seleccione de la lista desplegable) | N/A | (Detalle todas las actividades que ejecutarán) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Sólo si aplica) | (Cantidad de actividades de las fases) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Productos que se esperan lograr) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Información automática) | (Si ya hay acción formulada digite No. de solicitud) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Escriba el nombre d | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Nombre del Auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Nombre del Auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Nombre del Auditor) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (Nombre del Auditor) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre del Auditor)
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 1.1 | Subcomponente Proceso / 1. Política de administración de riesgos | Planeación Estratégica | N/A | Socializar la política de administración del riesgo del canal en los canales de comunicación dispuestos. | 2 | Preventiva | 1. Elaborar propuesta de comunicación. 2. Remitir propuesta a la coordinación de comunicaciones. 3. Verificar que se haya publicado la comunicación. | 3 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Dos (2) mensajes en el año. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | 1. Correo de solicitud de divulgación de la política de administración de riesgos (27 de abril). 2. Pieza publicada en la intranet. | 2 | 66.67% | EN PROCESO | Análisis Planeación: Se envió a la coordinación de prensa y comunicaciones una propuesta de comunicación de la política de administración del riesgo para su divulgación en el boletín interno el día 27 de abril. La divulgación de esta propuesta salió publicada el día 02 de mayo en el boletín interno de la entidad. Análisis OCI: Teniendo en cuenta los soportes remitidos por el área se evidencia que durante el periodo evaluado se realizó la elaboración de la pieza y se remitió al área de comunicaciones para su divulgación. Su estado es en proceso debido a que durante el periodo evaluado aún no se había divulgado la pieza. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 1.2 | Subcomponente Proceso / 1. Política de administración de riesgos | Planeación Estratégica | N/A | Realizar capacitaciones sobre la política de riesgos y la metodología institucional para la gestión de riesgos. | 1 | Preventiva | 1. Preparar capacitación (40%) 2. Convocar a los colaboradores a la capacitación (10%) 3. Realizar capacitación en los temas definidos (50%). | 3 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Capacitación realizada. Listados de asistencia. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | 1. Acta de reunión 06 de abril - Preparación de la capacitación 2. Acta de reunión 18 de abril - Preparación de la capacitación 3. Listado de asistencia 25 de abril - Capacitación con las áreas misionales. 4. Presentación realizada. | 2 | 66.67% | EN PROCESO | Análisis Planeación: Se hizo en conjunto con la oficina de control interno la preparación de una capacitación a las áreas misionales sobre gestión de sus riesgos. (ver acta 06 y 18 de abril). La misma se efectuó el día 25 de abril, con participación de las áreas misionales de la entidad. (ver listado de asistencia y presentación). Análisis OCI: De conformidad con los soportes remitidos por el área se evidenció que para el mes de abril se realizó una capacitación, sin embargo, se realizarán más capacitaciones durante el año. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 2.1 | Subcomponente Proceso / 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Planeación Estratégica | N/A | Actualizar los riesgos de corrupción de la vigencia 2018. | 1 | Preventiva | 1. Revisar los riesgos de corrupción con las áreas. 2. Actualizar la matriz de riesgo de corrupción. | 2 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Proyecto de matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web. | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | 1. Actas de reunión PAAC (Atención al ciudadano, Planeación, Subdirección Financiera, Prensa y comunicaciones, Control Interno y Recursos Humanos) y matriz de riesgos de Corrupción. 2. Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada. | 2 | 100% | CUMPLIDA | Análisis Planeación: Durante el mes de enero se realizaron mesas con los diferentes procesos para hacer la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción. Análisis OCI: Se observaron las actas de reunión con las áreas del Canal, con la finalidad de revisar los riesgos de corrupción y la publicación de la matriz de riesgos de corrupción. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 3.1 | Subcomponente Proceso / 3. Consulta y divulgación | Planeación Estratégica | N/A | Publicar en la página web el proyecto de matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2018. | 1 | Preventiva | 1. Elaborar el proyecto de matriz de riesgos de corrupción. 2. Publicar el proyecto de matriz de riesgos en la página web de la entidad 3. Remitir el proyecto de matriz de riesgos de corrupción a través del boletín de comunicaciones internas. | 3 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en la página web. | 100% | 2018-01-22 | 2018-01-30 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | 1. Versión Preliminar PAAC y matriz de riesgos de Corrupción. 2. Correo de divulgación de los documentos publicados en versión preliminar. | 3 | 100% | CUMPLIDA | Análisis Planeación: El día 23 de enero se solicitó la publicación de la versión preliminar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción. El mismo día se hizo la publicación en la página web de dichos documentos y su socialización por el boletín interno. Análisis OCI: Se evidenció el correo de solicitud de pulbicación de los documentos en versión preliminar, así mismo se evidenció la divulgación de la matriz de riesgos de corrupción preliminar remitida a través de correo interno. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 3.2 | Subcomponente Proceso / 3. Consulta y divulgación | Planeación Estratégica | N/A | Publicar en la página web la versión final de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2018. | 1 | Preventiva | 1. Publicar la matriz de riesgos en la página web de la entidad 2. Remitir la matriz de riesgos de corrupción a través del boletín de comunicaciones internas. | 2 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada en la página web. | 100% | 2018-01-31 | 2018-01-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | 1. Solicitud publicación de documentos en página web. 2. Correo de divulgación de los documentos publicados. 3. Documento PAAC-2018 - Versión 2 4. Boletín interno de socialización del PAAC en su segunda versión. | 2 | 100% | CUMPLIDA | Análisis Planeación: El día 31 de enero se publicó la versión 1 del PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción. Posteriormente, en boletín número 4 del 06 de febrero se hizo la divulgación de la publicación del mismo en la página web e intranet. El día lunes 30 de abril se hizo la actualización a la versión 2 del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC, con la inclusión del componente 7 – Plan de Gestión de la Integridad, en cumplimiento del Decreto Distrital 118 de 2018 “Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017”. El día miercoles 02 de mayo se hizo la publicación y socialización en boletín interno de la versión 02 del PAA. Análisis OCI: Se evidenció la publicación en la página web del Canal de la Matriz de Riesgos de Corrupción y su socialización interna, por medio del boletín número 4 del 06 de febrero de 2018. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 3.3 | Subcomponente Proceso / 3. Consulta y divulgación | Planeación Estratégica | N/A | Publicar en la página web las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano - PAAC, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | 1 | Preventiva | 1. Mantener publicada la versión inicial del PAAC de periodos anteriores 2. Mantener publicada la versión inicial del PAAC de la vigencia. 3. Publicar, si se realizan, las modificaciones y ajustes del PAAC durante la vigencia. | 3 | Documento PAAC de la vigencia y sus modificaciones. | Documento PAAC de la vigencia y sus modificaciones. | 100% | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | N/A | 2 | 66.67% | EN PROCESO | Análisis OCI: Se consultó la página web del Canal evidenciando que el Plan Anticorrupción y de Atención Al ciudadano - PAAC se encuentra publicado en su versión 1 y 2. La acción queda en proceso con la finalidad de verificar las actualizaciones que se realicen durante de la vigencia. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 4.1 | Subcomponente Proceso / 4. Monitoreo o revisión | Planeación Estratégica | N/A | Revisar los riesgos de corrupción de la vigencia 2018. | 1 | Preventiva | Realizar mesas de trabajo para la revisión interna de los riesgos de corrupción definidos para las áreas. |  | Una (1) revisión realizada | Una (1) revisión de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia. | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 5.1 | Subcomponente Proceso / 5. Seguimiento | Planeación Estratégica | N/A | Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción y la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2018. | 1 | Preventiva | 1. Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 2. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. 3. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. |  | Número de seguimientos realizados / Total seguimientos programados | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción. | 100% | 2018-05-02 | 2019-01-15 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2018-01-01 | 1.1 | Subcomponente Proceso / 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Planeación Estratégica | N/A | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los canales y metodologías a emplear, así como las características de los usuarios a los cuales va dirigida. | 1 | Preventiva | 1. Actualizar documento (80%) 2. Publicar documento en página web (20%) | 2 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia. | 100% | 2018-02-01 | 2018-05-25 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | N/A | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Análisis Planeación: El documento se encuentra en revisión para su actualización y publicación respectiva en la página web. Análisis OCI: No se presentan soportes de la revisión del documento. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2018-01-01 | 1.2 | Subcomponente Proceso / 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Planeación Estratégica | N/A | Divulgar y socializar a nivel interno el PAAC y la matriz de riesgos de corrupción | 1 | Preventiva | 1. Programar jornadas de socialización. 2. Realizar las jornadas de socialización. | 2 | (Jornadas de socialización realizadas / Jornadas de socialización programadas) * 100% | Jornadas de Socialización del PAAC y Riesgos. | 100% | 2018-04-02 | 2018-05-25 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | N/A | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Análisis Planeación: En el periodo no se han realizado las jornadas de socialización y divulgación del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción. Análisis OCI: De conformidad con lo reportado por el área de Planeación no se han realizado las jornadas de socialización del PAAC y la matriz de riesgos de corrupción. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2018-01-01 | 2.1 | Subcomponente Proceso / 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Gestión de Comunicaciones | N/A | Participar en la jornada de rendición de cuentas del sector | 1 | Preventiva | 1. Preparar la rendición de cuentas 2. Realizar la jornada de rendición de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Cultura. | 2 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Una (1) jornada de rendición de cuentas | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | NO | 2018-04-30 | 1. Para este corte no se puede registrar avance dado que la rendición de cuentas se ejecuta (1) vez al año, en el mes de Diciembre. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Avance Comunicaciones: La rendición de cuentas del sector se realiza en diciembre todos los años por esto sólo se pueden realizar las transmisiones en esta fecha. Análisis OCI: Dadas las fechas establecidas para llevar a cabo la rendición de cuentas de la entidad, se espera que en el mes de Diciembre del presente año se ejecute la acción propuesta. | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2018-01-01 | 2.2 | Subcomponente Proceso / 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Planeación Estratégica | N/A | Revisar y actualizar en lo pertinente el procedimiento EPLE-PD-012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 | Preventiva | Realizar la actualización del procedimiento EPLE-PD-012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, su publicación en la intranet y su comunicación interna. | 1 | Un (1) procedimiento actualizado, publicado y comunicado. | Un (1) procedimiento actualizado, publicado y comunicado. | 100% | 2018-02-01 | 2018-06-29 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | N/A | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Análisis Planeación: El procedimiento EPLE-PD-012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA se encuentra en revisión, para su posterior actualización. Análisis OCI: El procedimiento EPLE-PD-012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA se encuentra en revisión, no se suministran soportes. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2018-01-01 | 3.1 | Subcomponente Proceso / 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Gestión de Talento Humano | N/A | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales en la Ley 1712 de 2014 y en lo relacionado con la rendición y petición de cuentas | 1 | Preventiva | 1. Contactar a los entes pertinentes. 2. Programar la jornada de capacitación. | 2 | (Jornadas ejecutadas/ Jornadas programadas)*100 | Una (1) jornada de capacitación los funcionarios públicos y trabajadores oficiales. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Talento Humano | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos | NO | 2018-04-30 | 1. Correo Electrónico de solicitud de la jornada de capacitación con fecha del 3 de abril de 2018. 2. Correo electrónico con fecha del 6 de abril de 2018 de la Veeduría Distrital con confirmación de ejecución de la jornada de capacitación en ley de transparencia en el Canal el día 3 de mayo de 2018. | 1 | 50% | EN PROCESO | Avances GTH: La capacitación está programada en Ley de Transparencia para el 03 de mayo de 2018 de 10:00 a.m. a 12 M, será dictada por la Coordinadora de Transparencia de la Veeduría Distrital. Análisis OCI: Se cuenta con el correo de confirmación de la jornada de capacitación en Ley de Transparencia a dictar el día 3 de mayo de 2018 y la confirmación de la misma del día 06 de abril de 2018, por lo que al corte del presente seguimiento se califica la acción con el 50% de avance y se registra con alerta "En Proceso". Se almacenan las evidencias en la ruta: "\2018\PAAC\ABRIL2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\3.2. Talento Humano". | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2018-01-01 | 4.1 | Subcomponente Proceso / 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Planeación Estratégica | N/A | Consolidar y publicar dos informes de seguimiento a la gestión a partir de los indicadores del plan de acción. | 2 | Preventiva | 1. Consolidar la información (40%). 2. Elaborar el documento (50%). 3. Publicar el documento en la página web (10%). |  | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Dos (2) informes de seguimiento al plan de acción | 100% | 2018-08-03 | 2019-01-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 1.1 | Subcomponente Proceso / 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano semestralmente. | 2 | Preventiva | 1. Convocar el Comité (20%). 2. Realizar el Comité (80%). | 2 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Dos (2) reuniones de comité con la temática de servicio al ciudadano. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Secretario General Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 1.2 | Subcomponente Proceso / 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Revisar e identificar buenas prácticas en materia de servicio a la Ciudadanía, para su implementación en el canal. | 1 | Preventiva | 1. Revisar buenas prácticas en temas de servicio a la ciudadanía. 2 Documentar buenas prácticas evidenciadas. | 2 | Documento de buenas prácticas realizado. | Un (1) documento de buenas prácticas en materia de servicio a la ciudadanía. | 100% | 2018-02-01 | 2018-05-31 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 2.1 | Subcomponente Proceso / 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones. | N/A | Realizar revisiones periódicas a los contenidos de la página web con relación a los documentos del botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública. | 2 | Preventiva | 1. Realizar diagnóstico a la información publicada en la página web (autodiagnóstico y Resolución 3564 de 2015). (50%) 2. Hacer seguimientos a las áreas que no cuenten con información actualizada. (20%) 3. Publicar la información remitida por las áreas en el botón de transparencia, de acuerdo a la estructura de la misma. (30%) | 3 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Realizar dos (2) revisiones en el año | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Planeación Gestión de Comunicaciones | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | NO | 2018-04-30 | 1. Documento - "Encuesta autodiagnóstico Ley de transparencia" 2. Documentos publicados botón transparencia entre enero y el 22 de abril (Comunicaciones) 3. Documentos publicados botón transparencia entre enero y el 22 de abril. | 1 | 33.33% | INCUMPLIDA | Análisis Planeación: En el área de planeación se avanzó en la revisión de un instrumento de encuesta de autodiagnóstico sobre el estado de la información publicada en la página web de la entidad. Una vez se tenga la totalidad de los resultados, los mismos serán difundidos para su revisión y complemento en lo pertinente por parte de las áreas que lo requieran. Análisis GCom: Desde el área de prensa y comunicaciones la obligación es publicar todos los documentos que desde las diferentes áreas nos envíen para mantener actualizado el botón de transparencia y derecho a la información esta tarea se ha cumplido a cabalidad ya que se han publicado todos los documentos que han sido enviados. Análisis OCI: Se evidenció el documento "Encuesta autodiagnóstico Ley de transparencia", sin embargo, aún no se tienen la totalidad de resultados de su aplicación. Sobre el avance relacionado por el área de comunicacionesse efectúa una verificación de publicación y solicitud de la actualización de los documentos contenidos en las secciones: * Estados Financieros * Estructura orgánica y talento humano * Normatividad del orden nacional * Normatividad del Orden Territorial * Publicación de la ejecución de contratos * Informes de empalme Obteniendo como resultado que la información se encuentra: * Existen enlaces con diferente nombre y con duplicidad de información * Existe información desactualizada publicada en el botón de transparencia * Existen retrasos de publicación de la información por las diversas áreas encargadas de efectuar los requerimientos al área de Comunicaciones. | Marcela Morales Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 3.1 | Subcomponente Proceso / 3. Talento Humano. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Publicar y comunicar mensajes sobre servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio. | 4 | Preventiva | N/A | 4 | (Mensajes publicados / Mensajes programados)*100. | Cuatro (4) mensajes en el año. | 100% | 2018-02-01 | 2018-05-31 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | 1. Correo de solicitud publicación mensaje servicio a la ciudadnía del 13 de abril de 2018 a cumincaciones internas. 2. Correo de comunicaciones internas donde publica mensaje a la ciudadnía del 18 de abril de 2018 a atención al ciudadano. 3. Boletin Canal Capital No. 20 del 25 de abril de 2018 en el que se publica segundo mensaje de servicio a la ciudadanía. | 2 | 50% | EN PROCESO | Análisis A.C.: Se han realizado dos (2) publicación de mensajes sobre servicio a la ciudadanía y cultura del servicio. Análisis OCI: Se observo que mediante correos de fecha 18 de abril y 25 de abril de 2018 respectivamente, la oficina de comunicaciones del Canal Capital publica dos mensajes de servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio. RUTA: "Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Atención al Ciudadano\3.1" | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 3.2 | Subcomponente Proceso / 3. Talento Humano. | Gestión de Talento Humano | N/A | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | 2 | Preventiva | Gestionar con diferentes entidades la realización de actividades (cursos, charlas, videoconferencias, sketch etc.) orientadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | 2 | Actividades realizadas / actividades programadas * 100% | 2 actividades realizadas en el año | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Talento Humano | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos | NO | 2018-04-30 | 1. Correo electrónico de registro en el Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital (DASCD) de la funcionaria Lida Paola Suárez al curso MOOC - Atención y Servicio al Cliente (Segunda Cohorte). | 1 | 50% | EN PROCESO | Avances GTH: Se inscribió inicialmente a Lida Paola Ramírez responsable del Servicio al Ciudadano al curso de atención y servicio al Cliente realizado por el DASCD, el cual inicia el 07 de mayo de 2018. Análisis OCI: Se cuenta con el correo electrónico con fecha del 24 de abril de 2018 como evidencia de la inscripción al curso MOOC - Atención y Servicio al Cliente (Segunda Cohorte) del Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital (DASCD) con una duración de 40 horas para la funcionaria de Atención al Ciudadano, por lo que se puede considerar que la primer gestión mencionada en las fases de cumplimiento de la actividad se encuentran dentro de los tiempos plasmados en PAAC, para el corte del presente seguimiento se califica la acción con el 50% de avance y se registra con alerta "En Proceso". La evidencia remitida se almacena en la ruta: "\2018\PAAC\ABRIL2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\3.2. Talento Humano" | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 4.1 | Subcomponente Proceso / 4. Normativo y procedimental. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Actualizar el Procedimiento ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA AAUT-PD-001 | 1 | Preventiva | Realizar la actualización del procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA, su publicación en la intranet y su comunicación interna. | 1 | Un (1) procedimiento actualizado, publicado y comunicado. | Un (1) procedimiento actualizado, publicado y comunicado. | 100% | 2018-02-01 | 2018-03-28 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | 1. correo 30 abril 2018 actualización y publicación procedimiento AAUT-PD-001. 2. Procedimiento AAUT-PD-001, Versión 8, ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA, actualizado a 30 de abril de 2018, | 1 | 100% | CUMPLIDA | Análisis A.C.: Se realizo la actualización del procedimiento. Análisis OCI: Se observa mediante correo del 23 de abril de 2018 dirigido a planeación que la funcionaria de atención al ciudadano solicita "De manera atenta adjunto y de acuerdo a la reunión del día de hoy, envío el procedimiento Atención y respuesta a requerimientos de la ciudadanía, código: AAUT-PD-001 actualizado. para publicación, y esta se lleva a cabo el 30 de abril como lo evidencia correo de planeación a atención al ciudadano. RUTA: "Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Atención al Ciudadano\4.1" | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 4.2 | Subcomponente Proceso / 4. Normativo y procedimental. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Actualizar el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía y los protocolos de servicio a la Ciudadanía | 1 | Preventiva | 1. Realizar la actualización del documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía su publicación en la intranet y su comunicación interna. 2. Verificar los protocolos de servicio a la ciudadanía y actualizar los mismos en caso de ser requeridos. | 2 | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | Un (1) manual actualizado, publicado y comunicado. | 100% | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | 1. correo 9 de marzo 2018 actualización y publicación Manual de servicio a la ciudadnía AAUT-MN-001. 2. Manual de servicio a la ciudadanía actualizado AAUT-MN-001, Versión 4, actualizado el 14 de marzo de 2018. | 2 | 100% | CUMPLIDA | Análisis A.C.: Se realizo la actualización del procedimiento. Análisis OCI: Se observa mediante correo del 9 de marzo de 2018 dirigido a planeación que la funcionaria de atención al ciudadano solicita "De manera atenta pido su colaboración con la revisión y ajustes necesarios del Manual de Servicio a la Ciudadanía y posteriormente realizar la actualización en intranet". el cual incluye la verificación y actualización del protocolo de servicio a la ciudadanía. Publicación llevada a cabo el 14 de marzo como lo evidencia correo de planeación a atención al ciudadano. RUTA: "Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Atención al Ciudadano\4.2" | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 4.3 | Subcomponente Proceso / 4. Normativo y procedimental. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Revisar y actualizar en lo pertinente la carta de trato digno al usuario, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011. | 1 | Preventiva | 1. Revisar y actualizar carta de trato digno de la entidad. 2. Publicar carta de trato digno en la página web e intranet 3. Socializar carta de trato digno. | 3 | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | 100% | 2018-02-01 | 2018-04-02 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | 1. Correo del 25 de abril de 2018 donde se solicita la publicación de la carta de trato digno. 2. Pantallazo pagina web donde se evidencia publicación carta de trato digno. 3. Pdf del docuemnto carta trato digno publicada. | 3 | 100% | CUMPLIDA | Análisis A.C.: Se realizo la actualización de la carta de trato digno, además se publico en comunicaciones internas y se socializo en la pagina web. Análisis OCI: se evidenció que mediante correo del 25 de abril de 2018 la funcionaria de atención al ciudadano solicita la publicación de la carta de trato digno la cual fue revisada y actualizada. RUTA: "Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Atención al Ciudadano\4.3" | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 5.1 | Subcomponente Proceso / 5. Relacionamiento con el ciudadano. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Realizar un (1) informe semestral de satisfacción de los usuarios a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción disponible en la página web. | 1 | Preventiva | 1. Compilar la información (50%). 2. Realizar el informe (40%). 3. Publicar informe en la pagina web (10%). | 3 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Un (1) "Informe semestral de satisfacción de usuarios". | 100% | 2018-02-01 | 2018-07-31 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 2018-01-01 | 5.2 | Subcomponente Proceso / 5. Relacionamiento con el ciudadano. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Construir la caracterización de usuarios y partes interesadas, para el desarrollo de la política de planeación institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 1 | Preventiva | 1. Elaboración del documento "Caracterización de Usuarios y partes interesadas" (70%) 2. Publicación del documento (10%) 3.Divulgación del documento (20%) | 3 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Un (1) documento de caracterización de usuarios y partes interesadas, publicado y divulgado | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Para este corte el proceso no presento avances sobre la acción formulada. | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2018-01-01 | 1.1 | Subcomponente Proceso / 1. Lineamientos de transparencia activa. | Gestión Jurídica y Contractual | N/A | Realizar la actualización al manual de contratación de la entidad y su publicación en la página web. | 2 | Preventiva | 1. Actualizar el manual de contratación (50%). 2. Adoptar la actualización mediante acto administrativo (40%). 2. Publicar la versión vigente (10%). | 3 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | Un (1) Manual de contratación actualizado y publicado. Un (1) acto administrativo de adopción publicado. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Coordinación Jurídica | Secretario General | Coordinador(a) Jurídica | NO | 2018-04-30 | 1. Correo electrónico "Revisión Manual de Contratación lun 11 de dic de 2017", mediante el cual se citó a la revisión del manual de contratación. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Análisis Coordinación Jurídica: Se realizó reunión para identificar los ajustes que se deben efectuar al manual de contratación. Análisis OCI: De conformidad con los soportes suministrados por el área se evidencia: La invitación "Revisión Manual de Contratación" para el lunes 11 de diciembre de 2017, sin embargo, no se observa acta de la reunión, así mismo únicamente se encuentra un correo que sugiere un cambio al Manual. A pesar de lo anterior, para el periodo evaluado de enero a abril no se observan actividades respecto a la actualización del Manual de Contratación del Canal. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2018-01-01 | 1.2 | Subcomponente Proceso / 1. Lineamientos de transparencia activa. | Gestión Jurídica y Contractual | N/A | Verificar en la página web de la entidad, en el botón de transparencia, la publicación de la información contractual de la entidad, principalmente en lo relacionado con los procesos de convocatorias públicas | 1 | Preventiva | 1. Revisión de la información publicada en el botón de transparencia - Sección 8 (contratación). 2. Publicación de la información de procesos de convocatorias. | 2 | (Información publicada sobre procesos de contratación / información requerida a publicar de los procesos de contratación) * 100% | Información publicada y actualizada en el botón de transparencia. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Coordinación Jurídica | Secretario General | Coordinador(a) Jurídica | NO | 2018-04-30 | 1. Pantallazos de la información que actualmente registra la pagina de Canal Capital, relacionado con la Sección 8 (Contratación). | 1 | 50% | EN PROCESO | Análisis Coordinación Jurídica: Se procedió a verificar la información actualizada en el boton de transparencia- Sección 8 (Contratación), logrando evidenciar que la información suministrada en dicho acápite se encuentra actualizada. Adicionalmente se observa la publicación de los procesos de selección adelantados por Canal Capital. Análisis OCI: Teniendo en cuenta los soportes suministrados para el periodo de seguimiento la información en el botón de transparencia se ha venido actualizando. Debido a que, la acción se debe realizar durante la vigencia, se debe realizar la verificación en los próximos seguimientos quedando en proceso. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2018-01-01 | 1.3 | Subcomponente Proceso / 1. Lineamientos de transparencia activa. | Planeación Estratégica Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA's) de Canal Capital y realizar las actualizaciones en el SUIT a que haya lugar. | 1 | Preventiva | 1. Revisar inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA´s) 2. Realizar actualizaciones del SUIT | 2 | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | SUIT Actualizado | 100% | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Planeación Atención al Ciudadano | Gerente General Secretario General | Profesional Universitario Planeación Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | 1. Acta de reunión - Revisión Trámites SUIT. | 1 | 50% | EN PROCESO | Análisis Planeación: En acta de reunión del día 24 de abril, con la auxiliar de atención al ciudadano se hizo la revisión de la plataforma SUIT y del OPA (otro procedimiento administrativo) que se encuentra publicado. Análisis OCI: Se observó el acta de reunión del 24 de abril de 2018 con el tema "Revisión SUIT", en la cual se estableció "el estado de la información publicada por parte de la entidad en la plataforma SUIT se mantiene en el 100%", sin embargo, en las conclusiones se registró que es necesario identificar aspectos que se puedan mejorar en el OPA y revisar frente a los servicios publicados en la Guía de Trámites y Servicios (GTS) si se deben crear nuevos OPA´s en el sistema SUIT como parte de los compromisos que al corte del este seguimiento se encuentran pendientes de realizar, la evidencia remitida se consolida en la ruta: "\2018\PAAC\ABRIL2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Atención al Ciudadano\1.3" | Marcela Morales Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2018-01-01 | 2.1 | Subcomponente Proceso / 2. Lineamientos de transparencia pasiva. | Gestión Jurídica y Contractual | N/A | Verificar que se dé cumplimiento a lo definido en los procedimientos AGJC-JU-PD-010 PETICIONES y AGJC-JU-PD-011 CONCEPTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS, con relación a la atención oportuna de requerimientos de información | 2 | Preventiva | 1. Verificar las actividades documentadas en los procedimientos. 2. Verificar que se las actividades desarrolladas se ejecuten conforme a lo que se encuentra documentado. | 2 | Dos (2) procedimientos revisados Acta de reunión sobre los resultados de la revisión realizada. | Dos (2) procedimientos revisados Acta de reunión sobre los resultados de la revisión realizada. | 100% | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Coordinación Jurídica | Secretario General | Secretario General | NO | 2018-04-30 | 1. Acta de reunión del 17 de abril de 2018 con el tema "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Lineamientos transparencia". | 2 | 100% | CUMPLIDA | Análisis Coordinación Jurídica: Se realizó reunión con la Coordinadora Juridica, la profesional del Área Jurídica y la asesora de la Secretaría General, en la cual se determinó que los procesos se estan cumpliendo de acuerdo con lo establecido en el documento, por este motivo no se considera pertinente realizar ningún cambio en los documentos que se publicaron en el segundo semestre de 2017. Análisis OCI: De conformidad con el acta del 17 de abril de 2018 con el tema "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Lineamientos transparencia" suministrada por el área se evidencia que después del análisis de los procedimientos AGJC-JU-PD-010 PETICIONES y AGJC-JU-PD-011 CONCEPTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS se concluye que no es pertinente realizar ningún cambio. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2018-01-01 | 3.1 | Subcomponente Proceso / 3. Elaboración los instrumentos de gestión de la información. | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Elaborar acto administrativo para adoptar: 1) Registro de Activos de Información, 2) Índice de Información Clasificada y Reservada, 3) Esquema de Publicación de Información y 4) Programa de Gestión Documental. | 1 | Preventiva | 1. Proyectar acto (50%). 2. Remitir a Secretaria General (25%). 3.Públicar acto en la página web(25%). |  | ∑( (xi*wi) /∑ wi)*100 xi = Subactividad wi= Peso asignado. | 100% de las actividades programadas | 100% | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo Gestión Documental | NO | 2018-04-30
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2018-01-01 | 4.1 | Subcomponente Proceso / 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | Talento Humano | N/A | Realizar una capacitación al personal del canal, para atención adecuada de personas con discapacidad motora. | 1 | Preventiva | 1. Incluir en el plan institucional de capacitaciones la capacitación sobre situaciones de discapacidad 2. Convocar a los colaboradores de la entidad 3. Realizar la capacitación | 3 | 100 % de las actividades programadas | Una (1) capacitación realizada | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos | NO | 2018-04-30 | 1. Correo de programacion de la capacitación con fecha del 26 de abril de 2018. 2. Cronograma de capacitaciones año 2018 | 1 | 33.33% | INCUMPLIDA | Análisis GTH: La capacitación está programada como un ejercicio de sensibilización y toma de conciencia sobre discapacitados. Se realizará el 10 de mayo de 2018 a las 10:00 a.m., dictada por el profesional de la estrategia de fortalecimiento a la Inclusión de la Secretaría Distrital de Integración Social. Análisis OCI: Se entrega evidencia de correo de confirmación del Ejercicio de sensibilización y Toma de Conciencia con fecha del 26 de abril de 2018, se presenta evidencia de la inclusión de la capacitación en el Plan de Capacitaciones del área dentro del cual se establece el mes de Junio como mes de ejecución de la actividad y Mayo como fecha de ejecución por parte del área de Recusos Humanos. Se espera darle cumplimiento a la acción en el segundo seguimiento de la presente vigencia, teniendo en cuenta los avances reportados. Teniendo en cuenta la fecha de corte del seguimiento y la cantidad de actividades propuestas para el cumpimiento del mismo, así como su avance se califica la acción con una alerta de "Incumplida". La evidencia remitida se consolida en la ruta: "\EVIDENCIAS PAAC2018 Mayo32018\Talento Humano\Soportes Anticorrupción y Atención al cliente.pdf" | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2018-01-01 | 5.1 | Subcomponente Proceso / 5. Monitoreo del acceso a la información pública. | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | N/A | Elaborar informes de solicitudes de acceso a información que contengan el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 11 | Preventiva | 1. Elaborar informes mensuales de conformidad con la circular 087 de 2015 de la Veeduría Distrital. 2. Publicar informe en la página web y en la pagina de la Veeduría - Red Distrital De Quejas y Reclamos | 11 | (Número de documentos elaborados / Número de documentos programados)*100% | Once (11) informes de solicitudes de acceso a información. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-14 | Atención al Ciudadano | Secretario General | Auxiliar de Atención al Ciudadano. | NO | 2018-04-30 | 1. Pantallazo pagina web donde se publican informes mensuales de PQRS. | 1 | 9.091% | INCUMPLIDA | Análisis A.C.: Se realizan informes mensuales de PQRS. Análisis OCI: Al verificar la pagina web se observo que para la fecha de corte del presente seguimiento, solo se encuentran publicados los informes de los meses de enero y febrero, (en la acción se formulan 11 informes iniciando en febrero por lo cual al corte de este seguimiento deberían estar publicados los informes de febrero y marzo). ver pantallazo de soporte. RUTA: "Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Atención al Ciudadano\5.1" | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 6: Iniciativas Adicionales | 2018-01-01 | 1.1 | Subcomponente Proceso / 1. Iniciativas adicionales | Talento Humano | N/A | Publicar y socializar el manual de convivencia laboral a todos los colaboradores del Canal. | 5 | Preventiva | 1. Publicación del documento en la intranet. 2. Realizar jornadas de socialización. | 5 | (Número de actividades ejecutadas en el año / Total de actividades programadas en el año) * 100% | Un (1) Manual de convivencia laboral publicado en la intranet. Cuatro (4) socializaciones en el año. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos Gestores éticos. | NO | 2018-04-30 | 1. Correo de publicación del Manual con fecha del 16 de marzo de 2018. | 1 | 20% | INCUMPLIDA | Análisis GTH: El manual se publicó el 16 de marzo de 2018. Durante la vigencia de 2018 se realizarán las respectivas divulgaciones a todos los colaboradores del Canal. Análisis OCI: Se evidencia el correo de solicitud de publicación - AGTH-MN-002 Manual de Convivencia Laboral con fecha del 16 de marzo de 2018, con lo que se procede a la verificación de la intranet y se evidencia el manual con la fecha correspondiente de aprobación y publicación, lo que da cumplimiento a 1 de las 5 actividades que deben ser ejecutadas para alcanzar el cumplimiento de la meta propuesta, es decir, que las (4) socializaciones relacionadas en la meta de la acción no se han efectuado aún, sin embargo, se proyecta su ejecución dentro del año en curso. Por lo anterior, la calificación se define en una alerta de "Incumplida". Se recopila la evidencia en la ruta: "\EVIDENCIAS PAAC2018 Mayo32018\Talento Humano\Soportes Anticorrupción y Atención al cliente.pdf" | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Componente 6: Iniciativas Adicionales | 2018-01-01 | 1.2 | Subcomponente Proceso / 1. Iniciativas adicionales | Talento Humano | N/A | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de Gestión de la Integridad, de conformidad con lo requerido para la implementación de la política de integridad de la dimensión del talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 1 | Preventiva | 1. Formulación del documento "Plan de Gestión de la Integridad" 2. Publicación del documento. 3. Ejecución y seguimiento de las actividades definidas en el Plan de Gestión de la Integridad. | 3 | Un (1) documento de "Plan de Gestión de la Integridad" | (Número de acciones realizadas / número de acciones programadas) * 100% | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO | 2018-04-30 | 1. Correo envío del Plan con fecha del 26 de abril de 2018. | 2 | 66.67% | EN PROCESO | Análisis GTH: La formulación del Plan de Gestión Integral se realizó por parte del área de Recursos Humanos y se envío vía correo electrónico al área de Planeación, quien es el responsable de la publicación. La ejecución se realizará durante todo el año 2018, como está estipulado en el Plan. Análisis OCI: Se evidencia el correo electrónico de Plan de Gestión de la Integridad con fecha del 26 de abril de 2018, se verifica su publicación en la página web del Canal en botón de Transparencia y se ubica en el Item 6. Planeación, elemento 6.1. Políticas, lineamientos y manuales con el título "PAAC 2018 - Versión 2". La evidencia remitida y verificada se consolida en la ruta: "\EVIDENCIAS PAAC2018 Mayo32018\Talento Humano", dado que a la fecha de corte no se han efectuado los seguimientos propuestos, la alerta de cumplimiento de la acción se califica "En Proceso". | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 1 | Contrataciones no programadas o planeadas o que no se actualicen las versiones del Plan Anual de Adquisiciones. | Planeación Estratégica | Ejecutar procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Actividad 7 y Punto de control : 12 | Elaborar y presentar informes trimestrales de acuerdo a la actividad 7 del procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. | 4 | Preventiva | Informes de seguimiento a plan de adquisiciones | 2 | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | Informes de seguimiento a plan de adquisiciones | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Planeación | Gerente General | Profesional Universitario de Planeación | NO | 2018-04-30 | 1. Plan Anual de Adquisiciones a marzo de 2018. | 1 | 50% | EN PROCESO | Análisis Planeación: Con relación a la acción de control, el área de planeación proyecta trimestralmente los informes de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones PAA. Con relación a la acción de monitoreo y seguimiento, el área hará la revisión de sus riesgos, incluido el asociado a la matriz de riesgos de corrupción en el segundo semestre de la vigencia. Análisis OCI: Se evidenció documento en excel en el cual se realizan los cálculos para determinar lo contratado, por contratar y porcentaje de ejecución respecto al plan anual de adquisiciones, sin embargo, no se realiza un informe. Respecto a la revisión de los riesgos se realizará en el segundo semestre de la vigencia. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 2 | Favorecimiento a los anunciantes para dar descuentos no permitidos o autorizados | Comercialización | Resolución 005 de 2017 "Por medio de la cual se fijan las tarifas de Canal Capital" | Dar cumplimiento con lo definido en el artículo 2 de la resolución 106 de 2017, con relación a la delegación para la aplicación de descuentos. | 1 | Preventiva | * Formatos de cotizaciones * Ofertas Comerciales | 2 | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | * Formatos de cotizaciones * Ofertas Comerciales | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | NO | 2018-04-30 | 1. Cotización No. 010 Acomedios 2. Cotización No. 018 Emisión Concejo Plenaria 3. Oferta comercial No. 001 Logros Publicitarios 4. Oferta comercial No. 003 Big Media 5. Correo aprobación pauta fin de semana 6. Correo aprobación Cliente Grupo de Energía 7. Correo aprobación Cliente Trans Atlantics 8. Acta de reunión 04 de Mayo de 2017 9. Resolución No. 106 de 2017 | 2 | 100% | CUMPLIDA | Avance Comercialización: Para dar cumplimiento con lo definido en el artículo 2 de la resolución 106 de 2017, se sigue con el conducto regular dispuesto para la aprobación de los descuentos así: 1. Si la oferta comercial y/o cotización tiene hasta el 50% de descuento será autorizada por el Director Operativo. 2. Si la oferta comercial y/o cotización tiene más del 50% de descuento será autorizado por el Gerente General. Análisis OCI: Se verifica la evidencia remitida por el área de comercialización dentro de lo que se evidencia que el conducto regular se cumple a cabalidad y que el Director Operativo aprobó los descuentos requeridos de la siguiente manera: * Cotización No. 010 Acomedios - Descuento del 15% * Cotización No. 018 Emisión Concejo Plenaria - Descuento del 40% * Oferta comercial No. 001 Logros Publicitarios - Descuento del 15% * Oferta comercial No. 003 Big Media - Descuento del 15% * Correo aprobación Cliente Grupo de Energía - Descuento del 45% * Correo aprobación Cliente Trans Atlantics - Descuento del 50% Referente a los descuentos otorgados por el Gerente General se tiene que: * Correo aprobación pauta fin de semana - Descuento del 80% para la agencia Oia, 70% para Glasir y Mundo Marketing y el 61% para Cliente Kirya. Por lo tanto, se califica al corte del presente seguimiento la acción con el 100% de cumplimiento con señal de alerta "Cumplida". | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 3 | Obtener usufructo de los desarrollos y los contenidos web, cuyos derechos pertenecen al canal. | Gestión de Comunicaciones | Cuenta bancaria del canal asociada a una cuenta única de correo electrónico para acceder a la monetización de contenidos digitales. | * Documentar el control sobre políticas para la monetización digital. * Generar informes de seguimiento y control sobre la monetización digital. | 5 | Preventiva | * Documentación de política de monetización digital. * Informes mensuales. | 5 | Ingresos por monetización digital para el Canal. | * Documentación de política de monetización digital. * Informes mensuales. | 100% | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | NO | 2018-04-30 | 1. Informe semanal monetización enero a marzo de 2018 2. Presentación PPT del 5 al 20 de abril de 2018 3. Recibo de ingreso de los meses marzo y abril Google Adsense. | 3 | 60% | EN PROCESO | Análisis GC: Semanalmente se realiza un corte para analizar y compilar la información proveniente las plataformas de monetización de adSense y Facebook Instant Articles. Análisis OCI: Se realiza la verificación de las evidencias de monetización remitidas por el área de comunicaciones, sin embargo, al no evidenciarse ningún informe de presentación de resultados con análisis cualitativo y según la respuesta de que los informes son consolidados por el área de Programación junto con los informes de audicencia semanal y mensual, se procede a solicitar los mismos al área obteniendo como resultado que los informes se consolidan mediante las gráficas de comportamiento. Se programa una reunión sobre el proceso de monetización digital que se efectua en las redes como Facebook y Adsense para el día 10 de mayo de 2018 a fin de comprender mejor los conceptos y comportamiento de las cuentas a las que ingresa el dinero recaudado. Producto de lo anterior, se deja como observación que los informes deben llevar el análisis cualitativo que permita evidenciar de forma clara el comportamiento de la relación entre la interacción de la comunidad y los ingresos por las actividades de monetización. Así mismo, que es imperante el llevar la trazabilidad de los pagos y su manejo en el área de tesoreria y la documentación de las políticas para este proceso, dentro de la que se contemplen los pasos para la obtención de resultados de monetización de redes (su paso por las áreas de programación y comunicaciones y el papel que tiene cada dependencia en la obtención de los mismos) Las evidencias entregadas a la fecha se consolidan en la ruta: "\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Comunicaciones\2.1" | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 4 | Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro. | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Ejecutar procedimiento: AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS. Puntos de Control: 2,3,6,7 y 8 | Revisión de procedimiento AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS Revisión de los procedimientos establecidos en las obligaciones contractuales | 1 | Preventiva | Procedimiento actualizado | 2 | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | Procedimiento actualizado | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Técnico de Servicios Administrativos Profesional Apoyo Administrativo | NO | 2018-04-30 | 1. Archivo excel formato AGRI-SA-PD-008 - Salida de Elementos. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Análisis G.R.A.I.: Actualmente el área de Servicios Administrativos se encuentra en el análisis, revisión y modificación del procedimiento de Salida de Elementos. Análisis OCI: Se observa el formato de salida de elementos AGRI-SA-PD-008 con 3 cambios uno en la parte de políticas de operación, otro en la actividad No.2 y uno en los logos. Sin embargo, en el control de cambios no se registra este hecho, como tampoco se adjunta documento soporte en el cual se indique que los cambios propuestos han sido analizados y aprobados con el lider del proceso. Por lo anterior la accion se da por no cumplida. "Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Servicios Administrativos\4\AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO.xlsx" | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 5 | Omisión de los requisitos de vinculación de personal de planta para favorecer a un particular. | Gestión de Talento Humano | Ejecutar procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PUBLICOS : Puntos de control: 5 Actividades: 3 (Formato AGTH-FT-036 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DEL CARGO) | 1. Revisar y actualizar (si es necesario) los perfiles y requisitos de los cargos en el Manual de Funciones 2. Realizar una capacitación, en la "temática de selección de personal". 2.1 Incluir en el plan de capacitaciones la temática de selección de personal . 2.2 Realizar una (1) jornada de capacitación | 2 | Preventiva | * Manual de Funciones actualizado * Acta de asistencia a jornada de capacitación. | 2 | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | * Manual de Funciones actualizado * Acta de asistencia a jornada de capacitación. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Talento Humano | Subdirector Administrativo | Subdirector Administrativo Profesional Universitaria de Recursos Humano | NO | 2018-04-30 | 1. Cadena de correos electrónicos de solicitud de revisión de las funciones de los perfiles del profesional de Producción y área administrativa con fechas que dan cuenta del inicio el día 28 de febrero de 2018 hasta el 18 de abril de 2018. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Avance GTH: Actualmente el área de Recursos Humanos se encuentra en la actualización de los perfiles del Manual de funciones. * Se solicita eliminar la acción 2 - 2.1 y 2.2 "Tema selección de personal" debido a que esta es una acción única que debe realizar el área de Recursos Humanos. Análisis OCI: Dado que una de las metas planteadas se describen como "Manual de funciones actualizado" y a la fecha solo se cuenta con los correos de solicitud de revisión de perfiles, no se da la calificación de cumplimiento o avance sobre las mismas por incumplimiento de esta. Desde el área de servicios administrativos (Compilador de las evidencias) se asegura que la actualización está en proceso y que para el próximo seguimiento a efectuar ya deberá estar listo para darle cumplimiento a la actividad. Así mismo aseguran que para las actividades 2., 2.1., y 2.2. propuestas se remitirá al área de Planeación la eliminación de estas del PAAC ya que el área de recursos humanos al ser el único responsable de llevar a cabo los procesos de selección de personal no puede llevar a cabo una capacitación a otras dependencias en el tema, sin embargo, a la fecha no se ha efectuado el trámite correspondiente, para el corte del presente seguimiento se califica la acción con el 0% de avance y se registra con alerta "Incumplida". Las evidencias remitidas se almacenan en la ruta: "\2018\PAAC\ABRIL2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\3.2. Talento Humano" | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 6 | Peculado por destinación de recursos a terceros. | Gestión Financiera y Facturación | Procedimiento de pagos Procedimientos financieros | Mantener actualizados los procedimientos de la Subdirección Financiera, principalmente Estados Financieros, Elaboración de facturas y liquidación de ordenes de pago. | 1 | Preventiva | Procedimientos actualizados y publicados | 2 | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | Procedimientos actualizados y publicados | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Subdirección Financiera | Subdirectora Financiera | Subdirectora Financiera | NO | 2018-04-30 | 1. Acta de reunión No. 1 del 6 de abril de 2018 (digital). | 1 | 50% | EN PROCESO | Análisis S. F.: Se realizó reunión en el mes de abril para evaluar la necesidad de actualizar el Procedimiento de Estados Financieros, lo cual se detalla en el acta de reunión. Análisis OCI: Al verificar el acta reunión del día 6 de abril se observa que el líder de proceso reviso junto con el grupo los procedimientos y la política financiera determinando que se deben realizar actualizaciones en los normogramas, los glosarios y tempos de presentación de la información todo ello en cumplimiento de la Res. 414 de 2014 y la Resolución 193 de 2016. Adicionalmente evaluar con planeación la posibilidad de suprimir una columna del anexo 1 del procedimiento de Estados Financieros, no obstante no se define fecha para la realización de estas actividades. "Y:\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Subdirección Financiera\6" | Leonardo Ibarra
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 7 | Estudios de conveniencia y oportunidad superficiales, o con fallas en su contenido. | Gestión Jurídica y Contractual | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación, supervisión e interventoría y los procedimientos asociados. | 1 | Preventiva | Acta de asistencia a jornada de socialización | 1 | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | Acta de asistencia a jornada de socialización | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Coordinación Jurídica | Secretario General | Secretario(a) General Coordinador (a) Jurídico (a) | NO | 2018-04-30 | 1. Correos mediante los cuales se citó a la capacitación y la presentación realizada para cumplir dicha actividad. | 0 | 0% | INCUMPLIDA | Análisis Coordinación Jurídica: Se realizó capacitación sobre le Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría. Análisis OCI: De conformidad con lo remitido por el área se evidencia la invitación a la capacitación de contratación el día 29 de septiembre de 2017, teniendo en cuenta que el periodo de evaluación es de enero a abril de 2018, no se puede tener en cuenta esta evidencia, por lo tanto la acción queda abierta para que se adelante hasta el mes de diciembre de 2018. | Marcela Morales
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 8 | Omitir en la presentación de informes la totalidad de las observaciones encontradas en las auditorias. | Control, Seguimiento y Evaluación | AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO (CCSE-PD-002) Actividades No. 2, 8,9,13 y 14. FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (CCSE-PD-004) Actividades No. 2 | Revisión de los procedimientos de formulación de auditorias y seguimiento | 2 | Preventiva | Procedimientos actualizados y publicados. | 5 | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | Procedimientos actualizados y publicados. | 100% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina Control Interno | NO | 2018-04-30 | 1. Acta de reunión No. 028 (05/04/2018) - Reunión de avance oficina de Control Interno correspondiente al mes de abril. 2. Boletín No. 20 - Socialización de Actualización y creación de Procedimientos y Formatos de ACPM aplicados al proceso. 3. Correos (05 al 24 de abril de 2018) - Revisión, corrección y publicación de Procedimientos y Formatos aplicados al proceso). | 1 | 20% | INCUMPLIDA | Avance OCI: Se lleva a cabo una reunión el día 05 de Abril de 2018 en la que se socializaron los avances del Plan Anual de Auditorías, así como la respectiva asignación de responsables de actualización de los procedimientos AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO (CCSE-PD-002), FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (CCSE-PD-004). Así mismo se dieron a conocer los avances en materia de actualización del Procedimiento de Formulación y Seguimiento de las ACPM y sus Formatos: Procedimientos: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO y FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO. Formatos: CCSE-FT-001 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO y CCSE-FT-019 - PLAN DE MEJORAMIENTO. Análisis OCI: Se evidencia la cadena de correos de revisión y publicación en coordinación con el área de Planeación. Estos últimos procedimientos y Formatos fueron socializados en el boletín No. 20 con fecha 25 de abril de 2018 (Comunicaciones Internas) de los cuales se almacena la evidencia en la ruta: "\2018\PAAC\ABRIL 2018\PAAC\I_SEGUIMIENTO_2018\Evidencia\Control Interno". Se presentan avances de cumplimiento en función del primer bimestre, sin embargo, dada la cantidad de actividades programadas se califica al corte del presente seguimiento la acción con el 20% de avance y se registra con alerta "Incumplida". | Jizeth González
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 1.1 | Subcomponente / 1. Alistamiento | Gestión de Talento Humano | N/A | Realizar convocatoria de gestores de integridad. | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Una Convocatoria | 100% | 2018-05-01 | 2018-05-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 1.2 | Subcomponente / 1. Alistamiento | Gestión de Talento Humano | N/A | Realizar acto administrativo de gestores de integridad | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Un Acto Administrativo | 100% | 2018-05-01 | 2018-05-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 1.3 | Subcomponente / 1. Alistamiento | Gestión de Talento Humano | N/A | Realizar jornadas de trabajo con los gestores de integridad | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Una jornada de trabajo con los gestores de integridad | 100% | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 1.4 | Subcomponente / 1. Alistamiento | Gestión de Talento Humano | N/A | Capacitar a los gestores de integridad en normativas de interés | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Una capacitación | 100% | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 2.1 | Subcomponente / 2. Armonización | Gestión de Talento Humano | N/A | Revisar las herramientas, instrumentos y/o actividades para realizar el diagnóstico | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Herramienta de diagnóstico suministrada por la Función Pública | 100% | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 2.2 | Subcomponente / 2. Armonización | Gestión de Talento Humano | N/A | Socializar y divulgar del Código de Integridad | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Código socializado mediante intranet y boletín institucional | 100% | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 3.1 | Subcomponente / 3. Diagnóstico | Gestión de Talento Humano | N/A | Revisar las herramientas, instrumentos y/o actividades para realizar el diagnóstico | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Herramienta de diagnóstico suministrada por la Función Pública | 100% | 2018-05-01 | 2018-08-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 3.2 | Subcomponente / 3. Diagnóstico | Gestión de Talento Humano | N/A | Aplicar herramienta o actividad | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Resultados de aplicación de la herramienta. | 100% | 2018-05-01 | 2018-08-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 3.3 | Subcomponente / 3. Diagnóstico | Gestión de Talento Humano | N/A | Analizar los datos obtenidos | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Un documento con el análisis de los resultados | 100% | 2018-05-01 | 2018-08-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 3.4 | Subcomponente / 3. Diagnóstico | Gestión de Talento Humano | N/A | Definición de prioridades de acuerdo a los resultados | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Un documento de plan con los resultados y actividades priorizadas. | 100% | 2018-05-01 | 2018-08-30 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 4.1 | Subcomponente / 4. Implementación | Gestión de Talento Humano | N/A | Implementar y apropiar la política y Código de integridad a los servidores y contratistas | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Un documento de plan con los resultados y actividades priorizadas. | 100% | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 4.2 | Subcomponente / 4. Implementación | Gestión de Talento Humano | N/A | Actividad para divulgar el Plan de Gestión de la Integridad | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Mecanismos de divulgación del plan. | 100% | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO
2018 | 2018-01-31 | Origen Interno | Plan de Integridad | 2018-01-01 | 5.1 | Subcomponente / 5. Seguimiento y evaluación | Gestión de Talento Humano | N/A | Informar los resultados obtenidos en el año sobre el Plan. | 1 | Preventiva | N/A | 1 | N/A | Un documento de Informe de resultados de la vigencia | 100% | 2018-12-01 | 2018-12-15 | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Profesional Universitario de Recursos Humanos. | NO

## Datos (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | Abierto
2 | Origen Externo | Gestión de Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 1 | No | Néstor Fernando Avella Avella | Cerrado
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 2 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Director Operativo | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 3 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Director Operativo | Dirección Operativa | Director Operativo | 70% | 4 | 4 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Director Operativo | Secretaría General | Secretario General | 75% | 5 | 5 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Financiero | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 6
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 7
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Subdirector Administrativo | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 8
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Subdirector Administrativo | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 9
11 |  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente |  | Secretario General | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 10
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  | Jefe Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  |  | 11
13 |  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  | Gerente General | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  |  | 12
14 |  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión |  | Director Operativo | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 13
15 |  |  |  |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 14
16 |  |  |  |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 15
17 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 16
18 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 17
19 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 18
20 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 19
21 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano |  |  | 20
22 |  |  |  |  | Archivo | Responsable de Archivo
23
24
25 |  | Proceso | Lider del Proceso
26 |  | Planeación Estratégica | Gerente General
27 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General
28 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo
29 |  | Comercialización | Director Operativo
30 |  | Producción de Televisión | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo