## Hoja1
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES POR COMPONENTES DEL PAAC | [7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES | [14 empty] | CONSOLIDADO FINAL 2015 |  |  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2016
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente | Detalle de la fuente | Fecha de inicio PAAC | Código o capítulo | Subcomponente | Proceso | Control o acción residual | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Líder proceso | Nombre del | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Nombre del | Recursos | ¿Hay acción formulada? | Modificaciones | Resultado del indicador | % Acumulado avance en ejecución de la meta | 0.Alerta | 0.Analisis - Seguimiento OCI | 1.Fecha seguimiento | 1.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1. % avance en ejecución de la meta | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI | 1.Auditor que realizó el seguimiento
[9 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo | [6 empty] | Líder del proceso |  |  | Responsable de la ejecución)
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del componente) | (DD-MM-AA) | (Identificación del Componente) | (Transcripción del subcomponente o riesgo de corrupción) | (Seleccione de la lista desplegable) | N/A | (Detalle todas las actividades que ejecutarán) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Información automática) | (Escriba el nombre del líder del proceso) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Escriba el nombre del líder responsable de la ejecución) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Si ya hay acción formulada digite No. de solicitud) |  | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable)
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Planeación Estratégica | N/A | Revisar y actualizar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" de acuerdo con los lineamientos de la "ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" versión 2015 | 3 | Preventiva | Documento "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" actualizado | 100% | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Política de administración del riesgo En borrador (Digital) Correo enviado a Control Interno(Digital) | 1.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Se evidencia un documento en borrador denominado "Políticas de Administración del Riesgo" el cual fue enviado a la Oficina de Control Interno el 27 de marzo de 2017 con el fin de ser revisada y obtener el Visto Bueno por parte de esta dependencia. Sin embargo aun no se ha obtenido el Visto bueno. Calificación: Se califica con un 50% al identificar que se reviso la actual política de Administración del riesgo y se tiene un documento en borrador faltando así su aprobación y socialización. | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 1.2 | Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Planeación Estratégica | N/A | Aprobar y publicar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" actualizadas | 2 | Preventiva | Documento "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" aprobado y publicado | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Estratégica | N/A | Actualizar los riesgos de corrupción de la vigencia 2017. | 2 | Preventiva | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en la página web. | 100% | 2017-01-01 | 2017-01-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | soporte publicación PAAC y Mapa de riesgos (Digital) Proyecto Matriz de Riesgos de Corrupción 2017 (Digital) BANNER PAAC para Prensa y Comunicaciones (Digital) | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia que ya se tiene publicado en la pagina web del Canal el Mapa de Riesgos de la vigencia 2017, al igual que se publico anteriormente un proyecto con el fin de tener las observaciones y puntos de Vista tanto de la Ciudadanía como la de los trabajadores del Canal. Calificación: Se da por cumplida la acción al identificar que fueron revisados y actualizados los riesgos de corrupción para la vigencia 2017 | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación | Planeación Estratégica | N/A | Publicar en la página web el proyecto de matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2017. | 2 | Preventiva | Proyecto de matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web. | 100% | 2017-01-23 | 2017-01-30 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | soporte publicación PAAC y Mapa de riesgos (Digital) Proyecto Matriz de Riesgos de Corrupción 2017 (Digital) BANNER PAAC para Prensa y Comunicaciones (Digital) | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia que ya se tiene publicado en la pagina web del Canal el Mapa de Riesgos de la vigencia 2017, al igual que se publico anteriormente un proyecto con el fin de tener las observaciones y puntos de Vista tanto de la Ciudadanía como la de los trabajadores del Canal. Calificación: Se da por cumplida la acción al identificar que fueron revisados y actualizados los riesgos de corrupción y durante enero fue publicado y socializado el proyecto del mapa de riesgos de corrupción con el fin de tener observaciones de la ciudadanía y al interior del Canal para la vigencia 2017. | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 3.2 | Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación | Planeación Estratégica | N/A | Publicar en la página web la versión final de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2017. | 2 | Preventiva | Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada en la página web. | 100% | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación Subdirección Administrativa Subdirección Financiera Coordinación Jurídica | Profesional Universitario de Planeación Subdirectora Administrativa Subdirectora Financiera Coordinadora Jurídica | Hernán Guillermo Roncancio Herrera Claudia Patricia Rodriguez Cobos Sandy Milena Ortíz Morales Olga Lucia Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | PL soporte publicación PAAC y Mapa de riesgos (Digital) Proyecto Matriz de Riesgos de Corrupción 2017 (Digital) BANNER PAAC para Prensa y Comunicaciones (Digital) SA Acta de reunión con planeación del 20-enero-2017 aprobación riesgos de corrupción. (digital). SF Correo 20 enero-2017 de la subdirección financiera a planeación riesgos corrupción definidos (digital). | 2 | 1 | 100% | OK | PL Se evidencia que ya se tiene publicado en la pagina web del Canal el Mapa de Riesgos de la vigencia 2017, al igual que se publico anteriormente un proyecto con el fin de tener las observaciones y puntos de Vista tanto de la Ciudadanía como la de los trabajadores del Canal. SA Se verifico la aprobación de los riesgos de corrupción asociados al proceso mediante acta firmada el 20 de enero de 2017 con planeación y publicación el 31-enero-2017. SF Se evidencio en correo del 20-enero-2017 la subdirección financiera remite la matriz con sus riesgos para que sean publicados por planeación. Calificación: Se da por cumplida la acción al identificar que fueron revisados y actualizados los riesgos de corrupción para la vigencia 2017 | PL Camilo Andrés Caicedo Estrada SA y SF José Leonardo Ibarra Quiroga
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión | Planeación Estratégica | N/A | Revisar los riesgos de corrupción de la vigencia 2017. | 1 | Preventiva | Una (1) revisión de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia. | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 5.1 | Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento | Control, Seguimiento y Evaluación | N/A | Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción y la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2017. | 3 | Preventiva | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción | 100% | 2017-05-01 | 2018-01-15 | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2017-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Elaborar un (1) diagnóstico de las necesidades de información de la ciudadanía con las variables arrojadas por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, SDQS, de la vigencia 2016. | 4 | Preventiva | Documento de diagnóstico de necesidades de información. | 100% | 2017-02-01 | 2017-04-15 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Lida Paola Ramirez Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Durante el periodo del seguimiento no se ha elaborado el diagnóstico planteado en la acción. Calificación: Se califica con 0% de avance al no haber realizado el diagnóstico no las fases planteadas. | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2017-01-01 | 1.2 | Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Planeación Estratégica | N/A | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas | 2 | Preventiva | Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia | 100% | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Correo Solicitud - Publicación de documento Estrategia Rendición de Cuentas (Digital) Estrategia Rendición de Cuentas 2017 (Digital) | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia en el seguimiento que se reviso la estrategia para la rendición de Cuentas y se actualizo publicándolo en la pagina web del Canal, en este documento se relaciona todos los informes que el Canal debe presentar a los indiferentes órganos de Control o demás que sean por ley. Calificación: Se da por cumplida la acción al identificar que se encuentra publicada y actualizado el documento "Estrategia para la Rendición de cuentas". | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2017-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Proveer los mecanismos tecnológicos para que los ciudadanos interactúen con Canal Capital. | 3 | Preventiva | Contar con un (1) chat para la atención a la ciudadanía a través de WhatsApp. | 100% | 2017-02-01 | 2017-07-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Atención al Ciudadano Servicios Administrativos. Sistemas. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. Técnico de Servicios Administrativos. Profesional Universitario de Sistemas. | Lida Paola Ramirez Suarez Oscar Duvan González Suarez Julián Ernesto Castiblanco Romero | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | SERV. ADMON Acta del 7 de abril de 2017 Chat virtual - pagina web (físico) AC 1. Acta de Reunión del 7-abr-2017 (Digital) 2. Correo del 5-may-2017 del web master con las opciones de chat en línea (Digital) 3. Información chat en línea para página web (Digital) | 0 | 0 | 0% | ROJO | SER. ADMON Conforme lo observado en el acta de reunión el mecanismo para interactuar con los ciudadanos no será WhatsApp sino un chat en línea, de acuerdo a lo dispuesto por la secretaría general, se debe formular propuesta para la adquisición del software respectivo. AC Se realizó reunión con el Defensor del Ciudadano el Canal (Secretario General) el 7 de abril de 2017, donde se definió que no se realizaría o tendría un equipo móvil para que los ciudadanos se comuniquen con el Canal (WhatsApp). En su reemplazo se diseñará un chat en línea a través de la página web del Canal. Al corte del seguimiento se ha realizado el estudio de mercado para conocer las alternativas con empresas que puedan suministrar y/o soportar el chat en línea. Calificación: Se califica con 0% de avance, al no contar con las fases programadas y además al definir otro mecanismo diferente al chat por WhatsApp | SER. ADMON José Leonardo Ibarra AC Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2017-01-01 | 2.2 | Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Suministrar una herramienta para la visualización de la rendición de cuentas del año 2017. | 2 | Preventiva | Una (1) herramienta para la visualización de la jornada de rendición de cuentas. | 100% | 2017-11-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinadora de Prensa y Comunicaciones | Lorena Valentina Guerrero hinestrosa | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2017-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Gestión de Talento Humano | N/A | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales en la Ley 1712 de 2014. | 2 | Preventiva | Una (1) jornada de capacitación los funcionarios públicos y trabajadores oficiales. | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos (E) | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | 1. Plan de Capacitación 2017 publicado en la página web del Canal (Digital) | 0.5 | 0.25 | 25% | ROJO | En el Plan de Capacitación 2017 se programó realizar dos jornadas de capacitación (Junio y Octubre) en temas relacionados con la Ley de Transparencia. Calificación: Se califica con el 25% al tener programado en el Plan de Capacitación la realización de las 2 jornadas de capacitación | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2017-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional | Planeación Estratégica | N/A | Consolidar y publicar un (1) documento de memorias que dé cuenta de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2016. | 3 | Preventiva | Un (1) informe de memorias publicado. | 100% | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Estrategia Rendición de Cuentas 2017 V1 (Digital) | 3 | 1 | 100% | OK | Se identifico un Documento denominado "Estrategia Rendición de Cuentas 2017 V1" el cual se encuentra publicado en la pagina web del Canal. Este informe relaciona las actividades y demás gestiones realizadas por el Canal durante la vigencia 2016. Calificación: Se da por cumplida la acción al identificar que se encuentra publicada y actualizado el documento "Rendición de cuentas 2016". | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano semestralmente. | 2 | Preventiva | Dos (2) comités con la temática de servicio al ciudadano. | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Secretaría General Atención al Ciudadano | Secretario General Auxiliar de Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez Lida Paola Ramirez Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 1 | 0.5 | 50% | AMARILLO | Se realizó una reunión el 29-mar-2017, con el Defensor del Ciudadano (Secretario General), la asesora de la Secretaría General y el auxiliar de atención al ciudadano, en donde se presentó el esquema de los informes de PQRS que se elaboran los informes desde Atención al Ciudadano y los cambios que se realizarán de conformidad con lo indicado por la Veeduría Distrital. También se propuso en la reunión la creación de un formato para recibir los DP con la información básica para tramitarla al interior del Canal. No se dejó acta de reunión. Calificación: Se califica con el 50% de avance, al realizarse la primera revisión de los informes | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Proveer los mecanismos tecnológicos para que los ciudadanos interactúen con Canal Capital. | 3 | Preventiva | Contar con un (1) chat para la atención a la ciudadanía a través de WhatsApp. | 100% | 2017-02-01 | 2017-07-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Atención al Ciudadano. Servicios Administrativos. Sistemas. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. Técnico de Servicios Administrativos. Profesional Universitario de Sistemas. | Lida Paola Ramirez Suarez Oscar Duvan González Suarez Julián Ernesto Castiblanco Romero | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | SERV. ADMON Acta del 7 de abril de 2017 Chat virtual - pagina web (físico) AC 1. Acta de Reunión del 7-abr-2017 (Digital) 2. Correo del 5-may-2017 del web master con las opciones de chat en línea (Digital) 3. Información chat en línea para página web (Digital) | 0 | 0 | 0% | ROJO | SER. ADMON Conforme lo observado en el acta de reunión el mecanismo para interactuar con los ciudadanos no será WhatsApp sino un chat en línea, de acuerdo a lo dispuesto por la secretaría general, se debe formular propuesta para la adquisición del software respectivo. AC Se realizó reunión con el Defensor del Ciudadano el Canal (Secretario General) el 7 de abril de 2017, donde se definió que no se realizaría o tendría un equipo móvil para que los ciudadanos se comuniquen con el Canal (WhatsApp). En su reemplazo se diseñará un chat en línea a través de la página web del Canal. Al corte del seguimiento se ha realizado el estudio de mercado para conocer las alternativas con empresas que puedan suministrar y/o soportar el chat on línea. Calificación: Se califica con 0% de avance, al no contar con las fases programadas y además al definir otro mecanismo diferente al chat por WhatsApp | SER. ADMON José Leonardo Ibarra AC Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 2.2 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Realizar los ajustes al botón de servicio a la ciudadanía ubicado en la página web del Canal, con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso al registro de peticiones y a los canales de comunicación. | 2 | Preventiva | Crear la sección "Contáctenos" en la página web e la entidad. | 100% | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Atención al Ciudadano. Sistemas. | Auxiliar de Atención al Ciudadano. Profesional Universitario de Sistemas. | Lida Paola Ramirez Suarez Julián Ernesto Castiblanco Romero | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | A la fecha de corte del seguimiento no se ha realizado la actualización y/o revisión del botón de Servicio al Ciudadano. Calificación: Se califica con el 0% de avance | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano | Gestión de Talento Humano | N/A | Sensibilizar a los servidores del Canal en la cultura del servicio. | 1 | Preventiva | Una (1) jornada de sensibilización | 100% | 2017-05-01 | 2017-09-30 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos (E) | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 3.2 | Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Publicar y comunicar mensajes sobre servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio. | 4 | Preventiva | Cuatro (4) mensajes en el año | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Lida Paola Ramirez Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | A la fecha de corte del seguimiento no se ha realizado la actualización y/o revisión del botón de Servicio al Ciudadano. Calificación: Se califica con el 0% de avance | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Actualizar el Manual de Servicio a la Ciudadanía . | 4 | Preventiva | Un (1) documento actualizado | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Lida Paola Ramirez Suarez | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 5.1 | Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Realizar un (1) informe de satisfacción de los usuarios a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción disponible en la página web que comprenda el primer semestre de 2017. | 3 | Preventiva | Un (1) "Informe de satisfacción de usuarios". | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Lida Paola Ramirez Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Pantallazo de las 10 encuestas diligenciadas | N/A | N/A | N/A | AMARILLO | A la fecha de corte se han recibido 10 encuestas de satisfacción, como es un informe semestral, este se realizará en el mes de julio de 2017, una vez finalice el primer semestre de 2017. Calificación: No se realiza calificación toda vez que según la acción, se debe tener la información del 1 semestre de 2017 para realizar el informe. La fecha de inicio se encuentra mal planteada | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la información | 2017-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa | Gestión Jurídica y Contractual | N/A | Mantener actualizados los procedimientos de contratación definidos por el Canal en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. | 2 | Preventiva | Ciento por ciento de los procedimientos de contratación publicados en la página web. | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | 1. Resolución 019-2017 (Digital) | 1 | 0.5 | 50% | AMARILLO | En el mes de enero se realizó una actualización de los procedimientos del proceso de Contratación y de los formatos asociados al mismo. Así mismo, se realizó y publicó en la página web del Canal la Resolución 019-2017 por la cual se modificó el artículo 4.2.1.3. Calificación: Se califica en amarillo toda vez que los procedimientos y formatos son de constante revisión y actualización durante toda la vigencia del Plan, por lo tanto se deja abierta hasta finalizar el periodo de ejecución. | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la información | 2017-01-01 | 1.2 | Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Publicar en la página web de Canal Capital, el informe del defensor del televidente. | 1 | Preventiva | Un (1) informe publicado. | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Dirección Operativa | Director Operativo | Jerson Jussef Parra Ramirez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | A la fecha del seguimiento no se observan avances para la acción formulada. | 0 | 0 | 0% | ROJO | El director operativo manifiesta que programara reuniones en mayo, agosto y noviembre con la persona encargada de la defensoría del televidente para definir el informe que se debe presentar. | José Leonardo Ibarra Quiroga
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la información | 2017-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva | Gestión Jurídica y Contractual | N/A | Modificar el procedimiento AGJC-JU-PD-010 DERECHOS DE PETICIÓN Y CONCEPTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS separando los trámites de consultas y peticiones. | 3 | Preventiva | Dos (2) nuevos procedimientos | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Secretaría General | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | 1. Acta de reunión del 4-may-2017 donde se definió los parámetros para actualizar el procedimiento (Físico) | 0 | 0 | 0% | ROJO | Dentro del periodo de corte del seguimiento, no se adelantaron acciones encaminadas a la actualización del procedimiento. Sin embargo el 4-may-2017 se llevó una primera reunión con el área de Planeación donde se definió los controles y parámetros para realizar la actualización y se decidió además separar en el procedimiento AGJC-PD-010 en dos procedimientos separando las actividades de Conceptos Jurídicos y de Derecho de Petición. Calificación: Se califica con el 0% de avance al tener actividades adelantadas en el periodo de corte | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la información | 2017-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Publicar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con los artículos 12, 13 y 20 de la Ley 1712 de 2014. | 3 | Preventiva | Instrumentos de gestión de la información publicados en la página web del Canal. | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Subdirección Administrativa Gestión Documental | Subdirectora Administrativa Coordinador de Gestión Documental | Claudia Patricia Rodríguez Cobos Edwin Yovanni Cabrera Hurtado | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la información | 2017-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Elaborar el informe de seguimiento de flujo de tráfico al portal web. | 9 | Preventiva | Tres (3 ) informes de flujo de tráfico. | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas | Julián Ernesto Castiblanco Romero | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la información | 2017-01-01 | 4.2 | Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Proveer un enlace en la página web a la herramienta provista por Min TIC para las personas con discapacidad visual. | 3 | Preventiva | Enlace en la página web con la herramienta para personas con discapacidad visual. | 100% | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas | Julián Ernesto Castiblanco Romero | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la información | 2017-01-01 | 5.1 | Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Elaborar informes de solicitudes de acceso a información que contengan el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 11 | Preventiva | Once (11) informes de solicitudes de acceso a información. | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano | Lida Paola Ramirez Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | 1. Informe del mes de Enero publicado en la página web del Canal (Digital) 2. Informe del mes de Febrero publicado en la página web del Canal (Digital) 3. Informe del mes de Marzo publicado en la página web del Canal (Digital) | 3 | 0.27273 | 27.27% | AMARILLO | Se tienen publicado en la pagina web del Canal los informes mensuales del Enero y Febrero. El de Marzo se encuentra en revisión por parte de la Veeduría Distrital, toda vez que se realizó por parte de ese órgano de control una actualización de los formatos que se deben utilizar para elaborar y reportar los informe mensuales. Una vez se tenga la retroalimentación por parte de la Veeduría, se hará la publicación del informe de marzo en la página web. Calificación: Se califica con 27,3% al contar con 3 de los 11 informes elaborados y con lo descrito en la acción | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Componente 6. Iniciativas Adicionales | 2017-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ 1. Iniciativas adicionales | Gestión de Talento Humano | N/A | Implementar el Plan de Gestión Ética de Canal Capital 2017. | 1 | Preventiva | Plan de Gestión Ética de Canal Capital 2017 ejecutado en un 90%. | 90% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento humano Oficina de Control Interno Facturación y Cartera | Profesional de Talento humano (E) Jefe Oficina de Control Interno Profesional universitario de Facturación y Cartera | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) Ivonne Andrea Torres Cruz Gloria Estela Contreras Plazas | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | SA No se ha avanzado en la implementación del Plan de Gestión de Ética del Canal. SF No se ha avanzado en la implementación del Plan de Gestión de Ética del Canal. Calificación: Se califica con 0% de avance al no tener avance para la implementación del Plan de Gestión de Ética. | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 1 | Omisión de los requisitos de vinculación de personal de planta para favorecer a un particular | Gestión de Talento Humano | Ejecutar procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PUBLICOS : Puntos de control: 5 Actividades: 3 (formato AGTH-FT-036 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DEL CARGO) | Realizar una capacitación, en la "temática de selección de personal". 1. Incluir en el plan de capacitaciones la temática de selección de personal . 2. Realizar una (1) jornada de capacitación | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Talento Humano (E) | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 2 | Manipulación de los documentos de vinculación y/o requisitos de ingreso de personal de planta para favorecer su contratación | Gestión de Talento Humano | Ejecutar procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PUBLICOS : Puntos de control: 5 Actividades: 3 ( Formato AGTH-FT-036 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DEL CARGO) | Realizar una capacitación, en la "temática de selección de personal". 1. Incluir en el plan de capacitaciones la temática de selección de personal . 2. Realizar una (1) jornada de capacitación | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Talento Humano (E) | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 3 | Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro. | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Ejecutar procedimiento AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS: Puntos de Control: 2,3,6,7 y 8 | Actualizar procedimiento AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS | 1 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativas | Oscar Duvan González Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Correo solicitud a planeación - formato de Excel procedimiento salida de elementos para modificación del 2 mayo 2017. | José Leonardo Ibarra Quiroga
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 4 | Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro. | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la entidad. (Contrato de vigilancia). 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación Avantel y radio punto a punto | 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación Avantel y radio punto a punto | 3 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativas | Oscar Duvan González Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Contrato 504 2017, Clausula 9 obligaciones del contratista ( digital). | 3 | 1 | 100% | OK | Control: Verificadas las obligaciones del contratista (Tac seguridad) en el contrato de prestación de servicios 504 de 2017, estas contemplan les necesidades del canal en cuanto a contar con personal capacitado, cámaras de monitoreo HD, sistema de comunicación avantel. | José Leonardo Ibarra Quiroga
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 5 | Estudios de conveniencia y oportunidad superficiales, o con fallas en su contenido. | Gestión Jurídica y Contractual | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación, supervisión e interventoría y los procedimientos asociados . | 1 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Coordinación Jurídica | Coordinadora Jurídica | Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se han realizado las jornadas de capacitación planteadas en la acción Calificación: Se califica con 0% de avance al no tener programada ni realizada la jornada de capacitación | Rubén Antonio Mora Garcés
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 6 | Establecer disposiciones en los estudios de conveniencia y oportunidad y/o en los en los pliegos de condiciones direccionados hacia un grupo y/o firma en particular. | Gestión Jurídica y Contractual | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación, supervisión e interventoría y los procedimientos asociados . | 1 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Coordinación Jurídica | Coordinadora Jurídica | Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | No se entregaron evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se han realizado las jornadas de capacitación planteadas en la acción Calificación: Se califica con 0% de avance al no tener programada ni realizada la jornada de capacitación | José Leonardo Ibarra Quiroga
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 7 | Contrataciones no programadas o planeadas o que no se actualicen las versiones del Plan de Adquisiciones ser necesarias. | Planeación Estratégica | Ejecutar procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Actividad 7 y Punto de control : 12 | Elaborar y presentar informes trimestrales de acuerdo a la actividad 7 del procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: | 4 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Memorando 682 - Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto a Marzo 31 de 2017 | 2 | 0.5 | 50% | AMARILLO | Se evidencia que mediante el memorando 682 del 17 de abril de 2017 el área de planeación envío a todos los responsables el informe Trimestral sobre el avance de ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2017 | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 8 | Peculado por destinación de recursos a terceros | Gestión Financiera y Facturación | Procedimientos de pagos | Revisión y actualización de los procedimientos: Estados Financieros, Elaboración de facturas y liquidación de ordenes de pago. | 3 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Acta 001 24-abril-2017 revisión del procedimiento procedimiento elaboración de facturas. Acta 002 24-abril-2017 revisión de los procedimientos de elaboración estados financieros y liquidación de ordenes de pago. | 3 | 1 | 100% | OK | Se verifico con las actas 001 y 002 del 24 de abril la revisión de los procedimientos de elaboración de estados financieros, facturas y liquidación de ordenes de pago. | José Leonardo Ibarra Quiroga
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 9 | Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero | Gestión Financiera y Facturación | Procedimientos financieros | Revisión y actualización de los procedimientos: Estados Financieros, Elaboración de facturas y liquidación de ordenes de pago. | 3 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO | [5 empty] | 2017-04-30 | Acta 001 24-abril-2017 revisión del procedimiento procedimiento elaboración de facturas. Acta 002 24-abril-2017 revisión de los procedimientos de elaboración estados financieros y liquidación de ordenes de pago. | 3 | 1 | 100% | OK | Se verifico con las actas 001 y 002 del 24 de abril la revisión de los procedimientos de elaboración de estados financieros, facturas y liquidación de ordenes de pago. | José Leonardo Ibarra Quiroga
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 10 | Omisión de los requisitos de vinculación de personal de planta para favorecer a un particular | Gestión de Talento Humano | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Talento Humano (E) | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 11 | Manipulación de los documentos de vinculación y/o requisitos de ingreso de personal de planta para favorecer su contratación | Gestión de Talento Humano | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Talento Humano (E) | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 12 | Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro. | Gestión de Recursos y Administración de la Información | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 13 | Estudios de conveniencia y oportunidad superficiales, o con fallas en su contenido. | Gestión Jurídica y Contractual | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 14 | Establecer disposiciones en los estudios de conveniencia y oportunidad y/o en los en los pliegos de condiciones direccionados hacia un grupo y/o firma en particular. | Gestión Jurídica y Contractual | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico | Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 15 | Contrataciones no programadas o planeadas o que no se actualicen las versiones del Plan de Adquisiciones ser necesarias. | Planeación Estratégica | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Talento Humano | Profesional Universitario de Talento Humano (E) | Claudia Patricia Rodríguez Cobos (E) | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 13 | Peculado por destinación de recursos a terceros | Gestión Financiera y Facturación | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO
2017 | 2017-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2017-01-01 | 14 | Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero | Gestión Financiera y Facturación | MONITOREO Y SEGUIMIENTO | Revisar los riesgos asociados al proceso 1. Reunión de revisión 2. Realizar acta | 2 | Preventiva | (Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100 | 100% | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO