## Hoja1
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES POR COMPONENTES DEL PAAC | [7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES | [14 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2016
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente | Detalle de la fuente | Fecha de inicio PAAC | Código o capítulo | Subcomponente | Proceso | Control o acción residual | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Líder proceso | Nombre del | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Nombre del | Recursos | ¿Hay acción formulada? | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. % avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 2.Auditor que realizó el seguimiento
[9 empty] | Detalle de Actividades para ejecutar la acción | Universo | [6 empty] | Líder del proceso |  |  | Responsable de la ejecución)
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del componente) | (DD-MM-AA) | (Identificación del Componente) | (Transcripción del subcomponente o riesgo de corrupción) | (Seleccione de la lista desplegable) | N/A | (Detalle todas las actividades que ejecutarán) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Información automática) | (Escriba el nombre del líder del proceso) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Escriba el nombre del líder responsable de la ejecución) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Si ya hay acción formulada digite No. de solicitud) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable)
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Control, Seguimiento y Evaluación | N/A | Revisar y actualizar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" de acuerdo con los lineamientos de la "ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" versión 2015 | 2 | Preventiva | Documento "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" actualizado | 100% | 2016-04-01 | 2016-05-31 | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Acta No. 2 Comité SIG 15-Oct-2015 (digital) | 0 | 0 | 0% | ROJO | Se evidencia que aun no se tiene aprobada la politica de administración del riesgo y la ultima reunión fue la del comité SIG el 15-oct-2015, de igual forma se tiene un documento en borrador el cual no ha sido revisado. Por lo anterior la calificación es de 0% de avance | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 1.2 | Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Control, Seguimiento y Evaluación | N/A | Aprobar y publicar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" actualizadas | 2 | Preventiva | Documento "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" aprobado y publicado | 100% | 2016-06-01 | 2016-06-15 | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Acta No. 2 Comité SIG 15-Oct-2015 (digital) | 0 | 0 | 0% | ROJO | Se evidencia que aun no se tiene aprobada la politica de administración del riesgo y la ultima reunión fue la del comité SIG el 15-oct-2015, de igual forma se tiene un documento en borrador el cual no ha sido revisado. Por lo anterior la calificación es de 0% de avance | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 1.3 | Subcomponente/ Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Control, Seguimiento y Evaluación | N/A | Socializar las "CCSE-PO-002 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" | 1 | Preventiva | Una (1) jornada de socialización de las políticas | 100% | 2016-06-16 | 2016-06-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Acta No. 2 Comité SIG 15-Oct-2015 (digital) | 0 | 0 | 0% | ROJO | Se evidencia que aun no se tiene aprobada la politica de administración del riesgo y la ultima reunión fue la del comité SIG el 15-oct-2015, de igual forma se tiene un documento en borrador el cual no ha sido revisado. Por lo anterior la calificación es de 0% de avance | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Estratégica | N/A | Actualizar los riesgos de corrupción de la vigencia 2016. | 2 | Preventiva | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado | 100% | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 2.2 | Subcomponente/ Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | Planeación Estratégica | N/A | Actualizar los riesgos por corrupción vigencia 2017 | 2 | Preventiva | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado | 100% | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | se identifico que no se ha realizado avance a esta acción ya que según expresa planeación esto depende del informe al seguimiento del PAAC que genera la OCI | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación | Planeación Estratégica | N/A | Publicar en la página web la versión preliminar de la matriz de riesgos de la vigencia 2016. | 1 | Preventiva | Matriz de riesgos preliminar publicada en la página web para revisión de la ciudadanía. | 100% | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 3.2 | Subcomponente/ Proceso 3. Consulta y divulgación | Planeación Estratégica | N/A | Publicar en la página web la versión final de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2016. | 1 | Preventiva | Versión final de la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web. | 100% | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ Proceso 4. Monitoreo o Revisión | Planeación Estratégica | N/A | Revisar los riesgos de corrupción de la vigencia 2016. | 1 | Preventiva | Una (1) revisión a la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia. | 100% | 2016-04-01 | 2016-07-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Memorando 893 - Actualización Matriz De Riesgos 2016 (digital) Matriz de riesgos de corrupción 2016 (digital) | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Se remitio un memorando a los areas en donde se informaba que las areas que quisieran podrian solicitar asesoria a planeación con respecto a la actualización del mapa de riesgos de corrupción se expresa que 3 areas fueron las unicas que solicitaron el apoyo de Planeación (recursos Humanos, Talento Humano y Financiera) para lo cual se levantaron actas de reunión Se califica con un 50% ya que se identifica que aunque se realizo una actualización del mapa de riesgos 2016, en el seguimiento realizado a este se encontraron aspectos en los cuales no era de facil entendimiento o que no son controles o acciones eficientes | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 5.1 | Subcomponente/ Proceso 5. Seguimiento | Control, Seguimiento y Evaluación | N/A | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 3 | Preventiva | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción | 100% | 2016-04-01 | 2017-01-16 | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Ivonne Andrea Torres Cruz | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Informe Primer seguimiento al PAAC 2016 | 1.5 | 0.5 | 50% | ROJO | Se evidencio la realización del Pimer seguimiento al PAAC 2016 en donde ademas de realizar el seguimiento a los componentes del PAAC tambien se realizo seguimiento a los riesgos por corrupción, de igual forma se realizo el seguimiento al Mapa de riesgos de la entidad en el cual se revisaron los riesgos por corrupción. Se califica el 50% al tener un informe publicado, y al tener el seguimiento del mapa de riesgos pero faltandole aun el Informe. | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Elaborar un diagnóstico de las necesidades de información de la ciudadanía | 1 | Preventiva | Documento diagnostico | 100% | 2016-04-01 | 2016-06-30 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallazos del acceso a la encuesta de satisfacción (Digital) 2. Correo del 7-sept-2016 solicitando continuar con el acceso y enrutar la encuesta al usuario del delegado actual. (Digital) | 0 | 0 | 0% | ROJO | Con respecto al documento de diagnóstico, no se encontró evidencia de este documento y tampoco en los informes mensuales de PQRS se evidencia un documento o se hace mención sobre el documento de diagnóstico mención. Se cuenta con un link en la página web para diligenciar una encuesta de Satisfacción, sin embargo la encuesta o formulario no se encuentra habilitado. Según indagación realizada por la encargada de la Atención a la Ciudadanía, el formulario estaba asociado al usuario del anterior encargado de la Atención a la Ciudadanía, y por su salida del Canal, se deshabilito el acceso a este formulario. Se esta realizando la gestión con el área de sistemas y la coordinación de prensa y comunicaciones para habilitar nuevamente este link y la encuesta. Calificación: Se califica con 0% de avance, al no contar con el diagnósitico de las necesidades de información de la ciudadanía. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 1.2 | Subcomponente/ Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Planeación Estratégica | N/A | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Preventiva | Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia | 100% | 2016-04-01 | 2016-04-30 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Documento "Estrategia de Rendición de Cuentas" (digital) | 0.8 | 0.8 | 80% | ROJO | Se evidencio un documento denominado "Estrategia de Rendición de Cuentas" publicado en la pagina web, sin embargo al revisar el documento se pudo identificar que las fechas de publicación del Informe pormenorizado y del informe de seguimiento al PAAZ son erroneas por lo que se recomienda actualizar estas fechas. Se califica el 80% al evidenciar que algunas fechas no estan actualizadas por lo tanto el Documento esta desactualizado | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Implementar un espacio en la página web de glosario y preguntas y respuestas frecuentes. | 3 | Preventiva | Sección de servicio al ciudadano con glosario y preguntas y respuestas frecuentes. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallazo de acceso a los numerales 2.4 2.5 en el botón de transparencia de la página web del Canal (Digital). | 3 | 1 | 100% | OK | Se cuenta con un espacio en la página web en el botón de transparencia numeral 2.4 Pregutnas y Respuestas frecuentes y en el numeral 2.5 glosario. El link se encuentra funcionando y cuenta con información relativa a la atención a la ciudadania, en el glosario se encuentra un resumen de las principales términos en aspectos tecnológicos en general. El delegado para la atención a la ciudadanía, revisa periodicamente estos link con el fin de que su acceso este funcionando, Su contenido se actualiza cuando se considere necesario por parte del delegado del defensor al ciudadano, no se cuenta evidencia de actualizaciones realizadas. Este espacio se encuentra habilitado desde las versiones anteriores de la página web. Calificación: Se califica con el 100% al evidenciarse los espacios habilitados y funcionales | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 2.2 | Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Habilitar el formulario de "contáctenos" de la página web. | 1 | Preventiva | Formulario de contáctenos funcional. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallzo de acceso a Realice una Petición en la página web del Canal (Digital). | 0.25 | 0.25 | 25% | ROJO | En el botón de Atención a la Ciudadanía se cuenta con el link de "Realizar una Petición", en donde se habilita un formulario para el registro de una petición y/o el ciudadano puede realizar una consulta o dejar sus opiniones sobre el Canal. Actualmente la petición ingresada por este medio se redirecciona al correo electrónico del anterior delegado de la atención a la ciudadanía. Se ha realizado la solicitud de manera verbal al área de sistemas para modificar este enrutamiento. Se cuenta adicionalmente en el botón de transparencia en el numeral 1.1 un link al SDQS donde se registra una PQRS y se notifica al correo del delegado para la atención a la ciudadanía. En este mismo numeral se describen los demás mecanismos que cuenta el canal para comunicarse con la Ciudadanía. Calificación: Se califica con el 25% al tener el link de Realice una petición, pero este no se encuentra direccionado al correo del actual Delegado para la atencón a la ciudadanía, con lo cual este mecanismo no cumple con la función deseada | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 2.3 | Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Proveer mecanismos tecnológicos en el sitio web para que los ciudadanos interactúen con Canal Capital. | 1 | Preventiva | Contar con por lo menos un mecanismo tecnológico (por ejemplo, chat, foros, entre otros) para la interacciòn ciudadana. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Sistemas Atención al Ciudadano | Profesional Universitario de Sistemas Delegado para la Atención al Ciudadano | Julian Ernesto Castiblanco Romero Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Plan de publicaciones (manejo de redes sociales) (Digital) 2. Pantallazos interaccion en las Redes con la comunidad (Digital) 3. Pantallazos mecanismos de atención en la página web (Digital) Sistemas 1. Pantallazo Mecanismos de Interacción Ciudadana (Digital) | 0.33 | 0.33 | 33% | ROJO | Sis: Se evidenció que se tienen dos mecanismos para la interación con los ciudadanos, la primera se encuentra en la pestaña de Servicio a la Ciudadania de la pagina web y el segundo en la pestaña del vocero del televidente iguelamente en la pagina web, sin embargo estas son direccionadas al correo electronico y son mecanismos que ya se tenian. Por lo tanto lo que se espera con la acción es preveer otros tipos de mecanismos técnologicos que permitan la conexion directa con el ciudadano AC: No se cuenta con un mecanismo tecnológico (Chat, foro) diferente al correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co, en el cual se pueden comunicar los ciudadanos con el Canal. Adicionalmente en la página web se encuentra información sobre los mecanismos normales de atención a la ciudadanía (SDQS, telefono de contacto, correo de la vocera del televidente) además del acceso a las diferentes redes sociales que posee el Canal (Face, twtter, instagram, youtube). Comun: Se cuenta en la página web con los botones de las redes sociales, en donde los ciudadanos pueden opinar sobre los temas específicos, sobre las notas y los programas que emite el Canal en la señal al aire como en la página web, tambíén se pueden realizar consultas las cuales son respondidas directamente por la commuuty manager (admon de redes) que posee el canal (2 contratistas). Se realiza monitoreo constante a través de los 2 commuty manager y un coordinador que maneja la estrategia de redes, además se cuenta con el documento de Plan de Publicaciones donde se indica el manejo y periodicidad a realizar en las redes. Por las redes también se promocionan concursos a la ciudadania. Calificación: Se da una calificación de 33% teniendo en cuenta que se cuenta con las redes sociales como mecanismo de interacción, quedan pendiente por implementar el chat y el foro. (66%) | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 2.4 | Subcomponente/ Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Proveer un enlace en la página web a la herramienta provista por MinTIC para las personas con discapacidad visual. | 1 | Preventiva | Enlace en la página web a la herramienta provista por MinTIC para las personas con discapacidad visual. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas | Julian Ernesto Castiblanco Romero | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | No se presentan evidencias | 0.33 | 0.33 | 33% | ROJO | Se expreso por parte de sistemas que se han realizado conversaciones telefonicas con el MINTIC y se ha revisado ola pagina web de la misma, en donde se pudo identificar una herramienta que se llama "CONVERTIC" la cual es la mas indicada para las personas con discapacidad visual. Se califica con un 33% al evidenciar que a la fecha solamente se ha identificado la herramieta "CONVERTIC" pero no se ha realizado las gestiones para general el enlace y su socialización segun la acción establecida | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Gestión de Talento Humano | N/A | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales en la Ley 1712 de 2014. | 2 | Preventiva | Dos (2) capacitaciones en la vigencia. | 100% | 2016-04-01 | 2016-08-30 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | María Marlene González Dosa | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Lista de asistencia, Invitación, Correo sobre Capacitaciones de Ley de Transparencia (digital) | 2 | 1 | 100% | OK | Se identifica la Realización de dos Capacitaciones sobre "Ley de Tranparencia", la primera capacitación se realizo el 20 de mayo de 2016 en la cual participaron un total de 34 asistentes mas especificamente 24 trabajadores de Planta y 10 Contratistas. La segunda capacitación se realizo el 12 de agosto en la cual asistieron un total de 20 personas las cuales 8 fueron de Planta y 12 contratistas. Por lo anterior se da por cerrada la acción al Cumplir al 100% con la realización de las 2 capacitaciones. | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 3.2 | Subcomponente/ Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Gestión de Talento Humano | N/A | Desarrollar un concurso que de un reconocimiento a las áreas que cuenten con la información actualizada en la página web | 1 | Preventiva | Un (1) concurso de reconocimiento | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | María Marlene González Dosa | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Correo de Solicitud de Cambio de Acción (Digital) | 0 | 0 | 0% | ROJO | Se identifico que no se ha cumplido la acción debido a que al empesar a realizar las gestiones para la realización de esta activida, se observo que la forma de claificación no era clara ya que mientras que algunas areas tenian que subir un información al la Pagina, habiran otras que tendrian que subir mas de una información, por lo que la forma de calificación no seria equitativa y podria general malos entendidos entre los concursantes. Por lo anterior el area de Recursos Humanos envío un correo a Planeación el 31 de agosto de 2016 en la que solicita apoyo para la actualización de esta actividad Se da como calificación el 0% ya que no se ha cumplido la acción, pero al igual no se ha actualizado la acción como se expresó en el seguimiento por lo que se califica sobre la acción que se encuentra vigente | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 3. Rendición de Cuentas | 2016-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional | Planeación Estratégica | N/A | Consolidar y publicar un documento de memorias que de cuenta de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas | 2 | Preventiva | Un (1) informe de memorias publicado | 100% | 2016-06-01 | 2017-01-13 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Se evidencio que no se ha realizado esta acción ya que se expresa por parte de planeación quee ste informe trata sobre las gestiones realizadas durante la presente vigencia por lo que se realizara al finalizar el año 2016 Se califica el 0% de avance al no evidenciar avance con respecto a la acción | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Elaborar y publicar un portafolio de servicios a la ciudadanía | 2 | Preventiva | Un (1) documento "Portafolio de servicios a la ciudadanía" | 100% | 2016-06-01 | 2016-10-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallazos Servicios a la Ciudadanía publicados (Digital) 2. Resolución 052-2016 Tarifas del Canal (Digital) | 1.5 | 0.75 | 75% | AMARILLO | Dentro del botón de Atención a la Ciudadanía en la página web, se encuentran el link de "Servicio a la Ciudadanía" en donde se listan los servicios que ofrece en temas sociales el Canal a la ciudadanía. Así mismo se encuentra publicada la Resolución 052-2016 donde se fijan las tarifas de los servicios misionales que ofrece el canal. Calificación: Se califica con 75% al no tener un documento en el cual se consoliden los servicios a la ciudadanía y que no generen costos al ciudadano. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Proveer mecanismos tecnológicos en el sitio web para que los ciudadanos interactúen con Canal Capital. | 1 | Preventiva | Contar con por lo menos un mecanismo tecnológico (por ejemplo, chat, foros, entre otros) para la interacción ciudadana. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Sistemas Atención al Ciudadano | Profesional Universitario de Sistemas Delegado para la Atención al Ciudadano | Julian Ernesto Castiblanco Romero Miguel Fernando Vega Rodriguez (E) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Plan de publicaciones (manejo de redes sociales) (Digital) 2. Pantallazos interaccion en las Redes con la comunidad (Digital) 3. Pantallazos mecanismos de atención en la página web (Digital) Sistemas 1. Pantallazo Mecanismos de Interacción Ciudadana (Digital) | 0.33 | 0.33 | 33% | ROJO | Sis: Se evidenció que se tienen dos mecanismos para la interación con los ciudadanos, la primera se encuentra en la pestaña de Servicio a la Ciudadania de la pagina web y el segundo en la pestaña del vocero del televidente iguelamente en la pagina web, sin embargo estas son direccionadas al correo electronico y son mecanismos que ya se tenian. Por lo tanto lo que se espera con la acción es preveer otros tipos de mecanismos técnologicos que permitan la conexion directa con el ciudadano AC: No se cuenta con un mecanismo tecnológico (Chat, foro) diferente al correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co, en el cual se pueden comunicar los ciudadanos con el Canal. Adicionalmente en la página web se encuentra información sobre los mecanismos normales de atención a la ciudadanía (SDQS, telefono de contacto, correo de la vocera del televidente) además del acceso a las diferentes redes sociales que posee el Canal (Face, twtter, instagram, youtube). Comun: Se cuenta en la página web con los botones de las redes sociales, en donde los ciudadanos pueden opinar sobre los temas específicos, sobre las notas y los programas que emite el Canal en la señal al aire como en la página web, tambíén se pueden realizar consultas las cuales son respondidas directamente por la commuuty manager (admon de redes) que posee el canal (2 contratistas). Se realiza monitoreo constante a través de los 2 commuty manager y un coordinador que maneja la estrategia de redes, además se cuenta con el documento de Plan de Publicaciones donde se indica el manejo y periodicidad a realizar en las redes. Por las redes también se promocionan concursos a la ciudadania. Calificación: Se da una calificación de 33% teniendo en cuenta que se cuenta con las redes sociales como mecanismo de interacción, quedan pendiente por implementar el chat y el foro. (66%) | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 2.2 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Implementar un espacio en la página web de glosario y preguntas y respuestas frecuentes. | 2 | Preventiva | Sección de servicio al ciudadano con glosario y pregustas y respuestas frecuentes. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallazo de acceso a los numerales 2.4 2.5 en el botón de transparencia de la página web del Canal (Digital). | 3 | 1.5 | 100% | OK | Se cuenta con un espacio en la página web en el botón de transparencia numeral 2.4 Pregutnas y Respuestas frecuentes y en el numeral 2.5 glosario. El link se encuentra funcionando y cuenta con información relativa a la atención a la ciudadania, en el glosario se encuentra un resumen de las principales términos en aspectos tecnológicos en general. El delegado para la atención a la ciudadanía, revisa periodicamente estos link con el fin de que su acceso este funcionando, Su contenido se actualiza cuando se considere necesario por parte del delegado del defensor al ciudadano, no se cuenta evidencia de actualizaciones realizadas. Este espacio se encuentra habilitado desde las versiones anteriores de la página web. Calificación: Se califica con el 100% al evidenciarse los espacios habilitados y funcionales | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 2.3 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Habilitar el formulario de "contáctenos" de la página web. | 1 | Preventiva | Formulario de contáctenos funcional. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallzo de acceso a Realice una Petición en la página web del Canal (Digital). | 0.25 | 0.25 | 25% | ROJO | En el botón de Atención a la Ciudadanía se cuenta con el link de "Realizar una Petición", en donde se habilita un formulario para el registro de una petición y/o el ciudadano puede realizar una consulta o dejar sus opiniones sobre el Canal. Actualmente la petición ingresada por este medio se redirecciona al correo electrónico del anterior delegado de la atención a la ciudadanía. Se ha realizado la solicitud de manera verbal al área de sistemas para modificar este enrutamiento. Se cuenta adicionalmente en el botón de transparencia en el numeral 1.1 un link al SDQS donde se registra una PQRS y se notifica al correo del delegado para la atención a la ciudadanía. En este mismo numeral se describen los demás mecanismos que cuenta el canal para comunicarse con la Ciudadanía. Calificación: Se califica con el 25% al tener el link de Realice una petición, pero este no se encuentra direccionado al correo del actual Delegado para la atencón a la ciudadanía, con lo cual este mecanismo no cumple con la función deseada | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 2.4 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Realizar las adecuaciones necesarias a los espacios físicos de servicio al ciudadano. | 1 | Preventiva | Espacio físico de servicio al ciudadano. | 100% | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos | Oscar Duván González Suárez | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Contrato No. 650 - 2016 RC Divisiones Modulares | 0.25 | 0.25 | 25% | ROJO | Se eviencio en el seguimiento que se celebro un contrato con la empresa RC Divisiones Modulares la cual va a ser la encargada de realizar las adecuaciones necesarias para el espacio fisico de atención al ciudadano, sin embargo a la fecha de corte solamente se genero la celebración del Contrato, mas no se han realizado mas avances que con respecto a la acción Se califica 25% debido a que solamente se firmo el contrato con la empresa que prestara el servicio de adecuación, pero no se ha generado un mayor grado de avance a esta acción y aun teniendo en cuanta que la acción empezo desde el 1-abr-2016 | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 2.5 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Publicar en la página web el documento "Manual servicio a la ciudadanía" | 1 | Preventiva | Manual servicio a la ciudadanía publicado en la página web | 100% | 2016-04-01 | 2016-08-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallazo Publicación Manual de Servicio a la Ciudadanía (Digital) 2. Manual de Servicio a la Ciudadania Version 3 (Digital | 1 | 1 | 100% | OK | El Manual de Servicio a la Ciudadanía se encuentra publicado en la página web en el botón de Transparencia numeral 6,1 Póliticas, Lineamientos y Manuales. Calificación: Se califica con 100% al tener el Manual publicado. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 2.6 | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Publicar la carta de trato digno | 1 | Preventiva | Carta de trato digno publicada en la página web | 100% | 2016-04-01 | 2016-08-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Pantallazo publicación Carta de trato Digno (Digital) 2. Carta de Trato Digno 2016 (Digital) | 1 | 1 | 100% | OK | Se cuenta con la Carta de Trato Digno publicado en el botón de transparencia numeral 9,1 Tramites y Servicios . Así mismo se tiene publicado una sipnosis de la carta en el numeral 10,8 Mecanismos para presentar quejas y reclamos. Calificación: Se califica con el 100% al tener publicada la Carta de Trato Digno. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano | Gestión de Talento Humano | N/A | Sensibilizar a los servidores del Canal en cultura de servicio. | 1 | Preventiva | Una (1) jornada de sensibilización | 100% | 2016-05-01 | 2016-09-30 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | María Marlene González Dosa | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Lista de asistencia Capacitación Ley 734-2002 (digital) | 0.2333 | 0.2333 | 23.33% | ROJO | se evidencio que se realizó una Capacitación en la Secretaria de Hacienda sobre la ley 734-2002 "Codigo Unico Disciplinario y el Servicio, una actitud de vida con probidad" el día 17-agosto-2016, en esta ocasion la asitencia fue de 13 personas entre las cuales 7 eran de Planta y 6 contratistas. Se califica con un 23,3% al evidenciar que en cuanto a la asistencia de la capacitación fue minima en la cantidad de Trabajadores de Planta, para lo cual se recomienda realizar una nueva capacitación en la cual asistan los demas trabajadores de planta que no asistieron a la primera con el fin de que todos obtengan los mismos conocimientos | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 3.2 | Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Publicar y comunicar mensajes sobre temáticas relacionadas con servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio | 4 | Preventiva | Cuatro (4) mensajes en el año | 100% | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Boletín No. 7 del 4-may-2016 con diapositiva de "Atención al Ciudadano" (Digital) 2. Boletín No. 24 del 11-jul-2016 con diapositiva de "El Derecho de Petición" (Digital) 3. Correo de Comunicaciones Interna del 25-jul-2016 sobre "Defensor de la Ciudadanía" (Digital) 4. Correo de Comunicaciones Internas del 9-jun-2016 sobre "Defensor del Ciudadano" (Digital) | 3 | 0.75 | 75% | AMARILLO | Se han enviado correos electrónicos a través de la Oficina de Prensa y Comunicaciones con temas relacionados a la Atención al Ciudadano, Defensor del Ciudadado y la PQRS. Calificación: Se califica con 75% al tener 3 boletines enviados a través del correo institucional. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Diseñar una estrategia de socialización de los procedimientos de servicios al ciudadano para todos los servidores del Canal | 1 | Preventiva | Una (1) estrategia de socialización | 100% | 2016-05-01 | 2016-09-30 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Boletín No. 7 del 4-may-2016 con diapositiva de "Atención al Ciudadano" (Digital) 2. Boletín No. 24 del 11-jul-2016 con diapositiva de "El Derecho de Petición" (Digital) 3. Correo de Comunicaciones Interna del 25-jul-2016 sobre "Defensor de la Ciudadanía" (Digital) 4. Correo de Comunicaciones Internas del 9-jun-2016 sobre "Defensor del Ciudadano" (Digital) | 0.25 | 0.25 | 25% | ROJO | No se cuenta con una estrategia formalmente definida, sin embargo se han enviado 3 mensajes por el boletín interno con temas relacionados a la Atención a la Ciudadanía y Defensor del ciudadano. Así mismo se tiene incluido estas temáticas en las jornadas de inducción y reinducción. Calificación: Se califica con el 25% de avance al haber enviado mensajes con temas de atención a la ciduadanía. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 4. Servicio al Ciudadano | 2016-01-01 | 5.1 | Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Realizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés asociados al Canal | 1 | Preventiva | Un (1) documento "Caracterización de usuarios y partes interesadas" | 100% | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se ha realizado el levantamiento de la caracterización de los ciudadanos o grupos de interes. Calificación: El avance es 0% al no haber realizado gestiones para elaborar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interes. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la informaicón | 2016-01-01 | 1.1 | Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa | Gestión Jurídica y Contractual | N/A | Publicar los procedimientos de contratación definidos por el Canal en cumplimiento del artículo 11 de la ley 1712 de 2014. | 1 | Preventiva | (Número de procedimientos pubicados/Total de procedimientos de contratación vigentes en el Canal)*100 | 100% | 2016-04-01 | 2016-06-30 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Coordinación Juridica | Coordinador Jurídico | Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la informaicón | 2016-01-01 | 1.2 | Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Publicar en la página web de Canal Capital, el informe del defensor del televidente. | 1 | Preventiva | Un (1) informe publicado. | 100% | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | No se presentan evidencias | 0.75 | 0.75 | 75% | AMARILLO | Esta acción esta siendo realizada por el productor del programa de la Vocera del Televidente, se cuenta con un proyecto de informe el cual se elaborará incluyendo las funciones del Defensor del Televidente y una breve recopilación de los temas tratados en el programa. Se estipuló que la periodicida del informe es anual. Calificación: Se califica con 75% al evidenciarse conocimiento por parte del productor del programa para la elaboración del informe. Esta acción tendría cumplimiento total hacia el mes de diciembre, una vez se publique el informe solciitado. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la informaicón | 2016-01-01 | 2.1 | Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva | Gestión Jurídica y Contractual | N/A | Realizar una reunión con el fin de revisar el procedimiento AGJC-JU-PD-010 DERECHOS DE PETICIÓN Y CONCEPTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS. | 1 | Preventiva | Una (1) reunión de revisión | 100% | 2016-05-01 | 2016-09-30 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Secretaria General Coordinación Juridica | Secretario General Coordinador Jurídico | Miguel Fernando Vega Rodríguez Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | CJ y SG: No se presentaron evidencias de cumplimiento de la acción | 0 | 0 | 0% | ROJO | CJ y SG: No se ha realizado la reunión para la revisión del procedimiento AGJC-JU-PD-010 Derechos de petición y Conceptos Juridicos. Se tiene previsto citar a la reunión antes de la fecha de finalización de la acción, se convocaran adicionalmente a los dos responsables, al área de Planeación para su apoyo. Calificación: Se califica con 0% de avance al no realizar la reunión entre las áreas. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la informaicón | 2016-01-01 | 3.1 | Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Publicar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con los artículos 12, 13 y 20 de la Ley 1712 de 2014. | 9 | Preventiva | Instrumentos de gestión de la información publicados en la página web del Canal. | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Gestión Documental | Responsable de Archivo | Alejandra Orozco García Mayorca | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | ACTA VISITA PROCURADURIA 13-04-2016 (Digital) ACTAS DE REUNIÓN CON EL ARCHIVO DE BOGOTA PARA LAS MEJORAS DE LAS TRD (Digital) | 3 | 0.33333 | 33.33% | ROJO | Se evidencio que aun no esta publicado los instrumentos de Gestión de la Informaciuón debido a que para esto se tiene que aprobar las TRD de la entidad, lo anterior en atención al acta de visita de la Procuraduria el día 25-1-2016 pag 5, por lo cual se esta a la espera de que se de la viabilidad de las TRD para poder implementar los instrumentos de gestión de información Sin embargo se recomienda analizar el Instrumento de Gestión de la Información No. 10,3 "esquema de Públicación de la Información" ya que segun se observo en el art 41 y 42 de Decreto 103 este instrumento se refiere a la información que se tiene publicada en la pagina web y a la que se va a publicar, lo que significa que este no depende directamente de las TRD Se califica con el 33,3% al tener públicados 3 instrumentos de gestión de la Información | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la informaicón | 2016-01-01 | 4.1 | Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Gestión de Recursos y Administración de la Información | N/A | Elaborar un diagnóstico de accesibiliad y usabilidad del portal web | 1 | Preventiva | Diagnóstico elaborado y presentado al 100% | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas | Julian Ernesto Castiblanco Romero | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Se evidencia que no se han realizo el diagnostico de accesibilidad, se expresa por parte de sistemas que tenian definidos varias formas para elaborar el diagnostico, sin embargo se identifico que son muy tecnicas y se refieren mas a los programas para lo cual se podria generar confusion a quien vea la información por lo tanto se recomendo que este diagnostico sea mas basado en la facilidad para poder acceder a la pagina web, que los vinculos esten actualizados, no esten rotos y demas accesos a la pagina Se califica 0% de avance debido a que no se ha generado un borrador para empezar a hacer el diagnostico | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Componente 5.Transparencia y acceso a la informaicón | 2016-01-01 | 5.1 | Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente | N/A | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 1 | Preventiva | (Número de documentos elaborados/Número de documentos programados)*100 | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Atención al Ciudadano | Delegado para la Atención al Ciudadano | Miguel Fernando Vega Rodriguez (e) | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Informes mensuales de Febrero, Abril, Julio y Agosto de 2016 (Digital) 2. Pantallazos publicacion informes de PQRS (Digital) | 0.75 | 0.75 | 75% | AMARILLO | Se han elaborados informes mensuales sobre las solicitudes que han realizado al Canal. Dichos boletines se encuentran publicados en la página web, botón de Transparencia numeral 1.1 Mecanismos de Atención al ciudadano. Estos informes son enviados por correo a los funcionarios de planta y en los boletines internos se divulga la publicación del informe en la página web. Se revisaron los informes de los meses de febrero, abril, julio y agosto, verificando cada uno de los aspectos descritos en la acción y que deben contener los informes. No se encontro evidencia sobre el tiempo de respuesta a cada solicitud. Calificación: Se califica con 75% al evidenciarse dentro de los informes 3 aspectos de la acción, estando pendiente la de incluir el tiempo de respuesta a cada solciitud | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 1 | Omisión de los requisitos de vinculación de personal de planta para favorecer a un particular | Gestión de Talento Humano | Es un CONTROL frente a un riesgo | Procedimiento para Ingreso de servidores públicos | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | María Marlene González Dosa | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Procedimiento AGTH-PD-005 ingreso de servidores Públicos | 1 | 1 | 100% | OK | Se eviencio el procedimiento AGTH-PD-005 ingreso de servidores Públicos con fecha de Actualización el 29-02-2016 versión 9, se ecpresa por parte de la Profesional de Talento Humano que tiene la supervisión de 5 contratos, estos contratos fueron escojidos mediante ofertas y en la selección se tuvo en cuenta los mas viables en cuanto precio y servicio. El porcentaje para este CONTROL es 100% ya que a la fecha se tiene documentado, actualizado y en uso | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 2 | Manipulación de los documentos de vinculación y/o requisitos de ingreso de personal de planta para favorecer su contratación | Gestión de Talento Humano | Es un CONTROL frente a un riesgo | Procedimiento para Ingreso de servidores públicos | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | María Marlene González Dosa | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Procedimiento AGTH-PD-005 ingreso de servidores Públicos | 1 | 1 | 100% | OK | Se eviencio el procedimiento AGTH-PD-005 ingreso de servidores Públicos con fecha de Actualización el 29-02-2016 versión 9, se ecpresa por parte de la Profesional de Talento Humano que tiene la supervisión de 5 contratos, estos contratos fueron escojidos mediante ofertas y en la selección se tuvo en cuenta los mas viables en cuanto precio y servicio. El porcentaje para este CONTROL es 100% ya que a la fecha se tiene documentado, actualizado y en uso | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 3 | Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministro | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Es un CONTROL frente a un riesgo | Prodecimiento para la salida de elementos. | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos | Oscar Duván González Suárez | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | MPTV-FT-007 AUTORIZACI_N SALIDA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS (Digital) AGRI-SA-FT-026 REPORTE DE NOVEDADES (digital) AGRI-SA-FT-038 REPORTE DE NOVEDADES SISTEMAS (Digital) AGRI-SI-FT-037 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS(Digital) MECN-FT-028 ENTRADA Y SALIDA ELEMENTOS T_CNICA (1)(Digital) | 0.1 | 0.1 | 10% | ROJO | Se evidencio en el seguimiento que el Procedimiento aun no se encuentra actualizado, se expresa por parte de servicios técnicos que se identificaron varias formatos de salida de elementos que pertenecen a diferentes areas por lo tanto se van a unificar estos formatos para que solo se maneje uno en la entidad, y asi poder actualizar el procedimiento. Se califica 10% debido a que esto es un Control y como tal simpre debe estar Actualizado, socializado y en uso, y se evidencio que solamente esta documentado y en proceso de actualziación. | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 4 | Estudios de conveniencia y oportunidad superficiales, o con fallas en su contenido | Gestión Jurídica y Contractual | Es un CONTROL frente a un riesgo | Procedimiento para Ingreso de servidores públicos | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Talento Humano Coordinación Jurídica | Profesional Universitario de Recursos Humanos Coordinadora Jurídica | María Marlene González Dosa Olga Lucía Vides Castellanos | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | CJ: No se presentaron evidencias de cumplimiento, debido a que la revisión y asesoría de los ECOS se realiza de manera presencial con los responsables de la contratación en las áreas. 1. ECOS para el contrato de la APP del Canal para el proceso de Paz (Digital) | 1 | 1 | 100% | OK | CJ: Desde la coordinación jurídica se brinda apoyo y asesoría a las áreas en la elaboración de los ECOS para los diferentes procesos contractuales que se adelantan en el Canal. Así mismo se realiza una revisión de los ECOS cuando son radicados con el expediente contractual, cuando han surgido diferencias o no se encuentra detalla la justificación de la contración o cualquier otra situación son devueltos con las observaciones pertinentes. Se pudo constatar con las áreas (Comunicaciones) la asesoría prestada para la elaboración y revisión de los ECOS para el contrato de la APP del Canal para el proceso de Paz. Adicionalmente en la capacitación del Manual de Contratación en febrero, se dio una breve explicación sobre el contenido de los estudios previos y en el formato utilizado para los estudios se describe en cada ítem la descripción del contenido a tener en cuenta para cada uno de ellos. En cuanto al procedimiento de Ingreso de servidores públicos, se presta apoyo jurídico al área de Talento Humano de manera eventual y cuando es requerido por esa área y no se participa directamente en el proceso de ingreso de los servidores. Se argumenta por parte de la Coordinadora Jurídica que desconocia la responsabilidad que se tenia en esta acción en particular. Calificación: CJ Se da por activo el control al realizar la revisión de los ECOS y por participar cuando es requerida por Talento Humano en el proceso de ingreso de servidores públicos. CJ: Se eviencio el procedimiento AGTH-PD-005 ingreso de servidores Públicos con fecha de Actualización el 29-02-2016 versión 9, se ecpresa por parte de la Profesional de Talento Humano que tiene la supervisión de 5 contratos, estos contratos fueron escojidos mediante ofertas y en la selección se tuvo en cuenta los mas viables en cuanto precio y servicio. El porcentaje para este CONTROL es 100% ya que a la fecha se tiene documentado, actualizado y en uso | Rubén Antonio Mora Garcés Camilo Andres Caicedo
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 5 | Establecer disposiciones en los estudios de conveniencia y oportunidad y/o en los en los pliegos de condiciones direccionados hacia un grupo y/o firma en particular | Gestión Jurídica y Contractual | Es un CONTROL frente a un riesgo | Manual de contratación y procedimientos asociados | 1 | Preventiva | Contar con un manual y procedimientos actualizados y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Secretaria General Dirección Operativa Subdirección Administrativa Subdirección Financiera Oficina de Control Interno Coordinación de Prensa y Comunicaciones Coordinación Técnica Coordinación de Programación Coordinación de Producción Coordinación Juridica Planeación Sistemas Ventas y Mercadeo Recursos Humanos Servicios Administrativo | Secretario General Director Operativo Subdirectora Administrativa Subdirectora Financiera Jefe Oficina de Control Interno Coordinadora de Prensa y Comunicaciones Coordinadora Técnica Coordinadora de Programación Coordinadora de Producción Coordinadora Juridica Profesional Universitario de Planeación Profesional Universitario de Sistemas Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Profesional Universitario de Recursos Humanos Técnico de Servicios Administrativo | Miguel Fernando Vega Rodriguez Luis Alvaro Osorio Mejia Claudia Patricia Rodriguez Cobos Sandy Milena Ortiz Morales Ivonne Andrea Torres Cruz Lorena Valentina Guerrero Hinestrosa Leidy Carolin Olarte Cirpian Grecia Yelitza Manrique Valencia Angela Andrea Parrado Medellin Olga Lucía Vides Castellanos Hernan Guillermo Roncancio Herrera Julian Ernesto Castiblanco Romero Milena Alejandra Bocanegra Lozano Maria Marlene Gonzalez Dosa Oscar Duvan Gonzalez Suarez | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | CJ: No se presentaron evidencias de cumplimiento, debido a que la revisión y asesoría de los ECOS se realiza de manera presencial con los responsables de la contratación en las áreas. 1. ECOS para el contrato de la APP del Canal para el proceso de Paz (Digital) | 1 | 1 | 100% | OK | Se identificó que las áreas tienen conocimiento acerca del proceso de Contratación tanto para personas jurídicas como para personas Naturales especialmente en las modalidades de contratación que aplican al Canal, de igual forma estas son apoyadas por la Coordinación Jurídica cuando se presentan inquietudes con el proceso o no se encuentra detallada la justificación de la contracción o cualquier otra situación en los documentos previos de los procesos Contractuales Sin embargo, se evidencio que se están realizando mesas de trabajo con el fin de actualizar el manual de Contratación, se expresa por las áreas involucradas en esta actualización que una vez sea aprobado esto, se procederá a la actualización de los procedimientos asociados a contratación y su respectiva socialización. Calificación: Se da por activo el control al tener identificado el manual de Contratación, sus componentes, modalidades de contratación y los procedimientos para la COntratación de las PNy PJ. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 6 | Que se realicen contrataciones no programadas o planeadas o que no se actualicen las versiones de ser necesarias | Gestión Jurídica y Contractual | Es un CONTROL frente a un riesgo | Seguimiento al Plan de adquisiciones publicado (ultima versión actualizada) | 3 | Preventiva | Realizar el Seguimiento según lo establecido en el procedimiento | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Secretario General | Miguel Fernando Vega Rodríguez | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 7 | Peculado por destinación de recursos a terceros | Gestión Financiera y Facturación | Es un CONTROL frente a un riesgo | Procedimientos de pagos | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado, socializado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Citacion Revision Proc Ordenes Pago 11-MAR-2016 (Digital) 2. Correo 3-jun-2016 Revision Proc Ordenes Pago (Digital) 3. Correo 8-jun-2016 Solicitud actualizacion Manual Ord Pagos (Digital) 4. Correo del 12-ago-2016 solicitud de publicacion proc ord pag en SGC (Digital) | 0.1 | 0.1 | 100% | OK | Se está actualizando el procedimiento AGFF-PD-010 Liquidación Ordenes de Pago con todo el equipo de trabajo de la Subdirección financiera con el apoyo de Planeación desde el punto de vista de su coherencia y de los cambios operaciones que se han realizado al interior del proceso. Se debe realizar unos ajustes solicitados por Planeación a través de correo electrónico del 19-ago-2016. Se espera que el procedimiento sea actualizado para finales del mes de agosto. Calificación: Se califica con 50% al evidenciarse avance en la actualización del procedimiento de liquidación de ordenes de pago. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 8 | Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero | Gestión Financiera y Facturación | Es un CONTROL frente a un riesgo | Procedimientos financieros | 12 | Preventiva | Contar con los procedimientos actualizados y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | 1. Correo del 27-abr-2016 Publicacion Procedimiento de Estados Financieros en la Intranet (Digital) 2. Correo del 18-ago-2016 Publicacion Procedimientos Recaudo; Manejo de Cartera y Elaboración de Facturas en la Intranet (Digital) | 12 | 1 | 100% | OK | Adicionalmente se tiene actulizado el procedimiento AGFF-PD-001 Estados Financieros, cuya versión 8 tiene fecha de actualización el 27-abr-2016. Este precedimiento se socializó a través del boletín interno de comunicaciones, junto a la actualización de las Póliticas Financieras. Calificación: Se califica con el 100, al cunplir con todas las actividades planteadas. | Rubén Antonio Mora Garcés
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 9 | Omisión de los requisitos de vinculación de personal de planta para favorecer a un particular | Gestión de Talento Humano | ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL | Socializar procedimiento para Ingreso de servidores públicos | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado, socializado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-10-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | María Marlene González Dosa | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 10 | Manipulación de los documentos de vinculación y/o requisitos de ingreso de personal de planta para favorecer su contratación | Gestión de Talento Humano | ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL | Socializar procedimiento para Ingreso de servidores públicos | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado, socializado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-10-31 | Subdirector Administrativo | Claudia Patricia Rodríguez Cobos | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos | María Marlene González Dosa | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 11 | Realizar los seguimientos indicados en el procedimiento | Planeación Estratégica | ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL | Realizar los seguimientos indicados en el procedimiento | 1 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado, socializado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-12-31 | Gerente General | Darío Montenegro Trujillo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | Hernán Guillermo Roncancio Herrera | Humanos Tecnológicos | NO | 2016-08-31 | Procedimiento EPLE-PD-011 Formulación, Evaluación y seguimiento al Plan anual de adquisiciones | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | PL: Se tiene implementado un procedimiento el cual esta en proceso de actualización, y se han realizado los seguimientos mensuales al Plan de Adquisiciones Se califica con el 50% de avance al evidenciar que se tiene el documento pero esta en proceso de actualización para posteriormente ser actualizado al interior de la Entidad | Camilo Andrés Caicedo Estrada
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 12 | Peculado por destinación de recursos a terceros | Gestión Financiera y Facturación | ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL | Revisión de los procedimientos de pagos con el fin de identificar acciones de mejora y Socializar procedimientos | 2 | Preventiva | Contar con un procedimiento actualizado, socializado y en uso | 100% | 2016-02-22 | 2016-11-30 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO
2016 | 2016-01-31 | Origen Interno | Mapa de Riesgos de Corrupción | 2016-01-01 | 13 | Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero | Gestión Financiera y Facturación | ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL | Revisión de los procedimientos financieros con el fin de identificar acciones de mejora, Socializar procedimientos y Contar con polizas para los funcionarios que manejan recursos | 3 | Preventiva | Contar con los procedimientos actualizados, socializados y en uso y con las pólizas para los funcionarios que manejan recursos | 100% | 2016-02-22 | 2016-11-30 | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero | Sandy Milena Ortíz Morales | Humanos Tecnológicos | NO