## CCSE-FT-020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [16 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [19 empty] | Vigencia | 2025
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Néstor Fernando Avella Avella | [19 empty] | Versión | 1
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno.
Alcance del PAA: |  | Este Plan contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2025 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque hacia a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento de las actividades definidas por la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015 y modificatorios, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (4 Contratistas de Servicios Profesionales)- Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, acceso a los sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Coordianación el área de comunicaciones para dar cumplimiento a las actividades en relación con el fomento de la cultura del Autocontrol.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 200 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Para la presente vigencia se han asignado recursos presupuestales por valor de $302.379.000, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales que apoyen las actividades que se describen a continuación.(Y se plantea la necesidad de contar con un personal técnico (Ing de sistemas) para apoyar las auditorías que requieren conocimientos especializados. | [7 empty] | Se cuenta con accesos a los servicios Gsuite, ERP del Canal (Intranet y acceso remoto a los equipos asignados a las personas de la Oficina. Adicional equipos asignados a la oficina, para adelantar las actividades pertinentes.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | Cronograma | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | 5 |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
A. Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Gestión técnica para la producción, realización, emisión y circulación de contenidos |  |  |  |  | Jizeth González | Henry Beltran | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/17sUlOketkfwpgS4ybOxx4dU2d_vAOkis?usp=drive_link | Con memorando 533 de 18 de junio se envio informe final y con memorando 536 se envio informe ejecutivo
2. Gestión de Recursos Administrativos - S. Administrativos |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Diana Romero | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1DL7h6iECMxdV_XSjPx-IhuRzcZmOdAkb?usp=drive_link | Informe final con memorando 507 del 10 de junio y el ejecutivo 511 de la misma fecha.
3. Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos |  |  |  |  | Diana Romero | Mónica Virgüez | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | 2025-07-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wKzh5MzfSmnfa6CuFptctRbi9JLUaA_U | Se comunico el inicio el 17 de junio con memorando 530
4. Evaluación SSST |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Henry Beltran | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2025-08-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZOsa84MjFElLenTS8RoZabNTs7nBiGk6 | Con memorando 515 del 11 de junio se comunico el inicio de la auditoria
5. Evaluación MSPI |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe
6. Auditoría Antisoborno / SARLAFT |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Jizeth González | Área de Planeación Subdirección Administrativa Secretaría General Oficina Jurídica | [12 empty] | Informe
7. Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
8. Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social, Atención al ciudadano, Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Henry Beltran | Área de Planeación / Coordinación de Comunicaciones / Secretaría General | [12 empty] | Informe
B. Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2025-01-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se adelanto la sesion de enero el dia 30
2. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | El acta en proceso de firma de los asistentes. Se realizao el 04 de junio .
3. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
4. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
5. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
6. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Mónica Virguéz | Subdirección Financiera | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de financiera | Se adelanto el 06 de marzo el 19 de junio se asistio a la sesion convocada
7. Comité de Conciliación y Daño Antjurírico |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de jurídica | Se asistio el dia: 16 y 17 de enero 11 y 27 de febrero 02 de abril 13 de mayo 18 de junio
8. Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de planeación | Asistencia a sesión del: 29 de enero 13 y 23 de mayo 11 de junio
9. Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltran | Secretaría General | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de contratación | Participación en sesiones del: 22 y 29 de enero 11 y 26 de marzo 08 y 30 de abril 06 y 28 de mayo 06 y 17 de junio
10. Organo de Cumplimiento Normativo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltran | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de jurídica | No fue citado en el primer trimestre de 2025 Asistencia a la sesion del 27 de junio
11. Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | En archivo del citante | Asistencias a: 02 y 09 de enero - mesa tecnica vigencias futuras 24 de enero - seguimiento y apoyo PAA 2025 02 de abril - mesa de trabajo contraloria 11 de abril - control disciplnario interno 22 de abril - contextualizacion visita de regularidad contraloria 24 de abril - visita especial de la contraloria 29 de abril - verificacion indicador formulado control interno disciplinarkio 02 de mayo - respuessta contraloria visita especial 06 de junio - revision plan de mejoramiento archivo general de la nacion 11 22 de mayo - revision de la caracterizacion de eureka 29 de mayo - seguimiento informacion juridica 18 de junio - seguimiento financiero siprojweb
12. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2025-01-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c. | Realizado en enero de 2025
13. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2025-04-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Seguimiento realizado el dia 21 de abril
14. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
15. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
C. Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Informe de Control Interno Contable - Resolución 193 de 2017 Contaduría General de la Nación |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | Con memorando 215 del 28 de febrero se emitio informe de seguimiento
2. Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software - Directiva presidencial No. 01 de 1999 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-03-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1MnkDlVe7p-q7k9aWNIW3DV-ir3an94b-?usp=drive_link | Se presento el reporte en la plataforma de la DNDA el 19 de marzo y se envio informe de seguimiento con memorando 266 del 18 de marzo
3. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Enero. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | En archivo de gestión de la OCI | Salio a publicación de resultados el 31 de enero. Con memorando 90 del 04 de febrero se presento informe de seguimiento
4. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Julio. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2025-08-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10K3SL82JNY-vf4k6j7NxHSbLFGM2hWU1 | A junio estaba en revision del estado del sistema de control interno. Para la elaboracion de las solicitudes de información.
5. Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Daño Antijurídico - Verificación Actualización y registro de información en en el Siproj web (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital - Ley 2220 de 2022 - Decreto 1069 de 2015) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
6. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Diciembre 2024 - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | Con memorando 195 del 21 de febrero se presento informe de seguimiento
7. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Marzo - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CS3LQO-jcf5ljgcno1fLOmdpKenbKH9u | el 18 de junio con memorando 535 se envio informe de seguimiento
8. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Junio - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
9. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Septiembre - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
10. Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | El 24 de febrero mediante memorando 201 se presento informe de seguimieno
11. Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2024 (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | En archivo de gestión de la OCI | Con memorando 91 del 05 de febrero se envio informe a Gerencia
12. Informe Semestral de Gestión - Julio (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10K3SL82JNY-vf4k6j7NxHSbLFGM2hWU1 | A junio estaba en revision del estado del sistema de control interno. Para la elaboracion de las solicitudes de información.
13. Seguimiento a la Implementación del MIPG (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2025-04-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1FVxRijK3OXtteRtVI9wvur0kZr3EMQBj?usp=drive_link | con memorando 406 del 08 de mayo se presento informe
14. Seguimiento PTEP - Diciembre 2024 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iazf2pQJFrjCWfqAt3omdJhEBI8PE_Lh | El 15 de enero sallio el seguimiento y el 31 de enero con memorando 77 salio el informe de seguimiento
15. Seguimiento PTEP - Abril (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/13nE0FRbGGLaXTn2ffesZZlxI5ootQS81?usp=drive_link | salio el 03 de junio con memorando 480
16. Seguimiento PTEP - agosto (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
17. Seguimiento PTEP - Planeación corte a Diciembre 2025 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Comunicación Interna
18. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2024 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iazf2pQJFrjCWfqAt3omdJhEBI8PE_Lh | El 15 de enero sallio el seguimiento y el 31 de enero con memorando 77 salio el informe de seguimiento
19. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/13nE0FRbGGLaXTn2ffesZZlxI5ootQS81?usp=drive_link | salio el 03 de junio con memorando 480
20. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
22. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Diciembre 2023 (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1NuuFS1ZCtLZDAXlRRbWUh7tToWC9RZFz?usp=drive_link | El 30 de enero se expidio certificiación. El 05 de marzo con memorando 222 salio el informe final
23. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Marzo (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-04-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNFyJKcA5gmJ2XkK3mjaRm4MNUihZO6X | Con memorando 410 del 09 de mayo se envio informe final
24. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Junio (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-07-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNFyJKcA5gmJ2XkK3mjaRm4MNUihZO6X | Con memorando 546 del 20 de junio se sollicito de informacion
25. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Septiembre (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
26. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Emisiones (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
27. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Planeación 2024 (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Comunicación Interna
28. Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) (Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte Cuenta | 2025-03-31 | https://drive.google.com/drive/folders/148Fq768bumt6yUJydh3mSUhGoG3IWauS?usp=drive_link | Se presento cuenta anual el 28 de febrero de 2025
29. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 1er Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe | 2025-06-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FQFDsJXavUEA-KJpmp2peFt5DXNTXOLi | En revision
30. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 2do Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
31. Verificación de la Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización en Siproj WEB (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | Se presentaron comentarios a las certificaciones presentadas al comité de conciliación el 10 de febrero via correo electronico
32. Seguimiento al Plan Estrategico del Talento Humano (Circular 100 - 004 de 2024 - Ministerio del Trabajo / Departamento Administrativo de la Función Pública) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/13sfwVfzX9ayWXB_cl_shsbxR4sEGji9D?usp=drive_link | En proceso de revisión
33. Diligenciamiento aplicativo FURAG (Decreto Distrital 221 de 2023 - Decreto 1083 de 2015) |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | 04 de abril se diligencio el componente de control interno en furag
34. Formulación Plan Anual de Auditorías 2026 (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Plan / Aprobación
D. Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Directiva 008 de 2021: Acomapañamiento en el reporte |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2025-02-28 | En archivo de gestión de Disciplinario | Se apoyo a la oficina de control interno disciplinario para la consolidación de información para presentar el reporte a la SJD
2. Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Listados de Asistencia | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de la OCI | 31 de enero: circular contrato realidad 07 de marzo: Normas globales de auditoria 10 de marzo: FURAG 13 de marzo: SUIT 14 de marzo: Gestión documental 19 de marzo: prevención delitos administración 28 de marzo: transparencia por veeduria y TRD por gestión documental 31 de marzo: SARLAFT y gestión antisoborno 02 de abril: instrumentos de auditoria
3. Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno
4. Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Presentación / Citaciones / Encuestas
5. Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Piezas de Comunicación | mensual | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | 27 de marzo mecanismos para presentar denuncias 23 de abril: PTEP 14 de mayo: gestion antisoborno 25 de junio: gestion de riesgos
6. Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de talento humano | Participación en inducción al cargo: Sistemas: 24 de febrero y 03 marzo Programacion: 17 de marzo Comunicaciones: 27 de marzo 09 de mayo induccion a jefe jurídica
7. Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno / Jizeth González | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guia de riesgos y de auditoria para entidades publicas
8. Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guia de riesgos y de auditoria para entidades publicas
9. Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guia de riesgos y de auditoria para entidades publicas
10. Revisión Documentos del Proceso / Procedimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guia de riesgos y de auditoria para entidades publicas
11. Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de la OCI | Reuniones de: 09 de enero 05 y 19 de febrero 07 y 19 de marzo 02 y 24 de abril 15 de mayo 05 y 20 de junio
12. Autoevaluación - Programa de seguramiento y Mejora de la Calidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Formato Aplicado
13. Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Presentación Convocatoria | De acuerdo a citación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | 07 de marzo: Normas globales de auditoria 02 de abril: instrumentos de auditoria 06 de junio: gestion de riesgo
14. Realización de actividades de Asesoría y Acompañamiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de la OCI | Se realizaron reuniones para depuracion de plan de mejoramiento de procesos. En marzo se adelantaron 12 mesas de trabajo Se envio memorando 165, 184, 185 y 186 del 18 de febrero, 193 del 21 de febrero, dirigidos a la oficina de control interno disciplinario. 07 de abril revision accion de mejora plan de mejoramiento por procesos 23 de abril capacitación sobre rendición de cuentas 06 de mayo mesa de trabajo de indicadores 14 de mayo capacitación lineas de defensa 15 de mayo revisión proyectos de 05 de junio resultados PTEP
15. Elaboración Mapa de Aseguramiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo | Pendiente de determinar | No aplica | Pendiente de la publicación de la guia de auditoria para entidades publicas
E. Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de la OCI | Presentacion de cuentas mensuales SIVICOF y acompañamiento a la visita de auditoria financiera y gestion vigencia 2024
2. Auditoria de Financiera y de Gestión |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [12 empty] | Comunicados Externos
3. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | mensual | https://drive.google.com/drive/folders/1xPiA3wjTt5QnG3kb4H4iVk1g_1Oy_xpv?usp=drive_link | Reportada el 19 de febrero
4. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | mensual | https://drive.google.com/drive/folders/1xPiA3wjTt5QnG3kb4H4iVk1g_1Oy_xpv?usp=drive_link | Reportada el 21 de marzo
5. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | mensual | https://drive.google.com/drive/folders/1xPiA3wjTt5QnG3kb4H4iVk1g_1Oy_xpv?usp=drive_link | En proceso
6. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-04-30 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | presentacion 20 de mayo
7. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-05-31 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | presentacion de 19 de junio
8. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | en proceso de reporte
9. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
10. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
11. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
12. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
13. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
14. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
15. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Todas las áreas | [12 empty] | Reporte | 2025-02-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1snudlIQUddFoQTKEcNPzL9w9d7wJPZGP?usp=drive_link | El 28 de febrero quedo publicada la constancia de reporte de la cuenta anual
16. Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
17. Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
18. Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
19. Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos / Reporte | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
20. Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
F. Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre 2024 (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Reporte | 2025-02-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA?usp=drive_link | Con memorando 220 del 04 de marzo se envio el informe de seguimmiento. El seguimiento quedo publicado el 19 de febrero
2. Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | salio el informe el 25 de junio con memorando 552
3. Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
4. Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
5. Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2023 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-02-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA?usp=drive_link | Con memorando 220 del 04 de marzo se envio el informe de seguimmiento. El seguimiento quedo publicado el 19 de febrero
6. Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | salio el informe el 25 de junio con memorando 552
7. Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
8. Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
9. Seguimiento Plan de Acción Institucional 2024 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
10. Seguimiento Mapa de Riesgos - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-06-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | En proceso
11. Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
12. Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados | Permanente | https://drive.google.com/drive/folders/1G0wnPD3axmTx347GWqWm7bdgIYAHWnuL?usp=drive_link | Intervención de los expedientes vigencias 2023 y 2024. Creacion vigencia 2025 Se esta interviniendo vigencia 2022 para transferencia primaria. Tambien se esta adelantando levantamiento de informacion para migrar a la carpeta local
13. Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
14. Seguimiento Proyectos de Inversión - Primer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FXSZAZrbhlFIrVjjunEClo1o7o3ZTJ9m | Salio seguimiento con memorando 475 del 29 de mayo
15. Seguimiento Proyectos de Inversión - Tercer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
16. Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | [12 empty] | Fecha de seguimiento:
Note on A123: ====== ID#AAABCMwb6vI Jizeth Hael Gonzalez Ramirez (2023-12-11 00:19:54) Seguimiento con corte a diciembre de 2024?