## Compañía de seguros
MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - COMPAÑÍA DE SEGUROS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Valoración previa al tratamiento |  |  |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Valoración después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  | % Asignación del Riesgo
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | Contratista | Contratante | Compañía de seguros
1 | General | Interno y Externo | Todas las etapas de la contratación | Operacional | Riesgo de corrupción en la contratación del Canal | Faltas disciplinaria, fiscal y penal. Detrimento patrimonial | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Si | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Transversal | Liquidación del contrato | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Permanente | 50 | 50
2 | General | Interno | Pre-Contractual | Legal | Fallas en la determinación del tipo de proceso de contratación o idoneidad de las partes | Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | CAPITAL – Entidad asociada | Verificación jurídica de las condiciones misionales de las entidades que celebrarán el contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Estructuración | Suscripción del contrato | Verificación de la necesidad de la entidad y determinación clara de la naturaleza de las partes | Permanente |  | 100
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | CAPITAL | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CAPITAL | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. | Retrasos en ejecución contractual | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista - CAPITAL | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 3 | 2 | 6 | Riesgo Medio | Si | CAPITAL - Contratista | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |  |  | 100
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros. | Acciones judiciales | 3 | 4 | 12 | Riesgo Alto | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional, ARL y póliza para el pago de salarios y prestaciones sociales | 3 | 2 | 6 | Riesgo Medio | No | Contratista | Ejecución | Liquidación | CAPITAL Supervisor Contratista | Permanente |  | 100
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual. | Acciones Judiciales | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |  |  | 100
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por conceptos errados. Se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el Canal por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación de idoneidad en el proceso de contratación | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato | Permanente |  |  | 100
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnico | Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista - CAPITAL | Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente |  | 100
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley. Hechos cumplidos. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista - CAPITAL | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | SI | Director del Área - Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar. | Permanente |  | 100
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades objeto del contrato | Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | CAPITAL | Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | SI | Director del Área - Supervisor del contrato | Ejecución | En la ocurrencia del evento | Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios | Cuando se requiera |  | 50 | 50
11 | Especifico | Externo | Contractual | Comerciales, legales, regulatorias | Cambios en la regulación de los ramos contratados | Invalidez de las condiciones de precio pactadas en el contrato inicial | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Contratista | Estipulación en el contrato de los precios para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frete a la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Corredor de seguros | Ejecución | Liquidación | Seguimiento al cambio en la regulación y comunicación constante con la Superintendencia Financiera | En la ocurrencia del evento |  |  | 100
12 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Suministro tardío de información de las pólizas por parte de la entidad y/o Corredor de Seguros | Errónea relación de bienes e intereses patrimoniales a asegurar | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Entidad | Estricto seguimiento a las fecha de entrega de documentos | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Corredor de seguros y/o Entidad | Ejecución | Liquidación | El interventor del contrato y el Corredor de Seguros deberán definir fechas con la suficiente antelación para evitar esta situación | Dos meses antes de la entrega del proyecto de pliego y luego quincenalmente hasta la entrega de documentos |  | 50 | 50
13 | General | Externo | Contractual | Operacional | Las compañías de seguros se abstienen de presentar oferta al programa de seguros | Dejar expuesta a la Entidad quedando sin pólizas de seguros | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | Entidad y/o Corredor de Seguros | Definir un plan de contratación alterno en caso de no tener condiciones en la Licitación inicial | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Corredor de seguros y/o Entidad | Ejecución | En la ocurrencia del evento | El interventor del contrato deberá exigir otra estrategia para efectos de la contratación de Compañías de Seguros cuando así se requiera | Desde el momento en que se tiene el cronograma del proceso |  | 50 | 50
15 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | No prórroga de pólizas al vencimiento de la vigencia cuando exista la necesidad | Dejar a la entidad sin el respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad, en el caso del acaecimiento de un evento amparado en el programa de seguros | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir contractualmente este riesgo a la compañía a través de una cláusula de obligatoriedad de prórroga | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Corredor de seguros y/o Entidad | Ejecución | Liquidación | Verificar que en los Estudios previos, proyecto de pliego y pliego definitivo de contratación de compañías de seguros quede inmersa la cláusula de obligatoriedad | Al momento de la elaboración del pre pliego de contratación de compañías de seguros |  |  | 100
16 | Especifico | Externo | Contractual | Operacional | Agotar los límites de cobertura para los siniestros de las pólizas que operan bajo límites de seguros | Una vez agotados los limites asegurados, la Entidad deberá asumir por su cuenta las pérdidas sufridas | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Entidad | Verificar los límites históricos contratados por la Entidad frente a la siniestralidad sufrida por la Entidad en los mismos periodos y de considerarse que la siniestralidad está muy cerca al límite , deberá estudiar ser la posibilidad de incrementar los límites | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Corredor de seguros y/o Entidad | Ejecución | Liquidación | Verificar la siniestralidad histórica de estas pólizas con relación a los límites contratados | Al momento de la elaboración del pre pliego de contratación de compañías de seguros |  | 100
17 | General | Interno | Selección | Jurídico/ Técnico Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna Compañía Aseguradora | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Corredor de Seguros y Entidad | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la Entidad con el fin de adoptar las decisiones pertinentes, análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo. La Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de contratación a través de selección abreviada y adicionar aquellas pólizas que cuentes con recursos mientras se adjudica el nuevo proceso. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Ejecución | En la ocurrencia del evento | Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el programa de seguros. |  | 50 | 50
18 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generaron el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y que no conduzcan a error | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Ejecución | En la ocurrencia del evento | Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el programa de seguros. |  |  | 100
19 | Específico | Interno | Selección | Operacional | El pliego de condiciones no contempla todos los bienes muebles, inmuebles y/o intereses asegurados de la Entidad, lo que conlleva a que las pólizas expedidas por la Compañía Aseguradora no cubra todos los bienes. | Las pólizas expedidas por la Aseguradora adjudicadas en el proceso de selección NO incluirán dichos bienes, es decir, al momento de la adjudicación y expedición de las pólizas habrían bienes sin asegurar | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Entidad | Análisis y revisión por parte de la Entidad contratante antes de la publicación de los estudios previos y de proyecto de pliego de condiciones de la totalidad de los bienes e intereses asegurados de la Entidad al momento de la publicación de dichos documentos en la página de la Entidad | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Liquidación | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación del programa de seguros y hasta antes delo cierre, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar el inventario de todos los bienes e intereses asegurables con el fin de incluirlos en el proceso de selección | Antes de elaborar los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y antes del cierre del proceso, los funcionarios responsables de la entidad deben verificar todos los bienes e intereses de la Entidad. |  | 100
20 | General | Externo | Contratación | Operacional | No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada una vez adjudicado el proceso de contratación | En caso de que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si hubiere más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que obtuvo el segundo lugar | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación las sanciones y consecuencias a las que se ve expuesto el adjudicatario por la no expedición de las pólizas | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Liquidación | Verificar que la compañía aseguradora adjudicataria expida las pólizas dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones | Durante la elaboración de los Estudios previos del nuevo proceso y hasta el último plazo para la expedición de adendas |  |  | 100
21 | General | Externo | Selección | Jurídico | No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de la vigencia de las pólizas contratadas | Retraso en la expedición de las pólizas contratadas | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Establecer claramente en el Pliego de Condiciones los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Liquidación | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato. Hacer efectiva la póliza de cumplimiento | A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo |  | 50 | 50
22 | Específico | Externo | Contratación | Técnico | Cambios en las condiciones de los bienes asegurados posterior a la fecha del cierre del proceso | Modificación de las cláusulas de las pólizas que conforman el programa de seguros de la Entidad para adecuarlas a las nuevas condiciones de los bienes asegurados | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad/corredor de seguros | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones de los bienes asegurados de la Entidad | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Liquidación | Revisar de manera permanente las condiciones de los bienes asegurados vs las condiciones incluidas en las pólizas | Durante la ejecución del contrato de seguros - vigencia de las pólizas |  | 100
23 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/ Operacional | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable a los contratos de seguros que benefician al asegurado | Modificación de las cláusulas de las pólizas que conforman el programa de seguros de la Entidad para adecuarlas a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista/ Corredor de Seguros | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas a los Seguros | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Liquidación | A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables a las pólizas contratadas | Durante la vigencia del programa de seguros | 30 | 70
24 | Específico | Externo | Ejecución | Económico/ Operacional | Aumento en la siniestralidad por parte de la entidad contratante | Aumento en la siniestralidad de la entidad contratante | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer con claridad en los documentos del proceso de contratación la posibilidad de aumento de la siniestralidad de la Entidad | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Ejecución | Liquidación | A través de la revisión permanente del cumplimiento por parte del contratista de su obligación de indemnizar los siniestros ocurridos durante el término establecido | Durante la vigencia del programa de seguros |  | 100
25 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel mundial que conlleven a la anulación de los reaseguros contratados por la Compañía de Seguros | Revocación de la póliza | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Por ser un riesgo externo ajeno a la entidad y al contratista no podrán implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | No hay tratamiento por ser un riesgo externo | Ejecución | Liquidación | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo |  |  | 100
26 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Liquidación de la Compañía de Seguros contratista por parte de un ente de control - Super financiera | Terminación anticipada del contrato de seguros | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Por ser un riesgo externo ajeno a la entidad y al contratista no podrán implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | No hay tratamiento por ser un riesgo externo | Ejecución | Liquidación | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo |  |  | 100
27 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Revocatoria de las pólizas adjudicadas por parte de la Compañía Aseguradora contratista | Terminación anticipada del contrato de seguros | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Determinar un plazo prudencial para la revocatoria de las pólizas por parte del contratista | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y Dirección de Contratación | Ejecución | Liquidación | A través de la revisión del incumplimiento del plazo establecido por la Entidad para la revocatoria de las pólizas contratadas | Durante la vigencia del programa de seguros |  |  | 100
28 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/ Técnico / Económico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales y especificaciones de las pólizas | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer en los documentos del proceso las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista, seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contrato con la póliza de cumplimiento | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Liquidación | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la vigencia del programa de seguros |  |  | 100
29 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/ Técnico / Económico | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato como en el trámite de los documentos relacionados con las reclamaciones. Violación al principio de confidencialidad, supraseguro e infraseguro | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer en los documentos del proceso las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista, seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contrato, con la póliza de cumplimiento | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Liquidación | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la vigencia del programa de seguros |  |  | 100
(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.